ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 29 августа 2021 года № 663

О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года

Руководствуясь статьей 4 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 29 августа 2021 года УП № 370, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин-Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайназарова Т.У.

Председатель	Н. Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 29 августа 2021 года № 663

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 28 ноября 2021 года

День выборов -

28 ноября 2021 года, воскресенье

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее - СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса | После назначения выборов (29 августа 2021 г.) | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК) Информационный отдел |
|  | Формирование Рабочих групп ЦИК | После назначения выборов | ЦИК Отдел правового обеспечения |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |
| 1 | Обращение Центральной избирательной комиссии к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации | После официального опубликования Указа Президента Кыргызской Республики | Информационный отдел |
| 2 | Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 20 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (по 17 сентября 2021 г. (включительно)) | Рабочая группа ЦИК, информационный отдел, СМИ, интернет-издания ч.20 ст.22 Конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - Закон) |
| 3 | Опубликование ЦИК на своем официальном сайте представленных сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 23 сентября 2021 г.) | Информационный отдел ч.20 ст.22 Закона |
| 4 | Запрет на опубликование (освещение) в СМИ, интернет-изданиях результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | Последние 5 календарных дней до дня голосования (с 23 ноября 2021 г.) | Рабочая группа ЦИК ч.6 ст.22 Закона |
| Образование одномандатных избирательных округов, формирование окружных избирательных комиссий |  |  |  |
| 5 | Представление уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, ОМСУ данных, для образования одномандатных избирательных округов | Не позднее 3 календарных дней после назначения дня выборов (по 1 сентября 2021 г. (включительно)) | Межведомственная Рабочая группа ЦИК ч.1-1 ст.13 Закона |
| 6 | Формирование и утверждение схемы и границы избирательных округов | Не позднее 7 календарных дней после назначения дня выборов (до 6 сентября 2021 г.) | ЦИК ч.1-2 ст.13 Закона |
| 7 | Опубликование списков избирательных округов на официальном сайте ЦИК и СМИ | В течение 5 календарных дней со дня утверждения округов | ЦИК ч.1-5 ст.13 Закона |
| 8 | Формирование окружных избирательных комиссий | На период подготовки и проведения выборов | ЦИК ч.5 ст.12 Закона |
| Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики |  |  |  |
| 9 | Образование избирательных участков для организации проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики, как правило, на территории заграничных учреждений Кыргызской Республики, по предложению государственного органа Кыргызской Республики в сфере иностранных дел, по согласованию с соответствующими органами страны аккредитации | После предложения МИД КР | МИД, ЦИК, окружная избирательная комиссия (далее - ОИК) ч.3-5 ст.13 Закона |
| 10 | Размещение информации об избирательных участках на сайтах ЦИК, дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом, аккредитованных в стране пребывания | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения | МИД, ЦИК, ч.5 ст.13 Закона |
| 11 | Формирование избирательных комиссий за пределами Кыргызской Республики | Не позднее 15 дней со дня назначения выборов (до 13 сентября 2021 г.) | МИД, ЦИК, ОИК ст.19 Закона КР "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", п.9 Положения "Об обеспечении реализации избирательных прав граждан КР, проживающих или находящихся за ее пределами" |
| Помещение для голосования |  |  |  |
| 12 | Составление карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 60 календарных дней до дня голосования (по 28 сентября 2021 г. (включительно)) | ОИК, УИК, ОМСУ ч.6 ст.29 Закона |
| 13 | Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, указанным в карте потребностей | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 9 октября 2021 г.) | ОИК, УИК, ОМСУ ч.6 ст.29 Закона |
| 14 | Направление обращения в соответствующие ОМСУ принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 40 календарных дней до дня выборов (до 19 октября 2021 г.) | ОИК, УИК ч.6 ст.29 Закона |
| Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |
| 15 | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования Указа Президента КР | Администрация Президента, Жогорку Кенеш, Кабинет Министров, ЦИК ч.1 ст.10 Закона |
| 16 | Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Кабинетом Министров, ЦИК приглашений | После официального опубликования решения о назначении выборов | ЦИК ч.1 ст.10 Закона |
| 17 | Установление условий и порядка регистрации, форма документа о регистрации общественных наблюдателей при избирательных комиссиях | После назначения выборов | ЦИК ч.3 ст.10-1 Закона |
| 18 | Регистрация общественных наблюдателей | После предоставления некоммерческими организациями соответствующих документов и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов | ЦИК ст.10-1 Закона |
| Списки избирателей |  |  |  |
| 19 | Предоставление сведений об избирателях, проживающих и находящихся за пределами Кыргызской Республики, вставших на консульский учет и прошедших биометрическую регистрацию в ЦИК | Не позднее 85 календарных дней до дня голосования (по 3 сентября 2021 г. (включительно)) | МИД, руководители соответствующих дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики за рубежом, ч.6 ст.14 Закона |
| 20 | Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, составленного в разрезе округов, участков, районов и городов | За 80 календарных дней до дня голосования (до 9 сентября 2021 г.) | ЦИК ч.4 ст.14 Закона |
| 21 | Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей | За 75 календарных дней до дня голосования (до 14 сентября 2021 г.) | ЦИК, ОИК, УИК ч.7 ст.14 Закона |
| 22 | Вывешивание в УИКах предварительных списков избирателей для ознакомления избирателями | За 70 календарных дней до дня голосования (до 19 сентября 2021 г.) | УИК ч.1 ст.15 Закона |
| 23 | Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения любой ошибки или неточности о нем) | С 19 сентября по 12 ноября 2021 г. (включительно) (Не позднее 15 календарных дней до дня голосования) | УИК ч.2 ст.15 Закона |
| 24 | Прием заявлений об изменении избирательного адреса (только для избирателей, находящихся за пределами Кыргызской Республики) | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (по 12 ноября 2021 г. (включительно)) | УИК, системный администратор ЦИК ч.3 ст.15 Закона |
| 25 | Вывешивание в УИКах контрольных списков избирателей для ознакомления избирателями | За 30 календарных дней до дня голосования (до 29 октября 2021 г.) | УИК ч.4 ст.15 Закона |
| 26 | Составление списков об избирателях, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК | Не позднее 12 календарных дней до дня голосования (по 15 ноября 2021 г. (включительно)) | Руководители указанных учреждений, ГРС, УИК ч.5 ст.14 Закона |
| 27 | Передача окончательных списков избирателей в электронном виде уполномоченному государственному органу | За 10 календарных дней до дня голосования (до 18 ноября 2021 г.) | ЦИК, Министерство цифрового развития ч.5 ст.15 Закона |
| 28 | Вывешивание в УИКах вторых экземпляров окончательных списков избирателей | Не позднее 7 календарных дней до дня голосования (до 21 ноября 2021 г.) | УИК ч.5 ст.15 Закона |
| 29 | Опубликование списков избирателей принявших участие на выборах, на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий | Не позднее 7 календарных дней после дня голосования (до 6 декабря 2021 г.) | ЦИК, ОИК, УИК ч.23 ст.35 Закона |
| Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 30 | Проведение обучающих семинаров для представителей политических партий, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
| 31 | Проведение обучающих тренингов для членов ОИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
| Выдвижение и регистрация списков кандидатов по единому избирательному округу и кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  |  |
| 32 | Направление в ЦИК политическими партиями, изъявившими желание участвовать в выборах, письменного уведомления об участии в выборах | В течение 5 календарных дней после назначения выборов (по 3 сентября 2021 г. (включительно)) | Политические партии ч.4 ст.60 Закона |
| 33 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 3 календарных дней со дня поступления необходимых документов | ЦИК ч.4 ст.19 Закона |
| 34 | Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата либо представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | После подачи письменного заявления кандидатом либо представления политической партии | ЦИК ч.2 ст.20 Закона |
| 35 | Выдвижение списка кандидатов в депутаты | Со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов (по 13 октября 2021 г. (включительно)) | Политические партии ч.1 ст.60 Закона |
| 36 | Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам | Со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования (по 13 октября 2021 г. (включительно)) | Политическая партия, кандидат ч.1 ст.60-1 Закона |
| 37 | Предоставление уполномоченными представителями политических партий соответствующих документов, для регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу | Не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов (до 18:00 часов 18 октября 2021 г.) | ЦИК ч.1 ст.61 Закона |
| 38 | Предоставление кандидатом или его уполномоченным представителем, уполномоченным представителем политической партии соответствующих документов, для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов (до 18:00 часов 18 октября 2021 г.) | ЦИК ч.1-1 ст.61 Закона |
| 39 | Регистрация кандидатов, списка кандидатов в депутаты | За 30 календарных дней до дня выборов (до 29 октября 2021 г.) | ЦИК ч.5 ст.61 Закона |
| 40 | Подача политической партией письменного заявления в ЦИК об отзыве списка кандидатов и об отказе от участия в выборах | Не позднее чем за 10 календарных дней до дня голосования (по 17 ноября 2021 г. (включительно)) | Политические партии ч.10 ст.61 Закона |
| 41 | Подача кандидата, состоящего в списке кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу письменного заявления в ЦИК, об отказе от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем за 3 календарных дня до дня голосования (по 24 ноября 2021 г. (включительно)) | Кандидат, уполномоченное лицо ч.10 ст.61 Закона |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 42 | Проведение предвыборной агитации | Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования (с 29 октября до 8:00 часов 27 ноября 2021 г.) | Кандидаты, политические партии, граждане Кыргызской Республики ч.1 ст.23 Закона |
| 43 | Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | После окончания срока регистрации кандидатов, списков кандидатов (с 29 октября до 8:00 часов 27 ноября 2021 г.) | Телерадиоорганизации ч.4 ст.24 Закона |
| 44 | Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, политическим партиям права проведения агитации и встреч с избирателями | После окончания срока регистрации кандидатов, списков кандидатов (с 29 октября до 8:00 часов 27 ноября 2021 г.) | Государственные органы, ОМСУ, ОИК, специальные представители ЦИК ч. 8, 9 ст.22 Закона |
| 45 | Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов (до 8 сентября 2021 г.) | ОМСУ ч.3 ст.27 Закона |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 46 | Создание избирательного фонда: - подача заявления на открытие специального счета в банковском учреждении, для создания и формирования своего избирательного фонда; | Вместе с подачей письменного уведомления об участии в выборах в ЦИК/ОИК | Кандидат, политическая партия ч.5 ст.41 Закона, п.14 Положения "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (далее - Положение) |
|  | - получение разрешения на открытие специального счета в банковском учреждении | После получения от ЦИК/ОИК письменного разрешения (справки) на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам ч.5 ст.41 Закона, п.16 Положения |
| 47 | Открытие специального счета в банковском учреждении: - кандидатами по одномандатному избирательному округу, не назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам; | С момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации | Кандидат ч.5 ст.41 Закона |
|  | - кандидатами по одномандатному избирательному округу, назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам; | После регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ч.3-5 ст.19, ч.1 ст.41 Закона |
|  | - политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов | В течение 5 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ч.3-5 ст.19, ч.1 ст.41 Закона |
| 48 | Внесение избирательного залога: - для политических партий выдвинувших списки кандидатов - в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя; - для кандидатов по одномандатному избирательному округу - в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | Не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени (18:00 часов 18 октября 2021 г.) | Кандидаты, политические партии, Контрольно-ревизионная группа ч. 1, 2 ст.61 Закона |
| 49 | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата, политической партии | Еженедельно, а по требованию ЦИК - в течение 24 часов | Банковские или иные учреждения, ЦИК ч.12 ст.41 Закона |
| 50 | Представление кандидатом, политической партией в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (по 17 ноября 2021 г. (включительно)) Второй итоговый финансовый отчет - не позднее, чем через 10 дней после выборов (по 8 декабря 2021 г. (включительно)) | Контрольно-ревизионная группа п.48 Положения |
| 51 | Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете голосования | Не позднее 5 календарных дней после дня голосования (по 3 декабря 2021 г. (включительно)) | Контрольно-ревизионная группа ч.14 ст.41 Закона |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
| 52 | Утверждение текста избирательного бюллетеня (со шрифтом Брайля) | Не позднее чем за 25 календарных дней до дня голосования (до 3 ноября 2021 г.) | ЦИК ч.2 ст.30 Закона |
| 53 | Изготовление избирательных бюллетеней на государственном и официальном языках | Не позднее 7 календарных дней до дня голосования (до 21 ноября 2021 г.) | ЦИК ч.6 ст.30 Закона |
| 54 | Передача в окружные избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 5 календарных дней до дня голосования (до 23 ноября 2021 г.) | ЦИК ч.9 ст.30 Закона |
| 55 | Передача в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 2-1 календарный день до дня голосования (до 27 ноября 2021 г.) | ОИК ч.9 ст.30 Закона |
| Порядок голосования |  |  |  |
| 56 | Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 25 ноября 2021 г.) | УИК ч.2 ст.33 Закона |
| 57 | Организация и проведение голосования вне помещения для голосования | За 1 календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов (27 ноября 2021 г.) | УИК ч.2 ст.33 Закона |
| 58 | Проведение голосования | 28 ноября 2021 года (с 08:00 до 20:00 часов) | УИК ч.1 ст.31 Закона |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
| 59 | Подсчет голосов избирателей (в первую очередь осуществляется подсчет голосов и установление итогов голосования по одномандатным округам, затем по единому избирательному округу) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК ч.3-1 ст.35 Закона |
| 60 | Размещение итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения на официальном сайте ЦИК | По мере поступления | ЦИК ч.1 ст.37-1 Закона |
| 61 | Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК | Не позднее 18 календарных дней со дня голосования (до 16 декабря 2021 г.) | ЦИК, ОИК, УИК ч.23 ст.35 Закона |
| 62 | Размещение протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК | Не позднее 19 календарных дней со дня голосования (до 17 декабря 2021 г.) | ЦИК, ОИК, ч.23 ст.35 Закона |
| 63 | Определение результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | Не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 18 декабря 2021 г.) | ЦИК ч.1 ст.37 Закона |
| 64 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | В 2-недельный срок со дня определения результатов выборов | ЦИК ч.8 ст.64 Закона |
| Повторные выборы (в случае назначения) |  |  |  |
| 65 | Назначение повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики | В течение одного месяца после признания выборов недействительными | ЦИК ч.1 ст.38 Закона |