Утвержденпостановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 30 марта 2023 года №25

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26, назначенных на 28 мая 2023 года

День выборов — 28 мая 2023 года, воскресенье

|  | № | Содержание мероприятий |  |  | Сроки исполнения |  | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее-СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса |  |  | После назначения досрочных выборов |  | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее - ЦИК) Информационный отдел |  |
|  | Информационное обеспечение выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Сообщение о проведении досрочных выборов в средствах массовой информации |  |  | Не позднее чем через 2 календарных дня со дня назначения |  | ЦИК, информационный отдел. ч.2 ст.63 конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее - конституционный Закон) |  |
|  | 2. | Обращение Центральной избирательной комиссии к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации |  |  | После официального опубликования постановления Центральной избирательной комиссии |  | ЦИК, информационный отдел |  |
|  | 3. | Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании |  |  | Не позднее 13 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов (по 9 апреля 2023 г. (включительно) |  | ЦИК, Рабочая группа, информационный отдел, СМИ, интернет-издания ч. 20 ст. 22 конституционного Закона |  |
|  | 4. | Опубликование ЦИК на официальном сайте сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании |  |  | Не позднее 17 дней со дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов (до 14 апреля 2023 г.) |  | ЦИК, информационный отдел ч. 20 ст. 22 конституционного Закона |  |
| Помещение для голосования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Составление карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья |  | Не позднее 40 календарных дней до дня выборов (до 18 апреля 2023 г.) |  | ОИК, УИК, мэрия г.Бишкек ч. 6 ст. 29 конституционного Закона |  |  |
| 6. |  | Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, указанным в карте потребностей |  | Не позднее 33 календарных дней до дня голосования (до 25 апреля 2023 г.) |  | ОИК, УИК, ОМСУ ч. 6 ст. 29 конституционного Закона |  |  |
| 7. |  | Направление в ОМСУ обращения принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Не позднее 27 календарных дней до дня выборов (до 1 мая 2023 г.) |  | ОИК, УИК ч. 6 ст. 29 конституционного Закона |  |  |
| Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Размещение на государственном портале tizme.aov.kg предварительных списков избирателей, в разрезе округов, участков | За 53 календарных дней до дня голосования (до 5 апреля 2023 г.) |  |  | Министерство цифрового развития, ЦИК ч.4 ст.14 конституционного Закона |  |  |
| 9. |  | Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей | За 50 календарных дней до дня голосования (до 8 апреля 2023 г.) |  |  | ЦИК, ОИК, УИК ч. 7 ст. 14 конституционного Закона |  |  |
| 10. |  | Вывешивание в УИКах предварительных списков избирателей для ознакомления избирателями |  |  | За 47 календарных дней до дня голосования (до 11 апреля 2023 г.) |  | УИК ч. 1 ст. 15 конституционного Закона |  |
| 11. |  | Вывешивание в УИКах контрольных списков избирателей для ознакомления избирателями |  |  | За 20 календарных дней до дня голосования (до 8 мая 2023 г.) |  | УИК ч. 4 ст. 15 конституционного Закона |  |
| 12. |  | Составление списков избирателей, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК |  |  | Не позднее 8 календарных дней до дня голосования (по 19 мая 2023 г. (включительно) |  | Руководители указанных учреждений, Министерство цифрового развития, УИК ч. 5 ст. 14 конституционного Закона |  |
| 13. |  | Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения ошибки или неточности в нем) |  |  | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (с 11 апреля по 17 мая 2023 г. (включительно) |  | УИК ч. 2 ст. 15 конституционного Закона |  |
| 14. |  | Передача окончательных списков избирателей в электронном виде уполномоченному государственному органу |  |  | За 7 календарных дней до дня голосования (до 21 мая 2023 г.) |  | ЦИК, Министерство цифрового развития ч.5 ст.15 конституционного Закона |  |
| 15. |  | Вывешивание в УИКах окончательных списков избирателей |  |  | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (до 23 мая 2023 г.) |  | УИК ч.5 ст.15 конституционного Закона |  |
| 16. |  | Опубликование списков избирателей, принявших участие на выборах, на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий |  |  | Не позднее 5 календарных дней после дня голосования (до 3 июня 2023 г.) |  | ЦИК, ОИК, УИК ч. 23 ст. 35 конституционного Закона |  |
|  | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. | Ре гистрация уполномоченных представителей кандидата и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации |  |  | В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов |  | ЦИК ч. 4 ст. 19 конституционного Закона |  |
|  | 18. | Ре гистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата либо представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  |  | После подачи письменного заявления кандидатом либо представления политической партии |  | ЦИК ч. 2 ст. 20 конституционного Закона |  |
|  | 19. | Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу |  |  | Завершается за 30 календарных дней до дня голосования (по 27 апреля 2023 г. (включительно) |  | Политические партии, граждане ч. 1 ст. 601 конституционного Закона |  |
|  | 20. | Предоставление кандидатом или его уполномоченным представителем, соответствующих документов, для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу |  |  | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов (до 18:00 часов 30 апреля 2023 г.) |  | ЦИК ч. 11 ст. 61 конституционного Закона |  |
|  | 21. | Регистрация кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу |  |  | За 20 календарных дней до дня выборов (до 8 мая 2023 г.) |  | ЦИК ч. 5 ст. 61 конституционного Закона |  |
|  | 22. | Подача кандидата по одномандатному избирательному округу письменного заявления в ЦИК об отказе от дальнейшего участия в выборах |  |  | Не позднее чем за 2 календарных дня до дня голосования (по 25 мая 2023 г. (включительно) |  | Кандидат ч. 10 ст. 61 конституционного Закона |  |
|  | Предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. | Проведение предвыборной агитации |  |  | Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования (с 8 мая до 8:00 часов 27 мая 2023 г.) |  | Кандидаты, граждане Кыргызской Республики ч. 1 ст. 23 конституционного Закона |  |
|  | 24. | Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  |  | После окончания срока регистрации кандидатов (с 8 мая до 8:00 часов 27 мая 2023 г.) |  | Теле радиоорганизации ч. 4 ст. 24 конституционного Закона |  |
|  | 25. | Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, права проведения агитации и встреч с избирателями |  |  | После окончания срока регистрации кандидатов. (с 8 мая до 8:00 часов 27 мая 2023 г.) |  | Государ ственные органы, ОМСУ, ОИК, специальные представители ЦИК ч. 8, 9 ст. 22 конституционного Закона |  |
|  | 26. | Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов |  |  | В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов (до 5 апреля 2023 г.) |  | ОМСУ ч. 3 ст. 27 конституционного Закона |  |
|  | Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. | Создание избирательного фонда: - подача заявления на открытие специального счета в банковском учреждении, для создания и формирования своего избирательного фонда; - получение разрешения на открытие специального счета в банковском учреждении |  |  | Вместе с подачей письменного уведомления об участии в выборах в ЦИК/О И К После получения от ЦИК/О И К письменного разрешения (справки) на открытие специального счета |  | Кандидат ч.5 ст.41 конституционного Закона, п. 14 Положения «О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее-Положение) Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам ч.5 ст.41 конституционного Закона, п. 16 Положения |  |
|  | 28. | Открытие специального счета в банковском учреждении: - кандидатами по одномандатному избирательному округу, не назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам; - кандидатами по одномандатному избирательному округу, назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам. |  |  | С момента выдвижения их кандидатами и до представления документов для регистрации После регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам |  | Кандидат ч.5 ст.41 конституционного Закона, Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ч. 3-5 ст. 19, ч.1 ст.41 конституционного Закона |  |
|  | 29. | Внесение избирательного залога: - для кандидатов по одномандатному избирательному округу - в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя |  |  | Не позднее чем за 27 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени (18:00 часов 30 апреля 2023 г.) |  | Кандидаты Контрольно-ревизионная группа ч. 1, 2 ст. 61 конституционного Закона |  |
|  | 30. | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата |  |  | Еженедельно, а по требованию ЦИК -в течение 24 часов |  | Банковские или иные учреждения, ЦИК ч. 12 ст. 41 конституционного Закона |  |
|  | 31. | Представление кандидатом в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  | Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (по 20 мая 2023 г. (включительно) Второй итоговый финансовый отчет -не позднее, чем через 7 дней после выборов (по 4 июня 2023г. (включительно) |  | Контрольно-ревизионная группа п.48 Положения |  |
|  | 32. | Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете голосования |  |  | Не позднее 3 календарных дней после дня голосования (по 31 мая 2023 г. (включительно) |  | Контрольно-ревизионная группа ч. 14 ст. 41 конституционного Закона |  |
|  | Избирательные бюллетени |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. | Утверждение текста избирательного бюллетеня |  |  | Не позднее чем за 17 календарных дней до дня голосования (до 11 мая 2023г.) |  | ЦИК ч. 2 ст. 30 конституционного Закона |  |
|  | 34. | Изготовление избирательных бюллетеней на государственном и официальном языках |  |  | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (до 23 мая 2023г.) |  | ЦИК ч. 6 ст. 30 конституционного Закона |  |
|  | 35. | Передача в окружные избирательные комиссии избирательных бюллетеней |  |  | За 3 календарных дней до дня голосования (до 25 мая 2023 г.) |  | ЦИК ч. 9 ст. 30 конституционного Закона |  |
|  | 36. | Передача в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней |  |  | За 2-1 календарный день до дня голосования (до 27 мая 2023 г.) |  | ОИК ч. 9 ст. 30 конституционного Закона |  |
|  | Порядок голосования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37. | Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования |  |  | Не позднее 2 календарных дней до дня голосования (по 25 мая 2023г. (включительно) |  | УИК ч. 2 ст. 33 конституционного Закона |  |
|  | 38. | Организация и проведение голосования вне помещения для голосования |  |  | За 1 календарный день до дня голосования (с 8:00 до 20:00 часов 27 мая 2023г.) |  | УИК ч. 2 ст. 33 конституционного Закона |  |
|  | 39. | Проведение голосования |  |  | 28 мая 2023 года (с 08:00 до 20:00 часов) |  | УИК ч. 1 ст. 31 конституционного Закона |  |
|  | Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40. | Подсчет голосов избирателей |  |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК ч. 3-1 ст. 35 конституционного Закона |  |
|  | 41. | Размещение итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения на официальном сайте ЦИК |  |  | По мере поступления |  | ЦИК ч.1 ст.37-1 конституционного Закона |  |
|  | 42. | Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК |  |  | Не позднее 12 календарных дней со дня голосования (до 10 июня 2023 г.) |  | ЦИК, оик, УИК ч. 23 ст. 35 конституционного Закона |  |
|  | 43. | Размещение протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК. |  |  | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования (до 11 июня 2023 г.) |  | ЦИК, оик, ч. 23 ст. 35 конституционного Закона |  |
|  | 44. | Определение результатов выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по одномандатному избирательному округу |  |  | Не позднее 13 календарных дней со дня голосования (до 11 июня 2023 г.) |  | ЦИК ч. 1 ст. 37 конституционного Закона |  |
|  | 45. | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики |  |  | Не позднее 9 календарных дней со дня определения результатов выборов |  | ЦИК ч. 8 ст. 64 конституционного Закона |  |
|  | Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46. | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами |  |  | После официального опубликования Постановления ЦИК КР о назначении досрочных выборов |  | Администрация Президента, Жогорку Кенеш, Кабинет Министров, ЦИК ч. 1 ст. 10 конституционного Закона |  |
|  | 47. | Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Кабинетом Министров, ЦИК приглашений |  |  | После официального опубликования решения о назначении повторных выборов |  | ЦИК ч. 1 ст. 10 конституционного Закона |  |
|  | 48. | Регистрация общественных наблюдателей |  |  | При предоставлении некоммерческими организациями соответствующих документов для регистрации общественных наблюдателей |  | ЦИК ст. 10-1 конституционного Закона |  |
|  | Обучение членов избирательных комиссий и других участниковизбирательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49. | Проведение обучающих семинаров для представителей политических партий, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса |  |  | После назначения выборов по отдельному плану |  | ЦИК |  |
|  | 50. | Проведение обучающих тренингов |  |  | После назначения |  | ЦИК |  |
|  |  | для членов ОИК, УИК, операторов |  |  | выборов по |  |  |  |
|  |  | АСУ и идентификации избирателей |  |  | отдельному плану |  |  |  |

* В соответствии со статьей 59 конституционного Закона, сроки избирательных действий сокращаются на треть.