УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 11 января 2000 года N 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О дополнительных мерах по повышению обоснованности

привлечения и эффективности использования внешних

заимствований и технической помощи

(В редакции постановлений Правительства КР от

20 сентября 2000 года N 585, 29 мая 2001 года N 257)

9 октября 2001 года N 616)

Правительство Кыргызской  Республики  отмечает,  что  в  целом  за

1992-1998  годы  в  республику  было привлечено внешних заимствований и

технической помощи на сумму 1694,7 млн.долларов США, фактически получе-

но 1082,23 млн.долларов США.

Из общей суммы предоставленной Кыргызстану  финансовой  помощи  по

подписанным соглашениям 58,65 процента является инвестиционной (то есть

направляется на конкретные инвестиционные проекты,  закупку  критически

необходимых  республике товаров),  а 41,35 процента - программной,  ис-

пользуемой на поддержку бюджета и платежного баланса страны, стабилиза-

цию национальной валюты, укрепление международных валютных резервов.

Техническая помощь в основном предоставлялась в виде  консультаций

при подготовке технико-экономического обоснования проектов,  разработке

законодательных актов и проведении исследований, а также для обучения и

проведения  семинаров  для  местных специалистов,  поставки оргтехники,

компьютеров и офисного оборудования.

Исходя из  тяжелого  финансового  положения  республики,  основным

принципом стратегии по привлечению иностранных кредитов является  прив-

лечение  иностранных кредитов на льготной основе.  Кредиты и займы пре-

доставляются Кыргызстану международными финансовыми институтами и стра-

нами-донорами  на  льготных условиях с низкими процентными ставками (от

0,75 процента до 3 процентов годовых)  и  длительным  сроком  погашения

(30-40 лет).

Значительная часть финансовой и технической помощи предоставляется

на грантовой основе в форме поставки товаров и оборудования.

Привлечение иностранных инвестиций позволило стабилизировать  мак-

роэкономическую ситуацию в республике в 1996-1998 годах.  В этот период

существенно изменилась и структура внешней финансовой помощи. Она имела

в основном инвестиционный характер.  Инвестиционная помощь,  предостав-

ленная в виде льготных займов и грантов,  в значительной мере  способс-

твовала  развитию энергетики и инфраструктуры,  реабилитации и развитию

транспортных коммуникаций,  увеличению  производства  сельхозпродукции,

техническому оснащению объектов здравоохранения, образования и других.

Вместе с тем необходимо отметить, что не все ранее полученные кре-

диты  и техническая помощь использовались эффективно,  некоторые из них

не принесли существенной пользы экономике республики. Состояние исполь-

зования  внешних  заимствований  и  технической помощи,  ход реализации

конкретных программных займов и инвестиционных проектов регулярно расс-

матриваются на заседаниях Правительства  Кыргызской  Республики,  Госу-

дарственного комитета Кыргызской Республики по управлению государствен-

ным имуществом и привлечению прямых инвестиций. По результатам рассмот-

рения принимаются конкретные решения,  направленные на повышение эффек-

тивности реализуемых проектов.

Счетной палатой Кыргызской Республики была проведена проверка  эф-

фективности использования внешней помощи в 1992-1998 годах.  Результаты

проверки были обсуждены на XVIII сессии Собрания народных  представите-

лей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которым принято постановление

"Об итогах проверки эффективности использования внешней инвестиционной,

программной  и технической помощи,  полученной Кыргызской Республикой в

1992-1998 годах",  в котором также были отмечены серьезные недостатки в

распределении и использовании иностранных кредитов,  полученных под га-

рантию Правительства Кыргызской Республики.

Состояние внешнего  долга  республики  требует более взвешенного и

системного подхода к увеличению объемов внешнего заимствования, обеспе-

чению  высокой  эффективности реализуемых проектов и кредитных ресурсов

для подъема и развития реального сектора и социальной сферы  страны.  В

связи  с этим необходимо определить приоритеты для внешнего заимствова-

ния путем проведения анализа реализуемых и планируемых проектов, разра-

ботать глубоко обоснованную Программу государственных инвестиций, отра-

жающую реальные возможности по ее реализации.

Сложившиеся в  республике  экономические  условия не содержат пока

реальных предпосылок для быстрой активизации инвестиционных  процессов,

в том числе за счет внутренних источников.  В связи с этим остается ак-

туальным вопрос о создании более благоприятных условий для  привлечения

прямых иностранных инвестиций.

В целях повышения эффективности инвестиционного процесса  на  всех

его  стадиях и обеспечения ответственности органов государственного уп-

равления за обеспечение обоснованности привлечения внешних  заимствова-

ний  в  приоритетные сектора экономики,  их эффективности и высокой ре-

зультативности реализуемых инвестиционных проектов и полученной  техни-

ческой помощи Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Принять к сведению постановление Собрания народных представите-

лей  Жогорку  Кенеша  Кыргызской  Республики от 16 ноября 1999 года П N

1034-1-18 "Об итогах проверки эффективности использования  внешней  ин-

вестиционной,  программной и технической помощи,  полученной Кыргызской

Республикой в 1992-1998 годах".

Министерствам, государственным комитетам, административным ведомс-

твам,  областным государственным администрациям и местному самоуправле-

нию  г.Бишкека обеспечить исполнение в установленные сроки мероприятий,

предусмотренных указанным постановлением Собрания народных представите-

лей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- обеспечить полную координацию и постоянный мониторинг  эффектив-

ности  всех  инвестиционных проектов и привлекаемой технической помощи,

усилить согласованную работу с министерствами, государственными комите-

тами,  административными  ведомствами,  местными государственными адми-

нистрациями и организациями, реализующими конкретные проекты;

- усилить  контроль за целевым и эффективным использованием иност-

ранных кредитов с принятием  исчерпывающих  мер  по  своевременному  их

возврату;

(В редакции постановления Правительства КР от 9 октября 2001  года

N 616)

- совместно с Национальным банком Кыргызской  Республики  разрабо-

тать  механизм использования иностранных кредитов с привлечением финан-

совых посредников в целях поддержки,  развития производства и повышения

эффективности их использования;

- (исключен);

- совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики и Минис-

терством внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики,  дру-

гими министерствами, государственными комитетами, административными ве-

домствами до 1 июля 2000 года провести анализ международных контрактов,

соглашений,  заключенных  в  1992-1998 годах под гарантию Правительства

Кыргызской Республики,  с целью определения возможности  и  направлений

повышения их эффективности для экономики республики;

- совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики, другими

заинтересованными министерствами и административными ведомствами внести

на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики  нормативный  доку-

мент,  регламентирующий порядок привлечения кредитных ресурсов и выдачи

гарантий Правительства Кыргызской Республики по внешним заимствованиям,

предусмотрев в нем трехуровневую систему принятия решения по этому воп-

росу:

а) подготовка и рассмотрение предложений  о  привлечении  кредитов

под гарантию Правительства Кыргызской Республики, их экспертиза заинте-

ресованными министерствами, государственными комитетами, административ-

ными ведомствами, организациями (в том числе неправительственными), не-

зависимыми экспертами;

б) экспертиза при участии Национального банка Кыргызской Республи-

ки;

в) рассмотрение  вопроса  на  заседании  Государственного комитета

Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом и  прив-

лечению прямых инвестиций и в Правительстве Кыргызской Республики.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики не выделять бюджет-

ные ссуды и иностранные кредиты хозяйствующим субъектам,  имеющим прос-

роченную  задолженность по ранее полученным кредитам и ссудам,  а также

перед Социальным фондом Кыргызской Республики.

4. Министерству  финансов Кыргызской Республики совместно с минис-

терствами, государственными комитетами и административными ведомствами,

областными  государственными  администрациями и местным самоуправлением

г.Бишкека до 1 марта 2000 года  разработать  Программу  государственных

инвестиций  на 2000-2001 годы,  направленную на повышение эффективности

экономики республики.

При подготовке  Программы  государственных инвестиций на 2000-2001

годы:

- обратить особое внимание на решение проблем,  связанных с выпла-

той внешнего долга,  по каждому проекту четко определить и  отразить  в

Программе  размеры  прямого экономического эффекта,  а также косвенного

социально-экономического эффекта,  связанного с созданием рабочих мест,

улучшением положения дел в социальной сфере и др.;

- определить четкую приоритетность и структуру внешних заимствова-

ний  с точки зрения их влияния на улучшение дел в реальном секторе эко-

номики, увеличения объемов производства и экспортного потенциала.

5. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики, Министерству на-

циональной безопасности Кыргызской Республики,  Министерству внутренних

дел  Кыргызской  Республики  ускорить рассмотрение материалов по фактам

злоупотреблений в использовании бюджетных ссуд и иностранных кредитов и

принять меры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

6. Возложить персональную ответственность за реализацию инвестици-

онных проектов на руководителей соответствующих министерств,  государс-

твенных комитетов,  административных ведомств,  местных государственных

администраций и организаций, а за реализацию программных займов, средс-

тва которых идут на поддержку бюджета,  - на Министра финансов Кыргызс-

кой Республики.

7. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-

домствам, местным государственным администрациям использовать кредитные

средства для оплаты обучения и стажировки за рубежом своих  сотрудников

и местных консультантов только  по  решению  Государственного  комитета

Кыргызской  Республики по управлению государственным имуществом и прив-

лечению прямых инвестиций.

8. (Исключен)

9. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-

домствам,  ответственным за реализацию проектов, финансируемых междуна-

родными  финансовыми организациями и странами-донорами,  в обязательном

порядке утверждать бюджеты проектов и отделов реализации проектов в Ми-

нистерстве финансов Кыргызской Республики.

10. Руководителям местных государственных администраций,  местного

самоуправления г.Бишкека определить (по  согласованию  с  Министерством

финансов  Кыргызской  Республики)  в аппаратах управления ответственных

лиц по координации работы,  связанной с привлечением и мониторингом ис-

пользования иностранных инвестиций и технической помощи.

11. Министерству финансов Кыргызской Республики,  Министерству юс-

тиции  Кыргызской Республики совместно с Национальным банком Кыргызской

Республики и  Государственной  комиссией  при  Правительстве Кыргызской

Республики по рынку ценных бумаг подготовить законопроект  о  государс-

твенных гарантиях и ответственности за их выдачу по внешним заимствова-

ниям и государственным ценным бумагам.

(В редакции постановления Правительства КР от 9 октября 2001  года

N 616)

12. (Исключен)

13. Министерствам, государственным комитетам, административным ве-

домствам, местным государственным администрациям, местному самоуправле-

нию  г.Бишкека начиная с I квартала 2000 года представлять ежекварталь-

ный отчет о реализации проектов в Министерство финансов Кыргызской Рес-

публики по форме, утвержденной настоящим постановлением.

Разработать и в установленном порядке утвердить Инструкцию  о  по-

рядке подготовки отчета о реализации проекта.

14. Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий по повышению ответс-

твенности за использование внешних заимствований.

15. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство финансов Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 11 января 2000 года N 7

ПЛАН

мероприятий по повышению ответственности

за использование внешних заимствований

-----------------------------------------------------------------------

N |          Мероприятия          |  Сроки   |      Ответственные

|                               |исполнения|      за реализацию

--|-------------------------------|----------|-------------------------

1 |Разработать процедуру отбора   |До 1 июля |Госкомимущества

|проектов и экономические       |2000 года |Кыргызской Республики,

|критерии (включая социальное   |          |Министерство юстиции

|воздействие) для одобрения     |          |Кыргызской Республики,

|новых инвестиционных проектов  |          |Министерство финансов

|для финансирования             |          |Кыргызской Республики

|международными финансовыми     |          |

|организациями и                |          |

|странами-донорами              |          |

2 |Провести инвентаризацию всех   |До 1 июня |Госкомимущества

|инвестиционных проектов,       |2000 года |Кыргызской Республики

|финансируемых международными   |          |

|финансовыми организациями и    |          |

|странами-донорами, и установить|          |

|их приоритетность              |          |

3 |Разработать Программу          |До 1 марта|Министерство финансов

|государственных инвестиций на  |2000 года |Кыргызской Республики,

|2000-2001 годы, направленную на|          |Государственная комиссия

|повышение эффективности        |          |при Правительстве

|экономики республики           |          |Кыргызской Республики по

|                               |          |государственным закупкам

|                               |          |и материальным  резервам

4 |Подготовка ежеквартального     |Ежеквар-  |Министерства,

|отчета о ходе реализации       |тально    |государственные комитеты,

|проектов с указанием достижений|          |административные

|целей проекта и мер по         |          |ведомства и местные

|возмещению затрат (форма N 1) и|          |государственные

|его представление в            |          |администрации

|Министерство финансов          |          |

|Кыргызской Республики          |          |

5 |Утверждение решением           |Постоянно |министерства,

|Госкоминвеста Кыргызской       |          |государственные комитеты,

|Республики решений тендерной   |          |административные

|комиссии по отбору             |          |ведомства и местные

|руководителей отделов          |          |государственные

|реализации проектов            |          |администрации

6 |В обязательном порядке:        |Постоянно |Министерства,

|- заключать контракты с        |          |государственные комитеты,

|  поставщиками товаров, работ и|          |административные

|  услуг, закупаемых из         |          |ведомства и местные

|  кредитных и грантовых        |          |государственные

|  средств;                     |          |администрации

|- комиссионно осуществлять     |          |

|  прием-передачу оборудования, |          |

|  поставляемого поставщиками по|          |

|  контракту, с обязательным    |          |

|  проведением экспертиз их     |          |

|  технического состояния в     |          |

|  целях недопущения поставок   |          |

|  некачественного,             |          |

|  недоукомплектованного и      |          |

|  морально устаревшего         |          |

|  оборудования со стороны      |          |

|  поставщиков                  |          |

7 |При подготовке тендерных       |Постоянно |Министерства,

|документов и определении       |          |государственные комитеты,

|требований к участникам тендера|          |административные

|максимально учитывать          |          |ведомства и местные

|возможность участия местных    |          |государственные

|подрядных организаций в тендере|          |администрации

8 |В обязательном порядке         |Постоянно |Министерства,

|заключать контракты с          |          |государственные комитеты,

|руководителями и сотрудниками  |          |административные

|отделов реализации проектов в  |          |ведомства и местные

|целях обеспечения              |          |государственные

|ответственности сторон за      |          |администрации

|успешную реализацию проектов   |          |

9 |Разработать типовые документы  |До 1 марта|Госагентство по закупкам

|для заключения контракта на    |2000 года |при Правительстве

|поставку товаров, работ и      |          |Кыргызской Республики,

|услуг, а также гарантийного    |          |Министерство юстиции

|соглашения                     |          |Кыргызской Республики

|                               |          |

|                               |          |

|Провести обучающие семинары для|До 1 июня |Госагентство по закупкам

|представителей министерств,    |2000 года |при Правительстве

|государственных комитетов,     |          |Кыргызской Республики

|административных ведомств,     |          |

|местных государственных        |          |

|администраций и организаций по |          |

|изучению порядка подготовки    |          |

|типовых документов для         |          |

|заключения контрактов на       |          |

|поставку товаров, работ и      |          |

|услуг, а также гарантийных     |          |

|соглашений                     |          |

10|Обеспечить начисление страховых|Постоянно |Министерство финансов

|взносов по услугам местных     |          |Кыргызской Республики

|консультантов и местных        |          |

|сотрудников отделов реализации |          |

|проектов в соответствии с      |          |

|законодательством              |          |

11|Проводить глубокий анализ и    |Постоянно |Министерство финансов

|оценку эффективности           |          |Кыргызской Республики,

|программных и инвестиционных   |          |Министерство юстиции

|займов и кредитов на           |          |Кыргызской Республики,

|техническую помощь на всех     |          |Министерство национальной

|стадиях - от их привлечения, в |          |безопасности Кыргызской

|ходе реализации и оценки       |          |Республики, Министерство

|результатов при завершении     |          |внешней торговли и

|проектов, в том числе путем    |          |промышленности Кыргызской

|создания соответствующих       |          |Республики, Министерство

|постоянно действующих          |          |транспорта и коммуникаций

|экспертно-аналитических групп  |          |Кыргызской Республики,

|по каждому из кредитов         |          |Министерство сельского,

|                               |          |водного хозяйства и

|                               |          |перерабатывающей

|                               |          |промышленности Кыргызской

|                               |          |Республики, Министерство

|                               |          |иностранных дел

|                               |          |Кыргызской Республики,

|                               |          |Национальная академия

|                               |          |наук Кыргызской

|                               |          |Республики, другие

|                               |          |заинтересованные

|                               |          |министерства,

|                               |          |государственные комитеты,

|                               |          |административные

|                               |          |ведомства, местные

|                               |          |государственные

|                               |          |администрации и

|                               |          |организации

|                               |          |

|                               |          |

|                               |          |

-----------------------------------------------------------------------

Форма N 1 - Отчетность

по реализации проектов

Квартальная

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 11 января 2000 года N 7

ОТЧЕТ

о реализации проекта за _________ 1999 года

Министерство (ведомство) _________________________________________

Название проекта _________________________________________________

Цель проекта _____________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------

Общая стоимость проекта   |  Общая стоимость проекта в долларах США

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Основной донор и его доля  |           Доля в долларах США

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Другие доноры и их доля   |           Доля в долларах США

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Доля Правительства КР    |           Доля в долларах США

(средства госбюджета)    |

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Доля Правительства КР    |           Доля в долларах США

(другие источники)     |

-----------------------------------------------------------------------

Исполнитель ______________________________________________________

Получатель _______________________________________________________

Тип проекта  (программная помощь/инвестиционный проект/техническая

помощь) _______________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------

Форма финансирования    |           Номер кредита/гранта

(кредит/грант)       |

-----------------------------------------------------------------------

Условия кредита для Кыргызской Республики ________________________

Условия кредита для министерства/ведомства/предприятия ___________

_______________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------

Дата начала реализации |    Дата завершения    |    Дата продления

проекта         |        проекта        |       проекта

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Лицо, подписавшее Соглашение|       Лицо, подписавшее Соглашение

по кредиту/гранту от имени | по кредиту/гранту от имени Правительства

донора           |          Кыргызской Республики

-----------------------------------------------------------------------

Номер Указа  (протокола)  и  дата ратификации Соглашения по креди-

ту/гранту _____________________________________________________________

Обменный курс:

-----------------------------------------------------------------------

|                       |         Дата

------------------------|-----------------------|----------------------

1 доллар США,           |                       |

другие валюты           |                       |

-----------------------------------------------------------------------

Распределение средств по регионам (сумма в долларах США) _________

_______________________________________________________________________

Раздел 1

Финансовый отчет

(Информация об  источниках и использовании средств по категориям и

видам деятельности в рамках проекта,  плановых расходах,  суммах запро-

шенного  расходования  средств и использования специальных и процентных

счетов.)

Таблица 1

РАСХОДОВАНИЕ

средств по проекту (в долларах США) - по категориям

-----------------------------------------------------------------------

Ка- | Общий бюджет  |Исполь- |Невыпла-|Бюд- |Исполь-|Невыпла-|Экономия

те- |---------------|зовано  |ченный  |жет  |зование|ченный  |средств

го- |до-|Прави-|дру-|с начала|остаток |теку-|средств|остаток |по кате-

рия |нор|тель- |гие |проекта |средств |щего |с нача-|средств |гории(**)

рас-|(1)|ство  |ис- |нараста-|с начала|года |ла года|с начала|

хо- |   |Кыр-  |точ-|ющим    |проекта |     |       |года по |

дов |   |гызс- |ники|итогом  |        |     |       |катего- |

|   |кой   |(3) |        |        |     |       |рии(*)  |

|   |Рес-  |    |--------|--------|-----|-------|--------|---------

|   |публи-|    |1 |2 |3 |1 |2 |3 |1|2|3|1|2 |3 |1 |2 |3 |1 |2 | 3

|   |ки(2) |    |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------------

Таблица 2

РАСХОДОВАНИЕ

средств по проекту (в долларах США) - по компонентам

-----------------------------------------------------------------------

Наи-| Общий бюджет  |Исполь- |Невыпла-|Бюд- |Исполь-|Невыпла-|Экономия

ме- |---------------|зовано  |ченный  |жет  |зование|ченный  |средств

но- |до-|Прави-|дру-|с начала|остаток |теку-|средств|остаток |по компо-

ва- |нор|тель- |гие |проекта |средств |щего |с нача-|средств |ненту(**)

ние |(1)|ство  |ис- |нараста-|с начала|года |ла года|с начала|

ком-|   |Кыр-  |точ-|ющим    |проекта |     |       |года по |

по- |   |гызс- |ники|итогом  |        |     |       |компо-  |

нен-|   |кой   |(3) |        |        |     |       |ненту(*)|

та  |   |Рес-  |    |--------|--------|-----|-------|--------|---------

|   |публи-|    |1 |2 |3 |1 |2 |3 |1|2|3|1|2 |3 |1 |2 |3 |1 |2 | 3

|   |ки(2) |    |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------------

(*) Невыплаченный остаток средств по категории/компоненту = Бюджет

текущего года - Использование средств с начала года.

(**) Экономия  средств  по  категории/компоненту  = Общий бюджет -

Сумма по контрактам, заключенным по категории/компоненту.

Таблица 3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

счетов проекта

-----------------------------------------------------------------------

Вид счета  |Обслу-|Дата|Номер|   Сумма,   |  Снятие |Оста- |  Лица,

(в сомах/  |живаю-|от- |счета|поступившая | средств |ток на|уполномо-

в иностранной| щий  |кры-|     |  на счет   | со счета|счету | ченные

валюте)   | банк |тия |     |  с начала  |(нараста-|      |на снятие

|      |    |     | реализации |   ющим  |      | средств

|      |    |     |  проекта   | итогом) |      |со счета

|      |    |     |(нарастающим|         |      |

|      |    |     |  итогом)   |         |      |

-------------|------|----|-----|------------|---------|------|---------

Специальный/ |      |    |     |            |         |      |

Импрест счет |      |    |     |            |         |      |

Процентный   |      |    |     |            |         |      |

счет         |      |    |     |            |         |      |

-----------------------------------------------------------------------

Раздел 2

Ход реализации проекта

(Информация о ходе реализации проекта в  физическом  и  финансовом

выражении,  с  указанием отклонений от плана и объяснением причин таких

отклонений.)

Описание хода реализации проекта (включая  проблемы  в  реализации

проекта) ______________________________________________________________

Информация о подрядчиках и субподрядчиках,  разделении работ между

местными подрядными организациями  и  иностранными,  выполнении  обяза-

тельств подрядчиками, источниках оплаты подрядчиков и  условиях  оплаты

_______________________________________________________________________

Таблица 4

РЕАЛИЗАЦИЯ

проекта по основным видам работ

-----------------------------------------------------------------------

Вид работ|  Стоимость,   |       График выполнения работ        |Про-

|   согласно    |--------------------------------------|цент

|   контракта   |пла- |фак- |отста-|пла- |фак- |отста- |выпол-

| (доллары США) |ниру-|ти-  |вание |ниру-|ти-  |вание  |нения

|---------------|емая |чес- |от    |емая |чес- |от гра-|ра-

|в    |в    |об-|дата |кая  |графи-|дата |кая  |фика по|бот(*)

|инос-|мест-|щая|нача-|дата |ка по |за-  |дата |завер- |

|тран-|ной  |   |ла   |нача-|началу|вер- |за-  |шению  |

|ной  |валю-|   |работ|ла   |работ |шения|вер- |работ  |

|валю-|те   |   |     |работ|(в ме-|работ|шения|(в ме- |

|те   |     |   |     |     |сяцах)|     |работ|сяцах) |

---------|-----|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|-------|------

Строи-   |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

тельные  |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

работы   |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

Поставка |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

товаров  |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

Консуль- |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

тационные|     |     |   |     |     |      |     |     |       |

услуги   |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

Установка|     |     |   |     |     |      |     |     |       |

оборудо- |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

вания    |     |     |   |     |     |      |     |     |       |

-----------------------------------------------------------------------

(*) или укажите в стоимостном выражении.

Таблица 5

ВЫПОЛНЕНИЕ

обязательств по софинансированию Правительством

Кыргызской Республики

-----------------------------------------------------------------------

Источник    | Софинансирование по годам с начала реализации проекта

финансирования |                     (доллары США)

|-------------------------------------------------------

|1-й год реализации|2-й год реализации|другие|задолжен-

|     проекта      |     проекта      | годы |ность

|------------------|------------------|------|Правитель-

|софи- |пре- |фак- |софи- |пре- |фак- |1|2|3 |ства

|нанси-|дус- |ти-  |нанси-|дус- |ти-  | | |  |Кыргызской

|рова- |мот- |чески|рова- |мот- |чески| | |  |Республики

|ние,  |рено |вып- |ние,  |рено |вып- | | |  |с начала

|сог-  |бюд- |ла-  |сог-  |бюд- |ла-  | | |  |реализации

|ласно |жетом|чен- |ласно |жетом|чен- | | |  |проекта

|обяза-|     |ная  |обяза-|     |ная  | | |  |нарастаю-

|тель- |     |сумма|тель- |     |сумма| | |  |щим итогом

|ств   |     |     |ств   |     |     | | |  |

---------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-|-|--|----------

Республиканский|      |     |     |      |     |     | | |  |

бюджет         |      |     |     |      |     |     | | |  |

Местный бюджет |      |     |     |      |     |     | | |  |

Прочие         |      |     |     |      |     |     | | |  |

Всего          |      |     |     |      |     |     | | |  |

-----------------------------------------------------------------------

Раздел 3

Отчет о закупках

(Информация о текущем  положении  дел  с  осуществлением  закупок,

контрактных  обязательствах и расходах,  с указанием стоимости контрак-

тов,  даты заключения и продолжительности, изменений в контрактах; сос-

тав  и дата образования тендерной комиссии,  координационных комитетов;

использование закупленной техники и оборудования.)

Сведения о  прохождении  предквалификационного  отбора  участников

торгов,  дата проведения, список прошедших предквалификацию участников,

дата одобрения участников Заимодателем,  дата одобрения тендерных доку-

ментов Заимодателем,  дата закрытия тендера, одобрение контракта Заимо-

дателем,  дата подписания контракта, номер контракта, лицо, подписавшее

контракт от имени Поставщика, лицо, подписавшее контракт от имени Поку-

пателя ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Таблица 6

ЗАКУПКА

товаров, строительных работ (в долларах США)

-----------------------------------------------------------------------

Вид  |Спи-|Дата|Ме- |Фир- |Ко- |Це-|Общая|Бюд-|Дата |Сумма|Номер|Дата

заку- |сок |про-|тод |ма-  |ли- |на |стои-|жет |под- |конт-|конт-|пос-

пок  |    |ве- |за- |побе-|чест|за |мость|    |писа-|ракта|ракта|тав-

|    |де- |куп-|ди-  |во  |е- |     |    |ния  |     |     |ки,

|    |ния |ки  |тель,|    |ди-|     |    |конт-|     |     |вы-

|    |тен-|    |стра-|    |ни-|     |    |ракта|     |     |пол-

|    |дера|    |на   |    |цу |     |    |     |     |     |нения

|    |    |    |про- |    |   |     |    |     |     |     |работ

|    |    |    |ис-  |    |   |     |    |     |     |     |

|    |    |    |хож- |    |   |     |    |     |     |     |

|    |    |    |дения|    |   |     |    |     |     |     |

------|----|----|----|-----|----|---|-----|----|-----|-----|-----|-----

Товары|    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |

Строи-|    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |

тель- |    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |

ные   |    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |

работы|    |    |    |     |    |   |     |    |     |     |     |

-----------------------------------------------------------------------

Таблица 7

ЗАКУПКА

консультационных услуг (в долларах США)

-----------------------------------------------------------------------

Вид |О- |Ме- |Фир- |Дата|Дата|Дата |Дата |Бюд-|Дата |Номер|Сумма|Про-

заку-|пи-|тод |ма-  |о-  |вы- |одоб-|одоб-|жет |под- |конт-|конт-|дол-

пок |са-|за- |побе-|доб-|пус-|рения|рения|    |писа-|ракта|ракта|жи-

|ние|куп-|ди-  |ре- |ка  |оцен-|оцен-|    |ния  |     |     |тель-

|   |ки  |тель,|ния |зап-|ки   |ки   |    |конт-|     |     |ность

|   |    |стра-|крат|роса|тех- |фи-  |    |ракта|     |     |конт-

|   |    |на   |кого|на  |ни-  |нан- |    |     |     |     |рак-

|   |    |про- |пе- |пред|чес- |совых|    |     |     |     |та,

|   |    |ис-  |реч-|ло- |ких  |пред-|    |     |     |     |чел./

|   |    |хож- |ня  |же- |пред-|ложе-|    |     |     |     |мес.

|   |    |дения|фирм|ния |ложе-|ний  |    |     |     |     |

|   |    |     |    |    |ний  |     |    |     |     |     |

-----|---|----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----

Кон- |   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |

суль-|   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |

таци-|   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |

онные|   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |

услу-|   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |

ги   |   |    |     |    |    |     |     |    |     |     |     |

-----------------------------------------------------------------------

Таблица 8

ВЫПЛАТЫ

по контрактам (в долларах США)

-----------------------------------------------------------------------

Вид  |Номер|   Поставщик/   |Сумма|Валю-| Дата  |Вы- |Дата | Невыпла-

закупок|конт-|   Подрядчик,   |конт-|та   | (курс |пла-|вы-  | ченная

|ракта|Консультационная|ракта|     |валюты)|чено|платы|сумма по

|     |    компания    |     |     |       |    |     |контракту

-----------------------------------------------------------------------

Таблица 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

средств процентного счета

-----------------------------------------------------------------------

Вид закупок        |Список|  Стоимость  |Сумма контракта| Дата

|      |(доллары США)| (доллары США) |выплаты

--------------------------|------|-------------|---------------|-------

Товары                    |      |             |               |

Строительные работы       |      |             |               |

Консультационные услуги   |      |             |               |

Прочие расходы            |      |             |               |

-----------------------------------------------------------------------

Таблица 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

закупленных товаров

-----------------------------------------------------------------------

Наименование|Стоимость|Коли- |Конечный|Основание |  Номер   |  С кем

товара   | единицы |чество| получа-| для рас- |  и дата  |заключено

|         |      |  тель  |пределения|долгового | долговое

|         |      |        |          |соглашения|соглашение

-----------------------------------------------------------------------

Раздел 4

Использование технической помощи

(Информация о направлениях использования технической помощи,  зак-

люченных контрактах,  графике работы консультантов, целях и результатах

работы консультантов.)

Информация по обучению, семинарам, с указанием следующих сведений:

цель,  название курса, место проведения, дата проведения, продолжитель-

ность, количество участников, прошедших обучение в рамках проекта, сто-

имость обучения,  организатор курса,  семинара, Ф.И.О. участников курса

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Таблица 11

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

(в долларах США)

-----------------------------------------------------------------------

Органи-|Общая |      Направления технической помощи       |Дата начала

зация, |сумма |-------------------------------------------|   и конца

предос-|техни-|техни- |техни-   |обучение|оборудо- |прочее| реализации

тавляю-|ческой|ческая |ческая   |специа- |вание,   |      |

щая    |помощи|помощь |помощь в |листов  |учебники |      |

помощь |      |на под-|виде     |        |и другие |      |

(донор)|      |готовку|консуль- |        |методи-  |      |

|      |проекта|тацион-  |        |ческие   |      |

|      |и ТЭО  |ных услуг|        |материалы|      |

-----------------------------------------------------------------------

Раздел 5

Отдел реализации проекта

(Информация о месторасположении ОРП,  графике  найма  сотрудников,

краткое описание функциональных обязанностей, источников оплаты сотруд-

ников.)

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Раздел 6

Аудит

Информация о проведении аудита,  дата проведения (начало,  конец),

название компании,  стоимость аудита,  результаты аудита, рекомендации,

комментарии ___________________________________________________________

Таблица 12

СПИСОК

сотрудников Отдела реализации проекта,

оплачиваемых из средств проекта

-----------------------------------------------------------------------

Согласно |Предусмотренный|   Фактическая    |  Сумма  | Продолжитель-

штатному |    бюджет     |укомплектованность|контракта|ность контракта

расписанию|               |       ОРП        |         |

-----------------------------------------------------------------------

Раздел 7

Рекомендации по повышению эффективности проекта

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________