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г.Бишкек, Дом Правительства
от 15 марта 2000 года N 139

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

           О внесении изменений и дополнений в постановление
           Правительства Кыргызской Республики от 21 января
            2000 года N 38 "О реструктуризации акционерного
                        общества "Кыргызэнерго"

             (В редакции постановления Правительства КР от
                      22 февраля 2001 года N 56)

    В целях обеспечения  устойчивого  функционирования  энергетической
системы  в  условиях реализации мер по ее реорганизации и  координации
работы  вновь  образуемых на базе акционерного общества "Кыргызэнерго"
акционерных обществ Правительство Кыргызской Республики постановляет:
    1. Внести в постановление Правительства Кыргызской  Республики  от
21   января   2000   года   N   38  "О  реструктуризации  акционерного
общества "Кыргызэнерго" следующие изменения и дополнения:
    - пункт 1 изложить в следующей редакции:
    "1.   Фонду  государственного  имущества   Кыргызской   Республики
совместно   с  акционерным обществом "Кыргызэнерго"  подготовить  и  в
установленном   порядке   внести  на  рассмотрение   общего   собрания
акционеров   акционерного   общества  "Кыргызэнерго"  вопрос   о   его
реорганизации путем выделения из его состава:
    - акционерного  общества "Электрические станции" - по производству
электрической и тепловой энергии;
    -  от   трех  до  пяти  акционерных  обществ  -  по  распределению
электрической энергии, владеющих и эксплуатирующих электрические  сети
напряжением  35  кВ  и  ниже,   за  исключением  электрических   сетей
республиканского  значения,   необходимых  для  поддержания  системной
частоты,  имеющих  двусторонние потоки  энергии  и  межгосударственных
линий низкого напряжения;
    -  акционерного  общества "Бишкекское предприятие тепловых  сетей"
по распределению тепловой энергии;
    - акционерного общества "Национальные  электрические  сети"  -  по
транспортировке      электрической      энергии,      владеющего     и
эксплуатирующего линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ
и   выше,    а    также  электрическими  сетями  напряжением   35   кВ
республиканского  значения,  необходимыми  для  поддержания  системной
частоты,   имеющих  двусторонние потоки энергии и  межгосударственными
линиями низкого напряжения";
    - пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
    "Поручить    Генеральному    директору    акционерного    общества
"Кыргызэнерго"  (а  после  реорганизации   -   акционерного   общества
"Национальные  электрические  сети") в течение девяти месяцев  со  дня
регистрации   новых   акционерных  обществ  в   Министерстве   юстиции
Кыргызской     Республики    осуществлять   координацию    технической
деятельности вновь образованных акционерных обществ,  необходимую  для
обеспечения  безопасности  и надежности функционирования,  эффективной
диспетчеризации   национальной  энергетической   системы   в   строгом
соответствии с Законом Кыргызской Республики  "Об электроэнергетике" и
общими  правилами рынка электроэнергии, разработанными Государственным
агентством  по энергетике  при  Правительстве  Кыргызской   Республики
(за исключением акционерных обществ,  которые будут приватизированы  в
этот период)";
    - дополнить постановление пунктами 4 и 5 следующего содержания:
    "4. Утвердить комиссию по  координации  процесса  реструктуризации
акционерного  общества  "Кыргызэнерго" в целях подготовки  необходимой
документации для его разделения на отдельные акционерные  компании  по
выработке,  передаче и распределению электрической энергии  в  составе
согласно приложению 1.
    Установить, что комиссия:
    - осуществляет постоянный мониторинг и регулярно рассматривает ход
реализации   мероприятий  по  реструктуризации  акционерного  общества
"Кыргызэнерго"   согласно  Плану  мероприятий   по   реструктуризации,
приватизации  акционерного   общества   "Кыргызэнерго"    и   развитию
рыночных отношений в электроэнергетике;
    -    обеспечивает    организацию   подготовки   всей   необходимой
документации   для   представления  ее  общему  собранию    акционеров
акционерного   общества   "Кыргызэнерго"   в   целях  создания   новых
акционерных   компаний   по  выработке,   передаче   и   распределению
электроэнергии, а также теплоснабжению.
    5.  Утвердить  рабочую  группу  по  техническим,   коммерческим  и
финансовым    вопросам,   подготовке  информации,    необходимой   для
реорганизации  акционерного  общества "Кыргызэнерго",   а  также   для
разработки   правил  доступа   к  национальной  электрической  сети  и
нормативных      документов     по     регулированию      деятельности
реструктуризированной    электроэнергетической   отрасли   в   составе
согласно приложению 2";
    - признать утратившим силу План  мероприятий  по  реструктуризации
акционерного  общества  "Кыргызэнерго",   утвержденный  постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 21 января 2000 года N 38;
    - пункт 4 считать пунктом 6.
    2. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 года № 335 пункт утратил силу)
    3. (В редакции постановление Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 года № 335 пункт утратил силу)

    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев


                                                  Приложение 1
                                          к постановлению Правительства
                                              Кыргызской Республики
                                           от 21 января 2000 года N 38

                                СОСТАВ
            комиссии по реструктуризации АО "Кыргызэнерго"

     Танаев Н.Т.      - первый вице-премьер-министр Кыргызской  Респуб-
                        лики, председателем комиссии;
     Матеев У.А.      - директор Государственного агентства по  энерге-
                        тике  при  Правительстве Кыргызской Республики,
                        заместитель председателя комиссии.

                            Члены комиссии:

     Макаров А.М.     - заместитель Председателя Фонда государственного
                        имущества Кыргызской Республики;
     Абакирова А.Дж.  - заместитель Председателя Национальной  комиссии
                        по защите и развитию конкуренции при Президенте
                        Кыргызской Республики;
     Чокоев З.Л.      - член Национальной комиссии по рынку ценных  бу-
                        маг при Президенте Кыргызской Республики;
     Каниметов К.К.   - заместитель Министра финансов  Кыргызской  Рес-
                        публики;
     Абдыкалыков О.А. - первый заместитель   Председателя   Социального
                        фонда Кыргызской Республики;
     Бейшекеев К.К.   - первый заместитель генерального  директора  де-
                        партамента водного хозяйства Министерства сель-
                        ского и водного хозяйства Кыргызской  Республи-
                        ки;
     Сартказиев Б.Э.  - генеральный директор АО "Кыргызэнерго";
     Джаманкулов А.С. - заведующий  отделом   топливно-энергетического,
                        промышленного и строительного комплексов и ком-
                        муникаций  Аппарата Премьер-министра Кыргызской
                        Республики;
     Арабаев Ч.И.     - первый заместитель Министра юстиции  Кыргызской
                        Республики;
     Кириченко Н.М.   - заместитель Министра внешней торговли и промыш-
                        ленности Кыргызской Республики;
     Кожомкулов Т.Д.  - генеральный директор акционерного общества "Се-
                        верэлектро";
     Абдыкасымов Р.А. - генеральный   директор   акционерного  общества
                        "Востокэлектро";
     Аттокуров А.А.   - генеральный директор акционерного общества "Ош-
                        электро";
     Авазов С.А.      - генеральный директор акционерного общества "Жа-
                        лал-Абад электро";
     Ли А.Ч.          - генеральный   директор   акционерного  общества
                        "Бишкектеплосеть".

     Руководитель Аппарата Премьер-министра
     Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов


                                                  Приложение 2
                                          к постановлению Правительства
                                              Кыргызской Республики
                                           от 21 января 2000 года N 38

                                СОСТАВ
             рабочей группы по техническим, коммерческим и
        финансовым вопросам, подготовке информации, необходимой
        для реорганизации АО "Кыргызэнерго", а также разработке
          правил доступа к национальной электрической сети и
         нормативных документов по регулированию деятельности
          реструктуризированной электроэнергетической отрасли

     Матеев У.А.      - директор Государственного агентства по  энерге-
                        тике  при  Правительстве Кыргызской Республики,
                        руководитель группы;
     Тюменбаев А.Р.   - заместитель директора Госагентства по энергети-
                        ке;
     Макаров А.М.     - заместитель Председателя Фонда государственного
                        имущества Кыргызской Республики;
     Давыдов И.А.     - первый заместитель  генерального  директора  АО
                        "Кыргызэнерго";
     Мамыров Р.С.     - заместитель генерального директора АО "Кыргызэ-
                        нерго";
     Айткулов М.А.    - исполнительный директор АО "Кыргызэнерго";
     Шапар В.П.       - директор Госэнергоинспекции при Госагентстве по
                        энергетике;
     Шигайбаева Ж.    - начальник финансово-экономического отдела Госа-
                        гентства по энергетике;
     Шаяхметов М.Б.   - начальник лицензионного отдела Госагентства  по
                        энергетике;
     Муканбетов А.М.  - начальник отдела Фонда госимущества;
     Сукенбаев А.С.   - главный специалист Фонда госимущества;
     Иминов М.Х.      - начальник технического центра  АО  "Кыргызэнер-
                        го";
     Оморов К.А.      - начальник отдела приватизации  АО  "Кыргызэнер-
                        го";
     Дурусалиев М.    - начальник СЭО АО "Кыргызэнерго";
     Педан Б.И.       - начальник ЦДС АО "Кыргызэнерго";
     Головко В.Ф.     - начальник ССРЭС АО "Кыргызэнерго";
     Махин А.С.       - начальник КДО АО "Кыргызэнерго";
     Наматова К.А.    - главный бухгалтер АО "Кыргызэнерго";
     Нарбаева С.Т.    - начальник ФЦ АО "Кыргызэнерго";
     Ефименко С.П.    - начальник ОРЭ АО "Кыргызэнерго";
     Жумалиева Э.Н.   - начальник ПЭО АО "Кыргызэнерго";
     Кожомкулов Т.Ж.  - директор Чуйского предприятия электрических се-
                        тей (ПЭС);
     Дуйшенов Н.Б.    - главный инженер Чуйского ПЭС;
     Абдыкасымов Р.А. - директор Иссык-Кульского ПЭС;
     Жумабаев И.Д.    - главный инженер Иссык-Кульского ПЭС;
     Досмамбетов М.   - директор Нарынского ПЭС;
     Акбагышев А.     - главный инженер Нарынского ПЭС;
     Туржанов Ж.      - директор Таласского ПЭС;
     Товкеев Т.Б.     - главный инженер Таласского ПЭС;
     Алыкулов М.А.    - директор Ошского ПЭС;
     Оконов М.О.      - главный инженер Ошского ПЭС;
     Торобаев Э.Т.    - директор Джалал-Абадского ПЭС;
     Машрапов А.      - главный инженер Джалал-Абадского ПЭС;
     Атабаев Т.А.     - директор Бишкекского ПЭС;
     Леонов А.И.      - главный инженер Бишкекского ПЭС;
     Аманканов Т.Х.   - начальник технического отдела  Госагентства  по
                        энергетике;
     Исраилов А.      - директор каскада Токтогульских ГЭС;
     Момукеев         - главный инженер каскада Токтогульских ГЭС;
     Васильев Л.А.    - директор Бишкекской ТЭЦ;
     Гигин В.Я.       - главный инженер Бишкекской ТЭЦ;
     Ли А.Ч.          - директор Бишкекского предприятия  тепловых  се-
                        тей;
     Батаканов М.Т.   - главный инженер Бишкекского предприятия  тепло-
                        вых сетей.

     Руководитель Аппарата Премьер-министра
     Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов


                                                     Утвержден
                                           постановлением Правительства
                                               Кыргызской Республики
                                            от 15 марта 2000 года N 139

                                 ПЛАН
             мероприятий по реструктуризации, приватизации
            АО "Кыргызэнерго" и развитию рыночных отношений
                          в электроэнергетике

-----------------------------------------------------------------------
  N  |   Наименование мероприятия   | Срок |    Форма    |Министерство,
 п/п |                              |испол-| исполнения  | ведомство,
     |                              |нения |             | организация-
     |                              |      |             | исполнитель
-----|------------------------------|------|-------------|-------------
     |1. Утверждение приемлемой     |      |             |
     |   для МАР тарифной политики  |      |             |
     |   по электрической и тепловой|      |             |
     |   энергии на пятилетний      |      |             |
     |   период                     |      |             |
1    |Разработка проекта документа  |14    |Письмо в МАР |Госагентство
     |по среднесрочной тарифной     |февра-|             |по энергетике
     |политике с описанием новых    |ля    |             |
     |принципов и методологии,      |2000  |             |
     |подлежащих включению в модель |года  |             |
     |Госагентства по энергетике для|(вы-  |             |
     |расчета тарифов на 2001-2004  |полне-|             |
     |годы, основанных на том, что  |но)   |             |
     |она:                          |      |             |
     |- постепенно приведет к       |      |             |
     |  прекращению субсидирования  |      |             |
     |  внутренних тарифов на       |      |             |
     |  электро- и теплоэнергию за  |      |             |
     |  счет доходов от экспорта;   |      |             |
     |- будет включать в тарифы     |      |             |
     |  прибыль на инвестиции, что  |      |             |
     |  должно способствовать       |      |             |
     |  привлечению в сектор частных|      |             |
     |  инвестиций;                 |      |             |
     |- введет, начиная с 2001 года,|      |             |
     |  механизм автоматической, раз|      |             |
     |  в полугодие, корректировки  |      |             |
     |  тарифов для компенсации в   |      |             |
     |  течение года повышения      |      |             |
     |  затрат, которое может       |      |             |
     |  возникнуть в случае         |      |             |
     |  обесценения национальной    |      |             |
     |  валюты ниже среднего        |      |             |
     |  обменного курса за период,  |      |             |
     |  на который был произведен   |      |             |
     |  расчет тарифов в начале года|      |             |
2    |Представление на рассмотрение |До 15 |Постановление|Госагентство
     |Правительства Кыргызской      |марта |Правительства|по энергетике
     |Республики проекта документа  |2000  |Кыргызской   |
     |по среднесрочной тарифной     |года  |Республики   |
     |политике                      |      |             |
3    |Утверждение Правительством    |До 25 |Постановление|Правительство
     |Кыргызской Республики         |марта |Правительства|Кыргызской
     |документа по среднесрочной    |2000  |Кыргызской   |Республики
     |тарифной политике             |года  |Республики   |
     |2. Выполнение условий         |      |             |
     |   по повышению тарифов       |      |             |
     |   на 2000 год согласно       |      |             |
     |   постановлению              |      |             |
     |   Государственного агентства |      |             |
     |   по энергетике              |      |             |
     |   при Правительстве          |      |             |
     |   Кыргызской Республики      |      |             |
4    |Принятие постановления        |Выпол-|Постановление|Госагентство
     |Государственным агентством по |нено  |Госагентства |по энергетике
     |энергетике при Правительстве  |      |по энергетике|
     |Кыргызской Республики,        |      |             |
     |предусматривающего повышение  |      |             |
     |тарифов в среднем на 25% с 1  |      |             |
     |января 2000 года              |      |             |
5    |Принятие Государственным      |1     |Постановление|Госагентство
     |агентством по энергетике при  |апреля|Госагентства |по энергетике
     |Правительстве Кыргызской      |2000  |по энергетике|
     |Республики постановления,     |года  |             |
     |предусматривающего повышение  |      |             |
     |тарифов с 1 апреля 2000 года  |      |             |
     |на 35%                        |      |             |
     |3. Удовлетворительный прогресс|      |             |
     |   в реализации Плана действий|      |             |
     |   по оздоровлению и          |      |             |
     |   реструктуризации АО        |      |             |
     |   "Кыргызэнерго" на 1999-2000|      |             |
     |   годы                       |      |             |
6    |Представление отчета в МАР о  |1     |Письмо в МАР |АО "Кыргыз-
     |выполнении Плана действий на  |марта |             |энерго"
     |1999-2000 годы, показывающего |2000  |             |
     |улучшение положения по        |года  |             |
     |следующим вопросам:           |      |             |
     |- отношение энергии, по       |      |             |
     |  которой выписаны счета, к   |      |             |
     |  выработанной энергии;       |      |             |
     |- отношение сбора оплаты к    |      |             |
     |  выписанным счетам для       |      |             |
     |  внутренних потребителей;    |      |             |
     |- уровень дебиторской         |      |             |
     |  задолженности;              |      |             |
     |- уровень бартера в процентах |      |             |
     |  от общего сбора оплаты      |      |             |
     |4. Разработка и принятие      |      |             |
     |   правил и модельных         |      |             |
     |   контрактов, приемлемых     |      |             |
     |   для МАР, необходимых       |      |             |
     |   для функционирования       |      |             |
     |   оптового рынка             |      |             |
     |   электричества согласно     |      |             |
     |   рыночным принципам         |      |             |
7    |Разработка общих правил рынка,|До 25 |Письмо в МАР |Госагентство
     |определяющих будущее          |февра-|             |по энергетике
     |разделенного рынка            |ля    |             |
     |электричества                 |2000  |             |
     |                              |года  |             |
     |                              |(вы-  |             |
     |                              |полне-|             |
     |                              |но)   |             |
8    |Принятие постановления        |15    |Постановление|Госагентство
     |Правительства Кыргызской      |февра-|Правительства|по энергетике
     |Республики о создании рабочей |ля    |Кыргызской   |
     |группы, возглавляемой         |2000  |Республики   |
     |Госагентством по энергетике и |года  |             |
     |состоящей из экспертов АО     |(про- |             |
     |"Кыргызэнерго" по техническим,|ект   |             |
     |коммерческим и финансовым     |поста-|             |
     |вопросам, которая определит и |новле-|             |
     |передаст Госагентству по      |ния   |             |
     |энергетике всю информацию,    |подго-|             |
     |необходимую для разработки    |тов-  |             |
     |правил доступа к Национальной |лен)  |             |
     |электросети, а также правил и |      |             |
     |процедур для балансового рынка|      |             |
9    |Утверждение общих правил      |1     |Постановление|Госагентство
     |рынка, определяющих будущее   |марта |Правительства|по энергетике
     |разделенного рынка            |2000  |Кыргызской   |
     |электричества                 |года  |Республики   |
10   |Разработка проектов модельных |До 1  |Письмо в МАР |Госагентство
     |соглашений на покупку         |марта |             |по энергетике
     |электрической энергии,        |2000  |             |
     |проектов модельных контрактов |года  |             |
     |на передачу энергии           |(вы-  |             |
     |                              |полне-|             |
     |                              |но)   |             |
11   |Разработка правил и процедур  |До 31 |Правила по   |Госагентство
     |распределения обязанностей по |марта |экспорту     |по энергетике
     |экспорту энергии              |2000  |энергии      |
     |                              |года  |             |
12   |Разработка проектов           |До 31 |Письмо в МАР |Госагентство
     |предложений по:               |марта |             |по энергетике
     |- созданию механизма          |2000  |             |
     |  выравнивания затрат;        |года  |             |
     |- созданию и функционированию |      |             |
     |  системы платежей для        |      |             |
     |  разделенного сектора        |      |             |
     |  электричества;              |      |             |
     |- созданию и функционированию |      |             |
     |  системы регистрации         |      |             |
     |  контрактов и правил         |      |             |
     |  заключения дополнительных   |      |             |
     |  соглашений на покупку       |      |             |
     |  электроэнергии в целях      |      |             |
     |  пересмотра игроками на рынке|      |             |
     |  электричества их конкретной |      |             |
     |  позиции                     |      |             |
13   |Разработка проекта правил     |До 15 |Письмо в МАР |Госагентство
     |доступа к Национальной        |апреля|             |по энергетике
     |электросети и проекта правил и|2000  |             |
     |процедур для балансового рынка|года  |             |
14   |Утверждение распределения     |До 1  |Постановление|Госагентство
     |обязанностей по экспорту      |мая   |Правительства|по энергетике
     |энергии                       |2000  |Кыргызской   |
     |                              |года  |Республики   |
15   |Разработка и опубликование:   |До 15 |Практические |Госагентство
     |- тарифов на поставку         |июня  |действия     |по энергетике
     |  (покупку) энергии между     |2000  |             |
     |  компаниями вырабатывающими  |года  |             |
     |  энергию и распределительными|      |             |
     |  компаниями;                 |      |             |
     |- оплаты за подключение к сети|      |             |
     |  и пользование ею            |      |             |
16   |Принятие окончательных        |До 15 |Модельные    |Госагентство
     |вариантов модельных соглашений|июня  |документы    |по энергетике
     |на покупку электроэнергии,    |2000  |             |
     |включая тарифы на поставку    |года  |             |
     |(покупку) энергии             |      |             |
17   |Принятие окончательных        |До 15 |Модельные    |Госагентство
     |вариантов модельных соглашений|июня  |документы    |по энергетике
     |на передачу электроэнергии,   |2000  |             |
     |включая подключение к сети и  |года  |             |
     |плату за пользование ею       |      |             |
18   |Опубликование:                |До 1  |Практические |Госагентство
     |- детальных правил доступа к  |июля  |действия     |по энергетике
     |  Национальной электросети;   |2000  |             |
     |- детальных правил и процедур |года  |             |
     |  для балансового рынка       |      |             |
     |5. Завершение корпоративной   |      |             |
     |   реорганизации АО           |      |             |
     |   "Кыргызэнерго" с созданием |      |             |
     |   нескольких юридических лиц,|      |             |
     |   включая одну компанию      |      |             |
     |   по выработке, одну -       |      |             |
     |   по передаче (Национальная  |      |             |
     |   электросеть), не менее трех|      |             |
     |   и не более пяти -          |      |             |
     |   по распределению энергии   |      |             |
19   |Принятие постановления        |18    |Постановление|Фонд госу-
     |Правительства Кыргызской      |февра-|Правительства|дарственного
     |Республики о создании комиссии|ля    |Кыргызской   |имущества
     |по координации процесса       |2000  |Республики   |Кыргызской
     |реструктуризации АО           |года  |             |Республики
     |"Кыргызэнерго" в целях        |(под- |             |
     |подготовки всей необходимой   |готов-|             |
     |документации для разделения АО|лен   |             |
     |"Кыргызэнерго" на отдельные   |проект|             |
     |компании по выработке,        |поста-|             |
     |передаче и распределению      |новле-|             |
     |энергии                       |ния)  |             |
20   |Завершение комиссией          |До 22 |Практические |Фонд госу-
     |подготовки всей необходимой   |мая   |действия     |дарственного
     |документации для представления|2000  |             |имущества
     |ее общему собранию акционеров |года  |             |Кыргызской
     |АО "Кыргызэнерго" в целях     |      |             |Республики,
     |создания новых компаний по    |      |             |Госагентство
     |выработке, передаче и         |      |             |по энергети-
     |распределению энергии, а также|      |             |ке, АО "Кыр-
     |теплоснабжению, включая:      |      |             |гызэнерго"
20.1 |Детальное определение границ  |До 28 |Практические |
     |раздела между                 |февра-|действия     |
     |распределительными компаниями |ля    |             |
     |и Национальной электросетью   |2000  |             |
     |согласно следующим принципам: |года  |             |
     |все линии и сетевое           |(пред-|             |
     |оборудование напряжением 35 кВ|ложе- |             |
     |и ниже будут находиться во    |ния   |             |
     |владении и эксплуатации       |подго-|             |
     |распределительных компаний, за|товле-|             |
     |исключением линий             |ны)   |             |
     |республиканского значения.    |      |             |
     |Граница между Национальной    |      |             |
     |электросетью и                |      |             |
     |распределительными компаниями |      |             |
     |должна проходить со стороны   |      |             |
     |низкого напряжения пункта     |      |             |
     |подключения трансформаторов,  |      |             |
     |понижающих напряжение от 110  |      |             |
     |кВ (или выше) на 35 кВ (или   |      |             |
     |ниже), на каждом питающем     |      |             |
     |вводе                         |      |             |
20.2 |Детальное определение линий и |До 28 |Практические |
     |подстанций республиканского   |февра-|действия     |
     |значения напряжением 35 кВ,   |ля    |             |
     |которые должны остаться частью|2000  |             |
     |Национальной электросети,     |года  |             |
     |согласно следующим принципам: |(пред-|             |
     |- линии республиканского      |ложе- |             |
     |  значения (или               |ния   |             |
     |  системоформирующие линии)   |подго-|             |
     |  будут включать только: те   |товле-|             |
     |  сети напряжением 35 кВ и    |ны)   |             |
     |  ниже, которые необходимы для|      |             |
     |  поддержания системной       |      |             |
     |  частоты и имеют двусторонние|      |             |
     |  потоки энергии;             |      |             |
     |  межгосударственные линии    |      |             |
     |  низкого напряжения          |      |             |
20.3 |Определение точек учета на    |До 28 |Практические |
     |линиях раздела предлагаемых   |февра-|действия     |
     |новых акционерных обществ и   |ля    |             |
     |тех точек, на которых счетчики|2000  |             |
     |еще не установлены            |года  |             |
     |                              |(пред-|             |
     |                              |ложе- |             |
     |                              |ния   |             |
     |                              |подго-|             |
     |                              |товле-|             |
     |                              |ны)   |             |
20.4 |Разработка предложений по     |До 15 |Практические |
     |перераспределению             |марта |действия     |
     |эксплуатационного оборудования|2000  |             |
     |между новыми акционерными     |года  |             |
     |обществами или предоставлению |      |             |
     |эксплуатационных услуг через  |      |             |
     |заключение субконтрактов      |      |             |
     |между компаниями; рассмотрение|      |             |
     |и документальное оформление   |      |             |
     |необходимых правил и процедур |      |             |
     |безопасности, четко           |      |             |
     |описывающих конкретные и      |      |             |
     |детальные обязанности,        |      |             |
     |связанные с оборудованием,    |      |             |
     |находящимся на совместно      |      |             |
     |используемых объектах         |      |             |
20.5 |Пересмотр административных    |До 15 |Практические |
     |функций для передачи          |марта |действия     |
     |Национальной электросети      |2000  |             |
     |сроком на 9 месяцев тех       |года  |             |
     |функций, для выполнения       |      |             |
     |которых вновь создаваемые     |      |             |
     |акционерные общества не имеют |      |             |
     |необходимого потенциала       |      |             |
20.6 |Инвентаризация активов,       |До 15 |Практические |
     |находящихся на балансе АО     |мая   |действия     |
     |"Кыргызэнерго", и подготовка  |2000  |             |
     |предложений по их             |года  |             |
     |распределению между новыми    |      |             |
     |акционерными обществами       |      |             |
20.7 |Определение и разработка      |До 15 |Практические |
     |предложений по распределению  |апреля|действия     |
     |резервных средств АО          |2000  |             |
     |"Кыргызэнерго" и других       |года  |             |
     |специальных средств между     |      |             |
     |новыми акционерными обществами|      |             |
20.8 |Разработка предложений по     |До 15 |Практические |
     |распределению долгосрочных и  |апреля|действия     |
     |краткосрочных обязательств    |2000  |             |
     |между новыми акционерными     |года  |             |
     |обществами на основе четко    |      |             |
     |определенных критериев,       |      |             |
     |подлежащих рассмотрению       |      |             |
     |Госагентством по энергетике   |      |             |
20.9 |Определение уставных капиталов|До 15 |Практические |
     |новых акционерных обществ     |мая   |действия     |
     |                              |2000  |             |
     |                              |года  |             |
20.10|Подготовка проектов начальных |До 15 |Практические |
     |балансов каждого нового       |мая   |действия     |
     |акционерного общества         |2000  |             |
     |                              |года  |             |
20.11|Подготовка организационной    |До 30 |Практические |
     |структуры новых акционерных   |марта |действия     |
     |обществ и предложений по      |2000  |             |
     |назначению сотрудников АО     |года  |             |
     |"Кыргызэнерго" в новые        |      |             |
     |акционерные общества          |      |             |
20.12|Подготовка предложений по     |До 15 |Практические |
     |конвертации акций АО          |марта |действия     |
     |"Кыргызэнерго" в акции новых  |2000  |             |
     |акционерных обществ на основе |года  |             |
     |принципа, при котором каждый  |      |             |
     |акционер получит в каждой     |      |             |
     |новой компании долю акций,    |      |             |
     |пропорциональную доле акций в |      |             |
     |АО "Кыргызэнерго", которой    |      |             |
     |владеет на момент создания    |      |             |
     |новых акционерных обществ     |      |             |
20.13|Подготовка проектов уставов   |До 20 |Практические |
     |новых акционерных обществ     |апреля|действия     |
     |                              |2000  |             |
     |                              |года  |             |
20.14|Решение вопроса о независимом |До 30 |Практические |
     |лицензированном регистраторе  |марта |действия     |
     |для акций новых акционерных   |2000  |             |
     |обществ. При необходимости    |года  |             |
     |проведение тендера для отбора |      |             |
     |заявок на позицию независимого|      |             |
     |лицензированного регистратора |      |             |
21   |Опубликование объявления для  |До 23 |Практические |Совет
     |акционеров АО "Кыргызэнерго" о|мая   |действия     |директоров
     |проведении общего собрания    |2000  |             |АО "Кыргыз-
     |акционеров по вопросу создания|года  |             |энерго", Фонд
     |новых акционерных обществ и   |      |             |госимущества
     |необходимого разделения акций |      |             |
22   |Опубликование объявления для  |Воз-  |Практические |Совет
     |акционеров новых акционерных  |можно |действия     |директоров
     |обществ о проведении          |в день|             |АО "Кыргыз-
     |учредительного собрания       |прове-|             |энерго", Фонд
     |акционеров                    |дения |             |госимущества
     |                              |общего|             |
     |                              |собра-|             |
     |                              |ния   |             |
     |                              |акцио-|             |
     |                              |неров |             |
     |                              |АО    |             |
     |                              |"Кыр- |             |
     |                              |гыз-  |             |
     |                              |энер- |             |
     |                              |го"   |             |
23   |Принятие решения акционерами  |До 15 |Практические |Общее
     |АО "Кыргызэнерго" по вопросу о|июня  |действия     |собрание
     |создании новых акционерных    |2000  |             |акционеров
     |обществ и разделении акций    |года  |             |
24   |Избрание акционерами новых    |В со- |Практические |Общее
     |акционерных обществ органов   |от-   |действия     |собрание
     |управления акционерными       |ветс- |             |акционеров
     |обществами, утверждение устава|твии с|             |
     |                              |уста- |             |
     |                              |нов-  |             |
     |                              |ленным|             |
     |                              |поряд-|             |
     |                              |ком   |             |
25   |Регистрация уставов новых     |До 30 |Практические |Министерство
     |акционерных обществ           |июля  |действия     |юстиции, Фонд
     |                              |2000  |             |госимущества,
     |                              |года  |             |АО
26   |Регистрация акций новых       |До 30 |Практические |Национальная
     |акционерных обществ           |июля  |действия     |комиссия по
     |                              |2000  |             |рынку ценных
     |                              |года  |             |бумаг
27   |Регистрация акций акционеров  |      |Практические |Независимый
     |новых акционерных обществ     |      |действия     |регистратор,
     |независимым регистратором     |      |             |АО
28   |Передача вырабатывающей,      |До 15 |Практические |Совет
     |передающей и распределяющими  |авгус-|действия     |директоров
     |компаниями на рассмотрение    |та    |             |АО "Кыргыз-
     |Госагентства по энергетике    |2000  |             |энерго",
     |проектов соглашений на покупку|года  |             |вновь
     |электроэнергии и услуг по ее  |      |             |созданные
     |передаче, а также соглашения  |      |             |акционерные
     |на покупку других необходимых |      |             |общества
     |услуг таких как, эксплуатация |      |             |
     |передающих линий, поставка    |      |             |
     |запасных частей, обучение     |      |             |
     |персонала и т.д., на основе:  |      |             |
     |- решений, принятых           |      |             |
     |  относительно разделения     |      |             |
     |  активов, а также            |      |             |
     |  операционных и              |      |             |
     |  административных            |      |             |
     |  обязанностей между          |      |             |
     |  акционерными обществами;    |      |             |
     |- правил рынка и модельных    |      |             |
     |  контрактов;                 |      |             |
     |- тарифов, опубликованных     |      |             |
     |  Госагентством по энергетике |      |             |
29   |Подписание вновь создаваемыми |До 1  |Практические |Совет
     |акционерными обществами       |сен-  |действия     |директоров
     |соглашений на покупку и       |тября |             |АО "Кыргыз-
     |передачу электрической энергии|2000  |             |энерго",
     |и на доступ к сети, приемлемые|года  |             |вновь
     |для Госагентства по энергетике|      |             |создаваемые
     |                              |      |             |АО
     |6. Выбор, по крайней мере,    |      |             |
     |   одной распределительной    |      |             |
     |   компании для приватизации  |      |             |
     |   на основе рекомендаций     |      |             |
     |   финансового советника      |      |             |
30   |Подписание Фондом госимущества|До 25 |Контракт     |Фонд
     |и АО "Кыргызэнерго" контракта |февра-|             |госимущества,
     |с финансовым советником,      |ля    |             |АО "Кыргыз-
     |финансируемым Европейским     |2000  |             |энерго"
     |Банком Реконструкции и        |года  |             |
     |Развития (ЕБРР)               |(про- |             |
     |                              |ект   |             |
     |                              |нап-  |             |
     |                              |равлен|             |
     |                              |в     |             |
     |                              |ЕБРР) |             |
31   |Принятие решения              |До 1  |Постановление|Фонд
     |Правительством Кыргызской     |марта |Правительства|госимущества,
     |Республики о создании не менее|2000  |Кыргызской   |Совет
     |трех и не более пяти          |года  |Республики   |директоров
     |распределительных компаний на |      |             |АО "Кыргыз-
     |основании рекомендаций        |      |             |энерго"
     |финансового советника. При    |      |             |
     |отсутствии таких рекомендаций |      |             |
     |будет принято решение о       |      |             |
     |создании от трех до пяти      |      |             |
     |распределительных компаний,   |      |             |
     |возможно, путем объединения   |      |             |
     |отдельных ПЭС для обеспечения |      |             |
     |их технической и финансовой   |      |             |
     |жизнеспособности, а также     |      |             |
     |привлекательности для         |      |             |
     |инвесторов                    |      |             |
32   |Достижение договоренности     |До 30 |Практические |Фонд
     |между Фондом госимущества и   |мая   |действия     |госимущества
     |финансовым советником,        |2000  |             |
     |финансируемым ЕБРР, по        |года  |             |
     |распределительной компании    |      |             |
     |(или комбинации двух или более|      |             |
     |компаний из числа вновь       |      |             |
     |созданных) для продажи        |      |             |
     |стратегическим инвесторам     |      |             |
33   |Завершение комиссией по       |22 мая|Практические |Комиссия по
     |координации процесса          |2000  |действия     |координации
     |реструктуризации АО           |года  |             |
     |"Кыргызэнерго" (см. выше)     |      |             |
     |подготовки всей необходимой   |      |             |
     |документации для передачи ее  |      |             |
     |общему собранию акционеров АО |      |             |
     |"Кыргызэнерго" в целях        |      |             |
     |создания распределяющих       |      |             |
     |компаний в количестве,        |      |             |
     |определенном Правительством   |      |             |
     |Кыргызской Республики         |      |             |
34   |Рассылка Фондом госимущества  |15-20 |Практические |Фонд
     |запросов о подаче предложений |мая   |действия     |госимущества
     |для найма финансового         |2000  |             |
     |советника в целях получения   |года  |             |
     |помощи по приватизации всех   |      |             |
     |остальных распределительных   |      |             |
     |компаний на основании         |      |             |
     |документов по найму           |      |             |
     |консультантов, удовлетворяющих|      |             |
     |МАР                           |      |             |
35   |Рассмотрение Фондом           |До 15 |Постановление|Фонд
     |госимущества и утверждение    |июня  |Правительства|госимущества
     |Правительством Кыргызской     |2000  |Кыргызской   |
     |Республики тендерных          |года  |Республики   |
     |документов, подготовленных    |      |             |
     |финансовым советником,        |      |             |
     |финансируемым ЕБРР            |      |             |
     |7. Подготовка АО              |      |             |
     |   "Кыргызэнерго" и           |      |             |
     |   предприятием теплосетей    |      |             |
     |   плана счетов для системы   |      |             |
     |   теплоснабжения согласно    |      |             |
     |   Кыргызским стандартам      |      |             |
     |   бухгалтерского учета       |      |             |
36   |Передача АО "Кыргызэнерго" на |31    |Письмо в МАР |АО "Кыргыз-
     |рассмотрение МАР нового плана |марта |             |энерго"
     |счетов                        |2000  |             |
     |                              |года  |             |
     |8. Одобрение стратегии по     |      |             |
     |   теплоснабжению на основе   |      |             |
     |   круга полномочий           |      |             |
     |   приемлемого для МАР        |      |             |
37   |Передача Правительством       |31    |Письмо в МАР |Госагентство
     |Кыргызской Республики на      |марта |             |по энергети-
     |рассмотрение МАР проекта круга|2000  |             |ке, АО "Кыр-
     |полномочий для разработки     |года  |             |гызэнерго",
     |стратегии по теплоснабжению   |      |             |Кыргызжилком-
     |                              |      |             |мунсоюз
38   |Рассылка письма-приглашения   |15    |Практические |Госагентство
     |для найма советника в целях   |апреля|действия     |по энергети-
     |завершения Стратегии по       |2000  |             |ке, АО "Кыр-
     |теплоснабжению на основе круга|года  |             |гызэнерго",
     |полномочий, приемлемого для   |      |             |Кыргызжилком-
     |МАР                           |      |             |мунсоюз
     |9. Реализация Плана действий  |      |             |
     |   по теплу и горячей воде    |      |             |
39   |Передача в МАР отчета о       |31    |Письмо в МАР |АО "Кыргыз-
     |реализации Плана действий по  |марта |             |энерго"
     |теплу и горячей воде,         |2000  |             |
     |демонстрирующего улучшение    |года  |             |
     |положения со сбором оплаты,   |      |             |
     |состоянием дебиторской        |      |             |
     |задолженности, установкой и   |      |             |
     |эксплуатацией счетчиков       |      |             |
     |тепловой энергии              |      |             |
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