УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 30 марта 2000 года N 168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об организационных мерах, связанных с подготовкой

проекта Национальной стратегии сокращения бедности

на 2001-2003 годы

Правительство Кыргызской  Республики отмечает,  что стратегической

целью     социально-экономического     развития     республики      на

долгосрочную   перспективу   остается  повышение   жизненного   уровня

населения и сокращение бедности.

Принимая во  внимание,  что в рамках разработки Комплексной основы

развития  Кыргызской  Республики на период  до  2010  года  необходимо

подготовить   проект   Национальной стратегии сокращения  бедности  на

2001-2003 годы, а также в целях объединения усилий всех слоев общества

по    преодолению   бедности   Правительство   Кыргызской   Республики

постановляет:

1.   Определить   Министерство  финансов   Кыргызской   Республики

исполнительным    агентством   по  подготовке   проекта   Национальной

стратегии   сокращения  бедности  на  2001-2003  годы   и   реализации

технической помощи.

2. Назначить Министра финансов Кыргызской Республики Медерова С.О.

официальным    координатором    разработки    проекта     Национальной

стратегии сокращения бедности на 2001-2003 годы.

3. Утвердить  прилагаемое  Положение  об  официальном координаторе

разработки   проекта   Национальной  стратегии   сокращения   бедности

на 2001-2003 годы.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий Правительства Кыргызской

Республики  по  разработке проекта Национальной  стратегии  сокращения

бедности на 2001-2003 годы.

5. Министерству финансов Кыргызской Республики в срок до 31  марта

2000 года:

- образовать Комиссию по разработке проекта Национальной стратегии

сокращения    бедности   на  2001-2003  годы  и  представить   ее   на

утверждение Правительства Кыргызской Республики;

- сформировать группу  разработчиков  на  межведомственной  основе

согласно прилагаемому плану мероприятий и назначить ее руководителя.

6.  Министерству  финансов  Кыргызской  Республики  совместно    с

Государственным   комитетом  Кыргызской  Республики   по   иностранным

инвестициям   и  экономическому  развитию  до  31  марта   2000   года

разработать     и     утвердить    механизм      взаимодействия      с

неправительственным  блоком  по разработке стратегии.

7.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административным

ведомствам,    местным  государственным  администрациям   и   местному

самоуправлению    г.Бишкек,   государственным   концернам   и   другим

организациям   совместно   с  неправительственными   организациями   и

представителями   общественности   приступить  к  разработке   проекта

Национальной стратегии сокращения бедности на 2001-2003 годы и считать

ее подготовку приоритетом  в работе:

- осуществлять подготовку материалов в соответствии с  прилагаемым

планом мероприятий;

-   представить  в  Министерство  финансов  Кыргызской  Республики

подготовленную  информацию  по  соответствующим  разделам   в   сроки,

установленные в плане мероприятий.

8. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- до 31 марта текущего года внести конкретные предложения о работе

местных  и  иностранных  консультантов  в  рамках  разработки  проекта

стратегии;

-   обеспечить  тесное  сотрудничество  разработчиков   стратегии,

включая   неправительственный  блок,   с   местными   и   иностранными

консультантами на период работы;

- обеспечить  организационно-методическую  работу с разработчиками

стратегии на постоянной основе, включая неправительственный блок;

- предусмотреть  механизм и источники материального стимулирования

разработчиков стратегии;

- внести  промежуточный  проект  Национальной стратегии сокращения

бедности  на  расширенное  обсуждение в  рамках  семинара  "Устойчивый

экономический  рост",  проведение которого планируется  на  16-17  мая

текущего года;

- представить  на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики

промежуточный  проект  Национальной  стратегии   сокращения   бедности

не позднее 31 июля текущего года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на

Первого вице-премьер министра Кыргызской Республики Силаева Б.И.

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 30 марта 2000 года N 168

ПЛАН

мероприятий Правительства Кыргызской Республики

по разработке проекта Национальной стратегии сокращения

бедности на 2001-2003 годы (НССБ)

-----------------------------------------------------------------------

N|      Содержание мероприятий     |  Срок    |  Форма   |Ответственные

|                                 |реализации|реализации| исполнители

-|---------------------------------|----------|----------|-------------

1|Формирование группы разработчиков|31 марта  |Приказ    |Минфин

|из числа:                        |2000 года |Министер- |

|- представителей                 |          |ства      |

|правительственного блока, включая|          |финансов  |

|работников и специалистов        |          |          |

|Минфина, Национального банка,    |          |          |

|Госинвесткомитета,               |          |          |

|Нацстаткомитета, Министерства    |          |          |

|труда и социальной защиты,       |          |          |

|Социального фонда, Министерства  |          |          |

|образования науки и культуры,    |          |          |

|Министерства здравоохранения,    |          |          |

|Министерства внешней торговли и  |          |          |

|промышленности, Министерства     |          |          |

|охраны окружающей среды и        |          |          |

|Министерства сельского и водного |          |          |

|хозяйства;                       |          |          |

|- представителей                 |31 марта  |Приказ    |Минфин

|неправительственных организаций с|2000 года |Министер- |

|привлечением представителей      |          |ства      |

|бизнеса и научных кругов.        |          |финансов  |

2|Организационно-методическая      |Постоянно |Положение |Минфин,

|работа с группой разработчиков.  |          |по        |Нацбанк,

|                                 |          |координа- |Госинвестко-

|                                 |          |ции работ |митет,

|                                 |          |Методичес-|Нацстаткоми-

|                                 |          |кое       |тет,

|                                 |          |руководс- |Министерства

|                                 |          |тво по    |и ведомства,

|                                 |          |разработке|неправитель-

|                                 |          |НССБ      |ственные

|                                 |          |"Круглые  |организации

|                                 |          |столы" не |

|                                 |          |реже 2 раз|

|                                 |          |в неделю  |

3|Оценка базового периода          |15 апреля |Аналити-  |Минфин,

|(1998-2000 гг.):                 |2000 года |ческий    |Минсоцтруд,

|- Анализ уровня бедности на      |          |обзор     |Нацстаткоми-

|основании использования данных   |          |          |тет,

|Нацстаткомитета по мониторингу   |          |          |Госинвестко-

|бедности за 1998-2000 годы с     |          |          |митет МОНиК,

|дифференциацией развития регионов|          |          |Минздрав,

|по уровню жизни, измерением      |          |          |Облгосадми-

|бедности по регионам, кратким    |          |          |нистрации,

|обзором эффективности реализации |          |          |неправитель-

|программ в социальной сфере,     |          |          |ственные

|таких как Национальная стратегия |          |          |организации

|устойчивого человеческого        |          |          |

|развития, программ               |          |          |

|"Аракет", "Эмгек", "Манас",      |          |          |

|"Маданият", "Аялзат", "Ардагер", |          |          |

|"Билим", "Кадры XXI века" и      |          |          |

|других комплексных программ.     |          |          |

|Финансово-экономические условия  |15 апреля |Аналити-  |Минфин,

|развития республики в 1998-2000  |2000 года |ческий    |Нацбанк,

|годах и причины бедности         |          |обзор     |Нацстатком.

|- реальный сектор и              |          |          |Минвнешторг-

|государственный бюджет;          |          |          |пром,

|- эффективность использования    |          |          |Минсельвод-

|бюджетных ресурсов;              |          |          |хоз,

|- адресность предоставляемых     |          |          |Минсоцтруд,

|льгот;                           |          |          |Госинвестко-

|- факторы, влияющие на уровень   |          |          |митет,

|жизни населения;                 |          |          |неправитель-

|- внешние заимствования и        |          |          |ственные

|обслуживание государственного    |          |          |организации

|долга;                           |          |          |

|- анализ эффективности           |          |          |

|использования внешних            |          |          |

|заимствований;                   |          |          |

|- анализ внешнеторговой          |          |          |

|деятельности и платежного        |          |          |

|баланса.                         |          |          |

|Анализ эффективности структурных |15 апреля |Аналити-  |Минфин,

|преобразований в экономике за    |2000 года |ческий    |Госинвестко-

|период 1998-2000 гг.             |          |обзор     |митет, Фонд

|                                 |          |          |госимущества,

|                                 |          |          |Нацбанк,

|                                 |          |          |Минвнешторг-

|                                 |          |          |пром,

|                                 |          |          |Минсельвод-

|                                 |          |          |хоз,

|                                 |          |          |Нацкомиссия

|                                 |          |          |по рынку

|                                 |          |          |ценных бумаг,

|                                 |          |          |Нацкомиссия

|                                 |          |          |по защите и

|                                 |          |          |развитию

|                                 |          |          |конкуренции

|                                 |          |          |при

|                                 |          |          |Президенте КР

|                                 |          |          |неправитель-

|                                 |          |          |ственные

|                                 |          |          |организации

4|Макроэкономическая и бюджетная   |15 апреля |Макроэко- |Минфин,

|политика на 2001-2003 гг. в      |2000 года |номический|Нацбанк,

|рамках разработки проекта        |          |прогноз по|Нацстаткоми-

|Национальной стратегии сокращения|          |стандарт- |тет,

|бедности:                        |          |ной схеме |Минвнешторг-

|- макроэкономический прогноз и   |          |индикато- |пром,

|формирование бюджета на          |          |ров на    |Минсельвод-

|среднесрочную перспективу;       |          |2001-2003 |хоз,

|- макроэкономические условия и   |          |гг.       |Минсоцтруд,

|предпосылки функционирования     |          |(проект)  |Госинвестко-

|экономики на среднесрочный       |          |Проект    |митет, Фонд

|период;                          |          |бюджета на|госимущества,

|- денежно-кредитная политика и   |          |2001-2003 |Нацкомиссия

|политика в области обменного     |          |гг.       |по рынку

|курса;                           |          |Информаци-|ценных бумаг,

|- бюджетно-налоговая политика;   |          |онный     |Минохраны

|- требования внешнего            |          |раздел по |окружающей

|финансирования и стратегия       |          |мерам     |среды

|реструктуризации долга;          |          |политики, |

|- инвестиционная политика;       |          |включая   |

|- структурные преобразования и   |          |цели и    |

|приоритеты, в том числе:         |          |задачи;   |

|- реформирование государственной |          |количест- |

|службы;                          |          |венные    |

|- реформирование судебно-правовой|          |показатели|

|системы;                         |          |          |

|- законодательная и              |          |          |

|нормативно-правовая политика;    |          |          |

|- экологическая политика.        |          |          |

5|Меры по развитию реального       |15 апреля |Информаци-|Минфин,

|сектора, направленные на         |2000 года |онный     |Минвнешторг-

|сокращение бедности в республике:|          |раздел,   |пром,

|- источники финансовых ресурсов  |          |включая   |Минсельвод-

|развития реального сектора;      |          |цели и    |хоз,

|- малый и средний бизнес,        |          |задачи;   |Госинвестко-

|источники финансирования;        |          |количест- |митет,

|- повышение экспортного          |          |венные    |Минтранском-

|потенциала;                      |          |показатели|муникаций,

|- привлечение частных инвестиций;|          |          |Минохраны

|- развитие туристической         |          |          |окружающей

|индустрии;                       |          |          |среды, Фонд

|- повышение энергетической       |          |          |госимущества,

|независимости;                   |          |          |Нацкомиссия

|- расширение сырьевой базы;      |          |          |по рынку

|- развитие инфраструктуры;       |          |          |ценных бумаг,

|- реструктуризация и приватизация|          |          |АО "Кыргызэ-

|предприятий;                     |          |          |нерго",

|- создание системы заготовки и   |          |          |Нацкомиссия

|сбыта сельхозпродукции;          |          |          |по защите и

|- выявление резервов             |          |          |развитию

|экономического роста, включая    |          |          |конкуренции

|привлечение и эффективное        |          |          |при

|использование внутренних         |          |          |Президенте

|инвестиционных ресурсов;         |          |          |Кыргызской

|- развитие межрегиональной       |          |          |Республики,

|экономической интеграции.        |          |          |Госфонд

|                                 |          |          |поддержки

|                                 |          |          |малого и

|                                 |          |          |среднего

|                                 |          |          |предпринима-

|                                 |          |          |тельства,

|                                 |          |          |облгосадми-

|                                 |          |          |нистрации,

|                                 |          |          |неправитель-

|                                 |          |          |ственные

|                                 |          |          |организации

6|Социальная политика, направленная|15 апреля |Информаци-|Минфин,

|на сокращение бедности:          |2000 года |онный     |Минсоцтруд,

|- Политика бюджетных расходов в  |          |раздел,   |Минздрав,

|рамках стратегии сокращения      |          |включая   |МОНиК,

|бедности;                        |          |цели и    |Соцфонд,

|- Устойчивость уровня            |          |задачи;   |неправитель-

|государственных услуг;           |          |количест- |ственные

|- Политика реформирования        |          |венные    |организации

|пенсионной системы;              |          |показатели|

|- Создание благотворительных     |          |          |

|фондов на основе стимулирования  |          |          |

|деятельности неправительственных |          |          |

|организаций;                     |          |          |

|- Обеспечение доступа бедных     |          |          |

|слоев населения к источникам     |          |          |

|финансовых ресурсов;             |          |          |

|- Доступ к образованию и         |          |          |

|здравоохранению;                 |          |          |

|- Эффективная политика на рынке  |          |          |

|труда и увеличение занятости     |          |          |

|бедных слоев населения.          |          |          |

7|Роль Правительства:              |15 апреля |Информаци-|Минфин,

|- Укрепление доверия общества к  |2000 года |онный     |Минюст, МВД,

|Правительству;                   |          |раздел    |МНБ, МИД

|- Обеспечение демократического   |          |          |

|устройства общества;             |          |          |

|- Гарантированная защита прав    |          |          |

|каждого гражданина;              |          |          |

|- Борьба с коррупцией;           |          |          |

|- Обеспечение национальной       |          |          |

|безопасности.                    |          |          |

8|Разработка матрицы конкретных    |30 апреля |Матрица   |Минфин,

|действий по приоритетным         |2000 года |мер НССБ  |министерства

|направлениям развития.           |          |(проект)  |и ведомства,

|При подготовке предложений       |          |          |неправитель-

|необходимо учесть:               |          |          |ственные

|- содержательность и             |          |          |организации

|конкретность формулировок;       |          |          |

|- реальность выполнения;         |          |          |

|- ресурсное подкрепление;        |          |          |

|- иметь законодательное          |          |          |

|обеспечение.                     |          |          |

|Меры должны быть направлены на   |          |          |

|достижение стратегической цели - |          |          |

|сокращение бедности, достижение  |          |          |

|макроэкономических и бюджетных   |          |          |

|параметров в рамках проекта НССБ.|          |          |

9|Внесение промежуточного проекта  |10 мая    |В рамках  |Минфин,

|Национальной стратегии сокращения|2000 года |проведения|Госинвестко-

|бедности на расширенное          |          |семинара  |митет

|обсуждение.                      |          |"Устойчи- |

|                                 |          |вый       |

|                                 |          |экономи-  |

|                                 |          |ческий    |

|                                 |          |рост"     |

-----------------------------------------------------------------------