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УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
                   от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 30 марта 2000 года N 168

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

           Об организационных мерах, связанных с подготовкой
          проекта Национальной стратегии сокращения бедности
                           на 2001-2003 годы

    Правительство Кыргызской  Республики отмечает,  что стратегической
целью     социально-экономического     развития     республики      на
долгосрочную   перспективу   остается  повышение   жизненного   уровня
населения и сокращение бедности.
    Принимая во  внимание,  что в рамках разработки Комплексной основы
развития  Кыргызской  Республики на период  до  2010  года  необходимо
подготовить   проект   Национальной стратегии сокращения  бедности  на
2001-2003 годы, а также в целях объединения усилий всех слоев общества
по    преодолению   бедности   Правительство   Кыргызской   Республики
постановляет:
    1.   Определить   Министерство  финансов   Кыргызской   Республики
исполнительным    агентством   по  подготовке   проекта   Национальной
стратегии   сокращения  бедности  на  2001-2003  годы   и   реализации
технической помощи.
    2. Назначить Министра финансов Кыргызской Республики Медерова С.О.
официальным    координатором    разработки    проекта     Национальной
стратегии сокращения бедности на 2001-2003 годы.
    3. Утвердить  прилагаемое  Положение  об  официальном координаторе
разработки   проекта   Национальной  стратегии   сокращения   бедности
на 2001-2003 годы.
    4. Утвердить прилагаемый план мероприятий Правительства Кыргызской
Республики  по  разработке проекта Национальной  стратегии  сокращения
бедности на 2001-2003 годы.
    5. Министерству финансов Кыргызской Республики в срок до 31  марта
2000 года:
    - образовать Комиссию по разработке проекта Национальной стратегии
сокращения    бедности   на  2001-2003  годы  и  представить   ее   на
утверждение Правительства Кыргызской Республики;
    - сформировать группу  разработчиков  на  межведомственной  основе
согласно прилагаемому плану мероприятий и назначить ее руководителя.
    6.  Министерству  финансов  Кыргызской  Республики  совместно    с
Государственным   комитетом  Кыргызской  Республики   по   иностранным
инвестициям   и  экономическому  развитию  до  31  марта   2000   года
разработать     и     утвердить    механизм      взаимодействия      с
неправительственным  блоком  по разработке стратегии.
    7.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административным
ведомствам,    местным  государственным  администрациям   и   местному
самоуправлению    г.Бишкек,   государственным   концернам   и   другим
организациям   совместно   с  неправительственными   организациями   и
представителями   общественности   приступить  к  разработке   проекта
Национальной стратегии сокращения бедности на 2001-2003 годы и считать
ее подготовку приоритетом  в работе:
    - осуществлять подготовку материалов в соответствии с  прилагаемым
планом мероприятий;
    -   представить  в  Министерство  финансов  Кыргызской  Республики
подготовленную  информацию  по  соответствующим  разделам   в   сроки,
установленные в плане мероприятий.
    8. Министерству финансов Кыргызской Республики:
    - до 31 марта текущего года внести конкретные предложения о работе
местных  и  иностранных  консультантов  в  рамках  разработки  проекта
стратегии;
    -   обеспечить  тесное  сотрудничество  разработчиков   стратегии,
включая   неправительственный  блок,   с   местными   и   иностранными
консультантами на период работы;
    - обеспечить  организационно-методическую  работу с разработчиками
стратегии на постоянной основе, включая неправительственный блок;
    - предусмотреть  механизм и источники материального стимулирования
разработчиков стратегии;
    - внести  промежуточный  проект  Национальной стратегии сокращения
бедности  на  расширенное  обсуждение в  рамках  семинара  "Устойчивый
экономический  рост",  проведение которого планируется  на  16-17  мая
текущего года;
    - представить  на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики
промежуточный  проект  Национальной  стратегии   сокращения   бедности
не позднее 31 июля текущего года.
    9. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на
Первого вице-премьер министра Кыргызской Республики Силаева Б.И.

    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев


                               Утвержден
                     постановлением Правительства
                         Кыргызской Республики
                      от 30 марта 2000 года N 168

                                 ПЛАН
            мероприятий Правительства Кыргызской Республики
        по разработке проекта Национальной стратегии сокращения
                   бедности на 2001-2003 годы (НССБ)

  -----------------------------------------------------------------------
N|      Содержание мероприятий     |  Срок    |  Форма   |Ответственные
 |                                 |реализации|реализации| исполнители
-|---------------------------------|----------|----------|-------------
1|Формирование группы разработчиков|31 марта  |Приказ    |Минфин
 |из числа:                        |2000 года |Министер- |
 |- представителей                 |          |ства      |
 |правительственного блока, включая|          |финансов  |
 |работников и специалистов        |          |          |
 |Минфина, Национального банка,    |          |          |
 |Госинвесткомитета,               |          |          |
 |Нацстаткомитета, Министерства    |          |          |
 |труда и социальной защиты,       |          |          |
 |Социального фонда, Министерства  |          |          |
 |образования науки и культуры,    |          |          |
 |Министерства здравоохранения,    |          |          |
 |Министерства внешней торговли и  |          |          |
 |промышленности, Министерства     |          |          |
 |охраны окружающей среды и        |          |          |
 |Министерства сельского и водного |          |          |
 |хозяйства;                       |          |          |
 |- представителей                 |31 марта  |Приказ    |Минфин
 |неправительственных организаций с|2000 года |Министер- |
 |привлечением представителей      |          |ства      |
 |бизнеса и научных кругов.        |          |финансов  |
2|Организационно-методическая      |Постоянно |Положение |Минфин,
 |работа с группой разработчиков.  |          |по        |Нацбанк,
 |                                 |          |координа- |Госинвестко-
 |                                 |          |ции работ |митет,
 |                                 |          |Методичес-|Нацстаткоми-
 |                                 |          |кое       |тет,
 |                                 |          |руководс- |Министерства
 |                                 |          |тво по    |и ведомства,
 |                                 |          |разработке|неправитель-
 |                                 |          |НССБ      |ственные
 |                                 |          |"Круглые  |организации
 |                                 |          |столы" не |
 |                                 |          |реже 2 раз|
 |                                 |          |в неделю  |
3|Оценка базового периода          |15 апреля |Аналити-  |Минфин,
 |(1998-2000 гг.):                 |2000 года |ческий    |Минсоцтруд,
 |- Анализ уровня бедности на      |          |обзор     |Нацстаткоми-
 |основании использования данных   |          |          |тет,
 |Нацстаткомитета по мониторингу   |          |          |Госинвестко-
 |бедности за 1998-2000 годы с     |          |          |митет МОНиК,
 |дифференциацией развития регионов|          |          |Минздрав,
 |по уровню жизни, измерением      |          |          |Облгосадми-
 |бедности по регионам, кратким    |          |          |нистрации,
 |обзором эффективности реализации |          |          |неправитель-
 |программ в социальной сфере,     |          |          |ственные
 |таких как Национальная стратегия |          |          |организации
 |устойчивого человеческого        |          |          |
 |развития, программ               |          |          |
 |"Аракет", "Эмгек", "Манас",      |          |          |
 |"Маданият", "Аялзат", "Ардагер", |          |          |
 |"Билим", "Кадры XXI века" и      |          |          |
 |других комплексных программ.     |          |          |
 |Финансово-экономические условия  |15 апреля |Аналити-  |Минфин,
 |развития республики в 1998-2000  |2000 года |ческий    |Нацбанк,
 |годах и причины бедности         |          |обзор     |Нацстатком.
 |- реальный сектор и              |          |          |Минвнешторг-
 |государственный бюджет;          |          |          |пром,
 |- эффективность использования    |          |          |Минсельвод-
 |бюджетных ресурсов;              |          |          |хоз,
 |- адресность предоставляемых     |          |          |Минсоцтруд,
 |льгот;                           |          |          |Госинвестко-
 |- факторы, влияющие на уровень   |          |          |митет,
 |жизни населения;                 |          |          |неправитель-
 |- внешние заимствования и        |          |          |ственные
 |обслуживание государственного    |          |          |организации
 |долга;                           |          |          |
 |- анализ эффективности           |          |          |
 |использования внешних            |          |          |
 |заимствований;                   |          |          |
 |- анализ внешнеторговой          |          |          |
 |деятельности и платежного        |          |          |
 |баланса.                         |          |          |
 |Анализ эффективности структурных |15 апреля |Аналити-  |Минфин,
 |преобразований в экономике за    |2000 года |ческий    |Госинвестко-
 |период 1998-2000 гг.             |          |обзор     |митет, Фонд
 |                                 |          |          |госимущества,
 |                                 |          |          |Нацбанк,
 |                                 |          |          |Минвнешторг-
 |                                 |          |          |пром,
 |                                 |          |          |Минсельвод-
 |                                 |          |          |хоз,
 |                                 |          |          |Нацкомиссия
 |                                 |          |          |по рынку
 |                                 |          |          |ценных бумаг,
 |                                 |          |          |Нацкомиссия
 |                                 |          |          |по защите и
 |                                 |          |          |развитию
 |                                 |          |          |конкуренции
 |                                 |          |          |при
 |                                 |          |          |Президенте КР
 |                                 |          |          |неправитель-
 |                                 |          |          |ственные
 |                                 |          |          |организации
4|Макроэкономическая и бюджетная   |15 апреля |Макроэко- |Минфин,
 |политика на 2001-2003 гг. в      |2000 года |номический|Нацбанк,
 |рамках разработки проекта        |          |прогноз по|Нацстаткоми-
 |Национальной стратегии сокращения|          |стандарт- |тет,
 |бедности:                        |          |ной схеме |Минвнешторг-
 |- макроэкономический прогноз и   |          |индикато- |пром,
 |формирование бюджета на          |          |ров на    |Минсельвод-
 |среднесрочную перспективу;       |          |2001-2003 |хоз,
 |- макроэкономические условия и   |          |гг.       |Минсоцтруд,
 |предпосылки функционирования     |          |(проект)  |Госинвестко-
 |экономики на среднесрочный       |          |Проект    |митет, Фонд
 |период;                          |          |бюджета на|госимущества,
 |- денежно-кредитная политика и   |          |2001-2003 |Нацкомиссия
 |политика в области обменного     |          |гг.       |по рынку
 |курса;                           |          |Информаци-|ценных бумаг,
 |- бюджетно-налоговая политика;   |          |онный     |Минохраны
 |- требования внешнего            |          |раздел по |окружающей
 |финансирования и стратегия       |          |мерам     |среды
 |реструктуризации долга;          |          |политики, |
 |- инвестиционная политика;       |          |включая   |
 |- структурные преобразования и   |          |цели и    |
 |приоритеты, в том числе:         |          |задачи;   |
 |- реформирование государственной |          |количест- |
 |службы;                          |          |венные    |
 |- реформирование судебно-правовой|          |показатели|
 |системы;                         |          |          |
 |- законодательная и              |          |          |
 |нормативно-правовая политика;    |          |          |
 |- экологическая политика.        |          |          |
5|Меры по развитию реального       |15 апреля |Информаци-|Минфин,
 |сектора, направленные на         |2000 года |онный     |Минвнешторг-
 |сокращение бедности в республике:|          |раздел,   |пром,
 |- источники финансовых ресурсов  |          |включая   |Минсельвод-
 |развития реального сектора;      |          |цели и    |хоз,
 |- малый и средний бизнес,        |          |задачи;   |Госинвестко-
 |источники финансирования;        |          |количест- |митет,
 |- повышение экспортного          |          |венные    |Минтранском-
 |потенциала;                      |          |показатели|муникаций,
 |- привлечение частных инвестиций;|          |          |Минохраны
 |- развитие туристической         |          |          |окружающей
 |индустрии;                       |          |          |среды, Фонд
 |- повышение энергетической       |          |          |госимущества,
 |независимости;                   |          |          |Нацкомиссия
 |- расширение сырьевой базы;      |          |          |по рынку
 |- развитие инфраструктуры;       |          |          |ценных бумаг,
 |- реструктуризация и приватизация|          |          |АО "Кыргызэ-
 |предприятий;                     |          |          |нерго",
 |- создание системы заготовки и   |          |          |Нацкомиссия
 |сбыта сельхозпродукции;          |          |          |по защите и
 |- выявление резервов             |          |          |развитию
 |экономического роста, включая    |          |          |конкуренции
 |привлечение и эффективное        |          |          |при
 |использование внутренних         |          |          |Президенте
 |инвестиционных ресурсов;         |          |          |Кыргызской
 |- развитие межрегиональной       |          |          |Республики,
 |экономической интеграции.        |          |          |Госфонд
 |                                 |          |          |поддержки
 |                                 |          |          |малого и
 |                                 |          |          |среднего
 |                                 |          |          |предпринима-
 |                                 |          |          |тельства,
 |                                 |          |          |облгосадми-
 |                                 |          |          |нистрации,
 |                                 |          |          |неправитель-
 |                                 |          |          |ственные
 |                                 |          |          |организации
6|Социальная политика, направленная|15 апреля |Информаци-|Минфин,
 |на сокращение бедности:          |2000 года |онный     |Минсоцтруд,
 |- Политика бюджетных расходов в  |          |раздел,   |Минздрав,
 |рамках стратегии сокращения      |          |включая   |МОНиК,
 |бедности;                        |          |цели и    |Соцфонд,
 |- Устойчивость уровня            |          |задачи;   |неправитель-
 |государственных услуг;           |          |количест- |ственные
 |- Политика реформирования        |          |венные    |организации
 |пенсионной системы;              |          |показатели|
 |- Создание благотворительных     |          |          |
 |фондов на основе стимулирования  |          |          |
 |деятельности неправительственных |          |          |
 |организаций;                     |          |          |
 |- Обеспечение доступа бедных     |          |          |
 |слоев населения к источникам     |          |          |
 |финансовых ресурсов;             |          |          |
 |- Доступ к образованию и         |          |          |
 |здравоохранению;                 |          |          |
 |- Эффективная политика на рынке  |          |          |
 |труда и увеличение занятости     |          |          |
 |бедных слоев населения.          |          |          |
7|Роль Правительства:              |15 апреля |Информаци-|Минфин,
 |- Укрепление доверия общества к  |2000 года |онный     |Минюст, МВД,
 |Правительству;                   |          |раздел    |МНБ, МИД
 |- Обеспечение демократического   |          |          |
 |устройства общества;             |          |          |
 |- Гарантированная защита прав    |          |          |
 |каждого гражданина;              |          |          |
 |- Борьба с коррупцией;           |          |          |
 |- Обеспечение национальной       |          |          |
 |безопасности.                    |          |          |
8|Разработка матрицы конкретных    |30 апреля |Матрица   |Минфин,
 |действий по приоритетным         |2000 года |мер НССБ  |министерства
 |направлениям развития.           |          |(проект)  |и ведомства,
 |При подготовке предложений       |          |          |неправитель-
 |необходимо учесть:               |          |          |ственные
 |- содержательность и             |          |          |организации
 |конкретность формулировок;       |          |          |
 |- реальность выполнения;         |          |          |
 |- ресурсное подкрепление;        |          |          |
 |- иметь законодательное          |          |          |
 |обеспечение.                     |          |          |
 |Меры должны быть направлены на   |          |          |
 |достижение стратегической цели - |          |          |
 |сокращение бедности, достижение  |          |          |
 |макроэкономических и бюджетных   |          |          |
 |параметров в рамках проекта НССБ.|          |          |
9|Внесение промежуточного проекта  |10 мая    |В рамках  |Минфин,
 |Национальной стратегии сокращения|2000 года |проведения|Госинвестко-
 |бедности на расширенное          |          |семинара  |митет
 |обсуждение.                      |          |"Устойчи- |
 |                                 |          |вый       |
 |                                 |          |экономи-  |
 |                                 |          |ческий    |
 |                                 |          |рост"     |
-----------------------------------------------------------------------

Источник: dalil.kg/document/7192
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
7]

//

\\$4
W

e




