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УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
                   от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 3 июля 2000 года N 390

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

             О ходе выполнения постановления Правительства
         Кыргызской Республики от 10 апреля 1996 года N 156-а
           "О мерах по выполнению мероприятий по реализации
          поручений Президента Кыргызской Республики, данных
            в ходе рабочей поездки по регионам республики"

    Правительство Кыргызской  Республики  отмечает,  что   за   период
1996-2000    годы    министерствами,   государственными    комитетами,
административными     ведомствами,      местными      государственными
администрациями   и   местным   самоуправлением   г.Бишкек   проделана
определенная работа по выполнению мероприятий по реализации  поручений
Президента  Кыргызской Республики, данных в ходе  рабочей  поездки  по
регионам  республики.  В  план мероприятий  было  включено  более  240
конкретных пунктов,  касающихся дальнейшего улучшения функционирования
экономики,    работы   промышленного,    топливно-энергетического    и
сельскохозяйственного комплексов и  социального  развития  республики.
Следует отметить,  что основная часть мероприятий выполнена.
    Вместе с тем Правительство Кыргызской Республики отмечает,  что по
различным    причинам    отдельные   пункты    мероприятий    остались
неисполненными. По состоянию на 20 июня 2000 года продолжается  работа
по   выполнению  24  пунктов  данных  мероприятий,   по  10   пунктам,
требующим больших капитальных вложений, работа не начата.
    Правительство Кыргызской Республики постановляет:
    1.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административным
ведомствам,    местным   государственным   администрациям,    местному
самоуправлению г.Бишкек:
    - принять исчерпывающие меры по завершению работ  по  24  пунктам,
включенным в мероприятия, согласно приложению 1;
    - дополнительно изучить материальные и финансовые ресурсы, которые
можно  использовать  для выполнения 10 пунктов  (приложение  2),  и  в
месячный  срок  внести  соответствующие  предложения  в  Правительство
Кыргызской Республики.
    2.   Установить   персональную    ответственность    руководителей
министерств,  государственных  комитетов,  административных   ведомств
и глав местных государственных администраций и местного самоуправления
г.Бишкек  за  своевременное  и  в  полном  объеме  исполнение   данных
мероприятий.
    3.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административным
ведомствам,    местным  государственным  администрациям   и   местному
самоуправлению г.Бишкек:
    -   обеспечить  в  полном  объеме  финансирование  предусмотренных
бюджетом мероприятий;
    - осуществлять  постоянный  контроль  за  ходом исполнения данного
постановления   и   о   результатах   ежемесячно,    до   10    числа,
информировать Правительство Кыргызской Республики.
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  на
управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев


                                              Приложение 1

                               ПЕРЕЧЕНЬ
        мероприятий, утвержденных постановлением Правительства
         республики от 10 апреля 1996 года N 156-а "О мерах по
       выполнению мероприятий по реализации поручений Президента
        Кыргызской Республики, данных в ходе рабочей поездки по
       регионам республики", выполненных частично и находящихся
                         на стадии выполнения

 -----------------------------------------------------------------------
N |Содержание мероприятий|Ответственные|    Выполнение     |Примечание
  |                      |за исполнение|                   |
--|----------------------|-------------|-------------------|-----------
1 |           2          |      3      |         4         |     5
--|----------------------|-------------|-------------------|-----------
1 |Завершить             |Минфин,      |По состоянию на    |На стадии
  |строительство школы в |МОНиК, Ошская|1.05.2000 года     |выполнения
  |с.Керки-Дан           |облгосадми-  |перечислено 450    |
  |Араванского района    |нистрация    |тыс.сомов. Планом  |
  |                      |             |финансирования на  |
  |                      |             |июнь предусмотрено |
  |                      |             |1,0 млн.сомов. 1   |
  |                      |             |сентября 2000 года |
  |                      |             |будет сдано в      |
  |                      |             |эксплуатацию 12    |
  |                      |             |классных комнат    |
2 |Установить 20         |АО           |Установлено 3      |На стадии
  |подстанций для        |"Кыргызэ-    |подстанции.        |выполнения
  |электроотопления,     |нерго"       |Предстоит          |
  |Чон-Алайский район    |             |установить еще 17  |
3 |Закончить             |Минфин,      |Остаток стоимости  |На стадии
  |строительство         |Минсельводхоз|9,7 млн.сомов      |выполнения
  |водопровода в селе    |             |                   |
  |Дароот-Коргон,        |             |                   |
  |Чон-Алайский район    |             |                   |
4 |Начать строительство  |Минфин,      |В с.Жекенды школа  |На стадии
  |школы в с.Кашка-Суу и |МОНиК,       |сдана в            |выполнения
  |с.Жекенды,            |МЧСиГО,      |эксплуатацию. В    |
  |Чон-Алайский район    |Ошская       |с.Кашка-Суу школа  |
  |                      |облгосадми-  |внесена в перечень |
  |                      |нистрация    |строек,            |
  |                      |             |предлагаемых к     |
  |                      |             |строительству за   |
  |                      |             |счет АБР на 2000   |
  |                      |             |год                |
5 |Начать строительство  |Минфин,      |В 1999 г. освоено  |На стадии
  |железной дороги       |Минтранском- |5,1 млн.сомов.     |выполнения
  |Балыкчы-Кара-Кече     |муникаций    |Бюджетом на 2000 г.|
  |                      |             |предусмотрено 5258 |
  |                      |             |тыс.сомов          |
6 |Решить вопрос о       |Минфин,      |Приобретен один    |На стадии
  |выделении двух        |Нарынская    |троллейбус.        |выполнения
  |троллейбусов,         |облгосадми-  |Принимаются меры по|
  |Нарынский район       |нистрация    |приобретению       |
  |                      |             |второго            |
7 |Рассмотреть и решить  |Минпромторг, |Для запуска завода |На стадии
  |проблему              |Госкоминвест,|требуются          |выполнения
  |Каджи-Сайского        |Гендирекция  |оборотные средства |
  |электротехнического   |по           |в сумме 300        |
  |завода и жителей      |привлечению  |тыс.долларов США   |
  |поселка, Тонский район|прямых       |                   |
  |                      |иностранных  |                   |
  |                      |инвестиций   |                   |
8 |Выделить средства на  |Минфин,      |Строительство школы|Выполнено
  |завершение            |Иссык-       |в с.Кожояр будет   |частично
  |строительства средних |Кульская     |рассмотрено в      |
  |школ в с.Темир,       |облгосадми-  |последующие годы,  |
  |с.Кожояр,             |нистрация    |сдана в            |
  |Иссык-Кульский район  |             |эксплуатацию       |
  |                      |             |пристройка         |
  |                      |             |спортзала. Ашарным |
  |                      |             |методом завершено  |
  |                      |             |строительство      |
  |                      |             |одного крыла школы |
  |                      |             |в с.Темир          |
9 |Включить в план       |МЧСиГО,      |Ввод в эксплуатацию|На стадии
  |строительство школы на|Иссык-       |намечается в       |выполнения
  |300 уч.мест в         |Кульская     |августе 2000 года  |
  |микрорайоне "Дамба",  |облгосадми-  |                   |
  |г.Балыкчы             |нистрация    |                   |
10|Помочь финансированием|МЧСиГО       |Объект включен в   |На стадии
  |для строительства     |             |план проекта       |выполнения
  |дамбы на р.Кара-Ункур,|             |"Реабилитация      |
  |Базар-Коргонский район|             |ирригационных      |
  |                      |             |систем"            |
11|Завершить             |МЧСиГО,      |Объект включен в   |На стадии
  |строительство, школы в|Джалал-      |план строительства.|выполнения
  |с.Казарман,           |Абадская     |Завершение         |
  |Тогуз-Тороуский район |облгосадми-  |строительства в    |
  |                      |нистрация    |2000 году          |
12|Строительство дамбы в |МЧСиГО       |В 2000 году        |На стадии
  |районе аэропорта,     |             |предусмотрено 3,0  |выполнения
  |Тогуз-Тороуский район |             |млн.сомов          |
13|Решить вопрос         |АО "Кыргызэ- |Ведутся            |На стадии
  |инвестирования        |нерго",      |поиски             |выполнения
  |строительства         |Госкоминвест |потенциальных      |
  |Камбар-Атинской ГЭС,  |             |инвесторов         |
  |г.Кара-Куль           |             |                   |
14|Оказать помощь в      |Минфин, МОНиК|Школа на 300       |На стадии
  |финансировании        |             |уч.мест включена в |выполнения
  |строительства школы   |             |перечень строек,   |
  |им.Акпаралиева,       |             |предлагаемых к     |
  |Ала-Букинский район   |             |финансированию за  |
  |                      |             |счет средств АБР   |
15|Закончить             |МЧСиГО       |На 2000 год планом |На стадии
  |восстановление        |             |предусмотрено 1,5  |выполнения
  |бассейна дневного     |             |млн.сомов. Для     |
  |регулирования у с.Арал|             |полного завершения |
  |на перевале Жорго     |             |работ требуется еще|
  |подводящим каналом,   |             |1,5 млн.сомов      |
  |снесенным селевым     |             |                   |
  |потоком, Манасский    |             |                   |
  |район                 |             |                   |
16|Построить             |АО "Кыргызэ- |Строительство и    |На стадии
  |дополнительную линию  |нерго", АО   |пуско-наладочные   |выполнения
  |электропередачи для   |"Кыргызалтын"|работы ведутся.    |
  |Таласской долины      |             |Срок завершения -  |
  |ЛЭП-220, Таласский    |             |10 августа 2000    |
  |район                 |             |года               |
17|Оказать помощь в      |Госкоминвест,|Строительство      |На стадии
  |строительстве         |Минсельводхоз|сахарного завода   |выполнения
  |мини-сахзавода,       |             |продолжается. В IV |
  |Кара-Бууринский район |             |квартале 2000 года |
  |                      |             |будет сдан в       |
  |                      |             |эксплуатацию       |
18|Достроить             |Минфин,      |Объект включен в   |На стадии
  |Кара-Бууринское       |Минсельводхоз|план реализации    |выполнения
  |водохранилище,        |             |проекта            |
  |Кара-Бууринский район |             |"Реабилитация      |
  |                      |             |ирригационных      |
  |                      |             |систем". Начало    |
  |                      |             |строительства - II |
  |                      |             |полугодие 2000 года|
19|Для улучшения         |АО "Кыргызэ- |Завершаются        |На стадии
  |энергоснабжения       |нерго"       |пуско-наладочные   |выполнения
  |г.Чуй-Токмок          |             |работы. Ввод в     |
  |осуществить           |             |эксплуатацию       |
  |строительство II      |             |намечен на июль    |
  |очереди подстанции    |             |2000 года          |
  |"Чуйская" напряжением |             |                   |
  |220-110/35 кВт,       |             |                   |
  |установить            |             |                   |
  |трансформатор         |             |                   |
  |мощностью 63 т.кВт.,  |             |                   |
  |Чуйская область       |             |                   |
20|Выделить 1 млн.сомов  |Минфин,      |Для завершения     |На стадии
  |на реконструкцию БДР  |Минсельводхоз|всего комплекса    |выполнения
  |на реке Шамши, Чуйская|             |работ необходимо   |
  |область               |             |дополнительно 1,5  |
  |                      |             |млн.сомов          |
21|Необходимо            |Правительство|Готовится          |На стадии
  |конкретизировать и    |             |республиканская    |выполнения
  |проводить действенную |             |стратегия          |
  |политику, направленную|             |миграционной       |
  |на прекращение оттока |             |политики, в которой|
  |русскоязычного        |             |учтены вопросы     |
  |населения и           |             |работы с           |
  |трудоустройство       |             |русскоязычным      |
  |возвратившегося       |             |населением         |
  |населения, Чуйская    |             |                   |
  |область               |             |                   |
22|Выделить средства для |Минфин,      |В текущем году ФГИ |На стадии
  |окончания             |Минсельвод-  |и Госкоминвестом   |выполнения
  |строительства и пуска |хоз, Фонд    |продолжаются работы|
  |кукурузоперерабатываю-|госимущества |по поиску          |
  |щего завода в         |             |инвесторов         |
  |Московском районе     |             |                   |
23|Оказать содействие в  |Госкоминвест |Отсутствие сырья   |На стадии
  |получении Турецкого   |             |(медного провода)  |выполнения
  |кредита для           |             |не позволяет       |
  |производства          |             |наладить ритмичное |
  |подстанций на АО      |             |производство       |
  |"Кеминский            |             |                   |
  |электротехнический    |             |                   |
  |завод", Кеминский     |             |                   |
  |район                 |             |                   |
24|Выделение кредитов из |Минфин,      |МП "Лад" разработан|На стадии
  |инвестиций,           |Госкоминвест,|бизнес-проект,     |выполнения
  |поступающих в         |Минпромторг  |который в настоящее|
  |республику на         |             |время              |
  |строительство завода  |             |рассматривается    |
  |по выпуску минеральных|             |Минфином.          |
  |удобрений, Чуйская    |             |Потенциальный      |
  |область               |             |инвестор - фирма   |
  |                      |             |"КЛЕКНЕР" (Франция)|
-----------------------------------------------------------------------

     Руководитель Аппарата Премьер-министра
     Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов


                                                           Приложение 2

                               ПЕРЕЧЕНЬ
        не выполненных поручений данных Президентом Кыргызской
          Республики, требующих больших капитальных вложений

-----------------------------------------------------------------------
N |    Содержание мероприятий    |      Ход выполнения      |Примечание
--|------------------------------|--------------------------|----------
1 |              2               |             3            |     4
--|------------------------------|--------------------------|----------
1 |Завершить строительство       |Вопрос не решен из-за     |
  |средней школы "Победа"        |отсутствия денежных       |
  |Араванского района            |средств                   |
2 |Оказать помощь в строительстве|Не решен вопрос           |
  |водопроводной линии           |финансирования            |
  |Тегирменсай - Кара-Булак      |                          |
  |протяженностью 8 км, г.Сулюкта|                          |
3 |Выделить вновь строящемуся    |Вопрос не решен           |
  |селу Чет-Кызыл трансформатор, |                          |
  |600 м электропровода,         |                          |
  |Баткенский район              |                          |
4 |Выделить средства для ремонта |Вопрос не решен. Средства |
  |12 школ Алайского района      |не выделялись             |
  |(требуется 2,0 млн.сомов)     |                          |
5 |Разработать золотоносный      |Не решен вопрос           |
  |участок "Савоярды",           |финансирования            |
  |Кара-Кульджинский район       |                          |
6 |Оказать содействие в          |Вопрос не решен           |
  |завершении строительства      |                          |
  |детской районной больницы,    |                          |
  |г.Кара-Суу, Кара-Суйский район|                          |
7 |Выделить средства на          |Вопрос не решен           |
  |приобретение компьютерного    |                          |
  |оборудования для школы        |                          |
  |им.Шевченко Т.Г. Тюпского     |                          |
  |района                        |                          |
8 |Решить вопрос кредитования    |Вопрос не решен           |
  |фарфоровой фабрики Аксыйского |                          |
  |района                        |                          |
9 |Выделить средства на          |Вопрос о выделении средств|
  |строительство электрокотельной|не решен                  |
  |для восстановительного центра |                          |
  |в с.Таш-Добо Чуйской области  |                          |
10|Правительству оказать         |Вопрос рассмотрен, но     |
  |содействие по ускорению       |практического воплощения  |
  |выполнения протокола намерений|не получил                |
  |с Чехией и Словакией по       |                          |
  |реконструкции ГЭС и           |                          |
  |строительству малых ГЭС       |                          |
-----------------------------------------------------------------------

     Руководитель Аппарата Премьер-министра
     Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов
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