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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9г.Бишкек, Дом Правительства от 9 февраля 2001 года N 43            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ           О реализации Указа Президента Кыргызской Республики         "Об объявлении 2001 года - Годом поддержки и развития       туризма в Кыргызской Республике" от 22 декабря 2000 года     Во   исполнение    Указа  Президента  Кыргызской  Республики   "Обобъявлении 2001 года - Годом поддержки и развития туризма в КыргызскойРеспублике"   от 22 декабря 2000 года,  в целях создания благоприятныхусловий  для развития и формирования современной индустрии  туризма  вКыргызской     Республике    Правительство    Кыргызской    Республикипостановляет:    1.  Образовать  Правительственную  комиссию  по  проведению   Годаподдержки   и   развития   туризма в Кыргызской Республике  в  составесогласно приложению.    2.  Утвердить   прилагаемый План мероприятий  по  проведению  Годаподдержки и развития туризма в Кыргызской Республике.    3.    Возложить   персональную   ответственность   за   выполнениеутвержденных   мероприятий  на  первых   руководителей    министерств,государственных   комитетов,   административных   ведомств,    местныхгосударственных   администраций,  местного  самоуправления   г.Бишкек,организаций и учреждений.    4. Пресс-службе  Премьер-министра Кыргызской Республики обеспечитьконтроль   за   ходом   освещения  в  средствах  массовой   информациимероприятий Года поддержки и развития туризма в Кыргызской Республике.    5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  наПервого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Танаева Н.Т.     Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Бакиев                                Приложение                     к постановлению Правительства                         Кыргызской Республики                      от 9 февраля 2001 года N 43                                 СОСТАВ               Правительственной комиссии по проведению                   Года поддержки и развития туризма     Бакиев К.С.      - Премьер-министр Кыргызской Республики,  предсе-                       датель Правительственной комиссии;    Танаев Н.Т.      - Первый вице-премьер-министр Кыргызской  Респуб-                       лики,  заместитель председателя Правительствен-                       ной комиссии;    Алмакучуков О.М. - Председатель Государственного комитета Кыргызс-                       кой Республики по туризму,  спорту и молодежной                       политике, заместитель председателя Правительст-                       венной комиссии.                    Члены Правительственной комиссии:     Иманалиев М.С.   - Министр иностранных дел Кыргызской Республики;    Айтбаев Т.С.     - Министр внутренних дел Кыргызской Республики;    Шаршекеева К.    - Министр образования и культуры Кыргызской  Рес-                       публики;    Ешмамбетов Р.Б.  - Министр экологии и чрезвычайных  ситуаций  Кыр-                       гызской Республики;    Жумалиев К.М.    - Министр транспорта  и  коммуникаций  Кыргызской                       Республики;    Акматалиев Т.А.  - Министр финансов Кыргызской Республики;    Табалдиев Т.Т.   - Председатель Государственной комиссии при  Пра-                       вительстве Кыргызской Республики по архитектуре                       и строительству;    Джиенбеков С.М.  - Председатель Государственного комитета Кыргызс-                       кой  Республики  по  управлению государственным                       имуществом и привлечению прямых инвестиций;    Мейманалиев Т.С. - Министр здравоохранения Кыргызской Республики;    Шарипов Ж.Ш.     - глава Иссык-Кульской областной  государственной                       администрации;    Касымов Т.К.     - глава Чуйской областной  государственной  адми-                       нистрации;    Урманаев С.И.    - глава Джалал-Абадской областной государственной                       администрации;    Салымбеков А.М.  - глава Нарынской областной государственной адми-                       нистрации;    Касиев Н.К.      - глава Ошской  областной  государственной  адми-                       нистрации;    Айбалаев М.М.    - глава Баткенской областной государственной  ад-                       министрации;    Карачалов К.К.   - глава Таласской областной государственной адми-                       нистрации;    Керимкулов М.Т.  - глава местного самоуправления г.Бишкека;    Акназарова Р.К.  - Министр труда и  социальной  защиты  Кыргызской                       Республики;    Муратов Т.М.     - президент НАК "Кыргызстан аба жолдору";    Иманкулов К.А.   - директор Государственной  таможенной  инспекции                       при  Министерстве финансов Кыргызской Республи-                       ки;    Перфильев Б.     - председатель Торгово-промышленной  палаты  Кыр-                       гызской Республики;    Джолдошева Н.К.  - заведующая отделом развития туризма,  малого  и                       среднего  бизнеса управления экономики Аппарата                       Премьер-министра Кыргызской Республики;    Макс Хаберштро   - Советник Президента  Кыргызской  Республики  по                       туризму (по согласованию);    Тургунбеков Э.   - руководитель аппарата Федерации профсоюзов Кыр-                       гызстана (по согласованию);    Уметалиев Э.С.   - Президент Ассоциации  туроператоров  Кыргызской                       Республики (по согласованию).     Руководитель Аппарата Премьер-министра    Министр Кыргызской Республики                     К.Укулов                                                       Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 9 февраля 2001 года N 43                                  ПЛАН              мероприятий по проведению Года поддержки и               развития туризма в Кыргызской Республике                        (В редакции постановления Правительства КР                      от 28 января 2003 года №38)      I. Организационные мероприятия по проведению Года туризма -----------------------------------------------------------------------| N  |   Наименование мероприятий   | Сроки |Ответственные исполнители||----|------------------------------|-------|-------------------------||1.1 |С целью презентации           |9      |Госкомитет по туризму,   ||    |туристического потенциала     |февраля|спорту и молодежной      ||    |Кыргызстана организовать и    |       |политике, МИД, посольства||    |провести в г.Бишкек, в        |       |и представительства КР за||    |посольствах и                 |       |рубежом                  ||    |представительствах Кыргызской |       |                         ||    |Республики за рубежом День    |       |                         ||    |открытых дверей "Добро        |       |                         ||    |пожаловать в Кыргызстан"      |       |                         ||1.2 |В соответствии с тематикой    |Фев-   |Госкомитет по туризму,   ||    |Года поддержки и развития     |раль-  |спорту и молодежной      ||    |туризма провести выездные     |апрель |политике,                ||    |координационные               |       |облгосадминистрации,     ||    |семинары-совещания во всех    |       |местное самоуправление   ||    |областях республики и в       |       |г.Бишкек,                ||    |г.Бишкек                      |       |неправительственные      ||    |                              |       |организации              ||1.3 |Посольствам и                 |Февраль|МИД, НАК,                ||    |представительствам КР за      |2001   |Минвнешторгпром,         ||    |рубежом разработать планы     |года   |посольства и             ||    |мероприятий на 2001 год по    |       |представительства КР за  ||    |организации презентации и     |       |рубежом, Госкомитет по   ||    |продвижению турпродукта       |       |туризму, спорту и        ||    |Кыргызстана на мировых        |       |молодежной политике      ||    |туристических рынках,         |       |                         ||    |активному привлечению         |       |                         ||    |иностранных туристов в        |       |                         ||    |республику                    |       |                         ||1.4 |Провести совместно со СМИ     |В      |Облрайгоргосадминистра-  ||    |республиканские, региональные |течение|ции, местное             ||    |встречи, симпозиумы,          |года   |самоуправление г.Бишкека,||    |конференции по проблемам      |       |министерства, ведомства, ||    |развития туризма и его        |       |Госкомитет по туризму,   ||    |значения для республики и     |       |спорту и молодежной      ||    |центральноазиатского региона  |       |политике                 ||1.5 |В целях создания имиджа       |       |                         ||    |страны, благоприятной для     |       |                         ||    |развития туризма и привлечения|       |                         ||    |инвестиции, а также увеличения|       |                         ||    |притока туристов в республику |       |                         ||    |провести:                     |       |                         ||    |- республиканский             |Май    |Госкомитет по туризму,   ||    |  туристический форум         |       |спорту и молодежной      ||    |                              |       |политики                 ||    |- международный туристический |Сен-   |Правительственная        ||    |  форум в Кыргызской          |тябрь  |комиссия по проведению   ||    |  Республике                  |       |Года туризма в КР,       ||    |                              |       |Госкомитет по туризму,   ||    |                              |       |спорту и молодежной      ||    |                              |       |политике                 ||    |- внести предложения о        |1      |Госкомитет по туризму,   ||    |  проведении заседания Совета |квартал|спорту и молодежной      ||    |  СНГ по туризму              |       |политике                 ||    |- международную туристическую |Сен-   |Госкомитет по туризму,   ||    |  ярмарку                     |тябрь  |спорту и молодежной      ||    |                              |       |политике,                ||    |                              |       |Торгово-промышленная     ||    |                              |       |палата                   ||1.6 |Выделить туризм отдельной     |1 полу-|Национальный             ||    |отраслью экономики при сборе и|годие  |статистический комитет,  ||    |подготовке статистических     |       |Госкомитет по туризму,   ||    |данных                        |       |спорту и молодежной      ||    |                              |       |политике, туристические  ||    |                              |       |организации              ||1.7 |Разработать систему           |1 полу-|Национальный             ||    |статистических категорий и    |годие  |статистический комитет,  ||    |показателей, механизм сбора   |       |Госкомитет по туризму,   ||    |данных в сфере туризма,       |       |спорту и молодежной      ||    |используя международный опыт  |       |политике, туристические  ||    |сбора и систематизацию        |       |организации              ||    |статистических данных         |       |                         ||1.8 |Определить источники          |Фев-   |Минфин, областные        ||    |финансирования проведения     |раль   |госадминистрации,        ||    |мероприятий, посвященных Году |       |Госкомитет по управлению ||    |туризма                       |       |госимуществом и          ||    |                              |       |привлечению прямых       ||    |                              |       |инвестиций, Госкомитет по||    |                              |       |туризму, спорту и        ||    |                              |       |молодежной политике,     ||    |                              |       |заинтересованные         ||    |                              |       |министерства,            ||    |                              |       |административные         ||    |                              |       |ведомства и организации  ||1.9 |Создать Фонд поддержки и      |1      |Госкомитет по туризму,   ||    |развития туризма              |квартал|спорту и молодежной      ||    |                              |       |политике, Минфин, Минюст,||    |                              |       |Госкомитет по управлению ||    |                              |       |госимуществом и          ||    |                              |       |привлечению прямых       ||    |                              |       |инвестиций               ||1.10|Обеспечить мониторинг         |По     |Министерства,            ||    |выполнения утвержденных       |утверж-|государственные комитеты,||    |мероприятий с ежемесячным (до |денному|административные         ||    |25 числа отчетного месяца)    |графику|ведомства, местные       ||    |представлением информации в   |       |государственные          ||    |Государственный комитет       |       |администрации и местное  ||    |Кыргызской Республики по      |       |самоуправление г.Бишкек, ||    |туризму, спорту и молодежной  |       |организации,             ||    |политике по форме,            |       |ответственные за         ||    |разработанной Госкомитетом,   |       |выполнение Плана         ||    |для обобщения и последующего  |       |мероприятий по проведению||    |рассмотрения на заседаниях    |       |Года поддержки и развития||    |Правительственной комиссии по |       |туризма в Кыргызской     ||    |проведению Года поддержки и   |       |Республике               ||    |развития туризма в Кыргызской |       |                         ||    |Республике                    |       |                         |-----------------------------------------------------------------------      II. Совершенствование нормативно-правовой базы, стимулирующей         развитие туристической индустрии и привлечения в отрасль         инвестиций -----------------------------------------------------------------------| N  |   Наименование мероприятий   | Сроки |Ответственные исполнители||----|------------------------------|-------|-------------------------||2.1 |В целях создания благоприятных|       |                         ||    |условий для развития туризма, |       |                         ||    |привлечения иностранных       |       |                         ||    |инвестиций в сферу туризма    |       |                         ||    |подготовить и внести на       |       |                         ||    |рассмотрение Жогорку Кенеша КР|       |                         ||    |предложения по внесению       |       |                         ||    |изменений и дополнений:       |       |                         ||    |- в Налоговый кодекс КР о     |1 полу-|Минфин, Минюст           ||    |  предоставлении налоговых    |годие  |                         ||    |  льгот для юридических и     |       |                         ||    |  физических лиц,             |       |                         ||    |  осуществляющих деятельность |       |                         ||    |  в сфере туризма             |       |                         ||    |- в Закон КР "О внешней       |1 полу-|МИД, МВД, Минюст         ||    |  миграции" по оптимизации    |годие  |                         ||    |  визового режима и отмене    |       |                         ||    |  регистрации внутри страны   |       |                         ||    |  для иностранных туристов    |       |                         ||    |  ряда стран                  |       |                         ||    |- в Закон КР "Об иностранных  |1 полу-|Минфин, Госкомитет по    ||    |  инвестициях в Кыргызской    |годие  |управлению госимуществом ||    |  Республике"                 |       |и привлечению прямых     ||    |                              |       |инвестиций, Минюст       ||2.2 |Подготовить и внести в Жогорку|1      |Минобразования и культуры||    |Кенеш КР проект Закона "О     |квартал|                         ||    |внесении изменений в Закон КР |       |                         ||    |"О рекламе"                   |       |                         ||2.3 |Утратил силу.                 |       |                         ||2.4 |С целью совершенствования     |Принято|Минобразования и культуры||    |механизма ввоза и вывоза      |постан.|                         ||    |культурных ценностей для      |ПКР    |                         ||    |туристов и граждан, посещающих|от 30. |                         ||    |Кыргызстан, внести на         |01.01  |                         ||    |рассмотрение Правительства КР |г. N 27|                         ||    |проект постановления "О       |       |                         ||    |Положении о порядке ввоза на  |       |                         ||    |территорию КР и вывоза за ее  |       |                         ||    |пределы объектов культурных   |       |                         ||    |ценностей"                    |       |                         ||2.5 |В целях сохранения уникальных |1 полу-|Минобразования и культуры||    |памятников археологического и |годие  |                         ||    |историко-культурного наследия |       |                         ||    |Кыргызстана разработать и     |       |                         ||    |внести на утверждение проект  |       |                         ||    |постановления,                |       |                         ||    |предусматривающий             |       |                         ||    |дополнительное создание       |       |                         ||    |музеев-заповедников Кыргызской|       |                         ||    |Республики                    |       |                         ||2.6 |Разработать проект            |4      |Минтранскоммуникаций,    ||    |постановления Правительства КР|квартал|МВД, Госкомиссия по      ||    |"О порядке использования      |       |развитию                 ||    |придорожной полосы            |       |предпринимательства      ||    |автомобильных дорог общего    |       |                         ||    |пользования под размещение    |       |                         ||    |объектов придорожного сервиса |       |                         ||    |и коммерческих услуг"         |       |                         ||2.7 |Разработать правила о порядке |1 полу-|Минэкологии и ЧС, местные||    |посещения горных ущелий,      |годие  |госадминистрации, МВД    ||    |урочищ, лесничеств и других   |       |                         ||    |особо охраняемых территорий,  |       |                         ||    |представляющих интерес для    |       |                         ||    |туристов в соответствии с     |       |                         ||    |законами КР "Об особо         |       |                         ||    |охраняемых территориях", "О   |       |                         ||    |биосферных территориях КР", с |       |                         ||    |соблюдением лесного           |       |                         ||    |законодательства, правил      |       |                         ||    |пожарной безопасности,        |       |                         ||    |согласно договорам об         |       |                         ||    |использовании лесного фонда с |       |                         ||    |целью проведения туризма на   |       |                         ||    |контрактной основе            |       |                         ||2.8 |Создать технический комитет по|       |                         ||    |стандартизации:               |       |                         ||    |- санаторно-оздоровительное   |1      |Кыргызстандарт, Минздрав,||    |  обслуживание                |квартал|НИИ курортологии и       ||    |                              |       |восстановительного       ||    |                              |       |лечения                  ||    |- туристско-экскурсионное     |2 полу-|Кыргызстандарт,          ||    |  обслуживание                |годие  |Госкомитет по туризму,   ||    |                              |       |спорту и молодежной      ||    |                              |       |политике                 ||2.9 |Определить ключевые районы для|В      |Минэкологии и ЧС, местные||    |развития экотуризма с         |течение|госадминистрации, местное||    |проведением экологической     |года   |самоуправление г.Бишкек, ||    |экспертизы и разработать      |       |Госкомитет по туризму    ||    |специальные экологические туры|       |спорту и молодежной      ||    |и экскурсии на охраняемых     |       |политике                 ||    |территориях (национальных     |       |                         ||    |парках, заповедниках,         |       |                         ||    |охотничьих хозяйствах,        |       |                         ||    |ботанических, лесных,         |       |                         ||    |комплексных и охотничьих      |       |                         ||    |заказниках) согласно законам  |       |                         ||    |"Об экологической экспертизе",|       |                         ||    |"О биосферных территориях КР" |       |                         ||2.10|Разработать систему контроля  |Посто- |Минэкологии и ЧС         ||    |за изменением состояния       |янно   |                         ||    |окружающей природной среды в  |       |                         ||    |особо охраняемых природных    |       |                         ||    |зонах, в связи с развитием    |       |                         ||    |туристической деятельности    |       |                         ||2.11|В целях активизации           |       |Госкомитет по управлению ||    |информирования о проведении   |       |госимуществом и          ||    |приватизации                  |       |привлечению прямых       ||    |курортно-рекреационных и      |       |инвестиций, местные      ||    |туристских объектов:          |       |госадминистрации         ||    |- подготовить и издать        |Февраль|                         ||    |  справочник нормативных      |       |                         ||    |  документов по проведению    |       |                         ||    |  приватизации                |       |                         ||    |- провести аукцион по продаже |Март   |                         ||    |  курортно-рекреационных и    |       |                         ||    |  туристических объектов      |       |                         ||    |- проводить ярмарки объектов, |В      |                         ||    |  подлежащих приватизации, с  |течение|                         ||    |  приглашением инвесторов из  |года   |                         ||    |  дальнего и ближнего         |       |                         ||    |  зарубежья                   |       |                         ||2.12|Подготовить и направить       |1      |Госкомитет по туризму,   ||    |инвестиционные проекты по     |квартал|спорту и молодежной      ||    |развитию туризма на           |       |политике, Госкомитет по  ||    |рассмотрение международных    |       |управлению госимуществом ||    |организаций для дальнейшего их|       |и привлечению иностранных||    |финансирования                |       |инвестиций               |-----------------------------------------------------------------------      III. Активизация деятельности министерств, госкомитетов,          административных ведомств, местных госадминистраций по          развитию туризма в регионах и предоставлению          консультационно-информационных услуг населению -----------------------------------------------------------------------| N  |   Наименование мероприятий   | Сроки |Ответственные исполнители||----|------------------------------|-------|-------------------------||3.1 |Произвести учет и анализ      |1      |Областные, районные,     ||    |материальной и технической    |квартал|городские                ||    |базы отдыха                   |       |госадминистрации         ||    |туристско-альпинистских зон   |       |                         ||    |туристических маршрутов и     |       |                         ||    |создать реестр турпотенциала  |       |                         ||    |региона. Обеспечить постоянный|       |                         ||    |сбор информации о количестве  |       |                         ||    |туристов и полученном доходе  |       |                         ||    |от предоставляемых туристских |       |                         ||    |услугах                       |       |                         ||3.2 |В целях проведения            |Март-  |Территориальные структуры||    |статистического учета         |апрель |Нацстаткома и ГНИ,       ||    |посещения туристами каждого   |       |облгоррайгосадминистрации||    |региона республики провести   |       |                         ||    |регистрацию физических лиц    |       |                         ||    |(без взимания с них           |       |                         ||    |какого-либо вида оплаты),     |       |                         ||    |оказывающих гостиничные и иные|       |                         ||    |туристические услуги в частном|       |                         ||    |порядке во всех регионах      |       |                         ||    |республики                    |       |                         ||3.3 |Разработать график и провести |В      |Областные, районные      ||    |обучающие и консультативные   |течение|госадминистрации, местное||    |мероприятия с местным         |года   |самоуправление г.Бишкек  ||    |населением по вопросам        |       |                         ||    |эффективной организации       |       |                         ||    |предоставления туристических  |       |                         ||    |услуг привлечения туристов    |       |                         ||3.4 |Сформировать базу данных о    |2-3    |Территориальные структуры||    |людских ресурсах, включающую  |квар-  |Минсоцтруда              ||    |сведения о рынке рабочей силы |талы   |                         ||    |и профподготовке безработных  |       |                         ||    |граждан для отрасли туризма   |       |                         ||3.5 |Привлекать безработных граждан|Посто- |Минсоцтруд, местные      ||    |к общественно-оплачиваемым    |янно   |госадминистрации,        ||    |работам для улучшения         |       |учреждения отдыха,       ||    |туристической инфраструктуры  |       |предприятия, организации ||    |регионов                      |       |                         ||3.6 |Провести                      |В      |Минобразования и         ||    |научно-исследовательские,     |течение|культуры,                ||    |проектные, реставрационные,   |года   |Госархстройкомиссия      ||    |консервационные работы        |       |                         ||    |памятников истории, культуры и|       |                         ||    |благоустройство их охранной   |       |                         ||    |территории                    |       |                         ||3.7 |Разработать                   |1-2    |Минобразования и культуры||    |историко-культурные           |квар-  |                         ||    |туристические маршруты по     |талы   |                         ||    |памятникам, историческим и    |       |                         ||    |культурным объектам Кыргызской|       |                         ||    |Республики                    |       |                         |-----------------------------------------------------------------------      IV. Обеспечение благоприятного правового и общественно-социального         климата в республике для туристов -----------------------------------------------------------------------| N  |   Наименование мероприятий   | Сроки |Ответственные исполнители||----|------------------------------|-------|-------------------------||4.1 |Разработать мероприятия по    |1      |МО, МВД, ГТИ Минфина     ||    |совершенствованию пограничного|квартал|                         ||    |и таможенного контроля при    |       |                         ||    |пересечении туристами         |       |                         ||    |государственной границы КР    |       |                         ||4.2 |В целях приведения в          |В      |МВД, МИД совместно с СНБ ||    |соответствие с требованиями   |течение|                         ||    |ст.7 Закона КР "О             |года   |                         ||    |государственной границе КР" и |       |                         ||    |ст.7 Закона КР "О внешней     |       |                         ||    |миграции", по согласованию с  |       |                         ||    |сопредельными государствами   |       |                         ||    |(Узбекистан, Таджикистан,     |       |                         ||    |Казахстан) определить места   |       |                         ||    |расположения, режим работы    |       |                         ||    |пунктов пропуска на данных    |       |                         ||    |направлениях, провести их     |       |                         ||    |нормативно-правовое           |       |                         ||    |закрепление                   |       |                         ||4.3 |В период активного            |Май-   |НАК "КАЖ", МО, МВД       ||    |туристического сезона         |сен-   |совместно с СНБ          ||    |(май-сентябрь), с учетом      |тябрь  |                         ||    |прямых авиаперевозок          |       |                         ||    |иностранных туристов из       |       |                         ||    |Казахстана и Узбекистана в    |       |                         ||    |Кыргызстан без прохождения    |       |                         ||    |пограничного контроля,        |       |                         ||    |установить контрольные посты в|       |                         ||    |аэропортах гг. Чолпон-Ата,    |       |                         ||    |Каракол и международном       |       |                         ||    |альпинистском лагере          |       |                         ||    |"Иныльчек"                    |       |                         ||4.4 |В целях развития туризма на   |       |                         ||    |Великом Шелковом Пути и       |       |                         ||    |увеличения потока иностранных |       |                         ||    |туристов в республику:        |       |                         ||    |- решить вопрос о повышении   |1 полу-|МИД, ГТИ Минфина         ||    |  статуса КПП "Торугарт" и    |годие  |совместно с СНБ          ||    |  изменению режима работы     |       |                         ||    |  пункта пропуска "Иркештам"  |       |                         ||    |  (с 20 дней в месяц до       |       |                         ||    |  круглогодичного режима) с   |       |                         ||    |  возможностью пропуска       |       |                         ||    |  туристов - граждан третьих  |       |                         ||    |  стран                       |       |                         ||    |- открыть автобусные          |2 полу-|Минфин, Минтранспорта и  ||    |  пассажирские рейсы          |годие  |коммуникаций, Ошская     ||    |  Ош-Иркештам-Кашгар          |       |облгосадминистрация      ||4.5 |В целях повышения комфортности|Фев-   |                         ||    |и безопасности пребывания в   |раль-  |                         ||    |республике иностранных        |декабрь|                         ||    |туристов, предусмотреть       |       |                         ||    |следующие меры:               |       |                         ||    |- привести комплекс           |       |                         ||    |  воспитательных,             |       |                         ||    |  информационно-обучающих     |       |                         ||    |  мероприятий для сотрудников:|       |                         ||    |  МО, МВД, Гостаможенной и    |       |МО, МВД, Минфин,         ||    |  налоговой инспекций Минфина |       |Гостаможенная и налоговая||    |  (от сотрудников центрального|       |инспекции совместно с СНБ||    |  аппарата до районных        |       |                         ||    |  участковых), а также        |       |                         ||    |  сотрудников СНБ (по         |       |                         ||    |  согласованию);              |       |                         ||    |  аэропортов, аэро-, ж/д и    |       |Минтранспорта и          ||    |  автовокзалов;               |       |коммуникаций, НАК "КАЖ"  ||    |  областных, районных,        |       |Облрайгоргосадминистрации||    |  городских органов           |       |                         ||    |  исполнительной власти       |       |                         ||    |- проводить разъяснительную   |       |Облрайгоргосадминистра-  ||    |  работу с привлечением СМИ с |       |ции, СМИ                 ||    |  местным населением, особенно|       |                         ||    |  с молодежью, по созданию    |       |                         ||    |  имиджа гостеприимного народа|       |                         ||    |  Кыргызстана                 |       |                         ||4.6 |Укомплектовать службы         |Фев-   |МО, МВД, Гостаможенная   ||    |пограничников, СНБ, МВД,      |раль-  |инспекция, НАК "КАЖ"     ||    |таможенной инспекции          |декабрь|совместно с СНБ          ||    |аэропортов подготовленными    |       |                         ||    |кадрами со знанием иностранных|       |                         ||    |языков                        |       |                         ||4.7 |Минобразования и культуры     |В      |Минобразования и         ||    |совместно с СНБ КР разработать|течение|культуры, МО, ГТИ при    ||    |и внедрить специальную учебную|года   |Минфине совместно с СНБ  ||    |программу английского языка   |       |                         ||    |для контролеров отделов       |       |                         ||    |Главного управления           |       |                         ||    |пограничного контроля,        |       |                         ||    |приобрести современные        |       |                         ||    |средства пограничного         |       |                         ||    |контроля, позволяющие         |       |                         ||    |автоматизировать отдельные    |       |                         ||    |технологические операции      |       |                         ||4.8 |В целях организации поиска и  |1 полу-|Минэкологии и ЧС,        ||    |спасения пропавших групп      |годие  |облгосадминистрации при  ||    |альпинистов и горных туристов |       |участии общественных     ||    |создать Республиканскую       |       |организаций              ||    |поисково-спасательную службу  |       |                         ||4.9 |Разработать комплекс          |1 полу-|Минздрав                 ||    |мероприятий по организации    |годие  |                         ||    |медицинского обслуживания,    |       |                         ||    |страхования и оказания        |       |                         ||    |экстренной медицинской помощи |       |                         ||    |иностранным туристам          |       |                         ||4.10|Постоянно публиковать перечень|Посто- |Минздрав                 ||    |стран, неблагополучных по     |янно   |                         ||    |карантинным и особоопасным    |       |                         ||    |инфекциям                     |       |                         ||4.11|Оборудовать основные          |В      |Минтранскоммуникаций,    ||    |автотрассы, а также оснастить |течение|облрайгосадминистрации   ||    |здания авто- и ж/д вокзалов,  |года   |                         ||    |аэропортов информационными    |       |                         ||    |табло и указательными знаками |       |                         ||    |на кыргызском, русском и      |       |                         ||    |английском языках             |       |                         ||4.12|Подготовить бланки деклараций |Февраль|Минфин, Гостаможенная    ||    |на русском и английском языке |       |инспекция                ||4.13|Расширить международные       |В      |Минтранскоммуникаций, НАК||    |воздушные перевозки,          |течение|"КАЖ"                    ||    |осуществляемые зарубежными    |года   |                         ||    |авиакомпаниями, при этом      |       |                         ||    |обеспечив наземное            |       |                         ||    |обслуживание, проживание,     |       |                         ||    |транспортировку, отдых        |       |                         ||    |экипажей зарубежных авиалиний |       |                         ||4.14|Разработать и осуществить     |В      |Минтранскоммуникаций, НАК||    |мероприятия по проведению     |течение|"КАЖ"                    ||    |реконструкции аэропорта в     |года   |                         ||    |г.Ош, 2-й фазы а/п "Манас" и  |       |                         ||    |по обновлению                 |       |                         ||    |самолетно-вертолетного парка  |       |                         ||4.15|Провести мероприятия по       |1 полу-|Минтранскоммуникаций, НАК||    |повышению квалификации кадров |годие  |"КАЖ"                    ||    |служб аэропорта и авиакомпании|       |                         ||    |НАК "КАЖ", обслуживающих      |       |                         ||    |иностранных туристов          |       |                         ||4.16|Разработать комплекс          |В      |Минтранскоммуникаций     ||    |мероприятий по улучшению      |течение|                         ||    |качества обслуживания туристов|года   |                         ||    |на железнодорожных вокзалах в |       |                         ||    |гг. Бишкек, Балыкчы           |       |                         ||4.17|Организовать для туристических|Посто- |Минтранскоммуникаций     ||    |фирм бронирование             |янно   |                         ||    |железнодорожных проездных     |       |                         ||    |документов со скидками,       |       |                         ||    |предусмотренными Правилами о  |       |                         ||    |пассажирских перевозках       |       |                         ||4.18|В целях предоставления        |2-3    |Минтранскоммуникаций     ||    |дополнительных услуг туристам |квар-  |                         ||    |и отдыхающим организовать     |талы   |                         ||    |выездные кассы автовокзалов   |       |                         ||    |для продажи билетов           |       |                         ||    |непосредственно в зонах отдыха|       |                         ||4.19|Обеспечить туристические      |В      |Минтранскоммуникаций,    ||    |комплексы, базы, кемпинги     |течение|АО "Кыргызтелеком"       ||    |услугами почтовой связи,      |года   |                         ||    |банковских услуг через сеть   |       |                         ||    |почтовых предприятий          |       |                         ||4.20|Разработать маршруты          |2      |Минтранскоммуникаций     ||    |туристических поездов         |квартал|                         ||4.21|Ввести для интуристов         |В      |Минфин совместно         ||    |свободный обмен дорожных чеков|течение|с Нацбанком              ||    |на всей территории республики |года   |                         |-----------------------------------------------------------------------      V. Совершенствование образования и профессиональной подготовки        кадров для сферы туризма -----------------------------------------------------------------------| N  |   Наименование мероприятий   | Сроки |Ответственные исполнители||----|------------------------------|-------|-------------------------||5.1 |Разработать и утвердить план  |2      |Министерство образования ||    |совместных мероприятий        |квартал|и культуры, Минсоцтруд,  ||    |учреждений образования и      |       |ВУЗы,                    ||    |органов местного              |       |облрайгосадминистрации,  ||    |самоуправления по пропаганде  |       |Госкомитет по туризму,   ||    |туристического образования и  |       |спорту и молодежной      ||    |проведению профориентационной |       |политике                 ||    |работы                        |       |                         ||5.2 |С целью повышения             |С мая  |Минсоцтруд на базе       ||    |профессионального уровня      |по     |молодежно-студенческого  ||    |знаний студентов и их         |октябрь|центра туризма БГУ,      ||    |практических навыков открыть  |       |Ассоциация туроператоров,||    |студенческую туристическую    |       |туристические фирмы,     ||    |биржу труда                   |       |Госкомитет по туризму,   ||    |                              |       |спорту и молодежной      ||    |                              |       |политике                 ||5.3 |Провести в ВУЗах              |В      |Минобразования и         ||    |научно-практические           |течение|культуры, ВУзы,          ||    |конференции среди             |года   |Госкомитет по туризму    ||    |профессорско-                 |       |спорту и молодежной      ||    |преподавательского состава и  |       |политике                 ||    |студентов "Проблемы и         |       |                         ||    |перспективы развития туризма в|       |                         ||    |Кыргызстане"                  |       |                         ||5.4 |Провести научные исследования |В      |Минобразования и         ||    |по определению туристского    |течение|культуры, БГУ,           ||    |потенциала отдельных ключевых |года   |Госкомитет по туризму    ||    |участков:                     |       |спорту и молодежной      ||    |- ущелье Джеты-Огуз           |       |политике                 ||    |  (Иссык-Кульская область)    |       |                         ||    |- Аламединское ущелье (Чуйская|       |                         ||    |  область)                    |       |                         ||    |- ущелье Кара-Ункур-Арсланбоб |       |                         ||5.5 |Провести Международные        |В      |Минобразования и         ||    |студенческие                  |течение|культуры, БГУ, Академия  ||    |научно-практические           |года   |туризма, Госкомитет по   ||    |конференции, включая:         |       |туризму, спорту и        ||    |- "Великий Шелковый Путь в XXI|Фев-   |молодежной политике      ||    |  веке"                       |раль-  |                         ||    |                              |март   |                         ||    |- "Перспективы развития       |Фев-   |                         ||    |  индустрии туризма           |раль-  |                         ||    |  Кыргызстана в новом         |март   |                         ||    |  тысячелетии"                |       |                         ||5.6 |Провести курс лекций в лицеях,|В      |Министерство образования ||    |школах республики с целью     |течение|и культуры,              ||    |пропаганды развития туризма в |года   |облгоррайгосадминистра-  ||    |Кыргызстане                   |       |ции, Госкомитет по       ||    |                              |       |туризму, спорту и        ||    |                              |       |молодежной политике      ||5.7 |Организовать семинар на тему  |Май    |Минсоцтруд, Госкомитет по||    |"Туристические походы с       |       |туризму спорту и         ||    |учащимися" для заместителей   |       |молодежной политике      ||    |директоров по                 |       |                         ||    |учебно-воспитательной работе  |       |                         ||    |профтехучилищ и               |       |                         ||    |профессиональных лицеев       |       |                         ||5.8 |Организовать и провести       |2      |Минсоцтруд, Госкомитет по||    |региональные выставки         |квартал|туризму, спорту и        ||    |художественных работ учащихся |       |молодежной политике      ||    |в учебных заведениях          |       |                         ||    |профтехобразования с          |       |                         ||    |последующим предоставлением   |       |                         ||    |лучших работ на Международный |       |                         ||    |туристический форум по        |       |                         ||    |проблемам развития туризма в  |       |                         ||    |Кыргызстане                   |       |                         ||5.9 |Организовать обучение         |Начиная|Минсоцтруд, Госкомитет по||    |безработных граждан следующим |с 2001 |туризму, спорту и        ||    |профессиям: проводник горных  |года   |молодежной политике      ||    |маршрутов, гид-проводник,     |       |                         ||    |бармен, специалист сервисного |       |                         ||    |обслуживания, работник        |       |                         ||    |гостиничного комплекса,       |       |                         ||    |переводчик, мастер по         |       |                         ||    |изготовлению национальных     |       |                         ||    |изделий, рекламный агент      |       |                         ||5.10|На базе лагеря труда и отдыха |Июль   |Минсоцтруд,              ||    |"Келечек" провести            |       |Иссык-Кульская           ||    |туристический слет учащихся   |       |облгосадминистрация      ||    |системы профтехобразования    |       |                         |-----------------------------------------------------------------------      VI. Проведение активной рекламно-информационной и маркетинговой         деятельности по созданию имиджа Кыргызстана как страны,         благоприятной для развития туризма -----------------------------------------------------------------------| N  |   Наименование мероприятий   | Сроки |Ответственные исполнители||----|------------------------------|-------|-------------------------||6.1 |С целью пропаганды и продажи  |Май    |Иссык-Кульская           ||    |туристических услуг здравниц  |       |госадминистрация,        ||    |побережья Иссык-Куля провести |       |Госкомитет по туризму,   ||    |туристическую ярмарку         |       |спорту и молодежной      ||    |"Иссык-Куль 2001" с участием  |       |политике, ТПП            ||    |представителей стран СНГ и    |       |                         ||    |международных организаций,    |       |                         ||    |аккредитованных в Кыргызстане |       |                         ||6.2 |С целью активного продвижения |В      |Ассоциации туроператоров,||    |на внутреннем и внешнем рынках|течение|турфирмы, ТПП            ||    |туристического продукта       |года   |                         ||    |Кыргызстана принять участие в |       |                         ||    |международных туристических   |       |                         ||    |ярмарках-выставках в:         |       |                         ||    |- Новосибирске                |Февраль|                         ||    |- Дели                        |Февраль|                         ||    |- Берлине                     |Март   |                         ||    |- Лондоне                     |Ноябрь |                         ||6.3 |Создать передвижную экспозицию|4      |Торгово-промышленная     ||    |"Туристические ресурсы        |квартал|палата, Госкомитет по    ||    |Кыргызстана", а также         |       |туризму, спорту и        ||    |постоянно действующие         |       |молодежной политике,     ||    |тематические экспозиции в     |       |МИД, Минфин              ||    |посольствах и                 |       |                         ||    |представительствах КР за      |       |                         ||    |рубежом                       |       |                         ||6.4 |Организовать на побережье     |2      |Министерство образования ||    |Иссык-Куля региональный лагерь|квартал|и культуры, Госкомитет по||    |для школьников (кыргызский    |       |туризму, спорту и        ||    |"Артек")                      |       |молодежной политике,     ||    |                              |       |Федерация профсоюзов,    ||    |                              |       |Иссык-Кульская           ||    |                              |       |облгосадминистрация      ||6.5 |Организовать на побережье     |2      |Госкомитет по туризму,   ||    |Иссык-Куля международный      |квартал|спорту и молодежной      ||    |молодежный кемпинг            |       |политике, Министерство по||    |                              |       |туризму, спорту и        ||    |                              |       |молодежной политике,     ||    |                              |       |Иссык-Кульская           ||    |                              |       |облгосадминистрация      ||6.6 |Организовать цикл             |В      |Кыргызтелерадио-         ||    |телевизионных передач с целью |течение|корпорация, Госкомитет по||    |рекламирования турпотенциала  |года   |туризму, спорту и        ||    |Кыргызстана и информирования о|       |молодежной политике, СМИ ||    |возможностях и условиях       |       |                         ||    |проведения досуга             |       |                         ||6.7 |Подготовить цикл рекламных    |В      |Национальный центр       ||    |видеороликов о туризме в      |течение|развития горных районов  ||    |Кыргызстане                   |года   |Кыргызской Республики,   ||    |                              |       |Госкомитет по туризму,   ||    |                              |       |спорту и молодежной      ||    |                              |       |политике,                ||    |                              |       |Госкиновидеокомпания КР  ||6.8 |Провести общегородской        |Февраль|Местное самоуправление   ||    |"Праздник зимы", посвященный  |       |г.Бишкек, Госкомитет по  ||    |Году туризма, на одной из     |       |туризму, спорту и        ||    |горнолыжных баз в пригороде   |       |молодежной политике      ||    |г.Бишкек                      |       |                         ||6.9 |Оборудовать рекламные щиты о  |В      |Местные госадминистрации,||    |туризме в Кыргызстане на      |течение|Госкомитет по туризму,   ||    |границах с Казахстаном,       |года   |спорту и молодежной      ||    |Узбекистаном и Китаем, при    |       |политике                 ||    |въезде на озеро Иссык-Куль    |       |                         ||6.10|Для стимулирования активной   |В      |Госкомитет по туризму,   ||    |деятельности в сфере туризма  |течение|спорту и молодежной      ||    |организовать и провести       |года   |политике,                ||    |конкурсы по следующим         |       |Правительственная        ||    |номинациям:                   |       |комиссия по проведению   ||    |- лучшая туристическая фирма  |       |Года туризма в Кыргызской||    |  года                        |       |Республике               ||    |- лучшее освещение вопросов   |       |                         ||    |  туризма в средствах массовой|       |                         ||    |  информации                  |       |                         ||    |- лучшее издание о туризме    |       |                         ||    |- лучший кино-видео фильм о   |       |                         ||    |  туризме                     |       |                         ||6.11|Подготовить и издать          |1 полу-|Госкомитет по туризму,   ||    |информационный справочник     |годие  |спорту и молодежной      ||    |нормативных документов по     |       |политике совместно с     ||    |туризму, а также каталог      |       |фирмой "Раритет"         ||    |предприятий сферы питания и   |       |                         ||    |развлечений                   |       |                         ||6.12|Организовать и провести:      |       |                         ||    |- первенство г.Бишкек по      |Апрель |Госкомитет по туризму,   ||    |  горной туристической технике|       |спорту и молодежной      ||    |  на приз Маречека Б.Р.       |       |политике,                ||    |                              |       |Туристско-спортивный союз||    |- международную альпиниаду с  |Май,   |Госкомитет по туризму,   ||    |  восхождением на одну из     |ноябрь |спорту и молодежной      ||    |  вершин Тянь-Шаня,           |       |политике, Федерация      ||    |  посвященную Году туризма    |       |альпинизма и             ||    |                              |       |скалолазания,            ||    |                              |       |Туристическо-спортивный  ||    |                              |       |союз                     ||    |- семинар по подготовке       |Июнь   |Госкомитет по туризму,   ||    |  руководителей туристских    |       |спорту и молодежной      ||    |  походов и членов            |       |политике,                ||    |  поисково-спасательных       |       |Туристическо-спортивный  ||    |  отрядов                     |       |союз, Академия туризма   ||    |- республиканские             |Июль   |Госкомитет по туризму,   ||    |  туристические соревнования  |       |спорту и молодежной      ||    |  школьников                  |       |политике,                ||    |                              |       |Туристическо-спортивный  ||    |                              |       |союз, Минобразования и   ||    |                              |       |культуры                 ||    |- международную туриаду,      |Август |Госкомитет по туризму,   ||    |  посвященную году туризма    |       |спорту и молодежной      ||    |                              |       |политике,                ||    |                              |       |Туристическо-спортивный  ||    |                              |       |союз                     ||6.13|Провести открытый чемпионат   |Март,  |Федерация альпинизма и   ||    |СНГ по альпинизму:            |июль-  |скалолазания             ||    |- зимний класс                |август |                         ||    |- летний класс                |       |                         |-----------------------------------------------------------------------
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