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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2018 года № 114
О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики, назначенных на 5 августа 2018 года
Руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению выборов депутатов местных кенешей, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики" от 4 июня 2018 года УП № 133, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики, назначенных на 5 августа 2018 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бекматова А.Г.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов	Н.Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 5 июня 2018 года № 114

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики, назначенных на 5 августа 2018 года
День выборов - воскресенье
5 августа 2018 года
	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	

	Образование избирательных округов и избирательных участков
	

	1
	Образование избирательных округов по выборам депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики (далее - айылного кенеша)
	Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования
 (до 16 июня 2018 года)
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия с участием представителей органов местного самоуправления
 (Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" - (далее Закон) ч.4 ст.10)
	

	2
	Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования
 (до 16 июня 2018 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению Кадамжайской территориальной избирательной комиссии
 (ч.5 ст.10)
	

	3
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов
	Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения
 (до 21 июня 2018 года)
	Центральная избирательная комиссия (информационный отдел)
 (ч.6 ст.10 Закона)
	

	4
	Образование избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования
 (до 21 июня 2018 года)
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч. 2, 3 ст.11 Закона)
	

	5
	Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования
 (до 21 июня 2018 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению Кадамжайской территориальной избирательной комиссии
 (ч.3 ст.11 Закона)
	

	6
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков
	Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения
 (до 26 июня 2018 года)
	Центральная избирательная комиссия (информационный отдел)
 (ч.3 ст.11 Закона)
	

	Обучение членов избирательных комиссий
	

	7
	Проведение обучающих тренингов для членов Кадамжайской территориальной и участковых избирательных комиссий
	По отдельному плану и графику
	Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий
	

	8
	Проведение обучающих тренингов для членов Кадамжайской территориальной, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса
	По отдельному плану и графику
	Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий
	

	Работа со списками избирателей
	

	9
	Составление списка избирателей уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей - их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей
	Не позднее 50 календарных дней до дня голосования
 (до 16 июня 2018 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
 (ч.4 ст.12 Закон)
	

	10
	Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК
	Не позднее 50 календарных дней до дня голосования
 (до 16 июня 2018 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
 (ч.4 ст.12 Закона)
	

	11
	Распечатывание и передача списков избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии
	Не позднее 50 календарных дней до дня голосования
 (до 16 июня 2018 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой)
 (ч.4 ст.12 Закона)
	

	12
	Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями
	Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования
 (до 21 июня 2018 года)
	Участковые избирательные комиссии
 (ч.1 ст.13 Закона)
	

	13
	Прием и обработка заявлений о внесении изменений в персональные данные (Форма 3)
	Не позднее 15 календарных дней до дня голосования
 (до 21 июля 2018 года)
	Уполномоченный государственный орган, системные администраторы, Кадамжайская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии
 (ч.4 ст.13 Закона)
	

	14
	Формирование уполномоченным государственным органом окончательного списка избирателей, распределенного в соответствии с границами избирательных участков
	Не позднее 10 календарных дней до дня голосования
 (до 26 июля 2018 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
 (ч.4 ст.13 Закона)
	

	15
	Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования
 (до 2 августа 2018 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.4 ст.13 Закона)
	

	16
	Вывешивание списка проголосовавших избирателей на избирательных участках
	Не позднее 3 календарных дней после дня голосования
 (до 9 августа 2018 года)
	Участковые избирательные комиссии
	

	Выдвижение и регистрация кандидатов
	

	17
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата, по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым вопросам
	Со дня представления документов
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
	

	18
	Выдача уполномоченным представителям регистрационного свидетельства, либо мотивированный отказ в регистрации
	В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.3 ст.21 Закона)
	

	19
	Выдвижение кандидатов в депутаты айылного кенеша
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования
 (до 24.00 часов 5 июля 2018 года)
	Политические партии, граждане путем самовыдвижения
 (ч.1, ч.2 ст.49 Закона)
	

	20
	Представление в Кадамжайскую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылного кенеша
	Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования
 (до 24.00 часов 5 июля 2018 года)
	Кандидат, уполномоченные представители кандидатов
 (ч.1, ч.3 ст.60 Закона)
	

	21
	Образование в Кадамжайской территориальной избирательной комиссии рабочих групп по приему и проверке документов, достоверности данных содержащихся в сведениях, предоставляемых при проведении выборов депутатов айылного кенеша
	Со дня назначения выборов
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
	

	
	
	
	
	

	22
	Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей"
	В течение 10 календарных дней со дня принятия документов
	Соответствующие рабочие группы в Кадамжайской территориальной избирательной комиссии
 (ч.4 ст.53, ч.3 ст.60 Закона)
	

	23
	Регистрация кандидатов в депутаты айылного кенеша
	За 20 календарных дней до дня голосования
 (до 16 июля 2018 года)
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.7 ст.60 Закона)
	

	24
	Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылного кенеша
	После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.12 ст.53, ч.9, ст.60 Закона)
	

	25
	Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылного кенеша
	В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.11 ст.53, ч.8, ст.60 Закона)
	

	26
	Отказ кандидатов от участия в выборах
	Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования
 (до 2 августа 2018 года)
	Кандидаты в депутаты
 (ч. 1, 2 ст.54 Закона)
	

	27
	Отмена регистрации кандидатов
	Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования
 (до 2 августа 2018 года)
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ст.44 Закона)
	

	28
	Регистрация представителей кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях, доверенных лиц и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	По мере поступления документов
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.2 ст.18, ст.19 Закона)
	

	Информационное обеспечение выборов
	

	29
	Опубликование в средствах массовой информации сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади
	Не позднее 10 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов
 (до 15 июня 2018 года)
	Средства массовой информации
 (ч.20 ст.22 Закона)
	

	30
	Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов
	После опубликования Указа Президента о назначении выборов
	Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица (отдел информационной политики ЦИК КР)
 (ч.2 ст.22 Закона)
	

	31
	Проведение предвыборной агитации
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов в айыльные кенеши
 (16 июля 2018 года)
 и прекращается за 24 часа до начала голосования
 (в 8.00 часов 4 августа 2018 года)
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации
 (ч.1 ст.23 Закона)
	

	32
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов
	Органы местного самоуправления
 (ч.3 ст.27 Закона)
	

	Международные наблюдатели
	

	33
	Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)
 (ч.1 ст.8 Закона)
	

	34
	Аккредитация международных наблюдателей
	По мере поступления заявок
	Центральная избирательная Комиссия (отдел международного сотрудничества)
 (ч. 1, 2 ст.8 Закона)
	

	Финансирование выборов
	

	35
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов айылного кенеша
	После назначения выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности)
	

	36
	Создание избирательного фонда кандидатами в айылный кенеш
	Граждане с момента выдвижения кандидатов до представления документов для регистрации
	Кандидат, уполномоченный представитель
 (ч.1 ст.15 Закона)
	

	37
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов
	Со дня формирования избирательного фонда
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.1 ст.16 Закона)
	

	38
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	После выделения избирательным комиссиям денежных средств
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности)
 (ч.2 ст.16 Закона)
	

	39
	Представление в Кадамжайскую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	1) одновременно с представлением в ТИК документов, необходимых для регистрации
2) не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
 (до 26 июля 2018 года)
3) не позднее 10 календарных дней после выборов
 (до 16 августа 2018 года)
	Кандидаты
 (Закон ч.19 ст.15),
 Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии,
 Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.2 ст.16 Закона)
	

	Изготовление и передача избирательным комиссиям избирательных бюллетеней
	

	40
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования
 (до 16 июля 2018 года)
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.3 ст.30 Закона)
	

	41
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования
 (до 26 июля 2018 года)
	Участковые избирательные комиссии
 (ч.1 ст.31 Закона)
	

	42
	Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования
 (до 26 июля 2018 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
 (ч.8 ст.30 Закона)
	

	43
	Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в Кадамжайскую территориальную избирательную комиссию
	За 10 календарных дней до дня голосования
 (до 26 июля 2018 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
 (ч.13 ст.30 Закона)
	

	44
	Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями
	За 2 календарных дня до дня голосования
 (3 августа 2018 года)
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.13 ст.30 Закона)
	

	Порядок голосования
	

	45
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	За один календарный день до дня голосования
 (4 августа 2018 года)
	Участковые избирательные комиссии
 (ч.2 ст.33 Закона)
	

	46
	Проведение голосования
	5 августа 2018 года
 с 8.00 до 20.00 часов
	Участковые избирательные комиссии
 (ст.31 Закона)
	

	Установление итогов голосования и определение результатов выборов
	

	47
	Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ)
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
 (ч.6 ст.36 Закона)
	

	48
	Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
	

	49
	Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК
	После получения данных от участковых избирательных комиссий
	Участковые избирательные комиссии
Центральная избирательная комиссия
 (ч.2 ст.40 Закона)
	

	50
	Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов
	После завершения голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
 (ч.12 ст.36 Закона)
	

	51
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений)
	После проведения подсчета голосов
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ
 (ч.14 ст.36 Закона)
	

	52
	Составление протокола об итогах голосования избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии
	После проведения итогового заседания
	Участковые избирательные комиссии
 (ч.15 ст.36 Закона)
	

	53
	Вывешивание увеличенной формы протокола для всеобщего ознакомления в месте установленном участковой избирательной комиссией
	После составления протокола об итогах голосования
	Участковая избирательная комиссия
 (ч.19 ст.36 Закона)
	

	54
	Доставка и передача по акту в Кадамжайскую территориальную избирательную комиссию первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией
	Незамедлительно после их подписания членами участковых избирательных комиссий
	Участковые избирательные комиссии
Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
МВД
 (ч.17 ст.36 Закона)
	

	55
	Проведение итогового заседания Кадамжайской территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий
	После получения протоколов от участковых избирательных комиссий, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.2 ст.37 Закона)
	

	56
	Составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения
	После итогового заседания территориальной избирательной комиссии
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.3 ст.37 Закона)
	

	57
	Определение результатов выборов депутатов айылного кенеша
	Не позднее 20 календарных дней со дня голосования
 (до 26 августа 2018 года)
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.1 ст.38 Закона)
	

	58
	Направление в Центральную избирательную комиссию первого экземпляра протокола Кадамжайской территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы
	Незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.4 ст.37 Закона)
	

	59
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Кадамжайская территориальная избирательная комиссия
 (ч.3 ст.40 Закона)
	

	60
	Определение результатов выборов депутатов айылного кенеша в случаях и порядке установленных избирательным законодательством
	После получения протоколов территориальной избирательной комиссии
	Центральная избирательная комиссия
 (Закон Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики" п.24 ч.1 ст.7)
	

	61
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов
	В течение 10 календарных дней со дня определения результатов выборов
	Центральная избирательная комиссия
 (ч.4 ст.40 Закона)
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