ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2019 года № 25

О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов некоторых айылных кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 19 мая 2019 года

Руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению выборов депутатов некоторых айылных кенешей, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов некоторых айылных кенешей Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики" от 18 марта 2019 года УП № 41, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Самаркандекского, Ак-Татырского, Ак-Сайского айылных кенешей Баткенского района Баткенской области, Кок-Ойского айылного кенеша Жумгалского района Нарынской области, Кенешского айылного кенеша Кара-Кулжинского района, Кабылан-Колского айылного кенеша Алайского района, Отуз-Адырского айылного кенеша Кара-Сууйского района, Н.Исановского айылного кенеша Ноокатского района Ошской области, Шекерского, Бейшекенского, Бакыянского айылных кенешей Кара-Буринского района Таласской области, Кызыл-Дыйканского айылного кенеша Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики, назначенных на 19 мая 2019 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Бекматова А.Г.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики	Н.Шайлдабекова

Утвержден
 Постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 20 марта 2019 года № 25

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Самаркандекского, Ак-Татырского, Ак-Сайского айылных кенешей Баткенского района Баткенской области, Кок-Ойского айылного кенеша Жумгалского района Нарынской области, Кенешского айылного кенеша Кара-Кулжинского района, Кабылан-Колского айылного кенеша Алайского района, Отуз-Адырского айылного кенеша Кара-Сууйского района, Н.Исановского айылного кенеша Ноокатского района Ошской области, Шекерского, Бейшекенского, Бакыянского айылных кенешей Кара-Буринского района Таласской области, Кызыл-Дыйканского айылного кенеша Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики, назначенных на 19 мая 2019 года

День выборов - воскресенье

19 мая 2019 года

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование избирательных округов и избирательных участков |  |  |  |  |
| 1 | Образование избирательных округов по выборам депутатов айылных кенешей | Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 30 марта 2019 года) | Территориальные избирательные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" - (далее Закон) ч.4 ст.10) |  |
| 2 | Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов айылных кенешей | Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования (до 30 марта 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий (ч.5 ст.10) |  |
| 3 | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 4 апреля 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (информационный отдел) (ч.6 ст.10 Закона) |  |
| 4 | Образование избирательных участков по выборам депутатов айылных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 4 апреля 2019 года) | Территориальные избирательные комиссии (ч. 2, 3 ст.11 Закона) |  |
| 5 | Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов айылных кенешей | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 4 апреля 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий (ч.3 ст.11 Закона) |  |
| 6 | Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков | Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 9 апреля 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (информационный отдел) (ч.3 ст.11 Закона) |  |
| Обучение членов избирательных комиссий |  |  |  |  |
| 7 | Проведение обучающих тренингов для членов территориальных и участковых избирательных комиссий | По отдельному плану и графику | Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий |  |
| 8 | Проведение обучающих тренингов для членов территориальных, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса | По отдельному плану и графику | Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий |  |
| Работа со списками избирателей |  |  |  |  |
| 9 | Составление списка избирателей уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей - их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 30 марта 2019 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (ч.4 ст.12 Закон) |  |
| 10 | Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 30 марта 2019 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (ч.4 ст.12 Закона) |  |
| 11 | Распечатывание и передача списков избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 30 марта 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой) (ч.4 ст.12 Закона) |  |
| 12 | Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями | Не позднее, чем за 45 календарных дней до дня голосования (до 4 апреля 2019 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.1 ст.13 Закона) |  |
| 13 | Прием и обработка заявлений о внесении изменений в персональные данные (Форма 3) | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (до 4 мая 2019 года) | Уполномоченный государственный орган, системные администраторы, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии (ч.4 ст.13 Закона) |  |
| 14 | Формирование уполномоченным государственным органом окончательного списка избирателей, распределенного в соответствии с границами избирательных участков | Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (до 9 мая 2019 года) | Уполномоченный государственный орган (ГРС) (ч.4 ст.13 Закона) |  |
| 15 | Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 16 мая 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.13 Закона) |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 16 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым вопросам | Со дня представления документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии |  |
| 17 | Выдача уполномоченным представителям регистрационного свидетельства, либо мотивированный отказ в регистрации | В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.21 Закона) |  |
| 18 | Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей | Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 18 апреля 2019 года) | Политические партии, граждане путем самовыдвижения (ч.1, ч.2 ст.49 Закона) |  |
| 19 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей | Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 18 апреля 2019 года) | Кандидат, уполномоченные представители кандидатов (ч.1, ч.3 ст.60 Закона) |  |
| 20 | Образование в ТИКах рабочих групп по приему и проверке документов, достоверности данных, содержащихся в сведениях, предоставляемых при проведении выборов депутатов айылных кенешей КР | Со дня назначения выборов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии |  |
| 21 | Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов, требованиям Закона "О выборах депутатов айылных кенешей" | В течение 10 календарных дней со дня принятия документов | Соответствующие рабочие группы в территориальных избирательных комиссиях (ч.3 ст.60 Закона) |  |
| 22 | Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей | За 20 календарных дней до дня голосования (до 29 апреля 2019 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.7 ст.60 Закона) |  |
| 23 | Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылных кенешей | После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.9, ст.60 Закона) |  |
| 24 | Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылных кенешей | В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.8, ст.60 Закона) |  |
| 25 | Отмена регистрации кандидатов | Не позднее, чем за 3 календарных дня до дня голосования (до 16 мая 2019 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ст.44 Закона) |  |
| 26 | Регистрация представителей кандидатов в избирательных комиссиях, доверенных лиц и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации | По мере поступления документов | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.2 ст.18, ст.19 Закона) |  |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |  |
| 27 | Опубликование в средствах массовой информации сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади | Не позднее 10 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов (до 30 марта 2019 года) | Средства массовой информации (ч.20 ст.22 Закона) |  |
| 28 | Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов | После опубликования Указа Президента о назначении выборов | Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица (информационной отдел ЦИК КР) (ч.2 ст.22 Закона) |  |
| 29 | Проведение предвыборной агитации | Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации: - всех кандидатов в депутаты айыльных кенешей (29 апреля 2019 года) и прекращается за 24 часа до начала голосования (в 8.00 часов 18 мая 2019 года) | Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации (ч.1 ст.23 Закона) |  |
| 30 | Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов | Органы местного самоуправления (ч.3 ст.27 Закона) |  |
| Международные наблюдатели |  |  |  |  |
| 31 | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества) (ч.1 ст.8 Закона) |  |
| 32 | Аккредитация международных наблюдателей | По мере поступления заявок | Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества) (ч. 1, 2 ст.8 Закона) |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 33 | Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов айылных кенешей | После назначения выборов | Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности и закупок) |  |
| 34 | Создание избирательного фонда кандидатами в депутаты айылных кенешей | Граждане с момента самовыдвижения, политическая партия с момента выдвижения кандидатов до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель (ч.1 ст.15 Закона) |  |
| 35 | Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов | Со дня формирования избирательного фонда | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (ч.1 ст.16 Закона) |  |
| 36 | Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | После выделения избирательным комиссиям денежных средств | Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности и закупок) (ч.2 ст.16 Закона) |  |
| 37 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств | 1) одновременно с представлением в ТИК документов, необходимых для регистрации; 2) не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (до 9 мая 2019 года); 3) не позднее 10 календарных дней после выборов (до 30 июня 2019 года) | Кандидаты, политические партии (Закон ч.19 ст.15) Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии (ч.2 ст.16 Закона) |  |
| Изготовление и передача избирательным комиссиям избирательных бюллетеней |  |  |  |  |
| 38 | Утверждение формы и степени защиты избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 29 апреля 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (ч.1 ст.30 Закона) |  |
| 39 | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 29 апреля 2019 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.30 Закона) |  |
| 40 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 9 мая 2019 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.1 ст.31 Закона) |  |
| 41 | Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов айылных кенешей | Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (ч.8 ст.30 Закона) |  |
| 42 | Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии | За 10 календарных дней до дня голосования (до 9 мая 2019 года) | Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК) (ч.13 ст.30 Закона) |  |
| 43 | Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями | За 2 календарных дня до дня голосования (17 мая 2019 года) | Соответствующие территориальные избирательные комиссии (ч.13 ст.30 Закона) |  |
| Порядок голосования |  |  |  |  |
| 44 | Проведение голосования вне помещения для голосования | За один календарный день до дня голосования (18 мая 2019 года) | Участковые избирательные комиссии (ч.2 ст.33 Закона) |  |
| 45 | Проведение голосования | 19 мая 2019 года с 8.00 до 20.00 часов | Участковые избирательные комиссии (ст.31 Закона) |  |
| Установление итогов голосования и определение результатов выборов |  |  |  |  |
| 46 | Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ) | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей (ч.6 ст.36 Закона) |  |
| 47 | Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи | После окончания голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей |  |
| 48 | Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК | После получения данных от УИКов | Участковые избирательные комиссии, Центральная избирательная комиссия (ч.2 ст.40 Закона) |  |
| 49 | Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов | После завершения голосования | Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей (ч.12 ст.36 Закона) |  |
| 50 | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений) | После проведения подсчета голосов | УИК в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ (ч.14 ст.36 Закона) |  |
| 51 | Составление протокола об итогах голосования избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии | После проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии (ч.15 ст.36 Закона) |  |
| 52 | Вывешивание увеличенной формы протокола для всеобщего ознакомления в месте установленном участковой избирательной комиссией | После составления протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия (ч.19 ст.36 Закона) |  |
| 53 | Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией | Незамедлительно после их подписания членами УИК | Участковые избирательные комиссии, Территориальные избирательные комиссии МВД (ч.17 ст.36 Закона) |  |
| 54 | Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий | После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории | Территориальные избирательные комиссии (ч.2 ст.37 Закона) |  |
| 55 | Составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения | После итогового заседания ТИК | Территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.37 Закона) |  |
| 56 | Определение результатов выборов депутатов айылных кенешей Кыргызской Республики | Не позднее 20 календарных дней со дня голосования (до 9 июня 2019 года) | Территориальные избирательные комиссии (ч.1 ст.38 Закона) |  |
| 57 | Направление в Центральную избирательную комиссию первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы | Незамедлительно после подписания протокола ТИК | Территориальные избирательные комиссии (ч.4 ст.37 Закона) |  |
| 58 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальные избирательные комиссии (ч.3 ст.40 Закона) |  |
| 59 | Определение результатов выборов депутатов айылных кенешей в случаях и порядке установленных избирательным законодательством | После получения протоколов ТИК | Центральная избирательная комиссия (Закон Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики" п.24 ч.1 ст.7) |  |
| 60 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов | В течение 10 календарных дней со дня определения результатов выборов | Центральная избирательная комиссия (ч.4 ст.40 Закона) |  |