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ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2019 года № 36
О Календарном плане основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Байтикского айылного кенеша Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики, назначенных на 19 мая 2019 года
Руководствуясь статьей 7 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", в целях организации подготовки к проведению выборов депутатов местного кенеша, назначенных Указом Президента Кыргызской Республики "О роспуске Байтикского айылного кенеша Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики и назначении досрочных выборов" от 4 апреля 2019 года УП № 44, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Байтикского айылного кенеша Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики, назначенных на 19 мая 2019 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эркин Тоо" и на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики А.Бекматова.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики	Н.Шайлдабекова

Утвержден
 постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 от 5 апреля 2019 года № 36
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Байтикского айылного кенеша Аламудунского района Чуйской области КР, назначенных на 19 мая 2019 года
День выборов - воскресенье
19 мая 2019 года
	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	Образование избирательных округов и избирательных участков

	1
	Образование избирательных округов по выборам депутатов Байтикского айылного кенеша Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики (далее - айылного кенеша)
	Не позднее, чем за 38 календарных дней до дня голосования
(до 11 апреля 2019 года)
	Аламудунская территориальная избирательная комиссия с участием представителей органов местного самоуправления
(Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" - (далее Закон) ч.4 ст.10)

	2
	Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 38 календарных дней до дня голосования
(до 11 апреля 2019 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальной избирательной комиссии
(ч.5 ст.10)

	3
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения
	Центральная избирательная комиссия (информационный отдел)
(ч.6 ст.10 Закона)

	4
	Образование избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования
(до 15 апреля 2019 года)
	Аламудунская территориальная избирательная комиссия
(ч. 2, 3 ст.11 Закона)

	5
	Утверждение схем и границ избирательных участков по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования
(до 15 апреля 2019 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению Аламудунской территориальной избирательной комиссии
(ч.3 ст.11 Закона)

	6
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения
(до 19 апреля 2019 года)
	Центральная избирательная комиссия (информационный отдел)
(ч.3 ст.11 Закона)

	Обучение членов избирательных комиссий

	7
	Проведение обучающих тренингов для членов Аламудунской территориальной, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса
	По отдельному плану и графику
	Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса, Центр избирательных технологий

	Работа со списками избирателей

	8
	Составление списка избирателей уполномоченным государственным органом на основе сведений избирателей - их биометрических и персональных данных с использованием системы учета избирателей
	Не позднее 38 календарных дней до дня голосования
(до 11 апреля 2019 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(ч.4 ст.12 Закона)

	9
	Список избирателей, составленный по каждому избирательному участку, передается уполномоченным государственным органом в электронном виде в ЦИК
	Не позднее 38 календарных дней до дня голосования
(до 11 апреля 2019 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(ч.4 ст.12 Закона)

	10
	Распечатывание и передача списков избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии
	Не позднее 38 календарных дней до дня голосования
(до 11 апреля 2019 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой)
(ч.4 ст.12 Закона)

	11
	Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями
	Не позднее, чем за 34 календарных дней до дня голосования
(до 15 апреля 2019 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.1 ст.13 Закона)

	12
	Прием и обработка заявлений о внесении изменений в персональные данные (Форма 3)
	Не позднее 11 календарных дней до дня голосования
(до 8 мая 2019 года)
	Уполномоченные государственные органы, системный администратор, территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии
(ч.4 ст.13 Закона)

	13
	Формирование уполномоченным государственным органом окончательного списка избирателей, разделенный в соответствии с границами избирательных участков
	Не позднее 8 календарных дней до дня голосования
(до 11 мая 2019 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(ч.4 ст.13 Закона)

	14
	Передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажных списков избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
(до 17 мая 2019 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), территориальная избирательная комиссия
(ч.4 ст.13 Закона)

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	15
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата, по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым вопросам
	Со дня представления документов
	Территориальная избирательная комиссия

	16
	Выдача уполномоченным представителям регистрационного свидетельства, либо мотивированный отказ в регистрации
	В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов
	Территориальная избирательная комиссия
(ч.3 ст.21 Закона)

	17
	Образование в Аламудунской ТИК Рабочей группы по приему и проверке документов, достоверности данных содержащихся в сведениях предоставляемых при проведении выборов депутатов айылного кенеша КР
	Со дня назначения выборов
	Соответствующая территориальная избирательная комиссия

	18
	Выдвижение кандидатов в депутаты айылного кенеша
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 23 календарных дня до дня голосования
(25 апреля 2019 года до 24.00 часов)
	Политические партии, граждане путем самовыдвижения
(ч.1, ч.2 ст.49 Закона)

	19
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылного кенеша
	Не позднее, чем за 23 календарных дней до дня голосования
(25 апреля 2019 года до 24.00 часов)
	Кандидат, уполномоченные представители кандидатов
(ч.1, ч.3 ст.60 Закона)

	20
	Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона "О выборах депутатов местных кенешей"
	В течение 8 календарных дней со дня принятия документов
	Рабочая группа в территориальной избирательной комиссии
(ч.3 ст.60 Закона)

	21
	Регистрация кандидатов в депутаты айылного кенеша
	За 15 календарных дней до дня голосования
(до 4 мая 2019 года)
	Территориальная избирательная комиссия
(ч.7 ст.60 Закона)

	22
	Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылного кенеша
	После регистрации кандидатов в течение 2-х календарных дней
	Территориальная избирательная комиссия
(ч.9 ст.60 Закона)

	23
	Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты местных кенешей
	В течение 4 календарных дней со дня окончания срока регистрации
	Территориальная избирательная комиссия
(ч.8 ст.60 Закона)

	24
	Отказ кандидата от участия в выборах
	Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня голосования
(до 17 мая 2019 года)
	Кандидаты в депутаты, политические партии
(ч. 1, 2 ст.54 Закона)

	25
	Отмена регистрации кандидатов
	Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня голосования
(до 17 мая 2019 года)
	Территориальная избирательная комиссия
(ст.44 Закона)

	26
	Регистрация представителей кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях, доверенных лиц и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	По мере поступления документов
	Территориальная избирательная комиссия
(ч.2 ст.18, ст.19 Закона)

	Информационное обеспечение выборов

	27
	Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы в средствах массовой информации после опубликования решения о назначении выборов и представлены в ЦИК
	Не позднее 8 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов
(до 13 апреля 2019 года)
	Средства массовой информации
(ч.20 ст.22 Закона)

	28
	Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выборов
	После опубликования Указа Президента о назначении выборов
	Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица (отдел информационной политики ЦИК КР)
(ч.2 ст.22 Закона)

	29
	Проведение предвыборной агитации
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации кандидатов в айыльный кенеш
(4 мая 2019 года)
и прекращается за 24 часа до начала голосования (в 8.00 ч. 18 мая 2019 года)
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации
(ст.22, ст.23 Закона)

	30
	Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий
	После окончания регистрации кандидатов
	Территориальная избирательная комиссия совместно с органами государственной власти и местного самоуправления
(ч.1 ст.26 Закона)

	31
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов
	Органы местного самоуправления
(ч.3 ст.27 Закона)

	Международные наблюдатели

	32
	Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)
(ч.1 ст.8 Закона)

	33
	Аккредитация международных наблюдателей
	По мере поступления заявок
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)
(ч. 1, 2 ст.8 Закона)

	Финансирование выборов

	34
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей
	После назначения выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности)

	35
	Создание избирательного фонда кандидатами в айылный кенеш
	Граждане с момента самовыдвижения, политическая партия вправе с момента выдвижения кандидатов до представления документов для регистрации
	Кандидат, уполномоченный представитель
(ч.1 ст.15 Закона)

	36
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий
	Со дня формирования избирательного фонда
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия
(ч.1 ст.16 Закона)

	37
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	После выделения избирательным комиссиям денежных средств
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии
Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности)
(ч.2 ст.16 Закона)

	38
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	1) одновременно с представлением в ТИК документов, подтверждающих внесение избирательного залога, и иных документов, необходимых для регистрации
2) не позднее, чем за 8 дней до дня голосования (до 11 мая 2019 года)
3) не позднее 8 календарных дней после выборов (до 27 мая 2019 года)
	Кандидаты, политические партии
(Закон ч.19 ст.15)

Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальная избирательная комиссия
(ст.15, ч.2 ст.16 Закона)

	Изготовление и передача избирательным комиссиям избирательных бюллетеней

	39
	Утверждение формы и степень защиты избирательных бюллетеней
	Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня голосования
(до 4 мая 2019 года)
	Центральная избирательная комиссия
(ч.1 ст.30 Закона)

	40
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня голосования
(до 4 мая 2019 года)
	Аламудунская территориальная избирательная комиссия
(ч.3 ст.30 Закона)

	41
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 8 календарных дней до дня голосования
(до 11 мая 2019 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.1 ст.31 Закона)

	42
	Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов айылного кенеша
	Не позднее, чем за 8 календарных дней до дня голосования
(до 11 мая 2019 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(ч.8 ст.30 Закона)

	43
	Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в соответствующую территориальную избирательную комиссию
	За 8 календарных дней до дня голосования
(до 11 мая 2019 года)
	Центральная избирательная комиссия (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(ч.13 ст.30 Закона)

	44
	Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями
	За 2 календарных дня до дня голосования
(16 мая 2019 года)
	Аламудунская территориальная избирательная комиссия
(ч.13 ст.30 Закона)

	Порядок голосования

	45
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	За один календарный день до дня голосования
(18 мая 2019 года с 8:00 до 20:00 часов)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.2 ст.33 Закона)

	46
	Проведение голосования
	19 мая 2019 года с 8.00 до 20.00 часов
	Участковые избирательные комиссии
(ст.31 Закона)

	Установление итогов голосования и определение результатов выборов

	47
	Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ)
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
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