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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 14 февраля 2025 года № 75-р

В целях исполнения пункта 138 Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 25 декабря 2021 года № 352, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить:
1) Программу повышения цифровой грамотности и обучения цифровым навыкам на 2025-2026 годы согласно приложению 1;
2) Дорожную карту по реализации Программы повышения цифровой грамотности и обучения цифровым навыкам на 2025-2026 годы (далее - Дорожная карта) согласно приложению 2;
3) матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Дорожной карты согласно приложению 3.
2. Государственным органам Кыргызской Республики:
1) принять меры по исполнению Дорожной карты в установленные сроки;
2) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о выполнении Дорожной карты для обобщения в Министерство цифрового развития Кыргызской Республики.
3. Министерству цифрового развития Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Дорожной карты в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

ПредседательКабинета МинистровКыргызской Республики	A.А. Касымалиев

Приложение 2
ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по реализации Программы повышения цифровой грамотности и обучения цифровым навыкам на 2025-2026 годы
	№
	Задачи
	Меры
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Глава 1. Институциональная база цифровой грамотности и развития цифровых навыков населения

	1
	Совершенствование нормативной базы
	1) определить группы граждан, которым необходимо предоставить обучение по цифровым навыкам с учетом особенностей ЛOB3 и лиц, проживающих в условиях высокогорья, отдаленных и труднодоступных зонах, чтобы обеспечить равные возможности доступа к образованию
	II квартал 2025 года
	Принят соответствующий нормативный правовой акт
	МЦР, МТСОМ, МОН, АГУПКР (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	2) определить перечень профессий и должностей, для которых владение базовыми цифровыми компетенциями являются обязательными
	II квартал 2025 года
	
	МТСОМ, ГАГСМСУ, МОН
	

	
	
	3) ввести в типовые квалификационные требования государственных и муниципальных должностей всех уровней требования по цифровым компетенциям в качестве обязательных
	III квартал 2025 года
	
	ГАГСМСУ, АГУПКР (по согласованию)
	

	2
	Установление национального стандарта уровней цифровых навыков и компетенций
	1) внедрить программы по обучению цифровым навыкам в дошкольное, школьное и профессиональное образование
	II квартал 2025 года
	Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт.Внедрены соответствующие программы
	МОН
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	2) установить число уровней квалификации для каждой компетенции
	
	
	
	

	
	
	3) провести анализ учебных программ образовательных учреждений (школ, профессиональных учебных заведений) на предмет их соответствия требуемым в настоящее время и в будущем (прогнозируемым) цифровым компетенциям
	
	
	
	

	
	
	4) разработать и обеспечить продвижение проектов нормативных/ненормативных правовых актов, направленных на регламентацию стандартов цифровых навыков и компетенций
	
	
	
	

	3
	Введение тестирования и сертификации цифровой компетентности (по аналогии с системой "Кыргызтест")
	1) разработать методологию оценки цифровой грамотности и цифровых навыков для государственных и муниципальных служащих
	2026 год
	Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт.Разработана цифровая платформа
	ГАГСМСУ, МЦР
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	2) разработать программное обеспечение для онлайн-тестирования цифровой грамотности и цифровых навыков
	
	
	МЦР
	

	
	
	3) решить вопросы признания результатов сертификации (сертификата) цифровой компетентности, в том числе онлайн (цифровых) сертификатов
	
	
	МОН, МЦР
	

	
	
	4) ввести в законодательство о государственной гражданской службе и муниципальной службе требования об обязательном повышении цифровой грамотности государственных гражданских служащих и муниципальных служащих с установлением периодичности такого повышения квалификации
	
	
	ГАГСМСУ, АГУПКР (по согласованию)
	

	4
	Повышение цифровых навыков государственных гражданских и муниципальных служащих
	1) пересмотреть существующие программы повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих с применением цифровых технологий
	2026 год
	Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт
	ГАГСМСУ, АГУПКР (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	2) пересмотреть программы оценки работников с включением требований о владении цифровыми навыками, достаточными для занимаемой должности
	
	
	
	

	5
	Создание системы мониторинга и оценки уровня и масштабов цифровой грамотности и цифровых навыков государственных и муниципальных служащих
	1) разработать перечень индикаторов/показателей мониторинга и оценки уровня и масштабов цифровой грамотности и цифровых навыков
	2026 год
	Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт
	МЦР, АГУПКР (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	2) разработать и утвердить методику сбора и обработки данных
	
	
	
	

	
	
	3) разработать регламент взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления по проведению мониторинга
	
	
	
	

	
	
	4) определить механизм по проведению мониторинга
	
	
	
	

	Глава 2. Доступ населения к повышению цифровых навыков на базе цифровых платформ, использования современных обучающих инструментов, технологий и методов на основе системы дополнительного образования

	6
	Создание единой национальной платформы для дистанционного обучения, обеспечивающей доступ к образовательным ресурсам для всех категорий граждан
	1) провести анализ существующих образовательных ресурсов для определения ключевых функциональных требований к платформе
	2025-2026 годы
	1. Создана единая национальная образовательная платформа.2. Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт
	МЦР, МОН
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	2) разработать платформу с учетом анализа, требований безопасности и удобности для пользователей
	
	
	
	

	
	
	3) интегрировать платформу с существующими государственными системами с помощью Единой системы идентификации для обеспечения единого входа и аутентификации пользователей
	
	
	
	

	7
	Обеспечение национальной обучающей платформы качественным и актуальным образовательным контентом
	1) создать и разместить контент для образовательной платформы (формат подачи: текст, видео, изображение, электронные курсы)
	2025-2026 годы
	Обеспечен доступ к качественному образовательному ресурсу для всех категорий граждан
	МОН, МЦР
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	2) обеспечить регулярное обновление контента с учетом изменений технологий, законодательства, научных данных и других факторов
	
	
	
	

	8
	Поддержка в проведении обучающих курсов и тренингов по развитию цифровой грамотности и цифровых компетенций населения
	Оказать содействие в проведении обучающих курсов и тренингов по развитию цифровой грамотности и цифровых компетенций населения на базе имеющейся инфраструктуры школ, профессиональных учебных заведений, библиотек, служб занятости, центров гражданского и цифрового образования и других учреждений
	2025-2026 годы
	Повышена цифровая грамотность населения Кыргызской Республики
	МОН, ЦИК, МЦР, МТСОМ, вузы и другие образовательные учреждения (по согласованию)
	Республиканский бюджет, средства доноров

	Глава 3. Повышение осведомленности населения о возможностях и преимуществах владения цифровой грамотностью и цифровыми навыками, поощрения и мотивации их к использованию цифровых технологий

	9
	Проведение информационной кампании о необходимости и важности повышения цифровой грамотности и цифровых навыков
	1) подготовить и распространить материалы о необходимости и важности повышения цифровой грамотности и цифровых навыков населения
	2025-2026 годы
	Проведена соответствующая информационная кампания
	Министерства и ведомства
	Республиканский бюджет, средства доноров

	
	
	2) провести в регионах для населения различные тренинги, обучающие курсы по повышению цифровой грамотности и навыков
	
	
	
	

	
	
	3) провести мотивационные встречи с цифровыми лидерами
	
	
	
	

	
	
	4) популяризировать среди населения использование государственных цифровых и электронных сервисов, включая Государственный портал электронных услуг, а также использование облачных электронных подписей
	
	
	
	

	
	
	5) провести информационные кампании в различных форматах (СМИ, дни открытых дверей, семинары, вебинары и пр.) в целях пропаганды использования цифровых технологий
	
	
	
	



Список сокращений:

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МОН 	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
ГАГСМСУ	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ЛOB3	лицо с ограниченными возможностями здоровья
ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
СМИ	средства массовой информации

Приложение 3
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Дорожной карты по реализации Программы повышения цифровой грамотности и обучения цифровым навыкам на 2025-2026 годы
	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы
	Целевые индикаторы
	Ответственные исполнители
	Источник данных

	
	
	
	
	1 год
	2 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Глава 1. Институциональная база цифровой грамотности и развития цифровых навыков населения

	1
	Совершенствование нормативной базы
	Нормативный правовой акт
	2025 г.
	2025 г.
	-
	2025 г.Принят соответствующий нормативный правовой акт
	МЦР, МТСОМ, МОН, ГАГСМСУ, АГУПКР (по согласованию)
	МЦР, МТСОМ, МОН, ГАГСМСУ, АГУПКР (по согласованию)

	2
	Установление национального стандарта уровней цифровых навыков и компетенций
	Нормативный/ненормативный правовой акт
	2025 г.
	2025 г.
	-
	2025 г.Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт.Внедрены соответствующие программы
	МОН
	МОН

	3
	Введение тестирования и сертификации цифровой компетентности (по аналогии с системой "Кыргызтест")
	Нормативный/ненормативный правовой акт
	2025 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2026 г.Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт.Разработана цифровая платформа
	ГАГСМСУ, МЦР, МОН, АГУПКР (по согласованию)
	ГАГСМСУ, МЦР, МОН, АГУПКР (по согласованию)

	4
	Повышение цифровых навыков государственных гражданских и муниципальных служащих
	Нормативный/ненормативный правовой акт
	2025 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2026 г.Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт
	ГАГСМСУ, АГУПКР (по согласованию)
	ГАГСМСУ, АГУПКР (по согласованию)

	5
	Создание системы мониторинга и оценки уровня и масштабов цифровой грамотности и цифровых навыков государственных и муниципальных служащих
	Нормативный/ненормативный правовой акт
	2025 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2026 г.Принят соответствующий нормативный правовой акт
	МЦР, АГУПКР (по согласованию)
	АГУПКР (по согласованию)

	Глава 2. Доступ населения к повышению цифровых навыков на базе цифровых платформ, использования современных обучающих инструментов, технологий и методов на основе системы дополнительного образования

	6
	Создание единой национальной платформы для дистанционного обучения, обеспечивающей доступ к образовательным ресурсам для всех категорий граждан
	Нормативный правовой акт
	2025 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2026 г.Создана единая национальная образовательная платформа.Принят соответствующий нормативный/ненормативный правовой акт
	МЦР, МОН
	МОН

	7
	Обеспечение национальной обучающей платформы качественным и актуальным образовательным контентом
	Создание и размещение контента для образовательной платформы (формат подачи: текст, видео, изображение, электронные курсы).Количество контента
	2025 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2026 г.Обеспечен доступ к качественному образовательному ресурсу для всех категорий граждан
	МОН, МЦР
	МОН, МЦР

	8
	Поддержка проведения обучающих курсов и тренингов по развитию цифровой грамотности и цифровых компетенций населения
	Проведенные обучающие курсы и тренинги
	2025 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2026 г.Повышена цифровая грамотность населения Кыргызской Республики
	МОН, ЦИК, МЦР, МТСОМ, вузы и другие образовательные учреждения (по согласованию)
	МОН, ЦИК, МЦР, МТСОМ вузы и другие образовательные учреждения (по согласованию)

	Глава 3. Повышение осведомленности населения о возможностях и преимуществах владения цифровой грамотностью и цифровыми навыками, поощрения и мотивации их к использованию цифровых технологий

	9
	Проведение информационной кампании о необходимости и важности повышения цифровой грамотности и цифровых навыков
	Количество мероприятий
	2025 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2026 г.Проведена соответствующая информационная кампания
	Министерства и ведомства
	Министерства и ведомства



Список сокращений:

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
ГАГСМСУ	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
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