(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 августа 2009 года № 533

О Программе разработки технических регламентов на 2006-2011 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 5 ноября 2010 года №272)

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике", Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу разработки первоочередных технических регламентов на 2006-2010 годы.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить финансирование разработки технических регламентов, за исключением технических регламентов, разработка которых имеет внебюджетное финансирование, в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год.

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти и организациям:

- обеспечить разработку технических регламентов в форме постановлений Правительства Кыргызской Республики в установленные сроки согласно Программе разработки технических регламентов на 2006-2011 годы;

- обеспечить целевое использование средств, выделенных на разработку технических регламентов.

(В редакции постановления Правительства КР от 5 ноября 2010 года №272)

4. Министерству экономического развития и торговли Кыргызской Республики образовать временные рабочие группы по разработке технических регламентов.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2006 года №11 "О Программе разработки первоочередных технических регламентов на 2006-2008 годы";

постановление Правительства Кыргызской Республики от 24 августа 2007 года № 364 "О Программе разработки технических регламентов на 2007-2009 годы".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики, торговли, туризма и предпринимательства Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	И.Чудинов

Утверждена постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 14 августа 2009 года №533

ПРОГРАММА
 разработки технических регламентов на 2006-2011 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 5 ноября 2010 года №272

№ п/п	Финансирование (тыс. сом)

Начало (квартал, год)	Срок представления в Правительство КР(1)

1	(*)

2	(*)

3	(*)

4	(*)

5	(*)

6	(*)

7	(*)

8	(*)

9	(*)

10	(*)

11	(*)

12	(*)

13	(*)

14	(*)

15	(*)

16	126,0

17	124,0

18	113,4

19	125,1

20	117,0

21	114,0

21-1	Внебюджетное

21-2	Внебюджетное

22	123,0

23	Внебюджетное

24	Внебюджетное

25	Внебюджетное

26	Внебюджетное

27	Внебюджетное

28	Внебюджетное

29	Внебюджетное

30	Внебюджетное

31	Внебюджетное

32	Внебюджетное

33	Внебюджетное

34	Внебюджетное

35	Внебюджетное

36	Внебюджетное

37	Внебюджетное

38	Внебюджетное

39	Внебюджетное

40	Внебюджетное

41	Внебюджетное

42	Внебюджетное

43	Внебюджетное

44	Внебюджетное

45	Внебюджетное

46	Внебюджетное

47	Внебюджетное

48	Внебюджетное

49	Внебюджетное

50	Внебюджетное

51	Внебюджетное

52	Внебюджетное

Бюджетное финансирование на разработку и проведение экспертизы технических регламентов на 2009 год предусмотрено - 936,1 тыс.сомов, в том числе, на непредвиденные расход 10% - 93,61.

Примечание:

(*) финансовые средства на разработку технических регламентов ранее перечислены разработчикам;

(**) начало сроков разработки технических регламентов устанавливается по мере поступления финансовых средств от спонсоров. Срок представления технических регламентов в Правительство КР десять месяцев от начала разработки;

1) наименование технического регламента и срок его представления в Правительство КР могут быть изменены в процессе его разработки по согласованию с уполномоченным органом по техническому регулированию;

2) допускается внебюджетное финансирование разработки технических регламентов;

3) программа будет ежегодно корректироваться и дополняться.

Принятые сокращения в Программе:

МЭРТ - Министерство экономического развития и торгов-

ли

МСВХПП - Министерство сельского, водного хозяйства и

перерабатывающей промышленности

МПЭТР - Министерство промышленности, энергетики и топ-

ливных ресурсов

МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций

МТиК - Министерство транспорта и коммуникаций

МЗ - Министерство здравоохранения

МТСР - Министерство социальной защиты и труда

МО - Министерство обороны

МВД - Министерство внутренних дел

ГКНБ - Государственный комитет национальной безопас-

ности

НИСМ - Национальный институт стандартов и метрологии

Госстрой - Государственное агентство по архитектуре и

строительству при Правительстве Кыргызской

Республики

ГАООСиЛХ - Государственное агентство охраны окружающей

среды и лесного хозяйства при Правительстве

Кыргызской Республики

Госгеологии - Государственное агентство по геологии и мине-

ральным ресурсам при Правительстве Кыргызской

Республики

НАС - Национальное агентство связи при Правительстве

Кыргызской Республики

ГУГПС - Главное управление государственной пожарной

службы

Госгортехнадзор - Государственный горнотехнический надзор при

Министерстве чрезвычайных ситуаций

Госинспекция по - Государственная инспекция по энергетике и газу

энергетике и газу при Министерстве промышленности, энергетики и

топливных ресурсов

КНТЦ - Кыргызский научно-технический центр

КТУ - Кыргызский технический университет им.И.Разза-

кова

АО - Акционерное общество

ОАО - Открытое акционерное общество

ТК-02 - Технический комитет-02.