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(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2009 года №821
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Во исполнение пункта 3 Указа Президента Кыргызской Республики "О праздновании 64-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и дополнительных мерах по единовременной социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны" от 27 апреля 2009 года №211 Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - План).
2. Министерству финансов Кыргызской Республики предусмотреть в республиканском бюджете на 2010 год необходимые средства на подготовку и проведение юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
3. Министерствам, административным ведомствам и иным органам исполнительной власти, задействованным в реализации Плана:
- принять меры по подготовке и проведению празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- ежемесячно представлять вице-премьер-министру Кыргызской Республики информацию о реализации Плана;
- отчет о проделанной работе по реализации Плана представить в Государственное агентство социального обеспечения при Правительстве Кыргызской Республики к 1 июня 2010 года.
4. Государственному агентству социального обеспечения при Правительстве Кыргызской Республики сводный отчет о проделанной работе по реализации Плана представить вице-премьер-министру Кыргызской Республики к 15 июня 2010 года.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления:
- изыскать средства для проведения благотворительных акций милосердия в целях оказания всесторонней поддержки ветеранам войны и труженикам тыла;
- предоставить информацию о проделанной работе в Государственное агентство социального обеспечения при Правительстве Кыргызской Республики к 1 июня 2010 года.
6. Рекомендовать физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности, осуществляющим благотворительную деятельность в Кыргызской Республике, оказать всестороннюю помощь участникам Великой Отечественной войны.
7. Рекомендовать Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, областным телерадиокомпаниям и средствам массовой информации организовать освещение подготовки и проведения празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Д.Усенов






Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 29 декабря 2009 года №821

ПЛАН
 мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№	Ответственный исполнитель
1	Государственное агентство социального обеспечения при Правительстве Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
2	Министерство обороны Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
3	Министерство обороны Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики
4	Министерство обороны Кыргызской Республики, мэрия города Бишкек (по согласованию)
5	Министерство обороны Кыргызской Республики
6	Государственное агентство культуры при Правительстве Кыргызской Республики, местные государственные администрации, органы местного самоуправления (по согласованию)
7	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
8	Министерство обороны Кыргызской Республики, Государственное агентство культуры при Правительстве Кыргызской Республики
9	Государственное агентство культуры при Правительстве Кыргызской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию), Национальная телерадиовещательная Корпорация Кыргызской Республики (по согласованию)
10	Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство труда, занятости и миграции Кыргызской Республики
11	Министерства, ведомства, органы местного самоуправления, предприятия и организации независимо от формы собственности (по согласованию)
12	Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство труда, занятости и миграции Кыргызской Республики
Организовать проведение в рамках международной акции «Горжусь своим Дедом! Горжусь отцом!»: - творческого конкурса (эссе, песни, стихи) среди учащейся молодежи в общеобразовательных школах, высших и средних учебных заведениях Кыргызской Республики; республиканского заочного конкурса «Ими гордится страна» (выставка лучших конкурсных работ, посвященная героическим подвигам участников Великой Отечественной войны)	Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство труда, занятости и миграции Кыргызской Республики
13	Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство финансов Кыргызской Республики Государственное агентство культуры при Правительстве Кыргызской Республики
14	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
15	Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
16	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
17	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
18	Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию)
19	Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство обороны Кыргызской Республики
20	Государственное агентство культуры при Правительстве Кыргызской Республики, местные государственные администрации Органы местного самоуправления (по согласованию)
21	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики (по согласованию)
22	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики (по согласованию), Пресс-служба Аппарата Правительства Кыргызской Республики
23	Социальный фонд Кыргызской Республики (по согласованию)
24	Мэрия г.Бишкек, местные государственные администрации, органы местного самоуправления (по согласованию)
25	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Мэрия г.Бишкек, Советы ветеранов войны и труда(по согласованию)
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