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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
от 8 сентября 2023 года № 456


ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2010 года № 13

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 февраля 2009 года № 76 "О технико-экономическом обосновании проекта внедрения принципа "единого окна" в сфере внешней торговли Кыргызской Республики"

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О развитии государственной политики в сфере внешней торговли и мерах по совершенствованию экспортно-импортных процедур" от 23 октября 2007 года № 464, эффективного внедрения и совершенствования принципов "единого окна" в сфере внешней торговли Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. План мероприятий по реализации 1-ой фазы проекта внедрения принципа "единого окна" в сфере внешней торговли Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 февраля 2009 года № 76 "О технико-экономическом обосновании проекта внедрения принципа "единого окна" в сфере внешней торговли Кыргызской Республики", изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Д.Усенов


Приложение
 к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики
 от 15 января 2010 года № 13


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации 1-ой фазы проекта внедрения принципа "единого окна"
  в сфере внешней торговли Кыргызской Республики


	Мероприятие
	Сроки
	Исполнители

	1. Правовое обеспечение реализации проекта внедрения принципов «единого окна» в сфере внешней торговли (далее - ЕО)

	1.3. Разработка и утверждение положения и состава Наблюдательного совета ГП »Центр ЕО»
	1 февраля 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО»

	1.4. Разработка и утверждение приложения к Детальной схеме по введению предтаможенных процедур оформления по принципу лединого окна» в Кыргызской Республике
	1 марта 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», МСХ, МЗ, ГАООСЛХ, ГАС, МТК, ТПП, ГТС, АБР (по согласованию)

	1.5. Утверждение регламентов (порядков, инструкций) выдачи разрешительных документов вовлеченными органами и организациями
	1 апреля 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», МСХ, МЗ, ГАООСЛХ, ГАС, МТК, ТПП, ГТЦ (по согласованию), ЮСАИД (по согласованию)

	1.6. Разработка и заключение соглашений между ГП «Центр ЕО» и вовлеченными государственными и иными органами о взаимодействии при оказании услуг ЕО
	1 апреля 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», МСХ, МЗ, ГАООСЛХ, ГАС, МТК, ТПП, ГТС, ЮСАИД (по согласованию)

	2. Формирование технического задания и обеспечение проведения тендера

	2.1. Разработка спецификаций системных требований для программного обеспечения информационной системы ЕО
	10 февраля 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию)

	2.2. Одобрение спецификаций системных требований для программного обеспечения информационной системы ЕО
	1 марта 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию)

	2.3. Подготовка тендерной документации и объявление тендера
	1 марта 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию)

	2.4. Проведение тендерного процесса и определение поставщика программного обеспечения информационной системы ЕО
	15 мая 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию)

	2.5. Заключение контракта с поставщиком программного обеспечения информационной системы ЕО
	1 июня 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию)

	3. Техническое обеспечение проекта ЕО

	3.1. Разработка программного обеспечения информационной системы ЕО
	15 декабря 2010 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию)

	3.2. Проведение мероприятий по тендеру и закупке оборудования для проекта ЕО, базовому обучению пользователей системы
	1 января 2011 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию)

	4. Тестовый период и обучение для системы ЕО

	4.1. Проведение обучения пользователей системы
	10 марта 2011 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию), ГТЦ (по согласованию), ЮСАИД (по согласованию)

	4.2. Запуск системы ЕО в эксплуатацию
	20 марта 2011 года
	МЭР, ГП «Центр ЕО», АБР (по согласованию), ГТЦ (по согласованию), ЮСАИД (по согласованию)

	 5. PR-продвижение проекта ЕО

	5.1. Продвижение проекта ЕО в общественном пространстве Кыргызской Республики
	Постоянно до 31 декабря 2010 года
	МЭР, ГТС, ГП «Центр ЕО», ГТЦ (по согласованию)
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