УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 20 июня 2018 года № 291

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2011 года № 229

Об утверждении Государственной программы строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2011-2015 годы

В целях решения социальных вопросов сельского населения, развития орошаемого земледелия, строительства ирригационных объектов Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Государственную программу строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2011-2015 годы (далее - Госпрограмма) и считать ее как особо важную Госпрограмму.

2.Министерству финансов Кыргызской Республики ежегодно предусматривать в республиканском бюджете на 2011-2015 годы средства на реализацию Госпрограммы, взяв под особый контроль ее финансирование.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра Кыргызской Республики-Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	А. Атамбаев

Утверждена постановлением

Государственная программа строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2011-2015 годы

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Программы строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике» от 14 декабря 2007 года № 593 в Кыргызской Республике предусмотрено строительство 16 водохозяйственных объектов в 2008-2010 годах, наиболее значимых в социальном и экономическом плане для республики. Планировалось ввести в эксплуатацию 6114 га новых орошаемых земель, провести комплексную реконструкцию 298 га орошаемых земель, улучшить водообеспеченность на 8854 га и выделение из республиканского бюджета для строительства и реконструкции объектов 1 млрд. 432,2 млн. сомов.

Фактически за 2008-2010 годы из предусмотренных 1 млрд. 432,2 млн. сомов были выделены только 600,9 млн. сомов или 41,97 процента.

В 2008-2010 годах освоено 638,12 млн. сомов капитальных вложений, введено в эксплуатацию 509 га новых орошаемых земель, на 298 га произведена комплексная реконструкция, повышена водообеспеченность на 6400 га. Два объекта сданы в эксплуатацию. Общая стоимость основных фондов, сданных в эксплуатацию, составила 155,02 млн. сомов. Из-за недофинансирования вышеназванной Программы в сумме 831,1 млн. сомов программа не реализована полностью.

В целях завершения строительства и реабилитации ранее начатых водохозяйственных объектов, а также освоения новых орошаемых земель необходимо утвердить новую Государственную программу на 2011-2015 годы по нижеследующим объектам.

1. Освоение земель Бургандинского массива Кадамджайского района Баткенской области (строительство магистрального канала)

Сметная стоимость данного объекта составляет 396,8 млн. сомов. Предполагается освоение 3498 га новых орошаемых земель в 2011-2012 годах. На 1 января 2011 года освоено 35,52 млн. сомов, введена в эксплуатацию часть объекта стоимостью 28,32 млн. сомов.

2.Строительство канала Каракыштак-Боз Кадамджайского района Баткенской области

Сметная стоимость данного объекта составляет 279,76 млн. сомов. Планируется освоение новых 600 га орошаемых земель, на 700 га планируется повышение водообеспеченности и обеспечение поливной водой промышленного города Кызыл-Кия и, тем самым, повышение водообеспеченности 300 га приусадебных земель и освоение новых 20 гектаров земли.

Орошаемые земли сельского округа Уч-Коргон 1360 га испытывают острый недостаток в оросительной воде: 760 га требуют повышения водообеспеченности, 600 га в массиве Боз пустуют без оросительной влаги.

На 1 января 2011 год освоено 49,0 млн. сомов капитальных вложений, введено в эксплуатацию 32,0 га новых орошаемых земель.

Планируется завершение объекта в 2011-2012 годах с освоением 230,8 млн. сомов капитальных вложений и вводом в эксплуатацию 568,0 га новых орошаемых земель, с повышением водообеспеченности на 700 га. Улучшится обеспечение города Кызыл-Кия поливной водой.

3.Строительство БСР в селе Рават Баткенского района Баткенской области

Сметная стоимость данного объекта составляет 60,0 млн. сомов. Предполагается ввод 28 га новых орошаемых земель и на 80 га-повышение водообеспеченности. В 2015 году планируется освоение 58,4 млн. сомов.

4. Строительство дюкера в поселке Максат Ляйлякского района Баткенской области с подачей воды на Аркинский массив

Ведутся проектно-изыскательские работы. Проектом предусматривается освоение 1800 га новых орошаемых земель и повышение водообеспеченности на площади 4440 га староорошаемых земель, перевод на самотечное орошение 3111 га.

Предполагается перевести Аркинский массив, орошаемый каскадом насосных станций с водозабором, из Кайраккумского водохранилища на самотечное орошение со строительством канала с водозабором из реки Ходжа-Бакырган.

.

Водный баланс показал, что установленный в настоящее время лимит Кыргызской Республики в 21 процент полностью не обеспечивает полив 3169 га земель, подвешенных под рекой Ходжа-Бакырган. Строительство данного объекта планируется после решения вопроса вододеления с Республикой Таджикистан, а также завершения проектно-изыскательских работ. Проектно-изыскательские работы в сумме 3 млн. сомов завершатся в 2011году.

5.Комплексная реконструкция орошаемых земель Баткенского района Баткенской области (бывшего совхоза «Торт-Гуль»)

Проектом предусматривается освоение новых орошаемых земель с доведением их в перспективе до 2293 га.

По данному проекту площадь реконструкции с подачей воды самотеком незначительная и составляет всего 168 га. С начала строительства освоено 43,26 млн. сом. Сметная стоимость первого этапа объекта - 508,1 млн. сомов. В 2011 году планируется освоение на сумму 4,0 млн. сомов.

6.Строительство канала Р-4хв и наращивание существующего канала Р-4 в Баткенском районе Баткенской области

Ориентировочная стоимость объекта составляет 250,0 млн. сомов, площадь освоения новых земель орошения составляет 1000 га.

Планируется подача поливной воды на массив села Жаны-Жер, для чего необходимо увеличить пропускную способность существующего канала Р-4 до 3,5 мЗ/сек со строительством нового канала Р-4вх-1, протяженностью 4,2 км, с расходом 1,2 мЗ/сек.

Планируется освоение вышеназванных земель после выпуска проекта, в период 2011-2015 годов.

7.  Строительство канала в АВП Молдо-Нияз Кадамджайского района Баткенской области

Источник водоснабжения - река Шахимардан. Участок канала, протяженностью 0,35 км и головной водозабор располагаются на территории Республики Узбекистан. Предполагается освоение 300 га новых орошаемых земель с повышением водообеспеченности на 410 га. Сметная стоимость данного объекта составляет 200 млн. сом. Проектно-сметная документация завершена. В 2011 году планируется начать строительно-монтажные работы.

8.Реабилитация концевой части канала Беш-Батман для повышения водообеспеченности  Ренжитской долины Аксыйского района Джалал-Абадской области

Сметная стоимость объекта составляет 382,2 млн. сом. Планируется повышение водообеспеченности на 1074 га. Река Падша-Ата является основным источником орошения земель Кербенской и Ренжитской долин, является объектом межгосударственного значения. Каналы Беш-Батман и XXII партсъезда проходят через территорию Республики Узбекистан и обеспечивают орошаемые земли двух республик поливной водой, в результате чего при вододелении возникает дефицит водных ресурсов. По данным управления водного хозяйства Аксыйского района, в мае 2002 года водозабор канала Беш-Батман составлял 54 процента, июне -19 процентов, июле - 27 процентов, августе - 55 процентов от потребного расхода на орошение существующих земель. Для увеличения водообеспеченности существующих орошаемых земель, а также для более полного использования доли стока Кыргызской Республики из реки Падша-Ата назрела потребность реабилитации концевой части канала Беш-Батман и строительства канала Ак-Терек, идущего в обход территории Республики Узбекистан.

На 1 января 2011 года с начала строительства освоено 234,94 млн. сомов капитальных вложений. Проведена рабочая комиссия по вводу 1-й очереди строительства. Будет освоено 147,26 млн. сомов капитальных вложений.

В 2011 году планируется завершение строительства объекта с вводом в эксплуатацию 1074 га.

9.Строительство канала Ак-Терек Аксыйского района Джалал-Абадской области

Сметная стоимость объекта составляет 566,0 млн. сомов, предполагается повышение водообеспеченности на 4487 га староорошаемых земель (с учетом канала Беш-Батман). Освоено 7,0 млн. сомов проектно-изыскательских работ. Строительство данного объекта необходимо начать после завершения строительства объекта Беш-Батман, так как эти два объекта являются единым комплексом, решают одни задачи. На полное завершение объекта требуется 559,0 млн. сом.

В период с 2011 по 2015 годы планируется проведение строительно-монтажных работ на сумму 446,0 млн. сомов.

10.Развитие орошения из реки Кугарт в сельских управах «Курманбек» и «Кугарт» Сузакского района Джалал-Абадской области

Ориентировочная стоимость объекта составляет 7,1 млрд. сомов (водозабор, магистральный канал, внутрихозяйственная сеть, водохранилище). Планируется освоение новых орошаемых земель площадью 2770 га, с повышением водообеспеченности на 3500 га. Профинансировано 54,67 млн. сом.

В связи с гидрологическими особенностями реки Кугарт ввод значительных новых орошаемых земель в Кугартской долине возможен только при условии строительства Кугартского водохранилища, стоимостью 4,7 млрд. сом. Полноценный ввод и освоение новых орошаемых земель от реализации строительства объекта «Развитие орошения в верхней зоне оросительной системы реки Кугарт в сельской управе Курманбек и Кугарт Сузакского района» возможны только при условии строительства Кугартского водохранилища. Планируется консервация объекта, сумма затрат составит 4,0 млн. сомов.

11.Строительство канала Буйга Кара-Кульджинского района Ошской области

Ориентировочная стоимость объекта - 626,0 млн. сомов. Источником орошения является река Буйга. Выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 9,78 млн. сомов. Планируется освоение новых орошаемых земель площадью 1900 га. В 2011 году планируется завершить проектно-изыскательские работы на сумму 0,5 млн. сомов. В период с 2012 по 2015 годы планируется проведение строительно-монтажных работ на сумму 616,0 млн. сомов.

12. Строительство канала Шибе-Жекенди Чон-Алайского района Ошской области

Сметная стоимость данного объекта составляет 400,0 млн. сомов. Проектом планируется освоение 500 гектаров новых орошаемых земель, с повышением водообеспеченности на 462 га. Гидрологические, топогеодезические и геологические работы завершены, проект разрабатывается акционерным обществом «Туштуксуудолбоор». На 1 января 2011 года освоено 3,0 млн. сомов проектно-изыскательских работ.

В 2011 году планируется завершение проектно-изыскательских работ на сумму 2,5 млн. сомов. В период с 2012 по 2015 годы планируется проведение строительно-монтажных работ на сумму 397,5 млн. сомов.

13. Строительство канала Жайилма-Додон в сельской управе «Тоолос» Ноокатского района Ошской области

Ориентировочная стоимость объекта составляет 100,0 млн. сом. В

2011 году планируется выпуск проекта и начало строительных работ, которые планируется завершить в 2012 году. На данном объекте
 планируется повышение водообеспеченности на 570 га.

14. Селезащитные работы каналов Сапарбаево 1 и 2 Ноокатского района Ошской области

Сметная стоимость данного объекта составляет 100,0 млн. сомов. Проектом планируется повышение водообеспеченности на 6865 га.

Для реализации данного объекта необходимо разработать проектно-сметную документацию и приступить к реализации данного объекта.

В 2011 году планируется начать проектно-изыскательские работы. В

2012 годы планируется проведение строительно-монтажных работ на сумму 95 млн. сомов.

15. Строительство канала Каримберди в сельской управе Ынтымак Ноокатского района Ошской области

Сметная стоимость данного объекта составляет 360,0 млн. сомов. Проектом планируется освоение 2000 гектаров новых орошаемых земель, с повышением водообеспеченности на 825 га.

Для реализации данного объекта необходимо разработать проектно-сметную документацию и приступить к реализации данного объекта.

В 2011 году планируется начать проектно-изыскательские работы. В период с 2011 по 2013 годы планируется проведение строительно-монтажных работ на сумму 360 млн. сомов.

16. Орошение центральной части Куланакской долины  Нарынского района Нарынской области

Сметная стоимость данного объекта с затратами на гидроэнергетику составляет 1408,0 млн. сомов, а с затратами только на ирригационные нужды - 408,0 млн. сом. Мощность объекта составляет 5080 га староорошаемых земель, с переводом староорошаемых земель на самотечное орошение, освоение новых орошаемых земель составляет 1500 га.

Целью проекта является самотечное орошение земель Куланакской долины, с водозабором из нижнего бьефа Ат-Башинской ГЭС. Фактически существующей насосной станцией орошается 4442 га земели, суммарная производительность насосов - 7,1 мЗ/сек, ежегодные эксплуатационные

затраты на насосную станцию составляют 5,455 млн. сомов, оборудование устарело, год его выпуска - 1964 год.

Открытое акционерное общество «Кыргызсуудолбоор» проектирует объект в 2-х вариантах.

На 1 января 2011 года освоено 4,83 млн. сомов проектно-изыскательских работ. В 2011 году планируется завершение проектно-изыскательских работ, а с 2013 года по 2015 год планируется освоение капитальных вложений на сумму 158,2 млн. сомов. Объект - переходящий.

17.Реабилитация головного водозаборного узла на реке Ак-Сай Акталинского района Нарынской области

Стоимость объекта составляет 80,0 млн. сом. На 1 января 2011 года завершена первая очередь строительно-монтажных работ данного объекта. Освоено 4,8 млн. сомов капитальных вложений. Профинансировано 7,99 млн. сомов.

Строительство водозаборного узла позволит освоить 500 га новых земель и повысить водообеспеченность на 200 га староорошаемых земель. В 2011 году планируется завершить строительство. Необходимая сумма для завершения данного объекта составляет 72,01 млн. сом.

18.Переброска части стока реки Каркыра для стабилизации уровня озера Иссык-Куль Тюпского района Иссык-Кульской области

Основной задачей является переброска части стока реки Каркыра в озеро Иссык-Куль с целью замедления падения уровня в нем и сохранения озера как природного объекта. Уровень озера длительное время снижается.

Ежегодно величина снижения составляет 7-10 см. Уже в настоящее время отмечается дефицит водного баланса озера в размере 490 млн. мЗ. Планируется ежегодно по каналу Каркыра-Тюп перебрасывать 180 млн. мЗ воды в озеро Иссык-Куль. Расход канала рассчитан на 25 мЗ/сек.

Сметная стоимость объекта составляет 451,66 млн. сом. После решения вопроса межгосударственного вододеления реки Каркыра, в 2012-2015 годах планируется освоение капвложений в сумме 451,66 млн. сомов.

19. Орошение земель в урочище Кара-Булун Джети-Огузского района Иссык-Кульской области

Первоначальный проект был разработан открытым акционерным обществом «Кыргызсуудолбоор» в 1984 году. Были построены насосные станции  1  и 2 подъемов, напорный трубопровод из стальных труб

диаметром 1020 мм, протяженностью 2,3 км и 3,5 км. Из труб диаметром 500 мм смонтированы 4 дождевальные машины типа «Фрегат».

Требуется переустройство ирригационной сети, что позволит освоить 774 га новых орошаемых земель.

Ориентировочная стоимость объекта составляет 80,0 млн. сом. После выпуска проектно-сметной документации планируется строительство данного объекта.

20. Реконструкция канала Сарымсак Кара-Бууринского района Таласской области

Сметная стоимость данного объекта составляет 450,0 млн. сом. После ввода в эксплуатацию Кара-Бууринского водохранилища емкостью 17 млн. мЗ возникла проблема транспортировки воды из данного водохранилища для орошения 2000 га новых земель и улучшения водообеспеченности на 1600 га. Планируется реконструкция существующего канала, продление его на 6,58 км и строительство внутрихозяйственной сети, что даст прирост на 2000 га, на 1600 га повысится водообеспеченность. Освоено 15,0 млн. сомов капитальных вложений. Планируется освоение 435,0 млн. сомов капиталовложений до конца 2013 года, с завершением данного объекта.

21.Строительство БСР на реке Шамшы Чуйского района Чуйской области

В связи с отсутствием инженерного водозаборного узла и бассейна для накопления воды на подвешенных землях площадью 775 га возникает дефицит в поливной воде. Планируется строительство водозаборного сооружения выше существующего головного водозаборного узла, отводящего канала и строительство бассейна декадного регулирования для аккумулирования воды. Планируется повышение водообеспеченности на 1025 га. Для реализации данного объекта необходимо разработать проектно-сметную документацию и после завершения всех проектных работ приступить к реализации данного проекта.

Предполагается освоение капитальных вложений в сумме 200 млн. сом.

22.Строительство БСР на реке Ак-Суу Московского района Чуйской области

В сезон вегетации возникает острый дефицит в поливной воде, вследствие чего невозможно получение планируемого урожая. Для решения данного вопроса планируется строительство бассейна суточного регулирования на реке Ак-Суу.

Планируется повышение водообеспеченности на староорошаемых землях площадью 2048 га, с освоением 250 млн. сом. Для реализации данного объекта необходимо разработать проектно-сметную документацию и приступить к реализации данного объекта.

Всего планируется капитальных вложений на сумму 4928,07 млн. сомов, суммарный ввод новых орошаемых земель составит 13068 га, повысится водообеспеченность на 21046 га.

Примечание:

БСР - бассейн суточного регулирования; АВП - ассоциация водопользователей.

Приложение: перечень объектов, включенных в Государственную программу строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2011-2015 годы.

Приложение

Перечень

объектов, включенных в Государственную программу строительства водохозяйственных объектов и освоения новых орошаемых земель в Кыргызской Республике на 2011-2015 годы

№	Сметная

1	396,80

2	279,76

3	60,00

4	1350,00

5	508,10

6	250,00

7	200,00

8	382,20

9	566,00

10	2324,00

11	626,00

12	400,00

13	100,00

14	100

15	360

16	408,00

17	80,00

18	451,66

19	80,00

20	450,00

21	200,00

22	250,00

Всего:	9822,52

Продолжение таблицы

Капитальные вложения на 2011-2015 годы (млн. сом.)	Ввод

Всего	в 2015

361,30	3498 -

230,80	568 -

58,40	28 -

3,00	-

4,00	-

250,00	1000 -

200,00	300 -

147,20	1074 -

446,00	4487 -

4,00	-

616,5	1900 -

400	500 -

100,00	570 -

100	6865 -

360	2000 -

158,20	-

72,01	500 -

451,66	Стабили-

80,00	774 -

435,00	2000 -

200,00	1025 -

250,00	2048 -

4928,07	13068 га

3154,1 га	pArAgrAfFaRGaRaP

Примечание.

НО - ввод новых орошаемых земель;

ПВ - повышение водообеспеченности.