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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2017 года № 444

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2012 года № 629
Об утверждении Плана мероприятий по переводу в среднесрочной перспективе операций Социального фонда
 Кыргызской Республики в систему Казначейства
(В редакции постановления Правительства КР от 10 июня 2013 года № 332)

В целях своевременного выполнения Плана мероприятий по реализации Меморандума об экономической и финансовой политике (МЭФП) на 2011-2014 годы, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики от 23 сентября 2011 года № 603/46/10, Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по переводу в среднесрочной перспективе операций Социального фонда Кыргызской Республики в систему Казначейства (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики совместно с Социальным фондом Кыргызской Республики:
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию об исполнении Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики;
- своевременно информировать о проблемах, возникающих при реализации Плана мероприятий, и вносить соответствующие предложения по их решению в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


Премьер-министр 	Ж. Сатыбалдиев

Приложение
УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2017 года № 444

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по переводу в среднесрочной перспективе операций Социального фонда Кыргызской Республики
 в систему Казначейства
(В редакции постановления Правительства КР от 10 июня 2013 года № 332)

┌───┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────┐
│ № │      Содержание мероприятий         │ Сроки и форма │  Ответст- │
│п/п│                                     │  реализации   │  венные   │
│   │                                     │               │исполнители│
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│1  │Проведение мероприятий по учетной    │До 31 декабря  │Минфин,    │
│   │политике операций по оперативным     │2013 года,     │Соцфонд    │
│   │доходам и расходам Социального фонда │практические   │           │
│   │Кыргызской Республики в рамках       │действия       │           │
│   │планируемого внедрения программного  │               │           │
│   │обеспечения автоматизированной       │               │           │
│   │системы Казначейства (ИСУК)          │               │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│2  │Проведение анализа нормативной       │До 31 декабря  │Соцфонд,   │
│   │правовой базы, рисков при переводе   │2013 года,     │Минфин     │
│   │счетов Социального фонда Кыргызской  │практические   │           │
│   │Республики в систему Казначейства    │действия       │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│3  │Предоставление соответствующим       │До 30 сентября │Минфин     │
│   │структурным подразделениям           │2013 года,     │           │
│   │центрального аппарата Социального    │практические   │           │
│   │фонда Кыргызской Республики доступа к│действия       │           │
│   │программному обеспечению             │               │           │
│   │Казначейства, инструкций, руководства│               │           │
│   │пользователя, руководства            │               │           │
│   │администратора для изучения          │               │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│4  │Разработка проекта Соглашения о      │До 20 декабря  │Минфин,    │
│   │взаимном защищенном обмене           │2013 года,     │Соцфонд    │
│   │информацией между Социальным фондом  │проект         │           │
│   │Кыргызской Республики и Центральным  │Соглашения     │           │
│   │казначейством Министерства финансов  │               │           │
│   │Кыргызской Республики и его          │               │           │
│   │подписание сторонами                 │               │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│5  │Обучение сотрудников Социального     │До 31 декабря  │Минфин     │
│   │фонда Кыргызской Республики работе с │2013 года,     │           │
│   │программным обеспечением Казначейства│практические   │           │
│   │                                     │действия       │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│6  │Проведение работы по обеспечению     │С 20 по 31     │Минфин,    │
│   │доступа Социального фонда Кыргызской │декабря 2013   │Соцфонд    │
│   │Республики к программному обеспечению│года,          │           │
│   │автоматизированной системы           │практические   │           │
│   │Казначейства в соответствии с        │действия       │           │
│   │Соглашением о взаимном защищенном    │               │           │
│   │обмене информацией между Социальным  │               │           │
│   │фондом Кыргызской Республики и       │               │           │
│   │Центральным казначейством            │               │           │
│   │Министерства финансов Кыргызской     │               │           │
│   │Республики                           │               │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│7  │Реализация пилотного проекта по      │С 1 января 2014│Минфин,    │
│   │зачислению, учету страховых взносов  │года до 30 июня│Соцфонд    │
│   │через счета Казначейства на примере  │2014 года,     │           │
│   │подведомственных региональных органов│практические   │           │
│   │Социального фонда Кыргызской         │действия       │           │
│   │Республики по гор. Бишкек и Чуйской  │               │           │
│   │области, с обязательным доведением   │               │           │
│   │средств, выделяемых Социальным фондом│               │           │
│   │Кыргызской Республики в рамках       │               │           │
│   │пилотного проекта, до конечного      │               │           │
│   │получателя. Выявление, исправление и │               │           │
│   │устранение недостатков в период      │               │           │
│   │реализации пилотного проекта         │               │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│8  │Внесение результатов пилотного       │До 31 июля 2014│Минфин,    │
│   │проекта на рассмотрение Правительства│года           │Соцфонд    │
│   │Кыргызской Республики                │               │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│9  │Разработка соответствующих           │С 1 по 31      │Соцфонд,   │
│   │предложений по изменению и дополнению│августа 2014   │Минфин     │
│   │законодательства Кыргызской          │года, проект   │           │
│   │Республики, регламентирующего        │нормативного   │           │
│   │деятельность Социального фонда       │правового акта │           │
│   │Кыргызской Республики в части        │               │           │
│   │перевода и обслуживания бюджета      │               │           │
│   │Социального фонда Кыргызской         │               │           │
│   │Республики в системе Казначейства и  │               │           │
│   │внесение на рассмотрение             │               │           │
│   │Правительства Кыргызской Республики  │               │           │
├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│10 │Открытие счетов Социального фонда    │С 1 октября    │Минфин     │
│   │Кыргызской Республики и его          │2014 года,     │           │
│   │структурных подразделений в          │практические   │           │
│   │региональных отделениях Казначейства │действия       │           │
└───┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────┘
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