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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 24 октября 2012 года № 747

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 25 января 2012 года № 55

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 100 дней по реализации Программы Правительства
 Кыргызской Республики "Стабильность и достойная жизнь"
(В редакции постановления Правительства КР от 17 июля 2012 года № 494)

┌───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┐
│ № │   Задача  │ Меры/Действия │ Объем  │ Источ-│ Срок │ Ответст-│ Ожидаемые│
│п/п│           │               │финанси-│  ники │реали-│  венные │результаты│
│   │           │               │рования │ финан-│зации │ исполни-│ (продукт)│
│   │           │               │ (млн.  │сирова-│      │   тели  │          │
│   │           │               │ сом.)  │   ния │      │         │          │
├───┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│   │    (1)    │      (2)      │   (3)  │  (4)  │  (5) │   (6)   │    (7)   │
├───┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤
│     Государственное управление и взаимоотношение с гражданским обществом   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     Компактная, мобильная и высокопрофессиональная исполнительная власть   │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          Общественная безопасность                         │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9) │(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          Стратегическое управление                         │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                   Конкурентная экономика - достойная жизнь                 │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤
│14)│Создание   │1. (Утратил    │        │       │30    │Оторбаев │Увеличение│
│   │Института  │силу в         │        │       │сен-  │Дж.К.,   │доступных │
│   │развития   │соответствии с │        │       │тября │МЭАП,    │долгосроч-│
│   │(Фонда/Бан-│постановлением │        │       │      │МФ, НБ   │ных       │
│   │ка)        │Правительства  │        │       │      │(по      │финансовых│
│   │           │КР от 17 июля  │        │       │      │согласо- │средств   │
│   │           │2012 года №    │        │       │      │ванию)   │для       │
│   │           │494)           │        │       │      │         │развития  │
│   │           │2. (Утратил    │        │       │      │         │экономики │
│   │           │силу в         │        │       │      │         │страны    │
│   │           │соответствии с │        │       │      │         │          │
│   │           │постановлением │        │       │      │         │          │
│   │           │Правительства  │        │       │      │         │          │
│   │           │КР от 17 июля  │        │       │      │         │          │
│   │           │2012 года №    │        │       │      │         │          │
│   │           │494)           │        │       │      │         │          │
│   │           │3. Провести    │        │       │      │         │          │
│   │           │регистрацию    │        │       │      │         │          │
│   │           │Института      │        │       │      │         │          │
│   │           │развития       │        │       │      │         │          │
├───┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│15)│Предостав- │1. Создание    │2250,0  │Инсти- │1     │Оторбаев │1. Рост   │
│   │ление      │Государственной│        │тут    │ноября│Дж.К.,   │объемов   │
│   │доступного │ипотечной      │        │разви- │      │МЭАП,    │жилищного │
│   │финансиро- │компании.      │        │тия,   │      │Госфин-  │строитель-│
│   │вания      │2. Разработка  │        │респуб-│      │надзор   │ства в    │
│   │жилищного  │механизмов     │        │ликан- │      │         │Кыргызской│
│   │строитель- │предоставления │        │ский   │      │         │Республи- │
│   │ства       │доступных      │        │бюджет,│      │         │ке.       │
│   │(ипотечное │ипотечных      │        │сред-  │      │         │2. Предос-│
│   │кредитова- │кредитов.      │        │ства   │      │         │тавление  │
│   │ние не     │3. Внедрение   │        │доноров│      │         │малоимущим│
│   │более 10%) │новых          │        │       │      │         │слоям     │
│   │           │финансовых     │        │       │      │         │населения │
│   │           │инструментов,  │        │       │      │         │возможнос-│
│   │           │способствующих │        │       │      │         │ти        │
│   │           │финансированию │        │       │      │         │приобрести│
│   │           │ипотеки и      │        │       │      │         │жилье.    │
│   │           │строительства  │        │       │      │         │3. Внед-  │
│   │           │жилья          │        │       │      │         │рение и   │
│   │           │               │        │       │      │         │использо- │
│   │           │               │        │       │      │         │вание     │
│   │           │               │        │       │      │         │нового    │
│   │           │               │        │       │      │         │финансово-│
│   │           │               │        │       │      │         │го        │
│   │           │               │        │       │      │         │инструмен-│
│   │           │               │        │       │      │         │та,       │
│   │           │               │        │       │      │         │регулирую-│
│   │           │               │        │       │      │         │щего      │
│   │           │               │        │       │      │         │выпуск,   │
│   │           │               │        │       │      │         │обращение │
│   │           │               │        │       │      │         │и         │
│   │           │               │        │       │      │         │погашение │
│   │           │               │        │       │      │         │жилищных  │
│   │           │               │        │       │      │         │сертифика-│
│   │           │               │        │       │      │         │тов и     │
│   │           │               │        │       │      │         │ипотечных │
│   │           │               │        │       │      │         │ценных    │
│   │           │               │        │       │      │         │бумаг     │
├───┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤
│16)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│26)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Горнодобывающий сектор                          │
├───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤
│28)│Создание   │Первый пакет:  │В       │Респуб-│1     │Оторбаев │Открытость│
│   │условий для│- разработать  │пределах│ликан- │марта │Дж.К.,   │и         │
│   │инвести-   │новый проект   │средств │ский   │      │МЭАП,    │прозрач-  │
│   │ционной    │Закона         │респуб- │бюджет │      │ГАГиМР   │ность     │
│   │привлека-  │Кыргызской     │ликан-  │       │      │         │горнодобы-│
│   │тельности  │Республики "О  │ского   │       │      │         │вающей    │
│   │разработки │недрах";       │бюджета │       │      │         │отрасли,  │
│   │природных  │- разработать  │        │       │      │         │повышение │
│   │ресурсов   │новый проект   │        │       │      │         │привлека- │
│   │           │Положения о    │        │       │      │         │тельности │
│   │           │порядке        │        │       │      │         │отрасли   │
│   │           │лицензирования │        │       │      │         │для       │
│   │           │недропользова- │        │       │      │         │инвесто-  │
│   │           │ния;           │        │       │      │         │ров.      │
│   │           │- разработать  │        │       │      │         │Внесение  │
│   │           │проект         │        │       │      │         │изменений │
│   │           │Положения о    │        │       │      │         │в         │
│   │           │порядке и      │        │       │      │         │законода- │
│   │           │условиях       │        │       │      │         │тельство, │
│   │           │проведения     │        │       │      │         │включая   │
│   │           │конкурса и     │        │       │      │         │Закон     │
│   │           │аукциона на    │        │       │      │         │Кыргызской│
│   │           │право          │        │       │      │         │Республики│
│   │           │пользования    │        │       │      │         │"О        │
│   │           │недрами        │        │       │      │         │недрах",  │
│   │           │уполномоченным │        │       │      │         │Земельный │
│   │           │государственным│        │       │      │         │кодекс    │
│   │           │органом по     │        │       │      │         │Кыргызской│
│   │           │недропользова- │        │       │      │         │Республи- │
│   │           │нию;           │        │       │      │         │ки,       │
│   │           │- внести       │        │       │      │         │Налоговый │
│   │           │изменения в    │        │       │      │         │кодекс    │
│   │           │Земельный      │        │       │      │         │Кыргызской│
│   │           │кодекс         │        │       │      │         │Республи- │
│   │           │Кыргызской     │        │       │      │         │ки,       │
│   │           │Республики,    │        │       │      │         │Положение │
│   │           │Налоговый      │        │       │      │         │о         │
│   │           │кодекс         │        │       │      │         │лицензиро-│
│   │           │Кыргызской     │        │       │      │         │вании,    │
│   │           │Республики.    │        │       │      │         │Положение │
│   │           │               │        │       │      │         │о порядке │
│   │           │               │        │       │      │         │и условиях│
│   │           │               │        │       │      │         │проведения│
│   │           │               │        │       │      │         │конкурса  │
│   │           │               │        │       │      │         │на право  │
│   │           │               │        │       │      │         │пользова- │
│   │           │               │        │       │      │         │ния       │
│   │           │               │        │       │      │         │недрами   │
│   │           │               │        │       │      │         │уполномо- │
│   │           │               │        │       │      │         │ченным    │
│   │           │               │        │       │      │         │государст-│
│   │           │               │        │       │      │         │венным    │
│   │           │               │        │       │      │         │органом по│
│   │           │               │        │       │      │         │недрополь-│
│   │           │               │        │       │      │         │зованию и │
│   │           │               │        │       │      │         │другие    │
│   │           │               │        │       │      │         │норматив- │
│   │           │               │        │       │      │         │ные       │
│   │           │               │        │       │      │         │правовые  │
│   │           │               │        │       │      │         │акты.     │
│   │           │               │        │       │      │         │          │
│   │           │Второй пакет:  │        │       │1     │         │Открытость│
│   │           │- разработать  │        │       │июля  │         │и         │
│   │           │новые проекты  │        │       │      │         │прозрач-  │
│   │           │законов        │        │       │      │         │ность     │
│   │           │Кыргызской     │        │       │      │         │горнодобы-│
│   │           │Республики "О  │        │       │      │         │вающей    │
│   │           │концессиях", "О│        │       │      │         │отрасли.  │
│   │           │горной         │        │       │      │         │Внедрен   │
│   │           │концесии" и "О │        │       │      │         │конкурс-  │
│   │           │разделе        │        │       │      │         │но-аукци- │
│   │           │продукции";    │        │       │      │         │онный     │
│   │           │- внедрить     │        │       │      │         │способ    │
│   │           │конкурсно-аук- │        │       │      │         │выдачи    │
│   │           │ционный способ │        │       │      │         │лицензий  │
│   │           │выдачи лицензий│        │       │      │         │на        │
│   │           │на             │        │       │      │         │недрополь-│
│   │           │недропользова- │        │       │      │         │зование,  │
│   │           │ние            │        │       │      │         │предостав-│
│   │           │               │        │       │      │         │ление     │
│   │           │               │        │       │      │         │преимущес-│
│   │           │               │        │       │      │         │твенного  │
│   │           │               │        │       │      │         │права     │
│   │           │               │        │       │      │         │освоения  │
│   │           │               │        │       │      │         │разведан- │
│   │           │               │        │       │      │         │ного      │
│   │           │               │        │       │      │         │инвестором│
│   │           │               │        │       │      │         │месторож- │
│   │           │               │        │       │      │         │дения     │
├───┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤
│29)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          Агропромышленный комплекс                         │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│32)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│33)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│34)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│35)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                         Энергетическая безопасность                        │
├───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤
│36)│Начало     │Заключить      │        │       │1     │Карашев  │Создание  │
│   │строитель- │соглашения о   │        │       │декаб-│А.А.,    │условий   │
│   │ства       │строительстве  │        │       │ря    │МЭиП     │для       │
│   │каскада ГЭС│верхнего       │        │       │      │         │обеспече- │
│   │на реке    │каскада ГЭС на │        │       │      │         │ния       │
│   │Нарын      │реке Нарын     │        │       │      │         │энергети- │
│   │компаниями │между          │        │       │      │         │ческой    │
│   │ОАО        │Министерством  │        │       │      │         │независи- │
│   │"РусГидро" │энергетики и   │        │       │      │         │мости     │
│   │и ОАО "РАО │промышленности │        │       │      │         │Кыргызской│
│   │ЭС"        │Кыргызской     │        │       │      │         │Республи- │
│   │           │Республики и   │        │       │      │         │ки, ввод в│
│   │           │ОАО "РусГидро".│        │       │      │         │эксплуата-│
│   │           │Заключить      │        │       │      │         │цию новых │
│   │           │соглашения о   │        │       │      │         │генерирую-│
│   │           │строительстве  │        │       │      │         │щих       │
│   │           │Камбаратинской │        │       │      │         │объектов, │
│   │           │ГЭС-1 между    │        │       │      │         │повышение │
│   │           │Министерством  │        │       │      │         │экспортно-│
│   │           │энергетики и   │        │       │      │         │го        │
│   │           │промышленности │        │       │      │         │потенциала│
│   │           │Кыргызской     │        │       │      │         │Кыргызской│
│   │           │Республики и   │        │       │      │         │Республики│
│   │           │ОАО "РАО ЭС".  │        │       │      │         │          │
│   │           │Начало         │        │       │      │         │          │
│   │           │строительства и│        │       │      │         │          │
│   │           │закладывание   │        │       │      │         │          │
│   │           │капсулы        │        │       │      │         │          │
├───┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤
│37)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│38)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│39)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                         Транспортная инфраструктура                        │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│40)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│41)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                            Связь и информатизация                          │
├───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤
│42)│Внедрить   │1. (Утратил    │        │       │      │Оторбаев │Сокращение│
│   │единую     │силу в         │        │       │      │Дж.К.,   │коррупции │
│   │электронную│соответствии с │        │       │      │МФ       │при       │
│   │систему    │постановлением │        │       │      │         │проведении│
│   │государст- │Правительства  │        │       │      │         │государст-│
│   │венных     │КР от 17 июля  │        │       │      │         │венных    │
│   │закупок    │2012 года №    │        │       │      │         │закупок и │
│   │           │494)           │        │       │      │         │создание  │
│   │           │2. Усовершенст-│        │       │20    │         │прозрачной│
│   │           │вовать         │        │       │июля  │         │системы по│
│   │           │электронный    │        │       │      │         │обществен-│
│   │           │портал         │        │       │      │         │ному      │
│   │           │государственных│        │       │      │         │контролю  │
│   │           │закупок и      │        │       │      │         │за        │
│   │           │подготовить    │        │       │      │         │системой  │
│   │           │Положение о    │        │       │      │         │государст-│
│   │           │проведении     │        │       │      │         │венных    │
│   │           │электронных    │        │       │      │         │закупок   │
│   │           │государственных│        │       │      │         │          │
│   │           │закупок        │        │       │      │         │          │
├───┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│43)│Развитие   │Разработка и   │        │Респуб-│1     │Карашев  │Обеспече- │
│   │инфраструк-│утверждение    │        │ликан- │ноября│А.А.,    │ние       │
│   │туры       │проекта по     │        │ский   │      │МТиК,    │условий   │
│   │электрон-  │объединению    │        │бюджет │      │МФ,      │для       │
│   │ного       │двенадцати     │        │       │      │МЭАП,    │создания  │
│   │Правитель- │государственных│        │       │      │ГП       │централи- │
│   │ства       │органов в одну │        │       │      │"Прави-  │зованной, │
│   │           │вычислительную │        │       │      │тельст-  │экономич- │
│   │           │сеть через     │        │       │      │венная   │ной,      │
│   │           │Интернет, с    │        │       │      │связь",  │единой    │
│   │           │использованием │        │       │      │минис-   │информаци-│
│   │           │ВОЛС и         │        │       │      │терства  │онной     │
│   │           │интеграцией    │        │       │      │и        │среды     │
│   │           │МИКС           │        │       │      │ведом-   │государс- │
│   │           │               │        │       │      │ства     │твенных   │
│   │           │               │        │       │      │         │органов   │
├───┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤
│               Эффективное управление государственными активами             │
├───┬───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤
│44)│Проведение │1. (Утратил    │        │       │      │         │Создание  │
│   │инвентари- │силу в         │        │       │      │         │институци-│
│   │зации      │соответствии с │        │       │      │         │ональной  │
│   │государст- │постановлением │        │       │      │         │основы    │
│   │венного    │Правительства  │        │       │      │         │проведения│
│   │имущества  │КР от 17 июля  │        │       │      │         │инвентари-│
│   │           │2012 года №    │        │       │      │         │зации     │
│   │           │494)           │        │       │      │         │государст-│
│   │           │2. Провести    │        │       │31    │ФУГИ     │венного   │
│   │           │инвентаризацию │        │       │де-   │         │имущества │
│   │           │и представить  │        │       │кабря │         │          │
│   │           │реестр         │        │       │      │         │          │
│   │           │государственно-│        │       │      │         │          │
│   │           │го имущества   │        │       │      │         │          │
├───┼───────────┼───────────────┼────────┼───────┼──────┼─────────┼──────────┤
│45)│Приватиза- │1. (Утратил    │        │       │      │Оторбаев │Пополнение│
│   │ция        │силу в         │        │       │      │Дж.К.,   │доходной  │
│   │национали- │соответствии с │        │       │      │МЭАП,    │части     │
│   │зированных │постановлением │        │       │      │ФУГИ     │республи- │
│   │объектов   │Правительства  │        │       │      │         │канского  │
│   │           │КР от 17 июля  │        │       │      │         │бюджета.  │
│   │           │2012 года №    │        │       │      │         │Решение   │
│   │           │494)           │        │       │      │         │спорных   │
│   │           │2. Проведение  │        │       │В     │         │вопросов, │
│   │           │открытых и     │        │       │тече- │         │связанных │
│   │           │прозрачных     │        │       │ние   │         │с         │
│   │           │аукционов по   │        │       │года  │         │национали-│
│   │           │реализации     │        │       │      │         │зированным│
│   │           │национализиро- │        │       │      │         │имуществом│
│   │           │ванных объектов│        │       │      │         │          │
├───┼───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤
│46)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│47)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤
│48)│Проведение │Провести тендер│        │       │1     │Оторбаев │Пополнение│
│   │открытого  │по продаже ОАО │        │       │сен-  │Дж.К.,   │доходной  │
│   │аукциона по│"Кыргыз мобайл │        │       │тября │ФУГИ     │части     │
│   │продаже ОАО│компани" в     │        │       │      │         │республи- │
│   │"Кыргыз    │прямом         │        │       │      │         │канского  │
│   │мобайл     │телевизионном  │        │       │      │         │бюджета и │
│   │компании"  │эфире с        │        │       │      │         │привлече- │
│   │           │привлечением   │        │       │      │         │ние       │
│   │           │представителей │        │       │      │         │инвестиций│
│   │           │общественности,│        │       │      │         │в сектор  │
│   │           │а также средств│        │       │      │         │коммуника-│
│   │           │массовой       │        │       │      │         │ционных   │
│   │           │информации     │        │       │      │         │технологий│
├───┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤
│                   Социальная сфера и человеческое развитие                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 Образование                                │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│49)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│50)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│51)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│52)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼───────────┬───────────────┬────────┬───────┬──────┬─────────┬──────────┤
│53)│Снижение   │1. (Утратил    │В       │       │      │Асымбеко-│Создана и │
│   │сезонной   │силу в         │пределах│       │      │ва Г.У., │запущена  │
│   │безработицы│соответствии с │средств │       │      │ММТЗ,    │система по│
│   │среди      │постановлением │респуб- │       │      │Аппарат  │снижению  │
│   │сельского  │Правительства  │ликан-  │       │      │Прави-   │сезонной  │
│   │населения  │КР от 17 июля  │ского   │       │      │тель-    │безработи-│
│   │           │2012 года №    │бюджета │       │      │ства,    │цы среди  │
│   │           │494)           │        │       │      │ОГА,     │сельского │
│   │           │2. Провести    │        │       │В     │ОМСУ     │населения,│
│   │           │разъяснительную│        │       │тече- │         │в         │
│   │           │работу с       │        │       │ние   │         │частности │
│   │           │местными       │        │       │года  │         │молодежи  │
│   │           │органами       │        │       │      │         │          │
│   │           │самоуправления │        │       │      │         │          │
│   │           │и              │        │       │      │         │          │
│   │           │госудаственными│        │       │      │         │          │
│   │           │администрациями│        │       │      │         │          │
│   │           │по исполнению  │        │       │      │         │          │
│   │           │разработанного │        │       │      │         │          │
│   │           │Плана          │        │       │      │         │          │
├───┴───────────┴───────────────┴────────┴───────┴──────┴─────────┴──────────┤
│                               Здравоохранение                              │
├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│54)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│55)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│56)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│57)│(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от       │
│   │17 июля 2012 года № 494)                                                │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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