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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР
 от 7 июня 2013 года № 316

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2012 года № 257
О мерах по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики
к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

(В редакции постановления Правительства КР от
18 октября 2012 года № 725)

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электроэнергией и топливными ресурсами, а также своевременной подготовки министерств, государственного комитета, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2012/2013 года Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать республиканский штаб по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить:
- Положение о республиканском штабе по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года (далее План) согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, государственным предприятиям "Комур" и "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, по согласованию: местным государственным администрациям и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызгаз", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":
- обеспечить выполнение Плана, а также заданий, предусмотренных приложениями 4-13 к настоящему постановлению;
- до 15 июня 2012 года провести тендеры по определению поставщиков топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры и представить их в Министерство финансов Кыргызской Республики;
- в месячный срок представить в Министерство финансов Кыргызской Республики и Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики программу поэтапного перевода источников теплоснабжения, использующих электроэнергию и природный газ для выработки тепловой энергии, на альтернативные виды топлива, с указанием необходимых объемов и источников финансирования;
- создать до 10 сентября 2012 года рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящем отопительном периоде с участием Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.
4. Тендерным комиссиям министерств и ведомств, государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, по согласованию: открытому акционерному обществу "Электрические станции", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение" при проведении тендеров на поставку местного угля для бюджетных организаций и ТЭЦ города Бишкек, в качестве временной меры на период подготовки к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года, допускать к участию в тендерах угольные предприятия Кыргызской Республики, несмотря на наличие у них задолженности перед бюджетом и Социальным фондом Кыргызской Республики за прошедший отопительный период 2011/2012 года.
5. Министерству экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики в срок до 1 августа 2012 года рассмотреть и утвердить цены на уголь угледобывающих предприятий, включенных в перечень предприятий-монополистов, для поставки угля на внутренний рынок республики и населению, согласно расчетам, представленным этими предприятиями.
6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики обеспечить укомплектование зданий, в которых находятся операционные блоки, автономными источниками электроснабжения в виде дизельных (бензиновых) генераторов или аккумуляторных батарей в целях недопущения перерывов в электроснабжении.
7. Министерству финансов Кыргызской Республики:
- своевременно и в полном объеме осуществлять финансирование бюджетных потребителей в целях погашения задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
- осуществлять выделение средств бюджетным организациям в пределах установленных лимитов потребления тепловой и электрической энергии, природного газа;
- обеспечить своевременное выделение 20-процентной предоплаты, после представления бюджетными организациями заключенных и надлежащим образом оформленных договоров на поставку угля и топочного мазута в срок, не позднее 30 дней со дня их представления;
- предусмотреть средства в сумме 500 (пятьсот) миллионов сомов на компенсацию затрат, связанных с изменением с 1 апреля 2010 года отпускного тарифа на тепловую энергию для населения в соответствии с постановлением исполнительного совета Государственного департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики от 21 апреля 2010 года № 94, для выделения государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики.
8. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Пограничным войскам Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в случае необходимости проведения планового или аварийного ремонта линии электропередачи и объектов магистральных газопроводов республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие при пропуске через государственную границу ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.
9. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики, Специальному фонду Токтогульского района и села Жазыкечуу на время подготовки к осенне-зимнему периоду не допускать закрытия расчетных счетов открытых акционерных обществ "Электрические станции", "Национальные электрические сети Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", "Кыргызгаз", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, государственных предприятий "Кыргызжилкоммунсоюз" и "Комур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики и предприятий, в том числе угледобывающих, задействованных в заготовке топлива.
10. Рекомендовать мэриям городов Бишкек и Ош, местным государственным администрациям:
- погасить задолженность бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета, перед энергетическими предприятиями за электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
- ежемесячно в полном объеме осуществлять финансирование бюджетных организаций за потребленную электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
- создать альтернативные топливные базы и пункты по реализации угля за счет средств из местного бюджета, дополнительно к ранее созданным частным топливным базам в целях снижения розничных цен на уголь для населения.
11. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
- осуществлять координацию и мониторинг выполнения Плана и заданий, предусмотренных приложениями 4-24 к настоящему постановлению;
- принять меры по обеспечению выполнения открытыми акционерными обществами "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызгаз", "Кыргызнефтегаз", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Бишкектеплосеть", совместным предприятием "Кыргыз Петролеум Компани", коммунальным предприятием "Бишкектеплоэнерго", Ошским муниципальным предприятием "Теплоснабжение" и государственными предприятиями "Комур" и "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики заданий согласно приложениям 13-22;
- совместно с мэриями городов Бишкек и Ош, открытыми акционерными обществами "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро" и "Ошэлектро" принять меры по обеспечению надежного электроснабжения городов Бишкек и Ош согласно разработанным и утвержденным годовым и трехлетним программам.
12. Государственному предприятию "Комур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
- обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение графиков поставки местного угля для топливных баз и пунктов реализации угля для населения республики;
- совместно с угледобывающими предприятиями обеспечить поставку угля надлежащего качества в сроки в соответствии с договорами, заключенными с открытым акционерным обществом "Электрические станции" и бюджетными организациями.
13. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Электрические станции" и государственному предприятию "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
- осуществлять оплату за поставленный уголь с кыргызских месторождений в срок не позднее 30 дней со дня поставки;
- до 1 сентября 2012 года принять меры по погашению задолженности перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в период 2011/2012 года;
- обеспечить своевременную заготовку топлива согласно приложениям 4-13.
14. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть, хозяйствующим субъектам - лицензиатам:
- отключать потребителей, имеющих дебиторскую задолженность, а также бюджетные организации, допускающие перерасход установленного лимита потребления электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения, образования и пограничных застав Министерства обороны Кыргызской Республики;
- не допускать превышения установленной величины потребления электрической энергии и мощности.
15. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" обеспечить представление открытому акционерному обществу "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий, определенных настоящим постановлением, и заключенных контрактов.
16. Государственной администрации Чуйской области и мэрии города Бишкек (по согласованию) проработать и решить вопрос финансирования строительства электрических сетей и оборудования в новых жилых массивах.
17. Рекомендовать мэрии города Бишкек обеспечить ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, на расчетные счета открытого акционерного общества "Электрические станции" до апреля 2013 года, для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Бишкек, - в размере 2,5 млн. (два миллиона пятьсот тысяч) сомов, и транспортировки кара-кечинского и таш-кумырского угля на ТЭЦ города Бишкек - в размере 3,0 млн. (три миллиона) сомов.
18. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года" от 16 мая 2011 года № 230;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года" от 16 мая 2011 года № 230" от 11 августа 2011 года № 460;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года" от 18 октября 2011 года № 650;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О прохождении отраслями экономики и населением Кыргызской Республики отопительного периода 2011/2012 года" от 26 января 2012 года № 58.
19. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел реального сектора и инфраструктуры Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	О.Бабанов


Приложение 1
СОСТАВ
республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения
 Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2012 года № 725)

Премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Штаба;
вице-премьер-министр Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба;
министр энергетики и промышленности Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба;
министр финансов Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба.
Члены штаба:
министр здравоохранения Кыргызской Республики;
министр образования и науки Кыргызской Республики;
министр экономики Кыргызской Республики;
министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
председатель Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;
заместитель министра обороны Кыргызской Республики;
заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;
заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
заместитель министра социального развития Кыргызской Республики;
заместитель председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики;
заместитель министра молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики;
директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики;
заместитель директора Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики;
вице-мэр города Бишкек (по согласованию);
мэр города Ош (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества "Электрические станции" (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества "Северэлектро" (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества "Востокэлектро" (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества "Ошэлектро" (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества "Жалалабатэлектро" (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества "Бишкектеплосеть" (по согласованию);
директор государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
директор коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек (по согласованию);
генеральный директор государственного предприятия "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
генеральный директор открытого акционерного общества "Кыргызгаз" (по согласованию);
председатель правления открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз" (по согласованию).

Приложение 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики 
 к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

┌──┬──────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┐
│№ │    Наименование мероприятий      │   Срок   │    Ответственные   │
│  │                                  │исполнения│                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 1│Создать в областях, городах Бишкек│До 1 мая  │Министерства,       │
│  │и Ош постоянно действующие штабы  │2012 года │ведомства,          │
│  │по подготовке к осенне-зимнему    │          │государственные     │
│  │периоду с ежемесячным             │          │администрации       │
│  │рассмотрением на их заседаниях    │          │областей (далее -   │
│  │хода подготовки к отопительному   │          │облгосадминистра-   │
│  │сезону, обратив особое внимание:  │          │ции), по            │
│  │- на подготовку котельных         │          │согласованию: мэрии │
│  │теплоснабжающих предприятий,      │          │городов Бишкек и Ош,│
│  │ведомственных и промышленных      │          │предприятия топлив- │
│  │котельных, связанных с            │          │но-энергетического  │
│  │теплоснабжением населения на:     │          │комплекса (далее -  │
│  │- качество подготовки к           │          │предприятия ТЭК)    │
│  │отопительному периоду социальных  │          │                    │
│  │объектов;                         │          │                    │
│  │- качество подготовки к           │          │                    │
│  │отопительному периоду жилого      │          │                    │
│  │фонда;                            │          │                    │
│  │- обеспеченность топливом         │          │                    │
│  │социальных объектов, населения и  │          │                    │
│  │своевременное выделение средств   │          │                    │
│  │льготной категории граждан        │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 2│Провести совещание руководителей и│До июля   │Минэнергопром,      │
│  │экспертов водохозяйственных и     │2012 года │Департамент водного │
│  │водно-энергетических отраслей     │          │хозяйства и         │
│  │Кыргызской Республики, Республики │          │мелиорации при МСХМ │
│  │Казахстан, Республики Таджикистан │          │                    │
│  │и Республики Узбекистан с целью   │          │                    │
│  │подписания межправительственного  │          │                    │
│  │соглашения о рациональном         │          │                    │
│  │использовании водно-энергетических│          │                    │
│  │ресурсов бассейна рек Нарын и     │          │                    │
│  │Сырдарья                          │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 3│Выполнять водно-энергетические    │Ежемесячно│ОАО "Электрические  │
│  │расчеты режимов использования     │          │станции" (по        │
│  │Токтогульского водохранилища на   │          │согласованию)       │
│  │период 2012 года и 1-й квартал    │          │                    │
│  │2013 года на основе прогноза      │          │                    │
│  │Кыргызгидромета и ожидаемого      │          │                    │
│  │объема электропотребления при     │          │                    │
│  │условии обеспечения экспорта      │          │                    │
│  │электроэнергии в объеме 2000 млн. │          │                    │
│  │кВтч                              │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 4│Мониторинг исполнения             │Ежеквар-  │Mинэнергопром,      │
│  │топливно-энергетических балансов в│тально    │министерства и      │
│  │разрезе областей и городов Бишкек │          │ведомства,          │
│  │и Ош                              │          │облгосадминистрации,│
│  │                                  │          │мэрии городов Бишкек│
│  │                                  │          │и Ош (по            │
│  │                                  │          │согласованию)       │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 5│Производить корректировку         │По мере   │Минэнергопром       │
│  │планового потребления             │необходи- │                    │
│  │электроэнергии в разрезе областей │мости     │                    │
│  │и распределительных               │          │                    │
│  │электрокомпаний                   │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 6│Осуществлять постоянный контроль  │Постоянно │Министерства,       │
│  │по недопущению потребления        │          │ведомства, Минфин,  │
│  │электрической энергии бюджетными  │          │ГИЭТБ               │
│  │организациями сверх установленного│          │                    │
│  │для них лимита                    │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 7│Создать рабочую группу по контролю│До 1 июня │Минэнергопром,      │
│  │за ходом подготовки к             │2012 года │предприятия ТЭК (по │
│  │осенне-зимнему периоду 2012/2013  │          │согласованию)       │
│  │года                              │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 8│Обеспечить своевременное          │Постоянно │Минэнергопром, по   │
│  │представление распределительными  │          │согласованию: ОАО   │
│  │электрокомпаниями и крупными      │          │"Электрические      │
│  │промышленными предприятиями       │          │станции", "НЭСК",   │
│  │суточных графиков потребления     │          │"Северэлектро",     │
│  │электрической энергии и мощности  │          │"Востокэлектро",    │
│  │системному оператору ОАО "НЭСК"   │          │"Ошэлектро",        │
│  │                                  │          │"Жалалабатэлектро"  │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│ 9│Обеспечить устойчивую параллельную│Постоянно │Минэнергопром, МИД, │
│  │работу энергосистемы республики в │          │ОАО "НЭСК" (по      │
│  │составе Объединенной              │          │согласованию)       │
│  │энергетической системы Центральной│          │                    │
│  │Азии и взаимодействие с           │          │                    │
│  │энергосистемами                   │          │                    │
│  │центрально-азиатских государств и │          │                    │
│  │Координационно-диспетчерским      │          │                    │
│  │центром "Энергия"                 │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│10│Обеспечить выполнение мероприятий │В соответ-│Предприятия ТЭК (по │
│  │по капитальному ремонту, повышению│ствии с   │согласованию)       │
│  │надежности энергоснабжения и      │графиком  │                    │
│  │созданию аварийного запаса        │          │                    │
│  │материально-технических ресурсов  │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│11│Обеспечить укомплектование зданий,│До 1      │Минздрав            │
│  │в которых находятся операционные  │сентября  │                    │
│  │блоки, автономными источниками    │2012 года │                    │
│  │электроснабжения в виде дизельных │          │                    │
│  │(бензиновых) генераторов или      │          │                    │
│  │аккумуляторных батарей в целях    │          │                    │
│  │недопущения перерывов в           │          │                    │
│  │электроснабжении                  │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│12│Определить и утвердить перечень   │До 1      │Минэнергопром,      │
│  │электрических котельных, а также  │сентября  │ГИЭТБ, по           │
│  │электрических котлов бытовых      │2012 года │согласованию: ОАО   │
│  │потребителей, работа которых      │          │"Электрические      │
│  │разрешается в осенне-зимний период│          │станции", "НЭСК",   │
│  │2012/2013 года, с указанием       │          │"Северэлектро",     │
│  │разрешенной мощности электрических│          │"Востокэлектро",    │
│  │котлов, режима их работы и лимита │          │"Ошэлектро",        │
│  │потребления электроэнергии        │          │"Жалалабатэлектро"  │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│13│Разработать графики работы        │До 15     │Министерства,       │
│  │электрокотлов, используемых для   │сентября  │ведомства, местные  │
│  │отопления и горячего              │2012 года │государственные     │
│  │водоснабжения, с обязательным их  │          │администрации       │
│  │отключением в часы максимальных   │          │(далее - местные    │
│  │нагрузок энергосистемы, и довести │          │госадмиинстрации),  │
│  │их до структурных подразделений, а│          │ГКНБ, по            │
│  │также обеспечить контроль за их   │          │согласованию:       │
│  │соблюдением в отопительный период │          │opганы местного     │
│  │под личную ответственность        │          │самоуправления,     │
│  │руководителей подразделений       │          │распределительные   │
│  │                                  │          │компании            │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│14│Производить отключение и          │Постоянно │ГИЭТБ, по           │
│  │аннулировать технические условия у│          │согласованию: ОАО   │
│  │потребителей, имеющих трехфазный  │          │"Электрические      │
│  │ввод, при нарушении установленного│          │станции", "НЭСК",   │
│  │режима потребления электроэнергии │          │"Северэлектро",     │
│  │и самовольном подключении         │          │"Востокэлектро",    │
│  │электрического отопительного      │          │"Ошэлектро",        │
│  │оборудования                      │          │"Жалалабатэлектро"  │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│15│Продолжить работу по поэтапному   │Постоянно │Министерства,       │
│  │переводу источников               │          │ведомства, ГКНБ, ГП │
│  │теплоснабжения, использующих      │          │"Кыргызжилкоммунсо- │
│  │электроэнергию и природный газ для│          │юз", местные        │
│  │выработки тепловой энергии, на    │          │госадминистрации,   │
│  │использование твердого топлива в  │          │по согласованию:    │
│  │регионах, разрабатывающих угольные│          │мэрии городов Бишкек│
│  │месторождения                     │          │и Ош, КП            │
│  │                                  │          │"Бишкектеплоэнерго" │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│16│Подготовить промышленные,         │До 1      │Министерства,       │
│  │отопительные и ведомственные      │октября   │ведомства, ГКНБ, ГП │
│  │котельные к работе в осенне-зимний│2012 года │"Кыргызжилкоммунсо- │
│  │период 2012/2013 года             │          │юз", местные        │
│  │                                  │          │госадминистрации,   │
│  │                                  │          │по согласованию:    │
│  │                                  │          │мэрии городов Бишкек│
│  │                                  │          │и Ош, КП            │
│  │                                  │          │"Бишкектеплоэнерго" │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│17│Рекомендовать ОАО "Северэлектро", │Постоянно │Министерства,       │
│  │"Ошэлектро", "Востокэлектро",     │          │ведомства, по       │
│  │"Жалалабатэлектро" совместно с    │          │согласованию: мэрии │
│  │министерствами, государственным   │          │городов Бишкек и Ош,│
│  │комитетом, облгосадминистрациями и│          │ОАО "Северэлектро", │
│  │мэриями городов Бишкек и Ош       │          │"Ошэлектро",        │
│  │обеспечить распределение          │          │"Востокэлектро",    │
│  │электрической энергии и мощности  │          │"Жалалабатэлектро"  │
│  │организациям в пределах величины  │          │                    │
│  │выделенных лимитов потребления    │          │                    │
│  │электроэнергии и мощности,        │          │                    │
│  │установленных приложениями 4-13   │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│18│В полном объеме и в приоритетном  │Постоянно │Министерства,       │
│  │порядке осуществлять оплату за    │          │ведомства, местные  │
│  │потребленную бюджетными           │          │госадминистрации,   │
│  │организациями электрическую,      │          │айыл окмоту         │
│  │тепловую энергию и природный газ  │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│19│Не допускать подачу электрической,│Постоянно │Предприятия ТЭК (по │
│  │тепловой энергии и природного газа│          │согласованию)       │
│  │потребителям при наличии          │          │                    │
│  │дебиторской задолженности         │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│20│Организовать и обеспечить поставку│С 1       │Местные             │
│  │угля для населения на стационарные│августа   │госадминистрации,   │
│  │топливные базы и пункты           │2012 года │ГП "Комур", по      │
│  │реализации, с предоставлением     │по 1 марта│согласованию: айыл  │
│  │транспортных услуг по его         │2013 года │окмоту,             │
│  │доставке, и создать дополнительные│          │угледобывающие      │
│  │топливные базы и пункты реализации│          │предприятия         │
│  │в населенных пунктах, не          │          │                    │
│  │охваченных в прошедший            │          │                    │
│  │отопительный период 2011/2012 года│          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│21│Обеспечить координацию и контроль │Постоянно,│Министерства,       │
│  │за поставкой кыргызского угля на  │начиная с │ведомства, местные  │
│  │топливные базы и пункты по        │1 августа │госадминистрации,   │
│  │реализации твердого топлива       │2012 года │ГП "Комур", по      │
│  │населению и бюджетным             │- ежене-  │согласованию: мэрии │
│  │организациям. Представлять        │дельно    │городов Бишкек и Ош,│
│  │соответствующую информацию в      │          │угледобывающие      │
│  │Минэнергопром                     │          │предприятия         │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│22│Утвердить оптовые цены на топливо │До 1      │МЭАП, ГП "Комур"    │
│  │(уголь, мазут) для местных        │августа   │                    │
│  │товаропроизводителей, поставляющих│2012 года │                    │
│  │продукцию бюджетным организациям  │          │                    │
│  │за счет средств республиканского и│          │                    │
│  │местного бюджета, согласно        │          │                    │
│  │представленным расчетам           │          │                    │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│23│Обеспечить авиационной техникой   │По мере   │МЧС, по             │
│  │для облета и доставки оборудования│необходи- │согласованию: ОАО   │
│  │и специалистов при выявлении и    │мости     │"НЭСК",             │
│  │ликвидации аварийных отключений   │          │"Северэлектро",     │
│  │линий электропередачи, находящихся│          │"Ошэлектро",        │
│  │в недоступных для использования   │          │"Востокэлектро",    │
│  │другой техники условиях           │          │"Жалалабатэлектро"  │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│25│Обеспечить своевременное          │Ежемесяч- │Минфин,             │
│  │финансирование бюджетных          │но, до 10 │министерства,       │
│  │потребителей для проведения       │числа     │местные             │
│  │предварительной оплаты за         │месяца,   │госадминистрации,   │
│  │природный газ ОАО "Кыргызгаз" в   │следующего│по согласованию:    │
│  │соответствии с условиями контракта│за        │мэрии городов Бишкек│
│  │с поставщиками                    │отчетным  │и Ош, предприятия   │
│  │                                  │          │ТЭК                 │
├──┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤
│26│Проводить постоянную              │Постоянно │Министерства,       │
│  │разъяснительную работу среди      │          │облгосадминистрации,│
│  │населения с привлечением средств  │          │по согласованию:    │
│  │массовой информации о             │          │мэрии городов Бишкек│
│  │необходимости проводимых          │          │и Ош, предприятия   │
│  │мероприятий по успешному          │          │ТЭК                 │
│  │прохождению предстоящего          │          │                    │
│  │осенне-зимнего периода,           │          │                    │
│  │рациональному и эффективному      │          │                    │
│  │использованию топлива и энергии, а│          │                    │
│  │также энергосбережению и заготовке│          │                    │
│  │топлива                           │          │                    │
└──┴──────────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┘

Приложение 4
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской 
 области к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 5
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого запаса топлива 
 по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 6
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого запаса топлива
  по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 7
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого запаса топлива 
 по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 8
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого запаса топлива
  по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 9
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого запаса топлива 
 по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 10
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого запаса топлива 
 по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 11
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание
необходимого запаса топлива по Нарынской области
к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 12
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого
запаса топлива по Иссык-Кульской области
к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 13
ПОТРЕБЛЕНИЕ
электрической энергии и создание необходимого
запаса топлива по Кыргызской Республике
к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

Приложение 14
ЗАДАНИЕ
Министерству энергетики и промышленности
Кыргызской Республики, ГП "Комур", ОАО "Кыргызгаз",
ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" по
поставке угля, природного газа и мазута на тепловые
электростанции ОАО "Электрические станции" для
подготовки к отопительному сезону 2012/2013 года

Приложение 15
ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызинефтегаз" и ЗАО "Кыргыз Петролеум
Компани" на поставку природного газа и мазута
в осенне-зимний период 2012/2013 года

Приложение 16
ГРАФИК
накопления воды и выработки электроэнергии
электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям
ОАО "НЭС Кыргызстана" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро",
ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2012 года № 725)
(млн. кВтч)
┌──────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│          │                  2012 год                │ 2012  │ 2013  │
│          ├──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┤  год  │ год   │
│          │ I кв.│II кв.│6 мес.│ III  │ 9 мес.│IV кв.│ Всего:│ I кв. │
│          │      │      │      │ кв.  │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Объем воды│  13,5│  16,6│  16,6│  17,5│   17,5│  15,2│   15,2│   10,9│
│в Токто-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│гульском  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│водохрани-│      │      │      │      │       │      │       │       │
│лище      │      │      │      │      │       │      │       │       │
│(млрд.    │      │      │      │      │       │      │       │       │
│куб.м)    │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Выработка │4694,2│2793,9│7488,1│3126,9│10615,0│4080,2│14695,2│ 5397,8│
│электро-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│энергии,  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│всего:    │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ГЭС       │4314,2│2698,9│7013,1│3026,9│10040,0│3745,2│13785,2│ 5017,8│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ТЭЦ       │ 380,0│  95,0│ 475,0│ 100,0│  575,0│ 335,0│  910,0│  380,0│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Поступле- │4521,6│2713,1│7234,7│3041,7│10276,4│3935,0│14211,4│ 5224,8│
│ние       │      │      │      │      │       │      │       │       │
│электро-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│энергии в │      │      │      │      │       │      │       │       │
│сети ОАО  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│"НЭС Кыр- │      │      │      │      │       │      │       │       │
│гызстана" │      │      │      │      │       │      │       │       │
│от ОАО    │      │      │      │      │       │      │       │       │
│"ЭС"      │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│в том     │      │      │      │      │       │      │       │       │
│числе:    │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│- экспорт │ 200,0│ 600,0│ 800,0│1100,0│ 1900,0│ 100,0│ 2000,0│    0,0│
│электро-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│энергии   │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│- передача│ 280,2│ 286,4│ 566,6│ 309,6│  876,1│ 291,1│ 1167,3│  285,5│
│электро-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│энергии   │      │      │      │      │       │      │       │       │
│КПП,      │      │      │      │      │       │      │       │       │
│всего:    │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│- передача│3671,9│1634,2│5306,1│1437,8│6743,9 │3192,1│9936,0 │ 4438,7│
│электро-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│энергии   │      │      │      │      │       │      │       │       │
│РЭК,      │      │      │      │      │       │      │       │       │
│всего:    │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Отпуск    │3744,9│1670,4│5415,2│1473,5│ 6888,7│3253,5│10142,2│ 4509,7│
│электро-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│энергии от│      │      │      │      │       │      │       │       │
│ОАО "Элек-│      │      │      │      │       │      │       │       │
│трические │      │      │      │      │       │      │       │       │
│станции"  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│в сети    │      │      │      │      │       │      │       │       │
│РЭК,      │      │      │      │      │       │      │       │       │
│всего:    │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│в том     │      │      │      │      │       │      │       │       │
│числе:    │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ОАО       │1959,2│ 836,2│2795,4│ 759,8│ 3555,2│1694,8│ 5250,0│ 2294,6│
│"Север-   │      │      │      │      │       │      │       │       │
│электро"  │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ОАО       │ 535,5│ 236,6│ 772,1│ 202,3│ 974,4 │428,4 │ 1402,8│  599,8│
│"Восток-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│электро"  │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ОАО "Ош-  │ 686,3│ 375,0│1061,3│ 293,0│ 1354,3│ 703,0│ 2057,3│  960,3│
│электро"  │      │      │      │      │       │      │       │       │
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│ОАО "Жа-  │ 563,9│ 222,6│ 786,5│ 218,4│ 1004,9│ 427,4│ 1432,2│  655,0│
│лалабат-  │      │      │      │      │       │      │       │       │
│электро"  │      │      │      │      │       │      │       │       │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┘


Приложение 17
ЗАДАНИЕ
ОАО "Электрические станции" по выработке электрической
энергии и несению мощности на ТЭЦ города Бишкек
на 2012 год и I квартал 2013 года
См. во вложенном файле.
ЗАДАНИЕ
ОАО "Электрические станции" по выработке электрической
энергии и несению мощности на ТЭЦ города Ош
на 2012 год и I квартал 2013 года
См. во вложенном файле.

Приложение 18
ЗАДАНИЕ
ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана",
распределительным энергокомпаниям по подготовке ТЭЦ и ГЭС,
электрических и тепловых сетей к эксплуатации
в осенне-зимний период 2012 года

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2012 года № 725)
┌───┬──────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ № │ Наимено- │  Ед.  │                  2012 год                   │Ответ-│
│п/п│  вание   │  изм. ├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ствен-│
│   │ оборудо- │       │  Всего  │   I    │   II   │  III   │  IV    │ ные  │
│   │  вания   │       │         │квартал │квартал │квартал │квартал │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│1  │ОАО "ЭС"  │       │         │        │        │        │        │ОАО   │
│   │ремонт:   │       │         │        │        │        │        │"Элек-│
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤три-  │
│1.1│Энергети- │шт./т  │4/820    │   -    │1/220   │1/220   │2/380   │ческие│
│   │ческие    │пара/ч │         │        │        │        │        │стан- │
│   │котлы     │       │         │        │        │        │        │ции"  │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1.2│Турбины   │шт./МВт│2/130    │   -    │1/65    │1/65    │   -    │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1.3│Турбогене-│шт./МВт│2/200    │   -    │1/100   │1/100   │   -    │      │
│   │раторы    │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1.4│Гидроаг-  │шт./МВА│8/995    │   -    │3/650   │2/90    │3/255   │      │
│   │регаты    │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│2  │ОАО "НЭСК"│       │         │        │        │        │        │ОАО   │
│   │ремонт:   │       │         │        │        │        │        │"НЭСК"│
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2.1│ЛЭП 110 кВ│км     │  913,39 │  44,64 │ 402,88 │ 447,87 │ 18     │      │
│   │и выше    │       │         │        │        │        │        │      │
│   │          │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2.2│Трансфор- │шт./МВА│6/113,3  │0/0     │3/66    │3/47,3  │0/0     │      │
│   │маторы 110│       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ и выше │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2.3│Средства  │млн.   │   11,944│   0,248│   5,254│   6,416│   0,026│      │
│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│3  │ОАО       │       │         │        │        │        │        │ОАО   │
│   │"Север-   │       │         │        │        │        │        │"Се-  │
│   │электро"  │       │         │        │        │        │        │вер-  │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элек- │
│   │Ремонт:   │       │         │        │        │        │        │тро"  │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.1│ПС 35 кВ  │шт.    │  23     │   0    │  10    │  12    │  1     │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.2│КТП       │шт.    │1408     │ 249    │ 442    │ 440    │277     │      │
│   │10/6/0,4  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.3│ЛЭП -     │км     │ 3635,65 │ 683,18 │1094,69 │1143,03 │ 714,75 │      │
│   │6-10-0,4  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.4│ВЛ-35 кВ  │км     │  204,32 │  20,04 │  57,55 │ 115,08 │  11,65 │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.5│Трансфор- │шт.    │   1     │   0    │   0    │   0    │  1     │      │
│   │маторы 35 │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│3.6│Средства  │млн.   │  221,015│  53,69 │  81,480│  44,809│  41,036│      │
│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│4  │ОАО       │       │         │        │        │        │        │ОАО   │
│   │"Восток-  │       │         │        │        │        │        │"Вос- │
│   │электро"  │       │         │        │        │        │        │ток-  │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элек- │
│   │Ремонт:   │       │         │        │        │        │        │тро"  │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.1│ПС -      │шт./МВА│49/196,9 │5/36,8  │19/55,3 │19/58,5 │6/46,3  │      │
│   │35/6/10 кВ│       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.2│КТП       │шт./МВА│920/126,4│155/20,2│297/43,4│305/44,1│163/18,7│      │
│   │10/6/0,4  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.3│ЛЭП -     │км     │ 1712    │ 380    │ 436    │ 491    │ 405    │      │
│   │6-10-0,4  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.4│ВЛ-35 кВ  │км     │   64,729│   0    │  45,529│  19,2  │   0    │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.5│Средства  │млн.   │   54,96 │  12,26 │  15,53 │  15,41 │  11,76 │      │
│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│5  │ОАО "Ош-  │       │         │        │        │        │        │ОАО   │
│   │электро"  │       │         │        │        │        │        │"Ош-  │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элек- │
│   │Ремонт:   │       │         │        │        │        │        │тро"  │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.1│ПС-35 кВ  │шт.    │   13    │   -    │   4    │   9    │   -    │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.2│Трансфор- │шт.    │    -    │   -    │   -    │   -    │   -    │      │
│   │маторы 35 │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.3│КТП       │шт.    │  799    │  75    │ 322    │ 317    │  85    │      │
│   │10/6/0,4  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.4│ЛЭП -     │км     │ 2188,6  │ 230,55 │1121,7  │ 754,35 │  82    │      │
│   │6-10-0,4  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.5│ВЛ-35 кВ  │км     │   85,641│   4,371│  27,85 │  53,42 │    -   │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.6│Средства  │млн.   │  116,826│  23,799│  35,923│  33,749│  23,355│      │
│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│6  │ОАО "Жала-│       │         │        │        │        │        │ОАО   │
│   │лабат-    │       │         │        │        │        │        │"Жа-  │
│   │электро"  │       │         │        │        │        │        │лала- │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤бат-  │
│   │Ремонт:   │       │         │        │        │        │        │элек- │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤тро"  │
│6.1│ПС 35 кВ  │шт./МВА│   54    │  11    │  16    │  18    │   9    │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.2│КТП       │шт./МВА│ 1750    │ 453    │ 479    │ 478    │ 340    │      │
│   │10/6/0,4  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.3│ЛЭП -     │км     │ 2300    │ 519    │ 628    │ 620    │ 533    │      │
│   │6-10-0,4  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │кВ        │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.4│ВЛ-35 кВ  │км     │  147    │  22    │  45    │  45    │  35    │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.5│Средства  │млн.   │   54,171│  12,206│  14,64 │  15,52 │  11,805│      │
│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│7  │ОАО       │       │         │        │        │        │        │ОАО   │
│   │"Бишкек-  │       │         │        │        │        │        │"Биш- │
│   │теплосеть"│       │         │        │        │        │        │кек-  │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤тепло-│
│7.1│Ремонт    │м      │ 4500    │1200    │1300    │1300    │ 700    │сеть" │
│   │тепловых  │       │         │        │        │        │        │      │
│   │сетей в   │       │         │        │        │        │        │      │
│   │т.ч.:     │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.2│- магист- │м      │    0    │   0    │   0    │   0    │   0    │      │
│   │ральных   │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.3│- распре- │м      │ 4500    │1200    │1300    │1300    │ 700    │      │
│   │делитель- │       │         │        │        │        │        │      │
│   │ных       │       │         │        │        │        │        │      │
├───┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.4│Средства  │млн.   │   83,52 │  10,89 │  31,70 │  26,81 │  14,12 │      │
│   │на ремонт │сом    │         │        │        │        │        │      │
└───┴──────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘

Приложение 19
ЗАДАНИЕ
ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро"
по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2012 году

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2012 года № 725)

┌─────┬────────────┬────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┐
│  №  │Наименование│Ед. │                  2012 год                   │Ответ-│
│ п/п │   области  │изм.├─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ствен-│
│     │            │    │  Всего  │ I кв.  │ II кв. │ III кв.│ IV кв. │ ные  │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│     │ОАО "Север- │    │         │        │        │        │        │ОАО   │
│     │электро"    │    │         │        │        │        │        │"Се-  │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤вер-  │
│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    56   │    4,0 │   18,0 │   17,0 │   17,0 │элект-│
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ро"   │
│2    │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    65   │    4,5 │   21,5 │   19,5 │   19,5 │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3    │Установка   │шт. │    41   │    8   │   10   │   12   │   11   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4    │Вынос       │шт. │ 31480   │ 6945   │ 8245   │ 8145   │ 8145   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5    │Капвложения │млн.│   535,96│   38,86│  115,28│  231,92│  149,91│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │
│     │город Бишкек│    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    33,0 │    0,75│   10,75│   10,75│   10,75│      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1.2  │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    65,0 │    4,5 │   21,5 │   19,5 │   19,5 │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1.3  │Установка   │шт. │    22   │    3   │    5   │    7   │    7   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1.4  │Вынос       │шт. │ 20000   │ 5000   │ 5000   │ 5000   │ 5000   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│1.5  │Капвложения │млн.│   291,75│    1,00│   49,00│  158,28│   83,48│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2    │Чуйская     │    │         │        │        │        │        │      │
│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    20,0 │    2,5 │    6,5 │    5,5 │    5,5 │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2.2  │Установка   │шт. │    15   │    4   │    4   │    4   │    3   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2.3  │Вынос       │шт. │ 10080   │ 1770   │ 2770   │ 2770   │ 2770   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2.4  │Капвложения │млн.│   234,74│   36,59│   63,10│   71,58│   63,47│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3    │Таласская   │    │         │        │        │        │        │      │
│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │     3,0 │    0,75│    0,75│    0,75│    0,75│      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.2  │Установка   │шт. │     4   │    1   │    1   │    1   │    1   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.3  │Вынос       │шт. │  1400   │  175   │  475   │  375   │  375   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3.4  │Капвложения │млн.│     9,48│    1,26│    3,18│    2,07│    2,97│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│     │ОАО "Восток-│    │         │        │        │        │        │ОАО   │
│     │электро"    │    │         │        │        │        │        │"Вос- │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ток-  │
│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │     7,30│    1,7 │    0   │    3   │   2,6  │элект-│
│     │строитель-  │    │         │        │        │        │        │ро"   │
│     │ство        │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2    │ВЛ-10-0,4 кВ│км  │    25,14│   11,1 │    0   │    7,79│    6,25│      │
│     │реконструк- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │ция         │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3    │Установка   │шт. │    18   │    8   │    0   │    5   │    5   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4    │Замена      │шт. │    21   │    7   │    0   │    8   │    6   │      │
│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5    │Вынос       │шт. │ 20000   │ 6000   │    0   │ 8500   │ 5500   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6    │Капвложения │млн.│    33,54│   20,62│    0,00│    6,60│    6,31│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │
│     │Иссык-Куль- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │ская область│    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.1  │ВЛ 10-0,4   │км  │     5,10│    0,6 │    0   │    2,4 │    2,1 │      │
│     │кВ, строи-  │    │         │        │        │        │        │      │
│     │тельство    │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.2  │ВЛ-10-0,4   │км  │    18,69│    8,5 │    0   │    5,19│    5   │      │
│     │кВ, реконст-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │рукция      │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.3  │Установка   │шт. │    10,0 │    4   │    0   │    3   │    3   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.4  │Замена      │шт. │    14   │    7   │    0   │    4   │    3   │      │
│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.5  │Вынос       │шт. │ 12000   │ 4000   │    0   │ 5000   │ 3000   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4.6  │Капвложения │млн.│    18,45│   11,34│    0   │    3,63│    3,47│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5    │Нарынская   │    │         │        │        │        │        │      │
│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.1  │ВЛ 10-0,4   │км  │     2,20│    1,1 │    0   │    0,6 │    0,5 │      │
│     │кВ, строи-  │    │         │        │        │        │        │      │
│     │тельство    │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.2  │ВЛ-10-0,4   │км  │     6,45│    2,6 │    0   │    2,6 │    1,25│      │
│     │кВ, реконст-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │рукция      │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.3  │Установка   │шт. │     8   │    4   │    0   │    2   │    2   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.4  │Замена      │шт. │     7   │    0   │    0   │    4   │    3   │      │
│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.5  │Вынос       │шт. │  8000   │ 2000   │    0   │ 3500   │ 2500   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5.6  │Капвложения │млн.│    15,09│    9,28│    0   │    2,97│    2,84│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│     │ОАО         │    │         │        │        │        │        │ОАО   │
│     │"Ошэлектро" │    │         │        │        │        │        │"Ош-  │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤элект-│
│1    │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    69,5 │   10,15│   12,99│   18,35│   28,01│ро"   │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│2    │КЛ 10-0,4 кВ│км  │     2   │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    0,5 │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│3    │Установка   │шт. │    51   │   10   │   12   │   12   │   17   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│4    │Замена      │шт. │    30   │    7   │    7   │    7   │    9   │      │
│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│5    │Установка   │шт. │ 35000   │ 6180   │ 9480   │11550   │ 7790   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6    │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │
│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │
│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7    │Строитель-  │км  │    14,75│    0,00│    4,80│    0,20│    9,75│      │
│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│8    │Капвложения │млн.│   140,95│   14,27│   38,98│   36,54│   51,16│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6    │В том числе:│    │         │        │        │        │        │      │
│     │город Ош    │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    14   │    2,83│    3,67│    3,67│    3,83│      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.2  │КЛ 10-0,4 кВ│км  │     2   │    0,5 │    0,5 │    0,5 │    0,5 │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.3  │Установка   │шт. │     8   │    2   │    2   │    2   │    2   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.4  │Замена      │шт. │     4   │    1   │    1   │    1   │    1   │      │
│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.5  │Установка   │шт. │ 12000   │ 2500   │ 3200   │ 3600   │ 2700   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.6  │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │
│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │
│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.7  │Строитель-  │км  │     1,75│    0,00│    0,00│    0,20│    1,55│      │
│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ (замена  │    │         │        │        │        │        │      │
│     │проводов)   │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│6.8  │Капвложения │млн.│    55,37│    5,96│   16,27│   14,15│   19   │      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7    │Ошская      │    │         │        │        │        │        │      │
│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    31,5 │    3,66│    5,66│    7,34│   14,84│      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.2  │Установка   │шт. │    29   │    4   │    7   │    7   │   11   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.3  │Замена      │шт. │    16   │    4   │    4   │    4   │    4   │      │
│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.4  │Установка   │шт. │ 14000   │ 2150   │ 3900   │ 4850   │ 3100   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.5  │Строитель-  │км  │    13,0 │    0,0 │    4,8 │    0,0 │    8,2 │      │
│     │ство ВЛ-35  │    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│7.6  │Капвложения │млн.│    46,48│    3,36│    9,17│   14,96│   19,00│      │
│     │            │сом.│         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│8    │Баткенская  │    │         │        │        │        │        │      │
│     │область     │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│8.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    24   │    3,66│    3,66│    7,34│    9,34│      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│8.2  │Установка   │шт. │    14   │    4   │    3   │    3   │    4   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│8.3  │Замена      │шт./│    10   │    2   │    2   │    2   │    4   │      │
│     │трансформа- │МВА │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│8.4  │Установка   │шт. │  9000   │ 1530   │ 2380   │ 3100   │ 1990   │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│8.5  │Капвложения │млн.│    39,10│    4,96│   13,55│    7,43│   13,16│      │
│     │            │сом.│         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│     │ОАО "Жалала-│    │         │        │        │        │        │ОАО   │
│     │батэлектро" │    │         │        │        │        │        │"Жа-  │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤лала- │
│9    │Джалал-Абад-│    │         │        │        │        │        │бат-  │
│     │ская        │    │         │        │        │        │        │элект-│
│     │область     │    │         │        │        │        │        │ро"   │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│9.1  │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │    10   │    2,5 │    2,5 │    2,5 │    2,5 │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│9.2  │Установка   │шт. │    25   │    5   │    8   │    6   │    6   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│9.3  │Замена      │шт. │    20   │    9   │    1   │    5   │    5   │      │
│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│9.4  │Вынос       │шт. │    -    │        │        │        │        │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│9.5  │Капвложения │млн.│    45,72│   12,87│    9,99│   11,43│   11,43│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│10   │ВСЕГО ПО    │    │         │        │        │        │        │Всего │
│     │РЕСПУБЛИКЕ: │    │         │        │        │        │        │по    │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤рес-  │
│10.1 │ВЛ 10-0,4 кВ│км  │   142,8 │   18,4 │   33,5 │   40,9 │   50,1 │публи-│
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ке    │
│10.2 │КЛ 10-0,4 кВ│км  │    67   │    5,0 │   22,0 │   20,0 │   20,0 │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│10.3 │Установка   │шт. │   135   │   31   │   30   │   35   │   39   │      │
│     │дополнитель-│    │         │        │        │        │        │      │
│     │ных         │    │         │        │        │        │        │      │
│     │КТП-6-10/0,4│    │         │        │        │        │        │      │
│     │кВ          │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│10.4 │Замена      │шт. │    50   │   23   │    8   │   20   │   20   │      │
│     │трансформа- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │торов       │    │         │        │        │        │        │      │
│     │6-10/0,4 кВ │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│10.5 │Строитель-  │млн.│    24,0 │    4,0 │    6,0 │    6,0 │    8,0 │      │
│     │ство ПС     │сом │         │        │        │        │        │      │
│     │35/10 кВ    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │"Достук"    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │(4,0 MBA)   │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│10.6 │Строитель-  │км  │    14,75│    0,00│    4,80│    0,20│    9,75│      │
│     │ство и      │    │         │        │        │        │        │      │
│     │реконструк- │    │         │        │        │        │        │      │
│     │ция ВЛ-35 кВ│    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│10.7 │Вынос и     │шт. │ 86480   │19125   │17725   │28195   │21435   │      │
│     │установка   │    │         │        │        │        │        │      │
│     │приборов    │    │         │        │        │        │        │      │
│     │учета       │    │         │        │        │        │        │      │
├─────┼────────────┼────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤      │
│10.8 │Капвложения │млн.│   756,18│   96,05│  154,82│  286,50│  218,81│      │
│     │            │сом │         │        │        │        │        │      │
└─────┴────────────┴────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘

Приложение 20
ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызгаз" по поставке природного газа населению
в осенне-зимний период 2012/2013 года

┌─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Наимено-│  Необ- │     График поставки природного газа (млн.куб.м)  │
│  вание  │ ходимо ├────┬────┬─────┬─────────────────┬────────────────┤
│         │ поста- │ II │III │  в  │    IV квартал   │   I квартал    │
│         │вить во │ кв.│кв. │ т.ч.│      2012 г.    │     2013 г.    │
│         │ II-IV  │2012│2012│ сен-├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬────┤
│         │  кв.   │ г. │ г. │тябрь│ ок- │ но- │ де- │ ян- │фев- │март│
│         │2012 г.,│    │    │     │тябрь│ябрь │кабрь│варь │раль │    │
│         │ I кв.  │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
│         │2013 г. │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│         │  план  │план│план│план │ план│ план│ план│ план│ план│план│
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Природный│  325,0 │54,3│58,1│ 22,2│ 25,9│ 40,6│ 49,7│ 37,8│ 32,8│25,8│
│газ      │        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
│всего:   │        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│в том    │        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
│числе:   │        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Север    │  285,2 │48,8│51,7│ 19,8│ 24,0│ 37,3│ 44,3│ 31,1│ 27,0│21,0│
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Юг       │   39,8 │ 5,5│ 6,4│  2,4│  1,9│  3,3│  5,4│  6,7│  5,8│ 4,8│
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│в том    │   92,6 │15,7│12,4│  5,0│  7,5│ 12,9│ 15,3│ 11,3│ 10,3│ 7,2│
│числе для│        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
│населения│        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
│всего:   │        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│в том    │        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
│числе:   │        │    │    │     │     │     │     │     │     │    │
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Север    │   75,9 │12,8│ 8,6│  3,6│  6,4│ 11,5│ 12,8│  9,4│  8,6│ 5,8│
├─────────┼────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤
│Юг       │   16,7 │ 2,9│ 3,8│  1,4│  1,1│  1,4│  2,5│  1,9│  1,7│ 1,4│
└─────────┴────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘

Приложение 21
ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызгаз" по поставке природного газа
ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" в осенне-зимний период
2012/2013 года, в том числе для населения

┌────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наимено-│  Необ-│       График поставки природного газа (млн.куб.м)      │
│ вание  │ ходимо├────┬────┬─────┬───────────────────┬────────────────────┤
│        │ поста-│ II │III │ в   │     IV квартал    │    I  квартал      │
│        │вить во│ кв.│кв. │т.ч. │       2012 г.     │      2013 г .      │
│        │ II-IV │2012│2012│сен- ├─────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤
│        │  кв.  │ г. │ г. │тябрь│ ок- │ноябрь│де-   │январь│фев-  │март  │
│        │2012   │    │    │     │тябрь│      │кабрь │      │раль  │      │
│        │ г.,   │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
│        │ I кв. │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
│        │2013 г.│    │    │     │     │      │      │      │      │      │
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│        │  план │план│план│ план│ план│ план │ план │ план │ план │ план │
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Природ- │28,8700│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0 │4,9139│6,0684│7,4379│6,4115│4,0383│
│ный газ │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
│всего:  │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│в том   │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
│числе:  │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Север   │24,0800│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0 │4,2732│5,3516│6,0208│5,1161│3,3183│
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Юг      │ 4,7900│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0 │0,6407│0,7168│1,4171│1,2954│0,7200│
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│в том   │23,9700│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0 │4,5960│4,8072│6,0132│5,2313│3,3223│
│числе   │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
│для на- │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
│селения │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
│всего:  │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│в том   │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
│числе:  │       │    │    │     │     │      │      │      │      │      │
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Север   │20,1542│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0 │4,1373│3,9861│5,1458│4,1303│2,7547│
├────────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Юг      │ 3,8158│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 0,0 │0,4587│0,8211│0,8674│1,1010│0,5676│
└────────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Приложение 22
ЗАДАНИЕ
ОАО "Кыргызгаз" на замену малонадежных газопроводов
и предельно изношенного оборудования на 2012 год

┌─┬───────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐
│№│   Наименование    │Ед. изм.│            План на 2012 г.           │
│ │      области      │        ├───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤
│ │                   │        │ всего │ I кв. │ II кв.│III кв.│IV кв.│
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│1│ё       2          │   3    │   4   │   5   │    6  │   7   │  8   │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Южное УМГ          │п.м     │ 2088  │       │       │ 2088  │      │
│ │                   │тыс.сом.│13635  │ 4000  │ 7135  │ 1250  │1250  │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена аварийного  │п.м     │ 1688  │       │ 1688  │       │      │
│ │участка            │тыс.сом.│ 6615  │ 4000  │ 6615  │ -     │ -    │
│ │магистрального     │        │       │       │       │       │      │
│ │газопровода        │        │       │       │       │       │      │
│ │Майлуу-Суу-Жалала- │        │       │       │       │       │      │
│ │бат от р.Кугарт до │        │       │       │       │       │      │
│ │ГРС Жалалабат      │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена аварийного  │п.м     │  400  │       │       │       │ 400  │
│ │участка газопровода│тыс.сом.│ 2500  │  -    │  -    │ 1250  │1250  │
│ │Ходжаабат-Ош       │        │       │       │       │       │      │
│ │52,1-52,5 км       │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Реконструкция ГРС  │        │   -   │       │       │       │      │
│ │(Кокташ, ДКС)      │        │  520  │  -    │  520  │ -     │  -   │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Бишкекское УГХ     │п.м     │ 1200  │       │       │       │1200  │
│ │                   │тыс.сом.│20270,0│ 5000,0│ 5100,0│ 5100,0│5070,0│
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена газопровода │п.м     │ 1200  │       │       │       │1200  │
│ │среднего давления  │тыс.сом.│20270  │ 5000  │ 5100  │ 5000  │5070  │
│ │на участке от      │        │       │       │       │       │      │
│ │ул.Фучика до       │        │       │       │       │       │      │
│ │Биофабрики         │        │       │       │       │       │      │
│ │(с.Ново-Павловка)  │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Жалалабатское УГХ  │п.м     │ 2242  │       │       │       │2242  │
│ │                   │тыс.сом.│ 6355  │  282  │  482  │ 3063  │2528  │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена газопровода │п.м     │  356  │       │       │       │ 350  │
│ │среднего давления  │тыс.сом.│ 1380  │   -   │   -   │  800  │ 580  │
│ │по ул.Садовая      │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена газопровода │п.м     │  171  │       │       │       │ 171  │
│ │среднего давления  │тыс.сом.│  280  │   -   │   -   │  280  │  -   │
│ │по ул.Лермонтова   │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена газопровода │        │       │       │       │       │      │
│ │по ул.Токтогула:   │        │       │       │       │       │      │
│ │- низкого давления;│п.м     │  352  │       │       │       │ 352  │
│ │                   │тыс.сом.│  835  │   -   │  100  │  400  │ 335  │
│ │- среднего давления│п.м     │  459  │       │       │       │ 459  │
│ │                   │тыс.сом.│ 1090  │   -   │  100  │  500  │ 490  │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена газопровода │п.м     │  904  │       │       │       │ 904  │
│ │низкого давления по│тыс.сом.│ 1640  │   -   │   -   │  800  │ 840  │
│ │ул.Некрасова       │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Восстановление     │п.м     │       │       │       │       │      │
│ │объектов           │тыс.сом.│ 1130  │  282  │  282  │  283  │ 283  │
│ │газификации после  │        │       │       │       │       │      │
│ │июньских событий   │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Ошское УГХ         │п.м     │ 2000  │       │       │       │2000  │
│ │                   │тыс.сом.│11000  │  820  │ 4320  │ 5050  │ 810  │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена газопровода │п.м     │ 2000  │       │       │ 2000  │      │
│ │среднего давления  │тыс.сом.│ 7750  │   -   │ 3500  │ 4250  │  -   │
│ │по ул.Кирова       │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Восстановление     │п.м     │       │       │       │       │      │
│ │объектов           │тыс.сом.│ 3250  │  820  │  820  │  800  │ 810  │
│ │газификации после  │        │       │       │       │       │      │
│ │июньских событий   │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Чуйское УГХ        │п.м     │       │       │       │       │  -   │
│ │                   │тыс.сом.│ 5000  │   -   │ 2500  │ 2500  │  -   │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Строительство      │п.м     │       │       │       │       │      │
│ │здания Ленинского  │тыс.сом.│ 2500  │   -   │ 2500  │   -   │  -   │
│ │газового участка   │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Строительство      │п.м     │       │       │       │       │      │
│ │здания СПС, АДС и  │тыс.сом.│ 2500  │   -   │   -   │ 2500  │  -   │
│ │здания контролеров │        │       │       │       │       │      │
│ │г.Кант             │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Баткенское УГХ     │п.м     │  205  │       │  205  │       │      │
│ │                   │тыс.сом.│  204  │   -   │  204  │   -   │  -   │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Замена газопровода │п.м     │  205  │   -   │  205  │   -   │  -   │
│ │низкого давления,  │тыс.сом.│  204  │       │  204  │       │      │
│ │Кадамжай,          │        │       │       │       │       │      │
│ │ул.Металлургов, 6, │        │       │       │       │       │      │
│ │9, 10              │        │       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ЦПТС               │п.м     │  980  │   -   │  980  │   -   │  -   │
│ │                   │тыс.сом.│       │       │       │       │      │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Восстановление     │п.м     │   -   │       │       │       │  -   │
│ │учебного полигона  │тыс.сом.│  980  │   -   │  980  │   -   │  -   │
├─┼───────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │Итого:             │п.м     │ 7735  │       │       │       │7735  │
│ │                   │тыс.сом.│51464,0│10102,0│17241,0│14463,0│9658,0│
└─┴───────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
Примечание: УГХ - Управление газового хозяйства, УМГ - Управление магистральных газопроводов, ГРС - газораспределительная станция, ЦПТС Центр подготовки технических специалистов, СПС - Служба подземных сетей, АДС - Аварийно-диспетчерская служба.

Приложение 23
ЗАДАНИЕ
на заготовку топлива для отопительных котельных
ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", КП "Бишкектеплоэнерго" и
Ошского МП "Теплоснабжение" к осенне-зимнему
периоду 2012/2013 года
См. во вложенном файле.

Приложение 24
ЗАДАНИЕ
ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", КП "Бишкектеплоэнерго" и
Ошскому МП "Теплоснабжение" на подготовку отопительных
котельных к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года

┌────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┐
│  Наименование области  │  Всего  │     В том числе работающих на:   │
│                        │котельных├────────┬────────┬───────┬────────┤
│                        │         │  газе  │ мазуте,│  угле │электро-│
│                        │         │        │ солярке│       │энергии │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│КП "Бишкектеплоэнерго"  │    60   │   24   │    3   │   21  │   12   │
│мэрии г.Бишкек          │         │        │        │       │        │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│КП "Кыргызжилкоммунсоюз"│   131   │   29   │   22   │   50  │   30   │
│в том числе:            │         │        │        │       │        │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Таласская               │     4   │    -   │    1   │    3  │    -   │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Чуйская                 │    41   │   13   │   15   │   10  │    3   │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Джалал-Абадская         │    27   │   16   │    3   │    4  │    4   │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Нарынская               │    21   │    -   │    -   │    5  │   16   │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Иссык-Кульская          │    32   │    -   │    3   │   22  │    7   │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Ошская                  │     6   │    -   │    -   │    6  │    -   │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Ошское МП               │    52   │    1   │        │   34  │   17   │
│"Теплоснабжение" мэрии  │         │        │        │       │        │
│г.Ош                    │         │        │        │       │        │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤
│Всего по республике:    │   243   │   54   │   25   │  105  │   59   │
└────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘

Приложение 25
ПЕРЕЧЕНЬ
угледобывающих предприятий, закрепленных за областями
и районами республики, и предлагаемая оптово-отпускная
цена местных углей, без учета транспортных расходов,
по доставке на топливные базы и пункты
реализации угля для населения

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2012 года № 725)
┌──┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬─────────────────────┐
│№ │  Области/районы   │ Коли-│Средняя стоимость│ Угольные предприятия│
│п/│                   │чество│    угля, сом.   │                     │
│п │                   │ баз и├────────┬────────┤                     │
│  │                   │ пунк-│  БПКО  │   БР   │                     │
│  │                   │  тов │ (сорто-│ (рядо- │                     │
│  │                   │реали-│   вой) │  вой)  │                     │
│  │                   │ зации│        │        │                     │
├──┴───────────────────┴──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│Иссык-Кульская область   45  │        │        │                     │
├──┬───────────────────┬──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│1 │Тонский            │   8  │  1000  │  1000  │ОсОО "Нарынкомур"    │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│2 │Джети-Огузский     │  11  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│3 │Аксуйский          │  13  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│4 │Иссык-Кульский     │   5  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│5 │Тюпский            │   2  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│6 │Гор. Каракол       │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│7 │Гор. Балыкчы       │   3  │  1150  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │
├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│Нарынская область     │  68  │        │        │                     │
├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│8 │Нарынский          │  15  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│9 │Ак-Талинский       │  13  │   995  │   900  │ОсОО "АГК            │
│  │                   │      │        │        │Тоо-Инвест",         │
│  │                   │      │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│10│Кочкорский         │  12  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │
│  │                   │      │  1050  │   900  │ОсОО "Ак-Жол Комур"  │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│11│Джумгальский       │  13  │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул",  │
│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too        │
│  │                   │      │        │        │Инвест",             │
│  │                   │      │  1000  │   800  │ОАО                  │
│  │                   │      │        │        │"Жумгалсуукурулуш"   │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│12│Ат-Башинский       │  12  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж-Шер"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│13│Гор. Нарын         │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │
├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│Гор. Бишкек           │  69  │        │        │                     │
├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│14│Ленинский          │  19  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер",    │
│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Разрез         │
│  │                   │      │        │        │Бузурманкул-Т"       │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│15│Октябрьский        │  16  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │
│  │                   │      │   995  │        │ОсОО "АГК-Too Инвест"│
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│16│Первомайский       │  18  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│17│Свердловский       │  16  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │
│  │                   │      │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет"        │
├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│Таласская область     │  15  │        │        │                     │
├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│18│Кара-Бууринский    │   7  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│19│Манасский          │   2  │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│20│Бакай-Атинский     │   2  │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│21│Таласский          │   1  │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│22│г.Талас            │   3  │        │        │                     │
├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│Чуйская область       │  31  │        │        │                     │
├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│23│Кеминский          │   3  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон"         │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│24│Чуйский            │   1  │  1140  │   900  │ЗАО "Шарбон",        │
│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│25│Ысык-Атинский      │   2  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │
│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│26│Аламудунский       │  13  │  1160  │   965  │ГП "Кыргызкомур",    │
│  │                   │      │   995  │   900  │ОсОО "АГК Too Инвест"│
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│27│Сокулукский        │   4  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет"        │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│28│Московский         │   1  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │
│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│29│Жайылский          │   3  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │
│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул",  │
│  │                   │      │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│30│Панфиловский       │   1  │  1170  │   950  │ЗАО "Берекет",       │
│  │                   │      │  1150  │  1050  │ОсОО "Бузурманкул"   │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│31│Гор. Токмок        │   3  │  1000  │   800  │ОсОО "Пандж Шер"     │
├──┴───────────────────┴──────┴────────┴────────┴─────────────────────┤
│                            Южный регион                             │
├──┬───────────────────┬──────┬─────────────────┬─────────────────────┤
│  │                   │Кол-во│Средняя стоимость│Угольные предприятия │
│  │                   │ баз  │    угля, сом    │                     │
│  │                   │      ├────────┬────────┤                     │
│  │                   │      │ДР (ря- │  ДСШ   │                     │
│  │                   │      │ довой) │(штыбы) │                     │
├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│Джалал-Абадская       │  77  │        │        │                     │
│область               │      │        │        │                     │
├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│32│Ала-Букинский      │  17  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│33│Аксыйский          │  10  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│34│Ноокенский         │   9  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│35│Сузакский          │  37  │  2000  │  1000  │ОсОО "Ташкомур"      │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│36│Токтогульский      │  28  │  2000  │        │ЗАО                  │
│  │                   │      │        │        │"Юнайтедголкомпани"  │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│37│Чаткалский         │   4  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│38│Тогуз-Торуский     │   5  │  2000  │  1000  │ОсОО "Ташкомур"      │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│39│Базар-Коргонский   │   5  │  2000  │        │ОсОО "Ташкомур"      │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│40│г.Джалал-Абад      │  11  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│41│г.Ташкомур         │   6  │  2000  │  1000  │ОсОО "Тегене"        │
├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│Ошская область        │  53  │  БПКО  │   БР   │                     │
├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│42│Алайский           │   5  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│43│Чон-Алайский       │   3  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│44│Кара-Суйский       │  16  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал",  │
│  │                   │      │        │        │ОсОО "Алты-Айгыр"    │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│45│Наукатский         │   6  │  3500  │  2100  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │
│  │                   │      │        │        │АО "Кызыл-Киякомур"  │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│46│Араванский         │  12  │  2600  │  1800  │ОсОО "Перити-Коал"   │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│47│Узгенский          │   8  │  2100  │  1800  │ОсОО "Жазы",         │
│  │                   │      │        │        │ЧП "Курманбек"       │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│48│Кара-Кульджинский  │   3  │  2100  │  1800  │ОсОО "Жазы",         │
│  │                   │      │        │        │ОсОО "Кум-Бель"      │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│49│Гор. Ош            │  12  │  2600  │  1600  │ОсОО "Перити-Коал"   │
├──┴───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│Баткенская область    │  60  │        │        │                     │
├──┬───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│  │В том числе районы:│      │        │        │                     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│50│Лейлекский         │  22  │  2500  │  2000  │ОсОО "Нур",          │
│  │                   │      │        │        │АО "Сулюкта-шахтаку- │
│  │                   │      │        │        │рулуш",              │
│  │                   │      │        │        │ОсОО "Марипов",      │
│  │                   │      │        │        │ОсОО "Ак-Булак"      │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│51│Баткенский         │  14  │  2500  │  1800  │ОсОО "Эркин-Кен",    │
│  │                   │      │        │        │ОсОО "Ибрагимов"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│52│Кадамжайский       │  18  │  3500  │  2100  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │
│  │                   │      │        │        │ОсОО "Эркин-Кен"     │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│53│Гор. Кызыл-Кия     │   1  │  3100  │  1800  │ОсОО "Беш-Бурхан",   │
│  │                   │      │        │        │АО "Кызыл-Киякомур"  │
├──┼───────────────────┼──────┼────────┼────────┼─────────────────────┤
│54│Гор. Сулюкта       │   5  │  2500  │  2000  │АООТ "Сулюктакомур", │
│  │                   │      │        │        │ОсОО                 │
│  │                   │      │        │        │"Сулюкташахтакурулуш"│
└──┴───────────────────┴──────┴────────┴────────┴─────────────────────┘
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