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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 декабря 2017 года N 852

Приложение 2

Утвержден 
  постановлением Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 29 декабря 2012 года № 867

План мероприятий
 по реализации Государственной программы по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы

	Стратегия 1. Снижение уязвимости потребителей инъекционных наркотиков к ВИЧ-инфекции

	Задача 1: Стабилизация распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), в том числе женщин

	1.1. Предоставление качественных услуг по программам снижения вреда в соответствии с утвержденными стандартами и протоколами, а также потребностями ПИН, в том числе у женщин, и в пенитенциарной системе

	1.1.1
	Открытие новых ПОШ на территориях, не охваченных профилактическими программами
	Открыты 4 новых ПОШ в Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ, PSI, GIZ, CARHAP, CDC

	
	
	Открыты 4 новых ПОШ в Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской областях и Панфиловском районе Чуйской области, с охватом 500 ПИН
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.2
	Открытие новых комьюнити-центров для ПИН на территории Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей
	Открыты 3 новых коммьюнити-центра для ПИН в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях, с охватом 600 ПИН
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.3
	Открытие новых мобильных пунктов ПОШ.
	Открыты 4 новых мобильных ПОШ с охватом 1600 ПИН.
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО «Социум» (по согласованию)
	ГФСТМ, CDC

	
	Открытие мобильных ПОШ в Ошской и Джалал-Абадской областях
	Будут открыты по 1 новому мобильному ПОШу в Ошской и Джалал-Абадской областях, с охватом 2000 ПИН
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Организация программ дружеского фармацевтического сервиса
	Организованы 2 программы дружеского фармацевтического сервиса в городах Бишкек и Ош, с охватом 2000 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО «Социум» (по согласованию)
	ГФСТМ, PSI

	1.1.5
	Поддержка функционирующих ПОШ
	Продолжена деятельность 7 ПОШ, с охватом 9500 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	
	
	Продолжена деятельность 23 ПОШ при ЦСМ, ГСВ, с охватом 7500 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.1.6
	Совершенствование и расширение программ обмена шприцев в учреждениях УИС
	Продолжена деятельность 19 действующих ПОШ в 12 учреждениях УИС, с охватом 800-900 заключенных ПИН ежемесячно
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав,
	ГФСТМ

	
	
	Открыты 2 новых ПОШ в 2 учреждениях УИС
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, Минобороны
	

	1.1.7
	Совершенствование и расширение программ заместительной терапии для ПИН
	Продолжена деятельность 17 действующих сайтов ЗПТМ, с охватом 1700 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав,
	ГФСТМ

	
	
	Открыты 8 новых сайтов ЗПТМ, с охватом 800 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ, CDC

	
	
	Отрыты и поддерживаются 3 новых пункта ЗМТ на территории Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях, охват 150 ПИН
	
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.1.8
	Совершенствование и расширение программы заместительной терапии для ПИН в учреждениях УИС
	Продолжена деятельность программ ЗПТМ в 5 учреждениях УИС, с охватом 150-200 заключенных
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, ГСКН
	ГФСТМ, СDС

	
	
	Открыты программы ЗПТМ в 3 новых учреждениях УИС
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, ГСКН
	ГФСТМ, СDС

	1.1.9
	Поддержка деятельности 2 действующих хосписов в гг.Бишкек и Ош
	Продолжена деятельность 2 хосписов
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.1.10
	Поддержка деятельности круглосуточного «телефона доверия» для ПИН
	Открыт 1 «телефон доверия»
	х
	х
	х
	х
	х
	ОО «Социум» (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.11
	Усовершенствование мероприятий по соблюдению прав ПИН
	Созданы 2 новые юридические клиники в Чуйской и Джалал-Абадской областях
	
	х
	х
	х
	х
	НПО «Социум» (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.12
	Проведение исследования по картированию программ, реализуемых НПО, направленных на снижения вреда
	Проведено 1 исследование по картированию программ
	х
	
	
	
	
	НПО СВ (по согласованию)
	PSI

	1.1.13
	Проведение исследования по теме ВГС среди уязвимых групп
	Проведено 1 исследование по численности групп и доступности к диагностике ВГС
	
	х
	
	
	
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.14
	Внедрение программных стандартов и ИУК в НПО
	Внедрены программные стандарты и ИУК в 30 НПО для низкопороговых программ снижения вреда
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ, PSI, GIZ, CARHAP, CDC

	1.1.15
	Проведение мониторинга программ снижения вреда в Ошской и Джалал-Абадской областях
	Проведены 20 мониторинговых визитов в Ошской и Джалал-Абадской областях
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ, GIZ, CARHAP, CDC

	1.1.16
	Проведение тренингов методом ТоТ для НПО СВ
	Проведены 10 тренингов методом ТоТ с обучением 250 тренеров
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ, PSI, GIZ, CARHAP, CDC, USAID

	1.1.17
	Проведение семинаров для заключенных, в т.ч. для уязвимых групп в учреждениях УИС, с использованием метода обучения «равный-равному»
	Проведены 5 семинаров в учреждениях УИС с привлечением и участием тренеров по методу «равный-равному»
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, НПО (по согласованию)
	Средства доноров

	1.1.18
	Проведение семинаров по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди заключенных, в том числе и среди ПИН
	Проведены 40 семинаров ежегодно в 10 учреждениях УИС силами специалистов ТоТ
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минобороны, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.19
	Проведение семинаров по вопросам соблюдения прав ПИН для представителей сообщества
	Проведены 20 семинаров ежегодно в ПОШ силами специалистов ТОТ
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.20
	Проведение семинаров по вопросам соблюдения прав ПИН для правоохранительных органов
	Проведены 10 семинаров ежегодно силами специалистов-ТОТ
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.21
	Проведение семинаров по вопросам соблюдения прав ПИН для медработников
	Проведены 10 семинаров ежегодно силами специалистов-ТОТ, с охватом 400 медработников
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.22
	Разработка, тиражирование и распространение информационно-образовательных материалов по вопросам ВИЧ-инфекции
	Изданы и распространены 7200 экземпляров ИОМ
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минобороны, НПО
	ГФСТМ

	1.1.23
	Организация обмена опытом между организациями, работающими в сфере предоставления услуг для ПИН
	Проведены 3 сайт-визита представителей НПО, работающих в сфере предоставления услуг, в другие организации
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.24
	Проведение исследования по потребностям для ПИН и качеству медицинских услуг, препаратов и оборудования
	Проведены по 2 исследования в год по потребностям ПИН и качеству медицинских услуг, препаратов и оборудования
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2. Обеспечение доступа ПИН и их половых партнеров к услугам профилактики, диагностики, лечения, социально-психологической поддержки и ухода в связи с ВИЧ и сопутствующими заболеваниями, в соответствии с рекомендациями ВОЗ и UNAIDS

	1.2.1
	Обеспечение доступности диагностики и лечения ВИЧ, вирусных гепатитов, ИППП и сочетанных заболеваний у ПИН (развитие «дружественных» услуг) в спецучреждениях и на уровне ПМСП
	Функционируют 7 мультидисциплинарных команд (4 НПО + 1 в гор. Джалал-Абад, 1 - в гор. Бишкек, 1 - в Жайылском районе), с охватом 400 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ, PSI, AFEW, GIZ, CARHAP

	1.2.2
	Расширение доступа ПИН к тестированию и лечению туберкулеза, ВГС
	Районные ЦСМ оснащены необходимыми тестами и оборудованием
	
	х
	х
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.2.3
	Создание коммуникационного пространства для реагирования на ситуации, препятствующие реализации программ по ВИЧ, туберкулезу и ВГС
	Созданы сайты реагирования на ситуации, препятствующие реализации программ по ВИЧ, туберкулезу и ВГС
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.4
	Разработка клинического Протокола по диагностике и лечению ВГС в соответствии с европейскими стандартами по диагностике и лечению ВГС
	Утвержден клинический протокол по профилактике, диагностике и лечению ВГС
	х
	х
	
	
	
	Минздрав, ВОЗ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.5
	Повышение квалификации медицинских специалистов по вопросам диагностики и лечения ВГС
	Модули по ВГС включены в программу переподготовки и повышения квалификации инфекционистов и терапевтов
	
	
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.2.6
	Разработка и внедрение рекомендаций по деятельности мультидисциплинарных команд для ПИН в рамках СВ и повышения приверженности к АРТ среди ПИН
	Разработаны и изданы рекомендации по деятельности МДК
	
	
	х
	х
	
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.7
	Обеспечение доступа заключенных к услугам по ДКТ на ВИЧ
	Проведено консультирование и тестирование заключенных, с охватом 4 100 заключенных
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.8
	Обеспечение доступа заключенных к экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию
	5000 эаключенных проведено эксспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.9
	Обеспечение доступа к медицинским услугам профилактики и лечения ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций
	Проведено экспресс-тестирование 40000 ПИН на ВИЧ-инфекцию и 10000 ПИН на вирусный гепатит С
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ, PSI, CARHAP, CDC, USAID

	1.2.10
	Обеспечение доступа ПИН к социально-психологическим программам в регионах, где данная деятельность отсутствует
	Открыты 4 новых социальных учреждения (дроп-ин центры, дома на полпути, социальные общежития), с охватом 1600 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	ОО «Социум» (по согласованию)
	ГФСТМ, CARHAP

	1.2.11
	Обеспечение доступа к услугам СВ для женщин-ПИН
	Открыт 1 центр общения для женщин-ПИН, с охватом 1500 женщин
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.12
	Усиление гендерных аспектов в программах СВ
	Открыты 4 новых центра в 3 областях и гор. Ош, с охватом 800 женщин-ПИН
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.13
	Создание условий для прохождения полной реабилитационной программы
	Работает реабилитационная программа для ПИН с предоставлением бытовых услуг, питания, обучения, тестирования на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, туберкулез с охватом 1000 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.14
	Расширение психосоциальной поддержки для ПИН в областях
	Открыты 4 новых социальных учреждения для ПИН в областях республики, с охватом 400 ПИН
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.15
	Проведение профилактической работы по теме передозировок и смертности среди ПИН «Налоксоном»
	4000 ПИН в год получают препарат «Налоксон»
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав
	Средства доноров

	1.2.16
	Обеспечение доступа ПИН к «Налоксону» в учреждениях УИС
	В 17 учреждениях УИС обеспечен доступ ПИН к «Налоксону» с охватом 700 ПИН
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав
	ГФСТМ

	1.2.17
	Повышение потенциала НПО и сообщества наркопотребителей в подготовке и реализации программ СВ, мероприятий по профилактике и адвокации
	Работают 2 национальные сети, 35 НПО и 4 инициативные группы сообществ (ПИН и ПИН/ЛЖВ)
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	Средства доноров

	1.2.18
	Поддержка сообществ ПИН
	Созданы 4 инициативные группы/НПО в регионах
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.19
	Совершенствование инфраструктуры и деятельности реабилитационных центров «Атлантис» и Центра реабилитации и социальной адаптации
	Укреплена материально-техническая база, проведена подготовка и повышение квалификации сотрудников 8 центров и ЦРСА
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН
	Центр ОБСЕ в гор. Бишкек, CADAP 5

	1.2.20
	Реализация программ социального сопровождения в учреждениях УИС
	Открыты 6 новых и поддержаны 11 существующих Социальных бюро в учреждениях УИС
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию)
	CARHAP, ГФСТМ

	1.3. Разработка механизмов обеспечения комплексного подхода, эффективного взаимодействия и преемственности осуществления медико-профилактических программ между службами здравоохранения, ГСИН и НПО

	1.3.1
	Проведение встреч НПО с донорами и государственными службами по координации мероприятий в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
	Проведены 10 встреч НПО с донорами и государственными службами (по 2 встречи в год)
	х
	х
	х
	х
	х
	СМКК, НПО (по согласованию)
	Доноры

	1.4. Проведение адвокации и мониторинга финансирования программ снижения вреда

	1.4.1
	Проведение PR-кампании для формирования толерантного, поддерживающего отношения общества
	Проведены 10 PR-кампаний
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО (по согласованию)
	Доноры

	1.4.2
	Проведение обучения по программам по снижению вреда для населения
	Проведены 3 семинара ежегодно, с охватом 180 человек
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.3
	Создание социальных роликов по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту С, направленных на повышение информированности населения
	Созданы и показаны 3 ролика по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту С на национальном телевидении и размещены на интернет-ресурсах
	
	
	х
	х
	
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.4
	Обеспечение выпуска ежеквартального бюллетеня в сфере ВИЧ, туберкулеза, гепатита С
	Издается ежеквартальный бюллетень
	
	
	
	х
	х
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.5
	Разработка методических рекомендаций по СВ
	Разработаны и выпущены 2 методических руководства по СВ
	
	
	х
	х
	
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.6
	Проведение тренингов по повышению потенциала организаций по вопросам участия в мониторинге программ СВ
	Проведены 2 тренинга для сотрудников организаций по вопросам участия в мониторинге программ СВ
	
	х
	
	
	
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.7
	Проведение акций, с освещением в СМИ, направленных на формирование толерантного отношения к уязвимым слоям населения
	Проведены 5 акций
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.8
	Проведение «круглых столов» с участием НПО, госструктур по внедрению и использованию инновационных подходов, повышению качества услуг
	Проведены 4 «круглых стола»
	
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.9
	Создание электронной библиотеки, с включением новейших наработок, практик, материалов, модулей, тренинговых программ
	Создана электронная библиотека
	
	
	х
	
	
	Минздрав, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.10
	Проведение обучения служащих местных государственных администраций
	Проведены 3 обучающих семинара с ежегодным охватом 120 человек
	
	х
	х
	х
	х
	НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4.11
	Совершенствование законодательства в сфере CВ (разработка проекта закона о наркологической помощи для ПИН)
	Разработан проект закона о наркологической помощи для ПИН
	
	х
	
	
	
	Ассоциация «Партнерская сеть» (по согласованию), Минобразования, Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры
	ГФСТМ

	1.4.12
	Разработка национальной программы по расширению доступа к диагностике и лечению вирусных гепатитов
	Разработана национальная программа по расширению доступа к диагностике и лечению вирусных гепатитов
	
	х
	
	
	
	Ассоциация «Партнерская сеть» (по согласованию), Минобразования, Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры
	ГФСТМ

	Стратегия 2. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции половым путем

	Задача 1. Ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди секс-работников и их клиентов

	1.1. Обеспечение доступа секс-работников к услугам по профилактике и диагностике ВИЧ и лечению ИППП во всех регионах Кыргызской Республики

	1.1.1
	Увеличение охвата целевых групп программами по ВИЧ
	Обеспечен охват программами 5430 человек, получивших за весь период хотя бы одну услугу
	х
	х
	х
	х
	х
	Ассоциация «АнтиСПИД»
	ГФСТМ,PSI

	1.1.2
	Проведение оценки групп секс-работников и их охват программами профилактики ВИЧ-инфекции/ИППП
	Проведена оценка группы и скорректирован объем вмешательств
	х
	
	х
	
	
	Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.3
	Разработка и распространение информационных материалов на государственном и официальном языках
	Разработаны 2 наименования информационных материалов тиражом 2000 экземпляров
	х
	
	
	
	
	Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.4
	Обеспечение доступа секс-работников и их наименее обеспеченных клиентов к лечению ИППП
	1200 секс-работников получили услуги по лечению ИППП
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.1.5
	Обеспечение эффективного перенаправления секс-работников к месту получения услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией/ ИППП
	Проведена работа в 3 общинных центрах, 500 секс-работников получат расширенный пакет услуг
	х
	х
	х
	х
	х
	Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию)
	ГФСТМ, CARHAP, Фонд «Сорос-Кыргызстан»

	1.1.6
	Создание системы проведения экспертизы товаров и услуг, ориентированных на потребности СР, в т.ч. количества и качества средств защиты, поступающих в страну, а также ценовой политики в программах социального маркетинга
	Разработана и внедрена система проведения экспертизы товаров и услуг, ориентированных на потребности секс-работников
	
	х
	х
	х
	
	Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию)
	ГФСТМ

	2.2. Мобилизация сообщества секс-работников на расширение адвокационных мероприятий по продвижению профилактических программ среди секс-работников и снижение стигмы и дискриминации

	2.1.
	Поддержка сети секс-работников
	Создана сеть по работе с секс-работниками и проводится адвокационная работа
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО «Таис плюс» секс-работников
	OSI, Фонд «Сорос - Кыргызстан»

	2.3. Обеспечение доступности трехступенчатого добровольного консультирования по ВИЧ-инфекции: консультирование по методу «равный-равному», консультирование на базе общинных центров, направление на консультирование специалистами и тестирование на ВИЧ

	2.3.1
	Разработка стандартов услуг, предоставляемых секс-работникам, на базе НПО и государственных организаций
	Разработаны стандарты услуг, предоставляемых секс-работникам, на базе НПО и государственных организаций
	х
	
	
	
	
	Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию)
	ГФСТМ PSI, CARHAP

	Задача 2. Снижение уязвимости мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), к ВИЧ-инфекции

	2.1. Расширение профилактических программ для МСМ с охватом всех областных центров и районов Чуйской и Ошской областей.

	2.1.1
	Расширение профилактических программ для МСМ в Чуйской и Ошской областях
	Профилактическими программами охвачены 1700 МСМ в Чуйской и Ошской областях
	х
	х
	х
	х
	х
	Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию)
	ГФСТМ, PSI

	2.1.2
	Развитие системы направления МСМ в медицинские учреждения для получения лечения ИППП
	200 МСМ получили дружественные услуги по лечению ИППП
	
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	2.2. Обеспечение предоставления профилактических услуг по ВИЧ-инфекции и ИППП в соответствии с утвержденными стандартами, а также потребностями МСМ, в том числе и в пенитенциарной системе

	2.2.1
	Разработка и внедрение программ по профилактике ВИЧ среди МСМ, в том числе в учреждениях УИС
	Разработаны и внедрены программы по профилактике и лечению ВИЧ среди МСМ, в том числе в 9 учреждениях УИС
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	2.3. Мобилизация сообщества МСМ на расширение адвокационных мероприятий по продвижению профилактических программ среди МСМ и снижение стигмы и дискриминации

	2.3.1
	Поддержка сети МСМ
	Создана сеть МСМ
	х
	х
	х
	х
	х
	Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию)
	ГФСТМ PSI, CARHAP

	2.4. Обеспечение доступности трехступенчатого добровольного консультирования по ВИЧ-инфекции: консультирования по методу «равный-равному», консультирования на базе общинных центров, направление на консультирование специалистами и тестирование на ВИЧ

	2.4.1.
	Разработка стандартов услуг, предоставляемых МСМ, на базе неправительственных и государственных организаций
	Разработаны стандарты, проведены семинары по их использованию
	х
	
	
	
	
	Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию)
	ГФСТМ PSI, CARHAP

	Задача 3. Обеспечение доступа к услугам по профилактике и лечению ИППП группам повышенного риска

	3.1. Разработка координационных механизмов по интеграции услуг в области ВИЧ и сексуально-репродуктивного здоровья (СРЗ) по профилактике и лечению ИППП на всех уровнях оказания медицинских услуг независимо от форм собственности

	3.1.1
	Разработка приказа Минздрава по обеспечению преемственности деятельности и отчетности ОЗ, предоставляющих услуги по диагностике и лечению ИППП, независимо от форм собственности
	Разработан и издан приказ Минздрава общим тиражом в 1200 экземпляров
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	Минздрав, ГФСТМ

	3.2. Обеспечение доступа групп повышенного риска и их партнеров к услугам по диагностике и лечению ИППП, за счет расширения сети «дружественных услуг»

	3.2.1
	Расширение сети кабинетов «Дружественных услуг»
	Созданы 12 кабинетов, оказывающих «Дружественные услуги»
	х
	х
	х
	х
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	3.2.2
	Обеспечение НПО, работающих с группами повышенного риска, информацией о работе кабинетов «Дружественных услуг»
	Информация о работе кабинетов «Дружественных услуг» доведена до НПО, занятых профилактикой ВИЧ
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, СПИД - сервисные организации (по согласованию)
	Доноры

	3.2.3
	Обеспечение лечения ИППП среди заключенных
	Все клиенты программ в области ВИЧ (ПОШ, ЗПТМ) прошли осмотр и обследование на ИППП и по показаниям получают лечение, с охватом 1250-1500 заключенных
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, Минобороны
	Государственный бюджет, средства доноров

	3.2.4
	Обучение медицинского персонала УИС синдромному подходу в лечении ИППП
	15-25 медработников УИС обучены синдромному лечению ИППП
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав
	Государственный бюджет, средства доноров

	3.3. Расширение использования синдромного подхода в лечении ИППП на всех уровнях оказания медицинских услуг независимо от форм собственности

	3.3.1
	Внедрение клинического протокола по синдромному лечению пациентов с ИППП
	Клинический протокол пересмотрен и размножен в количестве 2500 экземпляров
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	Государственный бюджет, ГФСТМ

	3.3.2
	Обучение синдромному подходу лечения ИППП врачей акушеров-гинекологов, урологов дерматовенерологов
	Проведены 8 областных (2-х дневных) семинаров, с охватом 200 специалистов
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет, ГФСТМ

	
	
	Проведены 45 семинаров в областях, с охватом 1130 врачей
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	3.3.3
	Обучение синдромному подходу к лечению ИППП медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов
	Проведены 40 однодневных семинаров для специалистов фельдшерско-акушерских пунктов, с охватом 1000 человек
	х
	х
	х
	х
	
	Минздрав
	Государственный бюджет, ГФСТМ

	Задача 4. Снижение уязвимости молодежи к ВИЧ-инфекции и ИППП

	4.1. Приведение нормативной правовой базы министерств и ведомств, работающих с молодежью, в соответствие с целями и задачами настоящей программы, включая разработку механизмов и стандартов обучения

	4.1.1
	Проведение заседаний коллегий и конференций в министерствах и ведомствах по реализации Государственной программы с участием СМИ, религиозных деятелей, молодежных лидеров и родительской общественности
	Проведены 2 заседания коллегий в министерствах и ведомствах и 4 конференции
	х
	
	х
	х
	х
	Минобразования, Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры
	Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA

	4.1.2
	Разработка ведомственных программ и планов мероприятий по реализации Государственной программы
	Разработаны и утверждены 8 ведомственных приказов по утверждению программ и планов реализации Государственной программы
	х
	
	
	
	
	Минобразования, Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры
	Государственный бюджет

	4.1.3
	Разработка и тиражирование программ классных часов по здоровому образу жизни для учащихся 5-8 классов
	Разработаны и тиражированы 500 экземпляров программы классных часов по здоровому образу жизни
	х
	
	
	
	
	Минобразования, Минздрав, Минмолодежи
	Германское общество по международному сотрудничеству, Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA

	4.1.4
	Разработка и тиражирование пособия для учителей по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и ИППП для учащихся 5-8 классов
	Разработаны и тиражированы 2000 экземпляров пособий по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и ИППП
	х
	х
	
	
	
	Минобразования, Минздрав, Минмолодежи
	Германское общество по международному сотрудничеству, Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA

	4.1.5
	Разработка и тиражирование пособия по здоровому образу жизни для родителей
	Разработаны и тиражированы 1000 экземпляров пособий по здоровому образу жизни
	х
	х
	
	
	
	Минобразования, Минздрав, Минмолодежи
	Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA

	4.1.6
	Адаптация и тиражирование электронного обучающего интерактивного курса «Улучшение знаний по ВИЧ и СПИДу» для специалистов системы образования на кыргызском языке
	Выпущено 1000 CD-дисков интерактивного курса «Улучшение знаний по ВИЧ и СПИДу»
	х
	
	
	
	
	Минобразования, проект «Здоровое поколение»
	Германское общество по международному сотрудничеству

	4.2. Включение специальных тематических разделов по ВИЧ-инфекции в программы обучения и последипломной подготовки специалистов педагогического профиля всех специальностей и социальных работников

	4.2.1
	Разработка и внедрение Государственных стандартов подготовки педагогических кадров по вопросам здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании среди подростков и молодежи
	Будут разработаны и внедрены 6 Государственных стандартов
	
	
	х
	х
	х
	Минобразования
	Государственный бюджет

	4.2.2
	Переработка и издание пособия для преподавателей педагогических специальностей вузов «Профилактика ВИЧ-инфекции»
	Изданы 1000 экземпляров пособия
	
	х
	
	
	
	Минобразования, Минздрав
	Германское общество по международному сотрудничеству

	4.2.3
	Внедрение курса дистанционного обучения (INVENT) по ВИЧ-инфекции и смежным проблемам для молодежи и педагогов
	Разработаны и внедрены 20 курсов, с охватом 600 человек
	х
	х
	х
	х
	х
	Минобразования, Минздрав, Минмолодежи, Минкультуры
	Германское общество по международному сотрудничеству ГФСТ

	4.3. Введение тематических разделов по профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП, в учебно-образовательный и воспитательный процесс всех организаций, работающих с молодежью

	4.3.1
	Разработка и внедрение механизма обязательного проведения обучающих программ по профилактике ВИЧ, ИППП и наркомании среди молодежи, обучающейся в образовательных организациях, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности
	Разработаны и утверждены 7 ведомственных приказов с 95% охватом учащейся молодежи
	х
	х
	х
	х
	х
	Минобразования, Минздрав, Минмолодежи, МВД, Минобороны, Минкультуры
	Государственный бюджет

	4.3.2
	Проведение семинаров по инновационным технологиям и интерактивным методикам проведения занятий по проблемам ВИЧ-инфекции, ИППП и наркомании
	Проведены 75 семинаров, с охватом 1375 педагогов и преподавателей образовательных организаций
	х
	х
	х
	х
	х
	Минобразования, Минздрав, Минмолодежи, Минкультуры
	Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA

	4.3.3
	Организация летних лагерей по обучению волонтеров из числа студентов педагогических факультетов высших учебных заведений Кыргызской Республики
	Организованы 5 летних лагерей, с охватом 150 человек
	х
	х
	х
	х
	х
	Минобразования, Минздрав, Минмолодежи
	Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA

	4.4. Разработка методики подхода по работе с неорганизованной молодежью и молодежью, находящейся в исправительных учреждениях

	4.4.1
	Разработка профилактических программ для детей со специальными нуждами, уличных детей, неорганизованной молодежи
	Разработаны 4 программы
	х
	х
	
	
	
	Минобразования, Минмолодежи, ГСИН
	Средства доноров

	4.4.2
	Разработка методических пособий для детей со специальными нуждами, уличных детей, неорганизованной молодежи
	Разработаны 4 методических пособия
	х
	х
	
	
	
	Минобразования, Минмолодежи, ГСИН
	Средства доноров

	4.4.3
	Разработка и проведение семинаров для детей со специальными нуждами, уличных детей, неорганизованной молодежи
	Проведены 10 семинаров
	х
	х
	х
	х
	х
	Минобразования, Минмолодежи, ГСИН
	Средства доноров

	4.5. Обеспечение участия в реализации молодежных профилактических программ СМИ, представителей местных сообществ, религиозных деятелей и родителей

	4.5.1
	Организация и проведение мероприятий, посвященных дню памяти жертв СПИДа, Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы со СПИДом и другим ударным датам (информационные туры, акции, декады, месячники, выставки, конкурсы, маршруты безопасности, спектакли и выставки)
	Проведены: 25 информационных туров
	х
	х
	х
	х
	х
	Минмолодежи, Минобороны, ГСКН, НПО СВ (по согласованию)
	Германское общество по международному сотрудничеству, USAID, UNPFA

	
	
	25 акций
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	
	300 декад и месячников
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	
	15 конкурсов
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	
	5 спектаклей
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	
	25 выставок
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	
	
	25 маршрутов безопасности
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	4.6. Обеспечение участия молодежи в планировании, внедрении, мониторинге и оценке Государственной программы, а также в осуществлении программ равного обучения

	4.6.1
	Организация летних лагерей для обучения волонтеров из числа студентов педагогических факультетов вузов Кыргызской Республики
	Организованы 5 лагерей, с охватом 150 человек
	х
	х
	х
	х
	х
	Минобороны, Минмолодежи, Минздрав
	Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное бюро UNESCO в Алматы

	4.7. Обеспечение доступа к образованию и равных условий для реализации прав детей и молодых людей, живущих с ВИЧ

	4.7.1
	Разработка методических руководств и проведение семинаров для педагогов по предотвращению стигмы и дискриминации ВИЧ-позитивных детей и молодежи
	Разработаны 2 методических руководства
	х
	х
	
	
	
	Минобразования, Минздрав, Минмолодежи
	USAID

	
	
	Проведены 5 семинаров
	х
	х
	х
	х
	х
	
	

	4.8. Предоставление молодежи услуг по профилактике ВИЧ-инфекции, необходимых для сохранения репродуктивного здоровья, развития жизненных навыков и доступа к средствам защиты от ВИЧ-инфекции

	4.8.1
	Поддержка дружественных услуг для молодежи (ДУМ) в области сексуального, репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ и ИППП
	Работают 2 клиники
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, Минмолодежи, НПО СВ (по согласованию)
	ГФСТМ, Министерство международного сотрудничества Германии (BMZ), USAID, UNPFA

	Стратегия 3. Обеспечение доступа к лечению, уходу и поддержке лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ)

	Задача 1. Обеспечение доступа к высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ)

	1.1. Обеспечение раннего выявления и лечения ВИЧ-инфекции в соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями ВОЗ и UNAIDS

	1.1.1
	Обеспечение своевременного выявления и диагностики сопутствующих заболеваний у ЛЖВ
	Медицинские учреждения, в т.ч. УИС и НПО, обеспечены тестами (на токсоплазмоз, хламидии, ЦМВ и вирус простого герпеса, ВГС и ТБ) и расходными материалами
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, ГСИН, НПО (по согласованию)
	Государственный бюджет, средства доноров

	1.1.2
	Обеспечение консультирования и постоянного наблюдения в отношении ЛЖВ для своевременного назначения АРВТ
	Все ЛЖВ обследуются на СD 4 и ПЦР на ежеквартальной основе. Всем ЛЖВ своевременно назначается АРВ-терапия
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав
	Государственный бюджет, средства доноров

	1.1.3
	Обеспечение непрерывного проведения ВААРТ для ЛЖВ в медицинских учреждениях, в т.ч. в учреждения УИС
	Все нуждающиеся ЛЖВ получают АРВ-терапию
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав
	ГФСТМ

	1.2. Обеспечение удержания ЛЖВ в программах лечения, ухода и поддержки на всех уровнях практического здравоохранения

	1.2.1
	Обеспечение социальной поддержкой ЛЖВ, в т.ч. находящихся в учреждениях УИС
	240-300 ЛЖВ получают дополнительное питание (продуктовые пакеты)
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.2.2
	Совершенствование программ и механизмов по социальному сопровождению освобождающихся заключенных - ЛЖВ для продолжения участия в программах на свободе.
	При освобождении сведения обо всех ЛЖВ передаются в Минздрав в целях продолжение их участия в программах
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.3. Обеспечение доступа ЛЖВ в программы по приверженности лечению, психологической и социальной поддержке

	1.3.1
	Реализация программы по формированию приверженности к антиретровирусной терапии для ЛЖВ, в т.ч. для заключенных ЛЖВ
	240 заключенных-ЛЖВ охвачены кампаниями по формированию приверженности
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.4. Содействие созданию и развитию групп само- и взаимопомощи по приверженности лечению

	1.4.1
	Создание групп само- и взаимопомощи для ЛЖВ и обеспечение их взаимодействия с неправительственными, религиозными и другими организациями
	960-1210 заключенных - ЛЖВ вовлечены в деятельность групп само- и взаимопомощи
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	Задача 2. Обеспечение универсального доступа ЛЖВ к диагностике, лечению и профилактике оппортунистических инфекций, включая туберкулез и вирусный гепатит С

	2.1. Обеспечение раннего выявления, профилактики и лечения оппортунистических инфекций, включая туберкулез и вирусный гепатит С, в соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями ВОЗ и UNAIDS, в том числе в пенитенциарной системе

	2.1.1
	Пересмотр клинических протоколов по оппортунистическим инфекциям, ВИЧ/ТБ в соответствии с рекомендациями ВОЗ
	Пересмотрено 13 клинических протоколов. 90% обученных врачей общей практики обучены по клиническим протоколам
	х
	х
	х
	х
	
	Минздрав
	ВОЗ

	2.1.2
	Своевременное выявление ВИЧ-инфекции и предоставление АРТ больным туберкулезом, в том числе в пенитенциарной системе
	100% больных туберкулезом обследованы на ВИЧ
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, ГСИН
	Государственный бюджет

	2.1.3
	Проведение своевременной диагностики, профилактики и лечения туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ, в том числе в пенитенциарной системе
	100% ЛЖВ, состоящих на диспансерном учете, обследованы на туберкулез
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, ГСИН
	Государственный бюджет

	2.1.4
	Проведение информационно-образовательной работы по профилактике ВИЧ среди больных ТБ и профилактике ТБ среди ЛЖВ, в т.ч. в пенитенциарной системе
	Проведены семинары и тренинги среди заключенных, с охватом 3400 заключенных
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, ГСИН, НПО (по согласованию)
	Государственный бюджет

	2.2. Обеспечение преемственности и взаимодействия между медицинскими службами ГСИН и организациями системы здравоохранения, в том числе по вопросам ведения пациентов с ВИЧ/туберкулезом

	2.2.1
	Обеспечение преемственности между медицинскими службами ГСИН и системой здравоохранения по вопросам ведения пациентов с ВИЧ/туберкулезом
	Разработана и утверждена программа взаимодействия между Минздравом и ГСИН
	х
	
	
	
	
	Минздрав, ГСИН
	Государственный бюджет

	2.2.2
	Обследование участников профилактических программ на туберкулез
	60% ПИН и СР будут обследованы на туберкулез
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО (по согласованию)
	Средства доноров

	2.2.3
	Разработка механизмов по преемственности между медицинскими, пенитенциарной службами и НПО по формированию приверженности к лечению для ПИН с ВИЧ/туберкулезом
	90% больных с ВИЧ/туберкулезом вовлечены в программы социального сопровождения
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию)
	PSI

	2.2.4
	Обучение врачей ЦСМ, фтизиатров принципам ВААРТ
	Проведены 7 обучающих семинаров, с охватом 175 врачей в год
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет

	2.2.5
	Поддержка программ снижения вреда в противотуберкулезных учреждениях УИС
	
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН
	ГФСТМ

	2.3. Внедрение вакцинации ЛЖВ против вакциноуправляемых заболеваний в соответствии с клиническими протоколами

	2.3.1
	Проведение вакцинации ЛЖВ против гепатита В
	60% ЛЖВ, состоящих на учтете, вакцинированы против гепатита В
	х
	х
	х
	
	
	ГСИН
	ГФСТМ

	Задача 3. Обеспечение ВИЧ-позитивных беременных женщин комплексом услуг по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР)

	3.1. Обеспечение раннего выявления и своевременного предоставления услуг ППМР ВИЧ-позитивным беременным женщинам и новорожденным в соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями ВОЗ и UNAIDS

	3.1.1
	Проведение психосоциального консультирования и добровольного, осознанного тестирования на ВИЧ беременных женщин
	80% беременных женщин получают психосоциальное консультирование и пройдут тестирование на ВИЧ-инфекцию
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, НПО
	Государственный бюджет

	3.1.2
	Пересмотр национальных протоколов по ППМР в соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ
	Пересмотрены национальные протоколы по ППМР
	
	х
	
	
	
	Минздрав
	Государственный бюджет, ВОЗ

	3.1.3
	Размножение и распространение клинических протоколов по ППМР
	Размножены и распространены 3000 экземпляров клинического протокола по ППМР
	
	х
	
	х
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	3.1.4
	Обеспечение родильных отделений экспресс-тестами для диагностики ВИЧ-инфекции
	Родильные отделения на 100% обеспечены экспресс-тестами
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет, ОРП, ГФСТМ

	3.1.5
	Обеспечение родильных отделений АРВ-препаратами для ППМР
	Родильные отделения на 100% обеспечены АРВ-препаратами для ППМР
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	3.1.6
	Проведение ППМР АРВ-препаратами
	85% ВИЧ-позитивных беременных женщин получают АРВ-препараты для ППМР
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет

	3.2. Расширение мероприятия по эффективной преемственности по ППМР внутри системы здравоохранения при сотрудничестве с организациями гражданского сектора

	3.2.1
	Проведение «круглых столов» по результатам мониторинга и оценки ППМР, программ репродуктивного здоровья, снижения вреда, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных женщин
	Проведены по 3 «круглых стола» в год
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	UNICEF, UNPFA

	Задача 4. Обеспечение доступа к уходу и социальной поддержке ВИЧ-позитивных женщин, детей и членов семьи

	4.1. Развитие программ по социальной поддержке и уходу ВИЧ-позитивных женщин, детей и членов семьи

	4.1.1
	Разработать методические рекомендации для социальных работников по оказанию социально-медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей
	Разработаны методические рекомендации для социальных работников по оказанию социально-медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей. Изданы 500 экземпляров
	х
	
	
	
	
	Минсоцразвития, Минздрав
	Средства доноров

	4.1.2
	Обучить социальных работников методам оказания социально- медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ и членов их семей
	Обучены 50 социальных работников методам оказания социально- медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей
	х
	х
	
	
	
	Минсоцразвития, Минздрав
	Средства доноров

	4.2. Оказание психологической, социальной и иной помощи и поддержки семьям, женщинам и детям, затронутым эпидемией

	4.2.1
	Обеспечение детей, родившихся от ВИЧ-позитивных женщин, заменителями грудного молока
	Все дети от ВИЧ-позитивных женщин, находившиеся на искусственном вскармливании, обеспечены заменителями грудного молока
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ, Государственный бюджет

	4.2.2
	Обучение акушеров-гинекологов, врачей ЦСМ вопросам психосоциального консультирования и тестирования беременных женщин на ВИЧ и ППМР
	Проведены 9 ТоТ тренингов, по 5-7 тренингов на областном уровне, далее - каскадным методом на районом уровне, с 95% охватом врачей
	х
	
	х
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ, ЮНИСЕФ

	4.3. Обеспечение услугами репродуктивного здоровья семей, пострадавших от ВИЧ

	4.3.1
	Консультирование ЛЖВ и их половых партнеров по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного поведения и ППМР
	60% ЛЖВ и их половых партнеров, состоящих на учете, охвачены консультированием по репродуктивному здоровью и ППМР
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет

	4.3.2
	Обеспечение контрацептивами, презервативами, а также консультациями по вопросам репродуктивного здоровья женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, затронутых эпидемией
	90% женщин-ЛЖВ получают консультации по вопросам репродуктивного здоровья, а также обеспечиваются средствами контрацепции и презервативами
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет, ГФСТМ

	Задача 5. Развитие потенциала сообщества ЛЖВ по обеспечению универсального доступа к услугам

	5.1. Разработка и внедрение стандартов качества программ общинного ухода и поддержки

	5.1.1
	Обеспечение ухода и поддержки ЛЖВ на общинном уровне
	9 общинных организаций предоставляют уход и поддержку 1500 ЛЖВ
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	5.1.2
	Оказание технической помощи общинным организациям в улучшении качества услуг по уходу и поддержке, предоставляемым ЛЖВ
	9 общинных организаций обучены с привлечением внешних экспертов
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	5.1.3
	Разработка механизмов обмена информацией между государственными структурами и учреждениями, предоставляющими социальную и правовую поддержку
	Разработан документ по механизму обмена информацией и проведены рабочие встречи
	х
	х
	
	
	
	СКК, ПРООН (по согласованию)
	ГФСТМ

	5.1.4
	Разработка стандартов по предоставлению услуг по уходу и поддержке общинными организациями
	Разработаны стандарты по предоставлению услуг по уходу и поддержке
	х
	х
	
	
	
	ПРООН (по согласованию), НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	5.2. Обеспечение обучения сотрудников-членов сообщества по вопросам лидерства, партнерства, привлечения ресурсов, приверженности лечению, уходу и поддержки при ВИЧ-инфекции

	5.2.1
	Обучение сотрудников-членов сообществ по вопросам лидерства, партнерства, привлечения ресурсов, приверженности лечению
	20 общинных организаций прошли обучение
	х
	х
	
	
	
	НПО (по согласованию)
	Средства доноров

	5.3. Обеспечение участия представителей сообщества ЛЖВ в вопросах формирования государственной политики, планировании, прогнозировании, мониторинге и оценке программ, связанных с ВИЧ-инфекцией

	5.3.1
	Разработка программы развития потенциала организаций из сообщества ЛЖВ
	Разработана программа развития сообщества ЛЖВ
	х
	
	
	
	
	Рабочая группа из сообщества ЛЖВ (по согласованию)
	Средства доноров

	5.3.2
	Проведение лидерских встреч общинных организаций ЛЖВ для оценки хода выполнения программ по уходу и поддержке, а также для оценки уровня вовлеченности сообщества ЛЖВ в принятие решений на всех уровнях
	Проведены лидерские встречи (1 раз в год)
	х
	х
	х
	х
	х
	Общинные организации ЛЖВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	5.3.3
	Адвокация равного доступа ЛЖВ к лечению, уходу и поддержке, а также к другим услугам
	Проведены 29 публичных мероприятий (пресс-конференции, акции)
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО (по согласованию), общинные организации ЛЖВ (по согласованию)
	ГФСТМ

	5.4. Содействие созданию и развитию общинных центров ЛЖВ во всех регионах республики

	5.4.1
	Укрепление потенциала НПО, основанных на сообществе, в вопросах менеджмента, общего управления и планирования, МиО, а также коммуникации
	9 НПО получают техническую и финансовую поддержку
	х
	х
	х
	х
	х
	ПРООН (по согласованию)
	ГФСТМ

	Задача 6. Формирование толерантности к ЛЖВ и группам повышенного риска

	6.1. Разработка подходов к формированию толерантного отношения к ЛЖВ и представителям уязвимых групп со стороны работников здравоохранения, правоохранительных органов, образования, социальных служб, религиозных деятелей и семьи

	6.1.1
	Расширение действия Стратегии по преодолению стигмы и дискриминации по всей стране
	Разработаны ведомственные программы и планы реализации Стратегии
	
	
	х
	х
	
	Минздрав, ГСИН, МВД, Минобразования, Минсоцразвития, Минюст, Минобороны
	Государственный бюджет

	6.2. Расширение Коммуникационной стратегии по снижению стигмы и дискриминации в обществе (UNAIDS), связанной с ВИЧ

	6.2.1
	Провести семинар для СМИ по СиД
	Проведены по 5 семинаров в год, обучено 125 представителей СМИ и СиД
	х
	х
	х
	х
	х
	НПО (по согласованию)
	Средства доноров

	6.3. Повышение потенциала сообществ по адвокации и защите своих прав

	6.3.1
	Проведение встреч с участием представителей судебных органов, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Омбудсмена Кыргызской Республики, адвокатов и правозащитных НПО по социальным и правовым аспектам ВИЧ и СПИДа
	Будет проведена встреча в городе Бишкек с участием 25 человек
	
	х
	
	х
	
	ПК «Адилет» (по согласованию), Программа ПРООН по ВИЧ\СПИДу (по согласованию), НПО (по согласованию)
	Программа ПРООН по СПИДу, UNAIDS

	6.3.2
	Включение в ежегодный доклад Омбудсмена Кыргызской Республики информации о правах человека и ВИЧ
	Соответствующая информация включена в ежегодный доклад Омбудсмена Кыргызской Республики
	х
	х
	х
	х
	х
	Омбудсмен Кыргызской Республики (по согласованию)
	Государственный бюджет

	6.3.3
	Проведение обучения членов сообществ, неправительственных организаций в сфере адвокации, лидерства, защиты прав УГ
	Обучены сотрудники НПО и инициативных групп
	
	
	х
	х
	х
	Ассоциация снижения вреда (по согласованию), Ассоциация «Партнерская сеть» (по согласованию), НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	Стратегия 4. Усиление и обеспечение устойчивости системы здравоохранения в ответе на ВИЧ-инфекцию

	Задача 1. Интеграция качественных услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией, на всех уровнях здравоохранения

	1.1. Определение объема предоставляемых услуг и функциональные обязанности медицинских работников по ВИЧ на каждом уровне системы здравоохранения

	1.1.1
	Разработка и утверждение алгоритмов предоставляемых услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией, на каждом уровне здравоохранения
	Приказом Минздрава утверждены алгоритмы услуг на 3 уровнях организаций здравоохранения
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	Государственный бюджет

	1.2. Обеспечение предоставления консультирования при тестировании на ВИЧ на всех уровнях здравоохранения

	1.2.1
	Пересмотр клинического протокола по ТиК
	Клинический протокол ТиК будет пересмотрен
	х
	
	
	
	
	Минздрав, ВОЗ (по согласованию)
	Средства доноров

	1.2.2
	Размножение клинических протоколов по ТиК
	Будут размножено 2000 экземпляров
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.2.3
	Подготовка тренеров по вопросам психосоциального консультирования из числа специалистов государственных учреждений, некоммерческих организаций ЛЖВ и ЛПВ
	57 консультантов будут работать в организациях здравоохранения (центры СПИД - 9, ЦСМ - 48). Будут подготовлены 10 тренеров по вопросам психосоциального консультирования
	х
	х
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.2.4
	Проведение обучающих семинаров по протоколу для медработников
	Проведены 62 семинара в 62 стационарах системы здравоохранения
	
	
	х
	х
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.3. Обеспечение качественного диспансерного наблюдения ЛЖВ (определение СД-4 и вирусной нагрузки, ВААРТ, профилактика и лечение оппортунистических инфекций, включая ТБ, в соответствии с клиническими протоколами, услуги сексуального и репродуктивного здоровья) на уровне ПМСП

	1.3.1
	Пересмотр клинического протокола по лечению ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций
	Клинические протоколы будут пересмотрены
	х
	
	
	
	
	Минздрав, ВОЗ (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.3.2
	Размножение клинических протоколов по лечению ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций
	Размножены 2000 экземпляров
	х
	х
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.3.3
	Подготовка тренеров по вопросам лечения
	Подготовлены 10 тренеров ТоТ
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.3.4
	Проведение обучающих семинаров для медработников по диагностике и лечению ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций
	Обучен медперсонал 48 центров семейной медицины
	х
	х
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.4. Обеспечение качества тестирования ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций (ВГВ, ВГС, сифилис и др. оппортунистических инфекций)

	1.4.1
	Обучение лабораторных специалистов вопросам контроля качества при тестирование на ВИЧ и ИППП
	Обучены сотрудники 34 лабораторий службы СПИД (68 чел.) и 30 лабораторий по диагностике ИППП (100 врачей-лаборантов)
	х
	х
	х
	х
	
	Минздрав
	Немецкий Банк Развития (KFW), ГФСТМ

	1.4.2
	Проведение внешней оценки качества диагностики ВИЧ и ИППП
	Проведена ежегодная оценка в 40 СПИД-лабораториях и 40 лабораториях по диагностике ИППП
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Немецкий Банк Развития (KFW), ГФСТМ

	1.4.3
	Обеспечение всех лабораторий, тестирующих донорскую кровь на ВИЧ-инфекцию, системой контроля качества лабораторных исследований
	Во всех лабораториях, тестирующих донорскую кровь на ВИЧ-инфекцию, внедрена система внутреннего и внешнего контроля качества
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.4.4
	Закупка портативных счетчиков для подсчета СД-4 клеток
	Закуплены 3 портативных счетчика для подсчета СД-4 клеток в лабораториях центров СПИД
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	1.4.5
	Обучение врачей-лаборантов службы СПИД определению СД-4 и вирусной нагрузки по методам ПЦР и ПЦ
	Проведен 1 семинар
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	Задача 2. Предотвращение внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции

	2.1. Укрепление системы инфекционного контроля по профилактике внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции

	2.1.1
	Обучение специалистов инфекционного контроля мерам профилактики внутрибольничной передачи гемконтактных инфекций
	За рубежом обучены 3 специалиста РЦИК
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	
	
	Обучены 8 национальных тренеров
	
	х
	х
	
	
	
	

	
	
	Обучен медперсонал 71 организаций здравоохранения
	
	
	
	х
	х
	
	

	2.1.2
	Разработка системы эпидемиологического наблюдения за внутрибольничными гемоконтактными инфекциями и биоавариями в ОЗ
	Разработано методическое руководство по эпиднадзору за внутрибольничными гемоконтактными инфекциями
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.1.3
	Обучение национальных тренеров методам эпиднадзора за гемоконтактными инфекциями
	Обучены 10 тренеров ТоТ и проведены 18 семинаров (14 - областных, 2 - в гор. Бишкек, 2 - в гор. Ош)
	
	х
	х
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.1.4
	Обучение медперсонала методам эпиднадзора за гемоконтактными инфекциями
	Проведены 9 семинаров для специалистов по инфекционному контролю территориальных больниц и районных центров семейной медицины, с охватом 106 человек
	
	
	
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ, средства доноров

	2.2. Формирование устойчивого механизма обеспечения безопасности медицинских процедур в организациях здравоохранения

	2.2.1
	Обеспечение организаций здравоохранения нормативными правовыми документами по инфекционному контролю (включая стандарты безопасности медицинских процедур)
	Издано 2000 экземпляров
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.2.2
	Обучение стандартам безопасности медицинских процедур в организациях здравоохранения
	Обучены 10 тренеров ТоТ и проведено 18 семинаров (14 - областных, 2 - в гор. Бишкек, 2 - в гор. Ош)
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.2.3
	Включение вопросов по безопасности медицинских процедур в программы очного обучения и последипломной подготовки медицинских кадров
	Разработаны и внедрены в учебные программы КГМА, КГМИПиПК и медицинских училищ модульные занятия по безопасности медицинских процедур
	
	
	х
	х
	х
	Минобороны, Минздрав
	Государственный бюджет

	2.2.4
	Обеспечение организаций здравоохранения методическим руководством по безопасности медицинских процедур и профилактики ВИЧ-инфекции в клинической практике
	Разработано и издано 1000 экземпляров методического руководства
	
	
	
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.2.5
	Обеспечение организаций здравоохранения медицинским инструментарием, средствами индивидуальной защиты медперсонала и оборудованием для стерилизации медицинского инструментария
	Для организаций здравоохранения приобретены одноразовые наборы для подключичной катетеризации, вакуумные системы забора крови на исследование, защитные фартуки, маски, очки, автоклавы для стерилизации медицинского инструментария
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ Средства доноров

	2.2.6
	Поэтапное обеспечение необходимым оборудованием медицинских учреждений и подразделений УИС по обеспечению безопасности медицинских процедур
	Проведен ремонт в нескольких помещениях организаций здравоохранения УИС и приобретено необходимое оборудование
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав
	Государственный бюджет, средства доноров

	2.3. Обеспечение безопасности донорской крови, органов и тканей

	2.3.1
	Обеспечение 100% тестирования донорской крови, органов и тканей на ВИЧ-инфекцию
	Вся донорская кровь, органы и ткани тестируются на ВИЧ-инфекцию
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.3.2
	Обеспечение всех лабораторий, тестирующих донорскую кровь на ВИЧ-инфекцию, системой контроля качества лабораторных исследований
	Во всех лабораториях, тестирующих донорскую кровь на ВИЧ-инфекцию, внедрена система внутреннего и внешнего контроля качества
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.3.3
	Организация обучающей поездки для изучения международного опыта организации добровольного безвозмездного донорства
	В Турции обучено 5 человек
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	PEPFAR

	2.3.4
	Создание групп волонтеров во всех регионах страны по развитию добровольного безвозмездного донорства крови
	Созданы группы волонтеров в гг.Бишкек, Ош и Джалал-Абад, по 5 человек. Организованы группы их 3 волонтеров в гг. Талас, Нарын, Баткен и Каракол
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.3.5
	Разработка и издание информационных материалов по безвозмездному донорству (3 вида материалов на государственном и официальном языках)
	Разработаны и изданы информационные материалы тиражом в 32000 экземпляров
	х
	х
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.3.6
	Усиление контроля за обоснованностью клинического применения компонентов и препаратов донорской крови
	Разработаны (пересмотрены) и утверждены клинические протоколы применения компонентов и препаратов крови
	х
	х
	
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.3.7
	Включение вопросов по безопасности применения компонентов и препаратов донорской крови в программы очного обучения и последипломной подготовки медицинских кадров
	В учебные программы КГМА и КГМИПиПК разработаны и внедрены модульные занятия по безопасности применения компонентов и препаратов донорской крови
	
	х
	х
	х
	
	Минобразования, Минздрав
	Государственный бюджет

	2.3.8
	Расширение работы единой компьютерной сети и базы данных организаций службы крови
	Функционирует компьютерная сеть и база данных по донорам во всех отделениях службы крови
	
	х
	х
	х
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.4. Обеспечение внедрения безопасных систем обращения с инфицированными медицинскими отходами в организациях здравоохранения

	2.4.1
	Внедрение безопасной системы автоклавирования и безопасного обращения со шприцами в организациях здравоохранения Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей
	В 90 медицинских организациях Ошской, Баткенской, и Джалал-Абадской областей внедрена технология автоклавирования отходов и система безопасного обращения со шприцами
	х
	х
	
	
	
	Минздрав, проект действия сообществ по вопросам здоровья (по согласованию)
	Проект действия сообществ по вопросам здоровья, ГФСТМ,

	2.4.2
	Внедрение безопасной системы автоклавирования и безопасного обращения со шприцами в организациях здравоохранения гор. Бишкек
	В 50 организациях здравоохранения гор. Бишкек внедрена технология автоклавирования и безопасного обращения со шприцами
	
	
	
	х
	х
	Минздрав
	Средства доноров

	2.5. Обеспечение своевременного доступа к постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции

	2.5.1
	Обеспечение лиц с предполагаемым риском заражения ВИЧ (биоаварии и др.) постконтактной профилактикой
	Станции скорой помощи и 9 центров СПИД обеспечены достаточным количеством АРВ-препаратов и экспресс-тестами
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	2.5.2
	Обучение сотрудников станций скорой медицинской помощи постконтактной профилактике
	Работники станций скорой помощи обучены методам постконтактной профилактики
	х
	
	х
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	Задача 3. Развитие кадрового потенциала здравоохранения

	3.1. Разработка механизма обучения и сертификации медицинских работников по услугам, связанным с ВИЧ-инфекцией

	3.1.1
	Разработка и утверждение государственных образовательных стандартов по ВИЧ-инфекции
	Разработаны государственные стандарты для КГМА, КГМИПиПК, КРСУ и медицинских училищ
	х
	х
	
	
	
	Минобразования, Минздрав
	Государственный бюджет

	3.1.2
	Обучение медработников УИС на курсах КГМИПиПК по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции с обязательной сертификацией
	Обучены и сертифицированы 100 медработников УИС
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН, Минздрав
	Средства доноров

	3.2. Обеспечение медработников организаций здравоохранения различными формами обучения (включая обучение на рабочем месте) по вопросам, связанным с ВИЧ, и универсальным мерам профилактики внутрибольничной инфекции

	Смотри подпункты 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.2.4, 3.2.1.1, 3.2.2.4, 3.4.2.2, 4.1.2.4, 4.1.3.4, 4.1.4.1, 4.1.4.5, 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.2.2, 4.2.3.3, 4.2.5.2, 4.3.1.3
	
	

	3.3. Укомплектовать лечебно-профилактические организации специалистами инфекционного контроля

	3.3.1
	Создание базы по специалистам инфекционного контроля в организациях здравоохранения
	Создана электронная база по специалистам инфекционного контроля, которая ежегодно обновляется
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет, средства доноров

	3.4. Создание базы данных специалистов, прошедших обучение по ВИЧ

	3.4.1
	Создание электронной базы данных обученных специалистов по вопросам ВИЧ
	Ежегодно собирается и дополняется электронная база по мере обучения специалистов
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет, средства доноров

	Стратегия 5. Совершенствование стратегической координации и управления государственной политикой

	Задача 1. Совершенствование стратегической координации и управления государственной политикой

	1.1. Обеспечение эффективного функционирования Странового координационного комитета (СКК), как единой национальной системы координации исполнения Государственной программы

	1.1.1
	Проведение заседаний СКК
	Заседания проводятся не менее 4 раз в год
	х
	х
	х
	х
	х
	СКК
	ГФСТМ

	1.1.2
	Проведение надзорных визитов СКК по реализации программ по ВИЧ
	Визиты проводятся не менее 4 раз в год
	х
	х
	х
	х
	х
	СКК
	ГФСТМ

	1.1.3
	Разработка страновых заявок на финансирование
	Страновые заявки разрабатываются по мере необходимости
	х
	
	
	
	
	СКК
	ГФСТМ

	1.2. Разработка четкого распределения ролей и функциональных обязанностей государственных структур и неправительственных организаций по управлению национальным ответом на ВИЧ-инфекцию

	1.2.1
	Разработка функциональных обязанностей и определение роли государственных структур и неправительственных организаций по реализации государственной программы по различным блокам настоящей Программы
	Определены роль и обязанности (приняты планы мероприятий министерств, ведомств, органов местного самоуправления и НПО)
	х
	х
	х
	х
	х
	СКК
	

	1.3. Проведение оценки законодательства Кыргызской Республики в области ВИЧ-инфекции и смежных проблем в соответствие с нормами международного права

	1.3.1
	Оценка и усовершенствование законодательства Кыргызской Республики в области ВИЧ-инфекции и смежных проблем и приведение в соответствие с нормами международного права
	Пересмотрены законодательные и нормативные правовые акты и внесены необходимые изменения
	х
	х
	
	
	
	Минздрав, НПО (по согласованию)
	ПРООН

	1.4. Разработка планов мероприятий по реализации Государственной программы на уровне министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления

	1.4.1
	Разработка планов мероприятий по реализации Государственной программы на уровне министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, НПО
	Утверждены планы министерств и ведомств, НПО и определены ответственные лица
	х
	х
	х
	х
	х
	Государственные органы и органы местного самоуправления, НПО (по согласованию)
	Государственный бюджет

	1.5.Разработка и внедрение системы повышения потенциала лиц, принимающих решения на разных уровнях управления

	1.5.1
	Проведение ознакомительных визитов в зарубежные страны по обмену опытом в области управления программами для лиц, принимающих решения
	Осуществлены 2 визита для 5 членов СКК
	
	х
	
	
	
	СКК
	ГФСТМ

	1.5.2
	Разработка алгоритма принятия стратегических управленческих решений на уровне министерств и подведомственных организациях
	Разработано методическое пособие по принятию управленческого решения
	
	х
	
	
	
	Государственные органы, органы местного самоуправления, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	1.6. Разработка и внедрение механизма взаимодействия государственных и частных структур с учреждениями гражданского сектора, представителями групп повышенного риска и ЛЖВ, а также согласованности программ по СПИДу, финансируемых внешними фондами и партнерами по развитию

	1.6.1
	Разработка Положения по взаимодействию государственных и частных структур с учреждениями гражданского сектора, представителями групп повышенного риска и ЛЖВ
	Разработано соответствующее Положение
	х
	
	
	
	
	СКК
	ГФСТМ,

	1.6.2
	Проведение «круглых столов» по обсуждению и согласованию программ по СПИДу, финансируемых внешними фондами и партнерами по развитию
	
	х
	
	
	
	
	СКК
	ГФСТМ,

	1.6.3
	Подготовка ежегодного доклада СКК по мониторингу соблюдения прав человека и исполнения законодательства в области ВИЧ в Кыргызской Республике
	Подготовлен ежегодный доклад
	х
	х
	х
	х
	х
	Общественный Совет при Омбудсмене Кыргызской Республики (по согласованию)
	ГФСТМ,

	Задача 2. Обеспечение устойчивого финансирования Государственной программы

	2.1.
	Проведение оценки потребности по каждому сегменту и исполняющему сектору, стоимости проводимых мероприятий по каждому из сегментов
	Составлены расчеты затрат министерств, ведомств и НПО, вовлеченных в реализацию Государственной программы
	х
	х
	
	
	
	Минздрав, Минэкономики
	ГФСТМ, ПРООН

	2.2
	Разработка методов по определению экономической эффективности проводимых мероприятий для координации реализации программ всеми заинтересованными сторонами
	Разработаны соответствующие методы
	х
	х
	
	
	
	Минздрав, Минэкономики
	ГФСТМ, ПРООН

	2.3
	Проведение оценки экономической эффективности
	Проведена соответствующая оценка
	х
	х
	
	
	
	Минздрав, Минэкономики
	ГФСТМ, ПРООН

	2.4
	Внедрение новых методов финансирования программ по ВИЧ и СПИДу, включая программы государственного заказа для государственных организаций и учреждений гражданского общества
	Повышена эффективность затрат, привлечены дополнительные человеческие ресурсы
	
	
	
	
	
	Минздрав, Минэкономики
	ГФСТМ, ПРООН

	2.5
	Создание системы «Национальных счетов по ВИЧ/ СПИДу» (для регулирования и контроля финансовых потоков) и соответствующей строки финансирования мероприятий по ВИЧ и СПИДу в бюджете страны
	Созданы «Национальные счета по ВИЧ/СПИДу»
	х
	х
	
	
	
	Минздрав, Минэкономики
	ГФСТМ, ПРООН

	Задача 3. Совершенствование системы мониторинга и оценки (МиО) и сбор стратегической информации

	3.1. Внедрение национальной системы мониторинга и оценки на уровне министерств, ведомств, неправительственных и частных организаций

	3.1.1
	Внедрение Положения по МиО на всех уровнях министерств, ведомств, неправительственных и частных организаций
	В министерствах и ведомствах разработаны и утверждены приказы по внедрению Положения по МиО
	х
	х
	х
	х
	х
	Министерства, ведомства, НПО (по согласованию)
	ГФСТМ

	3.1.2.
	Создание мультисекторальной экспертной технической группы по МиО в области ВИЧ при СКК, разработка положения о группе, составление графика встреч
	Экспертная группа осуществляет техническую консультативную помощь
	х
	х
	х
	х
	х
	СКК
	

	3.1.3
	Разработка региональных планов по МиО в области ВИЧ (Ошская, Чуйская, Джалал-Абадская, Таласская, Баткенская, Нарынская, Иссык-Кульская области, гг.Бишкек и Ош) и утверждение функциональных обязанностей сотрудников, ответственных за МиО по вопросам ВИЧ
	Разработаны и утверждены региональные планы по МиО и функциональные обязанности сотрудников по МиО
	х
	
	
	
	
	Минздрав, СКК
	

	3.1.4
	Разработка руководства по прогнозированию, планированию и мониторингу использования АРВ препаратов, обучение специалистов
	Разработано Руководство, обучены 10 специалистов
	х
	
	
	
	
	Минздрав
	ICAP, проект «Содействие»

	3.1.5
	Проведение обучения по методам и индикаторам МиО
	Обучены по 1 специалисту МиО в каждом министерстве, ведомстве, НПО и по 2 специалиста - в службе СПИД
	х
	
	х
	
	
	Минздрав
	ГФСТМ

	3.1.6
	Проведение ежегодного эпиднадзора за случаями ВИЧ-инфекции
	Будет издаваться ежегодный отчет по тестированию на ВИЧ (форма 4)
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет, ГФСТМ

	3.1.7
	Проведение дозорного надзора за внутрибольничными гемоконтактными инфекциями
	Проведены 2 исследования по дозорному эпиднадзору и внутрибольничным инфекциям в 17 стационарах республики (1 раз в 2 года)
	
	х
	
	х
	
	Минздрав
	Государственный бюджет, ГФСТМ

	3.1.8
	Обучение специалистов службы СПИД, ЦГСЭН методам дозорного надзора за гемоконтактными инфекциями
	Обучены 60 специалистов службы СПИД и ЦГСЭН
	х
	
	х
	
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет, ГФСТМ, CDC

	3.1.9
	Проведение дозорного эпиднадзора в соответствии с планом среди ключевых групп населения
	Подготовлен отчет по дозорному эпиднадзору
	х
	
	х
	
	х
	Минздрав, НПО (по согласованию)
	Государственный бюджет, ГФСТМ, CDC

	3.1.10
	Проведение «круглых столов» для обсуждения результатов дозорного эпиднадзора
	Проведены 3 «круглых стола»
	
	х
	
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет, ГФСТМ, CDC

	3.1.11
	Обновление базы данных проводимых в республике исследований, касающихся ВИЧ и обеспечение ее доступности для всех партнеров
	База данных постоянно обновляется
	
	
	х
	
	х
	Минздрав, НПО (по согласованию)
	Государственный бюджет, ГФСТМ

	3.2. Проведение анализа существующих статистических учетно-отчетных форм, связанных с ВИЧ, и приведение их в соответствие с настоящей Государственной программой

	3.2.1
	Проведение анализа и пересмотр/разработка отчетно-учетных форм по ВИЧ-инфекции
	Во всех министерствах и ведомствах, вовлеченных в Государственную программу, разработаны / пересмотрены учетно-отчетные формы по ВИЧ
	х
	х
	
	
	
	Нацстатком, министерства и ведомства, НПО (по согласованию)
	Средства доноров

	3.2.2
	Проведение обучения специалистов министерств и ведомств новой отчетно-учетной документации по ВИЧ
	Специалисты министерств и ведомств обучены новой отчетно-учетной документации по ВИЧ
	х
	х
	
	
	
	Нацстатком, министерства, ведомства
	Средства доноров

	3.3. Проведение мониторинга качества и полноты сбора статистических данных на национальном и местном уровнях в соответствии с индикаторами Государственной программы

	3.3.1
	Проведение мониторинга и оценки по интегрированному подходу к оказанию медицинских услуг женщинам и детям с ВИЧ-инфекцией
	Мониторинг и оценка проведены в 5 областях
	х
	
	х
	
	х
	Минздрав
	UNICEF

	3.3.2
	Проведение мониторинга и оценки проведения ППМР во всех областях
	Проведен мониторинг во всех областях
	х
	
	х
	
	х
	Минздрав
	UNICEF, ГФСТМ

	3.3.3
	Проведение исследования эффективности программ снижения вреда
	Подготовлен соответствующий отчет
	х
	
	
	х
	
	UNAIDS (по согласованию)
	UNAIDS

	3.3.4
	Проведение мониторинговых визитов общинных организаций в регионах
	Проведены мониторинговые визиты и представлен соответствующий отчет, выполненный сотрудниками общинных организаций, а также приглашенными национальными и/или международными экспертами
	
	х
	
	х
	
	ПРООН (по согласованию)
	ГФСТМ

	3.3.5
	Проведение мониторинга системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения
	Проведен мониторинг системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской областей и гор. Бишкек
	
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	3.3.6
	Проведение мониторинга использования финансовых средств по программе профилактики ВИЧ/СПИДа и снижения вреда
	Представлены соответствующие отчеты
	х
	х
	х
	х
	х
	Местный агент фонда (по согласованию)
	ГФСТМ

	3.3.7
	Обеспечение контроля за рациональным и эффективным клиническим применением компонентов крови
	Проведен мониторинг практики применения компонентов крови в организациях здравоохранения
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав, ФОМС
	Государственный бюджет

	3.3.8
	Организация ознакомительных поездок, рабочих совещаний, конференций по обмену опытом в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции для руководителей ГСИН
	5 руководителей УИС приняли участие в мероприятиях
	х
	х
	х
	х
	х
	ГСИН
	Средства доноров

	3.3.9
	Проведение исследования среди организованной и неорганизованной молодежи
	Проведено исследование и составлен отчет
	
	х
	
	
	х
	СКК, Минмолодежи, Минобразования, Минздрав
	Средства доноров

	3.3.10
	Проведение исследования среди людей, живущих с ВИЧ, по оценке стигматизации
	Проведено исследование и составлен отчет
	
	х
	
	
	х
	Минздрав, Минмолодежи, Минобразования
	Средства доноров

	3.3.11
	Подготовка странового отчета по выполнению Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДу
	Подготовлен отчет и передан в UNAIDS
	х
	
	х
	
	х
	Минздрав, Минмолодежи, МВД, Минобороны, Минобразования, ГСИН, ГСКН, Минсоцразвития
	UNAIDS

	3.3.12
	Разработка и публикация руководства по национальным индикаторам, сбору данных
	Руководство разработано и распространено в количестве 500 шт.
	х
	
	
	
	
	Минздрав, Нацстатком
	ГФСТМ

	3.3.13
	Поставка необходимого оснащения в ГЦПБС гор. Бишкек, ОЦПБС Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областей в целях создания базы данных по электронному слежению за случаями ВИЧ. Обеспечение ретроспективного ввода данных по случаям ВИЧ, проведение обучения на местах
	База данных функционирует во всех областях и ежемесячно обновляется
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	ICAP, проект «Содействие», ГФСТМ, ПРООН

	3.3.14
	Разработка и ведение национальной персонифицированный базы данных по обученным в области ВИЧ-инфекции медицинским работникам
	База данных создана и регулярно обновляется
	х
	х
	х
	х
	х
	Минздрав
	Государственный бюджет

	3.3.15
	Создание единой базы данных по мониторингу профилактических программ, проведение инсталляции и обучения по ведению базы данных специалистов МиО, работающих по программам профилактики ВИЧ
	База данных разработана и инсталирована, обучены специалисты МиО, работающие по программам профилактики ВИЧ
	
	х
	х
	
	
	Минздрав, НПО (по согласованию)
	CDC, AFEW, CARHAP, ICAP/проект «Содействие», AFEW,PSI, ПРООН, ГФСТМ

	3.3.16
	Разработка технического руководства для специалистов МиО по кодированию, сбору, вводу, передаче данных, базовому анализу
	Руководство будет разработано и издано тиражом в 500 шт.
	
	х
	х
	
	
	
	ГФСТМ

	3.3.17
	Обеспечение работы отдела для технической поддержки базы данных по мониторингу программ профилактики ВИЧ
	База данных функционирует на постоянной основе, информация пополняется ежеквартально
	
	
	х
	х
	х
	Минздрав
	ГФСТМ

	3.3.18
	Разработка Положения и протокола по проведению мониторинга и аудита качества сбора данных
	Разработаны Положение и протокол по проведению мониторинга и аудита качества сбора данных
	
	х
	
	
	
	Минздрав, Нацстатком,
	ICAP\ проект «Содействие», ПРООН, ГФСТМ, UNAIDS

	3.3.19
	Ежегодное заслушивание информации об исполнении программной деятельности на заседаниях СКК
	На заседаниях СКК ежегодно заслушиваются вопросы реализации Государственной программы
	х
	х
	х
	х
	х
	СКК, Минздрав
	

	3.3.20
	Согласование методики проведения исследований в области ВИЧ в Комитете по этике при Минздраве
	Планируемые исследования в контексте ВИЧ проводятся после согласования в Комитете по этике при Минздраве
	х
	х
	х
	х
	х
	Все организации, проводящие исследование в области ВИЧ
	

	3.3.21
	Обновление реестра исследований в области ВИЧ в Кыргызской Республике на сайтах Минздрава и СКК, его обновление на постоянной основе
	Все исследования в области ВИЧ вносятся в реестр на сайты Минздрава и СКК
	х
	х
	х
	х
	х
	СКК, Минздрав
	

	3.3.22
	Проведение оценки реализации Государственной программы
	Проведены среднесрочная и окончательная оценка Государственной программы
	
	
	х
	
	х
	СКК
	UNAIDS



Приложение 3

Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 29 декабря 2012 года № 867

Национальный план
мониторинга и оценки реализации Государственной программы по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы

	Стратегия 1. Снижение уязвимости потребителей инъекционных наркотиков к ВИЧ-инфекции

	Задача 1: Стабилизация распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), в том числе женщин-ПИН
	1. Процент ПИН, инфицированных ВИЧ
	14,6% (ДЭН 2010 г.)
	<20%
	
	<20%
	
	<20%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	2. Процент ПИН, охваченных программами профилактики ВИЧ
	31% (ДЭН 2010 г.)
	45%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	3. Процент ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты
	38% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	4. Процент ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев, полное консультирование и знают свой результат
	29,6% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	50%
	
	>60%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	5. Процент ПИН, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ
	49,4% (ДЭН 2010 г.)
	55%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	6. Процент ПИН, указавших на использование стерильного инструментария во время последнего употребления инъекционных наркотиков
	67% (ДЭН 2010 г.)
	60%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	7. Процент заключенных, инфицированных ВИЧ
	13,7% (ДЭН 2010 г.)
	<15%
	
	<15%
	
	<15%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, ГСИН, РЦ «СПИД»

	
	8. Процент заключенных, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты
	31% (ДЭН 2010 г.)
	40%
	
	50%
	
	> 60
	1 раз в 2 года
	Минздрав, ГСИН, РЦ «СПИД»

	
	9. Процент заключенных, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев, полное консультирование и знают свои результаты
	23,3% (ДЭН 2010 г.)
	40%
	
	50%
	
	> 60
	1 раз в 2 года
	Минздрав, ГСИН, РЦ «СПИД»

	
	10. Процент заключенных, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ-инфекции
	46% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	50%
	
	> 60
	1 раз в 2 года
	Минздрав, ГСИН, РЦ «СПИД»

	Стратегия 2. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции половым путем

	Задача 1. Снижение уязвимости молодежи к ВИЧ-инфекции и инфекциям, передающимся половым путем
	1. Процент молодых людей в возрасте 15-24 лет, инфицированных ВИЧ (беременные женщины)
	0,03% (форма 2010 г.)
	<1%
	
	<1%
	
	<1%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	2. Процент школ, которые проводили просвещение по вопросам ВИЧ в течение последнего учебного года
	
	30%
	
	45%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минобразования, Нацстатком

	
	3. Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ-инфекции
	51,2% (отчет ССГАООН 2010 г.)
	
	60%
	
	>60%
	
	1 раз в 5 лет
	СКК, Минобразования, Минмолодежи

	
	4. Процент женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, у которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев
	11,83% (отчет ССГАООН 2010 г.)
	
	10%
	
	<10%
	
	1 раз в 5 лет
	СКК, Минобразования, Минмолодежи

	
	5. Процент женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, у которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев и которые указали на использование презерватива во время последнего полового контакта
	92,75% (отчет ССГАООН 2010 г.)
	
	90%
	
	>90%
	
	1 раз в 5 лет
	СКК, Минобразования, Минмолодежи

	
	6. Процент ЛЖВ в возрасте 15-24 лет, от числа вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции
	9,5% (форма 4а 2010 г.)
	+
	+
	+
	+
	<8%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	Задача 2. Ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди секс-работников и их клиентов
	1. Процент СР, инфицированных ВИЧ
	3,5% (ДЭН 2010 г.)
	< 5%
	
	< 5%
	
	<5%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	2. Процент СР, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты
	46% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	55%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	3. Процент СР, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев, полное консультирование и знают результаты
	37,6% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	55%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	4. Процент СР, охваченных профилактическими программами
	58,7% (ДЭН 2010 г.)
	55%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	5. Процент СР, указавших на использование презерватива при последнем половом контакте с платным клиентом
	91% (ДЭН 2010 г.)
	95%
	
	90%
	
	>95%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	6. Процент СР, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ
	9,1% (ДЭН 2010 г.)
	20%
	
	40%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	Задача 3. Снижение уязвимости мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), к ВИЧ-инфекции
	1. Процент МСМ, инфицированных ВИЧ
	1,1% (ДЭН 2010 г.)
	<5%
	
	<5%
	
	<5%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	2. Процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты
	42% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	3. Процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев, полное консультирование и знают результаты
	22% (ДЭН 2009 г.)
	50%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	4. Процент МСМ, охваченных профилактическими программами
	42% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	5. Процент МСМ, указавших на использование презерватива при последнем анальном половом контакте с мужчиной
	70,5% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	60%
	
	>60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	
	6. Процент МСМ, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ
	76% (ДЭН 2010 г.)
	80%
	
	80%
	
	>80%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД»

	Задача 4. Обеспечение доступа к услугам по профилактике и лечению ИППП группам повышенного риска
	1. Распространенность сифилиса среди ПИН
	6,6% (ДЭН 2010 г.)
	<5%
	
	<5%
	
	<5%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	2. Распространенность сифилиса среди СР
	10,4% (ДЭН 2010 г.)
	<8%
	
	<5%
	
	<5%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	3. Распространенность сифилиса среди МСМ
	5,7% (ДЭН 2010 г.)
	<5%
	
	<5%
	
	<5%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	4. Число случаев врожденного сифилиса на 100 тысяч живорожденных младенцев
	10,6 (РМИЦ 2010 г.)
	<10
	<8
	<6
	<4
	0
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	5. Процент беременных женщин с диагнозом - сифилис, получивших лечение
	
	90%
	92%
	94%
	95%
	95%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	6. Процент СР, получивших лечение при наличии симптомов ИППП
	85,6% (ДЭН 2010 г.)
	80%
	
	80%
	
	80%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	7. Процент ИПН, получивших лечение при наличии симптомов ИППП
	11,7% (ДЭН 2010 г.)
	30%
	
	50%
	
	80%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	8. Процент МСМ, получивших лечение при наличии симптомов ИППП
	50% (ДЭН 2010 г.)
	50%
	
	70%
	
	80%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД

	Стратегия 3. Обеспечение доступа к лечению, уходу и поддержки для лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ)

	Задача 1. Обеспечение доступа к высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ)
	1. Процент взрослых и детей, получающих ВААРТ из оценочного числа лиц, нуждающихся в лечении
	17% (отчет универсального доступа 2010 г.)
	30%
	33%
	35%
	38%
	40%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ СПИД

	
	2. Процент ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые продолжают получать АРТ спустя 12 месяцев после его начала
	82% (отчет унив. доступ 2010 г.)
	85%
	85%
	85%
	85%
	>85%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	3. Процент ЛЖВ, охваченных паллиативной помощью и уходом из числа нуждающихся (медицинские услуги)
	15% (форма 4а 2010 г.)
	40%
	50%
	60%
	70%
	>80%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	4. Процент ЛЖВ (взрослых и детей), имеющих право на социальную поддержку (пенсии и социальные пособия) и получающие их в течение отчетного года
	
	60%
	60%
	60%
	70%
	>80%
	1 раз в год
	Минсоцразвития, Нацстатком, Соцфонд, Минздрав, РЦ «СПИД

	Задача 2. Обеспечение универсального доступа ЛЖВ к диагностике, лечению и профилактике оппортунистических инфекций, включая туберкулез и вирусный гепатит С
	1. Процент умерших от туберкулеза в общей структуре смертности ВИЧ позитивных лиц
	34% (РЦ «СПИД» 2010 г.)
	40%
	40%
	35%
	30%
	25%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	2. Процент взрослых и детей ЛЖВ, у которых ТБ-статус оценивался в текущем году, из числа тех, кто состоит на диспансерном учете
	22% (отчет универс. доступ 2010 г.)
	40%
	50%
	60%
	70%
	>80%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	3. Процент ЛЖВ, которые получали лечение АРВ и ТБ, из оценочного числа ЛЖВ с вновь выявленным ТБ
	28% (отчет универсальный доступ 2010 г.)
	40%
	50%
	60%
	70%
	>80%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	4. Процент лиц ВИЧ/ТБ, получивших профилактику котримаксозолом
	88%
	40%
	50%
	60%
	70%
	> 80%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	Задача 3. Обеспечение ВИЧ-позитивных беременных женщин комплексом услуг по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР)
	1. Процент беременных женщин, прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию и знающих свои результаты
	59,2% (ДЭН 2009 г.)
	80%
	
	80%
	
	>90%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД, РМИЦ

	
	2. Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших АРВ-препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку
	17,4% (отчет универсальный доступ 2010 г.)
	25%
	30%
	50%
	70%
	>85%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	3. Процент детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, получивших АРВ-препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку
	17,1% (отчет универсальный доступ 2010 г.)
	25%
	30%
	50%
	70%
	>85%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	4. Процент инфицирования детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами
	8,3% (РЦ «СПИД»)
	6%
	5%
	4%
	3%
	<3%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	5. Процент охвата детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, ПЦР-диагностикой ВИЧ-инфекции в соответствии с клиническим протоколом
	0%
	20%
	40%
	60%
	80%
	>85%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	6. Процент детей, рожденных от ВИЧ-позитивных женщин, имеющих право на социальную поддержку и получивших ее в течение последнего года
	35% (форма 4б, 2010 г.)
	40%
	50%
	70%
	90%
	95%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД, Минсоцразвития

	Задача 4. Развитие потенциала сообщества ЛЖВ по обеспечению универсального доступа к услугам
	1. Процент ЛЖВ, получивших хотя бы одну услугу (приверженность к лечению, консультирование «равный - равному») от НПО, сообществ ЛЖВ
	
	
	50%
	
	
	70%
	1 раз в 2 года
	Надзорный комитет СКК

	Задача 5. Формирование толерантности к ЛЖВ и группам повышенного риска
	1. Процент женщин и мужчин в возрасте 15-24, которые не выражают неприятие по отношению к людям, живущим с ВИЧ
	
	
	60%
	
	
	80%
	1 раз в 2 года
	Надзорный комитет СКК

	Стратегия 4. Усиление и обеспечение устойчивости системы здравоохранения в противодействии ВИЧ-инфекции

	Задача 1. Интеграция качественных услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией на всех уровнях здравоохранения
	1. Процент организаций здравоохранения, предоставляющих услуги по консультированию при тестировании
	17% (отчет универсального доступа 2010 г.)
	40%
	
	50%
	
	60%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РМИЦ

	
	2. Процент ЛЖВ, выявленных в отчетном году, у которых оценивался уровень СД 4 клеток
	
	50%
	75%
	80%
	80%
	85%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	Задача 2. Предотвращение внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции
	1. Число новых случаев ВИЧ-инфекции с внутрибольничным путем передачи
	22 (РЦ «СПИД»)
	
	
	
	
	0
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	2. Процент исполнения требований ИК в организациях здравоохранения, в том числе организаций пенитенциарной системы
	52% (РЦИК)
	
	60%
	
	
	>90%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	3. Процент организаций здравоохранения, внедривших безопасную систему обращения с медицинскими отходами (технология автоклавирования), в том числе организаций пенитенциарной системы
	17,6% (РЦИК)
	
	60%
	
	
	>80%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД

	
	4. Процент единиц донорской крови, проверенных на ВИЧ с обеспечением качества
	51% (отчет ССГАООН 2010 г.)
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	1 раз в год
	Минздрав, РЦ «СПИД

	Задача 3. Развитие кадрового потенциала здравоохранения
	1. Процент медицинского персонала прошедшего специальное обучение в рамках сертифицированных программ
	
	20%
	40%
	60%
	80%
	100%
	1 раз в год
	Минздрав, КГМИПиПК

	Стратегия 5. Совершенствование стратегической координации и управления государственной политикой

	Задача 1. Совершенствование стратегической координации и управления государственной политикой
	1. Национальный комбинированный индекс политики по ВИЧ-инфекции
	0,6
	0,6
	
	0,8
	
	0,8
	1 раз в 2 года
	СКК, Минздрав, Нацстатком

	Задача 2. Обеспечение устойчивого финансирования Государственной программы
	1. Доля внутренних затрат на борьбу с ВИЧ/СПИД по категориям и источникам финансирования
	10%
	10%
	
	15%
	
	30%
	1 раз в год
	СКК, Минобразования, Минсоцразвития, ГСИН, МВД, Минздрав, Минобороны Минюст, Минмолодежи

	Задача 3. Совершенствование системы мониторинга и оценки
	Процент выполненных мероприятий по мониторингу и оценке (согласно плану)
	
	80%
	
	90%
	
	95%
	1 раз в 2 года
	Минздрав, РЦ «СПИД, Нацстатком



Список сокращений:

АРТ	антиретровирусная терапия;
ВААРТ	высокоактивная антиретровирусная терапия;
ВГС	вирусный гепатит С;
ВИЧ	вирус иммунодефицита человека;
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения;
ВОК	внешняя оценка качества;
ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;
ГСКН	Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики;
ГФСТМ	Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;
ГЦПБС	городской центр профилактики и борьбы со СПИДом;
ДКТ	дотестовое консультирование;
ДУМ	дружественные услуги для молодежи;
ЗОЖ	здоровый образ жизни;
ЗПТМ	заместительная терапия метадоном;
ИК	инфекционный контроль;
ИОМ	информационно-образовательные материалы;
ИППП	инфекции, передающиеся половым путем;
ИУК	идентификационный универсальный код;
ИФА	имунноферментный анализ;
CAAP	проект по контролю СПИД в Центральной Азии, финансируемый Всемирным Банком и ДФИД;
CADAP	программа предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии;
CARHAP	Центрально-Азиатская региональная программа по ВИЧ/СПИДу;
КГМА	Кыргызская государственная медицинская академия;
КГМИПиПК	Кыргызский государственный медицинский институт подготовки и переподготовки кадров;
ЛЖВ	люди, живущие с ВИЧ;
ЛПВ	люди, пострадавшие от ВИЧ-инфекции;
МАФ	местный агент фонда;
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
Минмолодежи	Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики;
Минздрав	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
Минфин	Министерство финансов Кыргызской Республики;
Минюст	Министерство юстиции Кыргызской Республики;
МиО	мониторинг и оценка;
Минкультуры	Министерство культуры и туризма Кыргызской Республики;
МО	медицинские отходы;
Минобороны	Министерство обороны Кыргызской Республики;
Минобразования	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
Минсоцразвития	Министерство социального развития Кыргызской Республики;
Минэкономики	Министерство экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики;
МСМ	мужчины, имеющие секс с мужчинами;
Нацстатком	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;
НКО	некоммерческие организации;
НПО	неправительственная организация;
НПО СВ	неправительственные организации, работающие по снижению вреда от ВИЧ-инфекции;
НЦФ	Национальный центр фтизиатрии;
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
ОЗ	организация здравоохранения;
ОФ	общественный фонд;
ОЦПБС	областной центр профилактики и борьбы со СПИД;
ПИН	потребители инъекционных наркотиков;
ПМСП	первичная медико-санитарная помощь;
ПОШ	пункт обмена шприцев;
ППМР	профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку;
ПРООН	Программа Развития Организации Объединенных Наций;
РЦ	реабилитационный центр;
РЦДВ	Республиканский центр дерматовенерологии;
РЦН	Республиканский центр наркологии;
СВ	снижение вреда;
СДС	Центр по контролю заболеваний Атланта, США;
СКК	Страновой координационный комитет;
СПИД	синдром приобретенного иммунодефицита;
СР	секс-работники;
ТБ	туберкулез;
ТоТ	тренинг для тренеров;
УИС	уголовно-исправительная система;
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики;
ЦРСА	центр реабилитации и социальной адаптации;
ЮНЕСКО (UNESCO)	Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;
UNICEF	Детский фонд ООН;
UNFPA	Фонд народонаселения ООН;
ЮНЕЙДС (UNAIDS)	Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу;
UNODC	Управление ООН по наркотикам и преступности;
USAID	Агентство США по международному развитию;
GIZ	Германское общество по техническому сотрудничеству;
OSI	Институт открытого общества;
PSI	Population Services International.
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