УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 декабря 2017 года N 852

Приложение 2

Утвержден 
  постановлением Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 29 декабря 2012 года № 867

План мероприятий
 по реализации Государственной программы по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы

| Стратегия 1. Снижение уязвимости потребителей инъекционных наркотиков к ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Стабилизация распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), в том числе женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление качественных услуг по программам снижения вреда в соответствии с утвержденными стандартами и протоколами, а также потребностями ПИН, в том числе у женщин, и в пенитенциарной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Открытие новых ПОШ на территориях, не охваченных профилактическими программами | Открыты 4 новых ПОШ в Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ, PSI, GIZ, CARHAP, CDC |
|  |  | Открыты 4 новых ПОШ в Нарынской, Таласской, Иссык-Кульской областях и Панфиловском районе Чуйской области, с охватом 500 ПИН |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.2 | Открытие новых комьюнити-центров для ПИН на территории Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей | Открыты 3 новых коммьюнити-центра для ПИН в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях, с охватом 600 ПИН |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.3 | Открытие новых мобильных пунктов ПОШ. | Открыты 4 новых мобильных ПОШ с охватом 1600 ПИН. | х | х | х | х | х | Минздрав, НПО «Социум» (по согласованию) | ГФСТМ, CDC |
|  | Открытие мобильных ПОШ в Ошской и Джалал-Абадской областях | Будут открыты по 1 новому мобильному ПОШу в Ошской и Джалал-Абадской областях, с охватом 2000 ПИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Организация программ дружеского фармацевтического сервиса | Организованы 2 программы дружеского фармацевтического сервиса в городах Бишкек и Ош, с охватом 2000 ПИН | х | х | х | х | х | НПО «Социум» (по согласованию) | ГФСТМ, PSI |
| 1.1.5 | Поддержка функционирующих ПОШ | Продолжена деятельность 7 ПОШ, с охватом 9500 ПИН | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
|  |  | Продолжена деятельность 23 ПОШ при ЦСМ, ГСВ, с охватом 7500 ПИН | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.1.6 | Совершенствование и расширение программ обмена шприцев в учреждениях УИС | Продолжена деятельность 19 действующих ПОШ в 12 учреждениях УИС, с охватом 800-900 заключенных ПИН ежемесячно | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, | ГФСТМ |
|  |  | Открыты 2 новых ПОШ в 2 учреждениях УИС | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, Минобороны |  |
| 1.1.7 | Совершенствование и расширение программ заместительной терапии для ПИН | Продолжена деятельность 17 действующих сайтов ЗПТМ, с охватом 1700 ПИН | х | х | х | х | х | Минздрав, | ГФСТМ |
|  |  | Открыты 8 новых сайтов ЗПТМ, с охватом 800 ПИН | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ, CDC |
|  |  | Отрыты и поддерживаются 3 новых пункта ЗМТ на территории Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях, охват 150 ПИН |  | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.1.8 | Совершенствование и расширение программы заместительной терапии для ПИН в учреждениях УИС | Продолжена деятельность программ ЗПТМ в 5 учреждениях УИС, с охватом 150-200 заключенных | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, ГСКН | ГФСТМ, СDС |
|  |  | Открыты программы ЗПТМ в 3 новых учреждениях УИС | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, ГСКН | ГФСТМ, СDС |
| 1.1.9 | Поддержка деятельности 2 действующих хосписов в гг.Бишкек и Ош | Продолжена деятельность 2 хосписов | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.1.10 | Поддержка деятельности круглосуточного «телефона доверия» для ПИН | Открыт 1 «телефон доверия» | х | х | х | х | х | ОО «Социум» (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.11 | Усовершенствование мероприятий по соблюдению прав ПИН | Созданы 2 новые юридические клиники в Чуйской и Джалал-Абадской областях |  | х | х | х | х | НПО «Социум» (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.12 | Проведение исследования по картированию программ, реализуемых НПО, направленных на снижения вреда | Проведено 1 исследование по картированию программ | х |  |  |  |  | НПО СВ (по согласованию) | PSI |
| 1.1.13 | Проведение исследования по теме ВГС среди уязвимых групп | Проведено 1 исследование по численности групп и доступности к диагностике ВГС |  | х |  |  |  | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.14 | Внедрение программных стандартов и ИУК в НПО | Внедрены программные стандарты и ИУК в 30 НПО для низкопороговых программ снижения вреда | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ, PSI, GIZ, CARHAP, CDC |
| 1.1.15 | Проведение мониторинга программ снижения вреда в Ошской и Джалал-Абадской областях | Проведены 20 мониторинговых визитов в Ошской и Джалал-Абадской областях | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ, GIZ, CARHAP, CDC |
| 1.1.16 | Проведение тренингов методом ТоТ для НПО СВ | Проведены 10 тренингов методом ТоТ с обучением 250 тренеров | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ, PSI, GIZ, CARHAP, CDC, USAID |
| 1.1.17 | Проведение семинаров для заключенных, в т.ч. для уязвимых групп в учреждениях УИС, с использованием метода обучения «равный-равному» | Проведены 5 семинаров в учреждениях УИС с привлечением и участием тренеров по методу «равный-равному» | х | х | х | х | х | ГСИН, НПО (по согласованию) | Средства доноров |
| 1.1.18 | Проведение семинаров по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции среди заключенных, в том числе и среди ПИН | Проведены 40 семинаров ежегодно в 10 учреждениях УИС силами специалистов ТоТ | х | х | х | х | х | ГСИН, Минобороны, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.19 | Проведение семинаров по вопросам соблюдения прав ПИН для представителей сообщества | Проведены 20 семинаров ежегодно в ПОШ силами специалистов ТОТ |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.20 | Проведение семинаров по вопросам соблюдения прав ПИН для правоохранительных органов | Проведены 10 семинаров ежегодно силами специалистов-ТОТ |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.21 | Проведение семинаров по вопросам соблюдения прав ПИН для медработников | Проведены 10 семинаров ежегодно силами специалистов-ТОТ, с охватом 400 медработников |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.22 | Разработка, тиражирование и распространение информационно-образовательных материалов по вопросам ВИЧ-инфекции | Изданы и распространены 7200 экземпляров ИОМ | х | х | х | х | х | ГСИН, Минобороны, НПО | ГФСТМ |
| 1.1.23 | Организация обмена опытом между организациями, работающими в сфере предоставления услуг для ПИН | Проведены 3 сайт-визита представителей НПО, работающих в сфере предоставления услуг, в другие организации |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.24 | Проведение исследования по потребностям для ПИН и качеству медицинских услуг, препаратов и оборудования | Проведены по 2 исследования в год по потребностям ПИН и качеству медицинских услуг, препаратов и оборудования |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2. Обеспечение доступа ПИН и их половых партнеров к услугам профилактики, диагностики, лечения, социально-психологической поддержки и ухода в связи с ВИЧ и сопутствующими заболеваниями, в соответствии с рекомендациями ВОЗ и UNAIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение доступности диагностики и лечения ВИЧ, вирусных гепатитов, ИППП и сочетанных заболеваний у ПИН (развитие «дружественных» услуг) в спецучреждениях и на уровне ПМСП | Функционируют 7 мультидисциплинарных команд (4 НПО + 1 в гор. Джалал-Абад, 1 - в гор. Бишкек, 1 - в Жайылском районе), с охватом 400 ПИН | х | х | х | х | х | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ, PSI, AFEW, GIZ, CARHAP |
| 1.2.2 | Расширение доступа ПИН к тестированию и лечению туберкулеза, ВГС | Районные ЦСМ оснащены необходимыми тестами и оборудованием |  | х | х |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.2.3 | Создание коммуникационного пространства для реагирования на ситуации, препятствующие реализации программ по ВИЧ, туберкулезу и ВГС | Созданы сайты реагирования на ситуации, препятствующие реализации программ по ВИЧ, туберкулезу и ВГС | х | х | х | х | х | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.4 | Разработка клинического Протокола по диагностике и лечению ВГС в соответствии с европейскими стандартами по диагностике и лечению ВГС | Утвержден клинический протокол по профилактике, диагностике и лечению ВГС | х | х |  |  |  | Минздрав, ВОЗ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.5 | Повышение квалификации медицинских специалистов по вопросам диагностики и лечения ВГС | Модули по ВГС включены в программу переподготовки и повышения квалификации инфекционистов и терапевтов |  |  | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.2.6 | Разработка и внедрение рекомендаций по деятельности мультидисциплинарных команд для ПИН в рамках СВ и повышения приверженности к АРТ среди ПИН | Разработаны и изданы рекомендации по деятельности МДК |  |  | х | х |  | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.7 | Обеспечение доступа заключенных к услугам по ДКТ на ВИЧ | Проведено консультирование и тестирование заключенных, с охватом 4 100 заключенных | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.8 | Обеспечение доступа заключенных к экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию | 5000 эаключенных проведено эксспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.9 | Обеспечение доступа к медицинским услугам профилактики и лечения ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций | Проведено экспресс-тестирование 40000 ПИН на ВИЧ-инфекцию и 10000 ПИН на вирусный гепатит С | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ, PSI, CARHAP, CDC, USAID |
| 1.2.10 | Обеспечение доступа ПИН к социально-психологическим программам в регионах, где данная деятельность отсутствует | Открыты 4 новых социальных учреждения (дроп-ин центры, дома на полпути, социальные общежития), с охватом 1600 ПИН | х | х | х | х | х | ОО «Социум» (по согласованию) | ГФСТМ, CARHAP |
| 1.2.11 | Обеспечение доступа к услугам СВ для женщин-ПИН | Открыт 1 центр общения для женщин-ПИН, с охватом 1500 женщин | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.12 | Усиление гендерных аспектов в программах СВ | Открыты 4 новых центра в 3 областях и гор. Ош, с охватом 800 женщин-ПИН |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.13 | Создание условий для прохождения полной реабилитационной программы | Работает реабилитационная программа для ПИН с предоставлением бытовых услуг, питания, обучения, тестирования на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, туберкулез с охватом 1000 ПИН | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.14 | Расширение психосоциальной поддержки для ПИН в областях | Открыты 4 новых социальных учреждения для ПИН в областях республики, с охватом 400 ПИН |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.15 | Проведение профилактической работы по теме передозировок и смертности среди ПИН «Налоксоном» | 4000 ПИН в год получают препарат «Налоксон» | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав | Средства доноров |
| 1.2.16 | Обеспечение доступа ПИН к «Налоксону» в учреждениях УИС | В 17 учреждениях УИС обеспечен доступ ПИН к «Налоксону» с охватом 700 ПИН | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав | ГФСТМ |
| 1.2.17 | Повышение потенциала НПО и сообщества наркопотребителей в подготовке и реализации программ СВ, мероприятий по профилактике и адвокации | Работают 2 национальные сети, 35 НПО и 4 инициативные группы сообществ (ПИН и ПИН/ЛЖВ) | х | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | Средства доноров |
| 1.2.18 | Поддержка сообществ ПИН | Созданы 4 инициативные группы/НПО в регионах |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.19 | Совершенствование инфраструктуры и деятельности реабилитационных центров «Атлантис» и Центра реабилитации и социальной адаптации | Укреплена материально-техническая база, проведена подготовка и повышение квалификации сотрудников 8 центров и ЦРСА | х | х | х | х | х | ГСИН | Центр ОБСЕ в гор. Бишкек, CADAP 5 |
| 1.2.20 | Реализация программ социального сопровождения в учреждениях УИС | Открыты 6 новых и поддержаны 11 существующих Социальных бюро в учреждениях УИС | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию) | CARHAP, ГФСТМ |
| 1.3. Разработка механизмов обеспечения комплексного подхода, эффективного взаимодействия и преемственности осуществления медико-профилактических программ между службами здравоохранения, ГСИН и НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение встреч НПО с донорами и государственными службами по координации мероприятий в сфере профилактики ВИЧ-инфекции | Проведены 10 встреч НПО с донорами и государственными службами (по 2 встречи в год) | х | х | х | х | х | СМКК, НПО (по согласованию) | Доноры |
| 1.4. Проведение адвокации и мониторинга финансирования программ снижения вреда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Проведение PR-кампании для формирования толерантного, поддерживающего отношения общества | Проведены 10 PR-кампаний | х | х | х | х | х | Минздрав, НПО (по согласованию) | Доноры |
| 1.4.2 | Проведение обучения по программам по снижению вреда для населения | Проведены 3 семинара ежегодно, с охватом 180 человек |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.3 | Создание социальных роликов по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту С, направленных на повышение информированности населения | Созданы и показаны 3 ролика по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту С на национальном телевидении и размещены на интернет-ресурсах |  |  | х | х |  | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.4 | Обеспечение выпуска ежеквартального бюллетеня в сфере ВИЧ, туберкулеза, гепатита С | Издается ежеквартальный бюллетень |  |  |  | х | х | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.5 | Разработка методических рекомендаций по СВ | Разработаны и выпущены 2 методических руководства по СВ |  |  | х | х |  | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.6 | Проведение тренингов по повышению потенциала организаций по вопросам участия в мониторинге программ СВ | Проведены 2 тренинга для сотрудников организаций по вопросам участия в мониторинге программ СВ |  | х |  |  |  | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.7 | Проведение акций, с освещением в СМИ, направленных на формирование толерантного отношения к уязвимым слоям населения | Проведены 5 акций | х | х | х | х | х | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.8 | Проведение «круглых столов» с участием НПО, госструктур по внедрению и использованию инновационных подходов, повышению качества услуг | Проведены 4 «круглых стола» |  | х | х | х | х | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.9 | Создание электронной библиотеки, с включением новейших наработок, практик, материалов, модулей, тренинговых программ | Создана электронная библиотека |  |  | х |  |  | Минздрав, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.10 | Проведение обучения служащих местных государственных администраций | Проведены 3 обучающих семинара с ежегодным охватом 120 человек |  | х | х | х | х | НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4.11 | Совершенствование законодательства в сфере CВ (разработка проекта закона о наркологической помощи для ПИН) | Разработан проект закона о наркологической помощи для ПИН |  | х |  |  |  | Ассоциация «Партнерская сеть» (по согласованию), Минобразования, Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры | ГФСТМ |
| 1.4.12 | Разработка национальной программы по расширению доступа к диагностике и лечению вирусных гепатитов | Разработана национальная программа по расширению доступа к диагностике и лечению вирусных гепатитов |  | х |  |  |  | Ассоциация «Партнерская сеть» (по согласованию), Минобразования, Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры | ГФСТМ |
| Стратегия 2. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции половым путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди секс-работников и их клиентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение доступа секс-работников к услугам по профилактике и диагностике ВИЧ и лечению ИППП во всех регионах Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение охвата целевых групп программами по ВИЧ | Обеспечен охват программами 5430 человек, получивших за весь период хотя бы одну услугу | х | х | х | х | х | Ассоциация «АнтиСПИД» | ГФСТМ,PSI |
| 1.1.2 | Проведение оценки групп секс-работников и их охват программами профилактики ВИЧ-инфекции/ИППП | Проведена оценка группы и скорректирован объем вмешательств | х |  | х |  |  | Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.3 | Разработка и распространение информационных материалов на государственном и официальном языках | Разработаны 2 наименования информационных материалов тиражом 2000 экземпляров | х |  |  |  |  | Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.4 | Обеспечение доступа секс-работников и их наименее обеспеченных клиентов к лечению ИППП | 1200 секс-работников получили услуги по лечению ИППП | х | х | х | х | х | Минздрав, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.1.5 | Обеспечение эффективного перенаправления секс-работников к месту получения услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией/ ИППП | Проведена работа в 3 общинных центрах, 500 секс-работников получат расширенный пакет услуг | х | х | х | х | х | Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию) | ГФСТМ, CARHAP, Фонд «Сорос-Кыргызстан» |
| 1.1.6 | Создание системы проведения экспертизы товаров и услуг, ориентированных на потребности СР, в т.ч. количества и качества средств защиты, поступающих в страну, а также ценовой политики в программах социального маркетинга | Разработана и внедрена система проведения экспертизы товаров и услуг, ориентированных на потребности секс-работников |  | х | х | х |  | Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию) | ГФСТМ |
| 2.2. Мобилизация сообщества секс-работников на расширение адвокационных мероприятий по продвижению профилактических программ среди секс-работников и снижение стигмы и дискриминации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка сети секс-работников | Создана сеть по работе с секс-работниками и проводится адвокационная работа | х | х | х | х | х | НПО «Таис плюс» секс-работников | OSI, Фонд «Сорос - Кыргызстан» |
| 2.3. Обеспечение доступности трехступенчатого добровольного консультирования по ВИЧ-инфекции: консультирование по методу «равный-равному», консультирование на базе общинных центров, направление на консультирование специалистами и тестирование на ВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка стандартов услуг, предоставляемых секс-работникам, на базе НПО и государственных организаций | Разработаны стандарты услуг, предоставляемых секс-работникам, на базе НПО и государственных организаций | х |  |  |  |  | Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию) | ГФСТМ PSI, CARHAP |
| Задача 2. Снижение уязвимости мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), к ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Расширение профилактических программ для МСМ с охватом всех областных центров и районов Чуйской и Ошской областей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расширение профилактических программ для МСМ в Чуйской и Ошской областях | Профилактическими программами охвачены 1700 МСМ в Чуйской и Ошской областях | х | х | х | х | х | Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию) | ГФСТМ, PSI |
| 2.1.2 | Развитие системы направления МСМ в медицинские учреждения для получения лечения ИППП | 200 МСМ получили дружественные услуги по лечению ИППП |  | х | х | х | х | Минздрав, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 2.2. Обеспечение предоставления профилактических услуг по ВИЧ-инфекции и ИППП в соответствии с утвержденными стандартами, а также потребностями МСМ, в том числе и в пенитенциарной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка и внедрение программ по профилактике ВИЧ среди МСМ, в том числе в учреждениях УИС | Разработаны и внедрены программы по профилактике и лечению ВИЧ среди МСМ, в том числе в 9 учреждениях УИС | х | х | х | х | х | ГСИН, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 2.3. Мобилизация сообщества МСМ на расширение адвокационных мероприятий по продвижению профилактических программ среди МСМ и снижение стигмы и дискриминации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Поддержка сети МСМ | Создана сеть МСМ | х | х | х | х | х | Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию) | ГФСТМ PSI, CARHAP |
| 2.4. Обеспечение доступности трехступенчатого добровольного консультирования по ВИЧ-инфекции: консультирования по методу «равный-равному», консультирования на базе общинных центров, направление на консультирование специалистами и тестирование на ВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Разработка стандартов услуг, предоставляемых МСМ, на базе неправительственных и государственных организаций | Разработаны стандарты, проведены семинары по их использованию | х |  |  |  |  | Ассоциация «АнтиСПИД» (по согласованию) | ГФСТМ PSI, CARHAP |
| Задача 3. Обеспечение доступа к услугам по профилактике и лечению ИППП группам повышенного риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка координационных механизмов по интеграции услуг в области ВИЧ и сексуально-репродуктивного здоровья (СРЗ) по профилактике и лечению ИППП на всех уровнях оказания медицинских услуг независимо от форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка приказа Минздрава по обеспечению преемственности деятельности и отчетности ОЗ, предоставляющих услуги по диагностике и лечению ИППП, независимо от форм собственности | Разработан и издан приказ Минздрава общим тиражом в 1200 экземпляров | х |  |  |  |  | Минздрав | Минздрав, ГФСТМ |
| 3.2. Обеспечение доступа групп повышенного риска и их партнеров к услугам по диагностике и лечению ИППП, за счет расширения сети «дружественных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Расширение сети кабинетов «Дружественных услуг» | Созданы 12 кабинетов, оказывающих «Дружественные услуги» | х | х | х | х |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 3.2.2 | Обеспечение НПО, работающих с группами повышенного риска, информацией о работе кабинетов «Дружественных услуг» | Информация о работе кабинетов «Дружественных услуг» доведена до НПО, занятых профилактикой ВИЧ | х | х | х | х | х | Минздрав, СПИД - сервисные организации (по согласованию) | Доноры |
| 3.2.3 | Обеспечение лечения ИППП среди заключенных | Все клиенты программ в области ВИЧ (ПОШ, ЗПТМ) прошли осмотр и обследование на ИППП и по показаниям получают лечение, с охватом 1250-1500 заключенных | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, Минобороны | Государственный бюджет, средства доноров |
| 3.2.4 | Обучение медицинского персонала УИС синдромному подходу в лечении ИППП | 15-25 медработников УИС обучены синдромному лечению ИППП | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав | Государственный бюджет, средства доноров |
| 3.3. Расширение использования синдромного подхода в лечении ИППП на всех уровнях оказания медицинских услуг независимо от форм собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Внедрение клинического протокола по синдромному лечению пациентов с ИППП | Клинический протокол пересмотрен и размножен в количестве 2500 экземпляров | х |  |  |  |  | Минздрав | Государственный бюджет, ГФСТМ |
| 3.3.2 | Обучение синдромному подходу лечения ИППП врачей акушеров-гинекологов, урологов дерматовенерологов | Проведены 8 областных (2-х дневных) семинаров, с охватом 200 специалистов | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет, ГФСТМ |
|  |  | Проведены 45 семинаров в областях, с охватом 1130 врачей | х | х | х | х | х |  |  |
| 3.3.3 | Обучение синдромному подходу к лечению ИППП медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов | Проведены 40 однодневных семинаров для специалистов фельдшерско-акушерских пунктов, с охватом 1000 человек | х | х | х | х |  | Минздрав | Государственный бюджет, ГФСТМ |
| Задача 4. Снижение уязвимости молодежи к ВИЧ-инфекции и ИППП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Приведение нормативной правовой базы министерств и ведомств, работающих с молодежью, в соответствие с целями и задачами настоящей программы, включая разработку механизмов и стандартов обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проведение заседаний коллегий и конференций в министерствах и ведомствах по реализации Государственной программы с участием СМИ, религиозных деятелей, молодежных лидеров и родительской общественности | Проведены 2 заседания коллегий в министерствах и ведомствах и 4 конференции | х |  | х | х | х | Минобразования, Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры | Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA |
| 4.1.2 | Разработка ведомственных программ и планов мероприятий по реализации Государственной программы | Разработаны и утверждены 8 ведомственных приказов по утверждению программ и планов реализации Государственной программы | х |  |  |  |  | Минобразования, Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры | Государственный бюджет |
| 4.1.3 | Разработка и тиражирование программ классных часов по здоровому образу жизни для учащихся 5-8 классов | Разработаны и тиражированы 500 экземпляров программы классных часов по здоровому образу жизни | х |  |  |  |  | Минобразования, Минздрав, Минмолодежи | Германское общество по международному сотрудничеству, Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA |
| 4.1.4 | Разработка и тиражирование пособия для учителей по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и ИППП для учащихся 5-8 классов | Разработаны и тиражированы 2000 экземпляров пособий по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и ИППП | х | х |  |  |  | Минобразования, Минздрав, Минмолодежи | Германское общество по международному сотрудничеству, Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA |
| 4.1.5 | Разработка и тиражирование пособия по здоровому образу жизни для родителей | Разработаны и тиражированы 1000 экземпляров пособий по здоровому образу жизни | х | х |  |  |  | Минобразования, Минздрав, Минмолодежи | Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA |
| 4.1.6 | Адаптация и тиражирование электронного обучающего интерактивного курса «Улучшение знаний по ВИЧ и СПИДу» для специалистов системы образования на кыргызском языке | Выпущено 1000 CD-дисков интерактивного курса «Улучшение знаний по ВИЧ и СПИДу» | х |  |  |  |  | Минобразования, проект «Здоровое поколение» | Германское общество по международному сотрудничеству |
| 4.2. Включение специальных тематических разделов по ВИЧ-инфекции в программы обучения и последипломной подготовки специалистов педагогического профиля всех специальностей и социальных работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Разработка и внедрение Государственных стандартов подготовки педагогических кадров по вопросам здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании среди подростков и молодежи | Будут разработаны и внедрены 6 Государственных стандартов |  |  | х | х | х | Минобразования | Государственный бюджет |
| 4.2.2 | Переработка и издание пособия для преподавателей педагогических специальностей вузов «Профилактика ВИЧ-инфекции» | Изданы 1000 экземпляров пособия |  | х |  |  |  | Минобразования, Минздрав | Германское общество по международному сотрудничеству |
| 4.2.3 | Внедрение курса дистанционного обучения (INVENT) по ВИЧ-инфекции и смежным проблемам для молодежи и педагогов | Разработаны и внедрены 20 курсов, с охватом 600 человек | х | х | х | х | х | Минобразования, Минздрав, Минмолодежи, Минкультуры | Германское общество по международному сотрудничеству ГФСТ |
| 4.3. Введение тематических разделов по профилактике ВИЧ-инфекции, ИППП, в учебно-образовательный и воспитательный процесс всех организаций, работающих с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Разработка и внедрение механизма обязательного проведения обучающих программ по профилактике ВИЧ, ИППП и наркомании среди молодежи, обучающейся в образовательных организациях, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности | Разработаны и утверждены 7 ведомственных приказов с 95% охватом учащейся молодежи | х | х | х | х | х | Минобразования, Минздрав, Минмолодежи, МВД, Минобороны, Минкультуры | Государственный бюджет |
| 4.3.2 | Проведение семинаров по инновационным технологиям и интерактивным методикам проведения занятий по проблемам ВИЧ-инфекции, ИППП и наркомании | Проведены 75 семинаров, с охватом 1375 педагогов и преподавателей образовательных организаций | х | х | х | х | х | Минобразования, Минздрав, Минмолодежи, Минкультуры | Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA |
| 4.3.3 | Организация летних лагерей по обучению волонтеров из числа студентов педагогических факультетов высших учебных заведений Кыргызской Республики | Организованы 5 летних лагерей, с охватом 150 человек | х | х | х | х | х | Минобразования, Минздрав, Минмолодежи | Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное Бюро UNESCO в Алматы, UNPFA |
| 4.4. Разработка методики подхода по работе с неорганизованной молодежью и молодежью, находящейся в исправительных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Разработка профилактических программ для детей со специальными нуждами, уличных детей, неорганизованной молодежи | Разработаны 4 программы | х | х |  |  |  | Минобразования, Минмолодежи, ГСИН | Средства доноров |
| 4.4.2 | Разработка методических пособий для детей со специальными нуждами, уличных детей, неорганизованной молодежи | Разработаны 4 методических пособия | х | х |  |  |  | Минобразования, Минмолодежи, ГСИН | Средства доноров |
| 4.4.3 | Разработка и проведение семинаров для детей со специальными нуждами, уличных детей, неорганизованной молодежи | Проведены 10 семинаров | х | х | х | х | х | Минобразования, Минмолодежи, ГСИН | Средства доноров |
| 4.5. Обеспечение участия в реализации молодежных профилактических программ СМИ, представителей местных сообществ, религиозных деятелей и родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных дню памяти жертв СПИДа, Дню борьбы с наркотиками, Всемирному дню борьбы со СПИДом и другим ударным датам (информационные туры, акции, декады, месячники, выставки, конкурсы, маршруты безопасности, спектакли и выставки) | Проведены: 25 информационных туров | х | х | х | х | х | Минмолодежи, Минобороны, ГСКН, НПО СВ (по согласованию) | Германское общество по международному сотрудничеству, USAID, UNPFA |
|  |  | 25 акций | х | х | х | х | х |  |  |
|  |  | 300 декад и месячников | х | х | х | х | х |  |  |
|  |  | 15 конкурсов | х | х | х | х | х |  |  |
|  |  | 5 спектаклей | х | х | х | х | х |  |  |
|  |  | 25 выставок | х | х | х | х | х |  |  |
|  |  | 25 маршрутов безопасности | х | х | х | х | х |  |  |
| 4.6. Обеспечение участия молодежи в планировании, внедрении, мониторинге и оценке Государственной программы, а также в осуществлении программ равного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Организация летних лагерей для обучения волонтеров из числа студентов педагогических факультетов вузов Кыргызской Республики | Организованы 5 лагерей, с охватом 150 человек | х | х | х | х | х | Минобороны, Минмолодежи, Минздрав | Германское общество по международному сотрудничеству, Кластерное бюро UNESCO в Алматы |
| 4.7. Обеспечение доступа к образованию и равных условий для реализации прав детей и молодых людей, живущих с ВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Разработка методических руководств и проведение семинаров для педагогов по предотвращению стигмы и дискриминации ВИЧ-позитивных детей и молодежи | Разработаны 2 методических руководства | х | х |  |  |  | Минобразования, Минздрав, Минмолодежи | USAID |
|  |  | Проведены 5 семинаров | х | х | х | х | х |  |  |
| 4.8. Предоставление молодежи услуг по профилактике ВИЧ-инфекции, необходимых для сохранения репродуктивного здоровья, развития жизненных навыков и доступа к средствам защиты от ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Поддержка дружественных услуг для молодежи (ДУМ) в области сексуального, репродуктивного здоровья и профилактики ВИЧ и ИППП | Работают 2 клиники | х | х | х | х | х | Минздрав, Минмолодежи, НПО СВ (по согласованию) | ГФСТМ, Министерство международного сотрудничества Германии (BMZ), USAID, UNPFA |
| Стратегия 3. Обеспечение доступа к лечению, уходу и поддержке лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступа к высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение раннего выявления и лечения ВИЧ-инфекции в соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями ВОЗ и UNAIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение своевременного выявления и диагностики сопутствующих заболеваний у ЛЖВ | Медицинские учреждения, в т.ч. УИС и НПО, обеспечены тестами (на токсоплазмоз, хламидии, ЦМВ и вирус простого герпеса, ВГС и ТБ) и расходными материалами | х | х | х | х | х | Минздрав, ГСИН, НПО (по согласованию) | Государственный бюджет, средства доноров |
| 1.1.2 | Обеспечение консультирования и постоянного наблюдения в отношении ЛЖВ для своевременного назначения АРВТ | Все ЛЖВ обследуются на СD 4 и ПЦР на ежеквартальной основе. Всем ЛЖВ своевременно назначается АРВ-терапия | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав | Государственный бюджет, средства доноров |
| 1.1.3 | Обеспечение непрерывного проведения ВААРТ для ЛЖВ в медицинских учреждениях, в т.ч. в учреждения УИС | Все нуждающиеся ЛЖВ получают АРВ-терапию | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав | ГФСТМ |
| 1.2. Обеспечение удержания ЛЖВ в программах лечения, ухода и поддержки на всех уровнях практического здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Обеспечение социальной поддержкой ЛЖВ, в т.ч. находящихся в учреждениях УИС | 240-300 ЛЖВ получают дополнительное питание (продуктовые пакеты) | х | х | х | х | х | ГСИН, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.2.2 | Совершенствование программ и механизмов по социальному сопровождению освобождающихся заключенных - ЛЖВ для продолжения участия в программах на свободе. | При освобождении сведения обо всех ЛЖВ передаются в Минздрав в целях продолжение их участия в программах | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.3. Обеспечение доступа ЛЖВ в программы по приверженности лечению, психологической и социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реализация программы по формированию приверженности к антиретровирусной терапии для ЛЖВ, в т.ч. для заключенных ЛЖВ | 240 заключенных-ЛЖВ охвачены кампаниями по формированию приверженности | х | х | х | х | х | ГСИН, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.4. Содействие созданию и развитию групп само- и взаимопомощи по приверженности лечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Создание групп само- и взаимопомощи для ЛЖВ и обеспечение их взаимодействия с неправительственными, религиозными и другими организациями | 960-1210 заключенных - ЛЖВ вовлечены в деятельность групп само- и взаимопомощи | х | х | х | х | х | ГСИН, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| Задача 2. Обеспечение универсального доступа ЛЖВ к диагностике, лечению и профилактике оппортунистических инфекций, включая туберкулез и вирусный гепатит С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение раннего выявления, профилактики и лечения оппортунистических инфекций, включая туберкулез и вирусный гепатит С, в соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями ВОЗ и UNAIDS, в том числе в пенитенциарной системе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Пересмотр клинических протоколов по оппортунистическим инфекциям, ВИЧ/ТБ в соответствии с рекомендациями ВОЗ | Пересмотрено 13 клинических протоколов. 90% обученных врачей общей практики обучены по клиническим протоколам | х | х | х | х |  | Минздрав | ВОЗ |
| 2.1.2 | Своевременное выявление ВИЧ-инфекции и предоставление АРТ больным туберкулезом, в том числе в пенитенциарной системе | 100% больных туберкулезом обследованы на ВИЧ | х | х | х | х | х | Минздрав, ГСИН | Государственный бюджет |
| 2.1.3 | Проведение своевременной диагностики, профилактики и лечения туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ, в том числе в пенитенциарной системе | 100% ЛЖВ, состоящих на диспансерном учете, обследованы на туберкулез | х | х | х | х | х | Минздрав, ГСИН | Государственный бюджет |
| 2.1.4 | Проведение информационно-образовательной работы по профилактике ВИЧ среди больных ТБ и профилактике ТБ среди ЛЖВ, в т.ч. в пенитенциарной системе | Проведены семинары и тренинги среди заключенных, с охватом 3400 заключенных | х | х | х | х | х | Минздрав, ГСИН, НПО (по согласованию) | Государственный бюджет |
| 2.2. Обеспечение преемственности и взаимодействия между медицинскими службами ГСИН и организациями системы здравоохранения, в том числе по вопросам ведения пациентов с ВИЧ/туберкулезом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение преемственности между медицинскими службами ГСИН и системой здравоохранения по вопросам ведения пациентов с ВИЧ/туберкулезом | Разработана и утверждена программа взаимодействия между Минздравом и ГСИН | х |  |  |  |  | Минздрав, ГСИН | Государственный бюджет |
| 2.2.2 | Обследование участников профилактических программ на туберкулез | 60% ПИН и СР будут обследованы на туберкулез | х | х | х | х | х | Минздрав, НПО (по согласованию) | Средства доноров |
| 2.2.3 | Разработка механизмов по преемственности между медицинскими, пенитенциарной службами и НПО по формированию приверженности к лечению для ПИН с ВИЧ/туберкулезом | 90% больных с ВИЧ/туберкулезом вовлечены в программы социального сопровождения | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав, НПО (по согласованию) | PSI |
| 2.2.4 | Обучение врачей ЦСМ, фтизиатров принципам ВААРТ | Проведены 7 обучающих семинаров, с охватом 175 врачей в год | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет |
| 2.2.5 | Поддержка программ снижения вреда в противотуберкулезных учреждениях УИС |  | х | х | х | х | х | ГСИН | ГФСТМ |
| 2.3. Внедрение вакцинации ЛЖВ против вакциноуправляемых заболеваний в соответствии с клиническими протоколами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение вакцинации ЛЖВ против гепатита В | 60% ЛЖВ, состоящих на учтете, вакцинированы против гепатита В | х | х | х |  |  | ГСИН | ГФСТМ |
| Задача 3. Обеспечение ВИЧ-позитивных беременных женщин комплексом услуг по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение раннего выявления и своевременного предоставления услуг ППМР ВИЧ-позитивным беременным женщинам и новорожденным в соответствии с клиническими протоколами и рекомендациями ВОЗ и UNAIDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение психосоциального консультирования и добровольного, осознанного тестирования на ВИЧ беременных женщин | 80% беременных женщин получают психосоциальное консультирование и пройдут тестирование на ВИЧ-инфекцию | х | х | х | х | х | Минздрав, НПО | Государственный бюджет |
| 3.1.2 | Пересмотр национальных протоколов по ППМР в соответствии с новыми рекомендациями ВОЗ | Пересмотрены национальные протоколы по ППМР |  | х |  |  |  | Минздрав | Государственный бюджет, ВОЗ |
| 3.1.3 | Размножение и распространение клинических протоколов по ППМР | Размножены и распространены 3000 экземпляров клинического протокола по ППМР |  | х |  | х |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 3.1.4 | Обеспечение родильных отделений экспресс-тестами для диагностики ВИЧ-инфекции | Родильные отделения на 100% обеспечены экспресс-тестами | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет, ОРП, ГФСТМ |
| 3.1.5 | Обеспечение родильных отделений АРВ-препаратами для ППМР | Родильные отделения на 100% обеспечены АРВ-препаратами для ППМР | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 3.1.6 | Проведение ППМР АРВ-препаратами | 85% ВИЧ-позитивных беременных женщин получают АРВ-препараты для ППМР | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет |
| 3.2. Расширение мероприятия по эффективной преемственности по ППМР внутри системы здравоохранения при сотрудничестве с организациями гражданского сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение «круглых столов» по результатам мониторинга и оценки ППМР, программ репродуктивного здоровья, снижения вреда, ухода и поддержки ВИЧ-инфицированных женщин | Проведены по 3 «круглых стола» в год | х | х | х | х | х | Минздрав | UNICEF, UNPFA |
| Задача 4. Обеспечение доступа к уходу и социальной поддержке ВИЧ-позитивных женщин, детей и членов семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие программ по социальной поддержке и уходу ВИЧ-позитивных женщин, детей и членов семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработать методические рекомендации для социальных работников по оказанию социально-медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей | Разработаны методические рекомендации для социальных работников по оказанию социально-медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей. Изданы 500 экземпляров | х |  |  |  |  | Минсоцразвития, Минздрав | Средства доноров |
| 4.1.2 | Обучить социальных работников методам оказания социально- медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ и членов их семей | Обучены 50 социальных работников методам оказания социально- медицинских услуг для людей, живущих с ВИЧ, и членов их семей | х | х |  |  |  | Минсоцразвития, Минздрав | Средства доноров |
| 4.2. Оказание психологической, социальной и иной помощи и поддержки семьям, женщинам и детям, затронутым эпидемией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Обеспечение детей, родившихся от ВИЧ-позитивных женщин, заменителями грудного молока | Все дети от ВИЧ-позитивных женщин, находившиеся на искусственном вскармливании, обеспечены заменителями грудного молока | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ, Государственный бюджет |
| 4.2.2 | Обучение акушеров-гинекологов, врачей ЦСМ вопросам психосоциального консультирования и тестирования беременных женщин на ВИЧ и ППМР | Проведены 9 ТоТ тренингов, по 5-7 тренингов на областном уровне, далее - каскадным методом на районом уровне, с 95% охватом врачей | х |  | х |  |  | Минздрав | ГФСТМ, ЮНИСЕФ |
| 4.3. Обеспечение услугами репродуктивного здоровья семей, пострадавших от ВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Консультирование ЛЖВ и их половых партнеров по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного поведения и ППМР | 60% ЛЖВ и их половых партнеров, состоящих на учете, охвачены консультированием по репродуктивному здоровью и ППМР | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет |
| 4.3.2 | Обеспечение контрацептивами, презервативами, а также консультациями по вопросам репродуктивного здоровья женщин, живущих с ВИЧ, и женщин, затронутых эпидемией | 90% женщин-ЛЖВ получают консультации по вопросам репродуктивного здоровья, а также обеспечиваются средствами контрацепции и презервативами | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет, ГФСТМ |
| Задача 5. Развитие потенциала сообщества ЛЖВ по обеспечению универсального доступа к услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Разработка и внедрение стандартов качества программ общинного ухода и поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение ухода и поддержки ЛЖВ на общинном уровне | 9 общинных организаций предоставляют уход и поддержку 1500 ЛЖВ | х | х | х | х | х | НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 5.1.2 | Оказание технической помощи общинным организациям в улучшении качества услуг по уходу и поддержке, предоставляемым ЛЖВ | 9 общинных организаций обучены с привлечением внешних экспертов | х | х | х | х | х | НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 5.1.3 | Разработка механизмов обмена информацией между государственными структурами и учреждениями, предоставляющими социальную и правовую поддержку | Разработан документ по механизму обмена информацией и проведены рабочие встречи | х | х |  |  |  | СКК, ПРООН (по согласованию) | ГФСТМ |
| 5.1.4 | Разработка стандартов по предоставлению услуг по уходу и поддержке общинными организациями | Разработаны стандарты по предоставлению услуг по уходу и поддержке | х | х |  |  |  | ПРООН (по согласованию), НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 5.2. Обеспечение обучения сотрудников-членов сообщества по вопросам лидерства, партнерства, привлечения ресурсов, приверженности лечению, уходу и поддержки при ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Обучение сотрудников-членов сообществ по вопросам лидерства, партнерства, привлечения ресурсов, приверженности лечению | 20 общинных организаций прошли обучение | х | х |  |  |  | НПО (по согласованию) | Средства доноров |
| 5.3. Обеспечение участия представителей сообщества ЛЖВ в вопросах формирования государственной политики, планировании, прогнозировании, мониторинге и оценке программ, связанных с ВИЧ-инфекцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Разработка программы развития потенциала организаций из сообщества ЛЖВ | Разработана программа развития сообщества ЛЖВ | х |  |  |  |  | Рабочая группа из сообщества ЛЖВ (по согласованию) | Средства доноров |
| 5.3.2 | Проведение лидерских встреч общинных организаций ЛЖВ для оценки хода выполнения программ по уходу и поддержке, а также для оценки уровня вовлеченности сообщества ЛЖВ в принятие решений на всех уровнях | Проведены лидерские встречи (1 раз в год) | х | х | х | х | х | Общинные организации ЛЖВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 5.3.3 | Адвокация равного доступа ЛЖВ к лечению, уходу и поддержке, а также к другим услугам | Проведены 29 публичных мероприятий (пресс-конференции, акции) | х | х | х | х | х | НПО (по согласованию), общинные организации ЛЖВ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 5.4. Содействие созданию и развитию общинных центров ЛЖВ во всех регионах республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Укрепление потенциала НПО, основанных на сообществе, в вопросах менеджмента, общего управления и планирования, МиО, а также коммуникации | 9 НПО получают техническую и финансовую поддержку | х | х | х | х | х | ПРООН (по согласованию) | ГФСТМ |
| Задача 6. Формирование толерантности к ЛЖВ и группам повышенного риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Разработка подходов к формированию толерантного отношения к ЛЖВ и представителям уязвимых групп со стороны работников здравоохранения, правоохранительных органов, образования, социальных служб, религиозных деятелей и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Расширение действия Стратегии по преодолению стигмы и дискриминации по всей стране | Разработаны ведомственные программы и планы реализации Стратегии |  |  | х | х |  | Минздрав, ГСИН, МВД, Минобразования, Минсоцразвития, Минюст, Минобороны | Государственный бюджет |
| 6.2. Расширение Коммуникационной стратегии по снижению стигмы и дискриминации в обществе (UNAIDS), связанной с ВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Провести семинар для СМИ по СиД | Проведены по 5 семинаров в год, обучено 125 представителей СМИ и СиД | х | х | х | х | х | НПО (по согласованию) | Средства доноров |
| 6.3. Повышение потенциала сообществ по адвокации и защите своих прав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Проведение встреч с участием представителей судебных органов, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Омбудсмена Кыргызской Республики, адвокатов и правозащитных НПО по социальным и правовым аспектам ВИЧ и СПИДа | Будет проведена встреча в городе Бишкек с участием 25 человек |  | х |  | х |  | ПК «Адилет» (по согласованию), Программа ПРООН по ВИЧ\СПИДу (по согласованию), НПО (по согласованию) | Программа ПРООН по СПИДу, UNAIDS |
| 6.3.2 | Включение в ежегодный доклад Омбудсмена Кыргызской Республики информации о правах человека и ВИЧ | Соответствующая информация включена в ежегодный доклад Омбудсмена Кыргызской Республики | х | х | х | х | х | Омбудсмен Кыргызской Республики (по согласованию) | Государственный бюджет |
| 6.3.3 | Проведение обучения членов сообществ, неправительственных организаций в сфере адвокации, лидерства, защиты прав УГ | Обучены сотрудники НПО и инициативных групп |  |  | х | х | х | Ассоциация снижения вреда (по согласованию), Ассоциация «Партнерская сеть» (по согласованию), НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| Стратегия 4. Усиление и обеспечение устойчивости системы здравоохранения в ответе на ВИЧ-инфекцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Интеграция качественных услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией, на всех уровнях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Определение объема предоставляемых услуг и функциональные обязанности медицинских работников по ВИЧ на каждом уровне системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение алгоритмов предоставляемых услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией, на каждом уровне здравоохранения | Приказом Минздрава утверждены алгоритмы услуг на 3 уровнях организаций здравоохранения | х |  |  |  |  | Минздрав | Государственный бюджет |
| 1.2. Обеспечение предоставления консультирования при тестировании на ВИЧ на всех уровнях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Пересмотр клинического протокола по ТиК | Клинический протокол ТиК будет пересмотрен | х |  |  |  |  | Минздрав, ВОЗ (по согласованию) | Средства доноров |
| 1.2.2 | Размножение клинических протоколов по ТиК | Будут размножено 2000 экземпляров | х |  |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.2.3 | Подготовка тренеров по вопросам психосоциального консультирования из числа специалистов государственных учреждений, некоммерческих организаций ЛЖВ и ЛПВ | 57 консультантов будут работать в организациях здравоохранения (центры СПИД - 9, ЦСМ - 48). Будут подготовлены 10 тренеров по вопросам психосоциального консультирования | х | х |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.2.4 | Проведение обучающих семинаров по протоколу для медработников | Проведены 62 семинара в 62 стационарах системы здравоохранения |  |  | х | х |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.3. Обеспечение качественного диспансерного наблюдения ЛЖВ (определение СД-4 и вирусной нагрузки, ВААРТ, профилактика и лечение оппортунистических инфекций, включая ТБ, в соответствии с клиническими протоколами, услуги сексуального и репродуктивного здоровья) на уровне ПМСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Пересмотр клинического протокола по лечению ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций | Клинические протоколы будут пересмотрены | х |  |  |  |  | Минздрав, ВОЗ (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.3.2 | Размножение клинических протоколов по лечению ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций | Размножены 2000 экземпляров | х | х |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.3.3 | Подготовка тренеров по вопросам лечения | Подготовлены 10 тренеров ТоТ | х |  |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.3.4 | Проведение обучающих семинаров для медработников по диагностике и лечению ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций | Обучен медперсонал 48 центров семейной медицины | х | х |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.4. Обеспечение качества тестирования ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций (ВГВ, ВГС, сифилис и др. оппортунистических инфекций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обучение лабораторных специалистов вопросам контроля качества при тестирование на ВИЧ и ИППП | Обучены сотрудники 34 лабораторий службы СПИД (68 чел.) и 30 лабораторий по диагностике ИППП (100 врачей-лаборантов) | х | х | х | х |  | Минздрав | Немецкий Банк Развития (KFW), ГФСТМ |
| 1.4.2 | Проведение внешней оценки качества диагностики ВИЧ и ИППП | Проведена ежегодная оценка в 40 СПИД-лабораториях и 40 лабораториях по диагностике ИППП | х | х | х | х | х | Минздрав | Немецкий Банк Развития (KFW), ГФСТМ |
| 1.4.3 | Обеспечение всех лабораторий, тестирующих донорскую кровь на ВИЧ-инфекцию, системой контроля качества лабораторных исследований | Во всех лабораториях, тестирующих донорскую кровь на ВИЧ-инфекцию, внедрена система внутреннего и внешнего контроля качества | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.4.4 | Закупка портативных счетчиков для подсчета СД-4 клеток | Закуплены 3 портативных счетчика для подсчета СД-4 клеток в лабораториях центров СПИД | х |  |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 1.4.5 | Обучение врачей-лаборантов службы СПИД определению СД-4 и вирусной нагрузки по методам ПЦР и ПЦ | Проведен 1 семинар | х |  |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| Задача 2. Предотвращение внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Укрепление системы инфекционного контроля по профилактике внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов инфекционного контроля мерам профилактики внутрибольничной передачи гемконтактных инфекций | За рубежом обучены 3 специалиста РЦИК | х |  |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
|  |  | Обучены 8 национальных тренеров |  | х | х |  |  |  |  |
|  |  | Обучен медперсонал 71 организаций здравоохранения |  |  |  | х | х |  |  |
| 2.1.2 | Разработка системы эпидемиологического наблюдения за внутрибольничными гемоконтактными инфекциями и биоавариями в ОЗ | Разработано методическое руководство по эпиднадзору за внутрибольничными гемоконтактными инфекциями | х |  |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.1.3 | Обучение национальных тренеров методам эпиднадзора за гемоконтактными инфекциями | Обучены 10 тренеров ТоТ и проведены 18 семинаров (14 - областных, 2 - в гор. Бишкек, 2 - в гор. Ош) |  | х | х |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.1.4 | Обучение медперсонала методам эпиднадзора за гемоконтактными инфекциями | Проведены 9 семинаров для специалистов по инфекционному контролю территориальных больниц и районных центров семейной медицины, с охватом 106 человек |  |  |  | х | х | Минздрав | ГФСТМ, средства доноров |
| 2.2. Формирование устойчивого механизма обеспечения безопасности медицинских процедур в организациях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение организаций здравоохранения нормативными правовыми документами по инфекционному контролю (включая стандарты безопасности медицинских процедур) | Издано 2000 экземпляров | х |  |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.2.2 | Обучение стандартам безопасности медицинских процедур в организациях здравоохранения | Обучены 10 тренеров ТоТ и проведено 18 семинаров (14 - областных, 2 - в гор. Бишкек, 2 - в гор. Ош) | х |  |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.2.3 | Включение вопросов по безопасности медицинских процедур в программы очного обучения и последипломной подготовки медицинских кадров | Разработаны и внедрены в учебные программы КГМА, КГМИПиПК и медицинских училищ модульные занятия по безопасности медицинских процедур |  |  | х | х | х | Минобороны, Минздрав | Государственный бюджет |
| 2.2.4 | Обеспечение организаций здравоохранения методическим руководством по безопасности медицинских процедур и профилактики ВИЧ-инфекции в клинической практике | Разработано и издано 1000 экземпляров методического руководства |  |  |  | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.2.5 | Обеспечение организаций здравоохранения медицинским инструментарием, средствами индивидуальной защиты медперсонала и оборудованием для стерилизации медицинского инструментария | Для организаций здравоохранения приобретены одноразовые наборы для подключичной катетеризации, вакуумные системы забора крови на исследование, защитные фартуки, маски, очки, автоклавы для стерилизации медицинского инструментария | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ Средства доноров |
| 2.2.6 | Поэтапное обеспечение необходимым оборудованием медицинских учреждений и подразделений УИС по обеспечению безопасности медицинских процедур | Проведен ремонт в нескольких помещениях организаций здравоохранения УИС и приобретено необходимое оборудование | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав | Государственный бюджет, средства доноров |
| 2.3. Обеспечение безопасности донорской крови, органов и тканей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Обеспечение 100% тестирования донорской крови, органов и тканей на ВИЧ-инфекцию | Вся донорская кровь, органы и ткани тестируются на ВИЧ-инфекцию | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.3.2 | Обеспечение всех лабораторий, тестирующих донорскую кровь на ВИЧ-инфекцию, системой контроля качества лабораторных исследований | Во всех лабораториях, тестирующих донорскую кровь на ВИЧ-инфекцию, внедрена система внутреннего и внешнего контроля качества | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.3.3 | Организация обучающей поездки для изучения международного опыта организации добровольного безвозмездного донорства | В Турции обучено 5 человек | х |  |  |  |  | Минздрав | PEPFAR |
| 2.3.4 | Создание групп волонтеров во всех регионах страны по развитию добровольного безвозмездного донорства крови | Созданы группы волонтеров в гг.Бишкек, Ош и Джалал-Абад, по 5 человек. Организованы группы их 3 волонтеров в гг. Талас, Нарын, Баткен и Каракол | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.3.5 | Разработка и издание информационных материалов по безвозмездному донорству (3 вида материалов на государственном и официальном языках) | Разработаны и изданы информационные материалы тиражом в 32000 экземпляров | х | х |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.3.6 | Усиление контроля за обоснованностью клинического применения компонентов и препаратов донорской крови | Разработаны (пересмотрены) и утверждены клинические протоколы применения компонентов и препаратов крови | х | х |  |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.3.7 | Включение вопросов по безопасности применения компонентов и препаратов донорской крови в программы очного обучения и последипломной подготовки медицинских кадров | В учебные программы КГМА и КГМИПиПК разработаны и внедрены модульные занятия по безопасности применения компонентов и препаратов донорской крови |  | х | х | х |  | Минобразования, Минздрав | Государственный бюджет |
| 2.3.8 | Расширение работы единой компьютерной сети и базы данных организаций службы крови | Функционирует компьютерная сеть и база данных по донорам во всех отделениях службы крови |  | х | х | х |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.4. Обеспечение внедрения безопасных систем обращения с инфицированными медицинскими отходами в организациях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Внедрение безопасной системы автоклавирования и безопасного обращения со шприцами в организациях здравоохранения Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей | В 90 медицинских организациях Ошской, Баткенской, и Джалал-Абадской областей внедрена технология автоклавирования отходов и система безопасного обращения со шприцами | х | х |  |  |  | Минздрав, проект действия сообществ по вопросам здоровья (по согласованию) | Проект действия сообществ по вопросам здоровья, ГФСТМ, |
| 2.4.2 | Внедрение безопасной системы автоклавирования и безопасного обращения со шприцами в организациях здравоохранения гор. Бишкек | В 50 организациях здравоохранения гор. Бишкек внедрена технология автоклавирования и безопасного обращения со шприцами |  |  |  | х | х | Минздрав | Средства доноров |
| 2.5. Обеспечение своевременного доступа к постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Обеспечение лиц с предполагаемым риском заражения ВИЧ (биоаварии и др.) постконтактной профилактикой | Станции скорой помощи и 9 центров СПИД обеспечены достаточным количеством АРВ-препаратов и экспресс-тестами | х | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 2.5.2 | Обучение сотрудников станций скорой медицинской помощи постконтактной профилактике | Работники станций скорой помощи обучены методам постконтактной профилактики | х |  | х |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Разработка механизма обучения и сертификации медицинских работников по услугам, связанным с ВИЧ-инфекцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение государственных образовательных стандартов по ВИЧ-инфекции | Разработаны государственные стандарты для КГМА, КГМИПиПК, КРСУ и медицинских училищ | х | х |  |  |  | Минобразования, Минздрав | Государственный бюджет |
| 3.1.2 | Обучение медработников УИС на курсах КГМИПиПК по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции с обязательной сертификацией | Обучены и сертифицированы 100 медработников УИС | х | х | х | х | х | ГСИН, Минздрав | Средства доноров |
| 3.2. Обеспечение медработников организаций здравоохранения различными формами обучения (включая обучение на рабочем месте) по вопросам, связанным с ВИЧ, и универсальным мерам профилактики внутрибольничной инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смотри подпункты 2.3.3.2, 2.3.3.3, 2.3.2.4, 3.2.1.1, 3.2.2.4, 3.4.2.2, 4.1.2.4, 4.1.3.4, 4.1.4.1, 4.1.4.5, 4.2.1.1, 4.2.1.3, 4.2.2.2, 4.2.3.3, 4.2.5.2, 4.3.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Укомплектовать лечебно-профилактические организации специалистами инфекционного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Создание базы по специалистам инфекционного контроля в организациях здравоохранения | Создана электронная база по специалистам инфекционного контроля, которая ежегодно обновляется | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет, средства доноров |
| 3.4. Создание базы данных специалистов, прошедших обучение по ВИЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Создание электронной базы данных обученных специалистов по вопросам ВИЧ | Ежегодно собирается и дополняется электронная база по мере обучения специалистов | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет, средства доноров |
| Стратегия 5. Совершенствование стратегической координации и управления государственной политикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование стратегической координации и управления государственной политикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение эффективного функционирования Странового координационного комитета (СКК), как единой национальной системы координации исполнения Государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение заседаний СКК | Заседания проводятся не менее 4 раз в год | х | х | х | х | х | СКК | ГФСТМ |
| 1.1.2 | Проведение надзорных визитов СКК по реализации программ по ВИЧ | Визиты проводятся не менее 4 раз в год | х | х | х | х | х | СКК | ГФСТМ |
| 1.1.3 | Разработка страновых заявок на финансирование | Страновые заявки разрабатываются по мере необходимости | х |  |  |  |  | СКК | ГФСТМ |
| 1.2. Разработка четкого распределения ролей и функциональных обязанностей государственных структур и неправительственных организаций по управлению национальным ответом на ВИЧ-инфекцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка функциональных обязанностей и определение роли государственных структур и неправительственных организаций по реализации государственной программы по различным блокам настоящей Программы | Определены роль и обязанности (приняты планы мероприятий министерств, ведомств, органов местного самоуправления и НПО) | х | х | х | х | х | СКК |  |
| 1.3. Проведение оценки законодательства Кыргызской Республики в области ВИЧ-инфекции и смежных проблем в соответствие с нормами международного права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оценка и усовершенствование законодательства Кыргызской Республики в области ВИЧ-инфекции и смежных проблем и приведение в соответствие с нормами международного права | Пересмотрены законодательные и нормативные правовые акты и внесены необходимые изменения | х | х |  |  |  | Минздрав, НПО (по согласованию) | ПРООН |
| 1.4. Разработка планов мероприятий по реализации Государственной программы на уровне министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка планов мероприятий по реализации Государственной программы на уровне министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, НПО | Утверждены планы министерств и ведомств, НПО и определены ответственные лица | х | х | х | х | х | Государственные органы и органы местного самоуправления, НПО (по согласованию) | Государственный бюджет |
| 1.5.Разработка и внедрение системы повышения потенциала лиц, принимающих решения на разных уровнях управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение ознакомительных визитов в зарубежные страны по обмену опытом в области управления программами для лиц, принимающих решения | Осуществлены 2 визита для 5 членов СКК |  | х |  |  |  | СКК | ГФСТМ |
| 1.5.2 | Разработка алгоритма принятия стратегических управленческих решений на уровне министерств и подведомственных организациях | Разработано методическое пособие по принятию управленческого решения |  | х |  |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 1.6. Разработка и внедрение механизма взаимодействия государственных и частных структур с учреждениями гражданского сектора, представителями групп повышенного риска и ЛЖВ, а также согласованности программ по СПИДу, финансируемых внешними фондами и партнерами по развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Разработка Положения по взаимодействию государственных и частных структур с учреждениями гражданского сектора, представителями групп повышенного риска и ЛЖВ | Разработано соответствующее Положение | х |  |  |  |  | СКК | ГФСТМ, |
| 1.6.2 | Проведение «круглых столов» по обсуждению и согласованию программ по СПИДу, финансируемых внешними фондами и партнерами по развитию |  | х |  |  |  |  | СКК | ГФСТМ, |
| 1.6.3 | Подготовка ежегодного доклада СКК по мониторингу соблюдения прав человека и исполнения законодательства в области ВИЧ в Кыргызской Республике | Подготовлен ежегодный доклад | х | х | х | х | х | Общественный Совет при Омбудсмене Кыргызской Республики (по согласованию) | ГФСТМ, |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого финансирования Государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение оценки потребности по каждому сегменту и исполняющему сектору, стоимости проводимых мероприятий по каждому из сегментов | Составлены расчеты затрат министерств, ведомств и НПО, вовлеченных в реализацию Государственной программы | х | х |  |  |  | Минздрав, Минэкономики | ГФСТМ, ПРООН |
| 2.2 | Разработка методов по определению экономической эффективности проводимых мероприятий для координации реализации программ всеми заинтересованными сторонами | Разработаны соответствующие методы | х | х |  |  |  | Минздрав, Минэкономики | ГФСТМ, ПРООН |
| 2.3 | Проведение оценки экономической эффективности | Проведена соответствующая оценка | х | х |  |  |  | Минздрав, Минэкономики | ГФСТМ, ПРООН |
| 2.4 | Внедрение новых методов финансирования программ по ВИЧ и СПИДу, включая программы государственного заказа для государственных организаций и учреждений гражданского общества | Повышена эффективность затрат, привлечены дополнительные человеческие ресурсы |  |  |  |  |  | Минздрав, Минэкономики | ГФСТМ, ПРООН |
| 2.5 | Создание системы «Национальных счетов по ВИЧ/ СПИДу» (для регулирования и контроля финансовых потоков) и соответствующей строки финансирования мероприятий по ВИЧ и СПИДу в бюджете страны | Созданы «Национальные счета по ВИЧ/СПИДу» | х | х |  |  |  | Минздрав, Минэкономики | ГФСТМ, ПРООН |
| Задача 3. Совершенствование системы мониторинга и оценки (МиО) и сбор стратегической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Внедрение национальной системы мониторинга и оценки на уровне министерств, ведомств, неправительственных и частных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Внедрение Положения по МиО на всех уровнях министерств, ведомств, неправительственных и частных организаций | В министерствах и ведомствах разработаны и утверждены приказы по внедрению Положения по МиО | х | х | х | х | х | Министерства, ведомства, НПО (по согласованию) | ГФСТМ |
| 3.1.2. | Создание мультисекторальной экспертной технической группы по МиО в области ВИЧ при СКК, разработка положения о группе, составление графика встреч | Экспертная группа осуществляет техническую консультативную помощь | х | х | х | х | х | СКК |  |
| 3.1.3 | Разработка региональных планов по МиО в области ВИЧ (Ошская, Чуйская, Джалал-Абадская, Таласская, Баткенская, Нарынская, Иссык-Кульская области, гг.Бишкек и Ош) и утверждение функциональных обязанностей сотрудников, ответственных за МиО по вопросам ВИЧ | Разработаны и утверждены региональные планы по МиО и функциональные обязанности сотрудников по МиО | х |  |  |  |  | Минздрав, СКК |  |
| 3.1.4 | Разработка руководства по прогнозированию, планированию и мониторингу использования АРВ препаратов, обучение специалистов | Разработано Руководство, обучены 10 специалистов | х |  |  |  |  | Минздрав | ICAP, проект «Содействие» |
| 3.1.5 | Проведение обучения по методам и индикаторам МиО | Обучены по 1 специалисту МиО в каждом министерстве, ведомстве, НПО и по 2 специалиста - в службе СПИД | х |  | х |  |  | Минздрав | ГФСТМ |
| 3.1.6 | Проведение ежегодного эпиднадзора за случаями ВИЧ-инфекции | Будет издаваться ежегодный отчет по тестированию на ВИЧ (форма 4) | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет, ГФСТМ |
| 3.1.7 | Проведение дозорного надзора за внутрибольничными гемоконтактными инфекциями | Проведены 2 исследования по дозорному эпиднадзору и внутрибольничным инфекциям в 17 стационарах республики (1 раз в 2 года) |  | х |  | х |  | Минздрав | Государственный бюджет, ГФСТМ |
| 3.1.8 | Обучение специалистов службы СПИД, ЦГСЭН методам дозорного надзора за гемоконтактными инфекциями | Обучены 60 специалистов службы СПИД и ЦГСЭН | х |  | х |  | х | Минздрав | Государственный бюджет, ГФСТМ, CDC |
| 3.1.9 | Проведение дозорного эпиднадзора в соответствии с планом среди ключевых групп населения | Подготовлен отчет по дозорному эпиднадзору | х |  | х |  | х | Минздрав, НПО (по согласованию) | Государственный бюджет, ГФСТМ, CDC |
| 3.1.10 | Проведение «круглых столов» для обсуждения результатов дозорного эпиднадзора | Проведены 3 «круглых стола» |  | х |  | х | х | Минздрав | Государственный бюджет, ГФСТМ, CDC |
| 3.1.11 | Обновление базы данных проводимых в республике исследований, касающихся ВИЧ и обеспечение ее доступности для всех партнеров | База данных постоянно обновляется |  |  | х |  | х | Минздрав, НПО (по согласованию) | Государственный бюджет, ГФСТМ |
| 3.2. Проведение анализа существующих статистических учетно-отчетных форм, связанных с ВИЧ, и приведение их в соответствие с настоящей Государственной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение анализа и пересмотр/разработка отчетно-учетных форм по ВИЧ-инфекции | Во всех министерствах и ведомствах, вовлеченных в Государственную программу, разработаны / пересмотрены учетно-отчетные формы по ВИЧ | х | х |  |  |  | Нацстатком, министерства и ведомства, НПО (по согласованию) | Средства доноров |
| 3.2.2 | Проведение обучения специалистов министерств и ведомств новой отчетно-учетной документации по ВИЧ | Специалисты министерств и ведомств обучены новой отчетно-учетной документации по ВИЧ | х | х |  |  |  | Нацстатком, министерства, ведомства | Средства доноров |
| 3.3. Проведение мониторинга качества и полноты сбора статистических данных на национальном и местном уровнях в соответствии с индикаторами Государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение мониторинга и оценки по интегрированному подходу к оказанию медицинских услуг женщинам и детям с ВИЧ-инфекцией | Мониторинг и оценка проведены в 5 областях | х |  | х |  | х | Минздрав | UNICEF |
| 3.3.2 | Проведение мониторинга и оценки проведения ППМР во всех областях | Проведен мониторинг во всех областях | х |  | х |  | х | Минздрав | UNICEF, ГФСТМ |
| 3.3.3 | Проведение исследования эффективности программ снижения вреда | Подготовлен соответствующий отчет | х |  |  | х |  | UNAIDS (по согласованию) | UNAIDS |
| 3.3.4 | Проведение мониторинговых визитов общинных организаций в регионах | Проведены мониторинговые визиты и представлен соответствующий отчет, выполненный сотрудниками общинных организаций, а также приглашенными национальными и/или международными экспертами |  | х |  | х |  | ПРООН (по согласованию) | ГФСТМ |
| 3.3.5 | Проведение мониторинга системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения | Проведен мониторинг системы инфекционного контроля в организациях здравоохранения Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской областей и гор. Бишкек |  | х | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 3.3.6 | Проведение мониторинга использования финансовых средств по программе профилактики ВИЧ/СПИДа и снижения вреда | Представлены соответствующие отчеты | х | х | х | х | х | Местный агент фонда (по согласованию) | ГФСТМ |
| 3.3.7 | Обеспечение контроля за рациональным и эффективным клиническим применением компонентов крови | Проведен мониторинг практики применения компонентов крови в организациях здравоохранения | х | х | х | х | х | Минздрав, ФОМС | Государственный бюджет |
| 3.3.8 | Организация ознакомительных поездок, рабочих совещаний, конференций по обмену опытом в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции для руководителей ГСИН | 5 руководителей УИС приняли участие в мероприятиях | х | х | х | х | х | ГСИН | Средства доноров |
| 3.3.9 | Проведение исследования среди организованной и неорганизованной молодежи | Проведено исследование и составлен отчет |  | х |  |  | х | СКК, Минмолодежи, Минобразования, Минздрав | Средства доноров |
| 3.3.10 | Проведение исследования среди людей, живущих с ВИЧ, по оценке стигматизации | Проведено исследование и составлен отчет |  | х |  |  | х | Минздрав, Минмолодежи, Минобразования | Средства доноров |
| 3.3.11 | Подготовка странового отчета по выполнению Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДу | Подготовлен отчет и передан в UNAIDS | х |  | х |  | х | Минздрав, Минмолодежи, МВД, Минобороны, Минобразования, ГСИН, ГСКН, Минсоцразвития | UNAIDS |
| 3.3.12 | Разработка и публикация руководства по национальным индикаторам, сбору данных | Руководство разработано и распространено в количестве 500 шт. | х |  |  |  |  | Минздрав, Нацстатком | ГФСТМ |
| 3.3.13 | Поставка необходимого оснащения в ГЦПБС гор. Бишкек, ОЦПБС Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областей в целях создания базы данных по электронному слежению за случаями ВИЧ. Обеспечение ретроспективного ввода данных по случаям ВИЧ, проведение обучения на местах | База данных функционирует во всех областях и ежемесячно обновляется | х | х | х | х | х | Минздрав | ICAP, проект «Содействие», ГФСТМ, ПРООН |
| 3.3.14 | Разработка и ведение национальной персонифицированный базы данных по обученным в области ВИЧ-инфекции медицинским работникам | База данных создана и регулярно обновляется | х | х | х | х | х | Минздрав | Государственный бюджет |
| 3.3.15 | Создание единой базы данных по мониторингу профилактических программ, проведение инсталляции и обучения по ведению базы данных специалистов МиО, работающих по программам профилактики ВИЧ | База данных разработана и инсталирована, обучены специалисты МиО, работающие по программам профилактики ВИЧ |  | х | х |  |  | Минздрав, НПО (по согласованию) | CDC, AFEW, CARHAP, ICAP/проект «Содействие», AFEW,PSI, ПРООН, ГФСТМ |
| 3.3.16 | Разработка технического руководства для специалистов МиО по кодированию, сбору, вводу, передаче данных, базовому анализу | Руководство будет разработано и издано тиражом в 500 шт. |  | х | х |  |  |  | ГФСТМ |
| 3.3.17 | Обеспечение работы отдела для технической поддержки базы данных по мониторингу программ профилактики ВИЧ | База данных функционирует на постоянной основе, информация пополняется ежеквартально |  |  | х | х | х | Минздрав | ГФСТМ |
| 3.3.18 | Разработка Положения и протокола по проведению мониторинга и аудита качества сбора данных | Разработаны Положение и протокол по проведению мониторинга и аудита качества сбора данных |  | х |  |  |  | Минздрав, Нацстатком, | ICAP\ проект «Содействие», ПРООН, ГФСТМ, UNAIDS |
| 3.3.19 | Ежегодное заслушивание информации об исполнении программной деятельности на заседаниях СКК | На заседаниях СКК ежегодно заслушиваются вопросы реализации Государственной программы | х | х | х | х | х | СКК, Минздрав |  |
| 3.3.20 | Согласование методики проведения исследований в области ВИЧ в Комитете по этике при Минздраве | Планируемые исследования в контексте ВИЧ проводятся после согласования в Комитете по этике при Минздраве | х | х | х | х | х | Все организации, проводящие исследование в области ВИЧ |  |
| 3.3.21 | Обновление реестра исследований в области ВИЧ в Кыргызской Республике на сайтах Минздрава и СКК, его обновление на постоянной основе | Все исследования в области ВИЧ вносятся в реестр на сайты Минздрава и СКК | х | х | х | х | х | СКК, Минздрав |  |
| 3.3.22 | Проведение оценки реализации Государственной программы | Проведены среднесрочная и окончательная оценка Государственной программы |  |  | х |  | х | СКК | UNAIDS |

Приложение 3

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 29 декабря 2012 года № 867

Национальный план

мониторинга и оценки реализации Государственной программы по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы

| Стратегия 1. Снижение уязвимости потребителей инъекционных наркотиков к ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1: Стабилизация распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), в том числе женщин-ПИН | 1. Процент ПИН, инфицированных ВИЧ | 14,6% (ДЭН 2010 г.) | <20% |  | <20% |  | <20% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 2. Процент ПИН, охваченных программами профилактики ВИЧ | 31% (ДЭН 2010 г.) | 45% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 3. Процент ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты | 38% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 4. Процент ПИН, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев, полное консультирование и знают свой результат | 29,6% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 50% |  | >60% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 5. Процент ПИН, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ | 49,4% (ДЭН 2010 г.) | 55% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 6. Процент ПИН, указавших на использование стерильного инструментария во время последнего употребления инъекционных наркотиков | 67% (ДЭН 2010 г.) | 60% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 7. Процент заключенных, инфицированных ВИЧ | 13,7% (ДЭН 2010 г.) | <15% |  | <15% |  | <15% | 1 раз в 2 года | Минздрав, ГСИН, РЦ «СПИД» |
|  | 8. Процент заключенных, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты | 31% (ДЭН 2010 г.) | 40% |  | 50% |  | > 60 | 1 раз в 2 года | Минздрав, ГСИН, РЦ «СПИД» |
|  | 9. Процент заключенных, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев, полное консультирование и знают свои результаты | 23,3% (ДЭН 2010 г.) | 40% |  | 50% |  | > 60 | 1 раз в 2 года | Минздрав, ГСИН, РЦ «СПИД» |
|  | 10. Процент заключенных, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ-инфекции | 46% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 50% |  | > 60 | 1 раз в 2 года | Минздрав, ГСИН, РЦ «СПИД» |
| Стратегия 2. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции половым путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение уязвимости молодежи к ВИЧ-инфекции и инфекциям, передающимся половым путем | 1. Процент молодых людей в возрасте 15-24 лет, инфицированных ВИЧ (беременные женщины) | 0,03% (форма 2010 г.) | <1% |  | <1% |  | <1% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 2. Процент школ, которые проводили просвещение по вопросам ВИЧ в течение последнего учебного года |  | 30% |  | 45% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минобразования, Нацстатком |
|  | 3. Процент молодых женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ-инфекции | 51,2% (отчет ССГАООН 2010 г.) |  | 60% |  | >60% |  | 1 раз в 5 лет | СКК, Минобразования, Минмолодежи |
|  | 4. Процент женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, у которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев | 11,83% (отчет ССГАООН 2010 г.) |  | 10% |  | <10% |  | 1 раз в 5 лет | СКК, Минобразования, Минмолодежи |
|  | 5. Процент женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет, у которых были половые контакты более чем с одним партнером за последние 12 месяцев и которые указали на использование презерватива во время последнего полового контакта | 92,75% (отчет ССГАООН 2010 г.) |  | 90% |  | >90% |  | 1 раз в 5 лет | СКК, Минобразования, Минмолодежи |
|  | 6. Процент ЛЖВ в возрасте 15-24 лет, от числа вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции | 9,5% (форма 4а 2010 г.) | + | + | + | + | <8% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД» |
| Задача 2. Ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди секс-работников и их клиентов | 1. Процент СР, инфицированных ВИЧ | 3,5% (ДЭН 2010 г.) | < 5% |  | < 5% |  | <5% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 2. Процент СР, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты | 46% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 55% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 3. Процент СР, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев, полное консультирование и знают результаты | 37,6% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 55% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 4. Процент СР, охваченных профилактическими программами | 58,7% (ДЭН 2010 г.) | 55% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 5. Процент СР, указавших на использование презерватива при последнем половом контакте с платным клиентом | 91% (ДЭН 2010 г.) | 95% |  | 90% |  | >95% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 6. Процент СР, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ | 9,1% (ДЭН 2010 г.) | 20% |  | 40% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
| Задача 3. Снижение уязвимости мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), к ВИЧ-инфекции | 1. Процент МСМ, инфицированных ВИЧ | 1,1% (ДЭН 2010 г.) | <5% |  | <5% |  | <5% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 2. Процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и знают свои результаты | 42% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 3. Процент МСМ, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев, полное консультирование и знают результаты | 22% (ДЭН 2009 г.) | 50% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 4. Процент МСМ, охваченных профилактическими программами | 42% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 5. Процент МСМ, указавших на использование презерватива при последнем анальном половом контакте с мужчиной | 70,5% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 60% |  | >60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
|  | 6. Процент МСМ, которые правильно указывают способы профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ | 76% (ДЭН 2010 г.) | 80% |  | 80% |  | >80% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД» |
| Задача 4. Обеспечение доступа к услугам по профилактике и лечению ИППП группам повышенного риска | 1. Распространенность сифилиса среди ПИН | 6,6% (ДЭН 2010 г.) | <5% |  | <5% |  | <5% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 2. Распространенность сифилиса среди СР | 10,4% (ДЭН 2010 г.) | <8% |  | <5% |  | <5% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 3. Распространенность сифилиса среди МСМ | 5,7% (ДЭН 2010 г.) | <5% |  | <5% |  | <5% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 4. Число случаев врожденного сифилиса на 100 тысяч живорожденных младенцев | 10,6 (РМИЦ 2010 г.) | <10 | <8 | <6 | <4 | 0 | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 5. Процент беременных женщин с диагнозом - сифилис, получивших лечение |  | 90% | 92% | 94% | 95% | 95% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 6. Процент СР, получивших лечение при наличии симптомов ИППП | 85,6% (ДЭН 2010 г.) | 80% |  | 80% |  | 80% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 7. Процент ИПН, получивших лечение при наличии симптомов ИППП | 11,7% (ДЭН 2010 г.) | 30% |  | 50% |  | 80% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 8. Процент МСМ, получивших лечение при наличии симптомов ИППП | 50% (ДЭН 2010 г.) | 50% |  | 70% |  | 80% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД |
| Стратегия 3. Обеспечение доступа к лечению, уходу и поддержки для лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение доступа к высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) | 1. Процент взрослых и детей, получающих ВААРТ из оценочного числа лиц, нуждающихся в лечении | 17% (отчет универсального доступа 2010 г.) | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ СПИД |
|  | 2. Процент ВИЧ-инфицированных взрослых и детей, которые продолжают получать АРТ спустя 12 месяцев после его начала | 82% (отчет унив. доступ 2010 г.) | 85% | 85% | 85% | 85% | >85% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 3. Процент ЛЖВ, охваченных паллиативной помощью и уходом из числа нуждающихся (медицинские услуги) | 15% (форма 4а 2010 г.) | 40% | 50% | 60% | 70% | >80% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 4. Процент ЛЖВ (взрослых и детей), имеющих право на социальную поддержку (пенсии и социальные пособия) и получающие их в течение отчетного года |  | 60% | 60% | 60% | 70% | >80% | 1 раз в год | Минсоцразвития, Нацстатком, Соцфонд, Минздрав, РЦ «СПИД |
| Задача 2. Обеспечение универсального доступа ЛЖВ к диагностике, лечению и профилактике оппортунистических инфекций, включая туберкулез и вирусный гепатит С | 1. Процент умерших от туберкулеза в общей структуре смертности ВИЧ позитивных лиц | 34% (РЦ «СПИД» 2010 г.) | 40% | 40% | 35% | 30% | 25% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 2. Процент взрослых и детей ЛЖВ, у которых ТБ-статус оценивался в текущем году, из числа тех, кто состоит на диспансерном учете | 22% (отчет универс. доступ 2010 г.) | 40% | 50% | 60% | 70% | >80% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 3. Процент ЛЖВ, которые получали лечение АРВ и ТБ, из оценочного числа ЛЖВ с вновь выявленным ТБ | 28% (отчет универсальный доступ 2010 г.) | 40% | 50% | 60% | 70% | >80% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 4. Процент лиц ВИЧ/ТБ, получивших профилактику котримаксозолом | 88% | 40% | 50% | 60% | 70% | > 80% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
| Задача 3. Обеспечение ВИЧ-позитивных беременных женщин комплексом услуг по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР) | 1. Процент беременных женщин, прошедших тестирование на ВИЧ-инфекцию и знающих свои результаты | 59,2% (ДЭН 2009 г.) | 80% |  | 80% |  | >90% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД, РМИЦ |
|  | 2. Процент ВИЧ-инфицированных беременных женщин, получивших АРВ-препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку | 17,4% (отчет универсальный доступ 2010 г.) | 25% | 30% | 50% | 70% | >85% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 3. Процент детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, получивших АРВ-препараты для снижения риска передачи ВИЧ от матери ребенку | 17,1% (отчет универсальный доступ 2010 г.) | 25% | 30% | 50% | 70% | >85% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 4. Процент инфицирования детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами | 8,3% (РЦ «СПИД») | 6% | 5% | 4% | 3% | <3% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 5. Процент охвата детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, ПЦР-диагностикой ВИЧ-инфекции в соответствии с клиническим протоколом | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | >85% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 6. Процент детей, рожденных от ВИЧ-позитивных женщин, имеющих право на социальную поддержку и получивших ее в течение последнего года | 35% (форма 4б, 2010 г.) | 40% | 50% | 70% | 90% | 95% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД, Минсоцразвития |
| Задача 4. Развитие потенциала сообщества ЛЖВ по обеспечению универсального доступа к услугам | 1. Процент ЛЖВ, получивших хотя бы одну услугу (приверженность к лечению, консультирование «равный - равному») от НПО, сообществ ЛЖВ |  |  | 50% |  |  | 70% | 1 раз в 2 года | Надзорный комитет СКК |
| Задача 5. Формирование толерантности к ЛЖВ и группам повышенного риска | 1. Процент женщин и мужчин в возрасте 15-24, которые не выражают неприятие по отношению к людям, живущим с ВИЧ |  |  | 60% |  |  | 80% | 1 раз в 2 года | Надзорный комитет СКК |
| Стратегия 4. Усиление и обеспечение устойчивости системы здравоохранения в противодействии ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Интеграция качественных услуг, связанных с ВИЧ-инфекцией на всех уровнях здравоохранения | 1. Процент организаций здравоохранения, предоставляющих услуги по консультированию при тестировании | 17% (отчет универсального доступа 2010 г.) | 40% |  | 50% |  | 60% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РМИЦ |
|  | 2. Процент ЛЖВ, выявленных в отчетном году, у которых оценивался уровень СД 4 клеток |  | 50% | 75% | 80% | 80% | 85% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
| Задача 2. Предотвращение внутрибольничной передачи ВИЧ-инфекции | 1. Число новых случаев ВИЧ-инфекции с внутрибольничным путем передачи | 22 (РЦ «СПИД») |  |  |  |  | 0 | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 2. Процент исполнения требований ИК в организациях здравоохранения, в том числе организаций пенитенциарной системы | 52% (РЦИК) |  | 60% |  |  | >90% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 3. Процент организаций здравоохранения, внедривших безопасную систему обращения с медицинскими отходами (технология автоклавирования), в том числе организаций пенитенциарной системы | 17,6% (РЦИК) |  | 60% |  |  | >80% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД |
|  | 4. Процент единиц донорской крови, проверенных на ВИЧ с обеспечением качества | 51% (отчет ССГАООН 2010 г.) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 1 раз в год | Минздрав, РЦ «СПИД |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала здравоохранения | 1. Процент медицинского персонала прошедшего специальное обучение в рамках сертифицированных программ |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 1 раз в год | Минздрав, КГМИПиПК |
| Стратегия 5. Совершенствование стратегической координации и управления государственной политикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование стратегической координации и управления государственной политикой | 1. Национальный комбинированный индекс политики по ВИЧ-инфекции | 0,6 | 0,6 |  | 0,8 |  | 0,8 | 1 раз в 2 года | СКК, Минздрав, Нацстатком |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого финансирования Государственной программы | 1. Доля внутренних затрат на борьбу с ВИЧ/СПИД по категориям и источникам финансирования | 10% | 10% |  | 15% |  | 30% | 1 раз в год | СКК, Минобразования, Минсоцразвития, ГСИН, МВД, Минздрав, Минобороны Минюст, Минмолодежи |
| Задача 3. Совершенствование системы мониторинга и оценки | Процент выполненных мероприятий по мониторингу и оценке (согласно плану) |  | 80% |  | 90% |  | 95% | 1 раз в 2 года | Минздрав, РЦ «СПИД, Нацстатком |

Список сокращений:

АРТ	антиретровирусная терапия;

ВААРТ	высокоактивная антиретровирусная терапия;

ВГС	вирусный гепатит С;

ВИЧ	вирус иммунодефицита человека;

ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения;

ВОК	внешняя оценка качества;

ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСКН	Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики;

ГФСТМ	Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;

ГЦПБС	городской центр профилактики и борьбы со СПИДом;

ДКТ	дотестовое консультирование;

ДУМ	дружественные услуги для молодежи;

ЗОЖ	здоровый образ жизни;

ЗПТМ	заместительная терапия метадоном;

ИК	инфекционный контроль;

ИОМ	информационно-образовательные материалы;

ИППП	инфекции, передающиеся половым путем;

ИУК	идентификационный универсальный код;

ИФА	имунноферментный анализ;

CAAP	проект по контролю СПИД в Центральной Азии, финансируемый Всемирным Банком и ДФИД;

CADAP	программа предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии;

CARHAP	Центрально-Азиатская региональная программа по ВИЧ/СПИДу;

КГМА	Кыргызская государственная медицинская академия;

КГМИПиПК	Кыргызский государственный медицинский институт подготовки и переподготовки кадров;

ЛЖВ	люди, живущие с ВИЧ;

ЛПВ	люди, пострадавшие от ВИЧ-инфекции;

МАФ	местный агент фонда;

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

Минмолодежи	Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики;

Минздрав	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

Минфин	Министерство финансов Кыргызской Республики;

Минюст	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

МиО	мониторинг и оценка;

Минкультуры	Министерство культуры и туризма Кыргызской Республики;

МО	медицинские отходы;

Минобороны	Министерство обороны Кыргызской Республики;

Минобразования	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

Минсоцразвития	Министерство социального развития Кыргызской Республики;

Минэкономики	Министерство экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики;

МСМ	мужчины, имеющие секс с мужчинами;

Нацстатком	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

НКО	некоммерческие организации;

НПО	неправительственная организация;

НПО СВ	неправительственные организации, работающие по снижению вреда от ВИЧ-инфекции;

НЦФ	Национальный центр фтизиатрии;

ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

ОЗ	организация здравоохранения;

ОФ	общественный фонд;

ОЦПБС	областной центр профилактики и борьбы со СПИД;

ПИН	потребители инъекционных наркотиков;

ПМСП	первичная медико-санитарная помощь;

ПОШ	пункт обмена шприцев;

ППМР	профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку;

ПРООН	Программа Развития Организации Объединенных Наций;

РЦ	реабилитационный центр;

РЦДВ	Республиканский центр дерматовенерологии;

РЦН	Республиканский центр наркологии;

СВ	снижение вреда;

СДС	Центр по контролю заболеваний Атланта, США;

СКК	Страновой координационный комитет;

СПИД	синдром приобретенного иммунодефицита;

СР	секс-работники;

ТБ	туберкулез;

ТоТ	тренинг для тренеров;

УИС	уголовно-исправительная система;

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики;

ЦРСА	центр реабилитации и социальной адаптации;

ЮНЕСКО (UNESCO)	Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры;

UNICEF	Детский фонд ООН;

UNFPA	Фонд народонаселения ООН;

ЮНЕЙДС (UNAIDS)	Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу;

UNODC	Управление ООН по наркотикам и преступности;

USAID	Агентство США по международному развитию;

GIZ	Германское общество по техническому сотрудничеству;

OSI	Институт открытого общества;

PSI	Population Services International.