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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 5 марта 2013 года № 111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 24 октября 2012 года № 747
Об утверждении Плана основных мероприятий на 2012 год по реализации Программы деятельности
 Правительства Кыргызской Республики
В целях преемственности экономической политики, достижения отвечающих интересам общества целей развития, создания устойчивой платформы для проведения экономических реформ, а также во исполнение Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "Об утверждении Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики" от 5 сентября 2012 года № 2264-V, Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий на 2012 год по реализации Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики (далее План мероприятий) согласно приложению.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов и органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана мероприятий.
5. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий на 2012 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Стабильность и достойная жизнь" от 25 января 2012 года № 55;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий на 2012 год по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Стабильность и достойная жизнь" от 25 января 2012 года № 55" от 17 июля 2012 года № 494.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев 

Приложение

ПЛАН
основных мероприятий на 2012 год по реализации Программы деятельности Правительства
Кыргызской Республики

┌──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┐
│№ │    Задача    │    Меры/Действия   │  Срок  │Ответственные│  Ожидаемые   │
│п/│              │                    │реализа-│ исполнители │  результаты  │
│п │              │                    │  ции   │             │   (продукт)  │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│  │      (1)     │         (2)        │   (5)  │     (6)     │      (7)     │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                        Стратегическое развитие страны                      │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│1 │Разработка    │1. Разработать      │30      │МЭ, АПКР,    │Определение   │
│  │проекта       │проект Стратегии    │декабря │министерства │основных      │
│  │Стратегии     │развития частного   │        │и ведомства  │приоритетов   │
│  │развития      │бизнеса и Плана     │        │             │развития      │
│  │частного      │действий.           │        │             │частного      │
│  │бизнеса       │2. Вынести проект   │        │             │сектора на    │
│  │              │стратегии на        │        │             │среднесрочный │
│  │              │обсуждение          │        │             │период        │
│  │              │бизнес-сообщества   │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│2 │Разработка    │Разработать и       │30      │МКТ          │Определение   │
│  │проекта       │вынести на          │ноября  │             │основных      │
│  │Стратегии     │общественное        │        │             │направлений и │
│  │развития сферы│обсуждение проекты  │        │             │приоритетов   │
│  │культуры до   │Стратегии развития  │        │             │развития сферы│
│  │2020 года     │сферы культуры до   │        │             │культуры      │
│  │              │2020 года и Плана   │        │             │              │
│  │              │действий по ее      │        │             │              │
│  │              │реализации          │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│   Создание конкурентной экономики и благоприятного инвестиционного климата │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│3 │Защита прав и │Направить материалы │До конца│МИД          │Уменьшение    │
│  │интересов     │на рассмотрение     │года    │             │проблем       │
│  │граждан       │Правительства       │        │             │рабочих       │
│  │Кыргызской    │Кыргызской          │        │             │мигрантов -   │
│  │Республики,   │Республики об       │        │             │граждан       │
│  │расширение    │открытии консульских│        │             │Кыргызской    │
│  │двусторонних  │учреждений в        │        │             │Республики,   │
│  │отношений     │Российской Федерации│        │             │пребывающих в │
│  │              │(в гг. Хабаровск,   │        │             │регионах      │
│  │              │Оренбург,           │        │             │Российской    │
│  │              │Ростов-на-Дону,     │        │             │Федерации,    │
│  │              │Казань, Самара,     │        │             │оперативное   │
│  │              │Санкт-Петербург,    │        │             │решение       │
│  │              │Иркутск и           │        │             │консульских   │
│  │              │Южно-Сахалинск      │        │             │вопросов      │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│4 │Сокращение    │1. Разработать и    │30      │МЭ           │Создание      │
│  │технических   │внести проекты      │декабря │             │законодатель- │
│  │барьеров      │решений             │        │             │ных основ по  │
│  │              │Правительства       │        │             │обеспечению   │
│  │              │Кыргызской          │        │             │единства      │
│  │              │Республики по       │        │             │измерений     │
│  │              │реализации Закона   │        │             │              │
│  │              │Кыргызской          │        │             │              │
│  │              │Республики "Об      │        │             │              │
│  │              │обеспечении единства│        │             │              │
│  │              │измерений".         │        │             │              │
│  │              │2. Разработать      │30      │МЭ,          │Создание      │
│  │              │проекты технических │декабря │министерства │нормативной   │
│  │              │регламентов в       │        │и ведомства  │правовой базы │
│  │              │соответствии с      │        │             │для           │
│  │              │передовыми          │        │             │обеспечения   │
│  │              │международными      │        │             │безопасности  │
│  │              │стандартами, нормами│        │             │продукции,    │
│  │              │и правилами         │        │             │процессов     │
│  │              │безопасности и      │        │             │производства, │
│  │              │требованиями Закона │        │             │транспортиров-│
│  │              │Кыргызской          │        │             │ки, хранения и│
│  │              │Республики "Об      │        │             │реализации    │
│  │              │основах технического│        │             │              │
│  │              │регулирования"      │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│5 │Реформирование│Разработать новую   │25      │МЭ,          │Новый порядок │
│  │системы       │методику анализа    │декабря │министерства,│проведения АРВ│
│  │оценки        │регулятивного       │        │ведомства    │и мониторинга │
│  │регулятивного │воздействия (АРВ)   │        │             │последствий   │
│  │воздействия   │нормативных правовых│        │             │регулятивного │
│  │              │актов на            │        │             │воздействия   │
│  │              │деятельность        │        │             │нормативных   │
│  │              │субъектов           │        │             │правовых актов│
│  │              │предпринимательства │        │             │на развитие   │
│  │              │                    │        │             │предпринима-  │
│  │              │                    │        │             │тельства      │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│6 │Развитие      │1. Разработать и    │15      │МЭ, МФ,      │Создание      │
│  │механизмов    │внести проекты      │ноября  │министерства │законодатель- │
│  │государствен- │решений             │        │и ведомства, │ных основ для │
│  │но-частного   │Правительства       │        │МГА, органы  │эффективного  │
│  │партнерства   │Кыргызской          │        │местного     │развития      │
│  │              │Республики по       │        │самоуправле- │механизмов    │
│  │              │государственно-част-│        │ния (по      │государствен- │
│  │              │ному партнерству.   │        │согласованию)│но-частного   │
│  │              │2. Разработать      │        │             │партнерства в │
│  │              │конкретные проекты  │        │             │сфере         │
│  │              │для пилотного       │        │             │социальной    │
│  │              │внедрения механизмов│        │             │инфраструкту- │
│  │              │государственно-част-│        │             │ры.           │
│  │              │ного партнерства    │        │             │Создание      │
│  │              │                    │        │             │перечня       │
│  │              │                    │        │             │потенциальных │
│  │              │                    │        │             │проектов во   │
│  │              │                    │        │             │всех регионах │
│  │              │                    │        │             │Кыргызской    │
│  │              │                    │        │             │Республики    │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│7 │Развитие      │Внести проект       │20      │Госфиннадзор │Утвержденная  │
│  │обязательных  │решения             │декабря │             │Концепция     │
│  │видов         │Правительства       │        │             │              │
│  │страхования   │Кыргызской          │        │             │              │
│  │              │Республики об       │        │             │              │
│  │              │утверждении         │        │             │              │
│  │              │Концепции развития  │        │             │              │
│  │              │страхового рынка в  │        │             │              │
│  │              │Кыргызской          │        │             │              │
│  │              │Республике на       │        │             │              │
│  │              │2013-2016 годы      │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│8 │Разработка    │Провести анализ и   │30      │МЭ, МФ, ГНС  │Подготовка    │
│  │фискальной    │внести предложения  │декабря │             │необходимых   │
│  │политики      │по упрощению        │        │             │материалов для│
│  │              │налогообложения и   │        │             │определения   │
│  │              │сокращению          │        │             │основных      │
│  │              │налогового бремени, │        │             │приоритетов и │
│  │              │включая объединение │        │             │дальнейшей    │
│  │              │налога с продаж и   │        │             │разработки    │
│  │              │налога на           │        │             │фискальной    │
│  │              │добавленную         │        │             │политики      │
│  │              │стоимость, а также  │        │             │              │
│  │              │определению         │        │             │              │
│  │              │налоговой ставки для│        │             │              │
│  │              │нового              │        │             │              │
│  │              │консолидированного  │        │             │              │
│  │              │налога              │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│9 │Сокращение    │Разработать и внести│30      │МЭ,          │Постановление │
│  │лицензий и    │проект Закона       │декабря │министерства │Правительства │
│  │разрешений    │Кыргызской          │        │и ведомства  │Кыргызской    │
│  │              │Республики "О       │        │             │Республики "Об│
│  │              │лицензиях и         │        │             │одобрении     │
│  │              │разрешениях"        │        │             │проекта Закона│
│  │              │                    │        │             │Кыргызской    │
│  │              │                    │        │             │Республики "О │
│  │              │                    │        │             │лицензиях и   │
│  │              │                    │        │             │разрешениях"  │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│10│Сокращение    │Провести широкую    │30      │МЭ,          │Повышение     │
│  │количества    │информационную      │декабря │министерства │осведомлен-   │
│  │проверок      │кампанию по         │        │и ведомства  │ности         │
│  │предпринимате-│ознакомлению        │        │             │предпринимате-│
│  │лей           │предпринимателей с  │        │             │лей об их     │
│  │              │их правами согласно │        │             │правах        │
│  │              │Закону Кыргызской   │        │             │              │
│  │              │Республики "О       │        │             │              │
│  │              │порядке проведения  │        │             │              │
│  │              │проверок субъектов  │        │             │              │
│  │              │предпринимательства"│        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│11│Совершенство- │Разработать и       │20      │МЭ, ГКО      │Принятое      │
│  │вание системы │запустить новую базу│декабря │             │постановление │
│  │проверок      │данных по проверкам │        │             │Правительства │
│  │субъектов     │субъектов           │        │             │Кыргызской    │
│  │предпринима-  │предпринимательства │        │             │Республики о  │
│  │тельства      │("Контр-Про 3") с   │        │             │базе данных   │
│  │              │учетом критериев    │        │             │основанных на │
│  │              │риска               │        │             │критериях     │
│  │              │                    │        │             │риска         │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│12│Сокращение    │Провести анализ     │30      │МЭ,          │Подготовленные│
│  │неформального │нормативных правовых│декабря │министерства │рекомендации  │
│  │сектора и     │актов по улучшению  │        │и ведомства  │по улучшению  │
│  │коррупции     │предпринимательской │        │             │реализации    │
│  │              │среды, которые не   │        │             │законов на    │
│  │              │работают на         │        │             │практике      │
│  │              │практике, и         │        │             │              │
│  │              │подготовить         │        │             │              │
│  │              │рекомендации по     │        │             │              │
│  │              │исправлению ситуации│        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│13│Сокращение    │Разработать и внести│30      │МЭ, ГНС, СФ  │Постановление │
│  │отчетности для│пакет нормативных   │декабря │             │Правительства │
│  │бизнеса       │правовых актов по   │        │             │об одобрении  │
│  │              │передаче функций    │        │             │пакета        │
│  │              │сбора страховых     │        │             │законопроектов│
│  │              │взносов от          │        │             │              │
│  │              │Социального фонда   │        │             │              │
│  │              │Кыргызской          │        │             │              │
│  │              │Республики          │        │             │              │
│  │              │Государственной     │        │             │              │
│  │              │налоговой службе при│        │             │              │
│  │              │Правительстве       │        │             │              │
│  │              │Кыргызской          │        │             │              │
│  │              │Республики          │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│14│Привлечение   │Разработать проект  │25      │МЭ           │Проект        │
│  │прямых        │Программы по        │декабря │             │Программы по  │
│  │иностранных   │сокращению барьеров │        │             │привлечению   │
│  │инвестиций    │для иностранных     │        │             │прямых        │
│  │              │инвесторов и        │        │             │иностранных   │
│  │              │привлечению прямых  │        │             │инвестиций в  │
│  │              │иностранных         │        │             │Кыргызскую    │
│  │              │инвестиций          │        │             │Республику    │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│15│Введение в    │Разработать и внести│30      │МЭ           │Недопущение   │
│  │практику      │проект Закона       │декабря │             │принятия      │
│  │механизма     │Кыргызской          │        │             │нормативных   │
│  │анализа оценки│Республики "О       │        │             │правовых      │
│  │воздействия на│внесении дополнений │        │             │актов,        │
│  │конкуренцию   │в Закон Кыргызской  │        │             │ограничивающих│
│  │принимаемых и │Республики "Об      │        │             │конкуренцию   │
│  │действующих   │оптимизации         │        │             │              │
│  │нормативных   │нормативной правовой│        │             │              │
│  │правовых актов│базы регулирования  │        │             │              │
│  │              │предпринимательской │        │             │              │
│  │              │деятельности"       │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                       Стратегические отрасли экономики                     │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                       Топливно-энергетический комплекс                     │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│16│Создание      │Разработать и внести│30      │МЭП          │Утвержденная  │
│  │условий для   │комплексную         │декабря │             │программа     │
│  │бесперебойного│программу повышения │        │             │              │
│  │обеспечения   │прозрачности,       │        │             │              │
│  │потребителей  │улучшения управления│        │             │              │
│  │электроэнер-  │и подотчетности в   │        │             │              │
│  │гией          │электроэнергетичес- │        │             │              │
│  │              │ком секторе         │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│17│Обеспечение   │Разработать проект  │25      │МЭП          │Принятое      │
│  │энергетической│постановления       │декабря │             │постановление │
│  │безопасности  │Правительства       │        │             │Правительства │
│  │              │Кыргызской          │        │             │Кыргызской    │
│  │              │Республики "О       │        │             │Республики "О │
│  │              │Среднесрочной       │        │             │Среднесрочной │
│  │              │тарифной политике на│        │             │тарифной      │
│  │              │электрическую и     │        │             │политике на   │
│  │              │тепловую энергию на │        │             │электрическую │
│  │              │2013-2015 годы"     │        │             │и тепловую    │
│  │              │                    │        │             │энергии на    │
│  │              │                    │        │             │2013-2015     │
│  │              │                    │        │             │годы"         │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│18│Реализация    │Поставить           │1       │МЭП, ОАО     │Сокращение    │
│  │проектов      │оборудование,       │ноября  │"Север-      │потерь        │
│  │"Оздоровление │материалы (за счет  │        │электро" (по │компании,     │
│  │локальной     │кредитных средств), │        │согласованию)│улучшение     │
│  │сети г.Бишкек"│осуществить его     │        │             │качества      │
│  │и "Повышение  │монтаж (за счет     │        │             │электроснабже-│
│  │эффективности │собственных средств │        │             │ния, снижение │
│  │электрораспре-│ОАО "Северэлектро") │        │             │аварийных     │
│  │делительных   │                    │        │             │отключений в  │
│  │сетей"        │                    │        │             │электрических │
│  │              │                    │        │             │сетях         │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│19│Реконструкция │1. Применить        │1       │МЭП, мэрия   │Повышение     │
│  │внутриквар-   │предизолирующие     │ноября  │г.Бишкек (по │надежности    │
│  │тальных сетей │трубы с             │        │согласова-   │теплоснабжения│
│  │и             │пенополиуретановой  │        │нию), ОАО    │и сокращение  │
│  │индивидуальных│изоляцией для       │        │"Бишкектепло-│потери        │
│  │тепловых      │реконструкции       │        │сеть" (по    │тепловой      │
│  │пунктов ОАО   │изношенных          │        │согласованию)│энергии       │
│  │"БТС"         │внутриквартальных   │        │             │              │
│  │              │водяных сетей.      │        │             │              │
│  │              │2. Снизить нагрузки │        │             │Сокращение    │
│  │              │на сетевое          │        │             │количества    │
│  │              │оборудование        │        │             │тепла,        │
│  │              │тепловых сетей      │        │             │потребляемого │
│  │              │                    │        │             │абонентами и  │
│  │              │                    │        │             │снижение      │
│  │              │                    │        │             │нагрузки на   │
│  │              │                    │        │             │сетевое       │
│  │              │                    │        │             │оборудование  │
│  │              │                    │        │             │тепловых сетей│
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│20│Снижение      │Внедрить счетчики   │На      │МЭП          │Сокращены     │
│  │потерь        │предоплаты за       │посто-  │             │потери и      │
│  │электроэнергии│электрическую       │янной   │             │повышена      │
│  │              │энергию для         │основе  │             │собираемость  │
│  │              │населения           │        │             │платы за      │
│  │              │                    │        │             │потребленную  │
│  │              │                    │        │             │электроэнергию│
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│21│Обеспечение   │Сохранить и         │31      │МЭП          │Бесперебойное │
│  │бесперебойной │осуществить         │декабря │             │обеспечение   │
│  │подачи        │пролонгацию договора│        │             │электрической │
│  │электрической │о параллельной      │        │             │энергией всех │
│  │энергии на    │работе энергосистем │        │             │потребителей  │
│  │всей          │государств          │        │             │республики    │
│  │территории    │Центральной Азии    │        │             │              │
│  │Кыргызской    │                    │        │             │              │
│  │Республики    │                    │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                            Горнодобывающий сектор                          │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│22│Создание      │1. Разработать      │25      │МЭ, ГАГМР    │Открытость и  │
│  │условий для   │проекты новых       │декабря │             │прозрачность  │
│  │инвестицион-  │редакций законов    │        │             │горнодобываю- │
│  │ной           │Кыргызской          │        │             │щей отрасли.  │
│  │привлекатель- │Республики "О       │        │             │Внедренный    │
│  │ности         │концессиях", "О     │        │             │конкурсно-аук-│
│  │разработки    │горной концессии" и │        │             │ционный способ│
│  │природных     │"О разделе          │        │             │выдачи        │
│  │ресурсов      │продукции".         │        │             │лицензий на   │
│  │              │2. Внедрить         │        │ГАГМР        │недропользова-│
│  │              │конкурсно-аукционный│        │             │ние,          │
│  │              │способ выдачи       │        │             │предоставление│
│  │              │лицензий на         │        │             │инвесторам    │
│  │              │недропользование    │        │             │преимуществен-│
│  │              │                    │        │             │ного права    │
│  │              │                    │        │             │освоения      │
│  │              │                    │        │             │разведанного  │
│  │              │                    │        │             │ими           │
│  │              │                    │        │             │месторождения │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│23│Приведение в  │Разработать и внести│30      │МЭ           │Исполнение    │
│  │соответствие  │проект решения      │декабря │             │нормы         │
│  │законодатель- │Правительства       │        │             │законодатель- │
│  │ства о        │Кыргызской          │        │             │ства о недрах,│
│  │регулировании │Республики о        │        │             │о             │
│  │банковской    │внесении дополнений │        │             │рекультивации │
│  │деятельности  │в Закон Кыргызской  │        │             │земельных     │
│  │Кыргызской    │Республики "О банках│        │             │участков после│
│  │Республики в  │и банковской        │        │             │отработки     │
│  │связи с       │деятельности"       │        │             │недропользова-│
│  │введением     │                    │        │             │телями        │
│  │дополнения    │                    │        │             │месторождений │
│  │"рекультива-  │                    │        │             │полезных      │
│  │ционный счет" │                    │        │             │ископаемых    │
│  │в Закон       │                    │        │             │              │
│  │Кыргызской    │                    │        │             │              │
│  │Республики "О │                    │        │             │              │
│  │банках и      │                    │        │             │              │
│  │банковской    │                    │        │             │              │
│  │деятельности" │                    │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│24│Усиление      │Разработать и внести│30      │МЭ, ГАГМР    │Применение    │
│  │ответствен-   │проект решения      │декабря │             │санкций за    │
│  │ности         │Правительства       │        │             │нарушения     │
│  │должностных   │Кыргызской          │        │             │законодатель- │
│  │лиц за        │Республики о        │        │             │ства          │
│  │нарушение     │внесении дополнений │        │             │Кыргызской    │
│  │Закона        │в Кодекс Кыргызской │        │             │Республики о  │
│  │Кыргызской    │Республики об       │        │             │недрах        │
│  │Республики    │административной    │        │             │должностными  │
│  │"О недрах"    │ответственности и   │        │             │лицами        │
│  │              │Уголовный кодекс    │        │             │государствен- │
│  │              │Кыргызской          │        │             │ных органов и │
│  │              │Республики          │        │             │органов       │
│  │              │                    │        │             │местного      │
│  │              │                    │        │             │самоуправления│
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                              Сельское хозяйство                            │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│25│Разработка    │Внести проект       │20      │МСХМ         │Утвержденная  │
│  │проекта       │решения             │декабря │             │Инструкция,   │
│  │инструкции по │Правительства       │        │             │необходимая   │
│  │борьбе с особо│Кыргызской          │        │             │для           │
│  │опасными и    │Республики об       │        │             │государствен- │
│  │социально     │утверждении         │        │             │ной и частной │
│  │значимыми     │Инструкции по борьбе│        │             │ветеринарии по│
│  │болезнями с/х │с особо опасными и  │        │             │обеспечению   │
│  │животных      │социально значимыми │        │             │профилактики и│
│  │              │болезнями с/х       │        │             │ликвидации    │
│  │              │животных            │        │             │особо опасных │
│  │              │                    │        │             │инфекционных  │
│  │              │                    │        │             │болезней      │
│  │              │                    │        │             │животных,     │
│  │              │                    │        │             │встречающихся │
│  │              │                    │        │             │в Кыргызстане │
│  │              │                    │        │             │(сибирская    │
│  │              │                    │        │             │язва, ящур,   │
│  │              │                    │        │             │туберкулез,   │
│  │              │                    │        │             │бруцеллез,    │
│  │              │                    │        │             │бешенство и   │
│  │              │                    │        │             │оспа овец)    │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│26│Программа     │Разработать и внести│20      │МСХМ         │Утвержденная  │
│  │развития      │проект решения      │ноября  │             │Программа.    │
│  │пищевой и     │Правительства       │        │             │Основа для    │
│  │перерабатываю-│Кыргызской          │        │             │привлечения   │
│  │щей           │Республики об       │        │             │инвестиций в  │
│  │промышленности│утверждении         │        │             │развитие      │
│  │Кыргызской    │Программы развития  │        │             │пищевой и     │
│  │Республики на │пищевой и           │        │             │перерабатываю-│
│  │2013-2016 гг. │перерабатывающей    │        │             │щей отрасли   │
│  │              │промышленности      │        │             │Кыргызской    │
│  │              │Кыргызской          │        │             │Республики и  │
│  │              │Республики на       │        │             │реализации    │
│  │              │2013-2016 годы      │        │             │намеченных    │
│  │              │                    │        │             │мероприятий   │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                         Содействие развитию торговли                       │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│27│Сокращение    │1. Разработать и    │30      │МЭ           │Проекты о     │
│  │барьеров для  │внести проект о     │декабря │             │внесении      │
│  │торговли      │внесении изменений в│        │             │изменений и   │
│  │              │нормативные правовые│        │             │дополнений в  │
│  │              │акты об отмене      │        │             │соответствую- │
│  │              │официальных,        │        │             │щие           │
│  │              │требуемых на        │        │             │нормативные   │
│  │              │законодательном     │        │             │правовые и    │
│  │              │уровне процедур для │        │             │подзаконные   │
│  │              │продукции из        │        │             │акты          │
│  │              │Кыргызской          │        │             │              │
│  │              │Республики,         │        │             │              │
│  │              │предназначенной для │        │             │              │
│  │              │экспорта, не        │        │             │              │
│  │              │обязательных        │        │             │              │
│  │              │согласно            │        │             │              │
│  │              │законодательству    │        │             │              │
│  │              │импортирующей       │        │             │              │
│  │              │страны.             │        │             │              │
│  │              │2. Разработать и    │        │             │              │
│  │              │внести проект о     │        │             │              │
│  │              │внесении изменений в│        │             │              │
│  │              │нормативные правовые│        │             │              │
│  │              │акты о сокращении   │        │             │              │
│  │              │перечня продукции,  │        │             │              │
│  │              │подлежащей          │        │             │              │
│  │              │обязательной        │        │             │              │
│  │              │сертификации и      │        │             │              │
│  │              │декларации          │        │             │              │
│  │              │соответствия, с     │        │             │              │
│  │              │включением в        │        │             │              │
│  │              │перечень            │        │             │              │
│  │              │наименования        │        │             │              │
│  │              │продукции,          │        │             │              │
│  │              │потенциально опасной│        │             │              │
│  │              │для безопасности    │        │             │              │
│  │              │человека и          │        │             │              │
│  │              │окружающей среды.   │        │             │              │
│  │              │3. Подготовить      │        │             │              │
│  │              │проект изменений в  │        │             │              │
│  │              │нормативные правовые│        │             │              │
│  │              │акты о сокращении   │        │             │              │
│  │              │количества          │        │             │              │
│  │              │документов,         │        │             │              │
│  │              │необходимых для     │        │             │              │
│  │              │осуществления       │        │             │              │
│  │              │импорта и экспорта  │        │             │              │
│  │              │товаров             │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│28│Принятие      │Разработать и внести│25      │МЭ           │Формирование  │
│  │нормативного  │проект о внесении   │декабря │             │взвешенной    │
│  │правового акта│изменений и         │        │             │государствен- │
│  │об            │дополнений в Закон  │        │             │ной политики, │
│  │урегулировании│Кыргызской          │        │             │направленной  │
│  │взаимоотноше- │Республики "О       │        │             │на            │
│  │ний между     │внутренней торговле │        │             │урегулирование│
│  │субъектами    │в Кыргызской        │        │             │взаимоотноше- │
│  │торговли,     │Республике"         │        │             │ний между     │
│  │потребителями │                    │        │             │субъектами    │
│  │и поставщиками│                    │        │             │торговли и    │
│  │товаров       │                    │        │             │поставщиками  │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                  Взаимодействие в рамках Таможенного союза                 │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│29│Формирование  │1. Принять          │30      │МЭ,          │1. Наличие    │
│  │переговорных  │совместный с        │декабря │Межведомст-  │плана         │
│  │позиций       │Евразийской         │        │венная       │совместной    │
│  │Кыргызской    │экономической       │        │комиссия по  │работы с      │
│  │Республики по │комиссией План      │        │переговорам о│Евразийской   │
│  │условиям      │мероприятий по      │        │присоединении│экономической │
│  │присоединения │вопросу             │        │Кыргызской   │комиссией по  │
│  │к Таможенному │присоединения       │        │Республики к │вопросу       │
│  │союзу и       │Кыргызской          │        │Таможенному  │присоединения │
│  │Единому       │Республики к        │        │союзу        │Кыргызской    │
│  │экономическому│Таможенному союзу.  │        │             │Республики к  │
│  │пространству  │                    │        │             │Таможенному   │
│  │              │                    │        │             │союзу.        │
│  │              │2. Провести анализ  │30      │             │2. Выявление  │
│  │              │национального       │декабря │             │несоответствий│
│  │              │законодательства    │        │             │в             │
│  │              │Кыргызской          │        │             │законодатель- │
│  │              │Республики на       │        │             │стве          │
│  │              │соответствие        │        │             │Кыргызской    │
│  │              │договорно-правовой  │        │             │Республики    │
│  │              │базе Таможенного    │        │             │договорно-пра-│
│  │              │союза и направить в │        │             │вовой базе    │
│  │              │Евразийскую         │        │             │Таможенного   │
│  │              │экономическую       │        │             │союза с целью │
│  │              │комиссию.           │        │             │дальнейшей    │
│  │              │                    │        │             │гармонизации. │
│  │              │3. Провести         │30      │             │3. Определение│
│  │              │сравнительный анализ│декабря │             │возможности   │
│  │              │обязательств        │        │             │для           │
│  │              │Кыргызской          │        │             │гармонизации  │
│  │              │Республики и        │        │             │таможенного   │
│  │              │Российской Федерации│        │             │тарифа        │
│  │              │перед ВТО в части   │        │             │Кыргызской    │
│  │              │таможенных тарифов  │        │             │Республики с  │
│  │              │                    │        │             │единым        │
│  │              │                    │        │             │таможенным    │
│  │              │                    │        │             │тарифом       │
│  │              │                    │        │             │Таможенного   │
│  │              │                    │        │             │союза (с      │
│  │              │                    │        │             │учетом        │
│  │              │                    │        │             │обязательств  │
│  │              │                    │        │             │Российской    │
│  │              │                    │        │             │Федерации     │
│  │              │                    │        │             │перед ВТО)    │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│             Сотрудничество со странами-донорами и международными           │
│                           финансовыми институтами                          │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│30│Проведение    │Начать пилотное     │До      │МФ, МЭ,      │Частичное     │
│  │анализа       │внедрение           │конца   │министерства │пилотное      │
│  │поступающей   │информационной      │года    │и ведомства, │внедрение     │
│  │донорской     │системы "Aid        │        │аппараты     │информационной│
│  │помощи.       │Ma№ageme№t Platform"│        │полномочных  │системы "Aid  │
│  │Создание      │                    │        │представите- │Ma№ageme№t    │
│  │информационной│                    │        │лей ПКР в    │Platform"     │
│  │системы по    │                    │        │областях -   │(Фаза 1),     │
│  │учету внешней │                    │        │получатели   │обучение      │
│  │помощи        │                    │        │внешней      │пользователей │
│  │              │                    │        │помощи       │системы       │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                   Социальная сфера и человеческое развитие                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                 Образование                                │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│31│Повышение     │Финансировать       │До      │МОН, МФ      │Улучшение     │
│  │процента      │издание             │конца   │             │условий       │
│  │обеспеченности│учебно-методических │года    │             │организации   │
│  │школьного     │комплексов для      │        │             │учебного      │
│  │библиотечного │специальных         │        │             │процесса в    │
│  │фонда         │вспомогательных школ│        │             │общеобразова- │
│  │              │                    │        │             │тельных       │
│  │              │                    │        │             │организациях  │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│32│Разработка    │Разработать         │1       │МОН          │Разработана   │
│  │отечественной │нормативные правовые│декабря │             │нормативная   │
│  │системы оценки│основы для внедрения│        │             │правовая база │
│  │знания        │системы оценки      │        │             │для внедрения │
│  │государствен- │знания кыргызского  │        │             │системы оценки│
│  │ного языка    │языка в Кыргызской  │        │             │знания        │
│  │(кыргызского  │Республике          │        │             │кыргызского   │
│  │языка) -      │"КЫРГЫЗТЕСТ"        │        │             │языка в       │
│  │"КЫРГЫЗТЕСТ"  │                    │        │             │Кыргызской    │
│  │              │                    │        │             │Республике.   │
│  │              │                    │        │             │Система       │
│  │              │                    │        │             │"КЫРГЫЗТЕСТ"  │
│  │              │                    │        │             │сформирована  │
│  │              │                    │        │             │на базе       │
│  │              │                    │        │             │Национального │
│  │              │                    │        │             │центра        │
│  │              │                    │        │             │тестирования  │
│  │              │                    │        │             │при МОиН      │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                               Здравоохранение                              │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│33│Улучшение     │1. Завершить        │30      │МЗ           │Начало        │
│  │инфраструктуры│внутригосударствен- │декабря │             │строительства │
│  │организаций   │ные процедуры по    │        │             │больничного   │
│  │здравоохране- │ратификации обменных│        │             │комплекса.    │
│  │ния           │писем между         │        │             │              │
│  │              │Правительством      │        │             │              │
│  │              │Кыргызской          │        │             │              │
│  │              │Республики и        │        │             │              │
│  │              │Правительством КНР  │        │             │              │
│  │              │по строительству    │        │             │              │
│  │              │больничного         │        │             │              │
│  │              │комплекса г.Ош.     │        │             │              │
│  │              │2. Завершить        │1       │             │Завершение    │
│  │              │строительство       │декабря │             │строительства │
│  │              │лечебного корпуса   │        │             │и оснащение   │
│  │              │Национального       │        │             │лечебного     │
│  │              │госпиталя на 150    │        │             │корпуса       │
│  │              │коек и его          │        │             │Национального │
│  │              │оснащение.          │        │             │госпиталя.    │
│  │              │3. Оснастить        │30      │             │Завершение    │
│  │              │медицинским         │декабря │             │строительства │
│  │              │оборудованием новый │        │             │и ремонтных   │
│  │              │Центр семейной      │        │             │работ.        │
│  │              │медицины № 1 г.Ош.  │        │             │              │
│  │              │4. Начать           │30      │             │Начало        │
│  │              │строительство       │декабря │             │строительства │
│  │              │Национальной        │        │             │              │
│  │              │референс-лаборатории│        │             │              │
│  │              │по диагностике      │        │             │              │
│  │              │туберкулеза         │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                              Пенсионная система                            │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│34│Пересмотр     │Разработать и внести│20      │СФ, МЭ, ГНС  │Улучшение     │
│  │механизма     │проект Закона       │декабря │             │пенсионного   │
│  │взимания      │Кыргызской          │        │             │обеспечения,  │
│  │ставок        │Республики "О       │        │             │создание      │
│  │страховых     │внесении изменений в│        │             │равноправных  │
│  │взносов для   │Закон Кыргызской    │        │             │условий при   │
│  │индивидуальных│Республики "О       │        │             │формировании  │
│  │предпринимате-│тарифах страховых   │        │             │пенсий.       │
│  │лей,          │взносов по          │        │             │Расширение    │
│  │работающих на │государственному    │        │             │базы          │
│  │рынках        │социальному         │        │             │плательщиков  │
│  │              │страхованию"        │        │             │страховых     │
│  │              │                    │        │             │взносов.      │
│  │              │                    │        │             │Привлечение   │
│  │              │                    │        │             │администрации │
│  │              │                    │        │             │рынков к      │
│  │              │                    │        │             │содействию при│
│  │              │                    │        │             │сборе         │
│  │              │                    │        │             │страховых     │
│  │              │                    │        │             │взносов от    │
│  │              │                    │        │             │индивидуальных│
│  │              │                    │        │             │предпринимате-│
│  │              │                    │        │             │лей           │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│35│Совершенство- │Разработать и внести│20      │Госфиннадзор,│Создание      │
│  │вание         │проект Закона       │декабря │СФ           │условий для   │
│  │нормативной   │Кыргызской          │        │             │дальнейшего   │
│  │правовой базы │Республики "О       │        │             │развития      │
│  │по            │накопительных       │        │             │частных       │
│  │регулированию │пенсионных фондах в │        │             │пенсионных    │
│  │системы       │Кыргызской          │        │             │фондов,       │
│  │накопительного│Республике"         │        │             │повышение     │
│  │пенсионного   │                    │        │             │уровня        │
│  │обеспечения   │                    │        │             │добровольного │
│  │(включая      │                    │        │             │пенсионного   │
│  │граждан       │                    │        │             │обеспечения в │
│  │Кыргызской    │                    │        │             │Кыргызстане   │
│  │Республики за │                    │        │             │              │
│  │рубежом)      │                    │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│36│Повышение     │Провести специальные│30      │СФ, Счетная  │Уточнена база │
│  │эффективности │аудиторские         │декабря │палата (по   │плательщиков  │
│  │управления    │процедуры           │        │согласованию)│              │
│  │средствами    │Социального фонда   │        │             │              │
│  │Социального   │(база плательщиков  │        │             │              │
│  │фонда         │должна быть         │        │             │              │
│  │Кыргызской    │уточнена)           │        │             │              │
│  │Республики    │                    │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                         Социальная защита населения                        │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│37│Улучшение     │1. Повысить размер  │30      │МСР, МФ      │Обеспечение   │
│  │доступа к     │ежемесячных         │декабря │             │конституцион- │
│  │социальной    │социальных пособий  │        │             │ных           │
│  │защите        │детям с             │        │             │гарантий      │
│  │              │ограниченными       │        │             │              │
│  │              │возможностями       │        │             │              │
│  │              │здоровья до         │        │             │              │
│  │              │прожиточного        │        │             │              │
│  │              │минимума.           │        │             │              │
│  │              │2. Разработать      │        │МСР, МЗ      │Соответствие  │
│  │              │проекты нормативных │        │             │методологии   │
│  │              │правовых актов с    │        │             │определения   │
│  │              │учетом международных│        │             │инвалидности  │
│  │              │стандартов по       │        │             │международным │
│  │              │методологии         │        │             │стандартам    │
│  │              │определения         │        │             │              │
│  │              │инвалидности, в том │        │             │              │
│  │              │числе лиц,          │        │             │              │
│  │              │отбывающих наказание│        │             │              │
│  │              │в местах лишения и  │        │             │              │
│  │              │ограничения свободы │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│38│Усиление      │Разработать проект  │15      │МСР, МЮ,     │Снижение      │
│  │государствен- │нормативного        │ноября  │МЗ, МВД,     │количества    │
│  │ного          │правового акта,     │        │судебные     │пожилых       │
│  │контроля за   │предусматривающего  │        │органы (по   │граждан в     │
│  │направлением  │направление пожилых │        │согласованию)│интернатных   │
│  │пожилых       │граждан в           │        │             │учреждениях   │
│  │граждан в     │интернатные         │        │             │              │
│  │интернатные   │учреждения через    │        │             │              │
│  │учреждения    │суды аксакалов      │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│39│Насыщение     │Своевременно        │Согласно│ФГМР, МФ     │Стабильность  │
│  │рынка мукой и │осуществлять        │графику │             │цен на        │
│  │хлебом        │разбронировку зерна │проведе-│             │хлебопродукты │
│  │              │государственного    │ния     │             │              │
│  │              │материального       │интер-  │             │              │
│  │              │резерва             │венции  │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                                 Рынок труда                                │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│40│Обеспечение   │Создать 10          │До конца│ММТЗ         │Создано 10    │
│  │широкого      │информационно-кон-  │года    │             │информацион-  │
│  │доступа к     │сультативных центров│        │             │но-консульта- │
│  │качественной  │в регионах и 1 - в  │        │             │тивных центров│
│  │информации о  │гор. Бишкек (проект │        │             │в регионах и 1│
│  │местных и     │МОМ)                │        │             │- в гор.      │
│  │зарубежных    │                    │        │             │Бишкек        │
│  │работодателях │                    │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│41│Совершенство- │Разработать и       │До конца│ММТЗ, Минфин │Улучшение     │
│  │вание условий │утвердить в         │года    │             │условий оплаты│
│  │оплаты труда  │установленном       │        │             │труда         │
│  │государствен- │порядке новые       │        │             │государствен- │
│  │ных и         │условия оплаты труда│        │             │ных и         │
│  │муниципальных │государственных и   │        │             │муниципальных │
│  │служащих      │муниципальных       │        │             │служащих      │
│  │Кыргызской    │служащих Кыргызской │        │             │Кыргызской    │
│  │Республики    │Республики          │        │             │Республики    │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│42│Регулирование │Разработать и внести│25      │ММТЗ         │Определены    │
│  │рынка труда   │проект Программы    │декабря │             │цели, задачи и│
│  │              │"Содействие         │        │             │мероприятия по│
│  │              │занятости населения │        │             │созданию      │
│  │              │Кыргызской          │        │             │условий для   │
│  │              │Республики на период│        │             │развития      │
│  │              │2013-2020 годов"    │        │             │эффективно    │
│  │              │                    │        │             │функционирую- │
│  │              │                    │        │             │щего рынка    │
│  │              │                    │        │             │труда         │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                   Безопасность человека, общества, страны                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    Борьба с организованной преступностью                   │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│43│Противодейст- │Разработать и внести│15      │МВД          │Совершенство- │
│  │вие           │на рассмотрение     │ноября  │             │вание процесса│
│  │организованной│Правительства       │        │             │судопроизвод- │
│  │преступности  │Кыргызской          │        │             │ства          │
│  │              │Республики проект   │        │             │              │
│  │              │Государственной     │        │             │              │
│  │              │программы по        │        │             │              │
│  │              │обеспечению         │        │             │              │
│  │              │безопасности        │        │             │              │
│  │              │свидетелей,         │        │             │              │
│  │              │потерпевших и иных  │        │             │              │
│  │              │участников          │        │             │              │
│  │              │уголовного          │        │             │              │
│  │              │судопроизводства    │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                             Борьба с коррупцией                            │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│44│Реформирование│1. Внести на        │До конца│МВД, АДС и   │Снижение      │
│  │правоохрани-  │рассмотрение        │года    │ОНС при МВД  │уровня        │
│  │тельного блока│Правительства       │        │(по          │коррупции в   │
│  │              │проекты Концепции   │        │согласованию)│структуре     │
│  │              │реформирования ОВД  │        │             │органов       │
│  │              │Кыргызской          │        │             │внутренних    │
│  │              │Республики и Плана  │        │             │дел.          │
│  │              │мероприятий по ее   │        │             │              │
│  │              │реализации.         │        │             │              │
│  │              │2. Проработать      │        │АПКР, МВД    │Повышение     │
│  │              │создание            │        │             │качества      │
│  │              │правоохранительной  │        │             │обучения      │
│  │              │академии на базе    │        │             │сотрудников   │
│  │              │существующей        │        │             │правоохрани-  │
│  │              │Академии МВД        │        │             │тельных       │
│  │              │                    │        │             │органов.      │
│  │              │                    │        │             │Повышение     │
│  │              │                    │        │             │имиджа страны │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                          Экологическая безопасность                        │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│45│Совершенство- │Создать центры      │В       │МЧС          │Создание      │
│  │вание системы │управления в        │течение │             │центров       │
│  │прогнозирова- │кризисных ситуациях │года    │             │управления в  │
│  │ния и         │в Баткенской,       │        │             │кризисных     │
│  │оперативного  │Нарынской и         │        │             │ситуациях в   │
│  │реагирования  │Иссык-Кульской      │        │             │3-х областях, │
│  │на            │областях.           │        │             │а также       │
│  │чрезвычайные и│Поэтапное создание  │        │             │комплексных   │
│  │кризисные     │общегосударственной │        │             │систем        │
│  │ситуации      │комплексной системы │        │             │информирования│
│  │              │информирования и    │        │             │и оповещения  │
│  │              │оповещения населения│        │             │населения о   │
│  │              │и Единой            │        │             │чрезвычайных  │
│  │              │государственной     │        │             │ситуациях и   │
│  │              │дежурно-диспетчерс- │        │             │принимаемых   │
│  │              │кой службы          │        │             │решениях      │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│46│Сохранение    │Организовать работу │Постоян-│ГАООСЛХ,     │Приняты меры, │
│  │естественных  │по предотвращению   │но      │ГИЭТБ,       │направленные  │
│  │экосистем и   │загрязнения         │        │Аппарат      │на улучшение  │
│  │предотвращение│окружающей среды,   │        │полномочного │состояния     │
│  │загрязнения   │ведение мониторинга │        │представителя│окружающей    │
│  │окружающей    │на территории озера │        │ПКР в        │среды озера   │
│  │среды озера   │Иссык-Куль          │        │Иссык-Куль-  │Иссык-Куль    │
│  │Иссык-Куль    │                    │        │ской области,│              │
│  │              │                    │        │заинтересо-  │              │
│  │              │                    │        │ванные       │              │
│  │              │                    │        │министерства │              │
│  │              │                    │        │и ведомства  │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│47│Сохранение    │Разработать и внести│20      │ГАООСЛХ,     │Утверждена    │
│  │биологического│на утверждение      │декабря │ГИЭТБ        │Национальная  │
│  │разнообразия, │проект Национальной │        │             │стратегия     │
│  │в особенности,│стратегии сохранения│        │             │сохранения    │
│  │видов         │снежного барса      │        │             │снежного барса│
│  │животных,     │                    │        │             │в КР на       │
│  │внесенных в   │                    │        │             │2013-2023 годы│
│  │Красную книгу │                    │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│48│Приведение в  │Уточнить новые      │20      │ГАООСЛХ,     │Установлена   │
│  │соответствие с│границы             │декабря │ГРС          │легитимная    │
│  │Земельным     │Сарычат-Эрташского  │        │             │граница       │
│  │кодексом      │госзаповедника и    │        │             │Сарычат-Эрташ-│
│  │Кыргызской    │внести проект       │        │             │ского         │
│  │Республики    │решения             │        │             │госзаповедника│
│  │функциональных│Правительства       │        │             │              │
│  │зон           │Кыргызской          │        │             │              │
│  │Сарычат-Эрташ-│Республики об их    │        │             │              │
│  │ского         │утверждении         │        │             │              │
│  │госзаповедника│                    │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│     Государственное управление и взаимоотношение с гражданским обществом   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│     Компактная, мобильная и высокопрофессиональная исполнительная власть   │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│49│Создание      │Открыть центры      │До конца│ГРС, ГП      │Предоставление│
│  │системы       │обслуживания        │года    │"Кыргыз      │всех          │
│  │центров       │населения в         │        │почтасы"     │регистрацион- │
│  │обслуживания  │областных центрах   │        │             │ных услуг     │
│  │населения     │                    │        │             │населению по  │
│  │              │                    │        │             │принципу      │
│  │              │                    │        │             │"Единого окна"│
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│50│Предоставление│Разработать проекты │15      │МЭ,          │Повышение     │
│  │государствен- │стандартов          │декабря │министерства │качества      │
│  │ных и         │государственных     │        │и ведомства  │предоставления│
│  │муниципальных │услуг               │        │             │государствен- │
│  │услуг         │                    │        │             │ных услуг     │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│51│Совершенство- │Разработать и внести│До конца│МЭ, ГАСРР,   │Постановление │
│  │вание методики│проект решения      │года    │министерства │Правительства │
│  │оценки        │Правительства       │        │и ведомства  │Кыргызской    │
│  │деятельности  │Кыргызской          │        │             │Республики "О │
│  │государствен- │Республики о        │        │             │внесении      │
│  │ных органов и │внесении изменений и│        │             │изменений и   │
│  │органов       │дополнений в        │        │             │дополнений в  │
│  │местного      │постановление       │        │             │постановление │
│  │самоуправления│Правительства       │        │             │Правительства │
│  │Кыргызской    │Кыргызской          │        │             │Кыргызской    │
│  │Республики    │Республики "Об      │        │             │Республики "Об│
│  │              │оценке эффективности│        │             │оценке        │
│  │              │деятельности        │        │             │эффективности │
│  │              │государственных     │        │             │деятельности  │
│  │              │органов             │        │             │государствен- │
│  │              │исполнительной      │        │             │ных органов   │
│  │              │власти и органов    │        │             │исполнительной│
│  │              │местного            │        │             │власти и      │
│  │              │самоуправления      │        │             │органов       │
│  │              │Кыргызской          │        │             │местного      │
│  │              │Республики" от 17   │        │             │самоуправления│
│  │              │февраля 2012 года № │        │             │Кыргызской    │
│  │              │105                 │        │             │Республики" от│
│  │              │                    │        │             │17 февраля    │
│  │              │                    │        │             │2012 года №   │
│  │              │                    │        │             │105"          │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                Политика управления государственными финансами              │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│52│Повышение     │Разработать и внести│30      │МФ           │Постановление │
│  │прозрачности и│проект решения о    │декабря │             │Правительства │
│  │эффективности │внесении изменений и│        │             │Кыргызской    │
│  │государствен- │дополнений в        │        │             │Республики "О │
│  │ных закупок   │законодательство в  │        │             │проекте Закона│
│  │              │области             │        │             │Кыргызской    │
│  │              │государственных     │        │             │Республики "О │
│  │              │закупок, с целью    │        │             │внесении      │
│  │              │приведения в        │        │             │изменений и   │
│  │              │соответствие с      │        │             │дополнений в  │
│  │              │передовой           │        │             │Закон         │
│  │              │международной       │        │             │Кыргызской    │
│  │              │практикой           │        │             │Республики "О │
│  │              │                    │        │             │государствен- │
│  │              │                    │        │             │ных закупках" │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│53│Модернизация  │Завершить           │30      │МФ           │Оптимизация   │
│  │системы       │автоматизацию       │декабря │             │проведения    │
│  │Казначейства  │казначейских        │        │             │казначейских  │
│  │              │процедур в режиме   │        │             │операций,     │
│  │              │функционирования    │        │             │прозрачность, │
│  │              │единого             │        │             │доступность,  │
│  │              │казначейского счета │        │             │достоверность │
│  │              │                    │        │             │и универсаль- │
│  │              │                    │        │             │ность         │
│  │              │                    │        │             │финансовой    │
│  │              │                    │        │             │информации о  │
│  │              │                    │        │             │ходе          │
│  │              │                    │        │             │исполнения    │
│  │              │                    │        │             │республикан-  │
│  │              │                    │        │             │ского и       │
│  │              │                    │        │             │местных       │
│  │              │                    │        │             │бюджетов      │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│               Эффективное управление государственными активами             │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│54│Реализация ОАО│Организовать продажу│До конца│ФУГИ         │Пополнение    │
│  │"Кыргызмобайл-│ОАО "Кыргызмобайл-  │года    │             │доходной части│
│  │компани"      │компани"            │        │             │республиканс- │
│  │              │                    │        │             │кого бюджета и│
│  │              │                    │        │             │привлечение   │
│  │              │                    │        │             │инвестиций в  │
│  │              │                    │        │             │сектор        │
│  │              │                    │        │             │коммуникацион-│
│  │              │                    │        │             │ных технологий│
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│55│Повышение     │Создать             │1       │МЭ, ФУГИ     │Распоряжение  │
│  │эффективности │межведомственную    │декабря │             │Правительства │
│  │деятельности  │комиссию по         │        │             │КР о создании │
│  │государствен- │проведению          │        │             │межведомствен-│
│  │ных           │комплексного анализа│        │             │ной комиссии, │
│  │предприятий и │финансово-хозяйст-  │        │             │утверждении   │
│  │акционерных   │венной деятельности │        │             │положения и   │
│  │обществ с     │государственных     │        │             │состава       │
│  │государствен- │компаний и выработке│        │             │              │
│  │ным участием  │предложений по      │        │             │              │
│  │              │повышению           │        │             │              │
│  │              │эффективности их    │        │             │              │
│  │              │деятельности        │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                             Национальные проекты                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     Дорожно-транспортная инфраструктура                    │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│56│Развитие      │Проработать вопрос о│30      │МТК, ОАО     │Доведение     │
│  │инфраструктуры│выделении земельного│декабря │"МАМ" (по    │характеристики│
│  │аэропортов и  │участка под         │        │согласова-   │аэропортов до │
│  │улучшение     │модернизацию        │        │нию), ГРС,   │соответствия  │
│  │качества      │взлетно-посадочной  │        │Аппарат      │требованиям   │
│  │авиасообщений │полосы аэропорта    │        │полномочного │стандартов    │
│  │              │г.Ош для приема     │        │представителя│международных │
│  │              │больших самолетов,  │        │ПКР в Ошской │аэропортов    │
│  │              │выполняющих         │        │области      │              │
│  │              │международные рейсы │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│57│Модернизация  │Продолжить          │До конца│МТК, ГП      │Доведение     │
│  │аэронавига-   │строительство       │года    │"КАН" (по    │характеристики│
│  │ционного      │командно-диспетчерс-│        │согласованию)│аэропортов до │
│  │оборудования  │кого пункта в       │        │             │соответствия  │
│  │              │аэропорту "Манас",  │        │             │требованиям   │
│  │              │заменить            │        │             │стандартов,   │
│  │              │оборудование в      │        │             │установленных │
│  │              │аэропортах          │        │             │авиационными  │
│  │              │республики          │        │             │правилами     │
│  │              │                    │        │             │Кыргызской    │
│  │              │                    │        │             │Республики    │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│58│Реабилитация  │1. Продолжить работы│До конца│МТК          │Повышение     │
│  │автодороги    │по реабилитации на  │года    │             │транзитного   │
│  │Бишкек-Нарын- │участках с 9 по 272 │        │             │потенциала    │
│  │Торугарт      │км и с 365 по 479   │        │             │страны,       │
│  │              │км.                 │        │             │повышение     │
│  │              │2. Внести проект    │        │             │технического  │
│  │              │Закона Кыргызской   │        │             │состояния     │
│  │              │Республики о        │        │             │автодороги,   │
│  │              │ратификации         │        │             │расширение    │
│  │              │Соглашения и начать │        │             │возможности   │
│  │              │работы по           │        │             │доступа к     │
│  │              │реабилитации участка│        │             │региональным  │
│  │              │с 479 по 539 км.    │        │             │рынкам сбыта  │
│  │              │3. Завершить        │        │             │товаров и     │
│  │              │реабилитацию участка│        │             │услуг,        │
│  │              │с 400 по 439 км.    │        │             │сокращение    │
│  │              │4. Внести проект    │        │             │времени       │
│  │              │Закона Кыргызской   │        │             │следования в  │
│  │              │Республики о        │        │             │пути,         │
│  │              │ратификации         │        │             │уменьшение    │
│  │              │Соглашения с        │        │             │себестоимости │
│  │              │Арабской            │        │             │перевозимых   │
│  │              │Координационной     │        │             │товаров,      │
│  │              │Группой.            │        │             │сокращение    │
│  │              │5. Начать           │        │             │затрат на     │
│  │              │мобилизацию         │        │             │содержание    │
│  │              │подрядчика для      │        │             │дороги и      │
│  │              │начала строительных │        │             │автотранспорт-│
│  │              │работ на участке с  │        │             │ных средств   │
│  │              │272 по 365 км       │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│59│Реабилитация  │Провести переговоры │30      │МТК          │Подписание и  │
│  │участка       │с Исламским Банком  │декабря │             │ратификация   │
│  │автодороги    │Развития и          │        │             │соглашений о  │
│  │Тараз-Талас-  │Саудовским Фондом   │        │             │финансировании│
│  │Суусамыр, с 75│Развития (СФР) по   │        │             │реабилитации  │
│  │по 105 км     │проектам кредитных  │        │             │участка       │
│  │              │соглашений о        │        │             │автодороги    │
│  │              │финансировании      │        │             │Тараз-Талас-  │
│  │              │                    │        │             │Суусамыр, с 75│
│  │              │                    │        │             │по 105 км     │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│60│Реабилитация  │1. Проработать      │30      │МТК          │Обеспечение   │
│  │международных │вопрос с            │декабря │             │финансирования│
│  │коридоров и   │международными      │        │             │проектов и    │
│  │автомобильных │донорами о          │        │             │начало        │
│  │дорог         │финансировании      │        │             │строительства │
│  │              │реабилитации        │        │             │автодорог     │
│  │              │участков            │        │             │              │
│  │              │автомобильной дороги│        │             │              │
│  │              │Ош-Баткен-Исфана    │        │             │              │
│  │              │(участки с 10 км по │        │             │              │
│  │              │28 км, со 108 км по │        │             │              │
│  │              │220 км, с 271 км по │        │             │              │
│  │              │360 км).            │        │             │              │
│  │              │2. Проработать      │        │             │              │
│  │              │вопрос с            │        │             │              │
│  │              │международными      │        │             │              │
│  │              │донорами о          │        │             │              │
│  │              │финансировании      │        │             │              │
│  │              │реабилитации        │        │             │              │
│  │              │участков            │        │             │              │
│  │              │автомобильной дороги│        │             │              │
│  │              │"Бишкек-Балыкчы" со │        │             │              │
│  │              │147 км по 171 км.   │        │             │              │
│  │              │3. Проработать      │        │             │              │
│  │              │вопрос с            │        │             │              │
│  │              │международными      │        │             │              │
│  │              │донорами о          │        │             │              │
│  │              │финансировании      │        │             │              │
│  │              │реабилитации участка│        │             │              │
│  │              │от 9 км             │        │             │              │
│  │              │автомобильной дороги│        │             │              │
│  │              │Бишкек-Нарын-       │        │             │              │
│  │              │Торугарт до         │        │             │              │
│  │              │кольцевой развязки к│        │             │              │
│  │              │аэропорту "Манас"   │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                            Связь и информатизация                          │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│61│Реформирование│1. Разработать и    │До конца│МТК, МФ,     │Модернизация  │
│  │Государствен- │внести проекты      │года    │АПКР         │400 отделений │
│  │ного          │нормативных правовых│        │             │почтовой      │
│  │предприятия   │актов по            │        │             │связи,        │
│  │"Кыргыз       │реформированию      │        │             │расширение    │
│  │почтасы"      │почтовой связи.     │        │             │финансовых    │
│  │              │2. Подписать        │        │             │услуг через   │
│  │              │Соглашение между    │        │             │сеть ГП       │
│  │              │Министерством       │        │             │"Кыргыз       │
│  │              │финансов Кыргызской │        │             │почтасы"      │
│  │              │Республики и ГП     │        │             │              │
│  │              │"Кыргыз почтасы" о  │        │             │              │
│  │              │финансировании II   │        │             │              │
│  │              │компонента проекта  │        │             │              │
│  │              │Всемирного банка    │        │             │              │
│  │              │"Развитие           │        │             │              │
│  │              │финансового сектора"│        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                                Горная добыча                               │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│62│Разработка    │Начать              │До конца│ГАГМР        │Завершение    │
│  │золото-медного│строительство       │года    │             │строительства │
│  │месторождения │горнорудного        │        │             │и ввод в      │
│  │"Бозымчак"    │завода              │        │             │эксплуатацию  │
│  │              │                    │        │             │горнорудного  │
│  │              │                    │        │             │завода        │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│63│Разработка    │Провести            │До конца│ГАГМР        │Ввод в        │
│  │золоторудного │мероприятия,        │года    │             │эксплуатацию  │
│  │месторождения │направленные на     │        │             │горнорудного  │
│  │"Джеруй"      │начало разработки   │        │             │комбината     │
│  │              │месторождения       │        │             │              │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│64│Создание      │Внести подробный    │До конца│ОАО          │Максимальная  │
│  │потенциала по │план мероприятий по │года    │"Кыргызалтын"│переработка   │
│  │переработке   │строительству завода│        │(по согласо- │золотосодержа-│
│  │золотого      │по переработке      │        │ванию), ГАГМР│щих руд на    │
│  │концентрата на│золотого концентрата│        │             │территории    │
│  │территории    │                    │        │             │Кыргызской    │
│  │Кыргызской    │                    │        │             │Республики    │
│  │Республики    │                    │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                          Агропромышленный комплекс                         │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│65│Создание      │Разработать и внести│1       │МСХМ         │Развитие      │
│  │условий для   │проект Программы    │декабря │             │кооперативных │
│  │сельскохозяй- │развития            │        │             │форм          │
│  │ственных      │сельхозкооперативов │        │             │хозяйствова-  │
│  │кооперативов  │и                   │        │             │ния,          │
│  │              │экспорто-ориентиро- │        │             │увеличение    │
│  │              │ванных агрокластеров│        │             │количества    │
│  │              │                    │        │             │кооперативов  │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│66│Обеспечение   │1. Разработать карту│30      │МСХМ,        │1. Утвержден- │
│  │реализации    │районирования       │ноября  │ГИПВФБ       │ная карта     │
│  │сельскохозяй- │эпизоотических зон. │        │             │районирования │
│  │ственной и    │                    │        │             │эпизоотических│
│  │пищевой       │                    │        │             │зон.          │
│  │продукции и   │2. Постоянный       │Постоян-│             │2. Контроль за│
│  │рост          │мониторинг состояния│но      │             │эпизоотической│
│  │экспортного   │эпизоотических зон. │        │             │ситуацией в   │
│  │потенциала    │                    │        │             │республике.   │
│  │              │3. Разработать      │Постоян-│             │3. Снятие     │
│  │              │механизм постоянного│но      │             │запретов на   │
│  │              │взаимодействия с    │        │             │экспорт       │
│  │              │соответствующими    │        │             │странами      │
│  │              │госорганами стран ТС│        │             │Таможенного   │
│  │              │по доказательству   │        │             │союза         │
│  │              │благополучия        │        │             │              │
│  │              │эпизоотических зон  │        │             │              │
├──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┤
│                                  Энергетика                                │
├──┬──────────────┬────────────────────┬────────┬─────────────┬──────────────┤
│67│Начало        │Заключить Соглашение│1       │МЭП, ОАО     │Создание      │
│  │строительства │о строительстве     │декабря │"Электричес- │условий для   │
│  │Камбаратинской│Камбаратинской ГЭС-1│        │кие станции" │обеспечения   │
│  │ГЭС-1         │между Министерством │        │(по          │энергетической│
│  │              │энергетики и        │        │согласованию)│независимости │
│  │              │промышленности      │        │             │Кыргызской    │
│  │              │Кыргызской          │        │             │Республики,   │
│  │              │Республики и ОАО    │        │             │повышение     │
│  │              │"РАО ЭС", начало    │        │             │экспортного   │
│  │              │строительства и     │        │             │потенциала    │
│  │              │закладывание капсулы│        │             │Кыргызской    │
│  │              │                    │        │             │Республики    │
├──┼──────────────┼────────────────────┼────────┼─────────────┼──────────────┤
│68│Начало        │Заключить соглашения│1       │МЭП          │Создание      │
│  │строительства │о строительстве     │декабря │             │условий для   │
│  │каскада ГЭС на│верхнего каскада ГЭС│        │             │обеспечения   │
│  │реке Нарын    │на реке Нарын между │        │             │энергетической│
│  │компаниями ОАО│Министерством       │        │             │независимости │
│  │"РусГидро" и  │энергетики и        │        │             │Кыргызской    │
│  │ОАО "РАО ЭС"  │промышленности      │        │             │Республики,   │
│  │              │Кыргызской          │        │             │ввод в        │
│  │              │Республики и ОАО    │        │             │эксплуатацию  │
│  │              │"РусГидро"          │        │             │новых         │
│  │              │                    │        │             │генерирующих  │
│  │              │                    │        │             │объектов,     │
│  │              │                    │        │             │повышение     │
│  │              │                    │        │             │экспортного   │
│  │              │                    │        │             │потенциала    │
│  │              │                    │        │             │Кыргызской    │
│  │              │                    │        │             │Республики    │
└──┴──────────────┴────────────────────┴────────┴─────────────┴──────────────┘
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