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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 10 февраля 2016 года № 52


ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2013 года № 78
Об утверждении Плана действий по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о роли женщин в обеспечении мира и безопасности
В целях обеспечения реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Правительство Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о роли женщин в обеспечении мира и безопасности (далее - План действий).
2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления:
- обеспечить реализацию Плана действий;
- по итогам полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана действий в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
- реализацию мероприятий Плана действий производить в рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год, а также других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.
3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж. Сатыбалдиев

Утвержденпостановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 18 февраля 2013 года № 78

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в обеспечении мира и безопасности

┌───┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┐
│ № │      Задачи     │      Мероприятия    │   Срок   │Ответственные │
│   │                 │                     │реализации│ исполнители  │
├───┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│  Цель 1. Формирование системы институциональной защиты прав женщин  │
│           и девочек в работе по предупреждению конфликтов           │
├───┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┤
│1.1│Приведение       │Создание             │1 квартал │ММТЗ, МЮ,     │
│   │законодательства │межведомственной     │2013 года │Комитет по    │
│   │Кыргызской       │комиссии в целях     │          │обороне и     │
│   │Республики в     │проведения экспертизы│          │безопасности  │
│   │сфере обеспечения│законодательства     │          │ЖК (по        │
│   │безопасности в   │Кыргызской Республики│          │согласованию) │
│   │соответствие с   │в сфере обеспечения  │          │              │
│   │требованиями     │безопасности         │          │              │
│   │резолюций СБ ООН ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │о женщинах, мире,│Проведение           │2 квартал │Комитет по    │
│   │безопасности     │парламентских        │2013 года │обороне и     │
│   │                 │слушаний по вопросам │          │безопасности  │
│   │                 │приведения           │          │ЖК (по        │
│   │                 │законодательства     │          │согласованию) │
│   │                 │Кыргызской Республики│          │              │
│   │                 │в сфере обеспечения  │          │              │
│   │                 │безопасности в       │          │              │
│   │                 │соответствие с       │          │              │
│   │                 │нормами резолюций СБ │          │              │
│   │                 │ООН о женщинах, мире,│          │              │
│   │                 │безопасности         │          │              │
├───┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│1.2│Разработка и     │Разработка и         │1 квартал │МЗ            │
│   │внедрение        │распространение      │2013 года │              │
│   │клинических      │клинических          │          │              │
│   │протоколов по    │протоколов для всех  │          │              │
│   │оказанию         │уровней оказания     │          │              │
│   │медицинской и    │медицинской и        │          │              │
│   │психологической  │психологической      │          │              │
│   │помощи           │помощи женщинам и    │          │              │
│   │                 │девочкам,            │          │              │
│   │                 │пострадавшим от      │          │              │
│   │                 │сексуального насилия │          │              │
│   │                 ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │                 │Обучение медицинских │2 квартал │МЗ            │
│   │                 │работников вопросам  │2013 года │              │
│   │                 │применения           │          │              │
│   │                 │клинических          │          │              │
│   │                 │протоколов           │          │              │
├───┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│1.3│Совершенствование│Создание             │1 квартал │ЖК (по        │
│   │механизмов       │парламентской группы │2013 года │согласованию) │
│   │взаимодействия   │(комитета) по        │          │              │
│   │государственных  │вопросам женщин,     │          │              │
│   │органов, ОМСУ,   │мира, безопасности   │          │              │
│   │ОГО и            ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │международных    │Подготовка и         │1 квартал │МО, МЧС, МВД, │
│   │организаций      │заключение           │2013 года │МЗ, ММТЗ      │
│   │                 │меморандума между МО,│          │              │
│   │                 │МЧС, МВД, МЗ, ММТЗ и │          │              │
│   │                 │международными       │          │              │
│   │                 │организациями в целях│          │              │
│   │                 │усиления защиты      │          │              │
│   │                 │женщин и девочек от  │          │              │
│   │                 │насилия в конфликтных│          │              │
│   │                 │ситуациях и          │          │              │
│   │                 │вовлечения их в      │          │              │
│   │                 │миростроительство    │          │              │
│   │                 ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │                 │Картирование границ  │2 квартал │ММТЗ          │
│   │                 │субъектов (с точки   │2013 года │              │
│   │                 │зрения выполняемых   │          │              │
│   │                 │функций и оказываемых│          │              │
│   │                 │услуг)               │          │              │
├───┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│    Цель 2. Усиление роли женщин в секторе безопасности, обороны,    │
│     правопорядка и чрезвычайных ситуаций, в том числе на уровне     │
│                          принятия решений                           │
├───┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┤
│2.1│Создание         │Осуществление        │2 квартал │ГКНБ, МО,     │
│   │благоприятных    │гендерного анализа   │2013 года │МВД, МЧС      │
│   │условий для      │кадровой работы в    │          │              │
│   │усиления роли и  │ГКНБ, МО, МВД, МЧС   │          │              │
│   │участия женщин в ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │секторе          │Проведение обучающих │2013 год  │ГКНБ, МО,     │
│   │безопасности,    │семинаров для        │          │МВД, МЧС      │
│   │обороны,         │женщин-сотрудниц     │          │              │
│   │правопорядка и   │ГКНБ, МО, МВД, МЧС по│          │              │
│   │чрезвычайных     │повышению гендерной  │          │              │
│   │ситуаций         │чувствительности и   │          │              │
│   │                 │приобретению навыков │          │              │
│   │                 │оказания помощи      │          │              │
│   │                 │жертвам насилия      │          │              │
├───┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│2.2│Увеличение числа │Проведение совместных│2 квартал │МВД, МО, ГКНБ │
│   │женщин           │информационных       │2013 года │              │
│   │миротворцев,     │кампаний с целью     │          │              │
│   │направляемых в   │повышения            │          │              │
│   │миссии ООН, и    │осведомленности о    │          │              │
│   │повышение их     │возможности несения  │          │              │
│   │потенциала       │женщинами службы в   │          │              │
│   │                 │миротворческих силах │          │              │
│   │                 │ООН                  │          │              │
│   │                 ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │                 │Создание базы        │4 квартал │МИД, МВД, МО, │
│   │                 │данных о             │2013 года │ГКНБ          │
│   │                 │женщинах-миротворцах │          │              │
├───┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│    Цель 3. Формирование нулевой терпимости к насилию в отношении    │
│              женщин и девочек в конфликтных ситуациях               │
├───┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┤
│3.1│Снижение         │Проведение кампании  │2013-2014 │ОМСУ (по      │
│   │роста/влияния    │"Женщины, мир и      │годы      │согласованию),│
│   │конфликтогенных  │безопасность" по     │          │ММТЗ, МВД,    │
│   │факторов через   │повышению            │          │ГКНБ, МЧС     │
│   │информацион-     │информированности о  │          │              │
│   │но-просветитель- │Резолюции Совбеза ООН│          │              │
│   │скую работу      │1325                 │          │              │
│   │                 ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │                 │Проведение           │2013-2014 │ОМСУ (по      │
│   │                 │медиа-компании по    │годы      │согласованию),│
│   │                 │формированию в       │          │ММТЗ, МВД,    │
│   │                 │обществе нулевой     │          │ГКНБ, МЧС     │
│   │                 │терпимости к насилию │          │              │
│   │                 │в отношении женщин и │          │              │
│   │                 │девочек в конфликтных│          │              │
│   │                 │ситуациях            │          │              │
│   │                 ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │                 │Проведение обучающих │2013-2014 │ГКНБ, МВД, МЗ │
│   │                 │семинаров в силовых и│годы      │              │
│   │                 │правоохранительных   │          │              │
│   │                 │органах для          │          │              │
│   │                 │судебно-медицинских  │          │              │
│   │                 │экспертов по         │          │              │
│   │                 │формированию нулевой │          │              │
│   │                 │терпимости к насилию │          │              │
│   │                 │в отношении женщин и │          │              │
│   │                 │девочек в конфликтных│          │              │
│   │                 │ситуациях            │          │              │
├───┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Цель 4. Создание и поддержание безопасной среды для женщин и девочек │
├───┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┤
│4.1│Активизация      │Создание на юге и    │1 квартал │ОМСУ (по      │
│   │работы ОМСУ,     │севере республики (по│2014 года │согласованию),│
│   │государственных  │одному)              │          │ММТЗ, МЧС, МЗ │
│   │органов, ОГО по  │убежища/шелтера для  │          │              │
│   │обеспечению      │жертв насилия        │          │              │
│   │безопасной среды ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │                 │Широкое внедрение на │2013-2014 │ОМСУ (по      │
│   │                 │местном уровне       │годы      │согласованию),│
│   │                 │апробированных       │          │ММТЗ, МВД, МЗ │
│   │                 │моделей системы по   │          │              │
│   │                 │оказанию             │          │              │
│   │                 │первоначальной помощи│          │              │
│   │                 │жертвам насилия и их │          │              │
│   │                 │дальнейшей           │          │              │
│   │                 │реабилитации         │          │              │
├───┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│4.2│Информирование и │Создание, поддержка, │4 квартал │ММТЗ, ОМСУ (по│
│   │обучение         │администрирование    │2013 года │согласованию) │
│   │населения и      │веб-сайта "Женщина в │          │              │
│   │стейкхолдеров    │безопасном мире"     │          │              │
│   │                 ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │                 │Разработка           │2013-2014 │МЗ            │
│   │                 │информационно-образо-│годы      │              │
│   │                 │вательных материалов │          │              │
│   │                 │(ИОМ) для медицинских│          │              │
│   │                 │специалистов и       │          │              │
│   │                 │населения по вопросам│          │              │
│   │                 │охраны психического  │          │              │
│   │                 │здоровья и           │          │              │
│   │                 │сексуального         │          │              │
│   │                 │репродуктивного      │          │              │
│   │                 │здоровья             │          │              │
├───┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│4.3│Внедрение        │Гендерная экспертиза │3 квартал │МЧС, МО,      │
│   │комплексного     │имеющихся            │2013 года │ГКНБ, МВД, МЗ │
│   │гендерного       │номенклатур,         │          │              │
│   │подхода в планы  │стандартов, положений│          │              │
│   │действий МЧС, МО,│о реагировании на    │          │              │
│   │ГКНБ, МВД, МЗ по │экстренные случаи    │          │              │
│   │экстренному      ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │реагированию     │Внесение изменений и │4 квартал │МЧС, МО,      │
│   │                 │дополнений по        │2013 года │ГКНБ, МВД, МЗ │
│   │                 │результатам          │          │              │
│   │                 │экспертизы           │          │              │
├───┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│     Цель 5. Усиление готовности субъектов реагирования с учетом     │
│            защиты женщин и девочек в условиях конфликта             │
├───┬─────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────┤
│5.1│Обучение         │Проведение обучающих │2013-2014 │МЧС           │
│   │судебно-медицин- │семинаров            │годы      │              │
│   │ских экспертов и ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │сотрудников      │Внедрение в учебные  │4 квартал │МВД, МЗ       │
│   │следственных     │программы Академии   │2013 года │              │
│   │подразделений МВД│МВД, КГМА, КГМИПиПК  │          │              │
│   │документированию │вопросов,            │          │              │
│   │случаев,         │регламентирующих     │          │              │
│   │связанных с      │порядок              │          │              │
│   │насилием в       │документирования     │          │              │
│   │отношении женщин │случаев, связанных с │          │              │
│   │                 │насилием в отношении │          │              │
│   │                 │женщин               │          │              │
├───┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│5.2│Обеспечение      │Разработка обучающей │2 квартал │Верховный     │
│   │готовности       │программы "Женщины,  │2014 года │суд (по       │
│   │системы          │мир и безопасность"  │          │согласованию),│
│   │правосудия в     │для судей            │          │ММТЗ          │
│   │условиях         ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │конфликта        │Проведение семинаров │2013-2014 │Верховный     │
│   │                 │для судей            │годы      │суд (по       │
│   │                 │                     │          │согласованию),│
│   │                 │                     │          │ММТЗ          │
├───┼─────────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│5.3│Обеспечение      │Разработка проекта   │3 квартал │МЗ, МЧС       │
│   │психологической  │Положения о мобильной│2013 года │              │
│   │помощи женщинам и│бригаде по оказанию  │          │              │
│   │девочкам         │экстренной           │          │              │
│   │                 │психологической      │          │              │
│   │                 │помощи женщинам и    │          │              │
│   │                 │девочкам в условиях  │          │              │
│   │                 │конфликта            │          │              │
│   │                 ├─────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│   │                 │Создание базы данных │1 квартал │МЗ, МЧС       │
│   │                 │специалистов в данной│2014 года │              │
│   │                 │области              │          │              │
└───┴─────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────────┘
Список сокращений:

МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики
ЖК - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
ММТЗ - Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики
ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
МО - Министерство обороны Кыргызской Республики
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
ОГО - организации гражданского общества
ОМСУ - органы местного самоуправления Кыргызской Республики
Совбез ООН - Совет Безопасности Организации Объединенных наций
КГМИПиПК - Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации
Верховный суд - Верховный суд Кыргызской Республики
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