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(Утратил силу
 в соответствии с постановлением Правительства КР от
 28 февраля 2014 года № 110)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2013 года № 111
Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год по реализации 
 Программы деятельности Правительства 
 Кыргызской Республики
(В редакции постановления Правительства КР от 
 29 июля 2013 года № 426, 9 декабря 2013 года № 663, 29 декабря 2014 года № 60)
В целях преемственности экономической политики, достижения отвечающих интересам общества целей развития, создания устойчивой платформы для проведения экономических реформ и во исполнение Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 5 сентября 2012 года № 2264-V, Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2013 год по реализации Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики (далее План мероприятий).
2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять конкретные меры по выполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
- ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию об исполнении Плана мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов и органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана мероприятий.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана основных мероприятий на 2012 год по реализации Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики" от 24 октября 2012 года № 747.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

	
	Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 5 марта 2013 года № 111
	




 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 на 2013 год по реализации Программы деятельности 
 Правительства Кыргызской Республики

(В редакции постановления Правительства КР от 29 июля 2013 года № 426, 
 9 декабря 2013 года № 663, 29 декабря 2014 года № 60)

	№ п/п
	Задача
	Меры/Действия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители
	Ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Стратегическое планирование

	1
	Разработка проекта Программы развития Кыргызской Республики на среднесрочный период
	Разработать и внести в установленном порядке проект Среднесрочной программы развития Кыргызской Республики
	1 апреля
	МЭ, министерства и ведомства
	Определение основных приоритетных направлений развития экономики, прогноз бюджетных и социальных параметров на среднесрочный период

	2
	Разработка методологической основы по внедрению системы государственного стратегического планирования
	Разработать проект Методики разработки стратегических документов для государственных органов
	1 ноября
	МЭ
	Формирование правовой и методологической базы для системы государственного стратегического планирования, ориентированного на результат

	3
	Согласование планов Правительства Кыргызской Республики с донорским сообществом на среднесрочную перспективу
	Организация и проведение донорской конференции
	10-11 июля
	МФ, МЭ, АП КР
	Согласованный план развития и определение источников финансирования на среднесрочную перспективу

	4
	Разработка проекта Стратегии развития частного сектора на среднесрочный период
	Разработать и внести в установленном порядке проект Стратегии развития частного сектора
	30 октября
	МЭ, министерства и ведомства, международные организации (по согласованию)
	Определение политики развития предпринимательства на среднесрочный период (утвержденная Стратегия)

	5
	(Признать утратившим силу в соответствии с постановлением Правительства от 29 декабря 2014 года № 60)

	6
	Определение приоритетных направлений регулирования внешней трудовой миграции граждан Кыргызской Республики до 2020 года
	Разработать и внести в установленном порядке проект решения Правительства Кыргызской Республики об утверждении Стратегии регулирования внешней трудовой миграции граждан Кыргызской Республики до 2020 года и плана по реализации на 2013-2015 годы
	30 июня
	МТММ
	Принятие решения Правительства Кыргызской Республики об утверждении Стратегии регулирования внешней трудовой миграции граждан Кыргызской Республики до 2020 года и плана по реализации на 2013-2015 годы

	7
	Разработка проекта Стратегии развития местного самоуправления в Кыргызской Республике на среднесрочный период
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства КР "О Стратегии развития местного самоуправления в Кыргызской Республике на среднесрочный период"
	25 июня
	ГАМСУМО, министерства и ведомства
	Определение основных направлений дальнейшей децентрализации государственного управления и развития местного самоуправления в республике

	8
	Определение приоритетов в горнодобывающей отрасли на среднесрочный и долгосрочный периоды
	Разработать и внести в установленном порядке проект Стратегии развития горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики на 2013-2020 годы
	1 октября
	МЭ
	Утвержденная Стратегия развития горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики на 2013-2020 гг.

	9
	Обеспечение экспортно-направленного социально-экономического развития
	Разработать и внести в установленном порядке проект Стратегии развития экспорта Кыргызской Республики на 2013-2017 годы
	30 октября
	МЭ
	Формирование приоритетов развития экспорта. Принятый ежегодный план по развитию экспорта на основе Стратегии

	10
	Разработка проекта Стратегии развития системы здравоохранения до 2020 года
	Разработать и в установленном порядке внести проект Стратегии развития системы здравоохранения до 2020 года
	25 июня
	МЗ
	Утверждена Стратегия развития системы здравоохранения до 2020 года

	Устойчивость бюджета

	11
	Реструктуризация долга Кыргызской Республики перед Республикой Корея в рамках Протокола Парижского Клуба от 11 марта 2005 года
	Согласовать проект Соглашения о реструктуризации долга Кыргызской Республики перед Республикой Корея в рамках Протокола Парижского Клуба от 11 марта 2005 года. Проведение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания
	10 сентября
	МФ
	Снижение бремени внешнего долга Кыргызской Республики

	12
	Повышение прозрачности и эффективности государственных закупок
	Внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики о новой редакции Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках"
	15 апреля
	МФ
	Принятое постановление Правительства Кыргызской Республики "О проекте Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках"

	13
	Модернизация системы Казначейства
	Завершить автоматизацию казначейских процедур в режиме функционирования единого казначейского счета
	18 декабря
	МФ
	Оптимизация проведения казначейских операций, прозрачность, доступность, достоверность и универсальность финансовой информации о ходе исполнения республиканского и местных бюджетов

	Создание благоприятного инвестиционного климата и бизнес-среды

	14
	Разработка институциональных основ ГЧП
	Разработать и внести на утверждение в установленном порядке критерии оценки проектов ГЧП на предмет социальной значимости, коммерческой эффективности, целесообразности применения механизмов ГЧП
	1 июля
	МЭ
	Утвержденные критерии оценки проектов ГЧП

	15
	Проведение организационных мероприятий по запуску Государственного банка развития Кыргызской Республики
	1. Разработать и внести в установленном порядке проект Устава Государственного банка развития Кыргызской Республики.
	30 апреля
	МЭ
	Принятие проекта постановления "О создании открытого акционерного общества "Государственный банк развития Кыргызской Республики"

	
	
	2. Провести анализ и внести предложения по источникам финансирования уставного капитала Государственного банка развития Кыргызской Республики
	1 июля
	МЭ, МФ, ФУГИ, НБКР (по согласованию)
	Внесены конкретные предложения по формированию уставного капитала

	16
	Либерализация воздушного сообщения, перевозок
	Разработать и внести в установленном порядке проекты постановлений Правительства Кыргызской Республики об одобрении законов Кыргызской Республики "Об открытом небе" и "О внесении изменений в Воздушный кодекс
 Кыргызской Республики"
	1 октября
	МЭ, МТК
	Создание условий для свободного рынка, упрощенного доступа иностранных авиакомпаний к авиарынку страны и ограничение вмешательства государства по вопросам допуска, определения маршрутов, пунктов назначения, стоимости авиабилетов и грузоперевозок

	17
	Улучшение инвестиционного климата
	Разработать и реализовать Программу улучшения инвестиционного климата совместно с Азиатским банком развития (Подпрограмма 3 (третий этап))
	18 декабря
	МЭ
	Либерализация экономики в сфере регистрации налогообложения бизнеса. Развитие финансового лизинга. Улучшение обмена кредитной информацией. Развитие ГЧП

	18
	Совершенствование лицензионно-разрешительной системы
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О проекте Закона Кыргызской Республики "О лицензиях и разрешениях в Кыргызской Республике"
	15 апреля
	МЭ, министерства и ведомства
	Исчерпывающий перечень лицензий и разрешений, внедрение новых процедур лицензирования

	19
	Совершенствование системы проверок
	Внести изменения и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности" от 18 февраля 2012 г. № 108
	1 октября
	МЭ, ГКО
	Пересмотрены и усовершенствованы критерии оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности

	20
	Совершенствование автоматизированной базы данных по проверкам
	Внедрить новую усовершенствованную программу "Контр-Про 3"
	30 августа
	МЭ, ГКО
	Внедрение программы "Контр-Про 3" в пилотных ГКО

	21
	Обеспечение полноты сбора налоговых платежей
	Подготовить и внести проект решения Правительства Кыргызской Республики по сокращению перечня видов деятельности, осуществляемых на основе добровольного и обязательного патента
	18 декабря
	МФ, ГНС
	Дополнительные поступления сумм от указанных налогов

	22
	Внедрение новых способов оплаты налогов
	Организовать систему уплаты налога за патент на ТРК через платежные терминалы:
- внедрить пилотный проект на ТРК "Оберон";
- распространить систему уплаты налога за патент на всех крупных ТРК
	15 апреля 18 декабря
	ГНС
	Автоматизация сбора налогов

	23
	Ужесточение мер воздействия в отношении недобросовестных налогоплательщиков
	Подготовить и внести на рассмотрение проекты нормативных правовых актов, предусматривающие выработку дополнительных инструментов воздействия в отношении злостных неплательщиков и лиц, осуществляющих деятельность в сфере "лжепредпринимательства"
	18 декабря
	МФ, ГНС, ГСБЭП
	Увеличение потенциала собираемости налогов

	24
	Выравнивание налоговой нагрузки и улучшение инвестиционного климата
	Разработать проекты нормативных правовых актов, направленных на выравнивание налогового бремени и упрощение налогового администрирования
	1 ноября
	МФ, ГНС
	Упрощение налогового администрирования

	25
	Модернизация налоговой службы. Совершенствование и автоматизация системы налоговой отчетности
	Внедрить автоматизированную информационную систему налоговой службы для подачи налоговой отчетности в электронной форме, применение современных технологий в налоговом администрировании для упрощения процедур исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств. Внести в установленном порядке проект решения Правительства Кыргызской Республики о сокращении количества отчетов и упорядочении периодичности их представления
	1 октября
	ГНС, МФ
	Упрощение предоставления отчетности для налогоплательщиков, сокращение и гармонизация сроков представления отчетов и уплаты налогов

	26
	Сокращение технических барьеров
	Разработать и внести в установленном порядке проект Программы разработки технических регламентов на 2014-2015 годы
	1 ноября
	МЭ
	Принятая Программа разработки технических регламентов на 2014-2015 годы

	
	
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике"
	1 октября
	МЭ
	Приведение в соответствие с международными нормами и правилами

	
	
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в
Закон Кыргызской
Республики "Об обеспечении единства измерений"
	1 июля
	МЭ
	Создание нормативной правовой базы и нормативно-правовое закрепление международной метрологической терминологии

	27
	Внедрение стандартов "халал"
	Принять международные стандарты, устанавливающие требования на продукцию и услуги "халал"
	18 декабря
	МЭ, Госфиннадзор
	Создание нормативной базы для развития "халал индустрии"

	
	
	Разработать и внести проект Стратегии развития "халал индустрии" в Кыргызстане
	18 декабря
	МЭ, Госфиннадзор
	Определение приоритетов в развитии "халал индустрии" в республике

	28
	Повышение эффективности и прозрачности управления государственной собственностью
	Подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О доверительном управлении государственным имуществом"
	1 октября
	МЭ, ФУГИ
	Постановление Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон КР "О доверительном управлении государственным имуществом"

	29
	Обеспечение эффективного управления и распоряжения национализированными объектами
	Подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающий дополнение перечней объектов государственной собственности, подлежащих приватизации
	10 июня
	МЭ
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики о проекте постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по внесению изменения в Программу по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами, утвержденную постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 8 июля 2011 года № 941-V

	30
	Совершенствование законодательства в сфере банкротства
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О банкротстве (несостоятельности)"
	30 мая
	МЭ
	Одобренный проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О банкротстве (несостоятельности)"

	31
	Диверсификация финансовых источников кредитования путем организации доступа к средствам Европейского инвестиционного банка
	Проработать и внести в установленном порядке проект решения об открытии представительства Европейского инвестиционного банка в Кыргызской Республике
	1 июля
	МЭ
	Принятое решение Правительства Кыргызской Республики

	Внешняя политика

	32
	Расширение географии дипломатических представительств Кыргызской Республики за рубежом
	Учредить Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Афганистан
	18 декабря
	МИД
	Защита прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом, укрепление национальной безопасности и продвижение торгово-экономического сотрудничества

	
	
	Учредить Посольство Кыргызской Республики в Кувейте
	
	
	

	
	
	Учредить Генеральное консульство Кыргызской Республики в Гуанчжоу
	
	
	

	Развитие регионов

	33
	Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению питьевой водой населенных пунктов Кыргызской Республики
	Разработать и внести в установленном порядке проект решения "О внесении изменений и дополнений в Закон КР "О питьевой воде"
	25 сентября
	МЭ, ГАМСУМО, ГААСЖКХ
	Разграничение взаимоотношений между поставщиками воды и потребителями питьевой воды, полномочий заинтересованных министерств с определением их роли и ответственности за обеспечением населения качественной питьевой воды

	34
	Развитие сектора питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики
	Разработать и внести в установленном порядке проект Стратегии развития сельского питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов в Кыргызской Республике
	15 апреля
	МЭ, ГАМСУМО, ГААСЖКХ
	Существенное повышение доступа сельского населения к питьевой воде, с одновременным повышением качества услуг водоснабжения и водоотведения. Стратегия явится основой привлечения внешних доноров и финансовых средств населения, местных бюджетов в развитие питьевого водоснабжения и водоотведения

	35
	Снижение уровня бедности в сельских районах Кыргызстана через улучшение жизненного уровня и сельское развитие
	Провести работу по программе "Доходоприносящая деятельность в сельских местностях Кыргызстана"
	10 декабря
	МЭ, ГАМСУМО
	Развитие сельских районов через экономические меры и социальную реинтеграцию

	36
	Проведение общегосударственного конкурса на звание "Самый лучший айыл окмоту"
	Провести организационную работу по подготовке и проведению среди айыл окмоту общегосударственного конкурса на звание "Самый лучший айыл окмоту"
	18 декабря
	ГАМСУМО, аппараты полномочных представителей Правительства КР в областях
	Выявление и поощрение активной деятельности айыл окмоту по предоставлению качественных услуг населению и улучшению инфраструктуры села, а также пропаганда и распространение лучшего опыта айыл окмоту

	Развитие местного самоуправления

	37
	Укрупнение территорий айылных аймаков
	Создание рабочей группы из числа представителей государственных органов власти, органов самоуправления, некоммерческих организаций для подготовки предложений по укрупнению территорий айылных аймаков
	15 апреля
	ГАМСУМО, НИСИ, аппараты полномочных представителей Правительства КР в областях, отдел организационно-инспекторской работы и местного самоуправления АП КР, отдел государственного управления и кадровой работы АП КР
	Будут внесены предложения по укрупнению айылных аймаков, с учетом:
- природно-ландшафтных условий;
- численности населения соответствующей территории;
- исторически сложившихся территорий;
- близости к административному центру;
- обеспечения доступа населения к государственным и муниципальным услугам;
- оптимизации муниципального управления;
- экономического потенциала территории;
- наличия и состояния инфраструктуры и др.

	
	
	Подготовка предложений в Координационный совет по реализации Концепции административно-территориальной реформы в Кыргызской Республике по укрупнению территорий айылных аймаков на основе детального обоснования и экономических расчетов
	18 декабря
	ГАМСУМО, НИСИ, аппараты полномочных представителей Правительства КР в областях, отдел организационно-инспекторской работы и местного самоуправления АП КР, отдел государственного управления и кадровой политики АП КР
	

	Реализация отраслевых приоритетов

	Энергетика

	38
	Обеспечение энергетической безопасности
	Внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О Среднесрочной тарифной политике на электрическую и тепловую энергию на 2013-2017 годы"
	29 ноября
	МЭП
	Принятое постановление Правительства Кыргызской Республики "О Среднесрочной тарифной политике на электрическую и тепловую энергию на 2013-2017 годы"

	39
	Подготовка отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду
	1. Внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года"
	15 апреля
	МЭП
	Готовность отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

	
	
	2. Обеспечить бесперебойную поставку природного газа в необходимых объемах
	18 декабря
	МЭП, ОАО "Кыргызгаз" (по согласованию), МФ
	Обеспечение потребности в природном газе всех видов потребителей в рамках заключенных договоров с АО "КазТрансГаз", АК "Узтрансгаз"

	
	
	3. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением графика заготовки топлива
	18 декабря
	МЭП, аппараты полномочных представителей ПКР в областях, министерства, ведомства
	Создание запасов твердого и жидкого топлива согласно договорам, заключенным по итогам проведенных тендеров

	
	
	4. Обеспечить контроль за соблюдением графика ремонтных работ котельного оборудования тепловых коммунальных хозяйств
	18 декабря
	МЭП, аппараты полномочных представителей ПКР в областях, министерства, ведомства, ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии г.Бишкек (по согласованию), ОАО "Бишкектеплосеть" (по согласованию)
	Подготовка котельного оборудования к прохождению ОЗП, согласно утвержденному графику

	
	
	5. Своевременно финансировать и обеспечить поставку местного угля надлежащего качества согласно договорам, заключенным с бюджетными организациями, мэриями городов, айыл окмоту, местными государственными администрациями
	18 декабря
	МФ, МЭП, мэрии гг. Бишкек, Ош (по согласованию), ОАО "ЭС" (по согласованию), ГП "Кыргызкомур", ОМСУ (по согласованию)
	Создание благоприятных условий для подготовки и прохождения отопительного периода 2013-2014 гг., а также для дополнительного стимулирования развития угольной отрасли Кыргызской Республики за счет роста объемов добычи угля и поставок его местным потребителям

	
	
	6. Своевременно финансировать и обеспечить поставку местного угля надлежащего качества на ТЭЦ г.Бишкек
	18 декабря
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию), МЭП, ОАО "ЭС" (по согласованию), ГП "Кыргызкомур" (по согласованию)
	Создание благоприятных условий для подготовки и прохождения отопительного периода 2013-2014 гг. в г.Бишкек

	40
	Обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии
	Заключить договоры о параллельной работе энергосистем государств Центральной Азии для надежности электроснабжения всех потребителей
	В течение года
	МЭП, ОАО "НЭСК" (по согласованию)
	Сохранение параллельной работы с энергосистемами Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан

	Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность

	41
	Обеспечение необходимого объема запасов минеральных удобрений
	Разработать и внести на утверждение проект постановления Правительства Кыргызской Республики по введению временного запрета на экспорт минеральных удобрений на период проведения весенне-посевных работ
	15 апреля
	МЭ
	Принятое постановление Правительства Кыргызской Республики, направленное на сдерживание роста цен и недопущение критического недостатка на внутреннем рынке минеральных удобрений

	42
	Обеспечение необходимого объема запасов горюче-смазочных материалов
	Разработать и внести на утверждение проект постановления Правительства Кыргызской Республики по продлению сроков действия временного запрета на экспорт ГСМ
	15 апреля
	МЭ
	Принятое постановление Правительства Кыргызской Республики, направленное на сдерживание роста цен и недопущение критического недостатка на внутреннем рынке ГСМ

	43
	Обеспечение сельских товаропроизводителей высококачественным семенным материалом в рамках утвержденных параметров республиканского бюджета на 2013 год
	Закупить сертифицированные семена яровой пшеницы и ярового ячменя
	15 апреля
	МСХМ, МФ
	Увеличение удельного веса высеваемых сертифицированных семян высокоурожайных сортов, повышение средней урожайности пшеницы

	44
	Государственная перерегистрация семенных хозяйств
	Внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения и Перечня семеноводческих хозяйств, государственных сортоиспытательных участков Кыргызской Республики, прошедших государственную перерегистрацию по итогам работы за 2009-2011 годы"
	10 апреля
	МСХМ
	Оптимизация структуры семеноводческих хозяйств и государственных сортоиспытательных станций и участков

	45
	Оснащение сельхозтехникой и оборудованием 14 семеноводческих хозяйств
	Организовать завоз сельскохозяйственной техники и оборудования, с последующей передачей всем отобранным семеноводческих хозяйствам
	15 апреля
	МСХМ
	Постепенное внедрение научно-обоснованной технологии выращивания семян пшеницы и других сельхозкультур во всех отобранных семеноводческих хозяйствах

	46
	Обеспечение фитосанитарной безопасности на территории Кыргызской Республики
	Разработать и внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы по обеспечению фитосанитарной безопасности на территории Кыргызской Республики на 2014-2016 годы"
	30 августа
	МСХМ
	Утвержденная Государственная программа по обеспечению фитосанитарной безопасности на территории Кыргызской Республики на 2014-2016 годы

	47
	Улучшение породного состава сельскохозяйственных животных
	1. Создать рабочую группу для отбора 7-9 племенных хозяйств.
2. Организовать отбор 7-9 племенных хозяйств и племенной станции в республике.
3. Обеспечить беспроцентное кредитование данного проекта до 2023 года, с отсрочкой на первые 3 года
	15 апреля 30 августа
	МСХМ
	Создание 7-9 племенных хозяйств, начало кредитования данного проекта

	48
	Открытие 300 пунктов искусственного осеменения
	Открыть 300 пунктов искусственного осеменения за счет Кредитного соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Турецкой Республики от 28 июня 2012 года
	1 июля
	МСХМ
	Улучшение породности и продуктивности скота, создание новых рабочих мест

	49
	Государственное
регулирование
производства, экспорта и импорта ветеринарных лекарственных средств
	1. Внести поправки в постановление Правительства Кыргызской Республики "О порядке ввоза для обращения на территории Кыргызской Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и о признании результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами КР" от 11.06.2006 года № 8.
2. Разработать и внести проект постановления ПКР "О передаче нормативной документации в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств"
	1 ноября
	МСХМ
	Обеспечение животноводства и ветеринарии качественными, эффективными, безопасными ветеринарными лекарственными средствами путем осуществления сертификации, регистрации и ведения государственного реестра ветеринарных лекарственных средств

	Промышленность

	50
	Принятие организационных мер по запуску простаивающих предприятий
	Подготовить и внести в установленном порядке проект Плана по развитию производств (отдельных экономикообразующих предприятий) действующих промышленных предприятий республики
	15 апреля
	МЭП
	Принятие мер по запуску простаивающих предприятий

	51
	Принятие организационных мер по наращиванию действующих мощностей предприятий республики
	Подготовить и внести в установленном порядке проект Плана мероприятий по развитию производств (отдельных экономикообразующих предприятий) действующих промышленных предприятий республики
	15 апреля
	МЭП
	Принятие мер по наращиванию действующих мощностей промышленности

	52
	Принятие организационных мер по вводу новых производств в промышленности
	Подготовить и внести в установленном порядке проект Плана мероприятий по запуску новых промышленных предприятий КР
	15 апреля
	МЭП
	Принятие мер по вводу новых мощностей

	Горная добыча

	53
	Повышение ответственности должностных лиц за нарушения Закона Кыргызской Республики "О недрах"
	Разработать и внести в установленном порядке проект решения Правительства Кыргызской Республики о внесении дополнений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности и Уголовный кодекс Кыргызской Республики, в части санкций за нарушение законодательства по недрам
	1 сентября
	МЭ
	Принятое постановление ПКР об одобрении проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности

	54
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 29 июля 2013 года № 426)

	55
	Государственный контроль при продаже (предоставлении) права пользования на уникальные месторождения полезных ископаемых
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства КР "Об утверждении перечня стратегических объектов Кыргызской Республики" от 14 августа 2009 года № 532, в части включения в перечень стратегических объектов, уникальных месторождений полезных ископаемых
	1 сентября
	МЭ
	Утверждение Перечня месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение

	56
	Снижение уровня конфликтности на местах разработки и изучения
полезных
ископаемых
	Провести разъяснительную работу среди местного населения по нормам нового
Закона Кыргызской
Республики "О недрах" и его подзаконных актов
	18 декабря
	МЭ
	Снижение уровня конфликтности в регионах и на местах месторождений полезных
ископаемых

	Строительство

	57
	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей строительную отрасль
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О Градостроительном кодексе Кыргызской Республики"
	20 сентября
	ГААСЖКХ
	Формирование правовых условий в строительной отрасли Кыргызской Республики

	58
	Обеспечение населенных пунктов Кыргызской Республики градостроительной документацией (генеральными планами, проектами детальных планировок и градостроительных узлов)
	Проведение анализа на предмет обеспеченности градостроительными документами (генеральными планами, проектами детальных планировок и градостроительных узлов) населенных пунктов Кыргызской Республики
	12 декабря
	ГААСЖКХ, МЧС, ГРС
	Выработка рекомендаций по разработке и утверждению соответствующей градостроительной документации

	
	
	Проведение инвентаризации существующих градостроительных документов с целью отселения населения из зон, подверженных природным катаклизмам (оползни, сели)
	10 декабря
	ГААСЖКХ, МЧС, ГАООСЛХ, ГРС, МСХМ (институт "Кыргызгипрозем"), ОМСУ (по согласованию)
	Внедрение новейших разработок в области защиты объектов от природных и иных катаклизмов и экологически чистых стройматериалов и конструкций в целях минимизации влияния опасных природных техногенных процессов

	
	
	Разработка Генеральной схемы районной планировки побережья озера Иссык-Куль
	12 декабря
	ГААСЖКХ, МЧС, ГРС, ОМСУ (по согласованию)
	Руководящие документы и рекомендации по осуществлению деятельности в курортно-рекреационной зоне озера Иссык-Куль

	59
	Обеспечение строительства объектов жилья, соцкультбыта и коммунального хозяйства за счет средств республиканского бюджета и Турецкого кредита
	Обеспечить ввод в эксплуатацию:
- за счет средств республиканского бюджета объектов образования на сумму 2277251,0 тыс.сомов, в том числе за счет Турецкого кредита в сумме:
по 1 траншу - 802717,2 тыс.сомов; по 2 траншу - 732854,0 тыс.сомов;
объектов здравоохранения на сумму 335752,0 тыс.сомов;
жилых домов на сумму 772312,4 тыс.сомов;
объектов коммунального хозяйства на сумму 28000,0 тыс.сомов;
объектов спортивного назначения на сумму 25117,0 тыс.сомов.
Итого на общую сумму 3438432,4 тыс.сомов
	11 декабря
	ГААСЖКХ, МФ
	Восстановление аварийных школ, уменьшение количества незавершенного строительства, решение вопроса обеспечения ученическими местами, больничными койками, жильем, спортивными сооружениями, питьевой водой, решение вопросов водоотведения в селах, городах республики

	60
	Оказание помощи в восстановлении разрушенных жилых домов семьям, чьи дома повреждены или разрушены в результате стихийных бедствий
	1. Выделение из республиканского бюджета средств на выдачу льготных долгосрочных ссуд и своевременная их выдача пострадавшим семьям, мониторинг хода строительства жилья
	10 декабря
	ГААСЖКХ, МЧС, МФ
	Обеспечение условий для безопасного проживания

	
	
	2. Проработать вопрос использования средств Социального фонда Кыргызской Республики в целях ипотечного кредитования и внести предложения
	10 мая
	ГААСЖКХ, Соцфонд, МЭ
	Проведение анализа использования средств Социального фонда Кыргызской Республики для ипотечного кредитования и внесение предложений

	Торговля

	61
	Приведение в соответствие законодательства в сфере регулирования внешнеторговой деятельности и обеспечение правовой основы регулирования внешнеторговых операций со специфическими товарами
	Разработать и внести проект решения Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в Кыргызской Республике"
	1 июля
	МЭ
	Одобренный проект Закона Кыргызской Республики, устранение коллизий в законодательстве

	62
	Устранение коррупциогенных положений для повышения эффективности системы экспортного контроля
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке осуществления экспортного контроля за контролируемой продукцией в Кыргызской Республике" от 27 октября 2010 года № 257
	15 октября
	МЭ
	Принятое постановление Правительства Кыргызской Республики, создание системы экспортного контроля, соответствующей международным стандартам

	63
	Совершенствование действующего законодательства в области регулирования и контроля за реализацией алкогольной продукции в Кыргызской Республике
	1. Разработать проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики об устранении пробелов действующего законодательства в области регулирования и контроля за реализацией алкогольной продукции в Кыргызской Республике
	1 мая
	МЭ, МСХМ, ГНС
	Устранение пробелов действующего законодательства в области регулирования и контроля за реализацией алкогольной продукции в Кыргызской Республике

	
	
	2. Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции"
	18 декабря
	
	

	64
	Осуществление последовательных процедур по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству
	Совместно с Евразийской экономической комиссией разработать дорожную карту по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу
	18 декабря
	МЭ, Межведомственная комиссия по переговорам о присоединении КР к ТС
	Определение сроков и условий по процессу присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу

	65
	Сокращение барьеров для торговли
	Разработать и внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов по сокращению количества документов, необходимых для осуществления импорта и экспорта товаров, включая отмену требования документов для продукции из Кыргызской Республики, предназначенной для экспорта, если только этого не требует законодательство импортирующей страны
	1 июня
	МЭ
	Постановление Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в соответствующие нормативные правовые и подзаконные акты

	Обеспечение продовольственной безопасности и стабилизации цен

	66
	Создание условий для насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами первой необходимости
	Провести анализ применяемых таможенных пошлин на товары продовольственной группы, включенные в перечень основных продуктов питания, и при необходимости подготовить и внести предложения по их пересмотру
	15 апреля
	МЭ
	Стабилизация ценовой ситуации за счет обеспечения условий для поставок из других государств на внутренний рынок продуктов питания повседневного спроса

	67
	Создание необходимых запасов зерна продовольственной пшеницы государственного резерва и насыщение рынка мукой
	Своевременно осуществлять разбронирование зерна продовольственной пшеницы государственного резерва и проведение интервенции мукой
	18 декабря
	МЭ, ФГМР
	Обеспечение стабильности цен на хлебопродукты

	Транспорт и коммуникация

	68
	Положение о проведении открытых конкурсов автоперевозчиков для обслуживания пассажиров на маршрутах
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о проведении открытых конкурсов на определение автоперевозчиков для обслуживания пассажиров на маршрутах"
	31 мая
	МТК
	Формирование транспортной сети, соответствующей необходимым требованиям, и достижение необходимого уровня обеспечения потребностей экономики и населения в услугах надежного и безопасного транспорта

	69
	Правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О правилах организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике"
	31 мая
	МТК
	

	70
	Сохранение и улучшение технического состояния сети автомобильных дорог
	Устройство асфальтобетонного покрытия, протяженностью 100 км
	25 ноября
	МТК
	Повышение транспортно-эксплуатационных показателей качества автодорог, продление срока их службы. Повышение уровня безопасности дорожного движения

	
	
	Устройство шероховато-поверхностной обработки, протяженностью до 120 км
	28 октября
	
	

	
	
	Устройство черногравийного покрытия, протяженностью 14 км
	22 октября

	
	

	
	
	Устройство гравийного покрытия, протяженностью 69 км
	25 октября
	
	

	
	
	Строительство мостов, 7/84,7
	12 декабря
	
	

	Туризм

	71
	Устойчивое развитие туризма и туристской деятельности
	Провести международную туристскую ярмарку "Иссык-Куль 2013" и "BITF 2013"
	1 июля
	МКИТ
	Увеличение потока туристов

	
	
	Организовать инфотуры для туроператоров и СМИ России, Казахстана и Германии
	18 декабря
	МКИТ, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях
	Увеличение потока туристов

	
	
	Провести кыргызско-казахстанский фестиваль песен "Иссык-Куль 2013"
	1 октября
	МКИТ, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской и Чуйской областях
	Увеличение потока туристов

	
	
	Провести Международный фестиваль ремесленников "Оймо 2013"
	29 ноября
	МКИТ, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях
	Популяризация народного творчества

	Социальный сектор

	Образование

	72
	Улучшение показателей качества образования
	Реализовать программу по подготовке детей к школе с охватом не менее 85000 детей
	30 августа
	МОН, МФ
	Более 85% детей предшкольного возраста обеспечены возможностью пройти подготовку к школе при общеобразовательных организациях

	
	
	Разработать и утвердить 18 предметных куррикулумов для 5-9 классов, как часть нового формата обучения, внедряемого в школах Кыргызстана, начиная с 2011/2012 учебного года
	29 ноября
	МОН
	Разработано новое содержание школьного образования для 5-9 классов по 18 предметам

	
	
	Разработать новые государственные образовательные стандарты на компетентностной основе для среднего профессионального образования
	18 декабря
	МОН
	Разработано 50% государственных образовательных стандартов на компетентностной основе для среднего профессионального образования

	73
	Финансирование затрат на подготовку каждого школьника
	Внести изменения в нормативную правовую базу по графику перевода на модель подушевого финансирования в Ошской, Таласской, Джалал-Абадской и Нарынской областях
	18 декабря
	МОН, МФ
	Подготовлена нормативная правовая основа для внедрения стандарта бюджетного финансирования в Ошской, Таласской, Джалал-Абадской и Нарынской областях

	74
	Подготовка профессиональных менеджеров в сфере оказания образовательных услуг
	Внести в установленном порядке проект решения Правительства Кыргызской Республики о переименовании Кыргызского государственного университета им.И.Арабаева в Кыргызский государственный педагогический университет им.И.Арабаева
	29 ноября
	МОН
	Формирование нормативной правовой основы для развития педагогического образования

	75
	Подготовка специалистов среднего звена с учетом реальных потребностей работодателей
	Формировать план приема в вузы на основе данных запросов к работодателям о потребности в кадрах
	1 июля
	МОН
	Формирование плана приема в вузы на основе данных запросов к работодателям о потребности в кадрах

	
	
	Включить работодателей в процедуры оценки уровня подготовленности выпускников вузов
	31 мая
	МОН
	Доля работодателей, включенных в состав государственных аттестационных комиссий, не менее 15%

	76
	Расширение участия работодателей в подготовке кадров
	Увеличить долю вузов (от общего числа), формирующих план приема на основании заключенных с работодателями договоров о целевой подготовке
	20 июня
	МОН
	Доля вузов, формирующих план приема на основании заключенных с работодателями договоров о целевой подготовке, не менее 38%

	77
	Сокращение количеств вузов, реализующих образовательные программы подготовки магистров
	Проверить вузы на соответствие лицензионным требованиям реализации магистерских программ
	30 августа
	МОН
	Упорядочение подготовки магистров в вузах в соответствии с профилем вуза

	
	
	Оптимизировать подготовку магистров в вузах в соответствии с профилем вуза
	29 ноября
	МОН
	

	78
	Обеспечение интеграции образовательной, научной и практической деятельности
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об образовании Национального фонда науки Министерства образования и науки КР"
	1 ноября
	МОН
	Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей интеграцию образовательной, научной и практической деятельности

	79
	Повышение качества содержания учебных материалов для специальных вспомогательных школ
	Разработать учебники для 1-х классов специальных вспомогательных школ
	25 ноября
	МОН
	Созданы авторские коллективы и разработаны рукописи учебников для 1-х классов специальных вспомогательных школ

	Здравоохранение

	80
	Оптимизация системы управления организациями здравоохранения на областном уровне
	Провести реорганизацию управления организациями здравоохранения на областном уровне
	1 июля
	МЗ
	Образование территориальных управлений здравоохранения на областном уровне

	81
	Улучшение инфраструктуры организаций здравоохранения
	Завершить внутригосударственные процедуры по ратификации обменных нот между Правительством Кыргызской Республики и Правительством КНР по строительству больничного комплекса г.Ош
	15 апреля
	МЗ
	Ратификация обменных нот между Правительством Кыргызской Республики и Правительством КНР по строительству больничного комплекса г.Ош

	
	
	Завершить строительство Национальной референс-лаборатории по диагностике туберкулеза
	31 октября
	МЗ
	Завершение строительства референс-лаборатории

	
	
	Провести капитальный ремонт зданий центров крови в 6 областях и г.Бишкек в рамках проекта 2 "Программы профилактики ВИЧ/СПИДА (безопасное переливание крови)"
	18 декабря
	МЗ
	Улучшение инфраструктуры центров крови Кыргызской Республики

	82
	Улучшение доступа населения к качественной неотложной медицинской помощи
	Закупить автомашины скорой медицинской помощи и медицинского оборудования для организации здравоохранения гг. Бишкек и Ош, в рамках проекта "Укрепление службы экстренной медицинской помощи в КР"
	18 декабря
	МЗ
	Улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи жителям гг. Бишкек и Ош

	83
	Повышение доступа населения к оказанию экстренной медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных регионах республики
	Провести тендер и заключить договор на поставку специализированных машин скорой медицинской помощи для организаций здравоохранения за счет средств ОМС
	1 мая
	МЗ, ФОМС
	Своевременное оказание услуг экстренной медицинской помощи населению, в т.ч. в труднодоступных и отдаленных районах республики

	84
	Обеспечение равного доступа населения к медицинской помощи
	Организовать проведение централизованных закупок медикаментов и изделий медицинского назначения для организаций здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика
	1 мая
	МЗ, ФОМС
	Рациональное использование государственных средств и улучшение качества медицинских услуг для населения республики

	85
	Улучшение качества предоставления медицинских услуг населению в организациях здравоохранения независимо от формы собственности
	Разработать и внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов:
- об утверждении новых типовых договоров с организациями здравоохранения и частными поставщиками медицинских услуг;
- о пересмотре Перечня финансовых санкций, применяемых к поставщикам медицинских услуг
	15 апреля 31 мая
	МЗ, ФОМС
	Рациональное использование и контроль государственных средств, направляемых на здравоохранение

	Социальная защита

	86
	Разработка и внедрение минимальных стандартов социальных услуг
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении минимальных социальных стандартов"
	10 сентября
	МСР, МФ
	Наличие утвержденных минимальных стандартов социальных услуг

	87
	Увеличение размера ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего повышение размера ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей
	10 октября
	МСР, МФ
	Повышение уровня социальной защищенности малообеспеченных семей, имеющих детей

	88
	Социальное содействие лицам, освобожденным из мест лишения свободы
	Разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект Инструкции по оказанию социального содействия осужденным и лицам, освобожденным из мест лишения свободы
	10 июля
	ГСИН, заинтересованные министерства и ведомства
	Установление порядка в сфере оказания исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и иными государственными органами социального содействия и помощи осужденным, готовящимся к освобождению, и лицам, освободившимся из мест лишения свободы

	89
	Разработка и внедрение новых институциональных механизмов защиты детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках реализации Кодекса Кыргызской Республики о детях
	Разработать и внести в установленном порядке на утверждение проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения об опеке и попечительстве"
	20 августа
	МСР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Наличие утвержденного Положения об опеке и попечительстве

	90
	Повышение осведомленности общественности по вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей
	Провести информационно-разъяснительную кампанию по вопросам усыновления, опеки и попечительства
	18 декабря
	МСР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Граждане Кыргызской Республики владеют информацией о государственной политике по вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей и соответствующих процедурах

	Социальное страхование

	91
	Повышение пенсий
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О повышении страховой части пенсии"
	15 августа
	Соцфонд
	Повышение страховой части пенсии

	92
	Автоматизация назначения, начисления, перерасчета и выплаты пенсий, иных социальных выплат
	Подготовить к промышленной эксплуатации программу "eLeed" по блокам "Выплаты", "Назначение и перерасчет пенсий" в 49 региональных управлениях Социального фонда Кыргызской Республики
	18 декабря
	Соцфонд
	Автоматизированное назначение, начисление, перерасчет и выплата пенсий

	93
	Разработка программного обеспечения по накопительной пенсионной системе и соответствующей финансовой отчетности
	1. Провести тестирование системы по 2 блокам - "Выплата", "Назначение и перерасчет пенсий".
2. Опытно-промышленная эксплуатация 2 блоков в 4 районных управлениях Социального фонда Кыргызской Республики по г.Бишкек в рамках пилотного проекта
	18 декабря
	Соцфонд
	Наличие программного обеспечения по накопительной пенсионной системе и соответствующей финансовой отчетности

	Труд и занятость

	94
	Подготовка работников квалифицированного труда, с учетом реальных потребностей работодателей
	Разработать и внедрить учебные планы и программы на основе новых стандартов начального профессионального обучения
	1 июля
	МТММ
	Обеспечение рабочими кадрами в соответствии с реальными потребностями работодателей

	95
	Расширение участия бизнеса в подготовке кадров и софинансировании обучения
	Подписать меморандумы социального партнерства и сотрудничества с работодателями на уровне учебных заведений
	29 ноября
	МТММ
	Учащиеся, обученные по направлению предприятий

	96
	Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному образованию, содействия их трудоустройству
	Разработать и внедрить инклюзивные учебные программы ПТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	29 ноября
	МТММ
	Лица с ограниченными возможностями здоровья, обученные по специальным программам и получившие возможность трудоустройства на рынке труда республики

	
	
	Интегрировать в работу региональных служб занятости заключение соглашений с работодателями по квотированию рабочих мест для ЛОВЗ
	
	
	

	97
	Развитие системы прогнозирования потребности в трудовых
ресурсах
	Внедрить разработку прогнозных показателей состояния рынка труда на основе Методики прогнозирования потребности в трудовых ресурсах, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 марта 2011 года № 203
	1 ноября
	МТММ, министерства и ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях
	Наличие ежегодных прогнозных сведений о состоянии рынка труда

	Культура

	98
	Сохранить культурное наследие для будущих поколений
	Создать Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Кыргызстана
	18 декабря
	МКИТ
	Формирование базы данных элементов нематериального культурного наследия

	
	
	Сохранение и пополнение фильмофонда республики путем оцифровки художественных и документальных фильмов кыргызского киноискусства
	29 ноября
	МКИТ
	Сохранение наследия народа

	99
	Развитие и популяризация традиционного искусства кыргызского народа
	В рамках традиционного фестиваля "Эл ичи - онор кенчи" провести выставку-продажу изделий мастеров народного творчества в г.Бишкек
	27 сентября
	МКИТ
	Творческая поддержка мастеров народного творчества

	100
	Популяризация творчества Ч.Айтматова
	IV международный театральный фестиваль "Ч.Айтматов и театр", посвященный 85-летию писателя
	28 июня
	МКИТ
	Новые постановки по произведениям Ч.Айтматова в театрах мира

	101
	Нравственное и духовное воспитание молодого поколения, создание кинопортретов современников
	Производство полнометражных и короткометражных фильмов социально-значимой тематики, кинолетописи, дубляж фильмов на кыргызский язык
	18 декабря
	МКИТ
	Нравственное и духовное воспитание, информированность населения об истории страны и людях труда

	102
	Расширение доступа широких масс населения к достижениям культуры
	Организовать кинообслуживание сельского населения в труднодоступных и отдаленных регионах республики: приобретение видеоаппаратуры, экранов, электрогенераторов для передвижных киноустановок
	29 ноября
	МКИТ
	Нравственное и духовное воспитание, информированность населения об истории страны и людях труда

	103
	Обсуждение и утверждение проекта Стратегии развития сферы культуры до 2020 года
	Провести общественное обсуждение, согласование и утверждение проекта Стратегии развития сферы культуры до 2020 года
	18 декабря
	МКИТ
	Определение основных направлений и приоритетов развития сферы культуры

	Спорт

	104
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 9 декабря 2013 года № 663)

	105
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
	Проводить спортивно-массовые мероприятия на территории Кыргызской Республики, в том числе и международные
	18 декабря
	ГАФКС, федерации по видам спорта (по согласованию)
	Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом

	106
	Развитие национальных видов спорта
	Провести спартакиаду по национальным видам спорта
	31 октября
	ГАФКС
	Пропаганда национальных видов спорта, сохранение историко-культурного наследия кыргызского народа

	Государственное управление

	107
	Перевод функции персонификации общегражданских паспортов в Государственный центр персонификации
	Разработать и внести проект решения Правительства Кыргызской Республики о переводе функции персонификации от ОсОО "Интел Линкс" в Государственный центр персонификации
	15 апреля
	ГРС
	Персонификация общегражданских паспортов в Государственном центре персонификации

	108
	Совершенствование условий оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики
	Разработать и внести в установленном порядке проект Стратегии реформирования заработной платы государственных и муниципальных служащих
	1 августа
	ГКС (по согласованию), МТММ, МФ
	Принятая Стратегия реформирования заработной платы государственных и муниципальных служащих

	109
	Инвентаризация и систематизация функций государственных органов исполнительной власти
	Разработать методику формирования систематизированного реестра функций государственных органов исполнительной власти
	18 декабря
	НИСИ, МЭ, министерства и ведомства
	Определение порядка формирования перечня функций государственных органов

	110
	Оптимизация системы предоставления государственных услуг
	Внести в установленном порядке на утверждение проекты стандартов государственных услуг, предоставляемых государственными органами
	18 декабря
	МЭ
	Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг

	111
	Оценка эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
	Провести оценку эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за 2012 год
	15 апреля
	МЭ
	Оценка эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

	112
	Разработка критериев оценки деятельности членов совета директоров акционерных обществах с государственным участием
	Разработать и внести в установленном порядке проект постановления Правительства КР "Об утверждении критериев оценки деятельности членов совета директоров акционерных обществ с государственным участием"
	15 октября
	МЭ, Госфиннадзор, ФУГИ
	Усиление роли и ответственности совета директоров акционерных обществ с государственным участием

	113
	Оптимизация системы предоставления муниципальных услуг
	Разработать реестр муниципальных услуг
	18 декабря
	ГАМСУМО
	Инвентаризация и систематизация муниципальных услуг

	Безопасность человека, общества, страны

	Экологическая безопасность

	114
	Мониторинг состояния естественных экосистем и предотвращение загрязнения окружающей среды, в том числе трансграничных объектов
	1. Осуществлять экологический мониторинг поверхностных вод трансграничной реки Чу и ее основных притоков и акватории озера Иссык-Куль.
2. Разработать проект Программы по мониторингу качества воды
	18 декабря
	ГАООСЛХ, Кыргызгидромет при МЧС
	Проведены анализ и оценка антропогенного влияния на качество поверхностных вод трансграничной реки Чу и озера Иссык-Куль. Разработана Программа и улучшена система мониторинга качества поверхностных вод

	115
	Совершенствование политики по сохранению биологического разнообразия
	Разработать и внести на утверждение проект Национальной стратегии по сохранению биологического разнообразия
	1 ноября
	ГАООСЛХ, НАН (по согласованию), заинтересованные министерства и ведомства
	Утверждена Национальная стратегия по сохранению биологического разнообразия

	116
	Сохранение биологического разнообразия, в особенности видов животных, внесенных в Красную книгу
	1. Организовать и провести Всемирный форум по защите снежного барса в г.Бишкек.
2. Разработать и внести на утверждение проект Национального плана по реализации Стратегии сохранения снежного барса
	29 ноября 1 мая
	ГАООСЛХ, МИД, НАН (по согласованию), заинтересованные министерства и ведомства
	Проведен Всемирный форум по защите снежного барса. Утвержден Национальный план по реализации Стратегии сохранения снежного барса

	117
	Сохранение и восстановление лесных экосистем
	1. Создать лесопосадки на землях Государственного лесного фонда и оказать содействие в создании лесопосадок вне ГЛФ.
2. Вырастить соответствующий (стандартный) посадочный материал в лесных питомниках
	31 октября
	ГАООСЛХ, ГАМСУМО
	Увеличена площадь лесных культур на территории ГЛФ - 1000 га, вне ГЛФ - 380 га

	118
	Совершенствование законодательства по государственной экологической экспертизе
	Разработать и внести на утверждение проекты инструкций о порядке проведения оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду в Кыргызской Республике и о порядке проведения государственной экологической экспертизы предпроектных, проектных и иных материалов и документов в Кыргызской Республике
	1 ноября
	ГАООСЛХ, заинтересованные министерства и ведомства
	Утвержденные инструкции о порядке проведения оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду в Кыргызской Республике и о порядке проведения государственной экологической экспертизы предпроектных, проектных и иных материалов и документов

	Национальная безопасность

	119
	Концепция государственной антинаркотической политики Кыргызской Республики до 2015 года
	Разработать и внести в установленном порядке Концепцию государственной антинаркотической политики Кыргызской Республики до 2015 года
	1 августа
	ГСКН, АП КР, министерства и ведомства
	Определение основных приоритетов антинаркотической политики Кыргызской Республики в среднесрочный период

	120
	Совершенствование законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму
	Внести изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики по ужесточению наказания за экстремистскую и террористическую деятельность
	31 мая
	ГКНБ
	Ужесточение наказания за экстремистскую и террористическую деятельность

	121
	Реформирование органов внутренних дел Кыргызской Республики
	Разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект Концепции реформирования ОВД
	19 апреля
	МВД, АП КР
	Создание системы, внушающей народное доверие

	122
	Предупреждение и пресечение распространения идей религиозного экстремизма и терроризма
	Систематизировать количество функционирующих религиозных учреждений (мечетей, намазкана, религиозных учебных заведений и т.д.) и закрепить за ними работников ДУМК, МОН, МСУ
	1 мая
	МВД, ДУМК (по согласованию), МОН, ГКНБ, МСУ, Государственная комиссия по делам религий (по согласованию)
	Недопущение и пресечение распространения идей экстремизма и терроризма

	123
	Работа по недопущению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в деятельность религиозных организаций экстремистского толка
	Организовать проведение лекций и бесед в образовательных учреждениях всех типов по разъяснению общественной опасности любых форм экстремизма, особенно проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду, совместно с Государственной комиссией по делам религии КР, ДУМК
	10 апреля
	МВД, МОН, ДУМК (по согласованию), Государственная комиссия по делам религий (по согласованию)
	Недопущение вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность

	124
	Установление систем подавления сигналов сотовой связи в отдельных учреждениях ГСИН
	Приобретение и установка систем подавления сигналов сотовой связи в отдельных учреждениях ГСИН
	1 августа
	ГСИН, ГАС
	Обеспечение режима содержания осужденных

	Приоритетные проекты

	125
	Реализация проектов "Оздоровление локальной сети г.Бишкек" и "Повышение эффективности электрораспределительных сетей"
	Организовать поставку кабельно-проводниковой продукции (за счет кредитных средств, по линии KfW)
	30 сентября
	МЭП, ОАО "Северэлектро" (по согласованию)
	Улучшение качества электроснабжения электроэнергией, уменьшение технических и коммерческих потерь

	126
	Реализация проекта "Модернизация линий электропередачи на юге Кыргызстана"
	Завершить строительство и ввод в эксплуатацию линий электропередачи и ПС 500 кВ "Датка"
	1 июля
	МЭП, ОАО "НЭСК" (по согласованию)
	Повышение надежности работы кыргызской энергосистемы и качества электроснабжения потребителей юга Кыргызстана, обеспечение развития рынка электроэнергии и выдачи мощности

	127
	Реализация проекта "Строительство линии электропередачи 500 кВ "Датка-Кемин" и подстанции 500 кВ "Кемин"
	Начать строительство линии электропередачи ЛЭП 500 кВ "Датка-Кемин" с подстанцией 500 кВ "Кемин"
	18 декабря
	МЭП, ОАО "НЭСК" (по согласованию)
	Повышение надежности работы кыргызской энергосистемы и качества электроснабжения потребителей севера Кыргызстана, обеспечение развития рынка электроэнергии и выдачи мощности

	128
	Реализация проекта "CASA-1000"
	Провести совместные межгосударственные совещания рабочих групп стран-участниц по координации подготовительных мероприятий по проекту
	18 декабря
	МЭП, ОАО "НЭСК" (по согласованию), ОАО "ЭС" (по согласованию)
	Повышение экспортных возможностей электроэнергии

	129
	Реализация проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1"
	Разработать ТЭО
	18 декабря
	МЭП, ОАО "ЭС" (по согласованию)
	Создание условий для обеспечения энергетической независимости Кыргызской Республики, повышение экспортного потенциала Кыргызской Республики

	130
	Реализация проекта "Строительство первоочередных ГЭС в верхнем течении реки Нарын"
	Разработать ТЭО и начать строительство ГЭС
	18 декабря
	МЭП, ОАО "ЭС" (по согласованию)
	Создание условий для обеспечения энергетической независимости Кыргызской Республики, повышение экспортного потенциала Кыргызской Республики

	131
	Реализация проекта "Строительство 4-х малых ГЭС"
	Провести тендер и определение победителя на строительство малых ГЭС
	18 декабря
	МЭП
	Начало строительства 4-х малых ГЭС

	132
	Реализация проекта "Развитие сектора энергетики"
	1. Установить цифровые приборы оптового учета и оборудование предоставления основы для SCADA, модернизация ПС.
2. Заменить существующее электрическое и механическое оборудование.
3. Создать Кыргызский центр энергорасчетов
	18 декабря
	МЭП, ОАО "НЭСК" (по согласованию), ОАО "ЭС" (по согласованию)
	1. Сокращение потерь электроэнергии, повышение рабочей эффективности и прозрачности в секторе энергетики. 2. Реконструкция и модернизация Токтогульской ГЭС. 3. Кыргызский центр энергорасчетов

	133
	Организация швейного технополиса
	Подготовить и внести проект решения Правительства Кыргызской Республики о выделении земельного участка 50 га на территории Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области для строительства швейного технополиса
	1 июня
	МЭП
	Увеличение объемов выпуска конкурентоспособной продукции текстильного и швейного производства, создание 10 тыс. рабочих мест, совершенствование системы логистики и инфраструктуры, концентрация усилий в рамках действия условий Таможенного союза

	134
	Продвижение проекта по строительству железнодорожной магистрали "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"
	1. Завершить ТЭО проекта строительства ж/д магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан. 2. Решение вопросов по техническим стандартам
	25 апреля 18 декабря
	МТК, ГП "НК "Кыргыз темир жолу"
	Развитие транзитного потенциала железнодорожного транспорта. Разработка ТЭО строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

	135
	Модернизация аэронавигационного оборудования
	Продолжить строительство командно-испетчерского пункта (КДП) в аэропорту "Манас" и замену оборудования в аэропортах республики
	18 декабря
	МТК, ГП "Кыргызаэронавигация"
	Доведение характеристики аэропортов до соответствия стандартам, установленным авиационными правилами Кыргызской Республики, рост пропускной способности аэропортов

	136
	Приведение в соответствие технического состояния аэропортов в городах Баткен, Исфана, Джалал-Абад
	Начать работы по ремонту аэровокзалов и реконструкции взлетно-посадочных полос (ВПП) аэропортов в городах Баткен, Исфана, Джалал-Абад
	18 декабря
	МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	Создание условий для полноценного обслуживания воздушных судов и населения, доступность авиасообщений в регионах

	137
	Реабилитация международной автодороги "Бишкек-Нарын-Торугарт"
	1. Продолжить строительные работы на участке 9-272 км.
2. Начать строительные работы на участке 272-365 км.
3. Обеспечить контроль за мобилизацией подрядчика и начать работы по проекту БНТ-3, 479-539 км.
4. Завершить основные объемы работ по проекту БНТ-2, участки 365-400 км и 439-479 км
	18 декабря
	МТК
	Повышение транзитного потенциала страны. Обеспечение выхода к рынкам соседних стран и доступа к местным рынкам товаров и услуг, беспрепятственного сообщения с регионами

	138
	Реабилитация международной автодороги "Тараз-Талас-Суусамыр", Фаза III, участок с 75 по 105 км
	1. Проведение процедуры согласования проекта Кредитного соглашения и его подписание с Саудовским Фондом Развития и ИБР.
2. Подготовка законопроекта о ратификации Кредитного соглашения, проведение процедуры согласования законопроекта и внесение в Жогорку Кенеш КР
	18 декабря
	МТК
	Повышение транзитного потенциала страны. Обеспечение выхода к рынкам соседних стран и доступа к местным рынкам товаров и услуг

	139
	Реабилитация автомобильной дороги Ош-Баткен-Исфана
	Завершить строительные работы в период ответственности за дефекты на участке со 123 по 220 км
	25 октября
	МТК
	Строительство объездных дорог, обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения в приграничных регионах республики, в особенности в местах сопряжения приграничных территорий и анклавов соседних государств, в обход территорий таджикских и узбекских анклавов. Обеспечение доступа к местным рынкам товаров и услуг. Повышение уровня безопасности дорожного движения

	
	
	Начать реализацию проекта по реабилитации участков с 220 по 232 км и с 248 по 360 км
	18 декабря
	
	

	
	
	Начать строительные работы по реабилитации участков со 108 по 123 км, с 10 по 28 км, Ноокатский перевал
	18 декабря
	
	

	
	
	Проработать вопрос с международными донорами о подготовке ТЭО объездных участков дорог в обход г.Ноокат и г.Баткен и участка Исфана-Худжант до границы с Республикой Таджикистан
	18 декабря
	
	

	140
	Реабилитация автомобильной дороги Бишкек-Балыкчы, участок с 147 по 172 км
	Завершить внутригосударственные процедуры по ратификации Льготного соглашения с Экспортно-Импортным Банком Китая. Практическая реализация проекта по реабилитации участка со 147 по 172 км
	18 декабря
	МТК
	Строительство объездных дорог, обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения в регионах республики

	141
	Реабилитация автомобильной дороги Бишкек-Ош, Фаза 4
	Завершить ТЭО проекта и начать переговоры с АБР, ЕАБР и другими донорами по вопросам финансирования проекта и подготовки соответствующих проектов соглашений с донорами
	18 октября
	МТК
	Строительство объездных дорог, обеспечение беспрепятственного транспортного сообщения в приграничных регионах республики

	142
	Создание альтернативной дороги Север-Юг
	Проработать вопрос с международными донорами о финансировании ТЭО строительства альтернативной дороги Север-Юг
	18 декабря
	МТК
	Проработка вопроса о строительстве объездных дорог

	143
	Модернизация системы ирригации
	Строительство канала Кара-Кыштак-Боз (средства госбюджета в размере 40 млн. сомов), Баткенская область
	До конца года
	МСХМ, МФ
	Строительство объекта

	144
	Модернизация системы ирригации
	Строительство канала Беш-Батман для улучшения водообеспечения Ренжитской долины (средства госбюджета в размере 94 млн. сомов)
	До конца года
	МСХМ, МФ
	Строительство и ввод объекта, повышение водообеспеченности орошаемых земель (1074 га)

	145
	Модернизация системы ирригации
	Реконструкция канала Сарымсак Кара-Бууринского района Таласской области (средства госбюджета в размере 41 млн. сомов)
	До конца года
	МСХМ, МФ
	Строительство и ввод объекта, повышение водообеспеченности орошаемых земель (200 га)

	146
	Модернизация системы ирригации
	Реабилитация головного водосооружения на р.Ак-Сай (Нарынская область) (средства госбюджета в размере 34,2 млн. сомов)
	До конца года
	МСХМ, МФ
	Завершение строительства объекта. Ввод новых орошаемых земель (500 га)

	147
	Модернизация системы ирригации
	Разработать проектно-сметную документацию для строительства канала Тактек река Исфайрам (средства госбюджета в размере 5 млн. сомов)
	До конца года
	МСХМ, МФ
	Разработана проектно-сметная документация

	Связь, информатизация и электронное правительство

	148
	Реформирование ГП "Кыргыз почтасы"
	1. Разработать и внести проекты нормативных правовых актов по реформированию почтовой связи.
2. Подписать Соглашение между Министерством финансов Кыргызской Республики и ГП "Кыргыз почтасы" о финансировании II компонента проекта Всемирного банка "Развитие финансового сектора"
	28 июня
	МТК, МФ
	Модернизация 400 отделений почтовой связи, расширение финансовых услуг через сеть ГП "Кыргыз почтасы"

	149
	Развитие системы радиомониторинга в Кыргызской Республике
	Открытие дополнительных радиоконтрольных пунктов в Кыргызской Республике, оснащенных современным радиоконтрольным оборудованием.
Осуществление контроля на постоянной основе за радиочастотным спектром.
Повышение эффективности использования радиочастотного спектра в Кыргызской Республике путем рационального распределения радиочастот
	18 декабря
	ГАС
	Охват системой радиомониторинга приграничных территорий южных областей для обеспечения информационной безопасности и защиты частотного ресурса. Оперативный сбор данных о параметрах телевизионных, радиовещательных передатчиков: г.Кочкор-Ата (Джалал-Абадская обл.), с.Марказ (Баткенская обл.). Увеличение инвестиций в области радиосвязи


Список сокращений
АП КР	Аппарат Правительства Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАС	Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики
ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
ГКНБ	государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГКО	государственные контролирующие органы
ГЛФ	Государственный лесной фонд
ГП "НК "Кыргыз темир жолу"	Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
ГП "Кыргыз почтасы"	Государственное предприятие "Кыргыз почтасы" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГСБЭП	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики
ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики
ГСКН	Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики
ГЧП	государственно-частное партнерство
ГЭС	гидроэлектростанция
ДУМК	Духовное управление мусульман Кыргызстана
КГАФКС	Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта
ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья
МГА	местные государственные администрации
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МТММ	Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики
МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
НИСИ	Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики
ОАО "МАМ"	открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"
ОАО "НЭСК"	открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
ОАО "ЭС"	открытое акционерное общество "Электрические станции"
ПТО	профессиональное техническое образование
ТРК	торгово-рыночный комплекс
ТЭО	технико-экономическое обоснование
ФГМР	Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
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