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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии c постановлением Правительства КР от 19 июня 2017 года № 386

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2013 года № 123
О Программе развития текстильного и швейного производства Кыргызской Республики на 2013-2015 годы
В целях формирования благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности текстильного и швейного производства, обеспечения занятости населения Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу развития текстильного и швейного производства Кыргызской Республики на 2013-2015 годы;
- План мероприятий по реализации Программы развития текстильного и швейного производства Кыргызской Республики на 2013-2015 годы (далее План мероприятий).
2. Министерствам и ведомствам ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики информацию о реализации Плана мероприятий.
3. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о выполнении Плана мероприятий.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.


Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Утверждена постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 6 марта 2013 года № 123

ПРОГРАММА 
 развития текстильного и швейного производства Кыргызской Республики на 2013-2015 годы

1. Общие положения
2. Основные цели Программы развития ТШП на 2013-2015 годы
3. Приоритетные задачи и направления развития ТШП на 2013-2015 годы
4. Источники финансирования мероприятий Программы
5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы

1. Общие положения

Текстильное и швейное производство (далее - ТШП) - приоритетная отрасль обрабатывающей промышленности. Данной отрасли отведена стратегическая роль в экономике республики вследствие ряда причин.
Во-первых, ТШП ориентировано на использование местного сырья, потенциал которого для переработки значителен.
Во-вторых, ТШП является особо емкой отраслью в части использования в виде установления системы льготного налогообложения на рабочей силы, а это обеспечивает занятость населения.
В третьих, продукция ТШП, ввиду узости внутреннего рынка и в силу своей конкурентоспособности, является экспортоориентированной.
Учитывая эти обстоятельства, предпринимателям отрасли оказана государственная поддержка на основе добровольного патента и приемлемых ставок по уплате страховых взносов, что позволило стабилизировать производство швейной продукции и сохранить конкурентные преимущества на рынках России и Казахстана.
За последние пять лет выпуск продукции ТШП увеличился почти в два раза за счет швейной индустрии, и экспортные поставки изделий возросли в 2,6 раза.
По официальным данным, в ТШП занято более 110 тыс. человек, большинство из них женщины, которых устраивает гибкий график работы, довольно высокая заработная плата, выплачиваемая еженедельно. С целью укрепления конкурентных позиций отрасли разработана настоящая Программа развития ТШП на 2013-2015 годы.
В настоящей Программе особое значение придается формированию благоприятных условий для развития текстильного и швейного производства, прежде всего, в регионах республики, что, несомненно, должно найти отражение в росте профессионального уровня местного населения и сокращения внутренней и внешней миграции. Немаловажное значение придается развитию экспорта, освоению новых рынков сбыта, подготовке кадров для отрасли, активизации социального диалога между предприятиями ТШП и государственными органами, а также увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке.

2. Основные цели Программы развития ТШП
на 2013-2015 годы

Основными целями настоящей Программы являются:
- повышение конкурентоспособности ТШП, диверсификация и расширение экспорта;
- формирование благоприятных условий для развития текстильного производства;
- развитие ТШП в регионах республики;
- активизация социального диалога, партнерства предприятий и государственных органов.

3. Приоритетные задачи и направления развития
ТШП на 2013-2015 годы

1) Проведение переговорного процесса с государствами-членами Таможенного союза по вопросам установления благоприятных условий для кыргызских товаропроизводителей ТШП.
В целях реализации данной задачи необходимо установить преференциальный режим на импорт тканей, фурнитуры и других материалов для швейного производства при вступлении Кыргызской Республики в Таможенный союз. Наряду с этим, важно организовать специализированную лабораторию по испытаниям продукции ТШП, аккредитованную в соответствии с требованиями Таможенного союза. Потребуется организация тренингов для производственников по международным стандартам качества, техническим регламентам Таможенного союза. На межправительственном уровне следует заключить международные договоры по техническому регулированию и стандартизации для непосредственного применения на территории Кыргызской Республики технических регламентов Таможенного союза. Вхождение в состав Таможенного союза выдвигает на передний план вопросы поиска новых рынков сырья и материалов в России и Беларуси для кыргызских швейных, чулочно-носочных и трикотажных производств, а также выполнения крупных заказов на поставку одежды в эти государства.
2) Сохранение добровольной патентной системы налогообложения и принятого порядка социальных отчислений для работников ТШП.
Данные условия, установленные в 2005 году, положительно зарекомендовали себя в условиях индивидуального предпринимательства ТШП и стали одними из определяющих факторов развития швейного производства на современном этапе. В дальнейшем важно не допустить изменений действующих норм в сторону ухудшения.
3) Создание швейного технополиса в городе Бишкек или Чуйской области.
Предоставление земельных участков в жилмассивах для организации швейных технополисов (концентрация швейных предприятий на автономной территории с соответствующей инфраструктурой и коммуникациями) позволит снять проблему дефицита производственных помещений в целях расширения выпуска востребованной продукции в рамках крупных заказов. Наряду с этим, решается задача восполнения рабочих кадров в промышленном производстве и обеспечение занятости жителей густонаселенных районов. Успех данной акции может быть распространен впоследствии и на регионы, что должно позитивно отразиться на сокращении миграции трудоспособного населения.
4) Привлечение инвестиций в ТШП.
Особую роль должно сыграть развертывание широкой рекламной кампании, включающей производство видеороликов и фильмов, подготовку каталога инвестиционных проектов и их распространение через сеть дипломатических и торговых представительств за рубежом. Важное значение имеет организация инвестиционных форумов. Учитывая бурное развитие ткацкого производства в Китае и имеющийся потенциал отечественной текстильной подотрасли, целесообразно активизировать действия по привлечению инвесторов.
5) Разработка эффективных механизмов финансирования проектов ТШП.
В указанном аспекте предполагается реализация механизма финансирования через производителя готовой продукции, что позволит организовать схему: предприниматели ТШП (швейники, трикотажники, текстильщики) сельхозпроизводители (производители сырья). Немаловажно наличие инструмента сопровождения реализации проектов в текстильном и швейном производстве, обеспечение доступа предпринимателей к кредитным ресурсам по малым процентным ставкам и на достаточно длительный срок.
6) Реанимирование текстильного производства.
Развитие отечественного текстильного производства позволит частично снизить зависимость швейников от импорта тканей. В указанном периоде предусматривается создать условия для этого процесса. В будущем, выпуск тканей из натуральных волокон и пошив одежды из них создаст возможность для освоения новых рынков сбыта, выхода кыргызской одежды на элитные уровни потребления, диверсифицируя экспортные составляющие. Кроме того, это позволит развивать смежную отрасль - сельское хозяйство. Развитие текстильного производства возможно через реализацию отдельных пилотных проектов, в частности, по расширению схемы переработки хлопка-волокна, восстановлению шелководства и тонкорунного овцеводства.
7) Подготовка рабочих кадров и специалистов низшего, среднего и высшего звена ТШП.
В этом направлении требуется усиление потенциала учебных заведений разного уровня. Особая роль должна быть отведена вопросам координации и взаимодействия учебных заведений и предприятий в сфере кадрового обеспечения ТШП. В частности, необходимо увеличение численности обучаемых по специальностям: швея, закройщик, вязальщик, наладчик оборудования в системе профессионально-технического образования по краткосрочной программе, а также рассмотреть возможность создания учебно-производственных комплексов на базе существующих профессиональных лицеев и производств. Целесообразно увеличить количество студентов, направляемых на учебу в вузы России, Беларуси и Турции по указанным направлениям.
8) Развитие ТШП в регионах республики.
Являясь ресурсоемким и трудоемким одновременно, ТШП оказывает эффективное влияние на решение не только экономических, но и социальных задач. В связи с чем должно быть уделено внимание развитию данной отрасли в регионах через реализацию комплекса мер по привлечению инвестиций, проведению курсов по обучению кадров низшего и среднего звена, созданию фонда швейного оборудования, обеспечивающего возможность актуализации лизинга, организацию тренингов по новым технологиям, конструированию одежды, менеджменту, организации продаж, перспективным направлениям моды и дизайна.
9) Развитие ремесленничества в республике.
В настоящее время требует к себе пристального внимания положение дел в ремесленном производстве элементов национальной одежды, предметов для быта, включая напольные и настенные изделия из войлока, шерстяной и хлопчатобумажной пряжи, относящихся к сфере ТШП. Согласно экспертной оценке, объем выпуска подобных изделий растет из года в год. Назрела необходимость оказания действенной поддержки данному сегменту и содействия в развитии этого направления деятельности, что обуславливает целесообразность включения его в сферу ТШП.
10) Активизация социального диалога и партнерства между субъектами рынка.
Предлагается сформировать постоянно действующую диалоговую площадку под эгидой государственного органа, курирующего вопросы политики развития обрабатывающей промышленности, с привлечением общественных объединений и организаций товаропроизводителей. Это позволит в оперативном порядке обсуждать проблемы ТШП и принимать решения, касающиеся всех сторон деятельности отрасли, вплоть до разработки соответствующих проектов нормативных правовых актов.

4. Источники финансирования мероприятий Программы

Финансирование мероприятий Программы намечается осуществить, в основном, за счет средств донорских организаций: GIZ (Германское агентство по международному сотрудничеству), ITC (МТЦ - Международный торговый центр, реализующий проекты за счет средств Правительства Швейцарии), USAID, программы BUS (АБР). Также ожидается участие непосредственно самих предпринимателей, работающих в ТШП.
Размеры финансирования донорами мероприятий Программы на очередной год формируются на основе обсуждений, с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Привлечение консультантов для оказания практической помощи также намечается за счет средств доноров.

5. Ожидаемые результаты от реализации
мероприятий Программы

┌─┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│№│              Показатели                │   Прогнозные значения    │
│ │                                        ├────────┬────────┬────────┤
│ │                                        │2013 год│2014 год│2015 год│
├─┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│1│Увеличение удельного веса продукции ТШП │    5,2 │     6,5│    8,7 │
│ │в общем объеме промышленного            │        │        │        │
│ │производства (в %)                      │        │        │        │
├─┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│2│Рост выпуска продукции ТШП (индекса     │  110,1 │   118,4│  125   │
│ │физического объема в %)                 │        │        │        │
├─┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│3│Увеличение экспорта продукции ТШП (в %) │  115   │   119  │  134   │
├─┼────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
│4│Создание новых рабочих мест за счет     │ 2900   │ 13000  │ 5700   │
│ │новых проектов в ТШП (в ед.)            │        │        │        │
└─┴────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
В целях реализации Программы разработан План мероприятий, предусматривающий решение задач по дальнейшему развитию ТШП.
В ходе реализации мероприятий Программы ожидается активное развитие средних и малых предприятий, что позволит наращивать объемы выпуска продукции ТШП. Так, прирост производства продукции ТШП составит в 2015 году порядка 43,5 процента, а объем экспорта швейной продукции возрастет на 60 процентов. Значительный рост экспортных поставок в 2015 году намечается осуществить за счет организации швейного технополиса. Наиболее важным показателем является создание дополнительных рабочих мест. За три года будет создано свыше 21 тыс. рабочих мест. В 2014 году новые рабочие места планируется создать за счет организации швейного технополиса в Чуйской области (на территории Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района) и в городе Ош (учебно-производственный комплекс).
Создание автономных территорий для организации швейного производства (швейные технополисы, учебно-производственные комплексы), а также экспортно-промышленных зон кардинально улучшит состояние производственных мощностей швейных цехов, расширит возможности выполнения крупных заказов на экспорт, привлечет новые технологии, улучшит финансовое положение как субъектов швейной индустрии, так и бюджета страны в целом, придаст импульс развитию регионов.
Одним из важнейших результатов реализации мероприятий Программы будет работа отечественных экспертов и всех заинтересованных сторон в создании наиболее благоприятных условий для функционирования ТШП в рамках Таможенного союза. Организация (модернизация) испытательной лаборатории позволит улучшить качество продукции ТШП, повысить уровень конкурентоспособности, внедрить международные стандарты и расширить рынки сбыта.
Будут созданы предпосылки для восстановления и развития отечественного текстильного производства, разработаны соответствующие проекты нормативных правовых актов, предусматривающих создание условий для восстановления и развития текстильного производства, привлечения инвестиций для размещения швейных предприятий в регионах, организации новых рабочих мест.
Обучение, проведение тренингов, получение знаний по технологиям, новым, передовым методам производства, обмен опытом, участие в ярмарках, выставках, показах моделей одежды и др., позволят повысить квалификацию и грамотность предпринимателей, стимулировать их стремление к диверсификации рынков, увеличению экспорта своей продукции, к пошиву брендовой одежды.
В целом, мероприятия, реализуемые в рамках Программы, направлены на улучшение социально-бытовых, производственных, образовательных направлений экономики.

Утвержден

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Программы развития текстильного и швейного производства Кыргызской Республики на 2013-2015 годы

┌──┬──────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬───────────────┐
│№ │      Мероприятия     │ Срок │ Ответ- │Организации│   Ожидаемые   │
│  │                      │реали-│ственные│- партнеры │   результаты  │
│  │                      │ зации│исполни-│(по согла- │               │
│  │                      │      │  тели  │ сованию)  │               │
├──┴──────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴───────────────┤
│         Повышение конкурентоспособности ТШП, диверсификация         │
│                        и расширение экспорта                        │
├──┬──────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│1 │Организация           │2013- │МЭП     │GIZ, ITC,  │Расширение     │
│  │технополиса в Чуйской │2015  │        │Ассоциация │производствен- │
│  │области               │гг.   │        │"Легпром"  │ных мощностей  │
│  │                      │      │        │           │ТШП,           │
│  │                      │      │        │           │организация    │
│  │                      │      │        │           │дополнительных │
│  │                      │      │        │           │рабочих мест,  │
│  │                      │      │        │           │привлечение    │
│  │                      │      │        │           │новых          │
│  │                      │      │        │           │технологий,    │
│  │                      │      │        │           │совершенствова-│
│  │                      │      │        │           │ние логистики  │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│2 │Разработка предложений│2013- │МЭ, МЭП │Ассоциации │Увеличение     │
│  │по расширению         │2015  │        │"Легпром" и│объемов        │
│  │финансирования        │гг.   │        │"Союзтекс- │инвестиций,    │
│  │проектов в сфере ТШП  │      │        │тиль",     │создание и/или │
│  │                      │      │        │USAID      │развитие       │
│  │                      │      │        │           │предприятий    │
│  │                      │      │        │           │отрасли        │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│3 │Организация ежегодных │2013- │МЭП,    │GIZ,       │Заключение     │
│  │встреч и подписание   │2015  │МСХМ    │Ассоциации │договоров в    │
│  │соглашений (договоров)│гг.   │        │"Легпром" и│целях          │
│  │между племенными      │      │        │"Союзтекс- │стабильного    │
│  │заводами (хозяйствами)│      │        │тиль",     │обеспечения    │
│  │и шерстоперерабаты-   │      │        │Ассоциация │поставок сырья │
│  │вающими и трикотажными│      │        │овцеводов, │предприятиям   │
│  │предприятиями по      │      │        │предприни- │ТШП            │
│  │поставкам тонкой      │      │        │матели,    │               │
│  │шерсти                │      │        │доноры     │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│4 │Разработка предложений│2013  │МСХМ,   │           │Улучшение      │
│  │по улучшению семенного│г.    │МЭ, МЭП │           │качества семян │
│  │фонда в хлопководстве │      │        │           │и сырья        │
│  │                      │      │        │           │(хлопка)       │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│5 │Организация для       │2013- │МЭП     │GIZ, USAID,│Получение      │
│  │предпринимателей ТШП  │2015  │        │Ассоциации │комплексной    │
│  │демонстрационных залов│гг.   │        │"Легпром" и│информации о   │
│  │по ознакомлению и     │      │        │"Союзтекс- │сырье и        │
│  │использованию         │      │        │тиль"      │материалах,    │
│  │разнообразного        │      │        │           │расширение     │
│  │ассортимента сырья и  │      │        │           │ассортимента   │
│  │материалов в          │      │        │           │выпускаемой    │
│  │производстве          │      │        │           │продукции      │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│6 │Отработка предложений │2013  │МЭП, МЭ │Ассоциации │Установление   │
│  │кыргызской стороны по │г.    │        │"Легпром" и│благоприятных  │
│  │пошлинам на импорт в  │      │        │"Союзтекс- │импортных      │
│  │Кыргызскую Республику │      │        │тиль",     │пошлин для     │
│  │сырья, материалов,    │      │        │предприни- │сырья и        │
│  │пряжи и фурнитуры для │      │        │матели     │материалов,    │
│  │ТШП в условиях        │      │        │           │ввозимых для   │
│  │членства в ТС         │      │        │           │предпринимате- │
│  │                      │      │        │           │лей ТШП        │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│7 │Поиск доноров для     │2013- │МЭ, МЭП │USAID, GIZ,│Модернизация   │
│  │финансирования        │2014  │        │другие     │(организация)  │
│  │организации           │гг.   │        │доноры     │лаборатории    │
│  │испытательной         │      │        │           │               │
│  │лаборатории в         │      │        │           │               │
│  │соответствии с        │      │        │           │               │
│  │международными        │      │        │           │               │
│  │требованиями и        │      │        │           │               │
│  │условиями             │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│8 │Подготовка            │2013- │МЭ      │GIZ, USAID,│Аккредитация   │
│  │испытательной         │2015  │        │ITC, доноры│лаборатории    │
│  │лаборатории к         │гг.   │        │           │               │
│  │аккредитации на       │      │        │           │               │
│  │международном уровне  │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│9 │Проведение тренингов  │2013- │МЭП     │Ассоциации │Повышение      │
│  │(по два в северном и  │2015  │        │"Легпром" и│уровня         │
│  │южном регионах) для   │гг.   │        │"Союзтекс- │организации    │
│  │работников ТШП по:    │      │        │тиль", GIZ,│производства,  │
│  │- менеджменту         │      │        │USAID, ITC │продаж         │
│  │производства;         │      │        │           │продукции,     │
│  │- организации продаж; │      │        │           │конкурентоспо- │
│  │- маркетингу продукции│      │        │           │собности       │
│  │и новым технологиям;  │      │        │           │               │
│  │- перспективным       │      │        │           │               │
│  │направлениям моды и   │      │        │           │               │
│  │дизайна одежды        │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│10│Поиск новых видов     │2013- │МЭП, МЭ │Ассоциации │Расширение     │
│  │сырья и материалов для│2015  │        │"Легпром" и│ассортимента   │
│  │швейных,              │гг.   │        │"Союзтекс- │продукции,     │
│  │чулочно-носочных и    │      │        │тиль", ТПП │путем          │
│  │трикотажных           │      │        │           │использования  │
│  │предприятий           │      │        │           │новых видов    │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│11│Проведение            │2013  │МЭП     │ITC,       │Расширение     │
│  │исследования на       │г.    │        │Ассоциации │рынков сбыта   │
│  │предмет готовности    │      │        │"Легпром" и│продукции ТШП  │
│  │размещения заказов со │      │        │"Союзтекс- │               │
│  │стороны покупателей из│      │        │тиль"      │               │
│  │Беларуси и России     │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│12│Продвижение швейных   │2014  │МЭП     │ITC,       │Расширение     │
│  │услуг кыргызских      │г.    │        │Ассоциации │рынков сбыта и │
│  │предпринимателей      │      │        │"Легпром" и│увеличение     │
│  │посредством           │      │        │"Союзтекс- │объемов        │
│  │организации встреч с  │      │        │тиль"      │производства   │
│  │заказчиками из        │      │        │           │               │
│  │Беларуси и России     │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│13│Проведение тренингов  │2013- │МЭП, МЭ │USAID, ITC │Выпуск         │
│  │по ознакомлению с     │2014  │        │           │продукции в    │
│  │международными        │гг.   │        │           │соответствии с │
│  │стандартами ИСО 9001 и│      │        │           │требованиями ТС│
│  │14000, изучению       │      │        │           │и сохранение   │
│  │требований технических│      │        │           │конкурентоспо- │
│  │регламентов ТС для    │      │        │           │собности ТШП   │
│  │продукции ТШП, включая│      │        │           │               │
│  │изделия для детей     │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│14│Увеличение количества │2013  │МЭП     │USAID, GIZ,│Расширение     │
│  │предприятий ТШП,      │г.    │        │ITC,       │информированно-│
│  │работающих            │      │        │Ассоциации │сти, получение │
│  │непосредственно с     │      │        │"Легпром" и│и              │
│  │донорами, до 40 единиц│      │        │"Союзтекс- │распространение│
│  │                      │      │        │тиль"      │передового     │
│  │                      │      │        │           │опыта и знаний │
│  │                      │      │        │           │в ТШП          │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│15│Организация обучающих │2013- │МЭП     │GIZ, ITC,  │Получение      │
│  │туров по обмену опытом│2014  │        │Ассоциации │знаний, обмен  │
│  │в Республику Беларусь │гг.   │        │"Легпром" и│опытом,        │
│  │по швейному           │      │        │"Союзтекс- │изучение рынков│
│  │производству, в Турцию│      │        │тиль"      │сбыта          │
│  │и Узбекистан - по     │      │        │           │               │
│  │текстильному          │      │        │           │               │
│  │производству          │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│16│Усиление потенциала   │2013- │МЭП     │GIZ, УЦ    │Повышение      │
│  │УЦ "Швей-Профи" по    │2015  │        │"Швей-Про- │уровня         │
│  │предоставлению        │гг.   │        │фи", USAID,│технической    │
│  │тренинговых услуг     │      │        │ITC,       │оснащенности и │
│  │швейным и трикотажным │      │        │Ассоциации │квалификации   │
│  │предприятиям:         │      │        │"Легпром" и│работников ТШП │
│  │- обновление          │      │        │"Союзтекс- │               │
│  │вязального            │      │        │тиль"      │               │
│  │оборудования на 7 ед.;│      │        │           │               │
│  │- повышение           │      │        │           │               │
│  │квалификации тренеров │      │        │           │               │
│  │УЦ                    │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│17│Расширение торговых   │2013- │МЭП     │Ассоциация │Увеличение     │
│  │представительств      │2015  │        │"Легпром"  │объемов        │
│  │Ассоциации "Легпром" в│гг.   │        │           │экспорта       │
│  │России и Казахстане,  │      │        │           │продукции и    │
│  │организация торгового │      │        │           │расширение     │
│  │представительства в   │      │        │           │рынков сбыта   │
│  │городе Минск          │      │        │           │               │
│  │(Беларусь) после      │      │        │           │               │
│  │вступления в ТС       │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│18│Организация ежегодных │2013- │МЭП     │Ассоциации │Расширение     │
│  │международных ярмарок │2015  │        │"Легпром" и│рынков сбыта.  │
│  │"Индустрия моды.      │гг.   │        │"Союзтекс- │Повышение      │
│  │Оборудование и        │      │        │тиль",     │технической    │
│  │изделия"              │      │        │USAID, GIZ,│оснащенности   │
│  │                      │      │        │ITC        │предприятий    │
│  │                      │      │        │           │ТШП. Усиление  │
│  │                      │      │        │           │информированно-│
│  │                      │      │        │           │сти            │
│  │                      │      │        │           │предпринимате- │
│  │                      │      │        │           │лей            │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│19│Участие кыргызских    │2013- │МЭП     │Ассоциации │Продвижение    │
│  │предпринимателей в    │2015  │        │"Легпром" и│продукции ТШП  │
│  │ежегодных российских  │гг.   │        │"Союзтекс- │на внешние     │
│  │выставках-ярмарках и  │      │        │тиль",     │рынки          │
│  │показах моды в Москве │      │        │USAID, GIZ,│               │
│  │                      │      │        │ITC        │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│20│Проведение ярмарки    │2013- │МОН,    │Ассоциации │Обеспечение    │
│  │вакансий в регионах   │2015  │Агент-  │"Легпром" и│специалистами  │
│  │среди отраслевых      │гг.   │ство    │"Союзтекс- │предприятий ТШП│
│  │учебных заведений     │      │ПТО при │тиль", GIZ,│               │
│  │                      │      │ММТЗ    │ITC        │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│21│Расширение подготовки │2013- │МОН,    │Ассоциации │Обеспечение    │
│  │кадров ТШП:           │2015  │Агент-  │"Легпром" и│рабочими       │
│  │- в системе ПТО       │гг.   │ство    │"Союзтекс- │кадрами        │
│  │профессиям швей,      │      │ПТО     │тиль", ITC │предприятий    │
│  │вязальщиков и         │      │при     │           │ТШП, повышение │
│  │механиков;            │      │ММТЗ    │           │уровня         │
│  │- подготовка          │      │        │           │подготовки     │
│  │национальных тренеров,│      │        │           │кадров         │
│  │в том числе для       │      │        │           │               │
│  │швейных цехов южного  │      │        │           │               │
│  │региона               │      │        │           │               │
├──┴──────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴───────────────┤
│             Создание благоприятных условий для развития             │
│                      текстильного производства                      │
├──┬──────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│22│Исследование          │2013  │МЭП     │ITC        │Привлечение    │
│  │требований            │г.    │        │           │инвестиций в   │
│  │потенциальных         │      │        │           │развитие       │
│  │инвесторов к сфере    │      │        │           │хлопчатобумаж- │
│  │хлопчатобумажного и   │      │        │           │ного и         │
│  │шерстяного            │      │        │           │шерстяного     │
│  │производства.         │      │        │           │производства   │
│  │Изучение возможности  │      │        │           │               │
│  │отраслей на           │      │        │           │               │
│  │соответствие этим     │      │        │           │               │
│  │требованиям           │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│23│ТЭО восстановления    │2014- │МЭП     │Доноры     │Определение    │
│  │шелкового производства│2015  │        │           │возможностей и │
│  │                      │гг.   │        │           │этапов         │
│  │                      │      │        │           │восстановления │
│  │                      │      │        │           │шелкового      │
│  │                      │      │        │           │производства   │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│24│Разработка            │2013- │МЭП, МЭ │USAID, GIZ │Создание ЭПЗ по│
│  │законопроекта об      │2014  │        │           │развитию ТШП, в│
│  │экспортно-промышленных│гг.   │        │           │том числе в    │
│  │зонах                 │      │        │           │регионах       │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│25│Обеспечение реализации│2013- │МЭП,    │           │Организация    │
│  │проектов по           │2015  │заинте- │           │новых          │
│  │текстильному          │гг.   │ресо-   │           │производств,   │
│  │производству от начала│      │ванные  │           │дополнительных │
│  │строительства до ввода│      │минис-  │           │рабочих мест   │
│  │их в эксплуатацию     │      │терства │           │               │
│  │                      │      │и ве-   │           │               │
│  │                      │      │домства │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│26│Подготовка обоснования│2013  │МЭП, МЭ │           │Включение      │
│  │по отнесению          │г.    │        │           │ремесленного   │
│  │ремесленничества к    │      │        │           │производства в │
│  │сфере ТШП             │      │        │           │структуру ТШП  │
├──┴──────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴───────────────┤
│                       Развитие ТШП в регионах                       │
├──┬──────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│27│Создание              │2015  │МЭП     │Ассоциация │Развитие ТШП в │
│  │экспортно-промышленных│г.    │        │"Легпром", │регионах,      │
│  │зон в сфере ТШП в     │      │        │GIZ, USAID │обеспечение    │
│  │регионах              │      │        │           │занятости      │
│  │                      │      │        │           │населения,     │
│  │                      │      │        │           │увеличение     │
│  │                      │      │        │           │объемов выпуска│
│  │                      │      │        │           │и экспорта     │
│  │                      │      │        │           │продукции      │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│28│Организация           │2013- │МЭ, МЭП │USAID,     │Привлечение    │
│  │инвестиционных форумов│2015  │        │Ассоциации │инвестиций в   │
│  │в регионах с целью    │гг.   │        │"Легпром" и│развитие       │
│  │привлечения инвесторов│      │        │"Союзтекс- │текстильного   │
│  │в текстильное         │      │        │тиль"      │производства   │
│  │производство          │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│29│Организация выездных  │2013- │МЭП     │USAID, GIZ,│Повышение      │
│  │тренингов в регионах: │2015  │        │ITC,       │уровня         │
│  │- по маркетингу       │гг.   │        │Ассоциации │организации    │
│  │продукции,            │      │        │"Легпром" и│производства и │
│  │менеджменту, качеству │      │        │"Союзтекс- │качества       │
│  │и производительности  │      │        │тиль"      │продукции,     │
│  │труда;                │      │        │           │соответствующих│
│  │- по требованиям ТС к │      │        │           │требованиям ТС │
│  │продукции ТШП         │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│30│Проведение ежегодных  │2013- │МЭП     │USAID,     │Повышение      │
│  │обучающих программ по:│2015  │        │GIZ, ITC   │квалификации   │
│  │- подготовке швей;    │гг.   │        │           │механиков,     │
│  │- повышению           │      │        │           │швей,          │
│  │квалификации механиков│      │        │           │конструкторов и│
│  │швейного оборудования;│      │        │           │уровня         │
│  │- крою материалов;    │      │        │           │информированно-│
│  │- конструированию     │      │        │           │сти по правовым│
│  │одежды;               │      │        │           │вопросам защиты│
│  │- правовым вопросам   │      │        │           │предпринимате- │
│  │защиты                │      │        │           │лей            │
│  │предпринимателей      │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│31│Оказание содействия в │2013  │МЭП     │           │Увеличение     │
│  │поисках инвесторов из │г.    │        │           │объемов        │
│  │КНР, заинтересованных │      │        │           │инвестиций,    │
│  │в создании ткацких    │      │        │           │создание новых │
│  │производств           │      │        │           │рабочих мест   │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│32│Организация           │2013  │МЭП     │GIZ, доноры│Подписание     │
│  │ознакомительного тура │г.    │        │           │договоров и    │
│  │в Кычау (провинция    │      │        │           │контрактов по  │
│  │Гуанчжоу, КНР) в целях│      │        │           │прямым         │
│  │установления связей с │      │        │           │поставкам      │
│  │производителями       │      │        │           │тканей         │
│  │тканей                │      │        │           │отечественным  │
│  │                      │      │        │           │производителям,│
│  │                      │      │        │           │обмен опытом   │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│33│Организация Фонда     │2013  │МЭП     │GIZ, USAID │Повышение      │
│  │швейного оборудования │г.    │        │           │уровня         │
│  │                      │      │        │           │технической    │
│  │                      │      │        │           │оснащенности   │
│  │                      │      │        │           │предприятий    │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│34│Исследование          │2013- │МЭП     │Ассоциации │Оказание       │
│  │возможностей создания │2014  │        │"Легпром" и│практической   │
│  │лаборатории по        │гг.   │        │"Союзтекс- │помощи         │
│  │моделированию,        │      │        │тиль"      │развивающимся  │
│  │конструированию и     │      │        │           │швейным        │
│  │дизайну одежды и      │      │        │           │производствам  │
│  │производству лекал    │      │        │           │               │
├──┼──────────────────────┼──────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│35│Разработка проекта    │2013  │МЭП, МЭ │           │Увеличение     │
│  │нормативного правового│г.    │        │           │объемов выпуска│
│  │акта по организации   │      │        │           │и расширение   │
│  │учебно-производствен- │      │        │           │ассортимента   │
│  │ного комплекса (г.Ош) │      │        │           │продукции ТШП  │
│  │по выпуску швейной    │      │        │           │               │
│  │продукции             │      │        │           │               │
├──┴──────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴───────────────┤
│  Активизация социального диалога и партнерства на государственном   │
│                   уровне и на уровне предприятий                    │
├──┬──────────────────────┬──────┬────────┬───────────┬───────────────┤
│36│Организация диалоговой│2013  │МЭП     │Ассоциации │Проведение     │
│  │площадки с участием   │г.    │        │"Легпром и │обсуждений и   │
│  │представителей        │      │        │"Союзтекс- │выработка      │
│  │госорганов и          │      │        │тиль",     │согласованных  │
│  │бизнес-кругов по      │      │        │представи- │позиций по     │
│  │обсуждению проектов   │      │        │тели       │проектам       │
│  │нормативных правовых  │      │        │бизнеса,   │нормативных    │
│  │актов, разрабатываемых│      │        │профсоюз-  │правовых актов │
│  │в сфере               │      │        │ные        │               │
│  │предпринимательства,  │      │        │организа-  │               │
│  │социального           │      │        │ции        │               │
│  │партнерства           │      │        │           │               │
└──┴──────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴───────────────┘

Условные обозначения и сокращения

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│МЭП           │Министерство энергетики и промышленности Кыргызской   │
│              │Республики                                            │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│МСХМ          │Министерство сельского хозяйства и мелиорации         │
│              │Кыргызской Республики                                 │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│МЭ            │Министерство экономики Кыргызской Республики          │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ММТЗ          │Министерство молодежи, труда и занятости Кыргызской   │
│              │Республики                                            │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Агентство ПТО │Агентство по профессиональному техническому           │
│              │образованию при Министерстве молодежи, труда и        │
│              │занятости Кыргызской Республики                       │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ITC           │Международный Торговый центр                          │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│GIZ           │Германское общество по международному сотрудничеству  │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│USAID         │Агентство США по международному развитию              │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│КНР           │Китайская Народная Республика                         │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ТШП           │Текстильное и швейное производство                    │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Ассоциация    │Ассоциация предприятий легкой промышленности          │
│"Легпром"     │                                                      │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Ассоциация    │Ассоциация предприятий текстильной промышленности     │
│"Союзтекстиль"│                                                      │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ТС            │Таможенный Союз России, Беларуси и Казахстана         │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│УЦ            │Учебный центр                                         │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ТЭО           │Технико-экономическое обоснование                     │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ЭПЗ           │Экспортно-промышленные зоны                           │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
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