Утратил силу

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 2 декабря 2015 года № 825

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2013 года № 222

О Программе социального и Пенсионного обеспечения трудовых мигрантов - граждан Кыргызской Республики, работающих на территории Российской Федерации

В соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики "О государственном социальном страховании", Законом Кыргызской Республики "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года, подписанного 25 ноября 2005 года в городе Москва", в целях создания условий для социальной защиты и пенсионного обеспечения трудовых мигрантов - граждан Кыргызской Республики, работающих на территории Российской Федерации, Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- Программу социального и пенсионного обеспечения трудовых мигрантов - граждан Кыргызской Республики, работающих на территории Российской Федерации;

- План мероприятий по реализации Программы социального и пенсионного обеспечения трудовых мигрантов - граждан Кыргызской Республики, работающих на территории Российской Федерации (далее - План мероприятий).

2. Министерствам и административным ведомствам по итогам каждого полугодия, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Социальный фонд Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

3. Социальному фонду Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Реализацию Плана мероприятий осуществлять в пределах средств, предусмотренных заинтересованным государственным органам для осуществления функциональных обязанностей на соответствующий год, а также за счет привлеченных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 30 апреля 2013 года № 222

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы социального и пенсионного обеспечения трудовых мигрантов – граждан Кыргызской Республики, работающих на территории Российской Федерации

┌──┬─────────────────────┬──────────┬──────┬───────────┬──────────────┐

│№ │     Мероприятия     │   Форма  │ Срок │Ответствен-│   Ожидаемые  │

│  │                     │реализации│испол-│    ные    │   результаты │

│  │                     │          │нения │исполнители│              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│1 │Разработка и внесение│Проект    │I     │МТММ       │Одобренный    │

│  │на рассмотрение      │Соглашения│полу- │           │Правительством│

│  │Правительства        │          │годие │           │КР проект     │

│  │Кыргызской Республики│          │2013  │           │Соглашения    │

│  │проекта Соглашения   │          │года  │           │              │

│  │между Правительством │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │и Правительством     │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │о порядке            │          │      │           │              │

│  │организованного      │          │      │           │              │

│  │набора и             │          │      │           │              │

│  │трудоустройства      │          │      │           │              │

│  │граждан Кыргызской   │          │      │           │              │

│  │Республики на        │          │      │           │              │

│  │территории Российской│          │      │           │              │

│  │Федерации            │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│2 │Разработка проекта   │Проект    │I     │МТММ       │Одобренный    │

│  │Соглашения между     │Соглашения│полу- │           │Правительством│

│  │Правительством       │          │годие │           │КР проект     │

│  │Кыргызской Республики│          │2013  │           │Соглашения    │

│  │и Правительством     │          │года  │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │о правовом статусе   │          │      │           │              │

│  │Представительства    │          │      │           │              │

│  │Федеральной          │          │      │           │              │

│  │миграционной службы  │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │в Кыргызской         │          │      │           │              │

│  │Республике           │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│3 │Разработка и внесение│Проект    │I     │МТММ       │Одобренный    │

│  │на рассмотрение      │Соглашения│полу- │           │Правительством│

│  │Правительства        │          │годие │           │КР и          │

│  │Кыргызской Республики│          │2013  │           │ратифицирован-│

│  │проектов Соглашения  │          │года  │           │ный ЖК КР     │

│  │между Правительством │          │      │           │проект        │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │Соглашения    │

│  │и Правительством     │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │о реадмиссии и       │          │      │           │              │

│  │Исполнительного      │          │      │           │              │

│  │протокола о порядке  │          │      │           │              │

│  │его реализации, с    │          │      │           │              │

│  │последующим внесением│          │      │           │              │

│  │на ратификацию       │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│4 │Подготовка и внесение│Решение   │I     │МТММ       │Представление │

│  │на заседание         │заседания │полу- │(свод);    │предложений   │

│  │Совместной           │Совместной│годие │Соцфонд    │российской    │

│  │кыргызско-российской │кыргызс-  │2013  │           │стороне о     │

│  │рабочей группы       │ко-россий-│года  │           │социальном и  │

│  │Межправительственной │ской      │      │           │пенсионном    │

│  │комиссии вопросов,   │рабочей   │      │           │обеспечении   │

│  │связанных:           │группы    │      │           │трудовых      │

│  │- с подписанием      │          │      │           │мигрантов     │

│  │Соглашения между     │          │      │           │обоих         │

│  │Правительством       │          │      │           │государств,   │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │учитывающих,  │

│  │и Правительством     │          │      │           │в том числе,  │

│  │Российской Федерации │          │      │           │репатриацию   │

│  │о порядке            │          │      │           │пенсионных    │

│  │организованного      │          │      │           │средств       │

│  │набора и             │          │      │           │трудовых      │

│  │трудоустройства      │          │      │           │мигрантов в   │

│  │граждан Кыргызской   │          │      │           │страну        │

│  │Республики на        │          │      │           │постоянного   │

│  │территории Российской│          │      │           │проживания    │

│  │Федерации;           │          │      │           │              │

│  │- с социальным и     │          │      │           │              │

│  │пенсионным           │          │      │           │              │

│  │обеспечением трудовых│          │      │           │              │

│  │мигрантов при        │          │      │           │              │

│  │реализации Соглашения│          │      │           │              │

│  │между Правительством │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │и Правительством     │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │о трудовой           │          │      │           │              │

│  │деятельности и       │          │      │           │              │

│  │социальной защите    │          │      │           │              │

│  │трудящихся-мигрантов │          │      │           │              │

│  │от 28 марта 1996 года│          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│5 │Инициировать         │Проект    │I     │Соцфонд    │Одобренный    │

│  │подписание проекта   │Соглашения│полу- │           │Правительством│

│  │Соглашения между     │          │годие │           │КР проект     │

│  │Правительством       │          │2013  │           │Соглашения    │

│  │Кыргызской Республики│          │года  │           │              │

│  │и Правительством     │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │о правовом статусе   │          │      │           │              │

│  │трудовых мигрантов и │          │      │           │              │

│  │членов их семей, с   │          │      │           │              │

│  │учетом реализации    │          │      │           │              │

│  │прав трудовых        │          │      │           │              │

│  │мигрантов на         │          │      │           │              │

│  │социальное и         │          │      │           │              │

│  │пенсионное           │          │      │           │              │

│  │обеспечение          │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│6 │Проведение           │Практичес-│I     │Минздрав   │Достижение до-│

│  │переговоров с        │кие       │полу- │           │говоренностей,│

│  │Министерством        │действия  │годие │           │с подписанием │

│  │здравоохранения      │          │2013  │           │протокола     │

│  │Российской Федерации │          │года  │           │              │

│  │о согласовании       │          │      │           │              │

│  │условий получения в  │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республике│          │      │           │              │

│  │гражданами,          │          │      │           │              │

│  │выезжающими на работу│          │      │           │              │

│  │в Российскую         │          │      │           │              │

│  │Федерацию, документов│          │      │           │              │

│  │о состоянии здоровья │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│7 │Проведение           │Практичес-│I     │Минобразо- │Достижение до-│

│  │переговоров с        │кие       │полу- │вания      │говоренностей,│

│  │Министерством        │действия  │годие │           │с подписанием │

│  │образования          │          │2013  │           │протокола     │

│  │Российской Федерации │          │года  │           │              │

│  │по согласованию      │          │      │           │              │

│  │условий и механизма  │          │      │           │              │

│  │получения в          │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республике│          │      │           │              │

│  │гражданами,          │          │      │           │              │

│  │выезжающими на работу│          │      │           │              │

│  │в Российскую         │          │      │           │              │

│  │Федерацию,           │          │      │           │              │

│  │сертификата,         │          │      │           │              │

│  │удостоверяющего      │          │      │           │              │

│  │базовые знания       │          │      │           │              │

│  │русского языка       │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│8 │Проведение           │Практичес-│I     │Соцфонд    │Согласованные │

│  │переговоров с        │кие       │полу- │           │действия по   │

│  │Пенсионным фондом    │действия  │годие │           │персонифициро-│

│  │Российской Федерации │          │2013  │           │ванному учету,│

│  │и подготовка         │          │года  │           │оформлению и  │

│  │согласованных        │          │      │           │выдаче        │

│  │предложений о        │          │      │           │гражданам КР, │

│  │персонифицированном  │          │      │           │выезжающим на │

│  │учете, оформлении и  │          │      │           │работу в РФ,  │

│  │выдаче гражданам     │          │      │           │страховых     │

│  │Кыргызской           │          │      │           │свидетельств  │

│  │Республики,          │          │      │           │обязательного │

│  │выезжающим на работу │          │      │           │пенсионного   │

│  │в Российскую         │          │      │           │страхования   │

│  │Федерацию, страховых │          │      │           │образца       │

│  │свидетельств         │          │      │           │Российской    │

│  │обязательного        │          │      │           │Федерации     │

│  │пенсионного          │          │      │           │              │

│  │страхования образца  │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│9 │Подготовка проекта   │Проект    │I     │Соцфонд    │Пакет         │

│  │предложений          │решения   │полу- │           │инициативных  │

│  │Правительства        │Правитель-│годие │           │предложений   │

│  │Кыргызской Республики│ства КР   │2013  │           │Правительства │

│  │по выравниванию      │          │года  │           │КР, которые   │

│  │условий пенсионного  │          │      │           │будут переданы│

│  │обеспечения трудовых │          │      │           │российской    │

│  │мигрантов - граждан  │          │      │           │стороне в ходе│

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │официальных   │

│  │с гражданами         │          │      │           │визитов глав  │

│  │Российской Федерации │          │      │           │правительств  │

│  │в соответствии с     │          │      │           │              │

│  │Соглашением          │          │      │           │              │

│  │государств СНГ о     │          │      │           │              │

│  │гарантиях прав       │          │      │           │              │

│  │граждан              │          │      │           │              │

│  │государств-участников│          │      │           │              │

│  │Содружества          │          │      │           │              │

│  │Независимых          │          │      │           │              │

│  │Государств в области │          │      │           │              │

│  │пенсионного          │          │      │           │              │

│  │обеспечения от 13    │          │      │           │              │

│  │марта 1992 года и    │          │      │           │              │

│  │внесение их на       │          │      │           │              │

│  │рассмотрение         │          │      │           │              │

│  │российской стороне   │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│10│Разработка проекта   │Проект    │II    │Соцфонд,   │Подготовлен   │

│  │Соглашения между     │Соглашения│полу- │МИД        │проект        │

│  │Правительством       │          │годие │           │Соглашения    │

│  │Кыргызской Республики│          │2013  │           │              │

│  │и Правительством     │          │года  │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │о гарантиях прав     │          │      │           │              │

│  │граждан в области    │          │      │           │              │

│  │пенсионного          │          │      │           │              │

│  │обеспечения          │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│11│Разработка схемы     │Практичес-│I     │Соцфонд,   │Согласованная │

│  │взаимодействия       │кие       │полу- │МИД        │схема         │

│  │Социального фонда    │действия  │годие │           │взаимодействия│

│  │Кыргызской Республики│          │2013  │           │              │

│  │и Пенсионного фонда  │          │года  │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │на основе Соглашения │          │      │           │              │

│  │государств СНГ о     │          │      │           │              │

│  │гарантиях прав       │          │      │           │              │

│  │граждан              │          │      │           │              │

│  │государств-участников│          │      │           │              │

│  │Содружества          │          │      │           │              │

│  │Независимых          │          │      │           │              │

│  │Государств в области │          │      │           │              │

│  │пенсионного          │          │      │           │              │

│  │обеспечения,         │          │      │           │              │

│  │подписанного в городе│          │      │           │              │

│  │Москве 13 марта 1992 │          │      │           │              │

│  │года, и Соглашения   │          │      │           │              │

│  │между Правительством │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │и Правительством     │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

│  │о трудовой           │          │      │           │              │

│  │деятельности и       │          │      │           │              │

│  │социальной защите    │          │      │           │              │

│  │трудящихся-мигрантов,│          │      │           │              │

│  │подписанного в       │          │      │           │              │

│  │городе Москве        │          │      │           │              │

│  │28 марта 1996 года   │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│12│Разработка механизма │Проект    │I     │Соцфонд,   │Постановление │

│  │перечисления средств │решения   │полу- │Госфиннад- │Правительства │

│  │социального          │Правитель-│годие │зор        │КР            │

│  │страхования в        │ства КР   │2013  │           │              │

│  │государственный орган│          │года  │           │              │

│  │социального          │          │      │           │              │

│  │страхования и в      │          │      │           │              │

│  │негосударственный    │          │      │           │              │

│  │пенсионный фонд на   │          │      │           │              │

│  │основании Закона     │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │"О негосударственных │          │      │           │              │

│  │пенсионных фондах"   │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│13│Организация и        │Практичес-│I     │МИД, МТММ  │Согласованные │

│  │проведение           │кие       │полу- │           │действия,     │

│  │переговоров с        │действия  │годие │           │связанные с   │

│  │Федеральной          │          │2013  │           │ведением      │

│  │миграционной службой │          │года  │           │системы учета │

│  │Российской Федерации │          │      │           │граждан       │

│  │по вопросу подготовки│          │      │           │Кыргызской    │

│  │согласованных        │          │      │           │Республики,   │

│  │предложений,         │          │      │           │выезжающих    │

│  │связанных с ведением │          │      │           │на работу     │

│  │системы учета граждан│          │      │           │в РФ          │

│  │Кыргызской           │          │      │           │              │

│  │Республики,          │          │      │           │              │

│  │выезжающих на работу │          │      │           │              │

│  │в Российскую         │          │      │           │              │

│  │Федерацию            │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│14│Разработка и внесение│Проект    │II    │МТММ, ми-  │Утвержденный  │

│  │на рассмотрение      │постанов- │полу- │нистерства,│порядок учета │

│  │Правительства        │ления     │годие │ведомства  │и контроля    │

│  │Кыргызской Республики│Правитель-│2013  │           │граждан КР,   │

│  │предложений по       │ства КР   │года  │           │выезжающих на │

│  │совершенствованию    │          │      │           │работу в РФ   │

│  │системы учета и      │          │      │           │              │

│  │контроля граждан     │          │      │           │              │

│  │Кыргызской           │          │      │           │              │

│  │Республики,          │          │      │           │              │

│  │выезжающих на работу │          │      │           │              │

│  │в Российскую         │          │      │           │              │

│  │Федерацию            │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│15│Подготовка проекта   │Проект    │II    │МЭ         │Инвестиционное│

│  │Инвестиционного      │решения   │полу- │           │соглашение    │

│  │соглашения между     │Правитель-│годие │           │              │

│  │негосударственными   │ства КР   │2013  │           │              │

│  │пенсионными фондами  │          │года  │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │и Российской         │          │      │           │              │

│  │Федерации и          │          │      │           │              │

│  │Правительством       │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│16│Разработка и внесение│Практичес-│I     │Соцфонд,   │Утвержденное  │

│  │на рассмотрение      │кие       │полу- │МТММ,      │Положение,    │

│  │Правительства        │действия  │годие │Минздрав   │позволяющее   │

│  │Кыргызской Республики│          │2013  │           │обеспечить    │

│  │предложений по       │          │года  │           │учет,         │

│  │обеспечению полноты  │          │      │           │пенсионные    │

│  │сведений о пенсионном│          │      │           │накопления и  │

│  │стаже и пенсионных   │          │      │           │медицинское   │

│  │накоплениях трудовых │          │      │           │страхование   │

│  │мигрантов - граждан  │          │      │           │трудовых      │

│  │Кыргызской           │          │      │           │мигрантов -   │

│  │Республики, временно │          │      │           │граждан КР,   │

│  │работающих в         │          │      │           │временно      │

│  │Российской Федерации │          │      │           │работающих    │

│  │                     │          │      │           │в РФ          │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│17│Разработка и внесение│Проект    │I     │МТММ,      │Создание      │

│  │на рассмотрение      │постанов- │полу- │Минздрав,  │"единого окна"│

│  │Правительства        │ления     │годие │Соцфонд    │посредством   │

│  │Кыргызской Республики│Правитель-│2013  │           │наделения со- │

│  │нормативного         │ства КР   │года  │           │ответствующими│

│  │правового акта,      │          │      │           │полномочиями  │

│  │регламентирующего    │          │      │           │специально    │

│  │согласованный        │          │      │           │учрежденного  │

│  │механизм             │          │      │           │для этой цели │

│  │взаимодействия       │          │      │           │юридического  │

│  │Социального фонда    │          │      │           │лица          │

│  │Кыргызской           │          │      │           │              │

│  │Республики,          │          │      │           │              │

│  │заинтересованных     │          │      │           │              │

│  │министерств, а также │          │      │           │              │

│  │негосударственного   │          │      │           │              │

│  │пенсионного фонда    │          │      │           │              │

│  │"Кыргызстан" по      │          │      │           │              │

│  │вопросу создания     │          │      │           │              │

│  │системы "единого     │          │      │           │              │

│  │окна", с целью       │          │      │           │              │

│  │получения            │          │      │           │              │

│  │трудящимися-мигран-  │          │      │           │              │

│  │тами в Кыргызстане   │          │      │           │              │

│  │всех необходимых     │          │      │           │              │

│  │документов, связанных│          │      │           │              │

│  │с их легитимным      │          │      │           │              │

│  │трудоустройством в   │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│18│Определение размера  │Проект    │I     │Госфиннад- │Формирование  │

│  │накопительных        │постанов- │полу- │зор,       │активов для   │

│  │страховых взносов на │ления     │годие │Нацстатком │долгосрочного │

│  │формирование пенсии, │Правитель-│2013  │           │инвестирования│

│  │оставляемых на       │ства КР   │года  │           │в национальную│

│  │накопительном        │          │      │           │экономику КР  │

│  │пенсионном счете     │          │      │           │              │

│  │трудового мигранта,  │          │      │           │              │

│  │при его выезде из    │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │на заработки в       │          │      │           │              │

│  │Российскую Федерацию,│          │      │           │              │

│  │в размере 2%         │          │      │           │              │

│  │среднегодового       │          │      │           │              │

│  │показателя доходов   │          │      │           │              │

│  │трудовых мигрантов в │          │      │           │              │

│  │Российской Федерации │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│19│В целях реализации   │Проекты   │В     │Соцфонд,   │Внесение      │

│  │Программы социального│постанов- │тече- │МТММ,      │изменений и   │

│  │и пенсионного        │лений     │ние   │Минздрав   │дополнений в  │

│  │обеспечения трудовых │Правитель-│2013  │           │нормативные   │

│  │мигрантов провести   │ства КР   │года  │           │правовые      │

│  │инвентаризацию       │          │      │           │акты КР,      │

│  │действующих          │          │      │           │позволяющих   │

│  │нормативных правовых │          │      │           │обеспечить    │

│  │актов Кыргызской     │          │      │           │защиту        │

│  │Республики и         │          │      │           │социальных    │

│  │Российской Федерации │          │      │           │и пенсионных  │

│  │с представлением     │          │      │           │прав трудовых │

│  │предложений в        │          │      │           │мигрантов     │

│  │Правительство        │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │о внесении изменений │          │      │           │              │

│  │и дополнений в       │          │      │           │              │

│  │соответствующие      │          │      │           │              │

│  │нормативные правовые │          │      │           │              │

│  │акты Кыргызской      │          │      │           │              │

│  │Республики           │          │      │           │              │

├──┼─────────────────────┼──────────┼──────┼───────────┼──────────────┤

│20│Организация и        │Практичес-│Посто-│Соцфонд,   │              │

│  │проведение рекламной,│кие       │янно  │МТММ, МИД  │              │

│  │информационно-разъяс-│действия  │      │           │              │

│  │нительной работы     │          │      │           │              │

│  │среди граждан,       │          │      │           │              │

│  │выезжающих на работу │          │      │           │              │

│  │в Российскую         │          │      │           │              │

│  │Федерацию:           │          │      │           │              │

│  │- подготовка         │          │      │           │              │

│  │информационных       │          │      │           │              │

│  │буклетов о порядке и │          │      │           │              │

│  │условиях             │          │      │           │              │

│  │добровольного        │          │      │           │              │

│  │страхования;         │          │      │           │              │

│  │- распространение    │          │      │           │              │

│  │буклетов в местах    │          │      │           │              │

│  │отправки             │          │      │           │              │

│  │потенциальных        │          │      │           │              │

│  │трудовых мигрантов и │          │      │           │              │

│  │дипломатических      │          │      │           │              │

│  │представительствах   │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │за рубежом;          │          │      │           │              │

│  │- публикация         │          │      │           │              │

│  │информации в СМИ,    │          │      │           │              │

│  │информационных блоках│          │      │           │              │

│  │на телевидении,      │          │      │           │              │

│  │размещение печатной  │          │      │           │              │

│  │информационной       │          │      │           │              │

│  │продукции в          │          │      │           │              │

│  │миграционных службах │          │      │           │              │

│  │Кыргызской Республики│          │      │           │              │

│  │и Российской         │          │      │           │              │

│  │Федерации            │          │      │           │              │

└──┴─────────────────────┴──────────┴──────┴───────────┴──────────────┘

Сокращенные наименования

МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

Соцфонд - Социальный фонд Кыргызской Республики

МТММ - Министерство труда, молодежи и миграции Кыргызской Республики

МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики

Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

КР - Кыргызская Республика

Госфиннадзор - Государственная служба регулирования и надзора за

финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

Минобразования - Министерство образования и науки Кыргызской Республики

СМИ - средства массовой информации

РФ - Российская Федерация

СНГ - Содружество Независимых Государств

ЖК КР - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

Нацстатком - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики