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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от
 8 мая 2014 года № 250

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2013 года № 316
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 июня 2013 года № 316 О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года 
(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2013 года № 593)
В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, а также своевременной подготовки министерств, государственного комитета, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2013/2014 года Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать республиканский штаб по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить:
- Положение о республиканском штабе по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года (далее - План) согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Министерствам, административным ведомствам, государственным предприятиям «Кыргызкомур» и «Кыргызжилкоммунсоюз» при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, и по согласованию: органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош, коммунальному предприятию «Бишкектеплоэнерго» мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабатэлектро», «Кыргызгаз», «Кыргызнефтегаз», «Бишкектеплосеть» и Ошскому муниципальному предприятию «Теплоснабжение»:
- обеспечить выполнение Плана, а также заданий, предусмотренных приложениями 4-24 к настоящему постановлению;
- в срок до 1 июля 2013 года провести тендеры по определению поставщиков топлива для бюджетных организаций, заключить с ними договоры и представить их в Министерство финансов Кыргызской Республики;
- в срок до 10 сентября 2013 года создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде, с участием представителей Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
- ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.
4. Тендерным комиссиям министерств и ведомств, государственному предприятию «Кыргызжилкоммунсоюз» при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, по согласованию: открытому акционерному обществу «Электрические станции», коммунальному предприятию «Бишкектеплоэнерго» мэрии города Бишкек, Ошскому муниципальному предприятию «Теплоснабжение» при проведении тендеров на поставку местного угля для бюджетных организаций и ТЭЦ города Бишкек, в качестве временной меры на период подготовки к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года, допускать к участию в тендерах угольные предприятия Кыргызской Республики, несмотря на наличие у них задолженности перед бюджетом и Социальным фондом Кыргызской Республики за отопительный период 2012/2013 года.
5. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики в срок до 1 августа 2013 года рассмотреть и утвердить цены на уголь угледобывающих предприятий, включенных в перечень предприятий-монополистов, для поставки угля на внутренний рынок республики и населению согласно расчетам, представленным угледобывающими предприятиями.
6. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики обеспечить укомплектование зданий, в которых находятся операционные блоки и родильные залы, автономными источниками электроснабжения в виде дизельных (бензиновых) генераторов или аккумуляторных батарей в целях недопущения перерывов в электроснабжении.
7. Министерству финансов Кыргызской Республики:
- осуществлять выделение средств на оплату коммунальных услуг в объеме, предусмотренном Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете на 2013 год и прогнозе на 2014-2015 годы» в соответствии с ежемесячным финансовым планом ресурсов, доходов и бюджетных расходов;
- обеспечить своевременное выделение 20-процентной предоплаты, после представления бюджетными организациями заключенных и надлежащим образом оформленных договоров на поставку угля и топочного мазута, в срок, не позднее 30 дней со дня их представления;
- рассмотреть возможность предоставления открытому акционерному обществу «Электрические станции» беспроцентной бюджетной ссуды в размере 250,0 (двести пятьдесят) млн. сомов, для заготовки топлива на тепловых электростанциях;
- предусмотреть средства в сумме 679 (шестьсот семьдесят девять) млн. сомов на компенсацию затрат, связанных с изменением с 1 апреля 2010 года отпускного тарифа на тепловую энергию для населения в соответствии с постановлением исполнительного совета Государственного департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики от 21 апреля 2010 года № 94, для выделения, по мере исполнения доходной части республиканского бюджета, государственному предприятию «Кыргызжилкоммунсоюз» при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики.
8. Рекомендовать мэриям городов Бишкек и Ош, местным государственным администрациям:
- погасить задолженность бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета, перед энергетическими предприятиями за электрическую, тепловую энергию, природный газ;
- ежемесячно в полном объеме осуществлять финансирование бюджетных организаций за потребленную электрическую, тепловую энергию и природный газ.
9. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной пограничной службе Кыргызской Республики при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линии электропередачи и объектов магистральных газопроводов республики, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие при пропуске через государственную границу ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.
10. Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики, Государственному фонду развития экономики при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственному предприятию "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, производственно-эксплуатационному управлению "Бишкекводоканал" мэрии города Бишкек, государственному предприятию "Специальный фонд Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области" на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не допускать закрытия расчетных счетов открытых акционерных обществ "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", "Кыргызгаз", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение" мэрии города Ош, государственных предприятий "Кыргызжилкоммунсоюз" и "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики и предприятий, в том числе угледобывающих, задействованных в заготовке топлива.
(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2013 года № 593)
11. Государственному предприятию «Бишкекский штамповочный завод» совместно с открытыми акционерными обществами «Северэлектро» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» в срок до 1 октября 2013 года ввести в работу принадлежащую заводу подстанцию 110 кВ.
12. Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
- осуществлять координацию и мониторинг выполнения Плана и заданий, предусмотренных приложениями 4 - 24 к настоящему постановлению;
- принять меры по обеспечению выполнения открытыми акционерными обществами «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Кыргызгаз», «Кыргызнефтегаз», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро» и «Бишкектеплосетъ», совместным предприятием «Кыргыз Петролеум Компани», государственными предприятиями «Кыргызкомур» и «Кыргызжилкоммунсоюз» при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики заданий согласно приложениям 14 - 24;
- совместно с мэриями городов Бишкек и Ош, открытыми акционерными обществами «Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро» принять меры по обеспечению надежного электроснабжения всех потребителей.
13. Государственному предприятию «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики:
- обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение утвержденных настоящим постановлением графиков поставки местного угля для топливных баз и пунктов реализации угля для населения республики;
- совместно с угледобывающими предприятиями обеспечить поставку угля надлежащего качества в сроки в соответствии с договорами, заключенными с открытым акционерным обществом «Электрические станции», государственным предприятием «Кыргызжилкоммунсоюз» при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики, коммунальным предприятием «Бишкектеплоэнерго» мэрии города Бишкек и бюджетными организациями.
14. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Электрические станции»:
- предусмотреть увеличение нагрузки на ТЭЦ г.Бишкек в объеме не менее 300 МВт в период возможного дефицита мощности в энергосистеме в предстоящем осенне-зимнем периоде 2013/2014 года;
- до 1 августа 2013 года принять меры по погашению задолженности перед угледобывающими предприятиями Кыргызской Республики за уголь, поставленный в период 2012/2013 года;
- обеспечить своевременную заготовку топлива согласно приложениям 4 - 13.
15. Рекомендовать открытым акционерным обществам "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Бишкектеплосеть", "Кыргызгаз" и Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики:
- отключать потребителей, допустивших нарушения требований законодательства в области экологической и технической безопасности, имеющих дебиторскую задолженность за электрическую, тепловую энергию и природный газ, а также бюджетные организации, допускающие перерасход установленного лимита потребления тепловой и электрической энергии, за исключением объектов здравоохранения и пограничных застав Государственной пограничной службы Кыргызской Республики и учреждений и объектов Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;
- не допускать превышения установленной величины потребления электрической энергии и мощности;
- не отключать электроснабжение технологических объектов государственного предприятия "Кыргызжилкоммунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики в период ремонта котельного оборудования и прохождения осенне-зимнего периода 2013/2014 года.
(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2013 года № 593)
16. Рекомендовать открытым акционерным обществам «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро» и «Жалалабатэлектро» обеспечить ежесуточное представление открытому акционерному обществу «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий, определенных настоящим постановлением, и заключенных контрактов.
17. Рекомендовать мэрии города Бишкек обеспечивать в срок до 1 апреля 2014 года ежемесячное перечисление денежных средств в счет текущих платежей потребителей электрической и тепловой энергии, финансируемых из местного бюджета, на расчетные счета открытого акционерного общества «Электрические станции», для целевого финансирования ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Бишкек и оплаты за поставленный кара-кечинский и таш-кумырский уголь на ТЭЦ города Бишкек, общий объем которых на весь отопительный период составляет 6,333 млн. (шесть миллионов триста тридцать три тысячи) сомов.
18. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года» от 24 апреля 2012 года № 257;
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О готовности отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года» от 18 октября 2012 года № 725.
19. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел топливно-энергетического комплекса, промышленности и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Ж. Сатыбалдиев

Приложение 1
 к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики
 от 7 июня 2013 года № 316

 Состав
 республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

Премьер-министр Кыргызской Республики, председатель Штаба;
вице-премьер-министр Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба;
министр энергетики и промышленности Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба;
министр финансов Кыргызской Республики, заместитель председателя Штаба.

Члены Штаба:

министр здравоохранения Кыргызской Республики;
министр образования и науки Кыргызской Республики;
министр экономики Кыргызской Республики;
министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
министр транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
председатель Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;
заместитель министра обороны Кыргызской Республики;
заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики;
заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
заместитель министра социального развития Кыргызской Республики;
заместитель председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики;
заместитель министра труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики;
директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
директор Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики;
директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;
заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики;
полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики;
вице-мэр города Бишкек (по согласованию);
мэр города Ош (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Электрические станции» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Северэлектро» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Востокэлектро» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Ошэлектро» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Жалалабатэлектро» (по согласованию);
генеральный директор открытого акционерного общества «Бишкектеплосеть» (по согласованию);
директор государственного предприятия «Кыргызжилкоммунсоюз» при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
директор коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго» мэрии города Бишкек (по согласованию);
генеральный директор государственного предприятия «Кыргызкомур» при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
генеральный директор открытого акционерного общества «Кыргызгаз» (по согласованию);
председатель правления открытого акционерного общества «Кыргызнефтегаз» (по согласованию).

Приложение 2

Положение
 о республиканском штабе по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

1. Общие положения

1. Республиканский штаб по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года (далее - Штаб) является коллегиальным координационным органом, образованным для выработки единой позиции по вопросам водно-энергетических отношений с соседними странами, осуществления рационального использования водно-энергетических ресурсов, подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года, а также предотвращения нарушений в электро- и теплоснабжении.
2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Положением.
3. Руководство деятельностью Штаба осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

2. Задачи и функции Штаба

4. Основными задачами Штаба являются:
- обеспечение качественного и своевременного решения вопросов рационального использования водно-энергетических ресурсов Кыргызской Республики;
- обеспечение своевременной и качественной подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года.
5. Штаб в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
- на своих заседаниях рассматривает ход выполнения Плана мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года;
- координирует деятельность государственных органов и предприятий топливно-энергетического комплекса по управлению водно-энергетическими ресурсами, своевременной и качественной подготовке к работе в осенне-зимних условиях, обеспечению топливом, предотвращению нарушений в электро-, теплоснабжении и (или) ликвидации их последствий;
- при необходимости вносит на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики предложения об установлении лимита потребления электро-, теплоэнергии и природного газа по регионам и контролирует их исполнение;
- осуществляет мониторинг и прогнозирование объема накопления воды в  Токтогульском водохранилище и работы каскада Токтогульских ГЭС;
- принимает необходимые меры по исключению нарушений водно-энергетического баланса;
- контролирует проведение работ по переводу котельных, работающих на электроэнергии, на использование органического топлива и обеспечению необходимым запасом топлива.

3. Права Штаба

6. Штаб имеет право:
- заслушивать информацию руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, других организаций и учреждений и давать оценку их работе в рамках целей и задач Штаба;
- запрашивать от министерств, государственного комитета, административных ведомств, организаций, учреждений необходимые для осуществления своей деятельности материалы и информацию;
- вносить предложения Правительству Кыргызской Республики об освобождении от занимаемой должности руководителей министерств, государственного комитета, административных ведомств, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, допустивших невыполнение решений Правительства Кыргызской Республики, Штаба и срывы выполнения заданий по подготовке к работе в осенне-зимних условиях;
- информировать Правительство Кыргызской Республики по вопросам накопления воды в  Токтогульском водохранилище и работы каскада Токтогульских ГЭС, а также о ходе подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года;
- принимать иные организационные и координационные меры по обеспечению энергетической безопасности республики.

4. Организация работы Штаба

7. Состав Штаба утверждается Правительством Кыргызской Республики. Председателем Штаба по должности является Премьер-министр Кыргызской Республики, который осуществляет руководство деятельностью Штаба. Члены Штаба вправе вносить на обсуждение Штаба обоснованные предложения по реализации целей и задач Штаба.
8. Формой работы Штаба является заседание или селекторное совещание, которые проводятся по решению его председателя, по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Члены Штаба участвуют в заседаниях или селекторных совещаниях лично. В случае отсутствия члена Штаба на заседании Штаба без уважительной причины, к нему в установленном порядке применяются меры дисциплинарного воздействия.
9. Заседание считается состоявшимся в случае присутствия на нем более половины членов Штаба.
10. По итогам заседания Штаба составляется протокол, который подписывает  председатель.
11. Решения Штаба принимаются путем голосования, простым большинством голосов от общего числа членов Штаба и доводятся до сведения лиц, ответственных за их реализацию.
12. Решения, принятые Штабом, при необходимости могут направляться на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики и государственных органов республики.

Приложение 3
 к постановлению Правительства

План мероприятий
 по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2013 года № 593)

	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного рассмотрения на заседаниях хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь, вопросов: 
 - о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения; 
 - о качестве подготовки к отопительному периоду социальных объектов; 
 - о качестве подготовки к отопительному периоду жилого фонда; - об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан
	До 15 июня 2013 года
	Министерства и ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях (далее - аппараты полномочных представителей ПКР), по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК)

	2
	Провести совещание руководителей и экспертов водохозяйственных и водно-энергетических отраслей Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан для подписания межправительственного соглашения о рациональном использовании водно-энергетических ресурсов бассейна рек Нарын и Сырдарья
	До 15 июня 2013 года
	Минэнергопром, Департамент водного хозяйства и мелиорации при МСХМ, ОАО "Электрические станции" (по согласованию), ОАО "НЭС Кыргызстана" (по согласованию)

	3
	Выполнять водно-энергетические расчеты режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2013 года и первый квартал 2014 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления при условии обеспечения экспорта электроэнергии в объеме не менее 500 млн. кВтч
	Ежемесячно
	ОАО "Электрические станции" (по согласованию)

	4
	Мониторинг исполнения топливно-энергетических балансов в разрезе областей и городов Бишкек и Ош
	Ежеквартально
	Минэнергопром, аппараты полномочных представителей ПКР, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)

	5
	Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей, городов Бишкек и Ош и распределительных электрокомпаний
	По мере необходимости
	Минэнергопром

	6
	Осуществлять постоянный контроль по недопущению потребления электрической энергии бюджетными организациями сверх установленного для них лимита
	Постоянно
	Министерства, ведомства, Минфин, ГИЭТБ, местные органы самоуправления (по согласованию)

	7
	Создать рабочие комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2013/2014 года
	До 1 июня 2013 года
	Минэнергопром, предприятия ТЭК (по согласованию)

	8
	Обеспечить ежесуточное своевременное представление распределительными электрокомпаниями и крупными промышленными предприятиями суточных графиков потребления электрической энергии и мощности системному оператору ОАО "НЭСК"
	Постоянно
	Минэнергопром, по согласованию: ОАО "Электрические станции", "НЭСК", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро"

	9
	Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами центрально-азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия"
	Постоянно
	Минэнергопром, МИД, ОАО "НЭСК" (по согласованию)

	10
	Обеспечить выполнение мероприятий по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов
	В соответ- ствии с графиком
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	11
	Обеспечить доукомплектование зданий, в которых находятся операционные блоки, автономными источниками электроснабжения в виде дизельных (бензиновых) генераторов или аккумуляторных батарей в целях недопущения перерывов в электроснабжении
	До 1 сентября 2013 года
	Минздрав

	12
	Определить и утвердить перечень электрических промышленных котельных, а также электрических котлов бытовых потребителей, работа которых разрешается в отопительный период 2013/2014 года, с указанием разрешенной мощности электрических котлов, режима их работы и лимита потребления электроэнергии
	До 1 сентября 2013 года
	Минэнергопром, ГИЭТБ, по согласованию: ОАО "Электрические станции", "НЭСК", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро"

	13
	Разработать графики работы электрокотлов, используемых для отопления и горячего водоснабжения, с обязательным их отключением в часы максимальных нагрузок энергосистемы, и довести их до структурных подразделений, а также обеспечить контроль за их соблюдением в отопительный период под личную ответственность руководителей подразделений
	До 15 сентября 2013 года
	Министерства, ведомства, местные государственные администрации, Госпогранслужба, по согласованию: органы местного самоуправления, распределительные компании

	14
	Производить отключение и аннулировать технические условия у потребителей, имеющих трехфазный ввод, при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования
	Постоянно
	ГИЭТБ, по согласованию: ОАО "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро"

	15
	Продолжить работу по поэтапному переводу источников теплоснабжения, использующих электроэнергию и природный газ для выработки тепловой энергии, на твердое топливо в регионах, разрабатывающих угольные месторождения
	Постоянно
	Министерства, ведомства, Госпогранслужба, ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местные государственные администрации, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, КП "Бишкектеплоэнерго"

	16
	Подготовить промышленные, отопительные и ведомственные котельные к работе в осенне-зимний период 2013/2014 года
	До 1 октября 2013 года
	Министерства, ведомства, Госпогранслужба, ГП "Кыргызжилкоммунсоюз", местные госадминистрации, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, КП "Бишкектеплоэнерго"

	17
	Рекомендовать ОАО "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" совместно с министерствами, аппаратами полномочных представителей ПКР и мэриями городов Бишкек и Ош обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенных лимитов потребления электроэнергии и мощности, установленных приложениями № 4-13
	Постоянно
	Министерства, ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: ОАО "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", мэрии городов Бишкек и Ош

	18
	В полном объеме и в приоритетном порядке осуществлять оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую, тепловую энергию и природный газ
	Постоянно
	Министерства, ведомства, местные государственные администрации

	19
	Не допускать подачу электрической, тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности
	Постоянно
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	20
	Организовать и обеспечить поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации согласно заключенным договорам и создать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, не охваченных в осенне-зимний период 2012/2013 года
	С 1 августа 2013 года по 1 марта 2014 года
	Местные государственные администрации, органы местного самоуправления (по согласованию), ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия (по согласованию)

	21
	Обеспечить координацию и контроль за поставками кыргызских углей на топливные базы и пункты по реализации твердого топлива населению и бюджетным организациям. Представлять соответствующую информацию в Минэнергопром
	Постоянно, начиная с 1 августа 2013 года еженедельно
	Министерства, ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош и угледобывающие предприятия

	22
	Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в недоступных для использования другой техники условиях
	По мере необходимости
	МЧС, по согласованию: ОАО "НЭСК", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро"

	23
	Обеспечить своевременное финансирование бюджетных потребителей для осуществления ОАО "Кыргызгаз" предварительной оплаты за природный газ согласно условиям контракта
	Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Минфин, аппараты полномочных представителей ПКР, министерства, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК

	24
	Проводить постоянную разъяснительную работу среди населения с привлечением средств массовой информации о необходимости проводимых мероприятий по успешному прохождению предстоящего отопительного периода, рациональному и эффективному использованию топлива и энергии, а также энергосбережению и заготовке топлива
	Постоянно
	Министерства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК




Приложение 16 
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 7 июня 2013 года № 316
ГРАФИК 
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2013 года № 593)

(млн. кВтч)
	
	2013 год
	2013 год
	2014 год

	
	I кв.
	II кв.
	6 мес.
	III кв.
	9 мес.
	IV кв.
	Всего:
	I кв.

	Объем воды в Токтогульском водохранилище (млрд. куб.м)
	11,25
	13,0
	13,0
	15,94
	15,94
	13,60
	13,60
	9,00

	Выработка электроэнергии, всего:
	5389,3
	2296,2
	7685,5
	2434,8
	10120,3
	4081,6
	14201,9
	5404,9

	ГЭС
	5009,3
	2201,2
	7210,5
	2334,8
	9545,3
	3746,6
	13291,9
	5024,9

	ТЭЦ
	380,0
	95,0
	475,0
	100,0
	575,0
	335,0
	910,0
	380,0

	Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭС Кыргызстана"
	5219,0
	2216,0
	7434,9
	2345,3
	9780,2
	3924,2
	13704,4
	5235,1

	в т.ч. экспорт электроэнергии
	0,2
	100,2
	100,4
	400,1
	500,5
	0,1
	500,6
	0,2

	в т.ч. передача электроэнергии КПП, всего:
	303,2
	305,9
	609,1
	313,9
	923,1
	315,3
	1238,3
	311,6

	передача электроэнергии РЭК, всего:
	4438,9
	1641,3
	6080,2
	1470,9
	7551,1
	3232,4
	10783,5
	4442,5

	Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего:
	4509,8
	1675,4
	6185,2
	1508,6
	7693,8
	3303,3
	10997,1
	4512,9

	в том числе: ОАО "Северэлектро"
	2294,6
	824,9
	3119,5
	772,2
	3891,7
	1698,1
	5589,8
	2246,8

	ОАО "Востокэлектро"
	599,9
	258,7
	858,6
	225,8
	1084,4
	474,1
	1558,5
	649,3

	ОАО "Ошэлектро"
	960,3
	379,2
	1339,5
	296,5
	1636,0
	704,4
	2340,3
	961,8

	ОАО "Жалалабатэлектро"
	655,0
	212,6
	867,6
	214,1
	1081,8
	426,7
	1508,4
	655,0



Приложение 17 
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 7 июня 2013 года № 316
ЗАДАНИЕ 
 ОАО "Электрические станции" по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2013 год и I квартал 2014 года

	Показатели
	Ед. изм.
	2013 год
	2014

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	2013 год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Выработка электроэнергии
	млн. кВт.ч
	380
	40
	25
	30
	95
	33
	33
	34
	100
	45
	130
	160
	335
	910
	160
	120
	100
	380

	Среднесуточная мощность
	МВт
	
	56
	34
	42
	
	44
	44
	47
	
	60
	181
	215
	
	
	215
	172
	134
	



Приложение 18 
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 7 июня 2013 года № 316
ЗАДАНИЕ 
 ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭС Кыргызстана", распределительным энергокомпаниям и ОАО "Бишкектеплосеть" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электро- и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2013 года

(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2013 года № 593)

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	2013 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	ОАО "ЭС", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Электрические станции"

	1.1
	Энергетические котлы
	шт./т пара/ч
	3/540
	-
	
	1/160
	2/380
	

	1.2
	Турбины
	шт./МВт
	3/241
	-
	2/151
	1/90
	-
	

	1.3
	Турбогенераторы
	шт./МВт
	3/300
	-
	2/200
	-
	1/100
	

	1.4
	Гидроагрегаты
	шт./МВт
	7/620
	-
	5/310
	2/310
	-
	

	1.5
	Трансформаторы
	шт./МВА
	4/1300
	-
	2/650
	1/400
	1/250
	

	2
	ОАО "НЭСК", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "НЭС Кыргызстана"

	2.1
	ЛЭП 110 кВ и выше
	км
	943,8
	28,3
	317,1
	528,5
	69,9
	

	2.2
	Трансформаторы 110 кВ и выше
	шт./МВА
	4/157,3
	0/0
	1/16
	3/141,3
	0/0
	

	2.3
	Средства на ремонт
	млн.сом
	12,367
	0,186
	5,733
	6,125
	0,323
	

	3
	ОАО "Северэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Северэлектро"

	3.1
	ПС 35 кВ
	шт.
	46
	2
	20
	19
	5
	

	3.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт.
	1543
	262
	487
	497
	297
	

	3.3
	ЛЭП-6-10- 0,4 кВ
	км
	3689,84
	687,97
	1195,20
	1105,20
	701,47
	

	3.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	249,87
	20,74
	123,86
	105,27
	0
	

	3.5
	Трансформаторы 35 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	3.6
	Средства на ремонт
	млн.сом
	225,282
	43,066
	64,049
	65,082
	58,085
	

	4
	ОАО "Востокэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Востокэлектро"

	4.1
	ПС-35/6/10 кВ
	шт./МВА
	38/181,1
	4/14,4
	15/87,7
	15/63,5
	3/15,5
	

	4.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт./МВА
	909/146
	146/23,5
	277/44,5
	295/47,3
	191/30,7
	

	4.3
	ЛЭП-6-10- 0,4 кВ
	км
	1411
	224
	427
	453
	307
	

	4.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	36,535
	10,265
	12,37
	11,85
	2,05
	

	4.5
	Средства на ремонт
	млн.сом
	45,030
	10,199
	12,036
	13,439
	9,356
	

	5
	ОАО "Ошэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Ошэлектро"

	5.1
	ПС-35 кВ
	шт.
	12
	1
	9
	2
	0
	

	5.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт.
	785
	92
	343
	305
	45
	

	5.3
	ЛЭП-6-10- 0,4 кВ
	км
	2144,85
	247,35
	1143,4
	701,7
	52,4
	

	5.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	99,18
	0
	31,29
	53,47
	14,42
	

	5.5
	Средства на ремонт
	млн.сом
	94,961
	22,033
	31,438
	23,920
	17,570
	

	6
	ОАО "Жалалабатэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Жалалабатэлектро"

	6.1
	ПС 35 кВ
	шт./MBA
	54
	9
	16
	18
	11
	

	6.2
	КТП 10/6/0,4 кВ
	шт./MBA
	1646
	445
	439
	419
	343
	

	6.3
	ЛЭП-6-10- 0,4 кВ
	км
	4146,24
	1133,7
	1118,28
	1050,13
	844,13
	

	6.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	191,95
	37,63
	47,3
	49,15
	57,87
	

	6.5
	Средства на ремонт
	млн.сом
	64,744
	17,210
	17,305
	16,482
	13,747
	

	7
	ОАО "Бишкектеплосеть"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Бишкектеплосеть"

	7.1
	Ремонт тепловых сетей в т.ч.:
	м
	4800
	900
	110
	150
	1300
	

	7.2
	- магистральных
	м
	200
	0
	100
	100
	0
	

	7.3
	- распределительных
	м
	4600
	900
	1000
	1400
	1300
	

	7.4
	Средства на ремонт
	млн.сом
	94,80
	12,34
	34,65
	29,87
	17,94
	



Приложение 19 
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 7 июня 2013 года № 316
ЗАДАНИЕ 
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" по строительству и реконструкции BЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2013 году

(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2013 года № 593)
	№ п/п
	Наименование области
	Ед. изм.
	2013 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	
	ОАО "Северэлектро"
	
	ОАО "Северэлектро"

	1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	53,0
	10,9
	14,03
	14,04
	14,03
	

	2
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	69,6
	14,1
	20,7
	20,7
	14,1
	

	3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	61
	15
	12
	17
	17
	

	4
	Вынос приборов учета
	шт.
	13824
	3453
	3453
	3453
	3465
	

	5
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	500,87
	88,33
	138,43
	161,88
	112,23
	

	1
	в том числе: город Бишкек
	
	

	1.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	9,401
	
	3,13
	3,14
	3,131
	

	1.2
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	69,6
	14,1
	20,7
	20,7
	14,1
	

	1.3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	32
	8
	8
	8
	8
	

	1.4
	Вынос приборов учета
	шт.
	1000
	250
	250
	250
	250
	

	1.5
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	281,4
	47,15
	71,80
	97,80
	64,65
	

	2
	Чуйская область
	
	

	2.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	34,65
	8,65
	8,65
	8,7
	8,65
	

	2.2
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	0
	
	
	
	
	

	2.3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	22
	5
	4
	6
	7
	

	2.4
	Вынос приборов учета
	шт.
	10324
	2581
	2581
	2581
	2581
	

	2.5
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	197,05
	35,7
	60,65
	59,60
	41,10
	

	3
	Таласская область
	
	

	3.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	9
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	

	3.2
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	0
	
	
	
	
	

	3.3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	7
	2
	
	3
	2
	

	3.4
	Вынос приборов учета
	шт.
	2500
	622
	622
	622
	634
	

	3.5
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	21,42
	5,48
	5,98
	4,48
	5,48
	

	
	ОАО "Востокэлектро"
	
	ОАО "Востокэлектро"

	1
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	13,59
	3
	5
	4
	1,59
	

	2
	ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция
	км
	32
	5
	9
	12
	6
	

	3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	27
	6
	8
	8
	5
	

	4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	25
	5
	8
	7
	5
	

	5
	Вынос приборов учета
	шт.
	4000
	1000
	1000
	1000
	1000
	

	6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	25,352
	4,000
	7,000
	9,000
	5,352
	

	4
	в том числе: Иссык-Кульская область
	
	

	4.1
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	8,26
	2
	3
	2
	1,26
	

	4.2
	ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция
	км
	21,5
	3
	6
	8
	4,5
	

	4.3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	15
	3
	5
	5
	2
	

	4.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	10
	2
	4
	2
	2
	

	4.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	4000
	1000
	1000
	1000
	1000
	

	4.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	15,813
	3,000
	4,000
	5,000
	3,813
	

	5
	Нарынская область
	
	

	5.1
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	5,33
	1
	2
	2
	0,33
	

	5.2
	ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция
	км
	10,5
	2
	3
	4
	1,5
	

	5.3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	12
	3
	3
	3
	3
	

	5.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	15
	3
	4
	5
	3
	

	5.5
	Вынос приборов учета
	шт.
	0
	
	
	
	
	

	5.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	9,539
	1,000
	3,000
	4,000
	1,539
	

	
	ОАО "Ошэлектро"
	
	ОАО "Ошэлектро"

	1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	63,5
	7,67
	13
	18,66
	24,17
	

	2
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	20
	4
	5
	5
	6
	

	3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	47
	5
	10
	16
	16
	

	4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	67
	12
	12
	19
	24
	

	5
	Установка приборов учета
	шт.
	21500
	4160
	5570
	7210
	4560
	

	6
	Замена проводов ВЛ-35 кВ "Ош-3 - Ош-7"
	км
	6,4
	0
	2,08
	2,08
	2,24
	

	7
	Замена опор ВЛ-35 кВ "Пахтачи-Тоо-Моюн"
	км
	9,57
	1,41
	1,41
	2,81
	3,94
	

	8
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	200,692
	36,097
	45,717
	59,080
	59,798
	

	6
	в том числе: город Ош
	
	

	6.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	8
	1
	2
	2
	3
	

	6.2
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	20
	4
	5
	5
	6
	

	6.3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	9
	1
	3
	3
	2
	

	6.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	19
	3
	3
	4
	9
	

	6.5
	Установка приборов учета
	шт.
	5600
	1084
	1451
	1878
	1187
	

	6.6
	Замена проводов ВЛ-35 кВ "Ош-3 - Ош-7"
	млн. сом.
	6,4
	0
	2,08
	2,08
	2,24
	

	6.7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	90,463
	18,302
	22,117
	24,272
	25,772
	

	7
	Ошская область
	
	

	7.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	31,5
	3,67
	7,33
	9,33
	11,17
	

	7.2
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	24
	2
	5
	8
	9
	

	7.3
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	40
	7
	7
	13
	13
	

	7.4
	Установка приборов учета
	шт.
	10200
	1974
	2643
	3420
	2163
	

	7.5
	Замена опор ВЛ-35 кВ "Пахтачи-Тоо-Моюн"
	км
	9,57
	1,41
	1,41
	2,81
	3,94
	

	7.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	73,955
	11,648
	16,224
	23,304
	22,779
	

	8
	Баткенская область
	
	

	8.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	24
	3
	3,67
	7,33
	10
	

	8.2
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	14
	2
	2
	5
	5
	

	8.3
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт./ МВА
	8
	2
	2
	2
	2
	

	8.4
	Установка приборов учета
	шт.
	5700
	1102
	1476
	1912
	1210
	

	8.5
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	36,274
	6,147
	7,376
	11,504
	11,247
	

	
	ОАО "Жалалабатэлектро"
	
	ОАО "Жалалабатэлектро"

	9
	Джалал-Абадская область
	
	

	9.1
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	11,0
	2,65
	3,05
	2,65
	2,65
	

	9.2
	ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция
	км
	23,4
	5,0
	6,0
	7,4
	5,0
	

	9.3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	5
	1
	2
	2
	0
	

	9.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	30
	7
	8
	8
	7
	

	9.5
	Установка приборов учета
	шт.
	10660
	2600
	2800
	3000
	2260
	

	9.6
	Реконструкция ВЛ-35 кВ (Шекафтар-Терек-Суу)
	км
	7
	7
	
	
	
	

	9.7
	Строительство механического цеха при базе ПВТ
	кв.м
	24
	
	
	
	24
	

	9.8
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	54,55
	12,65
	13,98
	14,64
	13,28
	

	10
	ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ:
	
	Всего по республике

	10.1
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	196,49
	34,22
	50,08
	58,75
	53,44
	

	10.2
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	89,6
	18,1
	25,7
	25,7
	20,1
	

	10.3
	Установка дополнительных КТП-6-10/0,4 кВ
	шт.
	140
	27
	32
	43
	38
	

	10.4
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	122
	24
	28
	34
	36
	

	10.5
	Замена проводов ВЛ-35 кВ "Ош-3 - Ош-7"
	млн. сом.
	6,4
	0
	2,08
	2,08
	2,24
	

	10.6
	Замена опор ВЛ-35 кВ "Пахтачи- Тоо-Моюн"
	км
	9,57
	1,41
	1,41
	2,81
	3,94
	

	10.7
	Вынос и установка приборов учета
	шт.
	49984
	11213
	12823
	14663
	11285
	

	10.8
	Реконструкция ВЛ-35 кВ (Шекафтар-Терек-Суу)
	км
	7
	7
	
	
	
	

	10.9
	Строительство механического цеха при базе ПВТ
	кв.м
	24
	
	
	
	24
	

	10.10
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	781,464
	141,077
	205,127
	244,6
	190,66
	



Приложение 20 
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 7 июня 2013 года № 316

ЗАДАНИЕ 
 ОАО "Кыргызгаз" по поставке природного газа населению в осенне-зимний период 2013/2014 года

	Наименование
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2013 года и I кв. 2014 года
	График поставки (природный газ, млн. куб.м)

	
	
	II квартал
	III квартал
	в т.ч. сентябрь
	IV квартал 2013 года
	I квартал 2014 года

	
	
	
	
	
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март

	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Природный газ, в том числе:
	400,0
	67,4
	71,9
	24,9
	29,4
	46,4
	56,8
	48,1
	42,7
	37,3

	Север
	355,6
	61,6
	66,3
	23,0
	27,4
	41,5
	50,6
	40,0
	35,4
	32,8

	Юг
	44,4
	5,8
	5,6
	1,9
	2,0
	4,9
	6,2
	8,1
	7,3
	4,5

	для населения:
	74,0
	10,6
	10,1
	3,7
	5,0
	8,8
	12,7
	10,2
	9,3
	7,3

	Север
	60,8
	7,7
	7,4
	2,8
	4,0
	7,7
	11,3
	8,8
	7,8
	6,1

	Юг
	13,2
	2,9
	2,7
	0,9
	1,0
	1,1
	1,4
	1,4
	1,5
	1,2



Приложение 21 
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 7 июня 2013 года № 316

ЗАДАНИЕ 
 ОАО "Кыргызгаз" по поставке природного газа ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" в осенне-зимний период 2013/2014 года

	
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2013 года и I кв. 2014 года
	График поставки (природный газ, млн. куб.м)

	
	Всего
	II квартал 2013 года
	III квартал 2013 года
	В том числе, сентябрь
	IV квартал 2013 года
	I квартал 2014 года

	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Природный газ всего:
	29,8
	
	
	
	
	5,1
	6,2
	7,3
	6,7
	4,5

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- на севере;
	24,3
	
	
	
	
	4,3
	5,4
	6,0
	5,1
	3,5

	- на юге
	5,5
	
	
	
	
	0,8
	0,8
	1,3
	1,6
	1,0

	В том числе для населения, всего:
	24,7
	
	
	
	
	4,8
	5,1
	6,2
	5,4
	3,2

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- на севере;
	20,5
	
	
	
	
	3,9
	4,1
	5,2
	4,5
	2,8

	- на юге
	4,2
	
	
	
	
	0,9
	1,0
	1,0
	0,9
	0,4



Приложение 24 
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 7 июня 2013 года № 316

ЗАДАНИЕ 
 ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" и КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" на подготовку отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года

	Наименование области
	Всего котельных
	В том числе работающих на:

	
	
	газе
	мазуте, солярке
	угле
	электроэнергии

	КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии гор. Бишкек
	61
	25
	1
	23
	12

	ГП "Кыргызжилкоммунсоюз" в том числе:
	131
	29
	22
	50
	30

	Таласская область
	4
	-
	1
	3
	-

	Чуйская область
	41
	13
	15
	10
	3

	Джалал-Абадская область
	27
	16
	3
	4
	4

	Нарынская область
	21
	-
	-
	5
	16

	Иссык-Кульская область
	32
	-
	3
	22
	7

	Ошская
	6
	-
	-
	6
	-

	Ошское МП "Теплоснабжение" мэрии гор. Ош
	55
	1
	-
	35
	19

	Всего по республике:
	247
	55
	23
	108
	61



Приложение 25
ПЕРЕЧЕНЬ 
 угледобывающих предприятий, закрепленных за областями и районами республики, и предлагаемая оптово-отпускная цена местных углей, без учета транспортных расходов по доставке, на топливные базы и пункты реализации угля для населения

(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2013 года № 593)
	№ п/ п
	Области/районы
	Количество баз и пунктов реализации
	Средняя стоимость угля, сомов
	Угольные предприятия

	
	
	
	БПКО (сортовой)
	БР (рядовой)
	

	Иссык-Кульская область
	50
	
	
	

	
	В том числе районы:
	
	
	
	

	1
	Тонский
	6
	1000
	1000
	ОсОО "Нарынкомур"

	2
	Джети-Огузский
	13
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	3
	Ак-Суйский
	14
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	4
	Иссык-Кульский
	6
	1140
	900
	ЗАО "Шарбон"

	5
	Тюпский
	3
	1140
	900
	ЗАО "Шарбон

	6
	Гор. Каракол
	6
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	7
	Гор. Балыкчы
	2
	1150
	900
	ЗАО "Шарбон"

	Нарынская область
	69
	
	
	

	
	В том числе районы:
	
	
	
	

	8
	Нарынский
	10
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	9
	Ак-Талинский
	13
	995
	900
	ОсОО "АГК Тоо-Инвест",

	
	
	
	1140
	900
	ЗАО "Шарбон"

	10
	Кочкорский
	12
	1140
	900
	ЗАО "Шарбон",

	
	
	
	1050
	900
	ОсОО "Ак-Жол Комур"

	11
	Джумгальский
	13
	1150
	1050
	ОсОО "Бузурманкул",

	
	
	
	1000
	900
	ОсОО "АГК Too-Инвест",

	
	
	
	1000
	800
	ОАО "Жумгалсуукурулуш"

	12
	Ат-Башинский
	18
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	13
	Гор. Нарын
	3
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	Гор. Бишкек
	19
	
	
	

	
	В том числе районы:
	
	
	
	

	14
	Ленинский
	4
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер",

	
	
	
	1150
	900
	ОсОО "Разрез

	
	
	
	
	
	Бузурманкул-Т"

	15
	Октябрьский
	4
	1140
	900
	ЗАО "Шарбон",

	
	
	
	
	
	ОсОО "АГК Тоо Инвест"

	16
	Первомайский
	6
	1160
	965
	ГП "Кыргызкомур"

	17
	Свердловский
	5
	1150
	965
	ГП "Кыргызкомур",

	
	
	
	1150
	950
	ЗАО "Берекет"

	Таласская область
	22
	
	
	

	
	В том числе районы:
	
	
	
	

	18
	Кара-Бууринский
	4
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	19
	Манасский
	3
	
	
	

	20
	Бакай-Атинский
	5
	1150
	950
	ОсОО "Бузурманкул"

	21
	Таласский
	5
	
	
	

	22
	г.Талас
	5
	
	
	

	Чуйская область
	30
	
	
	

	
	В том числе районы:
	
	
	
	

	23
	Кеминский
	2
	1140
	900
	ЗАО "Шарбон"

	24
	Чуйский
	1
	1140
	900
	ЗАО "Шарбон",

	
	
	
	995
	900
	ОсОО "АГК Too Инвест"

	25
	Ысык-Атинский
	3
	1160
	950
	ГП "Кыргызкомур",

	
	
	
	995
	900
	ОсОО "АГК Too Инвест"

	26
	Аламудунский
	8
	1160
	950
	ГП "Кыргызкомур",

	
	
	
	995
	900
	ОсОО "АГК Too Инвест"

	27
	Сокулукский
	4
	1150
	950
	ЗАО "Берекет"

	28
	Московский
	5
	1150
	950
	ЗАО "Берекет",

	
	
	
	1150
	1050
	ОсОО "Бузурманкул"

	29
	Жайылский
	3
	1150
	950
	ЗАО "Берекет",

	
	
	
	1150
	1050
	ОсОО "Бузурманкул",

	
	
	
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	30
	Панфиловский
	1
	1170
	950
	ЗАО "Берекет",

	
	
	
	1150
	1050
	ОсОО "Бузурманкул"

	31
	Гор. Токмок
	3
	1000
	800
	ОсОО "Пандж Шер"

	Джалал-Абадская область
	81
	
	
	

	
	В том числе районы:
	
	
	
	

	32
	Ала-Букинский
	12
	2000
	1000
	ОсОО "Тегене"

	33
	Аксыйский
	16
	2000
	1000
	ОсОО "Тегене"

	34
	Ноокенский
	7
	2000
	1000
	ОсОО "Тегене"

	35
	Сузакский
	14
	2000
	1000
	ОсОО "Ташкомур"

	36
	Токтогульский
	3
	2000
	
	ЗАО "Юнайтедголкомпани"

	37
	Чаткальский
	3
	2000
	1000
	ОсОО "Тегене"

	38
	Тогуз-Торуский
	3
	2000
	1000
	ОсОО "Ташкомур"

	39
	Базар-Коргонский
	7
	2000
	
	ОсОО "Ташкомур"

	40
	Гор. Джалал-Абад
	5
	2000
	1000
	ОсОО "Тегене"

	41
	Гор. Таш-Кумыр
	8
	2000
	1000
	ОсОО "Тегене"

	42
	Гор. Майлуу-Суу
	3
	2000
	1000
	ОсОО "Тегене"

	Ошская область
	97
	БПКО
	БР
	

	
	в том числе районы:
	
	
	
	

	43
	Алайский
	15
	2600
	1800
	ОсОО "Перити-Коал"

	44
	Чон-Алайский
	2
	2600
	1800
	ОсОО "Перити-Коал"

	45
	Кара-Суйский
	22
	2600
	1800
	ОсОО "Перити-Коал", ОсОО "Алты-Айгыр"

	46
	Ноокатский
	6
	3500
	2100
	ОсОО "Беш-Бурхан", АО "Кызыл-Киякомур"

	47
	Араванский
	18
	2600
	1800
	ОсОО "Перити-Коал"

	48
	Узгенский
	7
	3800
	1800
	ОсОО "Жазы", ЧП "Курманбек"

	49
	Кара-Кульджинский
	13
	3800
	1800
	ОсОО "Жазы", ОсОО "Кум-Бель"

	50
	Гор. Ош
	14
	2600
	1800
	ОсОО "Перити-Коал"

	Баткенская область
	55
	
	
	

	
	в том числе районы:
	
	
	
	

	51
	Лейлекский
	22
	6500
	4900
	ОсОО "Нур", АО "Сулюкташахтакурулуш", ОсОО "Марипов", ОсОО "Ак-Булак"

	52
	Баткенский
	9
	6500
	5000
	ОсОО "Эркин-Кен", ОсОО "Ибрагимов"

	53
	Кадамжайский
	15
	6500
	4900
	ОсОО "Беш-Бурхан", ОсОО "Эркин-Кен"

	54
	Гор. Кызыл-Кия
	3
	6500
	4900
	ОсОО "Беш-Бурхан", АО "Кызыл-Киякомур"

	55
	Гор. Сулюкта
	5
	6500
	4700
	АООТ "Сулюктакомур", ОсОО "Сулюкташахтакурулуш"

	56
	Гор. Баткен
	1
	6500
	4700
	ОсОО "Сулюкташахтакурулуш"
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