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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 20 июня 2018 года № 291

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2013 года № 650
О Комплексе мер по обеспечению прав и улучшению  качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызской Республике на 2014-2017 годы
В целях обеспечения прав и улучшения качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также подготовки предложений по ратификации Конвенции о правах инвалидов Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Комплекс мер по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызской Республике на 2014-2017 годы (далее – Комплекс мер) согласно приложению.
2. Министерствам, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях,  местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию) по итогам каждого полугодия, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию по реализации Комплекса мер в Министерство социального развития Кыргызской Республики.
3. Министерству социального развития Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию по реализации Комплекса мер в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	Ж. Сатыбалдиев

Приложение 
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики 
 от 2 декабря 2013 года № 650

Комплекс мер
 по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызской Республике на 2014-2017 годы

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки исполнения
	Предполагаемые
расходы, с указанием источника финансирования
(тыс. сом.)
	Индикаторы

	1. Инвентаризация нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы лиц с ограниченными возможностями здоровья

	1.
	Анализ реализации законов Кыргызской Республики:
- «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
- «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике»
	МСР, МЗ, МОН, МТММ, МТК, ГААСЖКХ
	I квартал
2014 года
	
	Промежуточный индикатор:
аналитическая информация по итогам проведенного анализа.
Конечный индикатор:
выработанные предложения по совершенствованию законов


	2.
	Анализ нормативных правовых актов в целях подготовки предложений по ратификации Конвенции о правах инвалидов
	МСР, МЗ, МОН, МТММ, МТК, ГААСЖКХ
	I квартал
2014 года


	
	Промежуточный индикатор:
перечень проанализированных нормативных правовых актов.
Конечный индикатор:
выработанные предложения по ратификации Конвенции о правах инвалидов

	2. Повышение уровня общественного признания и осознания социальной значимости вопросов инвалидности через информационную работу

	3.
	Разработка и утверждение медиа-плана по проведению общественно-просветительских кампаний, направленных на формирование позитивного отношения общества к ЛОВЗ

	МСР, МЗ, МОН, МТММ, МКИТ, МГА, ОМСУ (по согласованию) ОТРК (по согласованию), ЭлТР, газета «Эркин Тоо», Издательский дом «Кыргыз Туусу», Издательский дом «Слово Кыргызстана»
	II квартал 2014 года





	
	Промежуточный индикатор:
медиа-план, утвержденный решением соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления.
Конечный индикатор:
количество проведенных просветительских кампаний по реализации медиа-плана и аналитическая информация

	4.
	Проведение семинаров и тренингов об инклюзивном обществе для работников государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений, гражданского сектора.

Издание плакатов, буклетов и брошюр об инклюзивном обществе и распространение среди населения
	МСР, МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию)




МСР
	II квартал 2014 года





III квартал 2014 года
	В рамках утвержденного бюджета соответствующих органов


Донорские средства

	Промежуточный индикатор:
количество проведенных тренингов и семинаров.
Конечный индикатор:
количество обученных человек


Промежуточный индикатор:
подготовка материалов.
Конечный индикатор:
количество изданных плакатов,  буклетов и информация о распространении среди населения

	5.
	Проведение открытых уроков в общеобразовательных организациях на темы: «Социальная модель понимания инвалидности», «Конвенция о правах инвалидов» и анкетирование учеников по вопросам понимания и отношения к детям с ОВЗ
	МОН, МСР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В период действия Комплекса мер (ежегодно -март, май, сентябрь, декабрь)
	
	Количество проведенных открытых уроков и количество учеников, анкетированных до и после уроков по вопросам понимания и отношения к детям с ОВЗ

	6.
	Проведение фестиваля «Мир детства» с участием детей с ОВЗ
	МСР, МЗ, МОН, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Один раз в год – 1 июня
	В рамках утвержденного бюджета соответствующих органов и донорские средства
	Промежуточный индикатор:
организация фестиваля «Мир детства».
Конечный индикатор:
количество детей с ОВЗ, принимавших участие в фестивале

	7.
	Обеспечение сопровождения субтитрами или сурдопереводом транслирования информационных (новости) и политических (дебаты) программ
	ОТРК (по согласованию), МКИТ
	2014 год
	В рамках утвержденного бюджета соответствующих органов
	К 2014 году – 20 %, к 2015 году – 50 % от суммарного объема транслируемых передач

	3. Доступ к социальной инфраструктуре

	3.1. Архитектура

	8.
	Проведение инвентаризации (паспортизации) действующих зданий (за исключением жилых) на предмет доступности для ЛОВЗ
	ГААСЖКХ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2014 год
	
	Промежуточный индикатор:
справка по итогам проведенного анализа.
Конечный индикатор:
предложение по принятию соответствующих решений

	9.
	Разработка и утверждение Плана по созданию условий в административных и общественных зданиях (медицинские, образовательные, социальные, банковские учреждения и т.д.), обеспечивающих доступ для ЛОВЗ
	ГААСЖКХ, ОМСУ (по согласованию), ГИЭТБ
	IV квартал 2014 года
	
	Промежуточный индикатор:
План, утвержденный решением соответствующих органов и органов местного самоуправления.
Конечный индикатор:
количество существующих зданий и сооружений, где созданы условия для доступа к ним ЛОВЗ

	3.2. Образование (дошкольное образование)

	10.
	Разработка и утверждение  методических рекомендаций по предоставлению педагогических услуг для детей с ОВЗ в дошкольных организациях
	МОН, ОМСУ (по согласованию)
	IV квартал 2014 года
	Донорские средства
	Наличие методических рекомендаций


	11.
	Обучение и повышение потенциала сотрудников дошкольных организаций по вопросам перехода от медицинской к социальной модели понимания инвалидности и особенностей работы с детьми с ОВЗ
	МОН, ОМСУ (по согласованию)
	В течение 2015 года
	Донорские средства
	Промежуточный индикатор:
количество обученных  сотрудников дошкольных организаций.
Конечный индикатор:
количество сотрудников дошкольных организаций, получивших сертификат

	3.3. Образование (школьное образование)

	12.
	Разработка и утверждение инструктивных материалов о предельной наполняемости классов общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности, включая вопросы обучения детей с ОВЗ
	МОН, ОМСУ (по согласованию)
	III квартал 2014 года
	
	Наличие инструктивных материалов

	13.
	Повышение потенциала  учителей общеобразовательных школ по вопросам перехода от медицинской к социальной модели понимания инвалидности
	МОН, ОМСУ (по согласованию)
	Один раз в период действия Комплекса мер
	Донорские средства
	Количество обученных учителей, социальных педагогов и сотрудников общеобразовательных школ

	14.
	Разработка и внедрение уроков по пониманию инвалидности для школьников («уроки доброты») в рамках классных часов
	МОН
	I квартал 2014 года
	

	Количество разработанных и внедренных уроков



 Список сокращений:
     МСР – Министерство социального развития Кыргызской Республики
МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики
     МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
     МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
     МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
     МКИТ – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
     МТММ – Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики
     НСК – Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
 ГААСЖКХ – Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАФКС – Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
ГИЭТБ  – Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
МГА – местные государственные администрации
ОМСУ – органы местного самоуправления
ОТРК – Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
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