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(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 года № 597
О Программе по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике на 2013-2020 годы
В соответствии со статьей 8 Закона Кыргызской Республики "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", в целях создания системы профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, снижения уровня заболеваемости, инвалидизации и преждевременной смертности населения Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике на 2013-2020 годы;
- План мероприятий по реализации Программы по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике на 2013-2020 годы.
2. Руководителям министерств и административных ведомств обеспечить контроль и выполнение Плана мероприятий по реализации Программы по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике на 2013-2020 годы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 11 ноября 2013 года № 597

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в Кыргызской Республике на 2013-2020 годы

	№
	Мероприятие
	Этапы и сроки реализации
	Источник финансирования
	Объем финансирования, в сомах
	Ответственные исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	
	I этап
	II этап
	Бюджет
	Сумма
	
	

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	
	
	
	

	1.
	Задача № 1. Формирование национальной политики профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на основе межсекторального подхода и партнерства

	1.1.
	Создание Координационного совета по общественному здравоохранению на уровне Правительства Кыргызской Республики

	1.1.1.
	Создание и функционирование Координационного совета по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Рассмотрение вопросов по НИЗ на уровне Правительства Кыргызской Республики

	1.1.2.
	Подготовка и подписание документа о сотрудничестве Минздрава с министерствами и ведомствами, закрепление уполномоченных лиц по НИЗ
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав, Минфин, Минэкономики, МТиК, МВД, ГАМСУМО, МОиН, МСХиМ, мэрия города Бишкек (по согласованию)
	Проведение мероприятий в министерствах и ведомствах по вопросам НИЗ через уполномоченных лиц

	1.1.3.
	Проведение выпусков теле- и радиопрограмм по факторам риска НИЗ
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	5488000
	Минздрав, МТиК
	Повышение уровня информированности населения о НИЗ

	1.1.4.
	Разработка программы по предупреждению и борьбе с онкологическими заболеваниями
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Ранняя диагностика и лечение онкологических больных

	1.1.5.
	Разработка целевой программы профилактики и контроля респираторных и аллергологических заболеваний
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Ранняя диагностика и лечение респираторных и аллергологических заболеваний

	1.2.
	Мероприятия по снижению и предупреждению влияния основных факторов риска НИЗ на уровне различных заинтересованных ведомств и секторов

	1.2.1.
	Проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления по внедрению принципов формирования здорового образа жизни, увеличения доступности занятий спортом
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	ПФ, грант
	1960000
	Минздрав, ГАМСУМО
	Повышение роли и ответственности органов местного самоуправления и уровня информированности населения о здоровом образе жизни

	1.2.3.
	Разработка механизмов взаимодействия пресс-центра Минздрава и пресс-центров заинтересованных министерств и ведомств
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	9800000
	Минздрав
	Повышение уровня информированности населения о НИЗ

	1.З.
	Координация взаимодействия между различными секторами и учреждениями по профилактике и контролю НИЗ

	1.4.
	Адаптирование и внедрение на доказательной основе политики контроля употребления табака
	

	1.4.1.
	Проведение мероприятий по реализации РКБТ ВОЗ и Закона Кыргызской Республики "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака"

	1.4.1.1.
	Разработка и проведение пилотных проектов в городе Бишкек "Здоровые больницы, Центры семейной медицины", "Здоровые вузы, лицеи, школы без табачного дыма"
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	ПФ, грант
	44100000
	Минздрав, МОиН
	Создание зон, свободных от табачного дыма

	1.4.1.2.
	Проведение тренингов для педагогов средних и высших образовательных учреждений, специалистов органов местного самоуправления о вреде потребления табачных изделий
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	24500000
	Минздрав, МОиН, ГАМСУМО
	Снижение распространенности табакокурения среди населения

	1.4.2.
	Регулирование незаконной торговли табачными изделиями

	1.4.2.1.
	Обеспечение исполнения запрета торговли табачных изделий лицам/ми, не достигшими 18 лет
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	9800000
	Минздрав
	Снижение доступности потребления табачных изделий

	1.4.2.2.
	Проведение информационного семинара для работников таможенной службы о вреде табачных изделий
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	ПФ, грант
	19600000
	Минздрав
	Повышение ответственности работников таможенной службы

	1.4.3.
	Усиление мер по поддержке лиц, желающих отказаться от потребления табачных изделий

	1.4.3.1.
	Проведение информационной кампании о вреде табака (видео- и аудио ролики)
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПФ, грант
	9800000
	Минздрав, ОТРК, ЭЛТР (по согласованию)
	Увеличение количества лиц, желающих отказаться от потребления табачных изделий

	1.4.3.2.
	Обеспечение информационными материалами медицинских работников и населения
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	11760000
	Минздрав
	Приверженность проведению кампании против табакокурения

	1.4.3.3.
	Разработка механизмов для усиления мотивации самих медицинских работников отказа от курения
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	1470000
	Минздрав
	Увеличение количества некурящих медицинских работников

	
	Проведение ежегодных акций "Куришь? - Проверь свои легкие"
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	1470000
	Минздрав
	Информирование населения о вреде курения

	1.4.4.
	Мониторинг, исследование и оценка проведенных мероприятий

	1.4.4.1.
	Проведение выборочных социальных опросов населения по факторам риска
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	1470000
	Минздрав
	Наличие информации о мероприятиях по НИЗ

	1.4.4.2.
	Координация и контроль внедрения мер по борьбе против табака
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	ПФ, грант
	196000
	Минздрав
	Наличие соответствующих отчетов

	1.5.
	Внедрение политики контроля употребления алкогольных напитков

	1.5.1
	Адаптация разработанной ВОЗ Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя в Кыргызской Республике
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Снижение уровня заболеваемости и смертности населения

	1.5.2.
	Ежегодное проведение "Дня здоровья" (7 апреля)
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	4508000
	Минздрав
	Увеличение количества лиц, информированных о вреде алкоголя

	1.5.3.
	Проведение совместных интерактивных кампаний о вреде алкоголя
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	9800000
	Минздрав, мэрия города Бишкек (по согласованию), заинтересованные министерства и ведомства
	Повышение приверженности работников министерств и административных ведомств, мэрии города Бишкек в отказе от употребления алкоголя

	1.5.4.
	Внесение предложений по ужесточению норм в отношении вождения в нетрезвом состоянии
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	196000
	МВД, Минэкономики, ГААР
	Снижение уровня смертности, инвалидности от дорожно-транспортных происшествий

	1.6.
	Внедрение политики контроля употребления поваренной соли

	1.6.1.
	Проведение информационных кампаний, "круглых столов" с предпринимателями о вреде чрезмерного употребления поваренной соли
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	ПФ, грант
	12250000
	Минздрав
	Уменьшение содержания соли в продуктах и снижение уровня заболеваемости артериальными гипертензиями

	1.6.2.
	Внесение предложений по пересмотру рациона питания в школьных и дошкольных учреждениях
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	5880000
	Минздрав
	Рациональное и сбалансированное питание и привитие навыков здорового поведения детям

	1.6.3.
	Приведение документов в соответствие с положениями Закона Кыргызской Республики "Технический регламент "О маркировке пищевых продуктов"
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав, Минэкономики, МСХиМ
	Информирование населения о содержании в продуктах сахаров, соли, жиров и др.

	1.7.
	Внедрение политики по повышению физической активности населения

	1.7.1.
	Разработка стратегии повышения физической активности населения, в т.ч. политики содействия использованию езды на велосипеде и пешей ходьбы
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	490000
	Минздрав, МТиК, МВД, мэрия города Бишкек (по согласованию)
	Снижение риска заболевания НИЗ путем повышения физической активности

	1.7.2.
	Разработка пилотных проектов в городе Бишкек по созданию пешеходных и велосипедных дорожек и по ограничению транспортного движения в центральной части городов Бишкек и Ош
	
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	
	ПФ, грант
	1225000
	Мэрия города Бишкек (по согласованию), МВД
	Снижение риска заболевания НИЗ путем повышения физической активности

	1.7.3.
	Разработка и внедрение развитие системы физической реабилитации в санаторно-курортных учреждениях
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	ПФ, грант
	1470000
	Федерация профсоюзов Кыргызстана (по согласованию), Минздрав
	Ранняя реабилитация больных, снижение уровня инвалидизации

	1.8.
	Внедрение политики контроля загрязнения воздуха жилища

	1.8.1.
	Проведение компаний по повышению осведомленности населения о вреде загрязнения воздуха внутри жилища
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	4900000
	Минздрав
	Информирование населения о вреде загрязнения воздуха внутри жилища

	2.
	Задача № 2. Изучение и проведение оценки распространенности основных НИЗ и их факторов риска на уровне первичного звена здравоохранения

	2.1.
	Оценка распространенности основных НИЗ и их факторов риска на уровне первичного звена здравоохранения

	2.1.1.
	Проведение "STEPS"-исследования факторов риска НИЗ
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	ПФ, грант
	14700000
	ВОЗ (по согласованию), Минздрав
	Наличие информации по распространенности факторов риска НИЗ

	2.1.2.
	Проведение ежегодной акции "Узнай свое давление!"
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	6860000
	Минздрав
	Раннее выявление и лечение артериальных гипертензий

	2.1.3.
	Обеспечение функционирования государственного регистра больных сахарным диабетом и внедрение регистра раковых больных
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава, ПФ, грант
	23030000
	Минздрав
	Наличие информации о зарегистрированных больных сахарным диабетом и раком

	2.2.
	Оценка потенциала первичного звена здравоохранения по доступности диагностических, лечебных и профилактических вмешательств при основных НИЗ

	2.2.1.
	Проведение исследования по оценке потенциала первичной медико-санитарной помощи
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	ПФ, грант
	9800000
	Минздрав, ВОЗ (по согласованию)
	Наличие информации о потенциале первичной медико-санитарной помощи

	2.2.2.
	Проведение анализа доступности диагностических, лечебных и профилактических вмешательств в первичной медико-санитарной помощи
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Раннее выявление больных артериальной гипертензией, сахарным диабетом, хроническими обструктивными заболеваниями легких и раком

	2.3.
	Регулирование и контроль основных факторов риска НИЗ на уровне первичной медико-санитарной помощи и проведение лечебно-профилактических мероприятий

	2.3.1.
	Организация кабинетов доврачебного осмотра в Центрах семейной медицины
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Раннее выявление больных НИЗ

	2.3.2.
	Разработка и тиражирование вкладыша по факторам риска НИЗ на амбулаторную карту
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	98000
	Минздрав
	Улучшение процесса регистрации факторов риска

	2.3.3
	Обеспечение больных, страдающих СД, противодиабетическими препаратами
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	617400000
	Минздрав
	Бесперебойное обеспечение противодиабетическими препаратами больных сахарным диабетом

	3.
	Задача № 3. Регулирование и контроль основных факторов риска НИЗ на индивидуальном и популяционном уровнях

	3.1.
	Проведение комплекса образовательных мероприятий по профилактике и контролю НИЗ и факторов риска на индивидуальном и популяционном уровнях

	3.1.1.
	Подписание меморандума со СМИ, разработка медиа-плана и тиражирование
	
	
	x
	x
	
	
	x
	
	ПФ, грант
	2597000
	Минздрав
	Повышение роли СМИ в проведении мероприятий по профилактике НИЗ

	3.1.2.
	Проведение обучающего семинара для журналистов, сотрудников кабинетов укрепления здоровья, проведение "Дня открытых дверей", пресс-туров, фотовыставки по профилактике факторов риска НИЗ
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант, бюджет Минздрава
	1911000
	Минздрав
	Повышение уровня информированности журналистов по вопросам НИЗ

	3.1.3.
	Вовлечение провайдеров сотовой связи в кампании по проведению мероприятий по профилактике НИЗ, размещение на официальном сайте Минздрава материалов о НИЗ
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав, МТиК
	Улучшение знаний населения по профилактике НИЗ

	3.2.
	Внедрение принципов формирования здорового образа жизни, начиная с раннего детского возраста и на протяжении всей жизни

	3.2.1.
	Проведение семинаров для преподавателей школ и вузов
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава, ПФ, грант
	245000
	Минздрав, МОиН
	Улучшение обучения школьников, студентов по вопросам НИЗ

	3.2.2.
	Повышение информированности специалистов и население по вопросам здоровья и о "вредных" продуктах"
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант,
	5880000
	Минздрав
	Улучшение здоровья населения путем информированности о НИЗ

	3.2.3.
	Поддержка программы "Грудного вскармливания"
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Улучшение здоровья детей

	3.3.
	Активное вовлечение населения в программы и кампании по укреплению здоровья и профилактике НИЗ через сельские комитеты здоровья

	3.3.1.
	Проведение кампаний по НИЗ, с усилением потенциала сельских комитетов здоровья
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	9800000
	Минздрав
	Информирование населения о НИЗ и его факторах риска

	3.3.2.
	Проведение форума по здоровому образу жизни
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	4900000
	Минздрав
	Обмен лучшими практиками

	4.
	Задача № 4. Повышение качества оказания медицинской помощи при НИЗ на всех уровнях здравоохранения

	4.1
	Совершенствование и оптимизация менеджмента на всех этапах оказания медицинской помощи

	4.1.1.
	Внедрение программ по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими обструктивными заболеваниями легких на уровне первичной медико-санитарной помощи
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Ранняя диагностика и лечение больных с НИЗ

	4.1.2.
	Создание и укрепление потенциала "Школ диабета", "Астма-кабинетов" на уровне первичной медико-санитарной помощи
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Ранняя диагностика и лечение больных сахарным диабетом и хроническими обструктивными заболеваниями легких

	4.1.3.
	Развитие прикладной эпидемиологии по НИЗ
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Разработка соответствующей информации о НИЗ

	4.1.4.
	Внесение изменений в перечень документов по лицензированию аптек (включение информации об измерении уровня артериального давления)
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Раннее выявление больных артериальной гипертензией

	4.2.
	Применение пакета услуг профилактики и контроля НИЗ на уровне первичной медико-санитарной помощи

	4.2.1.
	Внедрение на уровне первичной медико-санитарной помощи клинических протоколов по НИЗ, рекомендованных ВОЗ
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	9800000
	Минздрав
	Улучшение качества диагностики и лечения НИЗ

	4.3.
	Развитие и укрепление кадрового потенциала по вопросам профилактики, ранней диагностики и лечения НИЗ

	4.3.1.
	Создание кафедры эндокринологии-диабетологии при Кыргызском государственном медицинском институте переподготовки и повышения квалификации
	x
	
	
	
	
	
	
	
	ПФ, грант
	2695000
	Минздрав
	Ранняя диагностика и лечение больных НИЗ

	4.3.2.
	Создание программы реабилитации после интервенционных вмешательств при остром коронарном синдроме
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	X
	ПФ, грант
	245000
	Минздрав
	Ранняя реабилитация больных острым коронарным синдромом

	5.
	Задача N 5. Снижение неравенства в доступности населения к медицинской помощи независимо от географических условий проживания, транспортной доступности и уровня доходов

	5.1
	Преодоление неравенства в доступности населения к медицинским услугам на уровне первичной медико-санитарной помощи, в том числе при НИЗ, из-за социальных и географических условий

	5.1.1.
	Обеспечение организаций здравоохранения медицинскими кадрами, с учетом географических условий проживания
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	Бюджет Минздрава
	
	Минздрав
	Доступность оказания медицинской помощи населению

	5.2.
	Совершенствование транспортной доступности к учреждениям уровня первичной медико-санитарной помощи

	5.2.1.
	Организация "целевых" рейсов пассажирского автотранспорта с учетом графика работы учреждений на уровне первичной медико-санитарной помощи
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	Бюджет Минздрава
	
	МТиК, Минздрав
	Обеспечение доступности населения к медицинским услугам

	5.3.
	Уменьшение экономического бремени при НИЗ на домовые хозяйства и поддержка лиц с низким уровнем доходов

	5.3.1.
	Разработка документа по приобретению льготных проездных билетов для лиц, вынужденных часто обращаться за медпомощью
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	ПФ, грант
	147000
	ГАМСУМО, Минздрав
	Обеспечена доступность населения к медицинским услугам

	
	Итого:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	892241000
	
	


Список сокращений:
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения;
НИЗ	неинфекционные заболевания;
ПФ	параллельное финансирование (средства международных организаций);
Минздрав	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
Минфин	Министерство финансов Кыргызской Республики;
Минэкономики	Министерство экономики Кыргызской Республики;
МТиК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
МОиН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МСХиМ	Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики;
ГААР	Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики;
ОТРК	Общественная телерадиокомпания.
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