УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 31 октября 2018 года № 513

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2013 года № 678

О Программе развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017 годы

(В редакции постановлений Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420, 1 декабря 2014 года № 688, 15 января 2015 года № 10)

В целях определения приоритетных направлений дальнейшего развития местного самоуправления, в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении", принимая во внимание положения Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

- План действий по реализации Программы развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017 годы (далее - План действий) согласно приложению 2.

2. Министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления:

- принять меры по реализации Программы и Плана действий;

- в двухмесячный срок разработать и утвердить ведомственные программы для реализации Программы и планы мероприятий по реализации Плана действий;

- реализацию мероприятий Программы и Плана действий осуществлять в рамках утвержденных бюджетов на соответствующий год, а также других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики;

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Программы и Плана действий.

3. Государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики:

- ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Программы и Плана действий;

- совместно с Союзом местных самоуправлений Кыргызской Республики (по согласованию) провести широкую разъяснительную и информационную кампанию о целях и задачах принятой Программы.

4. Установить персональную ответственность руководителей министерств, административных ведомств, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Программы и Плана действий.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Приложение 2
 к постановлению Правительства 
 Кыргызской Республики
 от 18 декабря 2013 года № 678

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 по реализации Программы развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420, 1 декабря 2014 года № 688, 15 января 2015 года № 10)

| Задачи | Мероприятия | Исполнители и соисполнители | Сроки | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Повышение ответственности и оптимизация органов МСУ ориентированная на потребности граждан |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие подотчетности органов МСУ за результаты деятельности перед местным сообществом | 1. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 15 января 2014 года № 10 |  |  |  |  |
|  | 2. Разработать, обсудить с органами МСУ и утвердить типовой Устав местного сообщества, с последующей рекомендацией местным сообществам | ГАМСУМО, органы МСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 3. Внедрить в практику работы органов МСУ современные механизмы обеспечения прозрачности, подотчетности и связей с гражданами (совместного планирования местного развития, регулярного проведения общественных слушаний и др.) | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2013-2017 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 4. Распространить положительный опыт лучшей практики работы органов МСУ и примеры личного добросовестного поведения муниципальных служащих | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2013-2017 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
| Задача 1.2. Повышение роли и ответственности органов МСУ и муниципальных служащих | 1. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 15 января 2014 года № 10 |  |  |  |  |
|  | 2. Разработать проект внесение изменений в законодательство о выборах депутатов местных кенешей, в части расширения субъектов выдвижения, исключающих монополию политических партий в выборном процессе | ЦИК (по согласованию), ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 3. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 1 декабря 2014 года № 688 |  |  |  |  |
|  | 4. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420 |  |  |  |  |
|  | 5. Подготовить законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности, в части предоставления органам МСУ полномочий по рассмотрению административных правонарушений | ГАМСУМО, Минфин, ГНС, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 6. Оптимизировать взаимодействие государственных органов в вопросах совершенствования аттестации, поступления на службу, резерва, обучения муниципальных служащих | ГКС (по согласованию), ГАМСУМО, АГУПКР (по согласованию) | До 1 апреля 2014 года | Республиканский бюджет |  |
|  | 7. Распространять нормативные и методологические материалы по реализации постановлений Правительства Кыргызской Республики и других нормативных правовых актов, регламентирующих организацию работы органов местного самоуправления | ГАМСУМО, ГКС (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | Постоянно | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
| Задача 1.3. Улучшение качества и доступности муниципальных услуг | 1. Подготовить и внести на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики проекты: - реестра базовых муниципальных услуг; - типового стандарта муниципальной услуги; - положения о порядке формирования реестра муниципальных услуг; - типового регламента производства муниципальных услуг | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию) | До 1 апреля 2014 года | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 2. Разработать и внести на утверждение Правительства Кыргызской Республики проекты стандартов муниципальных услуг, входящих в Базовый реестр | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 3. Выработать согласованные подходы с органами государственного управления по переводу предоставления муниципальных услуг по принципу "Одного окна" | Минэкономики, ГРС, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет, местные бюджеты, донорские средства |  |
|  | 4. Содействовать в разработке и внедрения Единого портала государственных и муниципальных услуг | Минэкономики, ГАМСУМО, ГРС, НПО (по согласованию) | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 5. Разработать и принять типовое положение (руководство) о мониторинге качества муниципальных услуг, с предоставлением ежегодного отчета | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет, местные бюджеты, донорские средства |  |
| Задача 1.4. Территориальная и административная оптимизация управления | 1. Разработать модель укрупнения айылных аймаков и провести пилотный этап с учетом мер бюджетного и экономического стимулирования и разъяснительной работы | ГАМСУМО, Минэкономики, Минфин, Госорганы, НИСИ, ПП ПКР в областях, МГА | 2014-2016 годы |  |  |
|  | 2. Подготовить проект постановления Правительства Кыргызской Республики об укрупнении айылных аймаков, с механизмами их финансово-экономического стимулирования | ГАМСУМО, ГРС, Минфин, Минэкономики, Союз МСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МГА | До 1 января 2016 года | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 3. В рамках укрупнения айылных аймаков разработать и внести предложения в Правительство Кыргызской Республики о повышении статуса и расширении полномочий айыл башчысы | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), ПП ПКР в областях, МГА | 2014-2015 годы | Не требуется |  |
|  | 4. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420 |  |  |  |  |
| Задача 1.5. Внедрение технологий электронного управления | 1. Разработать и внедрить типовые проектные решения по автоматизации деятельности органов местного самоуправления (делопроизводство, планирование, статистика, финансы, муниципальная собственность, муниципальные веб-сайты и др.) | Госорганы, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014-2017 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 2. Разработать и принять организационно-технические регламенты и стандарты электронного информационного обмена органов МСУ с государственными органами (статистика, бюджет и т.д.) | Госорганы, органы МСУ (по согласованию) | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
| Задача 1.6. Повышение роли Союза МСУ и муниципальных ассоциаций | 1. Предусмотреть участие муниципальных ассоциаций в составе рабочих органов при разработке и принятии решений органами государственной власти | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию) | 1 апреля 2014 года | Не требуется |  |
|  | 2. Разработать и принять Программу усиления потенциала и развития Союза МСУ | Союз МСУ (по согласованию), Органы МСУ (по согласованию) | 2014 год | Бюджет Союза МСУ, донорские средства |  |
| Направление 2. Укрепление финансовой устойчивости, расширение ресурсной базы и местное экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Совершенствование бюджетной и налоговой политики на местном уровне | 1. Инициировать перед Правительством Кыргызской Республики передачу функций по распределению стимулирующих грантов на районный уровень | ГАМСУМО, Минфин, ПП ПКР в областях, МГА | 2014 год | Республиканский бюджет |  |
|  | 2. Разработать и внести проект решения Правительства Кыргызской Республики о внесении дополнений и изменений в части исключения финансирования из местного бюджета несвойственных функций органов МСУ | ГАМСУМО, Минфин | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет |  |
|  | 3. Выработать механизмы сокращения необоснованных расходов органов МСУ | Минфин, ГАМСУМО, НКО (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет |  |
|  | 4. Разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики механизмы взаимодействия органов местного самоуправления с налоговыми инспекциями в прогнозировании доходной части, администрирования отдельных видов налогов | Минфин, ГНС, органы МСУ (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет |  |
|  | 5. Подготовить и внести в Правительство Кыргызской Республики законопроект по расширению видов местных налогов и сборов | ГАМСУМО, Минфин, ГНС | 2015 год | Республиканский бюджет |  |
| Задача 2.2. Создание условий и повышение эффективности управления ресурсами местных сообществ | 1. Завершить инвентаризацию муниципальной собственности, включая имеющиеся местные природные ресурсы на территориях айылных аймаков и городов | МСХМ, ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, МГА, Органы МСУ (по согласованию) | 2014 год | Средства местного бюджета, донорские средства |  |
|  | 2. Создать условия для формирования прозрачного рынка муниципальной недвижимости путем опубликования информации о сделках с ним на веб ресурсах ГРС | ГРС, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | До 1 июля 2014 года | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 3. Разработать и внести дополнения и изменения в некоторые нормативные правовые акты, в части передачи органам местного самоуправления в долгосрочное владение и пользование местных месторождений полезных ископаемых | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 4. Разработать и внести предложение в Правительство Кыргызской Республики о механизмах использования муниципальной собственности в качестве залога и долевого участия при создании совместных предприятий и акционерных обществ | Минэкономики, ГАМСУМО | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет |  |
|  | 5. Разработать и внести дополнения и изменения в соответствующие нормативные правовые акты в части, взаимоотношений между органами местного самоуправления и горнодобывающими кампаниями | Минэкономики, Минфин, ГНС, ГАГМР, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет, горнодобывающие кампании |  |
| Задача 2.3. Обеспечение развития местной экономики | 1. Разработать единую типовую методологию по программам и стратегиям местного развития | ГАМСУМО, Минэкономики, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014 год | Донорские средства |  |
|  | 2. Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О муниципально-частном партнерстве" | ГАМСУМО, Минэкономики, Союз МСУ (по согласованию) | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 3. Выработать механизмы реализации Закона Кыргызской Республики "О гарантийных фондах" | Минэкономики, ГАМСУМО, бизнес-сообщество (по согласованию) | 2013-2017 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 4. Изучить, рекомендовать и распространить опыт создания местных фондов развития, реализации принципа "Одно село - один продукт", и др. опыт | Минэкономики, ГАМСУМО, бизнес-сообщество (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2013-2017 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
| Задача 2.4. Развитие межмуниципального сотрудничества и распространение лучшей практики | 1. Разработать проекты организационных и правовых решений, стимулирующие развитие и поддержку межмуниципального сотрудничества по совместному решению общих социальных и хозяйственных проблем | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2013-2015 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 2. Распространять через печатные и электронные СМИ положительный опыт и примеры лучшей практики межмуниципального сотрудничества | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2013-2017 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
| Направление 3. Совершенствование организационной и правовой результативности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение стабильности нормативной и правовой базы МСУ | 1. Провести инвентаризацию законодательной базы МСУ, выявить противоречия в ключевых сферах: - земельные отношения, - бюджетный процесс, - административные процедуры, - недропользование, - формирование органов МСУ, - муниципальная собственность и иных сферах | ГАМСУМО, ГАГМР, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014-2015 годы | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 2. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 15 января 2014 года № 10 |  |  |  |  |
|  | 3. Подготовить проект решения Правительства Кыргызской Республики о создании Межведомственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по вопросам развития местного самоуправления | ГАМСУМО | До 1 апреля 2014 года | Не требуется |  |
|  | 4. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420 |  |  |  |  |
| Задача 3.2. Разграничение функций органов государственной власти и МСУ | 1. Провести инвентаризацию всех собственных полномочий и функций органов местного самоуправления на предмет их эффективного исполнения и ресурсного обеспечения | ГАМСУМО, Минфин, Союз МСУ (по согласованию), НПО (но согласованию) | До 1 сентября 2014 года | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 2. Провести оптимизацию вопросов местного значения через разделение на обязательные и дополнительные функции, с финансированием обязательных функций | Минфин, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | До 1 января 2015 года | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
| Задача 3.3. Мониторинг и оценка деятельности органов МСУ | 1. Разработать сбалансированный набор критериев и показателей, процедуры проведения мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет, донорские средства |  |
|  | 2. Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления об осуществлении регулярного мониторинга и периодической оценки деятельности органов местного самоуправления | ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | 2014 год | Республиканский бюджет, донорские средства |  |

За выпуск решений Правительства Кыргызской Республики, а также внесение законопроектов на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в установленные сроки ответственными исполнителями, помимо соответствующих министерств и ведомств, также являются соответствующие структурные подразделения Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Примечание:

ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

Минюст	Министерство юстиции Кыргызской Республики

Минфин	Министерство финансов Кыргызской Республики

Минэкономики	Министерство экономики Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МСХМ	Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики

ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики

ГКС	Государственная кадровая служба Кыргызской Республики

ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГАГМР	Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики

АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

Госорганы	государственные органы исполнительной власти

ПП ПКР в областях	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях

МГА	местные государственные администрации

НИСИ	Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики

Органы МСУ	органы местного самоуправления

Союз МСУ	Союз местного самоуправления

НПО	неправительственные организации

НПКО	неправительственные коммерческие организации

НКО	некоммерческие организации