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(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 7 июля 2011 года №375
О Плане мероприятий по подготовке и проведению 20-летнего юбилея независимости Кыргызской Республики
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «Об образовании Национального организационного комитета по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летнего юбилея независимости Кыргызской Республики», в целях достойной встречи и проведения на должном организационном уровне юбилейных мероприятий Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 20-летнего юбилея независимости Кыргызской Республики, внесенный Национальным организационным комитетом по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летнего юбилея независимости Кыргызской Республики.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики изыскать средства на проведение юбилейных мероприятий и обеспечить их своевременное выделение из республиканского бюджета.
3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, другим органам исполнительной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления, Государственной дирекции по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости Кыргызской Республики принять исчерпывающие меры по своевременной и качественной подготовке и проведению юбилейных мероприятий.
4. Отделам Аппарата Правительства Кыргызской Республики оказать всестороннее содействие министерствам, ведомствам, Государственной дирекции по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летия независимости Кыргызской Республики при подготовке и проведении юбилейных мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-премьер-министра Кыргызской Республики Джунусова И.К.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	А. Атамбаев







Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 7 июля 2011 года №375


План мероприятий
 по подготовке и проведению 20-летнего юбилея независимости Кыргызской Республики

№	Ответственные от Аппарата Президента и Аппарата Правительства Кыргызской Республики
1	Отдел организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
2	Отдел организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
разработка и утверждение сценария;	До 15.07. 2011 г.
подготовка и утверждение сметы расходов;	До 15.07. 2011 г.
подготовка списка участников торжественного заседания (1200 чел.);	До 15.08. 2011 г.
подготовка списка дипломатического корпуса, аккредитованного в КР;	До 15.08. 2011 г.
изготовление и рассылка пригласительных билетов;	До 20.08. 2011 г.
обеспечение явки участников торжественного заседания;	30.08. 2011 г.
подготовка и вручение государственных наград;	До 15.08. 2011 г.
подготовка концертной программы	До 1.08. 2011 г.
3	Отделы образования и культуры, организационно-инспекторской работы и территориального управления, по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности Аппарата Правительства КР
подготовка и утверждение сценария; подготовка и	До 15.07. 2011 г.
утверждение сметы расходов;	До 15.07. 2011 г.
приглашение звезд кыргызской и зарубежной эстрады;	До 15.07. 2011 г.
изготовление и распространение пригласительных;	До 15.08. 2011 г.
подготовка плана мероприятий по обеспечению общественного порядка;	До 15.08. 2011 г.
обеспечение общественного порядка	МВД КР
4	Отделы образования и культуры, внешних связей Аппарата Правительства Кыргызской Республики
разработка и утверждение программы;	До 15.07. 2011 г.
подготовка списка и приглашение участников;	До 1.08. 2011 г.
издание научных материалов по итогам конференции	До 10.09. 2011 г.
5	Отделы образования и культуры, организационно-инспекторской работы и территориального управления, по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности, внешних связей Аппарата Правительства КР
разработка и утверждение сценария, сметы расходов на проведение военного парада;	До 15.07. 2011 г.
разработка и утверждение сценария, сметы расходов на проведение театрализованного представления или шествия трудовых коллективов.	До 15.07. 2011 г.
Дневной блок
подготовка программы народных гуляний;	До 1.08. 2011 г.
подготовка сценария проведения народных конно-спортивных состязаний.	До 1.08. 2011 г.
 Вечерний блок
разработка и утверждение сценария, сметы расходов на проведение театрализованного представления;	До 15.07. 2011 г.
разработка и утверждение программы, сметы расходов на проведение праздничного концерта, с участием звезд кыргызской и зарубежной эстрады;	До 1.08. 2011 г.
организация фейерверка;	31.08. 2011 г.
подготовка плана мероприятий по обеспечению общественного порядка при проведении мероприятий	МВД КР
6	Отдел организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
подготовка и утверждение сценария;	До 1.07. 2011 г.
подготовка и утверждение сметы;	До 10.07. 2011 г.
изготовление и распространение пригласительных билетов	До 15.08. 2011 г.
7	Отделы государственного и территориального управления и кадровой работы, внешних связей и протокола Аппарата Президента КР
утверждение сметы расходов;	До 1.08. 2011 г.
составление списков приглашенных;	До 15.08. 2011 г.
изготовление и рассылка пригласительных билетов;	До 20.08. 2011 г.
разработка и утверждение сценария культурной программы	До 20.08. 2011 г.
8	Отдел внешней политики Аппарата Правительства КР
9	Отдел транспорта, строительства, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР
утверждение оргкомитета по проведению конкурса;	До 10.07. 2011 г.
утверждение положения о проведении конкурса;	До 15.07. 2011 г.
подготовка и утверждение сметы расходов на проведение конкурса	До 15.07. 2011 г.
10	Отдел организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
разработка сценариев;	До 15.07. 2011 г.
внесение сценариев на утверждение Национального организационного комитета по подготовке и проведению Года Курманжан Датки и 20-летнего юбилея независимости Кыргызской Республики	До 20.07. 2011 г.
11	Отделы образования и культуры, организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
подготовка и утверждение сценария;	До 15.07. 2011 г.
подготовка и утверждение сметы расходов;	До 20.07. 2011 г.
изготовление памятника К.Тыныстанова	До 4.09. 2011 г.
12	Отделы образования и культуры, организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
подготовка и утверждение сценария;	До 20.07. 2011 г.
подготовка и утверждение сметы расходов	До 25.07. 2011 г.
13	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
14	Отделы экономики и стратегического развития, образования и культуры Аппарата Правительства КР
15	Отделы образования и культуры, информационной политики Аппарата Правительства КР
16	Отделы образования и культуры, информационной политики Аппарата Правительства КР
17	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
18	Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР
19	Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР
20	Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР
21	Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР
22	Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР
23	Отдел организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
24	Отдел государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента КР
25	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
26	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
27	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
28	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
29	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
30	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
31	Отделы образования и культуры, по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности Аппарата Правительства КР
32	Управление делами Президента КР
33	Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР
34	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
35	Отдел информационной политики Аппарата Правительства КР
36	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
37	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
38	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
39	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
40	Отделы образования и культуры, организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
41	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
42	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
43	Отдел образования и культуры Аппарата Правительства КР
44	Отдел организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
45	Отдел строительства, транспорта, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР
46	Отдел строительства, транспорта, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР
47	Отдел строительства, транспорта, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР
48	Отдел финансов и кредитной Аппарата Правительства КР
49	Отдел финансов и кредитной политики
50	Отдел этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом Аппарата Президента КР
51	Отдел строительства, транспорта, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР
52	Отдел организационно-инспекторской работы и территориального управления Аппарата Правительства КР
53	Отдел по обеспечению безопасности, правопорядка и обороноспособности Аппарата Правительства КР
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