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(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2014 года № 177
О мерах по реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2014 года Годом укрепления государственности» от 29 января 2014 года
(В редакции постановления Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420, 15 января 2015 года № 10)
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2014 года Годом укрепления государственности» от 29 января 2014 года № 17, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать организационный комитет по проведению в 2014 году Года укрепления государственности в Кыргызской Республике (далее – Организационный комитет).
2. Установить, что в состав Организационного комитета входят по должности согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План мероприятий по проведению Года укрепления государственности (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.
4. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, иным органам государственной власти (по согласованию), полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления:
- обеспечить планирование работы по всей вертикали управления, включая планирование работы подведомственных подразделений, учреждений и организаций, направленное на неукоснительное выполнение мероприятий и задач, изложенных в Программе по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об утверждении Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы» от 18 декабря 2013 года № 3694-V, в Плане действий по реализации Программы развития местного самоуправления на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики «О Программе развития местного самоуправления на 2013-2017» от 18 декабря 2013 года № 678, в иных нормативных правовых актах, принятых Правительством Кыргызской Республики в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы;
- образовать организационные комитеты по выполнению Плана мероприятий и иных мероприятий, принятых с учетом специфики выполняемых задач;
- в двухмесячный срок осуществить по всей системе управления анализ деятельности и принимаемых решений на предмет выявления имеющих место коррупционных рисков и проявлений и утвердить отдельные планы мероприятий по их устранению и искоренению;
- ввести в практику работы регулярное рассмотрение вопросов выполнения плановых мероприятий на заседаниях коллегий и аппаратных совещаниях;
- возложить персональную ответственность на руководителей государственных органов и органов местного самоуправления за выполнение мероприятий по Году укреплению государственности;   
- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о выполнении вышеназванных планов мероприятий.
5. Организационному комитету:
- проводить заслушивание руководителей министерств, административных ведомств, иных органов государственной власти, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и мэрий городов Бишкека и Ош о выполнении вышеназванных планов мероприятий;
- обеспечить в средствах массовой информации проведение эффективной информационной и разъяснительной работы по проведению Года укрепления государственности в Кыргызской Республике.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел организационно-инспекторской работы и местного самоуправления и отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики, курирующие соответствующие министерства и административные ведомства.

Исполняющий обязанности	Ж. Сатыбалдиев

Приложение 1
 к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики
 от 24 марта 2014 года № 177

Состав
организационного комитета по проведению в 2014 году
Года укрепления государственности
в Кыргызской Республике

Премьер-министр Кыргызской Республики, председатель организационного комитета;
вице-премьер-министр Кыргызской Республики, координирующий вопросы межэтнических отношений, реформирования системы административно-территориального устройства республики; деятельности местных государственных администраций, а также органов местного самоуправления, заместитель председателя организационного комитета;
заведующий отделом организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики, ответственный секретарь организационного комитета;
Руководитель Аппарата Правительства – министр Кыргызской Республики;
директор Государственной кадровой службы Кыргызской Республики (по согласованию);
заведующий отделом государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата Президента Кыргызской Республики (по согласованию);
заведующий отделом государственного управления и кадровой работы Аппарата Правительства Кыргызской Республики;
министр юстиции Кыргызской Республики;
министр экономики Кыргызской Республики;
министр финансов Кыргызской Республики;
министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;
президент Национальной академии наук Кыргызской Республики;
директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;
директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при Правительстве Кыргызской Республики;
председатель Государственной комиссии по делам религий при Президенте Кыргызской Республики (по согласованию);
председатель Национального творческого союза писателей Кыргызской Республики (по согласованию).

Приложение 2
 к постановлению Правительства
 Кыргызской Республики
 от 24 марта 2014 года № 177

План мероприятий
по проведению Года укрепления государственности в
Кыргызской Республике
(В редакции постановления Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420, 15 января 2015 года № 10)
	№
п/п
	Задачи / Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители
	Ожидаемые результаты

	1. Упрочение основ государственности, укрепление правовой системы государства, укрепление законности, противодействия коррупции и борьбы с преступностью

	1 
	Проведение в сферах деятельности анализа действующего законодательства и внесение в Министерство юстиции предложений по устранению выявленных пробелов и недостатков, препятствующих эффективному выполнению задач, направленных на:
- устранение норм, содержащих потенциальные риски дестабилизации и дезорганизации власти, скрытые угрозы единству и целостности страны;
- искоренение корруп-ционных проявлений;
- обеспечение закон-ности;
- упрочение государст-венности;
- укрепление правовой системы государства
	Апрель
2014 года
	Министерства и ведомства, иные органы (по согласованию)
	Предложения и/или проекты нормативных правовых актов

	2 
	Обобщение предложе-ний государственных органов, проведение анализа действующего законодательства и Конституции Кыргызской Республики и на их основе разработка нормативных правовых актов, направленных на решение задач, изложенных в пункте 1 Плана мероприятий
	Май
2014 года
	МЮ
	Проекты нормативных правовых актов

	3 
	Анализ деятельности и принимаемых решений на предмет выявления имеющих место коррупционных рисков и проявлений

	Апрель
2014 года
	Министерства и ведомства, иные органы (по согласованию), полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Снижение уровня коррупцион-ных проявлений

	4 
	Совершенствование механизмов проведения внешней политики Кыргызской Республики.
	Март – апрель
2014 года
	МИД
	Развитие многосторон-него сотрудничест-ва, формирование условий для перехода на более качественный уровень сотрудничест-ва

	5 
	Проведение в учебных заведениях занятий на темы укрепления граж-данской позиции и содействия право-охранительным органам в борьбе с преступностью
	В течение года
	МВД, МОН, АГУПКР (по согласованию)
	Профилактика преступности среди несовершен-нолетних и молодежи

	6 
	Привлечение представителей гражданс-кого общества, вузов, ссузов, трудовых коллективов государственных организаций, учреждений и предприятий, средств массовой информации по обеспечению общественного порядка и проведению отдельных рейдовых мероприятий
	В течение года
	МВД
	Укрепление правопорядка, а также взаимодейст-вия органов внутренних дел с населением  

	7 
	Реализация комплекса мероприятий по противо-действию организованной преступности, незакон-ному обороту наркотичес-ких средств, розыску преступников, обнаружению и изъятию огнестрельного оружия
	Втечение года
	Генпрокуратура (по согласованию),МВД, ГКНБ, ГСКН, ГСИН,ГСБЭП, ГТС
	Укрепление правопорядка

	8 
	Разработка основных мероприятий по внедрению электронной системы регистрации и учета заявлений граждан «Электронная книга учета преступлений»
	II-IV кварталы 2014 года
	МВД
	Улучшение оперативного реагирования на преступления

	9 
	Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с наркотиками
	26 июня
2014 года

	ГСКН

	Пропаганда здорового образа жизни среди населения

	2. Формирование эффективного государственного управления по всей вертикали, достижение баланса и оптимального сочетания государственной власти и полномочий местного самоуправления

	10 
	Принятие и утверждение ведомственных планов мероприятий по выполнению Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  «Об утверждении Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы» от 18 декабря 2013 года № 3694-V
	Март-апрель
2014 года
	Министерства, ведомства,
иные органы (по согласованию), полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Эффектив-ность управления, успешное решение проблем экономичес-кого и соци-ального развития регионов

	11 
	Разработка проектов законов, направленных на исключение из законодательных актов положений, определяющих правовой статус, функции и полномочия государст-венных органов, функционирующих в системе исполнительной власти
	В течение года
	МЮ, министерства и ведомства
	Повышение эффективности деятельности исполнитель-ной ветви власти.
Создание эффективной системы «сдержек и противовесов»

	12 
	Совершенствование процедур подготовки и продвижения проектов решений государственных органов и механизмов экспертно-аналитического участия
	Май-июль
2014 года
	АПКР
	Повышение качества принимаемых решений, снижение их количества

	13 
	Разработка проекта документа, направленного на внедрение электронного управления в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Кыргызской Республики на 2014-2017 годы
	Апрель-май
2014 года
	МЭ, МТиК, МФ, ГКНБ
	Применение в государствен-ном управле-нии информацион-но коммуника-ционных технологий

	14 
	Разработка сбаланси-рованного набора критериев и показателей, процедуры проведения мониторинга и оценки деятельности органов местного самоуправления
	В течение года
	ГАМСУМО, ГАФКС,
Союз МСУ (по согласованию),
НПО (по согласованию)
	Мониторинг и оценка деятельности органов МСУ

	15 
	Внесение в Правитель-ство Кыргызской Респуб-лики проекта постанов-ления ПКР об осуществлении регулярного мониторинга и периодической оценки деятельности органов местного самоуправления
	В течение года
	ГАМСУМО, ГАФКС,
Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию)
	Мониторинг и оценка деятельности органов МСУ

	16 
	Разработка проекта постановления ПКР «Об утверждении Методики по проведению внутренней оценки работы подразделений государственных органов»
	Декабрь
2014 года
	МЭ
	Утверждение Методики по проведению внутренней оценки работы подразделений государствен-ных органов

	17 
	Оптимизация функций и полномочий территори-альных структур управле-ния государственных органов исполнительной власти
	В течение года
	АПКР
	Повышение эффективности деятельности территориаль-ных структур управления

	18 
	Разработка мер по совершенствованию меха-низмов взаимодействия местных государственных администраций с  министерствами,  ведомствами и их  территориальными структурами
	Апрель-май
2014 года
	АПКР
	Повышение ответственнос-ти кадров за исполнение возложенных обязанностей на региональном уровне

	19 
	Разработка типового Положения о местных государственных администрациях
	Апрель-май
2014 года 
	АПКР
	Повышение эффективности деятельности местных государствен-ных администра-ций

	20 
	Разработка Плана мероприятий по реализации Концепции административно-территориальной реформы
	Март-апрель
2014 года
	ГАМСУМО
	Формирование эффективной системы государствен-ного управления и местного самоуправле-ния 

	21 
	Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420

	22 
	Проведение инвентаризации всех собственных полномочий и функций органов местного самоуправления на предмет их эффективного исполнения и ресурсного обеспечения
	Сентябрь
2014 года
	ГАМСУМО, Минфин, Союз МСУ (по согласованию), НПО (но согласованию)
	Разграничение функций органов государствен-ной власти и МСУ

	23 
	Разработка единой типовой методологии по программам и стратегиям местного развития
	В течение года
	Минэкономики, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию)
	Обеспечение развития местных экономик

	24 
	Полнота ведения учета простаивающих предприятий, в том числе имеющих значительный вес в экономике отдельно взятых территорий, анализ их текущего состояния дел и принятие мер по их запуску 
	В течение года
	МЭ, Минэнергопром,
полпреды в областях, МГА,
ОМСУ
	Рост экономическо-го потенциала территорий

	25 
	Выработка механизмов сокращения необоснован-ных расходов органов местного самоуправления
	В течение года
	Минфин, ГАМСУМО, НКО (по согласованию)
	Совершенствование бюджетной и налоговой политики на местном уровне

	26 
	Завершение инвентари-зации муниципальной собственности, включая имеющиеся местные природные ресурсы на территориях айылных аймаков и городов
	В течение года
	ГАМСУМО, МСХМ, ПП ПКР в областях, МГА, органы МСУ (по согласованию)
	Создание условий и повышение эффективности управления ресурсами местных сообществ

	27 
	Создание условий для формирования прозрачного рынка муниципальной недвижимости путем опубликования информации о сделках с ним на веб-ресурсах ГРС
	Июль
2014 года
	ГРС, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), органы МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию)
	Создание условий и повышение эффективности управления ресурсами местных сообществ

	28 
	Разработка и внесение дополнения и изменения в соответствующие нормативные правовые акты в части взаимоотношений между органами местного самоуправления и горнодобывающими кампаниями
	В течение года
	Минэкономики, Минфин, ГНС, ГАГМР, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию)
	Создание условий и повышение эффективности управления ресурсами местных сообществ

	29 
	Проведение конкурса «Самый лучший айыл окмоту»
	IV квартал
2014 года
	ГАМСУМО, ОМСУ
	Повышение мотивации айыл окмоту

	30 
	Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 15 января 2015 года № 10

	31 
	Разработка и представление на рассмотрение Правительства КР предложений по изменению тарифной политики для сельских товаропроизводителей и лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью с целью обеспечения их минимальными гарантиями государственного пенсионного обеспечения в старости
	Июнь
2014 года







	Соцфонд
(по согласованию)
	 Выравнивание ставки тарифов страховых взносов по государственному социальному страхованию для всех категорий застрахованных граждан республики, в целях устранения существующих перераспределительных моментов в действующей пенсионной системе

	32 
	Разработка предложений по оптимизации расходов республиканского бюджета на пенсионное обеспечение
	Октябрь
2014 года 
	Соцфонд

	 Повышение эффективности и адресности расходов республикан-ского бюджета на пенсионное обеспечение

	33 
	Разработка предложений по изменению политики назначения и индексации пенсии в целях усиления страхового принципа
	Декабрь
2014 года

	Соцфонд

	 Повышение справедливости и эффективности системы пенсионного страхования

	34 
	Разработка проекта Договора между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией и о сотрудничестве в области социального страхования
	Ноябрь
2014 года 
	Соцфонд

	 Обеспечение равных прав граждан Кыргызской Республики и Российской Федерации в области пенсионного социального страхования

	3. Создание условий для прихода в систему управления высококвалифицированных кадров нового поколения, повышения профессионального уровня и ответственности государственных и муниципальных служащих

	35 
	Разработка новой редакции Закона Кыргызской Республики «О государственной и муниципальной службе»
	Второе полугодие
2014 года
	ГКС (по согласованию)
	Регламентация основ организации государствен-ной и муниципаль-ной службы

	36 
	Разработка проекта Кодекса этики государст-венных и муниципальных служащих
	Апрель
2014 года
	ГКС
(по согласованию)
	Регламентациянорм этики государствен-ных и муниципаль-ных служащих

	37 
	Внесение предложений, направленных на создание условий для прихода в систему управления высококвалифицирован-ных кадров нового поколения

	В течение года
	ГКС (по согласованию),  ГАМСУМО 
	Укрепление кадрового потенциала системы государствен-ной и муниципаль-ной службы

	38 
	Разработка проекта постановления ПКР «Об утверждении показателей оценки деятельности руко-водителей государствен-ных органов и органов местного самоуправления»
	Декабрь
2014 года
	МЭ
	Утверждение показателей оценки деятельности руководителей государствен-ных органов и органов местного самоуправле-ния

	39 
	Проведение оценки деятельности государст-венных и муниципальных служащих с использова-нием ключевых показате-лей эффективности согласно положению, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 июня 2013 года № 383
	Ежеквар-тально,
ежегодно
	Министерства, ведомства, ОМСУ
	Повышение результатив-ности деятельности государствен-ных и муниципаль-ных служащих


	40 
	Оптимизация взаимодействия государственных органов в вопросах совершенст-вования аттестации, поступления на службу, резерва, обучения муниципальных служащих
	Апрель
2014 года
	ГКС (по согласованию), ГАМСУМО, АГУПКР (по согласованию)
	Усиление роли и ответствен-ности муниципаль-ных служащих

	41 
	Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 15 января 2015 года № 10

	42 
	Формирование внутренних резервов кадров на замещение административных государственных и муниципальных должностей
	В течение года
	Министерства,  ведомства, ГАМСУМО, полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Укрепление кадрового потенциала государствен-ной и муниципаль-ной службы

	4. Преодоление разрушительных для государства тенденцийв межрегиональной, межэтнической и религиозной сферах, предотвращение политического экстремизма

	43 
	Организация серии теле- и радиопередач по вопросам сохранения и возрождения культурного наследия кыргызского народа и других народностей, проживающих в Кыргызстане
	В течение года
	МКИТ, ОТРК (по согласованию), ЭлТР (по согласованию), региональные телерадиостан-ции (по согласованию)
	Рост информиро-ванности граждан о культурном наследии кыргызского народа и других народностей, проживающих в Кыргызстане

	44 
	Организация  курсов переподготовки  и повышения квалификации кадров государственной и муниципальной службы по управлению этническим  многообразием
	I квартал
2014 года
	ГКС (по согласованию)
	Укрепление единства народа

	45 
	Внесение изменений в  критерии оценки деятельности  государственных и муниципальных служащих в области полиэтнических сообществ
	I квартал
2014 года
	ГКС (по согласованию)
	Укрепление единства народа

	46 
	Проведение семинаров, “круглых столов”, акций, фестивалей, пропагандирующих идеи толерантности и единства народа
	В течение года
	ГАМСУМО, полпреды в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, МГА
	Укрепление единства народа

	47 
	Проведение в республике фестивалей, конкурсов, посвященных Году укрепления государственности   


	В соответ-ствии с отдельным планом
	МКИТ, полпреды в областях, мэрии городов Бишкек и Ош, МГА
	Укрепление единства народа

	48 
	Организация и проведение семинаров-совещаний с руководителями религиозных организаций и конфессий по укреплению государственности
	В течение года
	Госкомиссия по делам религий (по согласованию), ДУМК (по согласованию),
полпреды в областях,  полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Предупрежде-ние религиозного экстремизма

	5. Повышение уровня доверия к государству, государственным органам и органам местного самоуправления, обеспечение сопричастности и активного вовлечения институтов гражданского общества и граждан в процесс укрепления государственности

	49 
	Организация и обеспечение выпуска периодических изданий (газета, журнал, информационный буклет, проспект, брошюры), освещающих вопросы государственной и муниципальной службы
	В течение года
	ГКС (по согласованию),
ГАМСУМО
	Повышение прозрачности государствен-ной и муниципаль-ной службы

	50 
	Разработка проекта Положения об общественных наблюдательных советах при государственных органах исполнительной власти
	II квартал
2014 года
	АПКР
	Повышение эффективности и прозрачности деятельности государствен-ных органов

	51 
	Разработка, обсуждение с органами местного самоуправления и утверж-дение типового Устава местного сообщества, с последующей рекомендацией местным сообществам
	Июнь
2014 года
	ГАМСУМО, органы МСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию)
	Развитие подотчетности органов МСУ за результаты деятельности перед местным сообществом

	52 
	Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 24 июля 2014 года № 420

	53 
	Активизация работы «общественных приемных» и «телефонов доверия»
	В течение года
	Министерства и ведомства
	Усиление «обратной связи» с населением

	6. Улучшение качества оказываемых населению государственных и муниципальных услуг

	54 
	Продвижение в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах»
	Первое полугодие
	МЭ, полномочное представитель-ство ПКР в ЖК КР
	Установление основных принципов предоставле-ния государствен-ных и муниципаль-ных услуг.
Регулирование правоотноше-ний в данной сфере между исполнителями и потребителями услуг

	55 
	Разработка проекта постановления Правитель-ства Кыргызской Респуб-лики «О Типовом административном регламенте предоставления государственных услуг»
	В течение года
	МЭ
	Разработка на основании утвержденного Типового администра-тивного регламента проектов администра-тивных регламентов наиболее востребован-ных государствен-ных услуг, включенных в Реестр государствен-ных услуг с целью упорядочения и оптимизации администра-тивно- управленчес-ких и иных действий, совершаемых в процессе их предоставле-ния

	56 
	Разработка стандартов государственных услуг, оказываемых государственными органами Кыргызской Республики
	В течение года
	МЭ
	Утверждение стандартов государствен-ных услуг

	57 
	Внесение на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проектов постановлений ПКР «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85
	В течение года 
	МЭ
	Формирование действенного Реестра государствен-ных услуг  

	58 
	Подготовка и внесение на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики проектов ПКР:
 - реестра базовых муниципальных услуг;
 - типового стандарта муниципальной услуги;
 - положения о порядке формирования реестра муниципальных услуг.
	Апрель
2014 года
	ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию)
	Улучшение качества и доступности муниципаль-ных услуг

	59 
	Внедрение электронной заявки на получение государственной услуги
	В течение года
	МЭ (свод), министерства, ведомства
	Упрощение доступа к государствен-ным услугам и сокращение временных издержек

	60 
	Разработка и внесение на утверждение Правительства Кыргызской Республики проектов стандартов муниципальных услуг, входящих в Базовый реестр
	В течение года
	ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию)
	Улучшение качества и доступности муниципаль-ных услуг

	61 
	Разработка и принятие типового положения (руководства) о мониторинге качества муниципальных услуг, с предоставлением ежегодного отчета
	В течение года
	ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию)
	Улучшение качества и доступности муниципаль-ных услуг

	62 
	Размещение информации в СМИ и информационных стендов в местах оказания государственных и муниципальных услуг, указанием перечня и стандартов 
	В течение года
	Министерства и ведомства, ОМСУ
	Повышение информиро-ванности граждан об оказываемых государствен-ных и муниципаль-ных услугах

	63 
	Внедрение упрощенной подачи налоговой отчетности налогоплательщиками в электронной форме, через веб-сайт, на бесплатной основе
	Октябрь
2014 года
	ГНС
	Снижение коррупцион-ных проявлений

	64 
	Расширение сферы применения системы оплаты налоговых платежей в бюджет в безналичной форме, путем перечисления денежных средств через платежные терминалы
	Июль
2014 года
	ГНС
	Снижение коррупцион-ных проявлений

	65 
	Создание единой информационной системы рынка труда
	IV квартал
2014 года
	МТММ
	Повышение качества и эффективности работы служб занятости по предоставле-нию услуг в сфере занятости и миграции

	66 
	Расширение дипломатического и консульского присутствия Кыргызской Республики за рубежом. Подготовка и подписание консульских конвенций. Расширение видов консульских услуг
	В течение года
	МИД
	Улучшение работы по защите интересов граждан Кыргызской Республики

	67 
	Внедрение системы «электронный консул»
	Согласно отдельному плану
	МИД
	Возможность широкого дос-тупа граждан для получения качественных государствен-ных услуг, расширение гласности деятельности МИД, повышение дисциплины и ответствен-ности сотрудников МИД

	7. Укрепление объединяющей роли государственного языка

	68 
	Организация мероприятий ко Дню государственного языка и Дню независимости Кыргызской Республики
	Август – сентябрь
2014 года
	Нацкомиссия по госязыку (по согласованию), министерства и ведомства, полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Повышение объединяющей роли государствен-ного языка

	69 
	Организация курсов по изучению государствен-ного языка и ведению делопроизводства на государственном языке для сотрудников государствен-ных и муниципальных органов
	Постоянно
	Министерства и ведомства, полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Владение государствен-ными и муниципаль-ными служащими кыргызским языком в объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанностей

	70 
	Проведение региональных и республиканской олимпиады по кыргызскому языку
	В течение года
	МОН,
полпреды в областях, мэрии городов Бишкек и Ош
	Повышение объединяющей роли государствен-ного языка

	71 
	Проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение государственной языковой политики
	В течение года
	МКИТ, Нацкомиссия по госязыку (по согласованию)
	Повышение объединяющей роли государствен-ного языка

	8. Пропаганда идей укрепления государственности, воспитание гражданского патриотизма, повышение правовой культуры граждан

	72 
	Предоставление и оформление мест для размещения наглядных информационно-пропагандистских материалов, посвященных Году укрепления государственности (билборды, баннеры, растяжки, стенды, лозунги) 
	Июль
2014 года
	Полпреды в областях,
мэрии городов Бишкек и Ош, МГА,
мэрии городов, айыл окмоту
	Укрепление у населения чувства патриотизма


	73 
	Проведение научно-практической конференции, посвященной Году укрепления государственности
	Август
2014 года
	НАН
(по согласованию)
	Пропаганда истории становления государствен-ности, достижений страны с периода обретения независимости

	74 
	Активизация работы и проведение мероприятий среди кыргызской диаспоры за рубежом
	В течение года
	МИД
	Популяриза-ция идеи «Одна страна - один народ», укрепление патриотизма, сохранение национальной самобытности, государствен-ности

	75 
	Сбор и систематизация исторических материалов в архивных и исторических учреждениях КНР и РФ 
	В течение
года
	МИД
	Оказание содействия в составлении научного плана по изучению истории кыргызов и Кыргызстана

	76 
	Организация и проведение национальных слушаний о положении детей в Кыргызской Республике
	Март-июнь
2014 года
	Минсоцразвития
	Подготовка ежегодного доклада в ООН о положении детей в Кыргызской Республике. Разработка дорожной карты по вопросам семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

	77 
	Организация и проведение конференции «Крепкая семья – крепкое государство»
	Ноябрь
2014 года
	Минсоцразвития
	Выработка и принятие Концепции по укреплению семьи. Пропаганда идей укрепления государствен-ности, воспитание гражданского патриотизма, повышение правовой культуры граждан

	78 
	Проведение молодежных патриотических акций по пропаганде государственных символов
	В течение года
	МТММ
	Патриотичес-кое и духовное развитие молодежи

	79 
	Проведение научно-практической конференции по актуальным проблемам в сфере молодежной политики
	В течение года
	МТММ
	Повышение уровня гражданского и патриотичес-кого воспитания

	80 
	Проведение спортивно-массовых мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся средних, средне-специальных и высших учебных заведений («Зарница», нормативные основы физического воспитания населения, спартакиады)
	В течение года
	МОН, МТММ, МО, ГАФКС, ГПС, полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Патриотичес-кое воспитание молодежи

	81 
	Проведение республиканского конкурса эссе среди учеников старших классов на тему «2014 год - Год укрепления кыргызской государственности»
	В течение года
	МОН
	Рост осознания учащимися общеобразо-вательных школ важности укрепления государствен-ности

	82 
	Организация и проведение конкурсов, посвященных Году укрепления государственности, на темы:
- лучшее произведение художественной литературы;
- лучший художественный и документальный фильм;
- лучшая театральная постановка
	В течение года
	МКИТ

	Повышение уровня патриотизма

	83 
	Чествование лиц, внесших значительный вклад в укрепление государственности, в развитие отрасли или отдельно взятых территорий
	В течение года
	Министерства и ведомства, полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Оценка вклада
в развитие отрасли или отдельно взятых территорий

	84 
	Проведение в коллективах конкурсов «Лучший работник» (аппарата, департамента, учреждения, организации, предприятия)

	В течение года
	Министерства и ведомства,
иные органы (по согласованию), полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Моральная и материальная поддержка сотрудников, показывающих лучшие результаты на протяжении трудовой карьеры

	85 
	Организация и проведение туристического фестиваля «Всемирные Игры Кочевников»

	Сентябрь
2014 года

	МКИТ


	Пропаганда и популяризация Кыргызстана за рубежом


	86 
	Организация и проведение выставок промышленных и продовольственных товаров и сувенирной продукции, с использованием государственной символики
	В течение года
	Полпреды в областях, МГА, мэрии городов Бишкек и Ош,
мэрии городов
	Увеличение  сбыта продукции местных производите-лей

	87 
	Проведение благотворительных акций, адресной поддержки социально уязвимым слоям населения
	Октябрь-ноябрь
2014 года
	Полпреды в областях, МГА, ОМСУ
	Пропаганда и популяризация  кыргызской государствен-ности


	88 
	Организация и проведение
ярмарки-выставки достижений в науке и технике молодых талантов «Достижения молодых – вклад в развитие Кыргызстана»
	В течение года
	МОН, МТММ
	

	89 
	Создание фонда записей на
электронных носителях
художественно-патриотических
литературных и музыкальных
произведений, а также
образовательных программ по развитию кыргызской государственности
	Ноябрь
2014 года
	МКИТ, МОН
	Сохранение и приумножение культурного наследия


	90 
	Демонстрация фильмов, посвященных развитию
кыргызской государственности

	Сентябрь – октябрь
2014 года
	МКИТ, ОТРК (по согласованию), «ЭлТР», региональные телестанции (по согласованию)
	Пропаганда и популяризация  кыргызской государствен-ности


	91 
	Издание государственных знаков
почтовой оплаты, посвященных
кыргызской государственности
	В течение года
	ГП «Кыргызмаркасы»
	Пропаганда и популяризация  кыргызской государствен-ности


	92 
	Проведение конкурса патриотических песен
«Биз-кыргызстандыкпыз»
	Октябрь
2014 года

	МКИТ
	Пропаганда и популяризация  кыргызской государствен-ности

	93 
	Проведение научно-практических конференций в вузах на тему становления кыргызской государственности, укрепления связей между учеными разных стран и подготовки молодых специалистов,  изучающих историческое и культурное наследие Кыргызстана
	В течение года
	МОН,
НАН
(по согласованию)
	Пропаганда и популяризация  кыргызской государствен-ности


	94 
	Создание в городах, областных и районных центрах парков и садов, приуроченных к Году укрепления государственности
	В течение года
	Полпреды в областях, МГА
	Пропаганда и популяризация  кыргызской государствен-ности


	95 
	Проведение мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования Кара-Киргизской Автономной области в составе РСФСР (научно-практическая конференция и семинары, государственная лотерея «Кыргызстан»)
	В течение года

	МКИТ, Минфин, Госфиннадзор
	Повышение осведомлен-ности населения о развитии кыргызской государствен-ности

	96 
	Проведение меропри-ятий, посвященных 20-летию со дня утверждения Государственного герба Кыргызской Республики (1994)
	В течение года

	МКИТ
	Повышение осведомлен-ности населения о развитии кыргызской государствен-ности

	97 
	Восстановление клавиров и партитур кыргызских классических произведений

	Декабрь
2014 года

	МКИТ

	Пропаганда и популяризация  кыргызской государствен-ности

	98 
	Проведение инвентари-зации фондов районных музеев

	В течение года

	МКИТ
	Пропаганда и популяризация  кыргызской государствен-ности

	99 
	Проведение дней культуры Кыргызской Республики за рубежом
	В течение года
	МКИТ, МИД
	Пропаганда и популяризация  кыргызской культуры


	100 
	Формирование районных, областных, городских и республиканских комиссий для поощрения граждан и общественных объединений в номинациях «Лучший общественно-профилактический центр», «Лучший Суд Аксакалов», «Лучший отряд добровольной народной дружины», «Лучший юный друг милиции», по результатам внесенного ими вклада в обеспечение общественного порядка и профилактику правонарушений
	Ежегодно
	МВД
	Поощрение граждан и общественных объединений



Глоссарий:

АГУПКР – Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
АПКР – Аппарат Правительства Кыргызской Республики
ГАМСУМО – Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
Генпрокуратура – Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГКС – Государственная кадровая служба Кыргызской Республики
ГНС – Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГПС – Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
ГСБЭП - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики
ГСКН - Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики
МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МГА – местные государственные администрации Кыргызской Республики
МИД – Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МТММ - Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики
МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики
НАН – Национальная академия наук Кыргызской Республики
Нацкомиссия по госязыку – Национальная комиссия по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики
ОМСУ – органы местного самоуправления Кыргызской Республики полпреды в областях – полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
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