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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от
 5 июня 2014 года № 313

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2010 года № 342
Об утверждении Стратегии развития таможенной службы
Кыргызской Республики на 2011-2013 годы и Плана
мероприятий по реализации Стратегии развития таможенной
службы Кыргызской Республики на 2011-2013 годы

(В редакции постановлений Правительства КР от
1 июня 2011 года № 274, 11 февраля 2013 года № 63,
5 марта 2013 года № 105)

В целях реформирования и модернизации таможенной службы Кыргызской Республики, а также создания условий содействия внешней торговле, для развития ключевых экспортоориентированных направлений экономики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Стратегию развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2011-2013 годы (далее - Стратегия);
- План мероприятий по реализации Стратегии развития таможенной службы Кыргызской Республики на 2011-2013 годы (далее - План мероприятий).
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления:
- принять меры по реализации Стратегии;
- оказать содействие в привлечении предусмотренных законодательством источников и средств финансирования для реализации Стратегии;
- ежеквартально представлять в Государственную таможенную службу при Правительстве Кыргызской Республики информацию о ходе реализации Плана мероприятий.
3. Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики ежеквартально представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Стратегии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр	А. Атамбаев

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики от
 30 декабря 2010 года № 342

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии развития таможенной
службы Кыргызской Республики на 2011-2013 годы

(В редакции постановлений Правительства КР от
1 июня 2011 года № 274, 11 февраля 2013 года № 63,
5 марта 2013 года № 105)

┌──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┐
│№ │Задачи │Мероприятия│   Действия   │Сроки │Ресурсы│Исполнители│Результаты │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│                           1. Таможенные процедуры                          │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│1 │Оптими-│1) Разгра- │Создание      │До 1  │В      │ГТС, ГПС   │Оптимизация│
│  │зация  │ничение    │межведомствен-│февра-│преде- │(по        │функций и  │
│  │функций│функций    │ной рабочей   │ля    │лах    │согласова- │определение│
│  │тамо-  │таможенной │группы по     │2011  │бюджета│нию)       │ответствен-│
│  │женной │службы и   │выработке     │года  │       │           │ности на   │
│  │службы │пограничных│согласованных │      │       │           │таможенной │
│  │на     │войск на   │предложений по│      │       │           │границе    │
│  │тамо-  │государст- │пересмотру    │      │       │           │           │
│  │женной │венной и   │функций и     │      │       │           │           │
│  │границе│таможенной │задач ГТС и ПВ│      │       │           │           │
│  │       │границе    │ГКНБ;         │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка и│До 1  │В      │ГТС, ГПС   │Оптимизация│
│  │       │           │внесение в    │июля  │преде- │(по        │функций и  │
│  │       │           │Жогорку Кенеш │2011  │лах    │согласова- │определение│
│  │       │           │Кыргызской    │года  │бюджета│нию)       │ответствен-│
│  │       │           │Республики    │      │       │           │ности на   │
│  │       │           │проектов      │      │       │           │таможенной │
│  │       │           │законов о     │      │       │           │границе    │
│  │       │           │внесении      │      │       │           │           │
│  │       │           │дополнений и  │      │       │           │           │
│  │       │           │изменений в   │      │       │           │           │
│  │       │           │Таможенный    │      │       │           │           │
│  │       │           │кодекс КР и   │      │       │           │           │
│  │       │           │другие        │      │       │           │           │
│  │       │           │нормативные   │      │       │           │           │
│  │       │           │правовые акты │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Осущест-│Разработка    │До 1  │В      │ГТС, ГПС   │Оптимизация│
│  │       │вление     │проекта       │июля  │преде- │(по        │функций и  │
│  │       │всесторон- │постановления │2011  │лах    │согласова- │определение│
│  │       │него       │Правительства │года  │бюджета│нию)       │ответствен-│
│  │       │анализа и  │Кыргызской    │      │       │           │ности на   │
│  │       │выработка  │Республики "О │      │       │           │таможенной │
│  │       │предложений│внесении      │      │       │           │границе    │
│  │       │по         │изменений в   │      │       │           │           │
│  │       │определению│Положение о   │      │       │           │           │
│  │       │админист-  │пунктах       │      │       │           │           │
│  │       │ратора     │пропуска через│      │       │           │           │
│  │       │пунктов    │государствен- │      │       │           │           │
│  │       │пропуска   │ную границу   │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики,   │      │       │           │           │
│  │       │           │утвержденное  │      │       │           │           │
│  │       │           │постановлением│      │       │           │           │
│  │       │           │Правительства │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики от │      │       │           │           │
│  │       │           │7 октября 2004│      │       │           │           │
│  │       │           │года № 739", а│      │       │           │           │
│  │       │           │также других  │      │       │           │           │
│  │       │           │нормативных   │      │       │           │           │
│  │       │           │правовых      │      │       │           │           │
│  │       │           │актов,        │      │       │           │           │
│  │       │           │регулирующих  │      │       │           │           │
│  │       │           │статус        │      │       │           │           │
│  │       │           │пунктов       │      │       │           │           │
│  │       │           │пропуска и    │      │       │           │           │
│  │       │           │внесение на   │      │       │           │           │
│  │       │           │утверждение в │      │       │           │           │
│  │       │           │Правительство │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики    │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │3) Перес-  │Создание      │До 1  │В      │Аппарат    │Оптимизация│
│  │       │мотр       │межведомствен-│февра-│преде- │Правитель- │функций и  │
│  │       │функций по │ной рабочей   │ля    │лах    │ства, ГТС, │определение│
│  │       │выявлению, │группы по     │2011  │бюджета│ГПС,       │ответствен-│
│  │       │предупреж- │пересмотру    │года  │       │ГСФП (по   │ности на   │
│  │       │дению и    │функций по    │      │       │согласова- │таможенной │
│  │       │пресечению │выявлению,    │      │       │нию), МВД  │границе    │
│  │       │преступле- │предупреждению│      │       │           │           │
│  │       │ний и      │и пресечению  │      │       │           │           │
│  │       │правонару- │преступлений и│      │       │           │           │
│  │       │шений в    │правонарушений│      │       │           │           │
│  │       │сфере      │в сфере       │      │       │           │           │
│  │       │таможенного│таможенного   │      │       │           │           │
│  │       │дела       │дела;         │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка и│До 1  │В      │Аппарат    │Оптимизация│
│  │       │           │внесение в    │июля  │преде- │Правитель- │функций и  │
│  │       │           │Жогорку Кенеш │2011  │лах    │ства, ГТС, │определение│
│  │       │           │Кыргызской    │года  │бюджета│ГПС,       │ответствен-│
│  │       │           │Республики    │      │       │ГСФП (по   │ности на   │
│  │       │           │проектов      │      │       │согласова- │таможенной │
│  │       │           │законов о     │      │       │нию), МВД  │границе    │
│  │       │           │внесении      │      │       │           │           │
│  │       │           │изменений и   │      │       │           │           │
│  │       │           │дополнений в  │      │       │           │           │
│  │       │           │Таможенный    │      │       │           │           │
│  │       │           │кодекс        │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики,   │      │       │           │           │
│  │       │           │Закон         │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики "О │      │       │           │           │
│  │       │           │государствен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ной границе", │      │       │           │           │
│  │       │           │Уголовный     │      │       │           │           │
│  │       │           │кодекс        │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики,   │      │       │           │           │
│  │       │           │Уголовно-про- │      │       │           │           │
│  │       │           │цессуальный и │      │       │           │           │
│  │       │           │Гражданский   │      │       │           │           │
│  │       │           │процессуальный│      │       │           │           │
│  │       │           │кодексы       │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики,   │      │       │           │           │
│  │       │           │Кодекс        │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики об │      │       │           │           │
│  │       │           │административ-│      │       │           │           │
│  │       │           │ной           │      │       │           │           │
│  │       │           │ответствен-   │      │       │           │           │
│  │       │           │ности;        │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка  │В     │В      │Аппарат    │Оптимизация│
│  │       │           │проектов      │двух- │преде- │Правитель- │функций и  │
│  │       │           │постановлений │месяч-│лах    │ства, ГТС, │определение│
│  │       │           │Правительства │ный   │бюджета│ГПС,       │ответствен-│
│  │       │           │Кыргызской    │срок  │       │ГСФП (по   │ности на   │
│  │       │           │Республики о  │после │       │согласова- │таможенной │
│  │       │           │внесении      │утвер-│       │нию), МВД  │границе    │
│  │       │           │изменений и   │ждения│       │           │           │
│  │       │           │дополнений в  │проек-│       │           │           │
│  │       │           │положения о   │тов   │       │           │           │
│  │       │           │Государствен- │зако- │       │           │           │
│  │       │           │ной таможенной│нов, в│       │           │           │
│  │       │           │службе при    │соот- │       │           │           │
│  │       │           │Правительстве │вет-  │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │ствии │       │           │           │
│  │       │           │Республики, ПВ│с аб- │       │           │           │
│  │       │           │ГКНБ и других │зацами│       │           │           │
│  │       │           │правоохрани-  │вторы-│       │           │           │
│  │       │           │тельных       │ми    │       │           │           │
│  │       │           │органов и     │под-  │       │           │           │
│  │       │           │внесение на   │пунк- │       │           │           │
│  │       │           │утверждение в │тов 1)│       │           │           │
│  │       │           │Правительство │и 3)  │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │пункта│       │           │           │
│  │       │           │Республики    │1     │       │           │           │
│  │       │           │              │Плана │       │           │           │
│  │       │           │              │мероп-│       │           │           │
│  │       │           │              │риятий│       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│2 │Оптими-│1) Передача│Разработка и  │В     │В      │Аппарат    │Упрощение  │
│  │зация  │функций по │внесение на   │2-ме- │преде- │Правитель- │процедур   │
│  │проце- │первичному │утверждение в │сячный│лах    │ства, МЭР, │при        │
│  │дур    │докумен-   │Правительство │срок  │бюджета│ГТС, МЗ,   │перемещении│
│  │переме-│тальному   │Кыргызской    │после │       │МСХ, МТиК, │товаров    │
│  │щения  │контролю и │Республики    │приня-│       │Совет по   │через      │
│  │товаров│регистрации│проекта       │тия   │       │развитию   │пункты     │
│  │по     │таможенной │постановления │Жогор-│       │бизнеса и  │пропуска с │
│  │принци-│службе от  │Правительства │ку    │       │инвестициям│осуществле-│
│  │пу     │ГКО в      │Кыргызской    │Кене- │       │при        │нием       │
│  │"Одна  │пунктах    │Республики "О │шем   │       │Правитель- │регистрации│
│  │оста-  │пропуска на│некоторых     │Кыргы-│       │стве КР (по│и          │
│  │новка" │государст- │вопросах      │зской │       │согласова- │первичного │
│  │       │венной     │осуществления │Респу-│       │нию), ГТЦ, │докумен-   │
│  │       │границе    │государствен- │блики │       │ЮСАИД (по  │тального   │
│  │       │           │ными          │проек-│       │согласова- │контроля   │
│  │       │           │контролирующи-│тов   │       │нию)       │одним      │
│  │       │           │ми органами   │зако- │       │           │органом    │
│  │       │           │своих функций │нов,  │       │           │           │
│  │       │           │в пунктах     │ука-  │       │           │           │
│  │       │           │пропуска на   │занных│       │           │           │
│  │       │           │государствен- │в     │       │           │           │
│  │       │           │ной границе   │абзаце│       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │треть-│       │           │           │
│  │       │           │Республики";  │ем    │       │           │           │
│  │       │           │              │под-  │       │           │           │
│  │       │           │              │пункта│       │           │           │
│  │       │           │              │1     │       │           │           │
│  │       │           │              │пункта│       │           │           │
│  │       │           │              │2     │       │           │           │
│  │       │           │              │насто-│       │           │           │
│  │       │           │              │ящего │       │           │           │
│  │       │           │              │Плана │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- проведение  │До 1  │В      │Аппарат    │Упрощение  │
│  │       │           │пилотного     │октяб-│преде- │Правитель- │процедур   │
│  │       │           │проекта по    │ря    │лах    │ства, МЭР, │при        │
│  │       │           │осуществлению │2011  │бюджета│ГТС, МЗ,   │перемещении│
│  │       │           │первичного    │года  │       │МСХ, МТиК, │товаров    │
│  │       │           │документально-│      │       │Совет по   │через      │
│  │       │           │го контроля и │      │       │развитию   │пункты     │
│  │       │           │регистрации   │      │       │бизнеса и  │пропуска с │
│  │       │           │перемещаемых  │      │       │инвестициям│осуществле-│
│  │       │           │товаров       │      │       │при        │нием       │
│  │       │           │таможенной    │      │       │Правитель- │регистрации│
│  │       │           │службой в     │      │       │стве (по   │и          │
│  │       │           │пунктах       │      │       │согласова- │первичного │
│  │       │           │пропуска      │      │       │нию), ГТЦ, │докумен-   │
│  │       │           │"Ак-Жол" и    │      │       │ЮСАИД (по  │тального   │
│  │       │           │"Ак-Тилек";   │      │       │согласова- │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │нию)       │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка и│До 1  │В      │Аппарат    │Упрощение  │
│  │       │           │внесение в    │июля  │преде- │Правитель- │процедур   │
│  │       │           │Жогорку Кенеш │2011  │лах    │ства, МЭР, │при        │
│  │       │           │Кыргызской    │года  │бюджета│ГТС, МЗ,   │перемещении│
│  │       │           │Республики    │      │       │МСХ, МТиК, │товаров    │
│  │       │           │проектов      │      │       │Совет по   │через      │
│  │       │           │законов о     │      │       │развитию   │пункты     │
│  │       │           │внесении      │      │       │бизнеса и  │пропуска с │
│  │       │           │изменений и   │      │       │инвестициям│осуществле-│
│  │       │           │дополнений в  │      │       │при        │нием       │
│  │       │           │законы        │      │       │Правитель- │регистрации│
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │стве (по   │и          │
│  │       │           │Республики "О │      │       │согласова- │первичного │
│  │       │           │ветеринарии", │      │       │нию), ГТЦ, │докумен-   │
│  │       │           │"О карантине  │      │       │ЮСАИД (по  │тального   │
│  │       │           │растений";    │      │       │согласова- │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │нию)       │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- проведение  │В     │В      │ГТС, МЗ,   │Упрощение  │
│  │       │           │мероприятий по│2-ме- │преде- │МСХ, МТиК, │процедур   │
│  │       │           │обучению      │сячный│лах    │ГТЦ и      │при        │
│  │       │           │сотрудников   │срок  │бюджета│ЮСАИД (по  │перемещении│
│  │       │           │таможенной    │после │       │согласова- │товаров    │
│  │       │           │службы        │приня-│       │нию)       │через      │
│  │       │           │осуществлению │тия   │       │           │пункты     │
│  │       │           │первичного    │Жогор-│       │           │пропуска с │
│  │       │           │документально-│ку    │       │           │осуществле-│
│  │       │           │го контроля и │Кене- │       │           │нием       │
│  │       │           │регистрации в │шем   │       │           │регистрации│
│  │       │           │пунктах       │Кыргы-│       │           │и          │
│  │       │           │пропуска.     │зской │       │           │первичного │
│  │       │           │Организация   │Респу-│       │           │докумен-   │
│  │       │           │информационно-│блики │       │           │тального   │
│  │       │           │го обмена     │проек-│       │           │контроля   │
│  │       │           │между         │тов   │       │           │одним      │
│  │       │           │таможенной    │зако- │       │           │органом    │
│  │       │           │службой и ГКО │нов,  │       │           │           │
│  │       │           │              │ука-  │       │           │           │
│  │       │           │              │занных│       │           │           │
│  │       │           │              │в     │       │           │           │
│  │       │           │              │абзаце│       │           │           │
│  │       │           │              │треть-│       │           │           │
│  │       │           │              │ем    │       │           │           │
│  │       │           │              │под-  │       │           │           │
│  │       │           │              │пункта│       │           │           │
│  │       │           │              │1     │       │           │           │
│  │       │           │              │пункта│       │           │           │
│  │       │           │              │2     │       │           │           │
│  │       │           │              │насто-│       │           │           │
│  │       │           │              │ящего │       │           │           │
│  │       │           │              │Плана │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Органи- │Проведение    │До 1  │В      │МТиК, ГТС  │Упрощение  │
│  │       │зация      │инвентаризации│марта │преде- │           │процедур   │
│  │       │передачи   │весового      │2011  │лах    │           │при        │
│  │       │данных в   │оборудования в│года  │бюджета│           │перемещении│
│  │       │МТиК по    │таможенной    │      │       │           │товаров    │
│  │       │весовому   │службе и МТиК;│      │       │           │через      │
│  │       │контролю   │              │      │       │           │пункты     │
│  │       │           │              │      │       │           │пропуска с │
│  │       │           │              │      │       │           │осуществле-│
│  │       │           │              │      │       │           │нием       │
│  │       │           │              │      │       │           │регистрации│
│  │       │           │              │      │       │           │и          │
│  │       │           │              │      │       │           │первичного │
│  │       │           │              │      │       │           │докумен-   │
│  │       │           │              │      │       │           │тального   │
│  │       │           │              │      │       │           │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │           │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- проведение  │До 1  │В      │МТиК, ГТС  │Упрощение  │
│  │       │           │пилотного     │июля  │преде- │           │процедур   │
│  │       │           │проекта по    │2011  │лах    │           │при        │
│  │       │           │передаче      │года  │бюджета│           │перемещении│
│  │       │           │весового      │      │       │           │товаров    │
│  │       │           │контроля      │      │       │           │через      │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │пункты     │
│  │       │           │службе в      │      │       │           │пропуска с │
│  │       │           │пунктах       │      │       │           │осуществле-│
│  │       │           │пропуска      │      │       │           │нием       │
│  │       │           │"Чон-Капка" и │      │       │           │регистрации│
│  │       │           │"Кызыл-Кия";  │      │       │           │и          │
│  │       │           │              │      │       │           │первичного │
│  │       │           │              │      │       │           │докумен-   │
│  │       │           │              │      │       │           │тального   │
│  │       │           │              │      │       │           │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │           │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- утверждение │До 1  │В      │МТиК, ГТС  │Упрощение  │
│  │       │           │технических   │июля  │преде- │           │процедур   │
│  │       │           │характеристик │2011  │лах    │           │при        │
│  │       │           │весового      │года  │бюджета│           │перемещении│
│  │       │           │оборудования  │      │       │           │товаров    │
│  │       │           │решением      │      │       │           │через      │
│  │       │           │Правительства │      │       │           │пункты     │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │пропуска с │
│  │       │           │Республики;   │      │       │           │осуществле-│
│  │       │           │              │      │       │           │нием       │
│  │       │           │              │      │       │           │регистрации│
│  │       │           │              │      │       │           │и          │
│  │       │           │              │      │       │           │первичного │
│  │       │           │              │      │       │           │докумен-   │
│  │       │           │              │      │       │           │тального   │
│  │       │           │              │      │       │           │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │           │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка  │До 31 │В      │МТиК, ГТС  │Упрощение  │
│  │       │           │механизма     │декаб-│преде- │           │процедур   │
│  │       │           │информационно-│ря    │лах    │           │при        │
│  │       │           │го оповещения │2013  │бюджета│           │перемещении│
│  │       │           │по результатам│года  │       │           │товаров    │
│  │       │           │первичного    │      │       │           │через      │
│  │       │           │весогабаритно-│      │       │           │пункты     │
│  │       │           │го контроля в │      │       │           │пропуска с │
│  │       │           │пунктах       │      │       │           │осуществле-│
│  │       │           │пропуска;     │      │       │           │нием       │
│  │       │           │              │      │       │           │регистрации│
│  │       │           │              │      │       │           │и          │
│  │       │           │              │      │       │           │первичного │
│  │       │           │              │      │       │           │докумен-   │
│  │       │           │              │      │       │           │тального   │
│  │       │           │              │      │       │           │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │           │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- закупка и   │До 31 │Сред-  │ГТС, МТиК, │Упрощение  │
│  │       │           │оснащение     │декаб-│ства   │МЭР,       │процедур   │
│  │       │           │международных │ря    │между- │междуна-   │при        │
│  │       │           │автомобильных │2013  │народ- │родные     │перемещении│
│  │       │           │пунктов       │года  │ных    │доноры (по │товаров    │
│  │       │           │пропуска      │      │доноров│согласова- │через      │
│  │       │           │весовым       │      │       │нию)       │пункты     │
│  │       │           │оборудованием │      │       │           │пропуска с │
│  │       │           │              │      │       │           │осуществле-│
│  │       │           │              │      │       │           │нием       │
│  │       │           │              │      │       │           │регистрации│
│  │       │           │              │      │       │           │и          │
│  │       │           │              │      │       │           │первичного │
│  │       │           │              │      │       │           │докумен-   │
│  │       │           │              │      │       │           │тального   │
│  │       │           │              │      │       │           │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │           │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │3) Наделе- │Разработка и  │До 1  │В      │ГТС, МЗ,   │Упрощение  │
│  │       │ние        │внесение на   │июля  │преде- │МЧС, ГП "НК│процедур   │
│  │       │таможенной │утверждение в │2011  │лах    │КТЖ" (по   │при        │
│  │       │службы     │Правительство │года  │бюджета│согласова- │перемещении│
│  │       │функцией   │Кыргызской    │      │       │нию)       │товаров    │
│  │       │осуществле-│Республики    │      │       │           │через      │
│  │       │ния        │инструкции по │      │       │           │пункты     │
│  │       │радиацион- │осуществлению │      │       │           │пропуска с │
│  │       │ного       │радиационного │      │       │           │осуществле-│
│  │       │контроля   │контроля,     │      │       │           │нием       │
│  │       │           │предусматрива-│      │       │           │регистрации│
│  │       │           │ющей передачу │      │       │           │и          │
│  │       │           │функции       │      │       │           │первичного │
│  │       │           │радиационного │      │       │           │докумен-   │
│  │       │           │контроля      │      │       │           │тального   │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │контроля   │
│  │       │           │службе в      │      │       │           │одним      │
│  │       │           │пунктах       │      │       │           │органом    │
│  │       │           │пропуска,     │      │       │           │           │
│  │       │           │оснащенных    │      │       │           │           │
│  │       │           │соответст-    │      │       │           │           │
│  │       │           │вующим        │      │       │           │           │
│  │       │           │оборудованием;│      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка и│До 1  │В      │ГТС, МЭР,  │Упрощение  │
│  │       │           │внесение на   │авгус-│преде- │МЗ, МЧС    │процедур   │
│  │       │           │утверждение в │та    │лах    │           │при        │
│  │       │           │Правительство │2011  │бюджета│           │перемещении│
│  │       │           │Кыргызской    │года  │       │           │товаров    │
│  │       │           │Республики    │      │       │           │через      │
│  │       │           │проектов      │      │       │           │пункты     │
│  │       │           │нормативных   │      │       │           │пропуска с │
│  │       │           │правовых      │      │       │           │осуществле-│
│  │       │           │актов,        │      │       │           │нием       │
│  │       │           │регламентирую-│      │       │           │регистрации│
│  │       │           │щих           │      │       │           │и          │
│  │       │           │осуществление │      │       │           │первичного │
│  │       │           │радиационного │      │       │           │докумен-   │
│  │       │           │контроля;     │      │       │           │тального   │
│  │       │           │              │      │       │           │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │           │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- определение │До 1  │В      │ГТС, МЭР,  │Упрощение  │
│  │       │           │регламента    │июля  │преде- │МЗ, МЧС,   │процедур   │
│  │       │           │взаимодействия│2013  │лах    │междуна-   │при        │
│  │       │           │между         │года  │бюджета│родные     │перемещении│
│  │       │           │государствен- │      │и      │доноры (по │товаров    │
│  │       │           │ными органами │      │средств│согласова- │через      │
│  │       │           │при           │      │между- │нию)       │пункты     │
│  │       │           │осуществлении │      │народ- │           │пропуска с │
│  │       │           │радиационного │      │ных    │           │осуществле-│
│  │       │           │контроля.     │      │доноров│           │нием       │
│  │       │           │Разработка и  │      │       │           │регистрации│
│  │       │           │создание      │      │       │           │и          │
│  │       │           │единой системы│      │       │           │первичного │
│  │       │           │мониторинга   │      │       │           │докумен-   │
│  │       │           │радиационного │      │       │           │тального   │
│  │       │           │контроля      │      │       │           │контроля   │
│  │       │           │              │      │       │           │одним      │
│  │       │           │              │      │       │           │органом    │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│3 │Упроще-│Отмена     │Разработка и  │До 1  │В      │ГТС, МЭР   │Дерегулиро-│
│  │ние    │лицензион- │внесение в    │июля  │преде- │           │вание      │
│  │разре- │ного       │Жогорку Кенеш │2011  │лах    │           │деятельнос-│
│  │шитель-│порядка и  │Кыргызской    │года  │бюджета│           │ти в       │
│  │ной    │переход на │Республики    │      │       │           │околотамо- │
│  │системы│ведение    │проектов      │      │       │           │женной     │
│  │на     │реестров   │законов о     │      │       │           │сфере      │
│  │занятие│лиц,       │внесении      │      │       │           │           │
│  │дея-   │осуществля-│изменений и   │      │       │           │           │
│  │тель-  │ющих услуги│дополнений в  │      │       │           │           │
│  │ностью │в околота- │Закон         │      │       │           │           │
│  │в сфере│моженной   │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │около- │сфере      │Республики "О │      │       │           │           │
│  │тамо-  │           │лицензирова-  │      │       │           │           │
│  │женных │           │нии",         │      │       │           │           │
│  │услуг  │           │Таможенный    │      │       │           │           │
│  │       │           │кодекс        │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики,   │      │       │           │           │
│  │       │           │Кодекс        │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики об │      │       │           │           │
│  │       │           │административ-│      │       │           │           │
│  │       │           │ной           │      │       │           │           │
│  │       │           │ответствен-   │      │       │           │           │
│  │       │           │ности.        │      │       │           │           │
│  │       │           │Разработка    │      │       │           │           │
│  │       │           │требований к  │      │       │           │           │
│  │       │           │ведению       │      │       │           │           │
│  │       │           │реестров на   │      │       │           │           │
│  │       │           │занятие       │      │       │           │           │
│  │       │           │деятельностью │      │       │           │           │
│  │       │           │в             │      │       │           │           │
│  │       │           │околотаможен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ной сфере     │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│4 │Совер- │1) Учрежде-│Разработка и  │До 1  │В      │ГТС, МЭР   │Учреждение │
│  │шенст- │ние        │внесение на   │нояб- │преде- │           │пилотного  │
│  │вование│государст- │утверждение в │ря    │лах    │           │предприятия│
│  │сферы  │венного    │Правительство │2011  │бюджета│           │на основе  │
│  │около- │предприятия│Кыргызской    │года  │       │           │государст- │
│  │тамо-  │для        │Республики    │      │       │           │венного    │
│  │женных │осуществле-│регламента,   │      │       │           │частного   │
│  │услуг  │ния        │определяющего │      │       │           │партнерст- │
│  │       │деятель-   │взаимоотноше- │      │       │           │ва,        │
│  │       │ности в    │ния           │      │       │           │оказывающе-│
│  │       │сфере      │государства и │      │       │           │го услуги в│
│  │       │околотамо- │бизнеса при   │      │       │           │околотамо- │
│  │       │женных     │учреждении    │      │       │           │женной     │
│  │       │услуг      │совместных    │      │       │           │сфере, с   │
│  │       │           │предприятий по│      │       │           │участием   │
│  │       │           │оказанию услуг│      │       │           │государст- │
│  │       │           │в             │      │       │           │венной доли│
│  │       │           │околотаможен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ной сфере;    │      │       │           │           │
│  │       │           │- внесение    │      │       │           │           │
│  │       │           │проекта       │      │       │           │           │
│  │       │           │решения       │      │       │           │           │
│  │       │           │Правительства │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики об │      │       │           │           │
│  │       │           │учреждении    │      │       │           │           │
│  │       │           │государствен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ного          │      │       │           │           │
│  │       │           │предприятия   │      │       │           │           │
│  │       │           │для           │      │       │           │           │
│  │       │           │предоставления│      │       │           │           │
│  │       │           │услуг в       │      │       │           │           │
│  │       │           │околотаможен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ной сфере, а  │      │       │           │           │
│  │       │           │также проекта │      │       │           │           │
│  │       │           │решения       │      │       │           │           │
│  │       │           │Правительства,│      │       │           │           │
│  │       │           │определяющего │      │       │           │           │
│  │       │           │концепцию     │      │       │           │           │
│  │       │           │деятельности  │      │       │           │           │
│  │       │           │государствен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ного          │      │       │           │           │
│  │       │           │предприятия   │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Улучше- │Разработка и  │До 31 │В      │ГТС        │Улучшение  │
│  │       │ние        │внесение в    │декаб-│преде- │           │информиро- │
│  │       │потенциала │установленном │ря    │лах    │           │ванности   │
│  │       │в секторе  │порядке       │2013  │бюджета│           │участников │
│  │       │предостав- │проекта Закона│года  │       │           │ВЭД в сфере│
│  │       │ления      │Кыргызской    │      │       │           │таможенного│
│  │       │околотамо- │Республики "О │      │       │           │дела       │
│  │       │женных     │таможенных    │      │       │           │           │
│  │       │услуг      │консультан-   │      │       │           │           │
│  │       │           │тах";         │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка и│Еже-  │В      │ГТС,       │Улучшение  │
│  │       │           │издание       │годно │преде- │междуна-   │информиро- │
│  │       │           │методических  │      │лах    │родные     │ванности   │
│  │       │           │пособий для   │      │бюджета│доноры (по │участников │
│  │       │           │сотрудников   │      │и      │согласова- │ВЭД в сфере│
│  │       │           │таможенной    │      │средств│нию)       │таможенного│
│  │       │           │службы и      │      │между- │           │дела       │
│  │       │           │участников ВЭД│      │народ- │           │           │
│  │       │           │по вопросам   │      │ных    │           │           │
│  │       │           │таможенного   │      │доноров│           │           │
│  │       │           │дела;         │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │3) Внедре- │- разработка и│До 1  │В      │ГТС        │Автоматиза-│
│  │       │ние        │внесение на   │сентя-│преде- │           │ция учета  │
│  │       │программно-│утверждение   │бря   │лах    │           │движения   │
│  │       │го продукта│Правительства │2011  │бюджета│           │товаров на │
│  │       │по учету   │Кыргызской    │года  │       │           │СВХ, ТС и  │
│  │       │движения   │Республики    │      │       │           │СЭЗ        │
│  │       │товаров на │проекта       │      │       │           │           │
│  │       │СВХ, ТС и  │регламента о  │      │       │           │           │
│  │       │СЭЗ        │временном     │      │       │           │           │
│  │       │           │хранении      │      │       │           │           │
│  │       │           │товаров;      │      │       │           │           │
│  │       │           │- разработка  │      │       │           │           │
│  │       │           │технических   │      │       │           │           │
│  │       │           │требований по │      │       │           │           │
│  │       │           │процедурам    │      │       │           │           │
│  │       │           │помещения,    │      │       │           │           │
│  │       │           │учета и       │      │       │           │           │
│  │       │           │анализа       │      │       │           │           │
│  │       │           │движения      │      │       │           │           │
│  │       │           │товаров на    │      │       │           │           │
│  │       │           │СВХ, ТС, СЭЗ и│      │       │           │           │
│  │       │           │режимах       │      │       │           │           │
│  │       │           │переработки   │      │       │           │           │
│  │       │           │товаров;      │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- приобретение│До 1  │В      │ГТС        │Автоматиза-│
│  │       │           │и внедрение   │сен-  │преде- │           │ция учета  │
│  │       │           │модуля        │тября │лах    │           │движения   │
│  │       │           │программного  │2011  │бюджета│           │товаров на │
│  │       │           │обеспечения   │года  │       │           │СВХ, ТС и  │
│  │       │           │для анализа   │      │       │           │СЭЗ        │
│  │       │           │учета движения│      │       │           │           │
│  │       │           │товаров на    │      │       │           │           │
│  │       │           │СВХ, ТС, СЭЗ и│      │       │           │           │
│  │       │           │режимах       │      │       │           │           │
│  │       │           │переработки   │      │       │           │           │
│  │       │           │товаров       │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службой       │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│5 │Сокра- │Внедрение  │Разработка и  │До 1  │В      │ГТС, МЭР   │Сокращение │
│  │щение  │нормы по   │внесение в    │авгус-│преде- │           │количества │
│  │издер- │таможенному│установленном │та    │лах    │           │документов │
│  │жек на │контролю   │порядке       │2011  │бюджета│           │для        │
│  │тамо-  │вывозимых  │проекта       │года  │       │           │таможенного│
│  │женное │товаров на │решения       │      │       │           │оформления │
│  │оформ- │заявитель- │Правительства │      │       │           │           │
│  │ление  │ной основе │"О внесении   │      │       │           │           │
│  │       │           │изменений и   │      │       │           │           │
│  │       │           │дополнений в  │      │       │           │           │
│  │       │           │постановление │      │       │           │           │
│  │       │           │Правительства │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики "О │      │       │           │           │
│  │       │           │реализации    │      │       │           │           │
│  │       │           │требований    │      │       │           │           │
│  │       │           │Таможенного   │      │       │           │           │
│  │       │           │кодекса       │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики" от│      │       │           │           │
│  │       │           │28 декабря    │      │       │           │           │
│  │       │           │2004 года №   │      │       │           │           │
│  │       │           │961           │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│6 │Облег- │1) Пере-   │Создание      │До 20 │В      │МЭР, ГТС,  │Стимулиро- │
│  │чение  │смотр норм │межведомствен-│января│преде- │ГНС, МФ,   │вание      │
│  │налого-│предостав- │ной рабочей   │2011  │лах    │НБ (по     │увеличения │
│  │вого   │ления      │группы;       │года  │бюджета│согласова- │товарообо- │
│  │бремени│отсрочек по│              │      │       │нию)       │рота       │
│  │для    │исполнению ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │участ- │обязаннос- │- разработка и│До 1  │В      │МЭР, ГТС,  │Стимулиро- │
│  │ников  │тей по     │внесение в    │июля  │преде- │ГНС, МФ,   │вание      │
│  │ВЭД    │таможенным │Жогорку Кенеш │2011  │лах    │НБ (по     │увеличения │
│  │       │пошлинам и │Кыргызской    │года  │бюджета│согласова- │товарообо- │
│  │       │налогам в  │Республики    │      │       │нию)       │рота       │
│  │       │отношении: │проекта Закона│      │       │           │           │
│  │       │- сроком до│Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │30 дней в  │Республики "О │      │       │           │           │
│  │       │отношении  │внесении      │      │       │           │           │
│  │       │всех       │изменений в   │      │       │           │           │
│  │       │субъектов  │Таможенный    │      │       │           │           │
│  │       │ВЭД при    │кодекс        │      │       │           │           │
│  │       │наличии    │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │обеспече-  │Республики";  │      │       │           │           │
│  │       │ния,       ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │предусмот- │- разработка и│До 1  │В      │МЭР, ГТС   │Стимулиро- │
│  │       │ренного    │внесение в    │авгус-│преде- │           │вание      │
│  │       │законода-  │установленном │та    │лах    │           │увеличения │
│  │       │тельством; │порядке       │2011  │бюджета│           │товарообо- │
│  │       │- сроком до│проекта       │года  │       │           │рота       │
│  │       │90 дней в  │постановления │      │       │           │           │
│  │       │отношении  │Правительства │      │       │           │           │
│  │       │субъектов, │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │подпадающих│Республики "О │      │       │           │           │
│  │       │под        │внесении      │      │       │           │           │
│  │       │действие   │изменений и   │      │       │           │           │
│  │       │статьи 246 │дополнений в  │      │       │           │           │
│  │       │Таможенного│постановление │      │       │           │           │
│  │       │кодекса    │Правительства │      │       │           │           │
│  │       │Кыргызской │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │Республики │Республики "О │      │       │           │           │
│  │       │           │реализации    │      │       │           │           │
│  │       │           │требований    │      │       │           │           │
│  │       │           │Таможенного   │      │       │           │           │
│  │       │           │кодекса       │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики" от│      │       │           │           │
│  │       │           │28 декабря    │      │       │           │           │
│  │       │           │2004 года №   │      │       │           │           │
│  │       │           │961           │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Улучше- │Создание      │До 1  │В      │ГТС, ГНС,  │Оптимизация│
│  │       │ние        │межведомствен-│сентя-│преде- │МЭР, НБ (по│исполнения │
│  │       │механизма  │ной рабочей   │бря   │лах    │согласова- │обязаннос- │
│  │       │администри-│группы и      │2013  │бюджета│нию)       │тей по     │
│  │       │рования    │выработка     │года  │       │           │уплате НДС │
│  │       │налогов    │механизмов    │      │       │           │           │
│  │       │           │передачи      │      │       │           │           │
│  │       │           │данных о      │      │       │           │           │
│  │       │           │субъектах     │      │       │           │           │
│  │       │           │ВЭД-плательщи-│      │       │           │           │
│  │       │           │ках налогов,  │      │       │           │           │
│  │       │           │внедрения     │      │       │           │           │
│  │       │           │"единой       │      │       │           │           │
│  │       │           │лицевой       │      │       │           │           │
│  │       │           │карточки" по  │      │       │           │           │
│  │       │           │налогам (НДС) │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│7 │Сокра- │Оптимизация│Разработка    │До 1  │В      │ГТС, ГПС,  │Упрощение  │
│  │щение  │функций по │технологичес- │июля  │преде- │ОАО        │таможенных │
│  │времени│осуществле-│ких схем      │2011  │лах    │"МАМ" (по  │процедур   │
│  │обслу- │нию        │прохождения   │года  │бюджета│согласова- │при        │
│  │живания│контроля   │таможенного   │      │       │нию)       │осуществле-│
│  │пасса- │пассажиров │контроля      │      │       │           │нии        │
│  │жиропо-│и багажа   │(коридоры);   │      │       │           │контроля в │
│  │тока в │           │- внедрение   │      │       │           │аэропортах │
│  │аэро-  │           │системы       │      │       │           │"Манас" и  │
│  │портах │           │выборочного   │      │       │           │"Ош"       │
│  │"Манас"│           │контроля при  │      │       │           │           │
│  │и "Ош" │           │наличии       │      │       │           │           │
│  │       │           │самоклеющихся │      │       │           │           │
│  │       │           │знаков на     │      │       │           │           │
│  │       │           │багаже,       │      │       │           │           │
│  │       │           │требующих     │      │       │           │           │
│  │       │           │углубленного  │      │       │           │           │
│  │       │           │контроля при  │      │       │           │           │
│  │       │           │выходе из     │      │       │           │           │
│  │       │           │зеленого      │      │       │           │           │
│  │       │           │коридора;     │      │       │           │           │
│  │       │           │- определение │      │       │           │           │
│  │       │           │стран,        │      │       │           │           │
│  │       │           │входящих в    │      │       │           │           │
│  │       │           │группу риска  │      │       │           │           │
│  │       │           │по ввозу      │      │       │           │           │
│  │       │           │запрещенных   │      │       │           │           │
│  │       │           │предметов;    │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- проработка с│До 1  │В      │ГТС, ОАО   │Подписание │
│  │       │           │международными│июня  │преде- │"МАМ",     │соглашения │
│  │       │           │донорами      │2011  │лах    │междуна-   │(меморанду-│
│  │       │           │вопросов      │года  │бюджета│родные     │ма) о      │
│  │       │           │закупки и     │      │       │доноры (по │сотрудни-  │
│  │       │           │установки     │      │       │согласова- │честве     │
│  │       │           │технических   │      │       │нию)       │           │
│  │       │           │средств       │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенного   │      │       │           │           │
│  │       │           │контроля      │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│8 │Опреде-│Внесение   │Проработка    │До 31 │В      │ГТС, ГПС   │Открытие   │
│  │лить   │изменения в│вопроса с     │декаб-│преде- │(по        │пункта     │
│  │новый  │Соглашение │таможенной    │ря    │лах    │согласова- │пропуска на│
│  │пункт  │между      │службой       │2013  │бюджета│нию), МИД  │станции    │
│  │пропус-│Правитель- │Республики    │года  │       │           │"Маймак"   │
│  │ка на  │ством      │Казахстан;    │      │       │           │           │
│  │кыргыз-│Кыргызской │- внесение    │      │       │           │           │
│  │ско-ка-│Республики │проекта       │      │       │           │           │
│  │захс-  │и          │Протокола о   │      │       │           │           │
│  │танской│Правитель- │внесении      │      │       │           │           │
│  │границе│ством      │изменений в   │      │       │           │           │
│  │через  │Республики │Соглашение    │      │       │           │           │
│  │станцию│Казахстан о│между         │      │       │           │           │
│  │"Май-  │пунктах    │Правительством│      │       │           │           │
│  │мак"   │пропуска   │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │через      │Республики и  │      │       │           │           │
│  │       │государ-   │Правительством│      │       │           │           │
│  │       │ственную   │Республики    │      │       │           │           │
│  │       │границу от │Казахстан о   │      │       │           │           │
│  │       │25 декабря │пунктах       │      │       │           │           │
│  │       │2003 года  │пропуска через│      │       │           │           │
│  │       │           │государствен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ную границу на│      │       │           │           │
│  │       │           │заседание     │      │       │           │           │
│  │       │           │Межправитель- │      │       │           │           │
│  │       │           │ственной      │      │       │           │           │
│  │       │           │комиссии      │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики и  │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики    │      │       │           │           │
│  │       │           │Казахстан     │      │       │           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│                             2. Инфраструктура                              │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│9 │Оптими-│Определение│Проведение    │До 1  │В      │ГТС, ГПС   │Оптимизация│
│  │зация  │пунктов    │управленческо-│мая   │преде- │           │расположе- │
│  │тамо-  │пропуска и │го анализа    │2011  │лах    │           │ния пунктов│
│  │женной │мест       │таможенных и  │года  │бюджета│           │пропуска   │
│  │инфра- │таможенного│околотаможен- │      │       │           │           │
│  │струк- │оформления │ных объектов  │      │       │           │           │
│  │туры   │в соот-    │на предмет    │      │       │           │           │
│  │       │ветствии с │оптимизации;  │      │       │           │           │
│  │       │их         │- проведение  │      │       │           │           │
│  │       │назначением│мониторинга   │      │       │           │           │
│  │       │           │объема,       │      │       │           │           │
│  │       │           │характера     │      │       │           │           │
│  │       │           │товаров и     │      │       │           │           │
│  │       │           │пассажиропото-│      │       │           │           │
│  │       │           │ка.           │      │       │           │           │
│  │       │           │Определение   │      │       │           │           │
│  │       │           │категорий     │      │       │           │           │
│  │       │           │пунктов       │      │       │           │           │
│  │       │           │пропуска по   │      │       │           │           │
│  │       │           │характеру     │      │       │           │           │
│  │       │           │перемещения   │      │       │           │           │
│  │       │           │через         │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенную    │      │       │           │           │
│  │       │           │границу       │      │       │           │           │
│  │       │           │товаров и     │      │       │           │           │
│  │       │           │транспортных  │      │       │           │           │
│  │       │           │средств;      │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- рассмотреть │До 1  │В      │ГТС, ГПС   │Оптимизация│
│  │       │           │и принять     │июля  │преде- │           │расположе- │
│  │       │           │решение о     │2011  │лах    │           │ния пунктов│
│  │       │           │возможности   │года  │бюджета│           │пропуска   │
│  │       │           │передачи      │      │       │           │           │
│  │       │           │пунктов       │      │       │           │           │
│  │       │           │пропуска      │      │       │           │           │
│  │       │           │"Бекабад",    │      │       │           │           │
│  │       │           │"Кызылбель" и │      │       │           │           │
│  │       │           │"Бордобо" на  │      │       │           │           │
│  │       │           │баланс ГТС;   │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка и│До 31 │В      │ГТС        │Улучшение  │
│  │       │           │реализация    │декаб-│преде- │           │инфраструк-│
│  │       │           │плана по      │ря    │лах    │           │туры       │
│  │       │           │реконструкции │2013  │бюджета│           │пунктов    │
│  │       │           │пунктов       │года  │и      │           │пропуска   │
│  │       │           │пропусков     │      │средств│           │           │
│  │       │           │              │      │между- │           │           │
│  │       │           │              │      │народ- │           │           │
│  │       │           │              │      │ных    │           │           │
│  │       │           │              │      │доноров│           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│10│Опреде-│Проведение │1) Проведение │До 1  │В      │ГТС, МТиК  │Подготовка │
│  │ление  │количест-  │инвентаризации│апреля│преде- │           │анализа    │
│  │инже-  │венного и  │и расчета     │2011  │лах    │           │системы для│
│  │нер-   │качествен- │требуемого    │года  │бюджета│           │внедрения  │
│  │но-тех-│ного       │имущества и   │      │       │           │автоматиза-│
│  │ничес- │анализа    │оборудования  │      │       │           │ции        │
│  │кой    │перечня    │для оснащения:│      │       │           │таможенных │
│  │инфра- │имущества и│- зданий и    │      │       │           │процедур   │
│  │струк- │материалов,│сооружений, в │      │       │           │           │
│  │туры   │необходимых│которых       │      │       │           │           │
│  │для    │для        │находятся     │      │       │           │           │
│  │автома-│автоматиза-│подразделения │      │       │           │           │
│  │тизации│ции        │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │таможенных │службы (места │      │       │           │           │
│  │       │процедур   │таможенного   │      │       │           │           │
│  │       │           │оформления,   │      │       │           │           │
│  │       │           │пункты        │      │       │           │           │
│  │       │           │пропуска, СВХ │      │       │           │           │
│  │       │           │и ТС);        │      │       │           │           │
│  │       │           │- каналов     │      │       │           │           │
│  │       │           │связи, с      │      │       │           │           │
│  │       │           │указанием     │      │       │           │           │
│  │       │           │операторов    │      │       │           │           │
│  │       │           │связи;        │      │       │           │           │
│  │       │           │- пунктов     │      │       │           │           │
│  │       │           │пропуска,     │      │       │           │           │
│  │       │           │обеспечивающих│      │       │           │           │
│  │       │           │весовой       │      │       │           │           │
│  │       │           │контроль, в   │      │       │           │           │
│  │       │           │том числе     │      │       │           │           │
│  │       │           │находящихся на│      │       │           │           │
│  │       │           │балансе       │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы и ГКО с│      │       │           │           │
│  │       │           │указанием их  │      │       │           │           │
│  │       │           │состояния     │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │2) Обеспечение│До 1  │В      │ГТС        │Подготовка │
│  │       │           │каналами связи│октяб-│преде- │           │системы для│
│  │       │           │объектов      │ря    │лах    │           │автоматиза-│
│  │       │           │таможенной    │2011  │бюджета│           │ции        │
│  │       │           │инфраструкту- │года  │       │           │таможенных │
│  │       │           │ры            │      │       │           │процедур   │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│11│Рекон- │1) Реконст-│Обследование  │До 1  │В      │ГТС, МТиК, │Обследова- │
│  │струк- │рукция     │пункта        │июля  │преде- │ГААС, МСУ, │ние пункта │
│  │ция    │пункта     │пропуска на   │2011  │лах    │ГПС и      │пропуска на│
│  │пунктов│пропуска   │соответствие  │года  │бюджета│другие     │соответ-   │
│  │пропус-│"Ак-Тилек" │ПСД и         │      │       │заинтере-  │ствие      │
│  │ка     │           │проведение    │      │       │сованные   │стандартам │
│  │       │           │финансового   │      │       │госорганы  │           │
│  │       │           │анализа по    │      │       │           │           │
│  │       │           │содержанию    │      │       │           │           │
│  │       │           │пункта        │      │       │           │           │
│  │       │           │пропуска и    │      │       │           │           │
│  │       │           │других        │      │       │           │           │
│  │       │           │околотаможен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ных объектов; │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- реконструк- │До 31 │В      │ГТС        │Приведение │
│  │       │           │ция пункта    │декаб-│преде- │           │пункта     │
│  │       │           │пропуска в    │ря    │лах    │           │пропуска в │
│  │       │           │соответствии с│2013  │бюджета│           │соответ-   │
│  │       │           │ПСД;          │года  │       │           │ствие со   │
│  │       │           │              │      │       │           │стандартами│
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- строитель-  │До 31 │В      │МТиК       │Приведение │
│  │       │           │ство          │декаб-│преде- │           │пункта     │
│  │       │           │транспортной  │ря    │лах    │           │пропуска в │
│  │       │           │инфраструкту- │2013  │бюджета│           │соответ-   │
│  │       │           │ры,           │года  │       │           │ствие со   │
│  │       │           │связывающей   │      │       │           │стандартами│
│  │       │           │пункт пропуска│      │       │           │           │
│  │       │           │с автомагист- │      │       │           │           │
│  │       │           │ралью;        │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- установка   │До 1  │В      │ГТС, МТиК  │Приведение │
│  │       │           │весового      │января│преде- │           │пункта     │
│  │       │           │оборудования; │2012  │лах    │           │пропуска в │
│  │       │           │              │года  │бюджета│           │соответ-   │
│  │       │           │              │      │       │           │ствие со   │
│  │       │           │              │      │       │           │стандартами│
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- учреждение и│До 31 │В      │ГТС        │Приведение │
│  │       │           │строительство │декаб-│преде- │           │пункта     │
│  │       │           │СВХ.          │ря    │лах    │           │пропуска в │
│  │       │           │Установление  │2013  │бюджета│           │соответ-   │
│  │       │           │места         │года  │и      │           │ствие со   │
│  │       │           │таможенного   │      │средств│           │стандартами│
│  │       │           │оформления;   │      │инвес- │           │           │
│  │       │           │              │      │тиций  │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- установка   │До 31 │Сред-  │ОАО "РСК   │Улучшение  │
│  │       │           │выездных или  │декаб-│ства   │Банк" (по  │инфраструк-│
│  │       │           │стационарных  │ря    │инвес- │согласова- │туры пункта│
│  │       │           │касс по приему│2013  │тиций  │нию)       │пропуска   │
│  │       │           │таможенных    │года  │       │           │           │
│  │       │           │платежей      │      │       │           │           │
│  │       │           │(возможно     │      │       │           │           │
│  │       │           │посредством   │      │       │           │           │
│  │       │           │установки     │      │       │           │           │
│  │       │           │кассовых      │      │       │           │           │
│  │       │           │терминалов)   │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Реконст-│Внести в      │До 31 │В пре- │ГТС, МТиК  │Приведение │
│  │       │рукция     │эксплуатацию  │марта │делах  │           │пункта     │
│  │       │пункта     │весовое       │2013  │бюджета│           │пропуска в │
│  │       │пропуска   │оборудование, │года  │и      │           │соответ-   │
│  │       │"Торугарт" │установленное │      │средств│           │ствии со   │
│  │       │           │ранее         │      │между- │           │стандартами│
│  │       │           │              │      │народ- │           │           │
│  │       │           │              │      │ных    │           │           │
│  │       │           │              │      │доноров│           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- принятие    │До 31 │В пре- │Аппарат    │Принятие   │
│  │       │           │решения       │декаб-│делах  │Правитель- │решения о  │
│  │       │           │относительно  │ря    │бюджета│ства, ГПС, │строитель- │
│  │       │           │реконструкции │2013  │       │ГТС        │стве       │
│  │       │           │или           │года  │       │           │пункта     │
│  │       │           │строительства │      │       │           │пропуска в │
│  │       │           │пункта        │      │       │           │соответ-   │
│  │       │           │пропуска      │      │       │           │ствии со   │
│  │       │           │              │      │       │           │стандартами│
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │3) Обуст-  │Проведение    │До 31 │В      │ГТС        │Приведение │
│  │       │ройство    │мероприятий по│декаб-│преде- │           │пункта     │
│  │       │пункта     │передаче      │ря    │лах    │           │пропуска в │
│  │       │пропуска   │пункта        │2011  │бюджета│           │соответ-   │
│  │       │"Иркештам" │пропуска на   │года  │       │           │ствие со   │
│  │       │           │баланс        │      │       │           │стандартами│
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы и      │      │       │           │           │
│  │       │           │финансового   │      │       │           │           │
│  │       │           │анализа по    │      │       │           │           │
│  │       │           │содержанию    │      │       │           │           │
│  │       │           │пункта        │      │       │           │           │
│  │       │           │пропуска и    │      │       │           │           │
│  │       │           │других        │      │       │           │           │
│  │       │           │околотаможен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ных объектов; │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- установка   │До 31 │В      │ГТС, МТиК  │Приведение │
│  │       │           │дополнительно-│декаб-│преде- │           │пункта     │
│  │       │           │го весового   │ря    │лах    │           │пропуска в │
│  │       │           │оборудования; │2011  │бюджета│           │соответ-   │
│  │       │           │              │года  │       │           │ствие со   │
│  │       │           │              │      │       │           │стандартами│
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- строитель-  │До 31 │В      │ГТС, ГП    │Улучшение  │
│  │       │           │ство          │декаб-│преде- │"ТИ", меж- │инфраструк-│
│  │       │           │логистического│ря    │лах    │дународные │туры пункта│
│  │       │           │центра        │2013  │бюджета│доноры и   │пропуска   │
│  │       │           │              │года  │и      │частные    │           │
│  │       │           │              │      │средств│инвесторы  │           │
│  │       │           │              │      │между- │(по сог-   │           │
│  │       │           │              │      │народ- │ласованию) │           │
│  │       │           │              │      │ных    │           │           │
│  │       │           │              │      │доно-  │           │           │
│  │       │           │              │      │ров,   │           │           │
│  │       │           │              │      │частных│           │           │
│  │       │           │              │      │инвес- │           │           │
│  │       │           │              │      │тиций  │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │4) Учрежде-│Проведение    │До 31 │В      │ГТС, МТиК, │Улучшение  │
│  │       │ние СВХ в  │переговоров о │декаб-│преде- │МГИ        │инфраструк-│
│  │       │аэропорту  │создании СВХ  │ря    │лах    │           │туры       │
│  │       │"Ош"       │на территории │2013  │бюджета│           │           │
│  │       │           │аэропорта     │года  │и      │           │           │
│  │       │           │"Ош";         │      │частных│           │           │
│  │       │           │              │      │инвес- │           │           │
│  │       │           │              │      │тиций  │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- определение │До 31 │В      │ГТС, ГП    │Улучшение  │
│  │       │           │потенциального│декаб-│преде- │"ТИ", МТиК,│инфраструк-│
│  │       │           │инвестора и   │ря    │лах    │частные    │туры       │
│  │       │           │учреждение СВХ│2013  │бюджета│инвесторы  │           │
│  │       │           │              │года  │и      │(по        │           │
│  │       │           │              │      │частных│согласова- │           │
│  │       │           │              │      │инвес- │нию)       │           │
│  │       │           │              │      │тиций  │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │5) Реконст-│Обследование  │До 1  │В      │ГТС        │Обследова- │
│  │       │рукция     │пункта        │июля  │преде- │           │ние пункта │
│  │       │пункта     │пропуска на   │2011  │лах    │           │пропуска на│
│  │       │пропуска   │соответствие с│года  │бюджета│           │соответ-   │
│  │       │"Чалдыбар" │ПСД и         │      │       │           │ствие      │
│  │       │           │подготовка    │      │       │           │стандартам │
│  │       │           │перечня       │      │       │           │           │
│  │       │           │объектов,     │      │       │           │           │
│  │       │           │подлежащих    │      │       │           │           │
│  │       │           │приведению в  │      │       │           │           │
│  │       │           │соответствие с│      │       │           │           │
│  │       │           │ПСД;          │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- принятие    │До 31 │В      │Органы     │Отвод      │
│  │       │           │решения по    │декаб-│преде- │МСУ и      │земельного │
│  │       │           │отводу        │ря    │лах    │другие     │участка для│
│  │       │           │земельного    │2013  │бюджета│заинтере-  │пункта     │
│  │       │           │участка для   │года  │       │сованные   │пропуска   │
│  │       │           │пункта        │      │       │госорганы  │           │
│  │       │           │пропуска;     │      │       │(по        │           │
│  │       │           │              │      │       │согласова- │           │
│  │       │           │              │      │       │нию)       │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- реконструк- │До 31 │В      │ГТС,       │Приведение │
│  │       │           │ция пункта    │декаб-│преде- │междуна-   │пункта     │
│  │       │           │пропуска в    │ря    │лах    │родные     │пропуска в │
│  │       │           │соответствии с│2012  │бюджета│доноры (по │соответ-   │
│  │       │           │ПСД;          │года  │и      │согласова- │ствие со   │
│  │       │           │- строитель-  │      │средств│нию)       │стандартами│
│  │       │           │ство СВХ и    │      │между- │           │и улучшение│
│  │       │           │установление  │      │народ- │           │инфраструк-│
│  │       │           │места         │      │ных    │           │туры       │
│  │       │           │таможенного   │      │доно-  │           │           │
│  │       │           │оформления    │      │ров,   │           │           │
│  │       │           │              │      │частных│           │           │
│  │       │           │              │      │инвес- │           │           │
│  │       │           │              │      │тиций  │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │6) Обуст-  │Проведение    │До 1  │В      │ГТС        │Оптимизация│
│  │       │ройство    │финансового   │июля  │преде- │           │расходов по│
│  │       │пункта     │анализа по    │2011  │лах    │           │содержанию │
│  │       │пропуска   │содержанию    │года  │бюджета│           │пункта     │
│  │       │"Чон-Капка"│пункта        │      │       │           │пропуска   │
│  │       │           │пропуска и    │      │       │           │           │
│  │       │           │других        │      │       │           │           │
│  │       │           │околотаможен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ных объектов; │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- определение │До 1  │В      │ГТС        │Создание   │
│  │       │           │места         │июня  │преде- │           │условий    │
│  │       │           │таможенного   │2011  │лах    │           │для        │
│  │       │           │оформления    │года  │бюджета│           │участников │
│  │       │           │              │      │       │           │ВЭД        │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │7) Реабили-│Выведение     │До 1  │В      │ГТС        │Восстанов- │
│  │       │тация      │здания таможни│мая   │преде- │           │ление      │
│  │       │Джа-       │из списка     │2011  │лах    │           │таможенной │
│  │       │лал-Абад-  │зданий и      │года  │бюджета│           │инфраструк-│
│  │       │ской       │сооружений,   │      │       │           │туры       │
│  │       │таможни    │требующих     │      │       │           │           │
│  │       │           │восстановления│      │       │           │           │
│  │       │           │из средств    │      │       │           │           │
│  │       │           │Фонда по      │      │       │           │           │
│  │       │           │восстановлению│      │       │           │           │
│  │       │           │городов Ош и  │      │       │           │           │
│  │       │           │Джалал-Абад;  │      │       │           │           │
│  │       │           │- осуществле- │      │       │           │           │
│  │       │           │ние ремонта   │      │       │           │           │
│  │       │           │здания и      │      │       │           │           │
│  │       │           │сооружений    │      │       │           │           │
│  │       │           │Джалал-Абад-  │      │       │           │           │
│  │       │           │ской таможни и│      │       │           │           │
│  │       │           │оснащение     │      │       │           │           │
│  │       │           │инвентарем и  │      │       │           │           │
│  │       │           │оборудованием,│      │       │           │           │
│  │       │           │из средств    │      │       │           │           │
│  │       │           │Фонда развития│      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы в      │      │       │           │           │
│  │       │           │соответствии с│      │       │           │           │
│  │       │           │законодатель- │      │       │           │           │
│  │       │           │ством         │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │8) Передача│Проведение    │До 31 │В      │ГТС, МЭР,  │Снижение   │
│  │       │обслужива- │финансового   │декаб-│преде- │МГИ, ГПС   │государст- │
│  │       │ния пунктов│анализа по    │ря    │лах    │(по        │венных     │
│  │       │пропуска   │содержанию    │2013  │бюдже- │согласова- │издержек на│
│  │       │частному   │пунктов       │года  │та,    │нию)       │обслужива- │
│  │       │бизнесу    │пропуска,     │      │средств│           │ние пунктов│
│  │       │           │определение   │      │частных│           │пропуска   │
│  │       │           │пунктов       │      │инвес- │           │           │
│  │       │           │пропуска и    │      │тиций  │           │           │
│  │       │           │передача их   │      │       │           │           │
│  │       │           │обслуживания  │      │       │           │           │
│  │       │           │частному      │      │       │           │           │
│  │       │           │бизнесу       │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│12│Внедре-│1) Рассмот-│Проведение    │До 1  │В      │ГТС,       │Проведение │
│  │ние    │рение      │анализа       │марта │преде- │междуна-   │предвари-  │
│  │автома-│рабочей    │эффективности │2011  │лах    │родные     │тельных    │
│  │тизации│комиссией  │внедрения ЕАИС│года  │бюдже- │доноры (по │мероприятий│
│  │       │вопроса о  │за счет:      │      │та,    │согласова- │по         │
│  │       │поэтапном  │собственных   │      │средств│нию)       │внедрению  │
│  │       │внедрении  │средств;      │      │между- │           │автоматиза-│
│  │       │ЕАИС на    │средств АБР   │      │народ- │           │ции и      │
│  │       │основании  │              │      │ных    │           │закупка    │
│  │       │разработан-│              │      │доноров│           │соответ-   │
│  │       │ного ТЗ    │              │      │       │           │ствующего  │
│  │       │           │              │      │       │           │оборудова- │
│  │       │           │              │      │       │           │ния        │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Проведе-│Подготовка    │До 1  │В      │ГТС,       │Проведение │
│  │       │ние        │материалов по │апреля│преде- │междуна-   │предвари-  │
│  │       │переговоров│использованию │2011  │лах    │родные     │тельных    │
│  │       │с офисом   │средств АБР:  │года  │бюдже- │доноры (по │мероприятий│
│  │       │АБР об     │для           │      │та,    │согласова- │по         │
│  │       │ускорении  │строительства │      │средств│нию)       │внедрению  │
│  │       │проекта по │пунктов       │      │между- │           │автоматиза-│
│  │       │автоматиза-│пропуска;     │      │народ- │           │ции и      │
│  │       │ции        │для           │      │ных    │           │закупка    │
│  │       │           │приобретения  │      │доноров│           │соответст- │
│  │       │           │компьютерного │      │       │           │вующего    │
│  │       │           │и серверного  │      │       │           │оборудова- │
│  │       │           │оборудования; │      │       │           │ния        │
│  │       │           │для           │      │       │           │           │
│  │       │           │оборудования  │      │       │           │           │
│  │       │           │электроснабже-│      │       │           │           │
│  │       │           │ния;          │      │       │           │           │
│  │       │           │для           │      │       │           │           │
│  │       │           │строительства │      │       │           │           │
│  │       │           │каналов связи │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │3) Проведе-│Определение   │До 1  │В      │ГТС,       │Проведение │
│  │       │ние        │перечня задач │июля  │преде- │междуна-   │предвари-  │
│  │       │мероприятий│и             │2011  │лах    │родные     │тельных    │
│  │       │по автома- │приоритетности│года  │бюдже- │доноры (по │мероприятий│
│  │       │тизации    │их внедрения; │      │та,    │согласова- │по         │
│  │       │таможенных │- составление │      │средств│нию)       │внедрению  │
│  │       │процедур за│и утверждение │      │между- │           │автоматиза-│
│  │       │счет       │сметы на      │      │народ- │           │ции и      │
│  │       │собственных│разработку    │      │ных    │           │закупка    │
│  │       │средств    │ЕАИС для      │      │доноров│           │соответ-   │
│  │       │           │поэтапного    │      │       │           │ствующего  │
│  │       │           │внедрения;    │      │       │           │оборудова- │
│  │       │           │              │      │       │           │ния        │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- подготовка  │До 1  │В      │ГТС,       │Проведение │
│  │       │           │тендерных     │авгус-│преде- │междуна-   │предвари-  │
│  │       │           │документов на │та    │лах    │родные     │тельных    │
│  │       │           │основании     │2011  │бюдже- │доноры (по │мероприятий│
│  │       │           │утвержденной  │года  │та,    │согласова- │по         │
│  │       │           │сметы и       │      │средств│нию)       │внедрению  │
│  │       │           │разработанного│      │между- │           │автоматиза-│
│  │       │           │ТЗ;           │      │народ- │           │ции и      │
│  │       │           │              │      │ных    │           │закупка    │
│  │       │           │              │      │доноров│           │соответ-   │
│  │       │           │              │      │       │           │ствующего  │
│  │       │           │              │      │       │           │оборудова- │
│  │       │           │              │      │       │           │ния        │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- проведение  │До 1  │В      │ГТС,       │Проведение │
│  │       │           │тендера на    │октяб-│преде- │междуна-   │предвари-  │
│  │       │           │закупку услуг │ря    │лах    │родные     │тельных    │
│  │       │           │              │2011  │бюдже- │доноры (по │мероприятий│
│  │       │           │              │года  │та,    │согласова- │по         │
│  │       │           │              │      │средств│нию)       │внедрению  │
│  │       │           │              │      │между- │           │автоматиза-│
│  │       │           │              │      │народ- │           │ции и      │
│  │       │           │              │      │ных    │           │закупка    │
│  │       │           │              │      │доноров│           │соответ-   │
│  │       │           │              │      │       │           │ствующего  │
│  │       │           │              │      │       │           │оборудова- │
│  │       │           │              │      │       │           │ния        │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │4) Внедре- │Разработка    │До 1  │В      │ГТС,       │Повышение  │
│  │       │ние        │требований к  │сентя-│преде- │междуна-   │дисципли-  │
│  │       │современных│размещению    │бря   │лах    │родные     │нарной     │
│  │       │технологий │систем        │2011  │бюдже- │доноры (по │ответст-   │
│  │       │в зонах    │видеонаблюде- │года  │та, в  │согласова- │венности   │
│  │       │таможенного│ния в пунктах │      │рамках │нию)       │личного    │
│  │       │контроля   │пропуска и    │      │средств│           │состава    │
│  │       │           │местах        │      │между- │           │таможенной │
│  │       │           │таможенного   │      │народ- │           │службы     │
│  │       │           │оформления;   │      │ных    │           │           │
│  │       │           │              │      │доноров│           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- оснащение   │До 1  │В      │ГТС,       │Повышение  │
│  │       │           │пунктов       │июля  │преде- │междуна-   │дисципли-  │
│  │       │           │пропуска и    │2013  │лах    │родные     │нарной     │
│  │       │           │мест          │года  │бюдже- │доноры (по │ответст-   │
│  │       │           │таможенного   │      │та, в  │согласова- │венности   │
│  │       │           │оформления    │      │рамках │нию)       │личного    │
│  │       │           │системами     │      │средств│           │состава    │
│  │       │           │видеонаблюде- │      │между- │           │таможенной │
│  │       │           │ния;          │      │народ- │           │службы     │
│  │       │           │              │      │ных    │           │           │
│  │       │           │              │      │доноров│           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│                                 3. Структура                               │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│13│Совер- │1) Оптими- │Образование   │До 3  │В      │ГТС        │Утверждение│
│  │шенст- │зация      │подведомствен-│января│преде- │           │структуры и│
│  │вование│структуры  │ных           │2011  │лах    │           │штатного   │
│  │струк- │подведом-  │подразделений │года  │бюджета│           │расписания │
│  │туры   │ственных   │"Центральная",│      │       │           │таможенной │
│  │управ- │подразде-  │"Восточная",  │      │       │           │службы в   │
│  │ления  │лений      │"Западная",   │      │       │           │соответ-   │
│  │тамо-  │таможенной │"Центр        │      │       │           │ствии с    │
│  │женной │службы     │профессиональ-│      │       │           │задачами,  │
│  │службы │           │ной и         │      │       │           │вытекающими│
│  │       │           │кинологической│      │       │           │из         │
│  │       │           │подготовки" и │      │       │           │настоящей  │
│  │       │           │"Центр        │      │       │           │Стратегии  │
│  │       │           │обеспечения"  │      │       │           │           │
│  │       │           │путем внесения│      │       │           │           │
│  │       │           │изменений в   │      │       │           │           │
│  │       │           │постановление │      │       │           │           │
│  │       │           │Правительства │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики "О │      │       │           │           │
│  │       │           │Государствен- │      │       │           │           │
│  │       │           │ной таможенной│      │       │           │           │
│  │       │           │службе при    │      │       │           │           │
│  │       │           │Правительстве │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики" от│      │       │           │           │
│  │       │           │18 декабря    │      │       │           │           │
│  │       │           │2009 года №   │      │       │           │           │
│  │       │           │767           │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Оптими- │Пересмотр     │До 1  │В      │ГТС        │Утверждение│
│  │       │зация      │структуры     │февра-│преде- │           │структуры и│
│  │       │структуры  │центрального  │ля    │лах    │           │штатного   │
│  │       │центрально-│аппарата      │2011  │бюджета│           │расписания │
│  │       │го аппарата│таможенной    │года  │       │           │таможенной │
│  │       │таможенной │службы;       │      │       │           │службы     │
│  │       │службы     │- в целях     │      │       │           │           │
│  │       │           │реализации    │      │       │           │           │
│  │       │           │плана         │      │       │           │           │
│  │       │           │мероприятий по│      │       │           │           │
│  │       │           │развитию      │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы        │      │       │           │           │
│  │       │           │создание      │      │       │           │           │
│  │       │           │Группы по     │      │       │           │           │
│  │       │           │реализации    │      │       │           │           │
│  │       │           │стратегии     │      │       │           │           │
│  │       │           │развития и    │      │       │           │           │
│  │       │           │проектов и    │      │       │           │           │
│  │       │           │наделение ее  │      │       │           │           │
│  │       │           │функцией      │      │       │           │           │
│  │       │           │мониторинга   │      │       │           │           │
│  │       │           │реализации    │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │3) Опреде- │Пересмотр     │До 1  │В      │ГТС        │Оптимизация│
│  │       │ление      │положений,    │февра-│преде- │           │функций    │
│  │       │системы    │инструкций и  │ля    │лах    │           │между      │
│  │       │взаимодей- │регламентов,  │2011  │бюджета│           │подразделе-│
│  │       │ствия      │определяющих  │года  │       │           │ниями ГТС  │
│  │       │подразделе-│порядок       │      │       │           │           │
│  │       │ний и      │взаимодействия│      │       │           │           │
│  │       │перераспре-│между уровнями│      │       │           │           │
│  │       │деление    │управления    │      │       │           │           │
│  │       │функций    │              │      │       │           │           │
│  │       │между      │              │      │       │           │           │
│  │       │уровнями   │              │      │       │           │           │
│  │       │управления │              │      │       │           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│                                  4. Тарифы                                 │
├──┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14│Опера- │1) (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР│
│  │тивное │ от 1 июня 2011 года № 274)                                      │
│  │тамо-  │                                                                 │
│  │жен-   │                                                                 │ 
│  │но-та- │                                                                 │  
│  │рифное │                                                                 │
│  │регули-│                                                                 │
│  │рование│                                                                 │ 
│  │       ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  │       │2) (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР│
│  │       │от 1 июня 2011 года № 274)                                       │
│  │       ├───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│  │       │3) Передача│Разработка    │До 1  │В      │ГТС        │Контроль за│
│  │       │полномочий │проекта       │февра-│преде- │           │таможенной │
│  │       │по форми-  │норматив-     │ля    │лах    │           │стоимостью │
│  │       │рованию    │но-правового  │2011  │бюджета│           │ввозимых   │
│  │       │ценовой    │акта по       │года  │       │           │товаров    │
│  │       │информации │делегированию │      │       │           │           │
│  │       │таможенной │полномочий на │      │       │           │           │
│  │       │службе     │издание       │      │       │           │           │
│  │       │           │нормативных   │      │       │           │           │
│  │       │           │правовых актов│      │       │           │           │
│  │       │           │по            │      │       │           │           │
│  │       │           │формированию  │      │       │           │           │
│  │       │           │ценовой       │      │       │           │           │
│  │       │           │информации по │      │       │           │           │
│  │       │           │ввозимым      │      │       │           │           │
│  │       │           │товарам       │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службе и      │      │       │           │           │
│  │       │           │внесение на   │      │       │           │           │
│  │       │           │утверждение в │      │       │           │           │
│  │       │           │установленном │      │       │           │           │
│  │       │           │порядке       │      │       │           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│                             5. Кадровая политика                           │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│15│Органи-│1) Планиро-│Проведение    │Еже-  │В      │ГТС,       │Формирова- │
│  │зация  │вание      │регулярного   │годно │преде- │междуна-   │ние резерва│
│  │качест-│ресурса    │анализа       │      │лах    │родные     │кадров в   │
│  │венного│кадров для │количественно-│      │бюдже- │доноры (по │соответ-   │
│  │кадро- │набора     │го и          │      │та,    │согласова- │ствии с    │
│  │вого   │сотрудников│качественного │      │средств│нию)       │потребнос- │
│  │ресурса│           │состава       │      │между- │           │тями       │
│  │       │           │сотрудников   │      │народ- │           │таможенной │
│  │       │           │таможенной    │      │ных    │           │службы     │
│  │       │           │службы в целях│      │доноров│           │           │
│  │       │           │определения   │      │       │           │           │
│  │       │           │потребности в │      │       │           │           │
│  │       │           │номенклатуре  │      │       │           │           │
│  │       │           │кадров (со    │      │       │           │           │
│  │       │           │сроком        │      │       │           │           │
│  │       │           │планирования  │      │       │           │           │
│  │       │           │на 1 год и 5  │      │       │           │           │
│  │       │           │лет) с учетом │      │       │           │           │
│  │       │           │высвобождаемых│      │       │           │           │
│  │       │           │сотрудников;  │      │       │           │           │
│  │       │           │- регулирова- │      │       │           │           │
│  │       │           │ние количества│      │       │           │           │
│  │       │           │размещаемых   │      │       │           │           │
│  │       │           │заказов по    │      │       │           │           │
│  │       │           │специализации │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенного   │      │       │           │           │
│  │       │           │дела,         │      │       │           │           │
│  │       │           │подготавливае-│      │       │           │           │
│  │       │           │мого высшими  │      │       │           │           │
│  │       │           │учебными      │      │       │           │           │
│  │       │           │заведениями   │      │       │           │           │
│  │       │           │(ВУЗ) в       │      │       │           │           │
│  │       │           │соответствии с│      │       │           │           │
│  │       │           │потребностями │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы;       │      │       │           │           │
│  │       │           │- организация │      │       │           │           │
│  │       │           │гостевых      │      │       │           │           │
│  │       │           │обучающих     │      │       │           │           │
│  │       │           │программ, за  │      │       │           │           │
│  │       │           │счет          │      │       │           │           │
│  │       │           │привлечения   │      │       │           │           │
│  │       │           │ресурсов      │      │       │           │           │
│  │       │           │международных │      │       │           │           │
│  │       │           │организаций и │      │       │           │           │
│  │       │           │стран         │      │       │           │           │
│  │       │           │партнеров     │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Установ-│Установление  │До 1  │В      │ГТС        │Совершенст-│
│  │       │ление      │требований и  │июня  │преде- │           │вование    │
│  │       │квалифика- │процедур в    │2011  │лах    │           │системы    │
│  │       │ционных    │части         │года  │бюджета│           │подбора,   │
│  │       │требований │механизма     │      │       │           │приема,    │
│  │       │при приеме │принятия на   │      │       │           │продвижения│
│  │       │на службу в│службу        │      │       │           │кадров в   │
│  │       │таможенные │(резерв,      │      │       │           │таможенной │
│  │       │органы, при│испытательный │      │       │           │службе     │
│  │       │перемещении│срок,         │      │       │           │           │
│  │       │по службе, │тестирование),│      │       │           │           │
│  │       │при        │назначения на │      │       │           │           │
│  │       │присвоении │должности из  │      │       │           │           │
│  │       │специальных│числа         │      │       │           │           │
│  │       │званий     │внутреннего   │      │       │           │           │
│  │       │           │резерва       │      │       │           │           │
│  │       │           │сотрудников;  │      │       │           │           │
│  │       │           │- установление│      │       │           │           │
│  │       │           │дополнительных│      │       │           │           │
│  │       │           │требований при│      │       │           │           │
│  │       │           │выдвижении на │      │       │           │           │
│  │       │           │вышестоящую   │      │       │           │           │
│  │       │           │должность, в  │      │       │           │           │
│  │       │           │части         │      │       │           │           │
│  │       │           │назначения на │      │       │           │           │
│  │       │           │руководящие   │      │       │           │           │
│  │       │           │должности, при│      │       │           │           │
│  │       │           │наличии стажа │      │       │           │           │
│  │       │           │работы не     │      │       │           │           │
│  │       │           │менее 3 лет в │      │       │           │           │
│  │       │           │центральном   │      │       │           │           │
│  │       │           │аппарате      │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы, с     │      │       │           │           │
│  │       │           │учетом функций│      │       │           │           │
│  │       │           │подразделения;│      │       │           │           │
│  │       │           │- внедрение   │      │       │           │           │
│  │       │           │механизма     │      │       │           │           │
│  │       │           │прохождения   │      │       │           │           │
│  │       │           │службы в      │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенных    │      │       │           │           │
│  │       │           │органах на    │      │       │           │           │
│  │       │           │основе        │      │       │           │           │
│  │       │           │контрактов с  │      │       │           │           │
│  │       │           │учетом        │      │       │           │           │
│  │       │           │функциональных│      │       │           │           │
│  │       │           │обязанностей  │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │3) Органи- │Разработка и  │До 1  │В      │ГТС        │Повышение  │
│  │       │зация      │принятие      │апреля│преде- │           │профессио- │
│  │       │обучения   │стратегии     │2011  │лах    │           │нального   │
│  │       │           │подготовки и  │года  │бюджета│           │потенциала │
│  │       │           │переподготовки│      │       │           │сотрудников│
│  │       │           │сотрудников   │      │       │           │таможенной │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │службы     │
│  │       │           │службы;       │      │       │           │           │
│  │       │           │- создание    │      │       │           │           │
│  │       │           │комиссии по   │      │       │           │           │
│  │       │           │профессиональ-│      │       │           │           │
│  │       │           │ной подготовке│      │       │           │           │
│  │       │           │с участием    │      │       │           │           │
│  │       │           │начальников   │      │       │           │           │
│  │       │           │управлений для│      │       │           │           │
│  │       │           │определения   │      │       │           │           │
│  │       │           │оценки        │      │       │           │           │
│  │       │           │потребностей; │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- организация │Еже-  │В      │ГТС,       │Повышение  │
│  │       │           │для           │годно │преде- │междуна-   │профессио- │
│  │       │           │сотрудни-     │      │лах    │родные     │нального   │
│  │       │           │ков-преподава-│      │бюдже- │доноры (по │потенциала │
│  │       │           │телей занятий │      │та,    │согласова- │сотрудников│
│  │       │           │по методике   │      │средств│нию)       │таможенной │
│  │       │           │обучения      │      │между- │           │службы     │
│  │       │           │              │      │народ- │           │           │
│  │       │           │              │      │ных    │           │           │
│  │       │           │              │      │доноров│           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │4) Переме- │Принятие новой│До 1  │В      │ГТС        │Установле- │
│  │       │щение и    │редакции      │июля  │преде- │           │ние порядка│
│  │       │ротация    │ведомственного│2011  │лах    │           │перемещения│
│  │       │кадров     │акта,         │года  │бюджета│           │и ротации  │
│  │       │           │устанавливаю- │      │       │           │сотрудников│
│  │       │           │щего регламент│      │       │           │           │
│  │       │           │перемещения и │      │       │           │           │
│  │       │           │ротации       │      │       │           │           │
│  │       │           │сотрудников   │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │5) Оценка  │Утверждение   │До 1  │В      │ГТС        │Совершенст-│
│  │       │деятельнос-│новой редакции│июля  │преде- │           │вование    │
│  │       │ти         │Регламента    │2011  │лах    │           │системы    │
│  │       │сотрудника │работы        │года  │бюджета│           │оценки и   │
│  │       │           │аттестационной│      │       │           │мотивации  │
│  │       │           │комиссии ГТС, │      │       │           │деятельнос-│
│  │       │           │методики      │      │       │           │ти         │
│  │       │           │оценки        │      │       │           │сотрудников│
│  │       │           │деятельности  │      │       │           │таможенной │
│  │       │           │сотрудника по │      │       │           │службы     │
│  │       │           │критериям     │      │       │           │           │
│  │       │           │оценки        │      │       │           │           │
│  │       │           │деятельности  │      │       │           │           │
│  │       │           │на основе     │      │       │           │           │
│  │       │           │функционально-│      │       │           │           │
│  │       │           │го анализа    │      │       │           │           │
│  │       │           │сотрудника за │      │       │           │           │
│  │       │           │аттестуемый   │      │       │           │           │
│  │       │           │период;       │      │       │           │           │
│  │       │           │- пересмотр   │      │       │           │           │
│  │       │           │действующей   │      │       │           │           │
│  │       │           │системы       │      │       │           │           │
│  │       │           │стимулирования│      │       │           │           │
│  │       │           │поощрений и   │      │       │           │           │
│  │       │           │применения мер│      │       │           │           │
│  │       │           │дисциплинарно-│      │       │           │           │
│  │       │           │го взыскания; │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- разработка и│До 31 │В      │ГТС        │Совершенст-│
│  │       │           │внедрение     │декаб-│преде- │           │вование    │
│  │       │           │программного  │ря    │лах    │           │системы    │
│  │       │           │продукта учета│2013  │бюджета│           │учета      │
│  │       │           │кадров в      │года  │       │           │кадров     │
│  │       │           │увязке с      │      │       │           │таможенной │
│  │       │           │критериями    │      │       │           │службы     │
│  │       │           │оценки        │      │       │           │           │
│  │       │           │деятельности  │      │       │           │           │
│  │       │           │сотрудника за │      │       │           │           │
│  │       │           │весь период   │      │       │           │           │
│  │       │           │его           │      │       │           │           │
│  │       │           │деятельности  │      │       │           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│                6. Информационное обеспечение и сопровождение               │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│16│Совер- │1) Создание│Создание      │До 1  │В      │ГТС,       │Интерактив-│
│  │шенст- │интерактив-│интерактивной │сентя-│преде- │междуна-   │ная        │
│  │вование│ного окна  │справочной    │бря   │лах    │родные     │справочная │
│  │инфор- │на сайте   │информационной│2011  │бюдже- │доноры (по │информаци- │
│  │мирова-│таможенной │системы по    │года  │та,    │согласова- │онная      │
│  │ния    │службы     │начислению    │      │средств│нию)       │система    │
│  │участ- │           │таможенных    │      │между- │           │           │
│  │ников  │           │платежей, по  │      │народ- │           │           │
│  │ВЭД    │           │видам         │      │ных    │           │           │
│  │       │           │разрешительных│      │доноров│           │           │
│  │       │           │документов, по│      │       │           │           │
│  │       │           │картам        │      │       │           │           │
│  │       │           │расположения  │      │       │           │           │
│  │       │           │пунктов       │      │       │           │           │
│  │       │           │пропуска и    │      │       │           │           │
│  │       │           │мест          │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенного   │      │       │           │           │
│  │       │           │оформления,   │      │       │           │           │
│  │       │           │уполномоченных│      │       │           │           │
│  │       │           │производить   │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенное    │      │       │           │           │
│  │       │           │оформление    │      │       │           │           │
│  │       │           │товаров       │      │       │           │           │
│  │       │           │физических лиц│      │       │           │           │
│  │       │           │и предназна-  │      │       │           │           │
│  │       │           │ченных для    │      │       │           │           │
│  │       │           │производствен-│      │       │           │           │
│  │       │           │ной и иной    │      │       │           │           │
│  │       │           │коммерческой  │      │       │           │           │
│  │       │           │деятельности  │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│17│Внедре-│1) Перечень│Система       │До 1  │В      │ГТС, проект│Передача   │
│  │ние    │задач,     │таможенного   │июля  │преде- │АБР (по    │разработан-│
│  │ЕАИС   │подлежащих │оформления;   │2013  │лах    │согласова- │ного       │
│  │       │разработке │- система     │года  │средств│нию)       │программно-│
│  │       │и внедрению│контроля      │      │АБР    │           │го         │
│  │       │за счет    │доставки;     │      │       │           │обеспечения│
│  │       │средств АБР│- система     │      │       │           │в собст-   │
│  │       │           │классификато- │      │       │           │венность   │
│  │       │           │ров;          │      │       │           │ГТС        │
│  │       │           │- система     │      │       │           │           │
│  │       │           │управления    │      │       │           │           │
│  │       │           │рисками;      │      │       │           │           │
│  │       │           │- таможенная  │      │       │           │           │
│  │       │           │статистика;   │      │       │           │           │
│  │       │           │- система     │      │       │           │           │
│  │       │           │учета         │      │       │           │           │
│  │       │           │исчисления и  │      │       │           │           │
│  │       │           │уплаты        │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенных    │      │       │           │           │
│  │       │           │платежей;     │      │       │           │           │
│  │       │           │- система     │      │       │           │           │
│  │       │           │посттаможенно-│      │       │           │           │
│  │       │           │го контроля;  │      │       │           │           │
│  │       │           │- система     │      │       │           │           │
│  │       │           │учета         │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенных    │      │       │           │           │
│  │       │           │нарушений;    │      │       │           │           │
│  │       │           │- система     │      │       │           │           │
│  │       │           │транзита      │      │       │           │           │
│  │       │           │ТИР/КАРНЕТ;   │      │       │           │           │
│  │       │           │- система     │      │       │           │           │
│  │       │           │контроля СВХ  │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Перечень│Система       │До 31 │В      │ГТС,       │Внедрение  │
│  │       │задач,     │электронного  │декаб-│преде- │междуна-   │разработан-│
│  │       │подлежащих │документообо- │ря    │лах    │родные     │ного       │
│  │       │внедрению  │рота;         │2013  │бюдже- │доноры (по │программно-│
│  │       │за счет    │- система     │года  │та,    │согласова- │го         │
│  │       │собственных│учета "Кадры";│      │сред-  │нию)       │обеспечения│
│  │       │средств    │- система     │      │ства   │           │в структуре│
│  │       │таможенной │учета         │      │между- │           │ГТС        │
│  │       │службы     │матресурсов;  │      │народ- │           │           │
│  │       │           │- система     │      │ных    │           │           │
│  │       │           │финансового   │      │доноров│           │           │
│  │       │           │учета;        │      │       │           │           │
│  │       │           │- система     │      │       │           │           │
│  │       │           │контроля      │      │       │           │           │
│  │       │           │предваритель- │      │       │           │           │
│  │       │           │ной информации│      │       │           │           │
│  │       │           │о грузах      │      │       │           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│                      7. Межведомственное взаимодействие                    │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│18│Повыше-│1) Обеспе- │Создание      │До 1  │В      │Аппарат    │Реализация │
│  │ние    │чение      │Наблюдательно-│июля  │преде- │Правитель- │плана      │
│  │взаимо-│контроля по│го совета под │2011  │лах    │ства, ГТС, │реформиро- │
│  │дейст- │реализации │руководством  │года  │бюджета│МЭР        │вания и    │
│  │вия по │плана      │Первого       │      │       │           │модерниза- │
│  │регули-│реформиро- │вице-премь-   │      │       │           │ции        │
│  │рованию│вания и    │ер-министра   │      │       │           │таможенной │
│  │ВЭД    │модерниза- │Кыргызской    │      │       │           │службы     │
│  │       │ции        │Республики по │      │       │           │           │
│  │       │таможенной │контролю за   │      │       │           │           │
│  │       │службы     │реализацией   │      │       │           │           │
│  │       │           │плана         │      │       │           │           │
│  │       │           │реформирования│      │       │           │           │
│  │       │           │и модернизации│      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы        │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Обеспе- │Создание      │До 1  │В      │Аппарат    │Реализация │
│  │       │чение      │межведомствен-│апреля│преде- │Правитель- │плана      │
│  │       │реализации │ной экспертной│2011  │лах    │ства, ГТС, │реформиро- │
│  │       │плана      │комиссии из   │года  │бюджета│МЭР, МЗ,   │вания и    │
│  │       │реформиро- │числа         │      │       │МСХ, МЮ,   │модерниза- │
│  │       │вания и    │заместителей  │      │       │ГСНБ (по   │ции        │
│  │       │модерниза- │руководителя  │      │       │согласова- │таможенной │
│  │       │ции        │задействован- │      │       │нию), МТиК,│службы     │
│  │       │таможенной │ных           │      │       │МФ         │           │
│  │       │службы     │министерств и │      │       │           │           │
│  │       │           │ведомств, на  │      │       │           │           │
│  │       │           │основании     │      │       │           │           │
│  │       │           │решения       │      │       │           │           │
│  │       │           │Правительства │      │       │           │           │
│  │       │           │по вопросам   │      │       │           │           │
│  │       │           │реализации    │      │       │           │           │
│  │       │           │пилотных      │      │       │           │           │
│  │       │           │проектов в    │      │       │           │           │
│  │       │           │рамках        │      │       │           │           │
│  │       │           │реформирования│      │       │           │           │
│  │       │           │и модернизации│      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы;       │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- проведение  │Не    │В      │Аппарат    │Реализация │
│  │       │           │заседаний     │реже  │преде- │Правитель- │плана      │
│  │       │           │межведомствен-│одного│лах    │ства, ГТС  │реформиро- │
│  │       │           │ной экспертной│раза в│бюджета│           │вания и    │
│  │       │           │комиссии      │квар- │       │           │модерниза- │
│  │       │           │              │тал   │       │           │ции        │
│  │       │           │              │      │       │           │таможенной │
│  │       │           │              │      │       │           │службы     │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│19│Повыше-│Организация│Создание      │До 1  │В      │ГТС, МФ    │Прозрачное │
│  │ние    │оперативно-│межведомствен-│июня  │преде- │           │и          │
│  │взаимо-│го обмена  │ной рабочей   │2011  │лах    │           │эффективное│
│  │дейст- │данными    │группы по     │года  │бюджета│           │бюджетное  │
│  │вия в  │(информа-  │выработке     │      │       │           │планирова- │
│  │сфере  │ция,       │механизмов    │      │       │           │ние        │
│  │бюджет-│аналитичес-│обмена данными│      │       │           │           │
│  │ного   │кие        │и             │      │       │           │           │
│  │плани- │материалы  │аналитическими│      │       │           │           │
│  │рования│и др.)     │материалами;  │      │       │           │           │
│  │       │между      ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │Министерст-│- внедрение   │До 31 │В      │ГТС, МФ    │Прозрачное │
│  │       │вом        │механизма     │декаб-│преде- │           │и          │
│  │       │финансов   │обмена данными│ря    │лах    │           │эффективное│
│  │       │Кыргызской │и             │2013  │бюджета│           │бюджетное  │
│  │       │Республики │аналитическими│года  │       │           │планирова- │
│  │       │и          │материалами   │      │       │           │ние        │
│  │       │таможенной │между         │      │       │           │           │
│  │       │службой    │Министерством │      │       │           │           │
│  │       │           │финансов      │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики и  │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службой       │      │       │           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│           8. Взаимодействие с общественностью и бизнесом                   │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│20│Активи-│1) Органи- │Разработка    │До 1  │В      │ГТС        │Установле- │
│  │зация  │зация      │регламента    │июня  │преде- │           │ние        │
│  │работы │Обществен- │работы        │2011  │лах    │           │механизма  │
│  │с      │ной        │Общественной  │года  │бюджета│           │рассмотре- │
│  │бизнес │приемной   │приемной      │      │       │           │ний        │
│  │сооб-  │таможенной │таможенной    │      │       │           │обращений  │
│  │ществом│службы     │службы;       │      │       │           │граждан    │
│  │и граж-│           │- делегирова- │      │       │           │           │
│  │данами │           │ние функции по│      │       │           │           │
│  │       │           │координации   │      │       │           │           │
│  │       │           │связей с      │      │       │           │           │
│  │       │           │обществен-    │      │       │           │           │
│  │       │           │ностью        │      │       │           │           │
│  │       │           │советнику     │      │       │           │           │
│  │       │           │(помощнику)   │      │       │           │           │
│  │       │           │председателя  │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Расшире-│Пересмотр     │До 1  │В      │ГТС,       │Активизация│
│  │       │ние        │состава       │мая   │преде- │Консульта- │работы     │
│  │       │Консульта- │Консультатив- │2011  │лах    │тивный     │Консульта- │
│  │       │тивного    │ного совета в │года  │бюджета│совет при  │тивного    │
│  │       │совета при │части         │      │       │ГТС (по    │совета     │
│  │       │таможенной │расширения    │      │       │согласова- │           │
│  │       │службе     │представителя-│      │       │нию)       │           │
│  │       │           │ми бизнеса    │      │       │           │           │
│  │       │           │приоритетных  │      │       │           │           │
│  │       │           │отраслей      │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│21│Органи-│Внедрение  │Утверждение   │До 1  │В      │ГТС        │Уменьшение │
│  │зация  │системати- │положения о   │мая   │преде- │           │уровня     │
│  │незави-│ческого    │систематичес- │2011  │лах    │           │коррупции и│
│  │симого │анкетиро-  │ком           │года  │бюджета│           │повышение  │
│  │опроса │вания о    │анкетировании │      │       │           │ответствен-│
│  │участ- │коррупции  │участников ВЭД│      │       │           │ности      │
│  │ников  │в таможен- │              │      │       │           │личного    │
│  │ВЭД о  │ных        │              │      │       │           │состава    │
│  │дея-   │органах, об│              │      │       │           │таможенной │
│  │тель-  │исполнении │              │      │       │           │службы     │
│  │ности  │функцио-   ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │тамо-  │нальных    │- проведение  │Еже-  │В      │ГТС,       │Уменьшение │
│  │женной │обязаннос- │анкетирования │годно │преде- │междуна-   │уровня     │
│  │службы │тей        │на постоянной │      │лах    │родные     │коррупции и│
│  │       │сотрудни-  │основе;       │      │бюдже- │доноры (по │повышение  │
│  │       │ками, о    │- рассмотрение│      │та,    │согласова- │ответствен-│
│  │       │качестве   │результатов   │      │средст-│нию)       │ности      │
│  │       │предостав- │анкетирования │      │ва     │           │личного    │
│  │       │ляемых     │в соответствии│      │между- │           │состава    │
│  │       │таможней   │с регламентом │      │народ- │           │таможенной │
│  │       │услуг      │работы        │      │ных    │           │службы     │
│  │       │           │таможенной    │      │доноров│           │           │
│  │       │           │службы        │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│22│Повыше-│Внесение в │Разработка и  │До 1  │В      │ГТС        │Уменьшение │
│  │ние    │таможенные │внесение в    │июля  │преде- │           │уровня     │
│  │эффек- │документы  │установленном │2011  │лах    │           │коррупции и│
│  │тивнос-│контактных │порядке       │года  │бюджета│           │повышение  │
│  │ти     │данных по  │проекта       │      │       │           │ответствен-│
│  │анти-  │телефонам  │решения       │      │       │           │ности      │
│  │корруп-│доверия    │Правительства │      │       │           │личного    │
│  │ционных│           │Кыргызской    │      │       │           │состава    │
│  │меро-  │           │Республики "О │      │       │           │таможенной │
│  │приятий│           │внесении      │      │       │           │службы     │
│  │       │           │изменений и   │      │       │           │           │
│  │       │           │дополнений в  │      │       │           │           │
│  │       │           │постановление │      │       │           │           │
│  │       │           │Правительства │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики "О │      │       │           │           │
│  │       │           │реализации    │      │       │           │           │
│  │       │           │требований    │      │       │           │           │
│  │       │           │Таможенного   │      │       │           │           │
│  │       │           │кодекса       │      │       │           │           │
│  │       │           │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │       │           │Республики" от│      │       │           │           │
│  │       │           │28 декабря    │      │       │           │           │
│  │       │           │2004 года №   │      │       │           │           │
│  │       │           │961           │      │       │           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│               9. Международное таможенное сотрудничество                   │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│23│Расши- │1) Облегче-│Открытие      │До 31 │В      │ГТС, МИД   │Содействие │
│  │рение  │ние        │представитель-│декаб-│преде- │           │экспорту   │
│  │сотруд-│прохождения│ства          │ря    │лах    │           │отечествен-│
│  │ничест-│таможенных │таможенной    │2013  │бюджета│           │ной        │
│  │ва     │процедур   │службы        │года  │       │           │продукции  │
│  │между  │для оте-   │Кыргызской    │      │       │           │           │
│  │тамо-  │чественных │Республики при│      │       │           │           │
│  │женными│товаропро- │таможенной    │      │       │           │           │
│  │админи-│изводителей│службе        │      │       │           │           │
│  │стра-  │в странах -│Республики    │      │       │           │           │
│  │циями  │торговых   │Казахстан;    │      │       │           │           │
│  │       │партнерах  │              │      │       │           │           │
│  │       │           ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │           │- расширение  │На    │В      │ГТС        │Содействие │
│  │       │           │сотрудничества│посто-│преде- │           │экспорту   │
│  │       │           │в части обмена│янной │лах    │           │отечествен-│
│  │       │           │информацией с │основе│бюджета│           │ной        │
│  │       │           │таможенными   │      │       │           │продукции  │
│  │       │           │администрация-│      │       │           │           │
│  │       │           │ми;           │      │       │           │           │
│  │       │           │- расширение  │      │       │           │           │
│  │       │           │использования │      │       │           │           │
│  │       │           │технологичес- │      │       │           │           │
│  │       │           │ких схем      │      │       │           │           │
│  │       │           │предотгрузоч- │      │       │           │           │
│  │       │           │ных операций  │      │       │           │           │
│  │       ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │2) Продви- │Согласование с│До 1  │В      │ГТС, МИД,  │Установле- │
│  │       │жение и    │сопредельными │января│преде- │ГПС (по    │ние статуса│
│  │       │защита     │государствами │2012  │лах    │согласова- │и          │
│  │       │внешнеэко- │вопросов по   │года  │бюджета│нию)       │расположе- │
│  │       │номических │расположению и│      │       │           │ния пунктов│
│  │       │интересов в│назначению    │      │       │           │пропуска   │
│  │       │рамках     │пунктов       │      │       │           │           │
│  │       │международ-│пропуска;     │      │       │           │           │
│  │       │ных        ├──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │       │образований│- расширение  │На    │В      │ГТС,       │Повышение  │
│  │       │           │сотрудничества│посто-│преде- │междуна-   │профессио- │
│  │       │           │в части       │янной │лах    │родные     │нального   │
│  │       │           │обучения      │основе│бюджета│доноры (по │уровня     │
│  │       │           │сотрудников   │      │и      │согласова- │сотрудников│
│  │       │           │таможенной    │      │средств│нию)       │ГТС        │
│  │       │           │службы        │      │между- │           │           │
│  │       │           │современным   │      │народ- │           │           │
│  │       │           │таможенным    │      │ных    │           │           │
│  │       │           │технологиям   │      │доноров│           │           │
├──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┤
│                    10. Социально-культурные мероприятия                    │
├──┬───────┬───────────┬──────────────┬──────┬───────┬───────────┬───────────┤
│24│Со-    │1) Реализа-│Завершение    │До 1  │В      │ГТС        │Социаль-   │
│  │циаль- │ция        │строительства │февра-│преде- │           │но-культур-│
│  │ное    │программы  │жилых домов   │ля    │лах    │           │ная        │
│  │обеспе-│по         │для           │2011  │бюджета│           │активность │
│  │чение  │обеспечению│сотрудников   │года  │       │           │в рамках   │
│  │личного│жильем     │таможенной    │      │       │           │деятельнос-│
│  │состава│сотрудников│службы;       │      │       │           │ти         │
│  │тамо-  │таможенной │ - утверждение│      │       │           │таможенной │
│  │женной │службы     │и             │      │       │           │службы     │
│  │службы │           │распределение │      │       │           │           │
│  │и повы-│           │жилищного     │      │       │           │           │
│  │шение  │           │фонда среди   │      │       │           │           │
│  │со-    │           │сотрудников   │      │       │           │           │
│  │циаль- │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │ной    │           │службы        │      │       │           │           │
│  │ответ- ├───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│  │ствен- │2) Поддерж-│Проведение    │Еже-  │В      │ГТС        │Социаль-   │
│  │ности  │ка         │адресных      │годно │преде- │           │но-культур-│
│  │       │социально  │благотвори-   │      │лах    │           │ная        │
│  │       │уязвимых   │тельных       │      │бюджета│           │активность │
│  │       │слоев      │мероприятий по│      │       │           │в рамках   │
│  │       │населения  │поддержке     │      │       │           │деятельнос-│
│  │       │           │домов         │      │       │           │ти         │
│  │       │           │престарелых,  │      │       │           │таможенной │
│  │       │           │детских домов │      │       │           │службы     │
│  │       │           │и             │      │       │           │           │
│  │       │           │ветеранов-уча-│      │       │           │           │
│  │       │           │стников       │      │       │           │           │
│  │       │           │военных       │      │       │           │           │
│  │       │           │действий      │      │       │           │           │
├──┼───────┼───────────┼──────────────┼──────┼───────┼───────────┼───────────┤
│25│Со-    │Организация│Проведение    │До 31 │В      │ГТС        │Социаль-   │
│  │циаль- │и осущест- │спортивно-раз-│де-   │преде- │           │но-культур-│
│  │но-    │вление     │влекательных  │кабря │лах    │           │ная        │
│  │куль-  │мероприя-  │мероприятий;  │2011  │бюджета│           │активность │
│  │турная │тий,       │- организация │года  │       │           │в рамках   │
│  │актив- │посвященных│и проведение  │      │       │           │деятельнос-│
│  │ность  │20-летию   │конкурса      │      │       │           │ти         │
│  │тамо-  │образования│"Лучший       │      │       │           │таможенной │
│  │женной │таможенной │участник ВЭД";│      │       │           │службы     │
│  │службы │службы     │- проведение  │      │       │           │           │
│  │       │           │мероприятий,  │      │       │           │           │
│  │       │           │посвященных   │      │       │           │           │
│  │       │           │20-летию      │      │       │           │           │
│  │       │           │образования   │      │       │           │           │
│  │       │           │таможенной    │      │       │           │           │
│  │       │           │службы        │      │       │           │           │
└──┴───────┴───────────┴──────────────┴──────┴───────┴───────────┴───────────┘
Примечание:
список сокращений:
ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система;
АБР - Азиатский банк развития;
ПСД - проектно-сметная документация;
ГКО - Государственные контролирующие органы;
ВЭД - внешнеэкономическая деятельность;
ТЗ - техническое задание;
ПВ ГКНБ - Пограничные войска Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
ГСФП - Государственная служба финансовой полиции Кыргызской Республики;
МЭР - Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики;
ГНС - Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;
ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;
МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
МСХ - Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;
МТиК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;
МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
МГИ - Министерство государственного имущества Кыргызской Республики;
МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики;
МСУ - органы местного самоуправления;
ГААС - Государственное агентство архитектуры и строительства при Правительстве Кыргызской Республики;
НБ - Национальный банк Кыргызской Республики;
ОАО "РСК Банк" - Акционерное общество открытого типа "РСК Банк";
ГП "НК КТЖ" - Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу";
ОАО "МАМ" - Акционерное общество открытого типа "Международный аэропорт "Манас";
ГТЦ - Германское общество технического сотрудничества (GTZ);
ЮСАИД - Американское агентство по международному развитию;
СВХ - склад временного хранения;
ТС - таможенный склад;
СЭЗ - свободная экономическая зона;
ГП "ТИ" - Государственное предприятие "Таможенная инфраструктура" при Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики;
ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики.
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