УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2001 года № 768

О Плане мероприятий по реализации Послания

Президента Кыргызской Республики народу Кыргызстана

и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики "О текущем

социально-экономическом положении и перспективах

развития Кыргызстана в 2002 году"

(В редакции постановления Правительства КР от

31 декабря 2002 года № 899)

В целях реализации задач, поставленных Президентом Кыргызской Республики в Послании народу Кыргызстана и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики "О текущем социально-экономическом положении и перспективах развития Кыргызстана в 2002 году" от 16 октября 2001 года, а также успешного достижения основных показателей социально-экономического развития республики Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Послания Президента Кыргызской Республики народу Кыргызстана и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики "О текущем социально-экономическом положении и перспективах развития Кыргызстана в 2002 году".

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, государственным комиссиям, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления:

- принять исчерпывающие меры по выполнению в полном объеме и в установленные сроки Плана мероприятий по реализации Послания Президента Кыргызской Республики народу Кыргызстана и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики "О текущем социально-экономическом положении и перспективах развития Кыргызстана в 2002 году";

- ежеквартально, не позднее 5 числа следующего месяца, представлять для обобщения в Министерство финансов Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения вышеуказанных мероприятий.

3. Министерству финансов Кыргызской Республики представлять сводную информацию в Правительство Кыргызской Республики не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управление и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр	К.Бакиев

Утвержден
 постановлением Правительства
 Кыргызской Республики от
 7 декабря 2001 года № 768

ПЛАН

мероприятий по реализации Послания Президента

Кыргызской Республики народу Кыргызстана

и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики

"О текущем социально-экономическом положении

и перспективах развития Кыргызстана в 2002

году" от 16 октября 2001 года

(В редакции постановления Правительства КР от

31 декабря 2002 года № 899)

┌─┬────────┬───┬───────────┬─────┬───────────────┬──────────────┬─────┐

│№│ Раздел │ № │  Задачи   │  №  │     Меры      │  Исполнители │Сроки│

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│1│Социаль-│1.1│Привлечение│1.1.1│Разработать    │Госархстрой-  │III  │

│ │но-эко- │   │масштабных │     │генеральную    │комиссия,     │кв.  │

│ │номичес-│   │частных    │     │схему          │Минфин,       │2002 │

│ │кая     │   │инвестиций │     │Иссык-Кульской │Минздрав,     │г.   │

│ │ситуация│   │в Иссык-   │     │курортно-ту-   │МЭиЧС, Гос-   │     │

│ │        │   │-Кульский  │     │ристической    │комимущества  │     │

│ │        │   │регион,    │     │зоны           │и инвестиций, │     │

│ │        │   │а также в  │     │               │Минтранском-  │     │

│ │        │   │развитие   │     │               │муникаций,    │     │

│ │        │   │воздушного │     │               │Госкомтур-    │     │

│ │        │   │сообщения  │     │               │спорт,        │     │

│ │        │   │           │     │               │Иссык-Кульская│     │

│ │        │   │           │     │               │облгосадми-   │     │

│ │        │   │           │     │               │нистрация     │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │1.1.2│Разработать    │Госкомтур-    │I кв.│

│ │        │   │           │     │модели развития│спорт         │2002 │

│ │        │   │           │     │и              │Госкомимущест-│г.   │

│ │        │   │           │     │инвестирования │ва и          │     │

│ │        │   │           │     │инфраструктуры │инвестиций,   │     │

│ │        │   │           │     │туризма        │Госархстрой-  │     │

│ │        │   │           │     │курортной      │комиссия,     │     │

│ │        │   │           │     │зоны озера     │МЭиЧС,        │     │

│ │        │   │           │     │Иссык-Куль     │Минздрав      │     │

│ │        │   │           │     │               │Иссык-Кульская│     │

│ │        │   │           │     │               │облгосадми-   │     │

│ │        │   │           │     │               │нистрация     │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │1.1.3│Принять меры по│Госкомимущест-│В те-│

│ │        │   │           │     │активному      │ва и          │чение│

│ │        │   │           │     │привлечению    │инвестиций,   │2002 │

│ │        │   │           │     │масштабных     │Госкомтур-    │г.   │

│ │        │   │           │     │частных        │спорт, местные│     │

│ │        │   │           │     │инвестиций на  │госадминистра-│     │

│ │        │   │           │     │развитие       │ции, органы   │     │

│ │        │   │           │     │туризма        │местного      │     │

│ │        │   │           │     │               │самоуправления│     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │1.1.4│Осуществить    │Минтранском-  │В те-│

│ │        │   │           │     │мероприятия по │муникаций,    │чение│

│ │        │   │           │     │проведению     │Госкомимущест-│2002 │

│ │        │   │           │     │реконструкции  │ва и          │г.   │

│ │        │   │           │     │аэропорта "Ош" │инвестиций,   │     │

│ │        │   │           │     │и 2-й фазы     │Минфин        │     │

│ │        │   │           │     │аэропорта      │              │     │

│ │        │   │           │     │"Манас",       │              │     │

│ │        │   │           │     │строительству  │              │     │

│ │        │   │           │     │аэропорта в    │              │     │

│ │        │   │           │     │с.Тамчи,       │              │     │

│ │        │   │           │     │реконструкции  │              │     │

│ │        │   │           │     │аэропортов в   │              │     │

│ │        │   │           │     │городах        │              │     │

│ │        │   │           │     │Кара-Кол и     │              │     │

│ │        │   │           │     │Чолпон-Ата, а  │              │     │

│ │        │   │           │     │также          │              │     │

│ │        │   │           │     │обновлению     │              │     │

│ │        │   │           │     │самолетно-вер- │              │     │

│ │        │   │           │     │толетного парка│              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│2│Перспек-│2.1│Реализация │2.1.1│Доработать     │Минфин,       │I кв.│

│ │тивы и  │   │Комплексной│     │НССБ и         │Министерства, │2002 │

│ │задачи  │   │основы     │     │подготовить    │госкомитеты,  │г.   │

│ │развития│   │развития и │     │проект         │адмведомства, │     │

│ │        │   │Националь- │     │постановления  │госкомиссии   │     │

│ │        │   │ной        │     │Правительства  │              │     │

│ │        │   │стратегии  │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │сокращения │     │Республики     │              │     │

│ │        │   │бедности   │     │               │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.1.2│Обеспечить     │Министерства, │В те-│

│ │        │   │           │     │ежегодный      │госкомитеты,  │чение│

│ │        │   │           │     │прирост ВВП    │адмведомства, │2002 │

│ │        │   │           │     │на уровне      │госкомиссии,  │г.   │

│ │        │   │           │     │7 процентов    │местные       │     │

│ │        │   │           │     │               │госадминистра-│     │

│ │        │   │           │     │               │ции, органы   │     │

│ │        │   │           │     │               │местного      │     │

│ │        │   │           │     │               │самоуправления│     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.1.3│Разработать    │Нацбанк (по   │I кв.│

│ │        │   │           │     │комплекс мер   │согласованию),│2002 │

│ │        │   │           │     │по снижению    │Минфин        │г.   │

│ │        │   │           │     │уровня         │              │     │

│ │        │   │           │     │инфляции к 2004│              │     │

│ │        │   │           │     │году до 5      │              │     │

│ │        │   │           │     │процентов      │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.1.4│Принять меры по│Минфин        │В те-│

│ │        │   │           │     │сокращению     │              │чение│

│ │        │   │           │     │уровня         │              │2002 │

│ │        │   │           │     │бюджетного     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │дефицита к 2004│              │     │

│ │        │   │           │     │году до 2,5    │              │     │

│ │        │   │           │     │процента от ВВП│              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.1.5│Обеспечить     │Минфин,       │В те-│

│ │        │   │           │     │своевременную  │Минсоцтруд,   │чение│

│ │        │   │           │     │выплату пенсий,│Соцфонд,      │2002 │

│ │        │   │           │     │пособий и      │Министерства, │г.   │

│ │        │   │           │     │заработной     │госкомитеты,  │     │

│ │        │   │           │     │платы, адресную│адмведомства, │     │

│ │        │   │           │     │социальную     │госкомиссии,  │     │

│ │        │   │           │     │защиту и       │местные       │     │

│ │        │   │           │     │поддержку      │госадминистра-│     │

│ │        │   │           │     │наиболее       │ции и         │     │

│ │        │   │           │     │нуждающихся    │органы        │     │

│ │        │   │           │     │граждан        │местного      │     │

│ │        │   │           │     │               │самоуправления│     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.1.6│Разработать и  │Минфин,       │I кв.│

│ │        │   │           │     │внести         │Минсоцтруд,   │2002 │

│ │        │   │           │     │предложения по │Соцфонд       │г.   │

│ │        │   │           │     │повышению      │              │     │

│ │        │   │           │     │реальных       │              │     │

│ │        │   │           │     │доходов граждан│              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │2.2│Обеспечение│2.2.1│Проводить      │Госкомпредпри-│Еже- │

│ │        │   │режима     │     │комплексный    │нимательства, │квар-│

│ │        │   │наибольшего│     │анализ         │Минюст        │таль-│

│ │        │   │благоприят-│     │действующего   │              │но   │

│ │        │   │ствования  │     │законодательст-│              │     │

│ │        │   │для        │     │ва республики  │              │     │

│ │        │   │предприни- │     │на предмет     │              │     │

│ │        │   │мательства │     │выявления      │              │     │

│ │        │   │           │     │бюрократических│              │     │

│ │        │   │           │     │и регуляторных │              │     │

│ │        │   │           │     │барьеров,      │              │     │

│ │        │   │           │     │препятствующих │              │     │

│ │        │   │           │     │развитию       │              │     │

│ │        │   │           │     │бизнеса и      │              │     │

│ │        │   │           │     │являющихся     │              │     │

│ │        │   │           │     │благоприятной  │              │     │

│ │        │   │           │     │почвой для     │              │     │

│ │        │   │           │     │коррупции,     │              │     │

│ │        │   │           │     │экономических  │              │     │

│ │        │   │           │     │преступлений и │              │     │

│ │        │   │           │     │теневой        │              │     │

│ │        │   │           │     │экономики      │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.2.2│Разработать и  │Минфин, МВД,  │IV   │

│ │        │   │           │     │внедрить       │Генпрокурату- │кв.  │

│ │        │   │           │     │механизм,      │ра,           │2001 │

│ │        │   │           │     │регулирующий   │Госкомпредпри-│г.   │

│ │        │   │           │     │порядок        │нимательства, │     │

│ │        │   │           │     │взаимодействия │Госкоманти-   │     │

│ │        │   │           │     │правоохрани-   │монополии,    │     │

│ │        │   │           │     │тельных и      │Госкомаудит,  │     │

│ │        │   │           │     │контролирующих │Госкомстан-   │     │

│ │        │   │           │     │органов по     │дартинспекция,│     │

│ │        │   │           │     │вопросам       │Госкомценбумаг│     │

│ │        │   │           │     │назначения     │              │     │

│ │        │   │           │     │проверок       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.2.3│Практиковать   │Генпрокура-   │Пос- │

│ │        │   │           │     │привлечение к  │тура,         │тоян-│

│ │        │   │           │     │административ- │Министерства, │но   │

│ │        │   │           │     │ной и уголовной│госкомитеты,  │     │

│ │        │   │           │     │ответственности│адмведомства, │     │

│ │        │   │           │     │сотрудников    │местные       │     │

│ │        │   │           │     │государственных│госадминистра-│     │

│ │        │   │           │     │органов за     │ции           │     │

│ │        │   │           │     │факты          │              │     │

│ │        │   │           │     │злоупотребления│              │     │

│ │        │   │           │     │своей властью и│              │     │

│ │        │   │           │     │создание       │              │     │

│ │        │   │           │     │препятствий для│              │     │

│ │        │   │           │     │развития       │              │     │

│ │        │   │           │     │предпринима-   │              │     │

│ │        │   │           │     │тельства       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.2.4│Создать единую │Госкомпредпри-│Ян-  │

│ │        │   │           │     │информационную │нимательства, │варь │

│ │        │   │           │     │базу данных о  │Нацстатком (по│2002 │

│ │        │   │           │     │предпринима-   │согласованию),│г.   │

│ │        │   │           │     │тельстве       │Министерства, │     │

│ │        │   │           │     │               │местные гос-  │     │

│ │        │   │           │     │               │администрации │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.2.5│Активизировать │Госкомпредпри-│Пос- │

│ │        │   │           │     │информацион-   │нимательства, │тоян-│

│ │        │   │           │     │но-консульта-  │местные гос-  │но   │

│ │        │   │           │     │тивную работу  │администрации │     │

│ │        │   │           │     │региональных   │              │     │

│ │        │   │           │     │отделов по     │              │     │

│ │        │   │           │     │поддержке      │              │     │

│ │        │   │           │     │предпринима-   │              │     │

│ │        │   │           │     │тельства       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.2.6│Принять меры по│Минюст,       │I кв.│

│ │        │   │           │     │концентрации в │Госкомпредпри-│2002 │

│ │        │   │           │     │рамках одного  │нимательства, │г.   │

│ │        │   │           │     │государствен-  │Нацстатком (по│     │

│ │        │   │           │     │ного органа    │согласованию),│     │

│ │        │   │           │     │функций        │Минфин,       │     │

│ │        │   │           │     │государственной│местные гос-  │     │

│ │        │   │           │     │регистрационной│администрации │     │

│ │        │   │           │     │системы.       │              │     │

│ │        │   │           │     │Приступить к   │              │     │

│ │        │   │           │     │регистрации    │              │     │

│ │        │   │           │     │объектов       │              │     │

│ │        │   │           │     │предпринима-   │              │     │

│ │        │   │           │     │тельства       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.2.7│Разработать    │Госкомпредпри-│Ян-  │

│ │        │   │           │     │оптимальную    │нимательства, │варь │

│ │        │   │           │     │систему        │Межведомствен-│2002 │

│ │        │   │           │     │лицензирования │ная рабочая   │г.   │

│ │        │   │           │     │и сертификации │группа по     │     │

│ │        │   │           │     │объектов       │привлечению   │     │

│ │        │   │           │     │предпринима-   │инвестиций    │     │

│ │        │   │           │     │тельства       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.2.8│Ускорить       │Минфин,       │IV   │

│ │        │   │           │     │процесс        │Госкомпредпри-│кв.  │

│ │        │   │           │     │принятия       │нимательства  │2001 │

│ │        │   │           │     │законопроекта  │              │г.   │

│ │        │   │           │     │по упрощенной  │              │     │

│ │        │   │           │     │системе        │              │     │

│ │        │   │           │     │налогообложения│              │     │

│ │        │   │           │     │субъектов      │              │     │

│ │        │   │           │     │малого         │              │     │

│ │        │   │           │     │предпринима-   │              │     │

│ │        │   │           │     │тельства       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │2.3│Активизация│2.3.1│В целях        │Нацбанк (по   │Ян-  │

│ │        │   │денеж-     │     │обеспечения    │согласованию) │варь │

│ │        │   │но-кредит- │     │достаточной    │              │2002 │

│ │        │   │ной        │     │капитализации  │              │г.   │

│ │        │   │политики и │     │всех банков    │              │     │

│ │        │   │реформиро- │     │разработать    │              │     │

│ │        │   │вания      │     │положение,     │              │     │

│ │        │   │банковской │     │обязывающее    │              │     │

│ │        │   │системы    │     │коммерческие   │              │     │

│ │        │   │           │     │банки          │              │     │

│ │        │   │           │     │поддерживать   │              │     │

│ │        │   │           │     │минимальный    │              │     │

│ │        │   │           │     │уровень        │              │     │

│ │        │   │           │     │собственного   │              │     │

│ │        │   │           │     │капитала       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.3.2│Усилить работу │Нацбанк (по   │Пос- │

│ │        │   │           │     │по мониторингу │согласованию) │тоян-│

│ │        │   │           │     │состояния      │              │но   │

│ │        │   │           │     │коммерческих   │              │     │

│ │        │   │           │     │банков         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.3.3│Разработать и  │Нацбанк (по   │I кв.│

│ │        │   │           │     │внести на      │согласованию),│2001 │

│ │        │   │           │     │рассмотрение   │Минюст,       │г.   │

│ │        │   │           │     │Жогорку Кенеша │Минфин, Гос-  │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │комимущества и│     │

│ │        │   │           │     │Республики     │инвестиций    │     │

│ │        │   │           │     │проекты        │              │     │

│ │        │   │           │     │законов,       │              │     │

│ │        │   │           │     │направленных на│              │     │

│ │        │   │           │     │укрепление     │              │     │

│ │        │   │           │     │законодательной│              │     │

│ │        │   │           │     │базы и         │              │     │

│ │        │   │           │     │повышение      │              │     │

│ │        │   │           │     │юридической и  │              │     │

│ │        │   │           │     │финансовой     │              │     │

│ │        │   │           │     │безопасности   │              │     │

│ │        │   │           │     │банковского    │              │     │

│ │        │   │           │     │сектора, а     │              │     │

│ │        │   │           │     │также усиление │              │     │

│ │        │   │           │     │банковского    │              │     │

│ │        │   │           │     │надзора        │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.3.4│В целях        │Минфин,       │I кв.│

│ │        │   │           │     │укрепления     │Минюст, Гос-  │2002 │

│ │        │   │           │     │Агентства по   │комимущества  │г.   │

│ │        │   │           │     │реорганизации  │и инвестиций  │     │

│ │        │   │           │     │банков и       │              │     │

│ │        │   │           │     │реструктуриза- │              │     │

│ │        │   │           │     │ции долгов     │              │     │

│ │        │   │           │     │(ДЕБРА)        │              │     │

│ │        │   │           │     │разработать    │              │     │

│ │        │   │           │     │программу      │              │     │

│ │        │   │           │     │возврата       │              │     │

│ │        │   │           │     │активов, где   │              │     │

│ │        │   │           │     │ДЕБРА станет   │              │     │

│ │        │   │           │     │единственным   │              │     │

│ │        │   │           │     │ликвидатором   │              │     │

│ │        │   │           │     │обанкротившихся│              │     │

│ │        │   │           │     │банков         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.3.5│Разработать и  │Нацбанк (по   │Де-  │

│ │        │   │           │     │утвердить      │согласованию),│кабрь│

│ │        │   │           │     │Политику       │Минфин,       │2001 │

│ │        │   │           │     │регулятивного  │Минюст        │г.   │

│ │        │   │           │     │реагирования и │              │     │

│ │        │   │           │     │опубликовать в │              │     │

│ │        │   │           │     │СМИ            │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.3.6│Принять меры по│КСФК, ФКПРКС, │I по-│

│ │        │   │           │     │расширению     │местные гос-  │луго-│

│ │        │   │           │     │деятельности   │администрации,│дие  │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │органы        │2002 │

│ │        │   │           │     │сельскохозяйст-│местного      │г.   │

│ │        │   │           │     │венной         │самоуправления│     │

│ │        │   │           │     │финансовой     │              │     │

│ │        │   │           │     │корпорации и   │              │     │

│ │        │   │           │     │Финансовой     │              │     │

│ │        │   │           │     │компании по    │              │     │

│ │        │   │           │     │поддержке и    │              │     │

│ │        │   │           │     │развитию       │              │     │

│ │        │   │           │     │кредитных      │              │     │

│ │        │   │           │     │союзов в       │              │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │           │     │Республике     │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │2.4│Продолжение│2.4.1│Усилить работу │Госкомантимо- │В те-│

│ │        │   │политики   │     │по повышению   │нополии,      │чение│

│ │        │   │демонополи-│     │квалификации   │Госкомимущест-│2002 │

│ │        │   │зации,     │     │руководителей и│ва и          │г.   │

│ │        │   │разгосудар-│     │менеджеров     │инвестиций,   │     │

│ │        │   │ствления,  │     │исполнительных │Госкомценбу-  │     │

│ │        │   │приватиза- │     │органов        │маг, Центр по │     │

│ │        │   │ции и      │     │акционерных    │корпоративному│     │

│ │        │   │управления │     │обществ        │развитию      │     │

│ │        │   │государст- │     │               │              │     │

│ │        │   │венной     │     │               │              │     │

│ │        │   │собствен-  │     │               │              │     │

│ │        │   │ностью     │     │               │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.4.2│Проводить      │Госэнерго-    │В те-│

│ │        │   │           │     │работу по      │агентство,    │чение│

│ │        │   │           │     │улучшению      │Минтранскомму-│2002 │

│ │        │   │           │     │финансового    │никаций,      │г.   │

│ │        │   │           │     │состояния и    │Минвнешторг-  │     │

│ │        │   │           │     │технической    │пром,         │     │

│ │        │   │           │     │модернизации   │Госкомиму-    │     │

│ │        │   │           │     │акционерных    │щества и      │     │

│ │        │   │           │     │обществ,       │инвестиций,   │     │

│ │        │   │           │     │образованных на│Минсоцтруд    │     │

│ │        │   │           │     │базе           │              │     │

│ │        │   │           │     │акционерных    │              │     │

│ │        │   │           │     │обществ        │              │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызэнерго", │              │     │

│ │        │   │           │     │"Кыргызтеле-   │              │     │

│ │        │   │           │     │ком",          │              │     │

│ │        │   │           │     │"Кыргызгаз"    │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.4.3│Расширить      │Госкомимущест-│В те-│

│ │        │   │           │     │практику       │ва и          │чение│

│ │        │   │           │     │передачи акций,│инвестиций,   │2002 │

│ │        │   │           │     │принадлежащих  │Госкомценбу-  │г.   │

│ │        │   │           │     │государству, в │маг,          │     │

│ │        │   │           │     │доверительное  │Минвнешторг-  │     │

│ │        │   │           │     │управление на  │пром          │     │

│ │        │   │           │     │конкурсной     │              │     │

│ │        │   │           │     │основе         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.4.4│Разработать и  │Госкомимущест-│I кв.│

│ │        │   │           │     │внести на      │ва и          │2002 │

│ │        │   │           │     │рассмотрение   │инвестиций,   │г.   │

│ │        │   │           │     │Жогорку Кенеша │Минюст, МВД,  │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │Генпрокурату- │     │

│ │        │   │           │     │Республики     │ра, рабочая   │     │

│ │        │   │           │     │проекты законов│комиссия по   │     │

│ │        │   │           │     │о внесении     │разработке    │     │

│ │        │   │           │     │изменений и    │законопроекта │     │

│ │        │   │           │     │дополнений в   │о банкротстве │     │

│ │        │   │           │     │Закон          │              │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │           │     │Республики "О  │              │     │

│ │        │   │           │     │банкротстве    │              │     │

│ │        │   │           │     │(несостоятель- │              │     │

│ │        │   │           │     │ности)",       │              │     │

│ │        │   │           │     │Гражданский и  │              │     │

│ │        │   │           │     │Уголовный      │              │     │

│ │        │   │           │     │кодексы, Кодекс│              │     │

│ │        │   │           │     │об администра- │              │     │

│ │        │   │           │     │тивной         │              │     │

│ │        │   │           │     │ответственности│              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │2.5│Повышение  │2.5.1│Разработать и  │Минфин        │I кв.│

│ │        │   │эффектив-  │     │внести         │совместно с   │2002 │

│ │        │   │ности      │     │предложения по │министерст-   │г.   │

│ │        │   │государст- │     │сокращению     │вами,         │     │

│ │        │   │венного    │     │численности    │госкомитетами,│     │

│ │        │   │управления │     │государственных│адмведомства- │     │

│ │        │   │           │     │служащих на 5% │ми,           │     │

│ │        │   │           │     │               │госкомиссиями │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.5.2│Провести       │Министерства, │I кв.│

│ │        │   │           │     │аналитическую  │госкомитеты,  │2002 │

│ │        │   │           │     │работу по      │адмведомства, │г.   │

│ │        │   │           │     │оценке         │госкомиссии,  │     │

│ │        │   │           │     │эффективности и│Аппарат       │     │

│ │        │   │           │     │качества       │Премьер-ми-   │     │

│ │        │   │           │     │исполнения     │нистра        │     │

│ │        │   │           │     │функций и      │              │     │

│ │        │   │           │     │услуг.         │              │     │

│ │        │   │           │     │Результаты     │              │     │

│ │        │   │           │     │опубликовать в │              │     │

│ │        │   │           │     │СМИ            │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.5.3│Разработать и  │Минюст        │Ян-  │

│ │        │   │           │     │внедрить       │совместно с   │варь │

│ │        │   │           │     │механизм по    │министерст-   │2002 │

│ │        │   │           │     │постоянному    │вами,         │г.   │

│ │        │   │           │     │осуществлению  │госкомитетами,│     │

│ │        │   │           │     │контроля за    │адмведомст-   │     │

│ │        │   │           │     │соблюдением    │вами,         │     │

│ │        │   │           │     │законодатель-  │госкомиссиями,│     │

│ │        │   │           │     │ства о         │местными      │     │

│ │        │   │           │     │государственной│госадминистра-│     │

│ │        │   │           │     │службе и этике │циями         │     │

│ │        │   │           │     │государственных│              │     │

│ │        │   │           │     │служащих       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.5.4│Внести         │Минфин,       │I кв.│

│ │        │   │           │     │предложения по │Минсоцтруд    │2002 │

│ │        │   │           │     │повышению      │              │г.   │

│ │        │   │           │     │заработной     │              │     │

│ │        │   │           │     │платы ключевых │              │     │

│ │        │   │           │     │государственных│              │     │

│ │        │   │           │     │служащих за    │              │     │

│ │        │   │           │     │счет           │              │     │

│ │        │   │           │     │сбережений,    │              │     │

│ │        │   │           │     │образованных в │              │     │

│ │        │   │           │     │результате     │              │     │

│ │        │   │           │     │сокращения     │              │     │

│ │        │   │           │     │штатов         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.5.5│Внести на      │Администрация │IV   │

│ │        │   │           │     │рассмотрение   │Президента (по│кв.  │

│ │        │   │           │     │Жогорку Кенеша │согласованию) │2001 │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │Республики     │              │     │

│ │        │   │           │     │законопроект о │              │     │

│ │        │   │           │     │местном        │              │     │

│ │        │   │           │     │самоуправлении │              │     │

│ │        │   │           │     │и местной гос- │              │     │

│ │        │   │           │     │администрации  │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.5.6│Принять меры по│Министр по    │Де-  │

│ │        │   │           │     │организованному│делам местного│кабрь│

│ │        │   │           │     │проведению     │самоуправления│2001 │

│ │        │   │           │     │выборов глав   │и региональ-  │г.   │

│ │        │   │           │     │местных органов│ного развития,│     │

│ │        │   │           │     │управления     │местные гос-  │     │

│ │        │   │           │     │               │администрации │     │

│ │        │   │           │     │               │и мэрии       │     │

│ │        │   │           │     │               │городов       │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.5.7│Разработать    │Минфин,       │IV   │

│ │        │   │           │     │механизм       │местные гос-  │кв.  │

│ │        │   │           │     │формирования   │администрации,│2001 │

│ │        │   │           │     │доходов местных│органы        │г.   │

│ │        │   │           │     │бюджетов с     │местного      │     │

│ │        │   │           │     │передачей им   │самоуправления│     │

│ │        │   │           │     │функций по     │              │     │

│ │        │   │           │     │управлению     │              │     │

│ │        │   │           │     │расходами      │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.5.8│Внести         │Госрегистр,   │IV   │

│ │        │   │           │     │предложения по │Минфин,       │кв.  │

│ │        │   │           │     │повышению      │местные гос-  │2001 │

│ │        │   │           │     │ставок         │администрации │г.   │

│ │        │   │           │     │земельного     │              │     │

│ │        │   │           │     │налога         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.5.9│Пересмотреть   │Минфин,       │I кв.│

│ │        │   │           │     │систему местных│местные гос-  │2002 │

│ │        │   │           │     │налогов с      │администрации │г.   │

│ │        │   │           │     │учетом         │              │     │

│ │        │   │           │     │специфики      │              │     │

│ │        │   │           │     │регионов       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │2.6│Продолжение│2.6.1│Принять меры по│Минюст,       │I по-│

│ │        │   │реформы в  │     │совершенствова-│Минфин, Гос-  │луго-│

│ │        │   │судебной   │     │нию            │комимущества  │дие  │

│ │        │   │системе    │     │материаль-     │и инвестиций  │2002 │

│ │        │   │           │     │но-технической │              │г.   │

│ │        │   │           │     │базы и         │              │     │

│ │        │   │           │     │обеспечению    │              │     │

│ │        │   │           │     │судов          │              │     │

│ │        │   │           │     │необходимыми   │              │     │

│ │        │   │           │     │финансовыми    │              │     │

│ │        │   │           │     │средствами     │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.6.2│Разработать и  │Минюст        │I кв.│

│ │        │   │           │     │внедрить       │совместно с   │2002 │

│ │        │   │           │     │эффективный    │Верховным     │г.   │

│ │        │   │           │     │механизм       │судом и Высшим│     │

│ │        │   │           │     │дисциплинарной │арбитражным   │     │

│ │        │   │           │     │ответственности│судом (по     │     │

│ │        │   │           │     │судей за       │согласованию) │     │

│ │        │   │           │     │несоблюдение   │              │     │

│ │        │   │           │     │Кодекса чести  │              │     │

│ │        │   │           │     │судьи          │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.6.3│Разработать    │Верховный суд,│II   │

│ │        │   │           │     │проект закона о│Высший        │кв.  │

│ │        │   │           │     │внесении       │арбитражный   │2002 │

│ │        │   │           │     │изменений и    │суд (по       │г.   │

│ │        │   │           │     │дополнений в   │согласованию),│     │

│ │        │   │           │     │Конституцию    │Минюст        │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │           │     │Республики и   │              │     │

│ │        │   │           │     │некоторые      │              │     │

│ │        │   │           │     │законодательные│              │     │

│ │        │   │           │     │акты,          │              │     │

│ │        │   │           │     │предусматриваю-│              │     │

│ │        │   │           │     │щих введение   │              │     │

│ │        │   │           │     │института      │              │     │

│ │        │   │           │     │третейского    │              │     │

│ │        │   │           │     │арбитража и    │              │     │

│ │        │   │           │     │выборность     │              │     │

│ │        │   │           │     │судей местных  │              │     │

│ │        │   │           │     │судов.         │              │     │

│ │        │   │           │     │Разработать    │              │     │

│ │        │   │           │     │проект Закона  │              │     │

│ │        │   │           │     │"О третейском  │              │     │

│ │        │   │           │     │арбитраже"     │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │2.6.4│В целях        │Минюст        │I кв.│

│ │        │   │           │     │укрепления роли│              │2001 │

│ │        │   │           │     │адвокатуры     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │разработать и  │              │     │

│ │        │   │           │     │внести         │              │     │

│ │        │   │           │     │соответствующие│              │     │

│ │        │   │           │     │изменения в    │              │     │

│ │        │   │           │     │Закон          │              │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │           │     │Республики "Об │              │     │

│ │        │   │           │     │адвокатской    │              │     │

│ │        │   │           │     │деятельности"  │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│3│О       │3.1│Обеспечение│3.1.1│Подготовить    │Минфин        │IV   │

│ │бюджете │   │высокока-  │     │проект Указа   │              │кв.  │

│ │на 2002 │   │чественной │     │Президента     │              │2001 │

│ │г.      │   │системы    │     │Кыргызской     │              │г.   │

│ │        │   │управления,│     │Республики     │              │     │

│ │        │   │контроля и │     │о структурных  │              │     │

│ │        │   │отчетности │     │преобразованиях│              │     │

│ │        │   │за         │     │Министерства   │              │     │

│ │        │   │эффективным│     │финансов,      │              │     │

│ │        │   │и целевым  │     │связанных с    │              │     │

│ │        │   │использова-│     │усилением      │              │     │

│ │        │   │нием       │     │функций по     │              │     │

│ │        │   │государст- │     │планированию и │              │     │

│ │        │   │венных     │     │анализу        │              │     │

│ │        │   │средств    │     │исполнения     │              │     │

│ │        │   │           │     │бюджета        │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.1.2│Активизировать │МВД, СНБ (по  │В те-│

│ │        │   │           │     │работу по      │согласованию),│чение│

│ │        │   │           │     │выявлению и    │Минфин,       │2002 │

│ │        │   │           │     │пресечению     │Госкомиму-    │г.   │

│ │        │   │           │     │правонарушений,│щества,       │     │

│ │        │   │           │     │связанных с    │Генпрокуратура│     │

│ │        │   │           │     │использованием │              │     │

│ │        │   │           │     │государственных│              │     │

│ │        │   │           │     │средств,       │              │     │

│ │        │   │           │     │проведением    │              │     │

│ │        │   │           │     │разгосударст-  │              │     │

│ │        │   │           │     │вления и       │              │     │

│ │        │   │           │     │приватизации   │              │     │

│ │        │   │           │     │объектов       │              │     │

│ │        │   │           │     │государственной│              │     │

│ │        │   │           │     │собственности, │              │     │

│ │        │   │           │     │использованием │              │     │

│ │        │   │           │     │иностранных    │              │     │

│ │        │   │           │     │кредитов, а    │              │     │

│ │        │   │           │     │также в других │              │     │

│ │        │   │           │     │областях,      │              │     │

│ │        │   │           │     │имеющих важное │              │     │

│ │        │   │           │     │значение для   │              │     │

│ │        │   │           │     │экономической  │              │     │

│ │        │   │           │     │безопасности   │              │     │

│ │        │   │           │     │государства    │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.1.3│Принять меры по│Минфин        │I кв.│

│ │        │   │           │     │технической    │              │2002 │

│ │        │   │           │     │модернизации,  │              │г.   │

│ │        │   │           │     │совершенство-  │              │     │

│ │        │   │           │     │ванию          │              │     │

│ │        │   │           │     │методологичес- │              │     │

│ │        │   │           │     │кой и          │              │     │

│ │        │   │           │     │нормативной    │              │     │

│ │        │   │           │     │базы системы   │              │     │

│ │        │   │           │     │казначейства   │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.1.4│Принять меры по│Минфин        │В те-│

│ │        │   │           │     │обеспечению    │              │чение│

│ │        │   │           │     │налоговых и    │              │2002 │

│ │        │   │           │     │таможенных     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │сборов на      │              │     │

│ │        │   │           │     │уровне 13,5    │              │     │

│ │        │   │           │     │процента от    │              │     │

│ │        │   │           │     │ВВП            │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │3.2│Принятие   │3.2.1│Разработать и  │СНБ (по       │I кв.│

│ │        │   │комплекса  │     │внести в       │согласованию),│2002 │

│ │        │   │превентив- │     │Жогорку Кенеш  │Минюст, МВД,  │г.   │

│ │        │   │ных и      │     │Кыргызской     │Минобороны,   │     │

│ │        │   │адекватных │     │Республики     │МИД, МЭиЧС    │     │

│ │        │   │мер по     │     │законопроект о │              │     │

│ │        │   │укреплению │     │национальной   │              │     │

│ │        │   │безопас-   │     │безопасности,  │              │     │

│ │        │   │ности      │     │разработать    │              │     │

│ │        │   │страны и   │     │комплекс мер по│              │     │

│ │        │   │обеспечению│     │национальной   │              │     │

│ │        │   │устойчивого│     │безопасности   │              │     │

│ │        │   │экономичес-│     │               │              │     │

│ │        │   │кого роста │     │               │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.2.2│Принять меры по│Минфин        │IVкв.│

│ │        │   │           │     │мобилизации    │Госкомпредпри-│кв.  │

│ │        │   │           │     │внутренних     │нимательства, │2001 │

│ │        │   │           │     │ресурсов,      │Госрегистр    │г. - │

│ │        │   │           │     │увеличению     │              │в те-│

│ │        │   │           │     │налоговых      │              │чение│

│ │        │   │           │     │поступлений,   │              │2002 │

│ │        │   │           │     │довести их к   │              │г.   │

│ │        │   │           │     │2004 году до 15│              │     │

│ │        │   │           │     │процентов от   │              │     │

│ │        │   │           │     │ВВП, а также   │              │     │

│ │        │   │           │     │усилить        │              │     │

│ │        │   │           │     │эффективность  │              │     │

│ │        │   │           │     │их администри- │              │     │

│ │        │   │           │     │рования:       │              │     │

│ │        │   │           │     │- введение     │              │     │

│ │        │   │           │     │  дифференциро-│              │     │

│ │        │   │           │     │  ванных ставок│              │     │

│ │        │   │           │     │  подоходного  │              │     │

│ │        │   │           │     │  налога       │              │     │

│ │        │   │           │     │- повышение    │              │     │

│ │        │   │           │     │  ставок налога│              │     │

│ │        │   │           │     │  на прибыль   │              │     │

│ │        │   │           │     │- отмена       │              │     │

│ │        │   │           │     │  неэффективных│              │     │

│ │        │   │           │     │  таможенных и │              │     │

│ │        │   │           │     │  налоговых    │              │     │

│ │        │   │           │     │  льгот        │              │     │

│ │        │   │           │     │- разработка и │              │     │

│ │        │   │           │     │  внедрение    │              │     │

│ │        │   │           │     │  налога на    │              │     │

│ │        │   │           │     │  имущество    │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.2.3│Разработать    │Минфин,       │I кв.│

│ │        │   │           │     │изменения и    │Минюст        │2002 │

│ │        │   │           │     │дополнения в   │              │г.   │

│ │        │   │           │     │Налоговый      │              │     │

│ │        │   │           │     │кодекс,        │              │     │

│ │        │   │           │     │доработать     │              │     │

│ │        │   │           │     │Таможенный     │              │     │

│ │        │   │           │     │кодекс и внести│              │     │

│ │        │   │           │     │на рассмотрение│              │     │

│ │        │   │           │     │Жогорку Кенеша │              │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │           │     │Республики     │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.2.4│Разработать    │Минфин,       │I кв.│

│ │        │   │           │     │стратегию      │рабочая группа│2002 │

│ │        │   │           │     │фискальной     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │реформы        │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.2.5│Разработать и  │Минфин        │I кв.│

│ │        │   │           │     │внедрить       │              │2002 │

│ │        │   │           │     │механизм       │              │г.   │

│ │        │   │           │     │формирования и │              │     │

│ │        │   │           │     │исполнения     │              │     │

│ │        │   │           │     │бюджета на     │              │     │

│ │        │   │           │     │программной    │              │     │

│ │        │   │           │     │основе         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.2.6│Доработать и   │Госкомимущест-│II   │

│ │        │   │           │     │внести на      │ва и          │кв.  │

│ │        │   │           │     │рассмотрение   │инвестиций,   │2002 │

│ │        │   │           │     │Жогорку Кенеша │Минфин,       │г.   │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │Минюст,       │     │

│ │        │   │           │     │Республики     │Минвнешторг-  │     │

│ │        │   │           │     │проект Закона  │пром, МИД,    │     │

│ │        │   │           │     │"Об инвестициях│Госкомпредпри-│     │

│ │        │   │           │     │в Кыргызской   │нимательства  │     │

│ │        │   │           │     │Республике"    │совместно с   │     │

│ │        │   │           │     │               │международными│     │

│ │        │   │           │     │               │организация-  │     │

│ │        │   │           │     │               │ми-донорами   │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.2.7│Внести         │Госкомимущест-│I кв.│

│ │        │   │           │     │предложения по │ва и          │2002 │

│ │        │   │           │     │созданию       │инвестиций,   │г.   │

│ │        │   │           │     │государственно-│Минфин        │     │

│ │        │   │           │     │го органа,     │              │     │

│ │        │   │           │     │координирующего│              │     │

│ │        │   │           │     │деятельность   │              │     │

│ │        │   │           │     │иностранных    │              │     │

│ │        │   │           │     │инвесторов     │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │3.3│Улучшение  │3.3.1│Продолжить     │Минтранском-  │В те-│

│ │        │   │техническо-│     │реконструкцию  │муникаций     │чение│

│ │        │   │го         │     │автодороги     │              │2002 │

│ │        │   │состояния  │     │Бишкек-Ош по   │              │г.   │

│ │        │   │автомобиль-│     │третьей и      │              │     │

│ │        │   │ных дорог  │     │четвертой      │              │     │

│ │        │   │           │     │фазах проекта  │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.3.2│Начать         │Минтранском-  │2002 │

│ │        │   │           │     │реабилитацию   │муникаций     │г.   │

│ │        │   │           │     │автодороги     │              │     │

│ │        │   │           │     │Бишкек-Геор-   │              │     │

│ │        │   │           │     │гиевка         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.3.3│Продолжить     │Минтранском-  │В те-│

│ │        │   │           │     │дорожно-восста-│муникаций     │чение│

│ │        │   │           │     │новительные    │              │2002 │

│ │        │   │           │     │работы по      │              │г.   │

│ │        │   │           │     │проекту        │              │     │

│ │        │   │           │     │"Городской     │              │     │

│ │        │   │           │     │транспорт" в   │              │     │

│ │        │   │           │     │городах Бишкек,│              │     │

│ │        │   │           │     │Ош, Джалал-Абад│              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │3.4│Развитие   │3.4.1│Активизировать │Минвнешторг-  │Пос- │

│ │        │   │экспорта   │     │работу по      │пром,         │тоян-│

│ │        │   │           │     │созданию       │Минсельвод-   │но   │

│ │        │   │           │     │совместных     │пром, МИД,    │     │

│ │        │   │           │     │предприятий с  │Госкомтур-    │     │

│ │        │   │           │     │иностранными   │спорт,        │     │

│ │        │   │           │     │инвесторами    │Госкомимущест-│     │

│ │        │   │           │     │               │ва и          │     │

│ │        │   │           │     │               │инвестиций,   │     │

│ │        │   │           │     │               │Госкомпредпри-│     │

│ │        │   │           │     │               │нимательства  │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.4.2│Внести         │Минвнешторг-  │I кв.│

│ │        │   │           │     │предложения по │пром, МИД     │2002 │

│ │        │   │           │     │открытию       │              │г.   │

│ │        │   │           │     │торговых       │              │     │

│ │        │   │           │     │представи-     │              │     │

│ │        │   │           │     │тельств        │              │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │           │     │Республики в   │              │     │

│ │        │   │           │     │государствах,  │              │     │

│ │        │   │           │     │представляющих │              │     │

│ │        │   │           │     │экономический  │              │     │

│ │        │   │           │     │интерес для    │              │     │

│ │        │   │           │     │республики в   │              │     │

│ │        │   │           │     │плане          │              │     │

│ │        │   │           │     │потенциальных  │              │     │

│ │        │   │           │     │рынков сбыта   │              │     │

│ │        │   │           │     │отечественных  │              │     │

│ │        │   │           │     │товаров и      │              │     │

│ │        │   │           │     │привлечения    │              │     │

│ │        │   │           │     │прямых         │              │     │

│ │        │   │           │     │иностранных    │              │     │

│ │        │   │           │     │инвестиций.    │              │     │

│ │        │   │           │     │Принять меры по│              │     │

│ │        │   │           │     │повышению      │              │     │

│ │        │   │           │     │эффективности  │              │     │

│ │        │   │           │     │работы         │              │     │

│ │        │   │           │     │функционирующих│              │     │

│ │        │   │           │     │торговых       │              │     │

│ │        │   │           │     │представи-     │              │     │

│ │        │   │           │     │тельств за     │              │     │

│ │        │   │           │     │рубежом        │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.4.3│Принять меры по│Минвнешторг-  │Пос- │

│ │        │   │           │     │выявлению и    │пром,         │тоян-│

│ │        │   │           │     │устранению     │Минтранском-  │но   │

│ │        │   │           │     │факторов,      │муникаций,    │     │

│ │        │   │           │     │препятствующих │Минсельвод-   │     │

│ │        │   │           │     │наращиванию    │пром, МИД     │     │

│ │        │   │           │     │экспортного    │              │     │

│ │        │   │           │     │потенциала     │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.4.4│Разработать    │Минвнешторг-  │Де-  │

│ │        │   │           │     │стратегию      │пром          │кабрь│

│ │        │   │           │     │промышленной   │              │2001 │

│ │        │   │           │     │политики и     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │четкий механизм│              │     │

│ │        │   │           │     │ее реализации, │              │     │

│ │        │   │           │     │обеспечивающий │              │     │

│ │        │   │           │     │устойчивое     │              │     │

│ │        │   │           │     │развитие       │              │     │

│ │        │   │           │     │промышленного  │              │     │

│ │        │   │           │     │сектора        │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │3.4.5│Разработать и  │Минфин        │IV   │

│ │        │   │           │     │внедрить       │              │кв.  │

│ │        │   │           │     │механизм       │              │2001 │

│ │        │   │           │     │своевременного │              │г.   │

│ │        │   │           │     │и полного      │              │     │

│ │        │   │           │     │возмещения     │              │     │

│ │        │   │           │     │налога на      │              │     │

│ │        │   │           │     │добавленную    │              │     │

│ │        │   │           │     │стоимость при  │              │     │

│ │        │   │           │     │экспорте       │              │     │

│ │        │   │           │     │готовой        │              │     │

│ │        │   │           │     │продукции      │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│4│Социаль-│4.1│Развитие   │4.1.1│Обеспечить     │Нацбанк (по   │I    │

│ │ные     │   │системы    │     │рассмотрение и │согласованию, │кв.  │

│ │аспекты │   │микрокреди-│     │принятие       │Минфин,       │2002 │

│ │развития│   │тования    │     │Жогорку Кенешем│Минюст,       │г.   │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │Госкомимущест-│     │

│ │        │   │           │     │Республики     │ва и          │     │

│ │        │   │           │     │проекта Законов│инвестиций,   │     │

│ │        │   │           │     │"О лизинге"    │КСФК, ФКПРКС  │     │

│ │        │   │           │     │(финансовой    │              │     │

│ │        │   │           │     │аренде), "О    │              │     │

│ │        │   │           │     │микрофинансиро-│              │     │

│ │        │   │           │     │вании"         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.1.2│Принять меры по│Минсельвод-   │I    │

│ │        │   │           │     │расширению     │пром, КСФК    │кв.  │

│ │        │   │           │     │географического│              │2002 │

│ │        │   │           │     │охвата         │              │г.   │

│ │        │   │           │     │кредитованием и│              │     │

│ │        │   │           │     │расширению     │              │     │

│ │        │   │           │     │спектра        │              │     │

│ │        │   │           │     │оказываемых    │              │     │

│ │        │   │           │     │услуг          │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.1.3│Активизировать │ФКПРКС,       │I кв.│

│ │        │   │           │     │работу по      │местные гос-  │2002 │

│ │        │   │           │     │созданию и     │администрации,│г.   │

│ │        │   │           │     │укрупнению     │органы        │     │

│ │        │   │           │     │кредитных      │местного      │     │

│ │        │   │           │     │союзов, в      │самоуправления│     │

│ │        │   │           │     │каждом айыл    │              │     │

│ │        │   │           │     │окмоту создать │              │     │

│ │        │   │           │     │по одному      │              │     │

│ │        │   │           │     │кредитному     │              │     │

│ │        │   │           │     │союзу          │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.1.4│Создать свыше  │Нацбанк (по   │До   │

│ │        │   │           │     │300 кредитных  │согласованию),│конца│

│ │        │   │           │     │союзов с       │ФКПРКС        │2002 │

│ │        │   │           │     │уставным       │              │г.   │

│ │        │   │           │     │капиталом в    │              │     │

│ │        │   │           │     │размере 150    │              │     │

│ │        │   │           │     │млн.сомов      │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │4.2│Развитие   │4.2.1│Усилить        │МОиК,         │Пос- │

│ │        │   │в области  │     │контроль       │Счетная палата│тоян-│

│ │        │   │образования│     │за использова- │              │но   │

│ │        │   │высоких    │     │нием бюджетных │              │     │

│ │        │   │стандартов │     │и внебюджетных │              │     │

│ │        │   │качества   │     │средств        │              │     │

│ │        │   │обучения   │     │               │              │     │

│ │        │   │на всех    │     │               │              │     │

│ │        │   │его уровнях│     │               │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.2.2│Определить и   │МОиК, местные │I кв.│

│ │        │   │           │     │принять меры   │госадминистра-│2002 │

│ │        │   │           │     │по развитию    │ции, органы   │г.   │

│ │        │   │           │     │сельских       │местного      │     │

│ │        │   │           │     │пилотных       │самоуправления│     │

│ │        │   │           │     │школ           │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.2.3│Продолжить     │Минюст, МОиК  │Пос- │

│ │        │   │           │     │работу по      │              │тоян-│

│ │        │   │           │     │гармонизации   │              │но   │

│ │        │   │           │     │национальных   │              │     │

│ │        │   │           │     │законов и      │              │     │

│ │        │   │           │     │нормативных    │              │     │

│ │        │   │           │     │актов в рамках │              │     │

│ │        │   │           │     │единого        │              │     │

│ │        │   │           │     │образовательно-│              │     │

│ │        │   │           │     │го пространства│              │     │

│ │        │   │           │     │стран СНГ      │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.2.4│Организовать   │МОиК, местные │II   │

│ │        │   │           │     │прием в ВУЗы   │госадминист-  │кв.  │

│ │        │   │           │     │выпускников    │рации         │2002 │

│ │        │   │           │     │школ из        │              │г.   │

│ │        │   │           │     │сельской       │              │     │

│ │        │   │           │     │местности по   │              │     │

│ │        │   │           │     │педагогическим │              │     │

│ │        │   │           │     │специальностям │              │     │

│ │        │   │           │     │на договорной  │              │     │

│ │        │   │           │     │основе         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.2.5│Принять меры по│МОиК          │В те-│

│ │        │   │           │     │переобучению и │              │чение│

│ │        │   │           │     │повышению      │              │2002 │

│ │        │   │           │     │квалификации   │              │г.   │

│ │        │   │           │     │сельских       │              │     │

│ │        │   │           │     │учителей       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.2.6│Создать        │МОиК, Минфин, │В те-│

│ │        │   │           │     │современные    │МЭиЧС, местные│чение│

│ │        │   │           │     │учебные базы   │госадминистра │2002 │

│ │        │   │           │     │для общеоб-    │ции, органы   │г.   │

│ │        │   │           │     │разовательных  │местного      │     │

│ │        │   │           │     │школ           │самоуправления│     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │4.3│Обеспечение│4.3.1│Внедрить новые │Минздрав, ФОМС│I кв.│

│ │        │   │финансиро- │     │механизмы      │              │2002 │

│ │        │   │вания      │     │финансирования │              │г.   │

│ │        │   │минимально-│     │в регионах     │              │     │

│ │        │   │го пакета  │     │республики     │              │     │

│ │        │   │медицинских│     │               │              │     │

│ │        │   │услуг и    │     │               │              │     │

│ │        │   │контроль за│     │               │              │     │

│ │        │   │качеством  │     │               │              │     │

│ │        │   │оказания   │     │               │              │     │

│ │        │   │медицинских│     │               │              │     │

│ │        │   │услуг      │     │               │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.3.2│Поэтапно       │Минздрав, ФОМС│I кв.│

│ │        │   │           │     │внедрить       │              │2002 │

│ │        │   │           │     │дополнительную │              │г.   │

│ │        │   │           │     │программу ОМС  │              │     │

│ │        │   │           │     │по             │              │     │

│ │        │   │           │     │лекарственному │              │     │

│ │        │   │           │     │обеспечению    │              │     │

│ │        │   │           │     │застрахованных │              │     │

│ │        │   │           │     │граждан на     │              │     │

│ │        │   │           │     │первичном      │              │     │

│ │        │   │           │     │уровне         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.3.3│Распространить │Минздрав      │I кв.│

│ │        │   │           │     │Программу      │              │2002 │

│ │        │   │           │     │государственных│              │г.   │

│ │        │   │           │     │гарантий по    │              │     │

│ │        │   │           │     │обеспечению    │              │     │

│ │        │   │           │     │медицинской    │              │     │

│ │        │   │           │     │помощью        │              │     │

│ │        │   │           │     │населения      │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.3.4│Провести       │Минздрав      │III  │

│ │        │   │           │     │реструктуриза- │              │кв.  │

│ │        │   │           │     │цию ЛПУ в      │              │2002 │

│ │        │   │           │     │Нарынской,     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │Ошской,        │              │     │

│ │        │   │           │     │Таласской      │              │     │

│ │        │   │           │     │областях       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┴──────────────┴─────┤

│ │        │4.4│Создание   │4.4.1│Утратил силу в соответствии с       │

│ │        │   │работоспо- │     │постановлением Правительства КР от  │

│ │        │   │собной и   │     │31 декабря 2002 года № 899          │

│ │        │   │устойчивой │     │                                    │

│ │        │   │системы    │     │                                    │

│ │        │   │социальной │     │                                    │

│ │        │   │защиты     │     │                                    │

│ │        │   │малообеспе-│     │                                    │

│ │        │   │ченных,    │     │                                    │

│ │        │   │пожилых    │     │                                    │

│ │        │   │граждан,   │     │                                    │

│ │        │   │инвалидов и│     │                                    │

│ │        │   │безработных│     │                                    │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┬──────────────┬─────┤

│ │        │   │           │4.4.2│Провести       │Минсоцтруд,   │III  │

│ │        │   │           │     │комплексный    │местные гос-  │кв.  │

│ │        │   │           │     │анализ         │администрации,│2002 │

│ │        │   │           │     │социальной     │органы        │г.   │

│ │        │   │           │     │паспортизации  │местного      │     │

│ │        │   │           │     │малоимущего    │самоуправления│     │

│ │        │   │           │     │населения в    │              │     │

│ │        │   │           │     │целях усиления │              │     │

│ │        │   │           │     │адресности     │              │     │

│ │        │   │           │     │социальной     │              │     │

│ │        │   │           │     │защиты         │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.4.3│Провести       │Минсоцтруд,   │II   │

│ │        │   │           │     │эксперимент по │органы        │кв.  │

│ │        │   │           │     │делегированию  │местного      │2002 │

│ │        │   │           │     │назначения и   │самоуправления│г.   │

│ │        │   │           │     │выплаты пособий│              │     │

│ │        │   │           │     │на местный     │              │     │

│ │        │   │           │     │уровень        │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.4.4│Принять меры по│Минсоцтруд,   │II   │

│ │        │   │           │     │совершенствова-│Минюст        │кв.  │

│ │        │   │           │     │нию нормативной│              │2002 │

│ │        │   │           │     │правовой базы  │              │г.   │

│ │        │   │           │     │по социальному │              │     │

│ │        │   │           │     │обслуживанию   │              │     │

│ │        │   │           │     │уязвимых слоев │              │     │

│ │        │   │           │     │населения      │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │4.5│Укрепление │4.5.1│Принять меры по│Минфин,       │I кв.│

│ │        │   │финансовой │     │полной         │местные гос-  │2002 │

│ │        │   │стабиль-   │     │ликвидации     │администрации,│г.   │

│ │        │   │ности      │     │задолженностей │органы        │     │

│ │        │   │Социального│     │республиканско-│местного      │     │

│ │        │   │фонда      │     │го и местных   │самоуправления│     │

│ │        │   │Кыргызской │     │бюджетов по    │              │     │

│ │        │   │Республики │     │страховым      │              │     │

│ │        │   │           │     │взносам        │              │     │

│ │        │   │           │     │Социальному    │              │     │

│ │        │   │           │     │фонду          │              │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │           │     │Республики     │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.5.2│Разработать    │Соцфонд       │I кв.│

│ │        │   │           │     │систему мер по │              │2002 │

│ │        │   │           │     │ежегодному     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │расширению     │              │     │

│ │        │   │           │     │страховой базы │              │     │

│ │        │   │           │     │на 10%,        │              │     │

│ │        │   │           │     │совершенствова-│              │     │

│ │        │   │           │     │нию системы    │              │     │

│ │        │   │           │     │управления     │              │     │

│ │        │   │           │     │активами       │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.5.3│Разработать    │Минсоцтруд,   │I кв.│

│ │        │   │           │     │Концепцию      │Соцфонд       │2002 │

│ │        │   │           │     │дальнейшего    │              │г.   │

│ │        │   │           │     │реформирования │              │     │

│ │        │   │           │     │пенсионной     │              │     │

│ │        │   │           │     │системы        │              │     │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │     │

│ │        │   │           │     │Республики     │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │4.5.4│Внести в       │Соцфонд,      │IV   │

│ │        │   │           │     │Жогорку Кенеш  │Минсоцтруд    │кв.  │

│ │        │   │           │     │Кыргызской     │              │2001 │

│ │        │   │           │     │Республики     │              │г.   │

│ │        │   │           │     │проекты Законов│              │     │

│ │        │   │           │     │"О тарифах     │              │     │

│ │        │   │           │     │страховых      │              │     │

│ │        │   │           │     │взносов по     │              │     │

│ │        │   │           │     │государственно-│              │     │

│ │        │   │           │     │му страхованию │              │     │

│ │        │   │           │     │на 2002 год",  │              │     │

│ │        │   │           │     │"Об            │              │     │

│ │        │   │           │     │обязательном   │              │     │

│ │        │   │           │     │социальном     │              │     │

│ │        │   │           │     │страховании"   │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│5│О безо- │5.1│Осуществле-│5.1.1│Принять        │МИД, МВД,     │IV   │

│ │пасности│   │ние        │     │постановление  │Минюст        │кв.  │

│ │развития│   │экстренных │     │Правительства  │совместно с   │2001 │

│ │        │   │мер по     │     │Кыргызской     │СНБ (по       │г.   │

│ │        │   │укреплению │     │Республики "О  │согласованию) │     │

│ │        │   │государст- │     │создании       │              │     │

│ │        │   │венных     │     │временных      │              │     │

│ │        │   │границ и   │     │постов         │              │     │

│ │        │   │повышению  │     │миграционного  │              │     │

│ │        │   │боеспособ- │     │контроля"      │              │     │

│ │        │   │ности      │     │               │              │     │

│ │        │   │националь- │     │               │              │     │

│ │        │   │ных        │     │               │              │     │

│ │        │   │вооруженных│     │               │              │     │

│ │        │   │сил        │     │               │              │     │

├─┼────────┼───┼───────────┼─────┼───────────────┼──────────────┼─────┤

│ │        │   │           │5.1.2│Развивать      │Минобороны,   │I по-│

│ │        │   │           │     │сотрудничество │МВД, МЭиЧС,   │луго-│

│ │        │   │           │     │в рамках       │МИД,          │дие  │

│ │        │   │           │     │Договора о     │Минвнешторг-  │2002 │

│ │        │   │           │     │коллективной   │пром          │г.   │

│ │        │   │           │     │безопасности и │              │     │

│ │        │   │           │     │Шанхайской     │              │     │

│ │        │   │           │     │организации    │              │     │

│ │        │   │           │     │сотрудничества │              │     │

│ │        │   │           │     │по привлечению │              │     │

│ │        │   │           │     │дополнительной │              │     │

│ │        │   │           │     │гуманитарной   │              │     │

│ │        │   │           │     │помощи         │              │     │

└─┴────────┴───┴───────────┴─────┴───────────────┴──────────────┴─────┘

Образец формы

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения плана мероприятий по реализации

Послания Президента Кыргызской Республики народу

Кыргызстана и Жогорку Кенешу Кыргызской Республики

"О текущем социально-экономическом положении

и перспективах развития Кыргызстана в 2002 году"

от 16 октября 2001 года

┌─┬─────────┬───┬──────────┬─────┬───────────┬────────────┬────┬──────┐

│№│  Раздел │ № │  Задачи  │  №  │   Меры    │ Исполнители│Сро-│Инфор-│

│ │         │   │          │     │           │            │ки  │мация │

│ │         │   │          │     │           │            │    │о ходе│

│ │         │   │          │     │           │            │    │выпол-│

│ │         │   │          │     │           │            │    │нения │

├─┼─────────┼───┼──────────┼─────┼───────────┼────────────┼────┼──────┤

│1│Социаль- │1.1│Привлече- │1.1.1│Разработать│Госархстрой-│III │      │

│ │но-эконо-│   │ние       │     │генеральную│комиссия,   │кв. │      │

│ │мическая │   │масштабных│     │схему      │Минфин,     │2002│      │

│ │ситуация │   │частных   │     │Иссык-Куль-│Минздрав,   │г.  │      │

│ │         │   │инвестиций│     │ской       │МЭиЧС, Гос- │    │      │

│ │         │   │в Иссык-  │     │курорт-    │комимущества│    │      │

│ │         │   │-Кульский │     │но-туристи-│и           │    │      │

│ │         │   │регион, а │     │ческой     │инвестиций, │    │      │

│ │         │   │также в   │     │зоны       │Минтранском-│    │      │

│ │         │   │развитие  │     │           │муникаций,  │    │      │

│ │         │   │воздушного│     │           │Госкомтур-  │    │      │

│ │         │   │сообщения │     │           │спорт,      │    │      │

│ │         │   │          │     │           │Иссык-Кульс-│    │      │

│ │         │   │          │     │           │кая         │    │      │

│ │         │   │          │     │           │облгосадми- │    │      │

│ │         │   │          │     │           │нистрация   │    │      │

├─┼─────────┼───┼──────────┼─────┼───────────┼────────────┼────┼──────┤

│ │         │   │          │1.1.2│Разработать│Госкомтур   │I   │      │

│ │         │   │          │     │модели     │спорт,      │кв. │      │

│ │         │   │          │     │развития и │Госкомиму-  │2002│      │

│ │         │   │          │     │инвестиро- │щества и    │г.  │      │

│ │         │   │          │     │вания      │инвестиций, │    │      │

│ │         │   │          │     │инфраструк-│Госархстрой-│    │      │

│ │         │   │          │     │туры       │комиссия,   │    │      │

│ │         │   │          │     │туризма    │МЭиЧС,      │    │      │

│ │         │   │          │     │курортной  │Иссык-Кульс-│    │      │

│ │         │   │          │     │зоны       │кая         │    │      │

│ │         │   │          │     │озера      │облгосадми- │    │      │

│ │         │   │          │     │Иссык-Куль │нистрация   │    │      │

└─┴─────────┴───┴──────────┴─────┴───────────┴────────────┴────┴──────┘

и так далее.