УТРАТИЛА СИЛУ
 в соответствии c постановлением Правительства КР от 19 июня 2017 года № 386

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2014 года № 277

Об утверждении Концепции оптимизации сети высших учебных заведений
 Кыргызской Республики на 2014-2015 годы

В целях реформирования системы высшего профессионального образования, адаптации ее к новым экономическим условиям, повышения эффективности использования материального и кадрового потенциала высших учебных заведений, эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики". Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- Концепцию оптимизации сети высших учебных заведений Кыргызской Республики на 2014-2015 годы;

- План мероприятий по реализации Концепции оптимизации сети высших учебных заведений Кыргызской Республики на 2014-2015 голы (далее - План мероприятий).

2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики по итогам полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики отчет о ходе выполнения Плана мероприятий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Дж.К. Оторбаев

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 23 мая 2014 года № 277

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Концепции оптимизации сети высших учебных заведений Кыргызской Республики на 2014-2015 годы

| № п/п | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Форма реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: июнь-декабрь 2014 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение показателей и индикаторов критериев оптимизации вузов, находящихся в подчинении МОН | 1.1. Создание рабочей группы по разработке нормативной правовой базы для оптимизации государственных вузов, находящихся в подчинении МОН | Июнь 2014 года | Распоряжение Правительства Кыргызской Республики | Определены показатели и индикаторы критериев оптимизации сети государственных вузов, находящихся в подчинении МОН | МОН, МИД, МВД, МО, МТММ, МКИТ, МФ, МЭ |
|  |  | 1.2. Утверждение показателей и индикаторов критериев оптимизации сети государственных вузов, находящихся в подчинении МОН | Июль 2014 года | Решение межведомственной рабочей группы |  | МОН, межведомственная рабочая группа |
| 2 | Проведение мониторинга вузов, находящихся в подчинении МОН | 2.1. Определение перечня укрупненных профильных государственных вузов, находящихся в подчинении МОН | Июль-август 2014 года | Решение межведомственной рабочей группы |  | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 2.2. Определение перечня неэффективно действующих государственных вузов (филиалов вузов) для включения в структуру укрупненных профильных вузов | Июль-август 2014 года |  |  | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 2.3. Определение перечня вузов, подлежащих преобразованию в образовательные организации среднего профессионального образования | Июль-август 2014 года |  |  | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 2.4. Определение перечня вузов, подлежащих переводу на самофинансирование | Июль-август 2014 года |  |  | МОН, межведомственная рабочая группа |
| 3 | Разработка нормативных правовых актов по оптимизации государственных вузов, находящихся в подчинении МОН | 3.1. Определение перечня нормативных правовых актов, подлежащих разработке, внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты | Сентябрь 2014 года | Решение межведомственной рабочей группы | Созданы нормативно-правовая база и механизм мониторинга деятельности государственных вузов, находящихся в подчинении МОН | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 3.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов | Ноябрь 2014 года | Проекты нормативных правовых актов |  | МОН, межведомственная рабочая группа |
| 4 | Оптимизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении МОН | 4.1. Утверждение критериев для оценки моделей управления государственными вузами республиканского/регионального уровня | Ноябрь-декабрь 2014 года | Решение межведомственной рабочей группы | Разработаны эффективные модели управления государственными вузами республиканского/регионального уровня. Проведена реорганизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении МОН | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 4.2. Реорганизация организационно-управленческой структуры укрупненных вузов | Ноябрь-декабрь 2014 года |  |  | МОН |
| 5 | Изменение подходов к формированию стандартов финансирования государственного заказа для системы высшего образования | 5.1. Установление минимальных затрат на подготовку одного студента (по группам направлений подготовки/специальностей) | Ноябрь-декабрь 2014 года | Проекты нормативных правовых актов | Изменены подходы к формированию стандартов финансирования государственного заказа для системы высшего образования | МОН, МФ |
|  |  | 5.2. Установления грантовой поддержки студентов и перехода к подушевому финансированию | Ноябрь-декабрь 2014 года |  |  | МОН, МФ |
| Второй этап: январь-май 2015 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственных вузов | 1.1. Мониторинг и оптимизация вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики | Февраль 2015 года | Решение межведомственной рабочей группы | Сформирована оптимизированная сеть государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 1.2. Мониторинг вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений в соответствии с данными соглашениями | Март 2015 года | Рекомендации межведомственной рабочей группы | Разработаны рекомендации по оптимизации сети вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственных вузов | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 1.3. Мониторинг негосударственных вузов | Апрель-май 2015 года |  |  | МОН, межведомственная рабочая группа |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов по оптимизации государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики | 2.1. Определение перечня нормативных правовых актов | Март 2015 года | Решение межведомственной рабочей группы | Создана нормативная правовая база по оптимизации государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 2.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов | Апрель-май 2,015 года | Проекты нормативных правовых актов |  | МОН, межведомственная рабочая группа |
| 3 | Оптимизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственных вузов | 3.1. Разработка критериев для оценки моделей управления государственными вузами, находящимися в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузами, созданными в рамках межгосударственных соглашений, и негосударственными вузами | Январь-май 2015 года | Решение межведомственной рабочей группы | Разработаны эффективные модели управления государственными вузами, находящимися в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузами, созданными в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственными вузами. Проведена реорганизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, разработаны рекомендации по совершенствованию организационно-управленческой структуры негосударственных вузов | МОН, межведомственная рабочая группа |
|  |  | 3.2. Реорганизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики | Апрель-май 2015 года |  |  | МОН, МИД, МВД, МО, МТМиМ, МКИиТ |
|  |  | 3.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию управленческой структуры государственных вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений в соответствии с данными соглашениями, и негосударственных вузов | Апрель-май 2015 года | Рекомендации межведомственной рабочей группы |  | МОН, МИД, МВД, МО, МТММ, МКИТ |

Список сокращений:

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МО - Министерство обороны Кыргызской Республики;

МТММ - Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики;

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики;

МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.