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УТРАТИЛА СИЛУ
 в соответствии c постановлением Правительства КР от 19 июня 2017 года № 386

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2014 года № 277
Об утверждении Концепции оптимизации сети высших учебных заведений
 Кыргызской Республики на 2014-2015 годы
В целях реформирования системы высшего профессионального образования, адаптации ее к новым экономическим условиям, повышения эффективности использования материального и кадрового потенциала высших учебных заведений, эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики". Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Концепцию оптимизации сети высших учебных заведений Кыргызской Республики на 2014-2015 годы;
- План мероприятий по реализации Концепции оптимизации сети высших учебных заведений Кыргызской Республики на 2014-2015 голы (далее - План мероприятий).
2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики по итогам полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики отчет о ходе выполнения Плана мероприятий.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Дж.К. Оторбаев

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 23 мая 2014 года № 277

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Концепции оптимизации сети высших учебных заведений Кыргызской Республики на 2014-2015 годы

	№ п/п
	Задачи
	Меры/действия
	Сроки реализации
	Форма реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители

	Первый этап: июнь-декабрь 2014 года

	1
	Определение показателей и индикаторов критериев оптимизации вузов, находящихся в подчинении МОН
	1.1. Создание рабочей группы по разработке нормативной правовой базы для оптимизации государственных вузов, находящихся в подчинении МОН
	Июнь 2014 года
	Распоряжение Правительства Кыргызской Республики
	Определены показатели и индикаторы критериев оптимизации сети государственных вузов, находящихся в подчинении МОН
	МОН,
 МИД,
 МВД,
 МО,
 МТММ,
 МКИТ,
 МФ,
 МЭ

	
	
	1.2. Утверждение показателей и индикаторов критериев оптимизации сети государственных вузов, находящихся в подчинении МОН
	Июль 2014 года
	Решение межведомственной рабочей группы
	
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	2
	Проведение мониторинга вузов, находящихся в подчинении МОН
	2.1. Определение перечня укрупненных профильных государственных вузов, находящихся в подчинении МОН
	Июль-август 2014 года
	Решение межведомственной рабочей группы
	
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	2.2. Определение перечня неэффективно действующих государственных вузов (филиалов вузов) для включения в структуру укрупненных профильных вузов
	Июль-август 2014 года
	
	
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	2.3. Определение перечня вузов, подлежащих преобразованию в образовательные организации среднего профессионального образования
	Июль-август 2014 года
	
	
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	2.4. Определение перечня вузов, подлежащих переводу на самофинансирование
	Июль-август 2014 года
	
	
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	3
	Разработка нормативных правовых актов по оптимизации государственных вузов, находящихся в подчинении МОН
	3.1. Определение перечня нормативных правовых актов, подлежащих разработке, внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты
	Сентябрь 2014 года
	Решение межведомственной рабочей группы
	Созданы нормативно-правовая база и механизм мониторинга деятельности государственных вузов, находящихся в подчинении МОН
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	3.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов
	Ноябрь 2014 года
	Проекты нормативных правовых актов
	
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	4
	Оптимизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении МОН
	4.1. Утверждение критериев для оценки моделей управления государственными вузами республиканского/регионального уровня
	Ноябрь-декабрь 2014 года
	Решение межведомственной рабочей группы
	Разработаны эффективные модели управления государственными вузами республиканского/регионального уровня. Проведена реорганизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении МОН
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	4.2. Реорганизация организационно-управленческой структуры укрупненных вузов
	Ноябрь-декабрь 2014 года
	
	
	МОН

	5
	Изменение подходов к формированию стандартов финансирования государственного заказа для системы высшего образования
	5.1. Установление минимальных затрат на подготовку одного студента (по группам направлений подготовки/специальностей)
	Ноябрь-декабрь 2014 года
	Проекты нормативных правовых актов
	Изменены подходы к формированию стандартов финансирования государственного заказа для системы высшего образования
	МОН,
 МФ

	
	
	5.2. Установления грантовой поддержки студентов и перехода к подушевому финансированию
	Ноябрь-декабрь 2014 года
	
	
	МОН,
 МФ

	Второй этап: январь-май 2015 года

	1
	Проведение мониторинга государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственных вузов
	1.1. Мониторинг и оптимизация вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики
	Февраль 2015 года
	Решение межведомственной рабочей группы
	Сформирована оптимизированная сеть государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	1.2. Мониторинг вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений в соответствии с данными соглашениями
	Март 2015 года
	Рекомендации межведомственной рабочей группы
	Разработаны рекомендации по оптимизации сети вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственных вузов
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	1.3. Мониторинг негосударственных вузов
	Апрель-май 2015 года
	
	
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	2
	Разработка нормативных правовых актов по оптимизации государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики
	2.1. Определение перечня нормативных правовых актов
	Март 2015 года
	Решение межведомственной рабочей группы
	Создана нормативная правовая база по оптимизации государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	2.2. Подготовка проектов нормативных правовых актов
	Апрель-май 2,015 года
	Проекты нормативных правовых актов
	
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	3
	Оптимизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственных вузов
	3.1. Разработка критериев для оценки моделей управления государственными вузами, находящимися в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузами, созданными в рамках межгосударственных соглашений, и негосударственными вузами
	Январь-май 2015 года
	Решение межведомственной рабочей группы
	Разработаны эффективные модели управления государственными вузами, находящимися в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, вузами, созданными в рамках межгосударственных соглашений, а также негосударственными вузами. Проведена реорганизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики, разработаны рекомендации по совершенствованию организационно-управленческой структуры негосударственных вузов
	МОН,
 межведомственная рабочая группа

	
	
	3.2. Реорганизация организационно-управленческой структуры государственных вузов, находящихся в подчинении министерств и ведомств Кыргызской Республики
	Апрель-май 2015 года
	
	
	МОН,
 МИД,
 МВД,
 МО,
 МТМиМ,
 МКИиТ

	
	
	3.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию управленческой структуры государственных вузов, созданных в рамках межгосударственных соглашений в соответствии с данными соглашениями, и негосударственных вузов
	Апрель-май 2015 года
	Рекомендации межведомственной рабочей группы
	
	МОН,
 МИД,
 МВД,
 МО,
 МТММ,
 МКИТ



Список сокращений:
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
МО - Министерство обороны Кыргызской Республики;
МТММ - Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики;
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;
МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики;
МКИТ - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.
Источник: dalil.kg/document/96540
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