УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 27 мая 2019 года № 231

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2014 года № 293

О Программе по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года

В целях сохранения, восстановления и повышения продуктивности орехоплодных культур лесного фонда Кыргызской Республики и выполнения Плана действий по реализации Приоритетов сохранения биологического разнообразия Кыргызской Республики на 2014-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2014 года № 131, руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- Программу по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года (далее - Программа);

- План мероприятий по реализации Программы по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года (далее - План мероприятий).

2. Национальной академии наук Кыргызской Республики, местным государственным администрациям, при участии органов местного самоуправления:

- принять необходимые меры по выполнению в полном объеме и в установленные сроки Плана мероприятий;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики:

- осуществлять координацию и мониторинг реализации Плана мероприятий;

- ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным, представлять сводную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Дж.К. Оторбаев

Утвержден постановлением Правительства
 Кыргызской Республики
 от 2 июня 2014 года № 293

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года

| № | Мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Ответственные за выполнение | Партнеры | Бюджет, млн. сомов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет | В т.ч. средства лесхозов и айыл окмоту | Доноры | Трудоучастие лесопользователей, фермеров, частных лиц и др. |
| 1 | Создание плантации ореха грецкого | 3600 га | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, АО, ЧС | 173,9 | 93,9 | 66,6 | 50,0 | 30,0 |
| 2 | Облагораживание загущенных культур ореха, фисташки и миндаля | 15350 га | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйств, АО, ЧС | 246,6 | 96,6 | 63,0 | 120,0 | 30,0 |
| 3 | Создание плантации фисташки | 1800 га | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, АО, ЧС | 56,4 | 21,0 | 18,0 | 26,4 | 9,0 |
| 4 | Создание плантации миндаля | 2400 га | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, АО, ЧС | 122,2 | 39,8 | 33,8 | 70,4 | 12,0 |
| 5 | Выращивание качественных и сортовых саженцев орехоплодных культур | 996,0 тыс. шт. | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, АО, ЧС | 255,4 | 135,4 | 109,6 | 91,7 | 28,3 |
| 6 | Борьба против вредителей и болезней ореха грецкого, фисташки и миндаля | 77500 га | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, станция защиты леса, АО, ЧС | 230,0 | 81,0 | 38,0 | 105,0 | 44,0 |
| 7 | Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой в специализированных питомниках | 717,0 тыс. шт. | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, станция защиты леса, АО, ЧС | 385,0 | 205,0 | 110,0 | 155,0 | 25,0 |
| 8 | Создание цехов по переработке продукции орехоплодных культур | 5 цехов | 2020-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, АО, ЧС | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 9 | Научное обеспечение | Разработаны научные рекомендации | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, НАН | Институт леса НАН | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
| 10 | Повышение кадрового потенциала (проведение обучения и тренингов) | Высококвалифицированный кадровый потенциал | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, НАН, МГА | Институт леса НАН, АО | 19,5 | 10,3 | 3,8 | 9,2 |  |
| 11 | Мониторинг и оценка Программы | Результаты оценок | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, НАН, МГА | Лесные хозяйства, институт леса НАН, АО | 8,6 | 3,9 | 2,1 | 4,7 |  |
| 12 | Разработка нормативных правовых актов | Разработаны нормативные правовые акты | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ | Лесные хозяйства, АО | 6,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 13 | Повышение материально-технической базы | Созданы 4 специализированных питомника | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, АО, ЧС | 326,0 | 107,0 | 87,0 | 191,0 | 28,0 |
| 14 | Информационное обеспечение | Соответствующие стороны информированы | 2014-2025 гг. | ГАООСЛХ, МГА | Лесные хозяйства, АО, ЧС | 15,4 | 6,6 | 1,4 | 8,8 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 1856,0 | 803,5 | 533,3 | 846,2 | 206,3 |

Основные понятия и сокращения

В Программе используются следующие основные понятия и сокращения:

- орехоплодовые леса - массивы естественных насаждений, плодовых, ягодных, орехоплодных и неплодовых и кустарниковых пород;

- орехоплодные культуры - дающие съедобные плоды - орехи. К ним относятся орех грецкий, фисташка, миндаль и др.;

- ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, государственный орган исполнительной власти по реализации политики и регулированию отношений в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и природопользования;

- ГЛФ - государственный лесной фонд;

- лесистость - процент лесопокрытой площади от общей площади страны или определенной территории, состоящей из древесных и кустарниковых пород;

- лесные культуры - искусственно созданные лесные насаждения;

- плантация - искусственно созданное или сформированное насаждение с целью получения определенных сортиментов или плодов;

- облагораживание дикорастущих пород - процесс создания избранной дикорастущей породе благоприятных для ее существования условий, улучшение качества плодов орехоплодных культур путем прививок и ухода за кроной;

- реконструкция насаждений - улучшение малоценных и низкопродуктивных лесных насаждений путем создания лесных культур и формировки с применением обрезки, прививки и других методов;

- НАН - Национальная академия наук Кыргызской Республики;

- МГА - местные государственные администрации;

- АО - айыл окмоту;

- ЧС - частный сектор.