УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 31 июля 2019 года № 384

Утвержден постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 31 июля 2014 года № 427

План мероприятий

по реализации Программы по предупреждению восстановления местной передачи малярии в Кыргызской Республике на 2014-2018 годы

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования, бюджет (в сомах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переориентация системы эпидемиологического надзора и ее внедрение | Минздрав | 2014 год | Внедрена система эпидемиологического надзора по предупреждению восстановления местной передачи малярии | Бюджет Минздрава, 200000 |
| 2. | Совершенствование системы учета и регистрации случаев заболевания малярией путем поддержания существующей компьютерной программы «КСИЗ» (компьютерное слежение за инфекционными заболеваниями) | Минздрав, МВД, Минобороны, частные организации здравоохранения (по согласованию) | 2015 год | Усовершенствована существующая компьютерная программа КСИЗ (компьютерное слежение за инфекционными заболеваниями) | Бюджеты Минздрава и других заинтересованных государственных органов, 50000 |
| 3. | Ведение Национального регистра малярийных случаев | Минздрав | Постоянно | Поддерживается база данных по регистрации малярийных случаев | Бюджет Минздрава, 50000 |
| 4. | Обеспечение своевременной лабораторной диагностики и лабораторного контроля | Минздрав, МВД, Минобороны, частные организации здравоохранения (по согласованию) | Постоянно | Обеспечен переконтроль 10 % всех мазков крови и 100 % всех положительных мазков крови на всех этапах лабораторной диагностики, внедрение ПЦР диагностики | Бюджет Минздрава и ГФСТМ (по согласованию), 600000 |
| 5. | Создание неснижаемого запаса лекарственных препаратов | Минздрав, ГФСТМ (по согласованию) | 2015 год | Создан неснижаемый запас на 15 завозных случаев малярии | ГФСТМ (по согласованию), 300000 |
| 6. | Полное эпидемиологическое расследование каждого случая малярии и осуществление необходимых противомалярийных мероприятий | Минздрав | Постоянно | 100 % расследование выявленных случаев | Бюджет Минздрава, 50000 |
| 7. | Открытие профилактических кабинетов для оказания консультации среди людей в группах риска | Минздрав | 2014 год | Созданы и работают профилактические кабинеты при Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологичес-кого надзора, а также при территориальных центрах профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологичес-кого надзора | Не требуется |
| 8. | Постоянное наблюдение и мониторинг переносчиков малярии | Минздрав | Постоянно | Осуществляется фенологическое наблюдение за переносчиком, метео- наблюдение, а также регулирование площадей рисосеяний | Бюджет Минздрава, 150000 |
| 9. | Гидротехнические мероприятия, направленные на стойкое оздоровление местности и рациональное планирование гидротехнических и мелиоративных проектов. Гамбузирование рисовых плантаций. Проведение внутридомовой обработки. Обеспечение пологами декретированного контингента (беременных женщин и детей младшего возраста) в эпидемиологических очагах малярии | Минздрав, Минсельхоз, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | Ежегодно | Представлены отчеты по улучшению гидротехнических и мелиоративных мероприятий | Бюджет Минздрава, гранты, 1000000 |
| 10. | Проведение профилактических мероприятий по малярии среди туристов и других категорий граждан (студенты, военнослужащие, водители международных грузоперевозок, летчики, мигранты и сезонные рабочие), направляющихся в эндемичные по малярии страны или прибывающих оттуда | Минздрав, Минмолодежи ГАМСУМО, Минсельхоз, Погранслужба, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию) | Постоянно | Предупреждение новых случае завоза малярии в Кыргызскую Республику | Бюджет Минздрава, других заинтересованных государственных органов, 150000 |
| 11. | Создание неснижаемого запаса инсектицидов, автомаксов и других средств для борьбы с переносчиками малярии | Минздрав | 2014 год | Обработаны очаги завозных случаев малярии | Бюджет Минздрава и ГФСТМ (по согласованию), 1026000 |
| 12. | Внедрение учебных программ в системы дипломного и последипломного образования | Минздрав, Минобразования | 2015 год | Разработанные модули внедрены в систему подготовки специалистов | Не требуется |
| 5. Расширение межсекторальных согласованных действий и повышение уровня социальной мобилизации |  |  |  |  |  |
| 13. | Совершенствование межсекторального управления программой | Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры, Минобразования, Минсельхоз, ГАМСУМО, Погранслужба, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | Постоянно | Обсуждены вопросы по малярии на заседаниях Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Правительстве Кыргызской Республики | Не требуется |
| 14. | Разработка ведомственных планов для реализации программных задач | Минздрав, МВД, Минобороны, Минмолодежи, Минкультуры, Минобразования, Минсельхоз, ГАМСУМО, Погранслужба, мэрии гг. Бишкек и Ош (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 год | Разработаны ведомственные планы | Не требуется |
| 15. | Рассмотрение на заседании Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Правительстве Кыргызской Республики вопроса по обеспечению рационального использования ресурсов государственных органов, местного самоуправления и гражданского общества | Минздрав | 2015 год 2018 год | Рассмотрен вопрос на заседании Странового координационного комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Правительстве Кыргызской Республики | Не требуется |
| 16. | Повышение уровня осведомленности населения и его участия в профилактике малярии | Минздрав, Минобразования, Минкультуры | Постоянно | Изданы брошюры, постеры, проведены акции на телевидении и радио, видеоролики | Бюджет Минздрава, 200000 |
| 17. | Разработка и внедрение совместных планов действий в целях синхронизации противомалярийных мероприятий в приграничных зонах | Территориальные Центры профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, граничащие с Узбекистаном, Таджикистаном, Казахстаном | 2015 год | Утверждены совместные планы мероприятий | Бюджет Минздрава, 20000 |
| 18. | Осуществление мониторинга противомалярийных мероприятий в постэлиминационном периоде, оценки их результатов, проведение научно-практических исследований в области малярии | Минздрав и международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Ежегодно будут представляться отчеты исследовательских групп Минздрава и некоммерческих организаций | Бюджет Минздрава и донорских организаций (по согласованию), 500000 |

Список сокращений:

Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

Минобороны - Министерство обороны Кыргызской Республики

ГФСТМ - Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

Минсельхоз - Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики

Минмолодежи - Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

Погранслужба - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики

Минобразования - Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Минкультуры - Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики