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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 10 октября 2017 года № 657

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2015 года № 704
О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
(В редакции постановления Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)
Правительство Кыргызской Республики отмечает, что министерствами, административными ведомствами, аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, мэриями городов Бишкек и Ош и предприятиями топливно-энергетического комплекса республики проведена определенная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года.
В результате принятых мер Правительством  Кыргызской Республики, по состоянию на 15 сентября 2015 года, объем воды в Токтогульском водохранилище составил 12,79 млрд м3, что на 0,84 млрд м3 больше, чем на эту же дату 2014 года, и на 0,37 млрд м3  больше запланированного объема на 1 октября 2015 года, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года» от 25 мая 2015 года № 319.
Кроме того, проводится работа по высвобождению мощности электрической энергии путем перевода электрокотельных на альтернативные виды топлива, а также достигнута договоренность об импорте электрической энергии из Республики Казахстан и Республики Таджикистан.
Вместе с тем министерствами, административными ведомствами, аппаратами полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях,  мэриями городов Бишкек и Ош и предприятиями топливно-энергетического комплекса республики не на должном уровне выполняются задания по обеспечению установленного лимита потребления электрической энергии, программы по поэтапному переводу электрокотельных на альтернативные виды топлива и мероприятий по энергосбережению. Отмечается отставание от графика заготовки топлива. По состоянию на 15 сентября 2015 года, по республике для населения заготовлено всего 60 процентов топлива и  бюджетными учреждениями – 47, 2 процента от текущего плана.
В целях обеспечения надлежащей подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года, а также принимая во внимание ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, в соответствии со  статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)
2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)
3. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)
4. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)
5. Рекомендовать открытым акционерным обществам «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро», «Жалалабатэлектро» и оптовым покупателям-продавцам электроэнергии приостановить выдачу абонентам технических условий на подключение к электроотоплению и электрообогреву до принятия соответствующего решения  Правительства Кыргызской Республики.
6. Признать утратившим силу  абзац второй пункта 3 постановления Правительства Кыргызской Республики «О принятии мер по снижению потребления электроэнергии в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок энергосистемы Кыргызской Республики» от 30 декабря  2011 года № 763.
7. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 26 апреля 2016 года № 215)
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Т.А. Сариев

Приложение 1
«Приложение 13
Задание
ОАО «Кыргызнефтегаз» на поставку природного газа и мазута
 в осенне-зимний период 2015/2016 года

                (мазут - тыс. т, газ -  млн м³)
	Наименование
	Необходимо поставить
во II-IV кв.   
  2015 г.
и I кв. 2016 г.
Всего
	

	
	
	2015 год
	2016 год

	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	Поставка топливных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природный газ, всего:
в том числе:
	23,13
	1,9
	1,4
	1,4
	1,5
	1,6
	1,8
	2,23
	2,3
	2,5
	2,3
	2,1
	2,1

	- для населения
	7,12
	0,3
	0,25
	0,22
	0,2
	0,25
	0,25
	0,35
	0,8
	1,2
	1,5
	1,0
	0,8

	мазут, всего: 
в том числе:
	36,113
	0
	1,0
	2,0
	4,926
	5,126
	5,126
	4,926
	3,626
	2,626
	3,377
	3,377
	

	- для ТЭЦ гор. Ош, всего:
	12,0
	0
	1,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	в том числе:
-от ОАО «Кыргызнефтегаз»
-мазут импортный
	
12,0
0,0
	
0,0
0,0
	
1,0
0,0
	
2,0
0,0
	
2,0
0,0
	
2,0
0,0
	
2,0
0,0
	
2,0
0,0
	
1,0
0,0
	
0,0
0,0
	
0,0
0,0
	
0,0
0,0
	
0,0
0,0

	- для Ошского МП «Теплоснабжение» 
	1,0
	
	
	
	0,3
	0,3
	0,3
	0,1
	
	
	
	
	

	- для частей Государственной пограничной службы
	0,6
	
	
	
	
	0,2
	0,2
	0,2
	
	
	
	
	

	- для  ГП  «Кыргызжилкоммунсоюз», всего:
	22,513
	
	
	
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	2,626
	3,377
	3,377
	

	в том числе:
- ОАО «Кыргызнефтегаз»;
	15,000
	
	
	
	1,050
	1,250
	1,250
	2,250
	2,250
	2,250
	2,350
	2,350
	

	- мазут импортный
	7,513
	
	
	
	1,576
	1,376
	1,376
	0,377
	0,377
	0,377
	1,027
	1,027
	


».

Приложение 2

«Приложение 17


Задание 
ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро» по строительству и реконструкции  
ВЛ 0,4 - 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2015 году

	№
п/п
	Наименование области
	Ед. изм.
	2015 год
	Ответ-
ствен-
ные

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IY кв.
	

	
	ОАО «Северэлектро»
	
	ОАО «Северэлектро»

	1.
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	81,32
	9,94
	28,89
	21,48
	21,01
	

	2.
	ВЛ 0,4 кВ СИП
	км
	100,00
	25
	25
	25
	25
	

	3.
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	43,00
	10,05
	11,4
	11,45
	10,1
	

	4.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	57
	12
	18
	15
	12
	

	5.
	Вынос приборов учета
	шт.
	57400
	11223
	13786
	13696
	18695
	

	6.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	608,21
	95,12
	131,20
	184,38
	197,51
	

	
	в том числе:
	
	

	1.
	город Бишкек
	
	

	1.1.
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	1,00
	0,00
	0,30
	0,30
	0,40
	

	1.2.
	ВЛ 0,4 кВ СИП
	км
	100,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	

	1.3.
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	42,00
	10,05
	10,95
	10,95
	10,05
	

	1.4.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	16
	5
	5
	3
	3
	

	1.5.
	Вынос приборов учета
	шт.
	45000
	8866
	8866
	11134
	16134
	

	1.6.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	321,10
	53,65
	54,45
	100,00
	113,00
	

	2.
	Чуйская область
	
	

	2.1.
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	60,92
	5,64
	23,49
	15,98
	15,81
	

	2.2.
	КЛ 10-0,4 кВ
	км
	1,00
	0,00
	0,45
	0,50
	0,05
	

	2.3.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	25
	4
	8
	8
	5
	

	2.4.
	Вынос приборов учета
	шт.
	7400
	1107
	3670
	1312
	1311
	

	2.5.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	246,51
	33,11
	65,80
	73,59
	74,00
	

	3.
	Таласская область
	
	

	3.1.
	ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	19,40
	4,30
	5,10
	5,20
	4,80
	

	3.2.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	16
	3
	5
	4
	4
	

	3.3.
	Вынос приборов учета
	шт.
	5000
	1250
	1250
	1250
	1250
	

	3.4.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	40,60
	8,36
	10,95
	10,79
	10,51
	

	
	ОАО «Востокэлектро»
	
	ОАО «Востокэлектро»

	1.
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	26,05
	2,2
	6,25
	10,1
	7,5
	

	2.
	ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция
	км
	22
	3,84
	4,65
	7,85
	5,66
	

	3.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	13
	4
	4
	4
	1
	

	4.
	Замена трансформаторов
6-10/0,4 кВ
	шт.
	16
	2
	5
	6
	3
	

	5.
	Вынос приборов учета
	шт.
	15000
	1000
	3600
	5800
	4600
	

	6.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	85,12
	11,79
	22,35
	30,7
	20,276
	

	
	в том числе:
	
	

	4.
	Иссык-Кульская область
	
	

	4.1.
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	13,70
	1,25
	4,4
	5
	3,05
	

	4.2.
	ВЛ 10-0,4 кВ реконструкция
	км
	13,80
	2,94
	2,3
	5,4
	3,16
	

	4.3.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	7
	3
	2
	2
	0
	

	4.4.
	Замена трансформаторов
6-10/0,4 кВ
	шт.
	9
	1
	3
	3
	2
	

	4.5.
	Вынос приборов учета
	шт.
	9000
	500
	2100
	3400
	3000
	

	4.6.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	54,33
	5,7
	13,4
	19,1
	16,13
	

	5.
	Нарынская  область
	
	

	5.1.
	ВЛ 10-0,4 кВ строительство
	км
	12,35
	0,95
	1,85
	5,1
	4,45
	

	5.2.
	ВЛ-10-0,4 кВ реконструкция
	км
	8,20
	0,9
	2,35
	2,45
	2,5
	

	5.3.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	6
	1
	2
	2
	1
	

	5.4.
	Замена трансформаторов
6-10/0,4 кВ
	шт.
	7
	1
	2
	3
	1
	

	5.5.
	Вынос приборов учета
	шт.
	6000
	500
	1500
	2400
	1600
	

	5.6.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	30,79
	6,09
	8,95
	11,6
	4,146
	

	
	ОАО «Ошэлектро»
	
	ОАО «Ошэлектро»

	1.
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	35,94
	6,58
	8,23
	10,21
	10,92
	

	2.
	Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	28,49
	6,02
	6,95
	7,22
	8,30
	

	3.
	Строительство КЛ-10-0,4 кВ
	км
	5,01
	0,80
	0,96
	1,35
	1,90
	

	4.
	Реконструкция КЛ-6-10-0,4 кВ
	км
	7,96
	1,34
	1,94
	2,19
	2,49
	

	5.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	65
	13
	16
	16
	20
	

	6.
	Замена силовых трансформаторов на действующих ТП
	шт.
	55
	11
	12
	15
	17
	

	7.
	Вынос приборов учета
	шт.
	12000
	2667
	2857
	3048
	3428
	

	8.
	Замена опор на ВЛ-35 кВ «Пахтачи – Тоо-Моюн»
	км
	9,57
	0
	3,19
	3,19
	3,19
	

	9.
	Реконструкция ПС  «Ош 2»
 (замена КРУН-10 кВ)
	шт.
	15
	0
	0
	8
	7
	

	10.
	Реконструкция ЗРУ-6 кВ
на ПС «Ош 4»
	шт.
	15
	0
	0
	8
	7
	

	11.
	Замена ПСН-35 кВ
на ПС «Терек-Суу»
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	12.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	158,9
	22,9
	41,95
	46,1
	47,84
	

	
	в том числе:
	
	

	6.
	город Ош
	
	

	6.1.
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	7,09
	1,36
	1,65
	1,96
	2,11
	

	6.2.
	Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	5,51
	1,2
	1,47
	1,32
	1,53
	

	6.3.
	Строительство КЛ-10-0,4 кВ
	км
	5,01
	0,80
	0,96
	1,35
	1,90
	

	6.4.
	Реконструкция КЛ-6-10-0,4 кВ
	км
	7,96
	1,34
	1,94
	2,19
	2,49
	

	6.5.
	Реконструкция  ПС «Ош 2»
(замена КРУН-10 кВ)
	шт.
	15
	0
	0
	8
	7
	

	6.6.
	Реконструкция ЗРУ-6 кВ
на ПС «Ош 4»
	шт.
	15
	0
	0
	8
	7
	

	6.7.
	Вынос приборов учета
	шт.
	4000
	762
	952
	1143
	1143
	

	6.8.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	10
	2
	3
	3
	2
	

	6.9.
	Замена силовых трансформаторов на действующих ТП
	шт.
	20
	4
	4
	6
	6
	

	6.10.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	70,98
	6,07
	21,28
	22,84
	20,79
	

	7.
	Ошская область
	
	

	7.1.
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	19,06
	3,6
	4,28
	5,73
	5,45
	

	7.2.
	Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	13,49
	3,15
	3,24
	3,5
	3,6
	

	7.3.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	35
	7
	8
	8
	12
	

	7.4.
	Замена силовых трансформаторов на действующих ТП
	шт.
	20
	4
	4
	5
	7
	

	7.5.
	Замена опор на ВЛ-35 кВ «Пахтачи – Тоо-Моюн»
	км
	9,57
	0
	3,19
	3,19
	3,19
	

	7.6.
	Замена ПСН-35 кВ
на ПС «Терек-Суу»
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	7.7.
	Вынос приборов учета
	шт.
	5000
	1143
	1143
	1143
	1571
	

	7.8.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	47,6
	9,02
	11
	12,86
	14,72
	

	8.
	Баткенская область
	
	

	8.1.
	Строительство ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	9,79
	1,61
	2,29
	2,53
	3,35
	

	8.2.
	Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ
	км
	9,49
	1,67
	2,25
	2,4
	3,17
	

	8.3.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	20
	4
	5
	5
	6
	

	8.4.
	Замена силовых трансформаторов на действующих ТП
	шт.
	15
	3
	4
	4
	4
	

	8.5.
	Вынос приборов учета
	шт.
	3000
	762
	762
	762
	714
	

	8.6.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	40,21
	7,81
	9,68
	10,4
	12,32
	

	
	ОАО «Жалалабатэлектро»
	
	ОАО «Жалалабатэлектро»

	9.
	Джалал-Абадская область 
	
	

	9.1.
	Реконструкция ВЛ-10 кВ 
	км
	10,00
	0,00
	3,00
	3,50
	3,50
	

	9.2.
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
	км
	15,00
	0,00
	5,00
	5,00
	5,00
	

	9.3.
	Строительство ВЛ-10 кВ
	км
	5,00
	0,00
	1,50
	1,50
	2,00
	

	9.4.
	Строительство ВЛ-0,4 кВ
	км
	5,00
	0,00
	1,50
	1,50
	2,00
	

	9.5.
	Замена трансформаторов
	шт.
	15
	5
	1
	3
	6
	

	9.6.
	Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	10
	5
	0
	2
	3
	

	9.7.
	Установка приборов учета
	шт.
	8000
	2000
	1000
	2000
	3000
	

	9.8.
	Строительство ВЛ-35 кВ «Шекафтар-Ажек»
	км
	5,00
	0,00
	0,00
	2,50
	2,50
	

	9.9.
	Строительство административного корпуса Аксыйского РЭС
	м²
	25
	0
	0
	12
	13
	

	9.10.
	Строительство механического цеха при базе ПВТ
	м²
	114
	0
	0
	50
	64
	

	9.11.
	Установка GSM счетчиков на
ПС-35/6-10кВ
	шт.
	300
	0
	0
	135
	165
	

	9.12.
	Внедрение АСКУЭ
	шт.
	2010
	370
	400
	1000
	240
	

	9.13.
	Капитальные вложения
	млн сом.
	70,71
	9,43
	8,36
	28,94
	23,98
	


».
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