(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2016 года № 319

О Программе повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы

(В редакции постановлений Правительства КР от 19 марта 2018 года № 143, 8 июня 2020 года № 311)

В целях повышения уровня финансовой грамотности населения, изменения финансового поведения граждан и повышения уровня их благосостояния, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- Программу повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы согласно приложению 2;

- План мероприятий по реализации второго этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы согласно приложению 3.

- План мероприятий по реализации третьего этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы согласно приложению 4.

(В редакции постановлений Правительства КР от 19 марта 2018 года № 143, 8 июня 2020 года № 311)

2. Министерствам, государственным комитетам, иным органам исполнительной власти, задействованным в реализации вышеуказанных планов мероприятий, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения мероприятий по реализации вышеуказанных планов мероприятий не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

(В редакции постановления Правительства КР от 19 марта 2018 года № 143)

3. Рекомендовать Национальному банку Кыргызской Республики представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе выполнения мероприятий по реализации вышеуказанных планов мероприятий не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

(В редакции постановления Правительства КР от 19 марта 2018 года № 143)

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел финансов и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр	С.Жээнбеков

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 19 марта 2018 года № 143)

| Задачи | Мероприятия по реализации | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Повышение уровня финансовой грамотности детей школьного возраста и молодежи |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Включение элементов финансовой грамотности в государственные программы образования | Разработка и внедрение элементов финансовой грамотности в действующие образовательные программы учебных предметов, включенных в базисный учебный план. Внесение изменений в предметные образовательные стандарты для учащихся 10-11 классов с включением вопросов по повышению финансовой грамотности в образовательные программы учебных предметов базисного учебного плана | Разработаны проекты образовательных программ для учащихся начальных классов и основной школы (5-9 классы) с учетом уроков финансовой грамотности (не менее 4 в год), которые могут быть внесены в интегрированные предметы. Разработаны проекты образовательных программ для учащихся 10-11 классов | 2016-2017 годы | МОН, НБ, Госфиннадзор, УСО, ОГО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКО (по согласованию), КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Задача 1.2. Внеклассное обучение финансовой грамотности | Разработка методического пособия (специальный курс) для внеклассной работы по повышению финансовой грамотности учащихся общеобразовательных школ, в том числе, посредством объявления конкурса | Разработаны методические пособия по повышению финансовой грамотности учащихся общеобразовательных школ для использования в качестве пособия для внеклассных и внешкольных работ, в том числе посредством проведения конкурса на их написание. Предоставленные рукописи методических пособий прошли экспертизу на Ученом совете Кыргызской академии образования на предмет соответствия государственным образовательным стандартам | 2016-2017 годы | МОН, НБ, Госфиннадзор, УСО, ОГО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКО (по согласованию), КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Задача 1.3. Повышение уровня финансовой грамотности молодежи внеобразовательных учреждений | Разработка программ по финансовой грамотности для молодежи на основе базовых знаний, умений и навыков (компетенций). Внедрение регулярных учебных курсов по финансовой грамотности для молодежи через образовательные центры | Разработана программа по финансовой грамотности для молодежи. Разработан факультативный курс по финансовой грамотности для молодежи и проработаны возможности их применения для финансового просвещения вне учебных заведений. Материалы факультативных курсов по финансовой грамотности размещены на сайтах министерств, ведомств, заинтересованных учреждений и Национального банка Кыргызской Республики | 2016-2017 годы | МОН, НБ, Госфиннадзор, УСО, ОГО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКО (по согласованию), КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Направление 2. Повышение уровня финансовой грамотности граждан |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Создание механизмов обучения граждан на различных этапах жизни | Определение финансовых знаний, умений и навыков (компетенций), необходимых гражданину на различных этапах жизни. Разработка учебного плана по финансовой грамотности на основе базовых знаний, умений и навыков (компетенций) в зависимости от этапа жизни. Разработка эффективных образовательных ресурсов в области управления личными финансами. Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан, находящихся на различных этапах их жизни, к программам по финансовой грамотности | Подготовлен проект программы/курса/образовательных ресурсов с учетом базовых финансовых знаний, умений и навыков (компетенций), необходимых гражданину на различных этапах его жизни. Проработаны вопросы создания центров финансового просвещения, которые будут осуществлять регулярные образовательные мероприятия и консультации для населения на базе органов местного самоуправления, вузов, библиотек и т.п., при поддержке ОГО | 2016-2017 годы | НБ, МОН, Госфиннадзор, ОМСУ, УСО, БА (по согласованию), ОГО (по согласованию), ФКО (по согласованию), КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Задача 2.2. Создание условий для повышения качества управления семейными бюджетами | Разработка образцов (шаблонов) финансового плана и обеспечение доступа семей, нуждающихся в планировании и ведении своих бюджетов. Внедрение навыков использования преимуществ финансового планирования в семьях, которые будут ежегодно пересматривать свои финансовые цели и планы | Разработаны информационные материалы и образцы (шаблоны) финансового плана и размещены на веб-сайтах в целях обеспечения доступа семьям, нуждающимся в планировании и ведении семейных бюджетов. Приняты меры по внедрению навыков сбережения, финансового планирования в семьи через доступные образовательные ресурсы | 2016-2017 годы | НБ, ГНС, ФКО (по согласованию), БА (по согласованию), ОГО (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Задача 2.3. Формирование нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответственности и осознании рисков | Создание механизмов поощрения граждан по принципу "брать в кредит столько и тогда, когда действительно необходимо". Разработка инструмента (киберкалькулятор) для расчета платежного потенциала гражданина с целью определения уровня кредитной устойчивости. Разработка веб-сайта, содержащего сводные данные об условиях финансовых продуктов для сравнения стоимости существующих кредитных продуктов на рынке и выбора гражданами финансовых продуктов на основе полной и объективной информации. Создание консультационного центра по вопросам управления кредитной задолженностью для обеспечения доступа граждан к независимым консультационным услугам. Создание информационных ресурсов на интернет-сайтах по формированию кредитной истории | Разработаны предложения по мерам стимулирования граждан по рациональному и ответственному использованию финансовых средств. Разработан для размещения на веб-сайте инструмент для определения уровня кредитной устойчивости гражданина. На образовательном веб-сайте создана страница, содержащая информацию об условиях предоставления финансовых продуктов, для сравнения стоимости существующих кредитных продуктов на рынке. Проработаны вопросы создания консультационного центра по вопросам управления кредитной задолженностью для обеспечения доступа граждан к независимым консультационным услугам. Разработаны информационные материалы по формированию кредитной истории для размещения в СМИ, интернет-ресурсах | 2016-2017 годы | НБ, АМФО (по согласованию), СБК (по согласованию), КИБ (по согласованию), ФКО (по согласованию), ОГО (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Задача 2.4. Информирование, убеждение и обучение в сфере личных сбережений и финансовой защиты | Проведение кампаний о преимуществах сбережений и защите финансовых активов с помощью краткосрочных, долгосрочных финансовых и инвестиционных продуктов. Создание условий для участия граждан в национальной системе сбережений, в том числе с помощью выпуска национальных облигаций для сберегательной инициативы. Создание стимулов для граждан, получающих денежные переводы, хранить часть полученных денег на банковских счетах и в ценных бумагах на фондовой бирже. Организация общенациональной информационной кампании, посвященной накоплению будущей пенсии и личной финансовой безопасности. Просвещение граждан по вопросу о необходимости применения страхования и создание стимулов для более широкого применения страховых продуктов, включая нормативные требования к обязательному страхованию | Подготовлены предложения о проведении ежегодных кампаний в национальном масштабе о преимуществах сбережений, защите финансовых активов. Подготовлены предложения о создании благоприятных условий для вовлечения граждан в национальную систему сбережений. Подготовлены предложения о стимулировании граждан к сбережениям, включая хранение денежных переводов на банковских счетах. Подготовлены предложения о стимулировании граждан к инвестированию в ценные бумаги на фондовом рынке. Организовано проведение общенациональной информационной кампании, посвященной пенсионным начислениям и личной финансовой безопасности, включая новые банковские продукты по депозитам. Подготовлены предложения по созданию стимулов для граждан в целях широкого применения продуктов страхования и инструментов на фондовом рынке | 2016-2017 годы | НБ, Госфиннадзор, АЗД (по согласованию), СБК (по согласованию), АМФО по согласованию), КФБ (по согласованию), Соцфонд, ФКО (по согласованию), участники страхового рынка (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Задача 2.5. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по защите прав потребителей финансовых услуг | Проведение анализа законодательной и нормативной базы Кыргызской Республики по защите прав потребителей финансовых услуг (банков и микрофинансовых организаций, платежных операторов и др.). Подготовка предложений по изменениям в законодательство Кыргызской Республики с целью совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг. Содействие формированию эффективной законодательной основы в Кыргызской Республике по защите прав потребителей финансовых услуг | Проведена инвентаризация законодательной и нормативной базы по защите прав потребителей финансовых услуг. Подготовлены и внесены предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство с целью совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг. Внесены изменения в законодательство Кыргызской Республики по защите прав потребителей финансовых услуг | 2016-2017 годы | НБ, Госфиннадзор, СБК (по согласованию), АМФО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКО (по согласованию), ассоциации финансовых организаций (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Задача 2.6. Распространение знаний об инвестициях | Разработка и обеспечение доступа к качественным образовательным ресурсам об инвестировании и накоплениях | Разработаны и внедрены образовательные ресурсы об инвестировании и накоплениях (информационные материалы по инструментам инвестирования и т.д.) | 2016-2017 годы | Госфиннадзор, НБ, КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Направление 3. Обеспечение для всех категорий граждан равной и полной доступности к финансовой информации и финансовым услугам |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение населения независимой и качественной финансовой информацией | Создание главного веб-портала по финансовой грамотности для всех групп граждан, объединяющего образовательные ресурсы по вопросу о финансовой грамотности. Создание системы финансовых консультаций для предоставления объективной финансовой информации, включая политики и процедуры для проведения независимых финансовых консультаций, проверку и аттестацию консультантов, а также создание учебных материалов Создание правовых и информационных ресурсов по вопросу защиты прав потребителей финансовых услуг | Осуществлена систематизация разработанных материалов по финансовой грамотности. Создан главный веб-портал для размещения всех образовательных ресурсов по финансовой грамотности. Создана система правовых и информационных ресурсов по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | 2016-2017 годы | НБ, Госфиннадзор, АЗД (по согласованию), АМФО (по согласованию), СБК (по согласованию), ФКО (по согласованию), КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| Задача 3.2. Поддержка доверия к финансовым учреждениям | Поддержание высокого уровня доверия к финансовым учреждениям. Проведение мероприятий по информированию населения о деятельности ФКО, платежных операторов и других поставщиков финансовых услуг. Организация ежегодных финансовых ярмарок по всей стране. Способствование расширению финансового посредничества ФКО (рост кредитования, привлечение депозитов и внедрение новых финансовых инструментов) | Подготовлен комплекс предложений по мероприятиям, направленным на повышение доверия к финансовым учреждениям. Подготовлены предложения и проведены мероприятия/ярмарки в целях информирования населения о деятельности ФКО, платежных операторов и других поставщиков финансовых услуг. Подготовлены предложения для повышения финансовой доступности для граждан финансовых услуг | 2016-2017 годы | НБ, Госфиннадзор, АЗД (по согласованию), АМФО (по согласованию), СБК (по согласованию), ФКО (по согласованию), КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополнительных ассигнований из государственного бюджета не требуется; в случае необходимости - привлечение средств доноров |

Приложение 3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации второго этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 19 марта 2018 года № 143)

| № | Задачи | Мероприятия по реализации | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Повышение уровня финансовой грамотности детей школьного возраста и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1.1. Включение элементов финансовой грамотности в государственные программы образования | Внедрение в предметные стандарты, учебные планы и образовательные программы учебных предметов, включенных в базисный учебный план, элементов финансовой грамотности в соответствии со Стандартами компетенций по финансовой грамотности для учащихся(*) (не менее 4 уроков финансовой грамотности в год) | Разработаны проекты изменений в предметные стандарты, учебные планы и образовательные программы для 5-11 классов, соответствующих Стандартам компетенций по финансовой грамотности для учащихся (не менее 4 уроков финансовой грамотности в год) | 2018 год | МОН, УСО; по согласованию: НБ, ОГО, БА, ФКО | В рамках утвержденных бюджетов |
| 2 |  |  | Проведено пилотное обучение учащихся 5-11 классов одного или нескольких отобранных общеобразовательных учреждений по разработанным проектам предметных стандартов, учебных планов и образовательных программ с элементами финансовой грамотности | 2018-2019 годы |  |  |
| 3 |  |  | По результатам пилотирования внесены изменения в действующие предметные стандарты, учебные планы и образовательные программы учебных предметов, включенных в базисный учебный план | 2019 год |  |  |
| 4 | Задача 1.2. Внеклассное обучение финансовой грамотности | Внедрение специального курса по финансовой грамотности, соответствующего Стандартам компетенций по финансовой грамотности для учащихся, для внеклассной работы учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ | Проведено внеклассное и внешкольное обучение учащихся общеобразовательных школ с использованием методических пособий (специальных курсов) по финансовой грамотности, прошедших экспертизу в Кыргызской академии образования при МОН | 2018-2019 годы | МОН, УСО | В рамках утвержденных бюджетов |
| 5 | Задача 1.3. Повышение уровня финансовой грамотности молодежи внеобразовательных учреждений | Обучение молодежи по разработанным программам (факультативных курсов) по финансовой грамотности, основанных на Стандартах компетенций по финансовой грамотности для взрослых(**) | Со стороны государственных органов, ОГО и других задействованных учреждений проведено обучение молодежи (18-28 лет) по разработанным факультативным курсам по финансовой грамотности. На сайтах задействованных государственных органов, ОГО и заинтересованных учреждений размещены материалы факультативных курсов по финансовой грамотности | 2018-2019 годы | МОН, ГАМФКС, Госфиннадзор, УСО; по согласованию: НБ, ОГО, БА, ФКО, КФБ | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 6 | Задача 1.4. Подготовка преподавателей по обучению финансовой грамотности | Подготовка педагогических работников по обучению финансовой грамотности | Разработан курс (модуль) по финансовой грамотности и внедрен в программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников | 2018 год | МОН, НБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 7 |  |  | На основе разработанного курса по финансовой грамотности осуществлено повышение квалификации и переподготовка педагогических работников в Республиканском институте повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН | 2018-2019 годы | МОН |  |
| 8 |  |  | При необходимости осуществлена подготовка педагогических работников по обучению финансовой грамотности вне Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников при МОН | 2018-2019 годы | МОН; по согласованию: НБ, ОГО, БА, ФКО |  |
| Направление 2. Повышение уровня финансовой грамотности граждан |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача 2.1. Обучение граждан финансовой грамотности | Обучение взрослых граждан по разработанным образовательным программам по финансовой грамотности, основанных на Стандартах компетенций по финансовой грамотности для взрослых | Разработана специальная программа обучения финансовой грамотности для взрослого населения и внесена на рассмотрение Координационного совета(***) | 2018-2019 годы | МОН, Минфин, Госфиннадзор, УСО; по согласованию: НБ, ОМСУ, БА, ОГО, ФКО, КФБ | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 10 |  |  | В учебных центрах государственных органов, ОГО, БА и других заинтересованных учреждениях проведено обучение взрослых граждан по разработанной специальной программе обучения финансовой грамотности для взрослого населения |  |  |  |
| 11 | Задача 2.2. Оказание консультационной поддержки населению по вопросам финансовой грамотности | На базе органов местного самоуправления и/или вузов, библиотек и т.п. созданы центры финансового просвещения, осуществляющие консультации по финансовой грамотности для населения | Образованы центры финансового просвещения на базе органов местного самоуправления и/или вузов, школ, библиотек и др. | 2018-2019 годы | МОН, УСО; по согласованию: НБ, ОМСУ, БА, ОГО, ФКО |  |
| 12 |  |  | Увеличено количество граждан, которые ведут учет своих доходов и расходов, составляют финансовые планы личных и семейных бюджетов, минимизируют риски финансового мошенничества и т.д. Увеличение данного показателя определено по результатам социологического исследования |  |  |  |
| Направление 3. Обеспечение для всех категорий граждан равной и полной доступности к финансовой информации и финансовым услугам |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 3.1. Обеспечение населения независимой и качественной финансовой информацией | Обеспечение работы главного интернет-сайта по финансовой грамотности (www.finsabat.kg) | Осуществлена модернизация (путем обновления структуры и дизайна, а также улучшения пользовательского интерфейса) главного интернет-сайта по финансовой грамотности, который будет включать разделы и информационные материалы в соответствии со стандартами компетенций по финансовой грамотности для взрослых | 2018-2019 годы | Задействованные государственные органы; по согласованию: НБ, ОГО, АМФО, СБК, ФКО | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 14 |  |  | Обеспечены работа главного интернет-сайта по финансовой грамотности в штатном режиме, постоянное наполнение его разделов актуальной, полной, объективной и достоверной информацией в сфере финансовой грамотности |  |  |  |
| 15 | Задача 3.2. Поддержка доверия к финансовым учреждениям | Организация ежегодных финансовых ярмарок | Проведена финансовая ярмарка (день открытых дверей) для населения с участием ФКО и других финансовых институтов с целью ознакомления населения с деятельностью ФКО и других финансовых институтов | 2018-2019 годы | Госфиннадзор; по согласованию: НБ, СБК, АМФО, ФКО, ОГО, БА |  |
| 16 |  | Совершенствование законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | При необходимости внесены изменения в законодательство Кыргызской Республики в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | 2018-2019 годы | НБ (по согласованию), Госфиннадзор |  |
| 17 | Задача 3.3. Формирование нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответственности и осознании рисков | Распространение через средства массовой информации информационных материалов, направленных на формирование нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответственности и осознании рисков | Опубликованы статьи в печатных и интернет-изданиях, выпущены радио- и телепередачи, распространены среди населения плакаты и буклеты | 2018-2019 годы | По согласованию: НБ, АМФО, СБК, КИБ, ФКО, ОГО | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 18 |  | Размещение на главном интернет-сайте по финансовой грамотности калькулятора кредитоспособности для определения уровня кредитной устойчивости гражданина, а также инструмента для сравнения стоимости кредитных продуктов | Размещены на главном интернет-сайте по финансовой грамотности калькулятор кредитоспособности и инструмент для сравнения стоимости кредитных продуктов | 2018 год | НБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 19 | Задача 3.4. Убеждение населения в финансовом планировании, осуществлении личных сбережений и финансовой защиты | Информирование граждан о необходимости финансового планирования, преимуществах сбережений и защите финансовых активов | Размещены на главном интернет-сайте финансовой грамотности и распространены среди населения образцы финансового плана (личного, семейного бюджета) | 2018 год | НБ (по согласованию), Госфиннадзор | В рамках утвержденных бюджетов; в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 20 |  |  | Организованы общенациональные информационные кампании, направленные на стимулирование граждан вести учет доходов и расходов, составлять личный и семейный бюджет, откладывать сбережения, хранить часть полученных денежных переводов в виде сбережений, использовать страховые продукты и др. | 2018-2019 годы | По согласованию: АЗД, СБК, АМФО, КФБ, ФКО, участники страхового рынка; Соцфонд |  |

Примечание:

(*) Стандарты компетенций по финансовой грамотности для учащихся - стандарты базовых компетенций по финансовой грамотности для учащихся, утвержденные Координационным советом по реализации программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, созданным распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 27.01.2017 года № 60;

(**) Стандарты компетенций по финансовой грамотности для взрослых - стандарты базовых компетенций по финансовой грамотности для взрослого населения, утвержденные Координационным советом по реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, созданным распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 27.01.2017 года № 60;

(***) Координационный совет по реализации Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, созданный распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 27 января 2017 года № 60.

Приложение 4

План мероприятий
 по реализации третьего этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы

(В редакции постановления Правительства КР от 8 июня 2020 года № 311)

| № | Задачи | Мероприятия по реализации | Ожидаемые результаты | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Повышение уровня финансовой грамотности детей школьного возраста и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внеклассное обучение финансовой грамотности | Создание кружков финансовой грамотности на базе центров внешкольного образования | На постоянной основе проводится внеклассное обучение учащихся на базе 10 центров внешкольного образования | В течение 2020 года | МОН, НБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов |
| 2 | Повышение уровня финансовой грамотности молодежи | Обучение молодежи по унифицированному курсу финансовой грамотности для взрослых | Проведено обучение не менее 100 человек | В течение 2020 года | ГАМФКС, НБ (по согласованию), Госфиннадзор, МОН, по согласованию: ФКО, НКО, ЗАО "КФБ", бизнес-ассоциации | За счет средств доноров |
| 3 | Обучение преподавателей финансовой грамотности | Проведение курсов по финансовой грамотности для преподавательского состава школ, учреждений системы образования | Обучено свыше 50 преподавателей | В течение 2020 года | МОН, НБ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН, за счет средств доноров |
| Направление 2. Повышение уровня финансовой грамотности граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обучение взрослого населения финансовой грамотности | Организация курсов по обучению взрослого населения финансовой грамотности | Обучено не менее 200 граждан | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), Госфиннадзор, по согласованию: ФКО, НКО, ЗАО "КФБ", бизнес-ассоциации | В рамках утвержденного бюджета, за счет средств доноров |
| 5 | Оказание консультационной поддержки населению по вопросам финансовой грамотности | Проведение консультаций на базе центров финансового просвещения | Созданы центры финансового просвещения в регионах | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), МОН |  |
| 6 | Организация информационных кампаний, направленных на повышение финансовой грамотности населения | Проведение кампаний, направленных на повышение культуры сбережений | В мероприятиях приняли участие не менее 7 образовательных учреждений. Прямой охват населения - не менее 300 человек | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), МОН, Госфиннадзор, по согласованию: АЗД, ОЮЛ "СБК", ОЮЛ "АМФО", НКО, ФКО, бизнес-ассоциации | За счет средств доноров |
| Направление 3. Обеспечение для всех категорий граждан равной и полной доступности к финансовой информации и финансовым услугам |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поддержание работы информационно-просветительского ресурса "Финсабат" | Наполнение ресурса с целью обеспечения максимального охвата распространения информации, формирования у граждан ответственного отношения к деньгам, навыков эффективного управления личными финансами, оценки рисков, расширения знаний о финансовых продуктах (www.finsabat.kg) | Работа в штатном режиме по наполнению разделов сайта актуальной, полной, объективной и достоверной информацией в сфере финансовой грамотности | В течение 2020 года | НБ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета НБ |
| 8 | Подготовка компонента финансовой грамотности в рамках разработки проекта "Национальная стратегия финансовой доступности" | Проведение регулярных заседаний рабочей группы по разработке компонента финансовой грамотности проекта в рамках "Национальная стратегия финансовой доступности" | Подготовлен компонент финансовой грамотности по проекту "Национальная стратегия финансовой доступности" | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), Госфиннадзор, ОЮЛ "СБК" (по согласованию) | За счет средств доноров |
| 9 | Совершенствование законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | Подготовка предложений в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг | Внесены изменения в нормативные правовые акты НБ в сфере защиты прав потребителей банковских и микрофинансовых услуг | В течение 2020 года | НБ (по согласованию), Госфиннадзор, по согласованию: ОЮЛ "СБК", ОЮЛ "АМФО", ФКО, НКО, бизнес-ассоциации | В рамках утвержденного бюджета государственных органов |

Список сокращений:

НБ	Национальный банк Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

Госфиннадзор	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

ОМСУ	органы местного самоуправления

АЗД	Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики

НКО	некоммерческие организации

ОЮЛ "СБК"	Объединение юридических лиц "Союз банков Кыргызстана"

ОЮЛ "АМФО"	Объединение юридических лиц "Ассоциация микрофинансовых организаций"

ЗAO "КФБ"	закрытое акционерное общество "Кыргызская фондовая биржа"

ОЮЛ "КИБ"	Объединение юридических лиц "Ассоциация пользователей кредитной информацией"

ФКО	финансово-кредитные организации

ГАМФКС	Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики