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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 30 января 2017 года № 53

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2016 года № 456
Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год
В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 13 апреля 2016 года № 438-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год (далее – План) согласно приложению.
2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по выполнению Плана в установленные сроки;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.
5. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Стабильность, доверие и новые возможности» на 2016 год» от 29 января 2016 года № 41;
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Стабильность, доверие и новые возможности» на 2016 год» от 29 января 2016 года № 41» от 11 марта 2016 года № 119.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	С.Ш.Жээнбеков

Приложение

План
действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства
 Кыргызской Республики «Доверие и единство» на 2016 год

	1.Открытость и действенность исполнительной власти

	1.1.
	Внести предложения по улучшению механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в Кыргызской Республике, обеспечению прозрачности процесса принятия решений, снижению уровня коррупции
	Подготовка аналитической записки по повышению уровня индекса доверия населения к органам исполнительной власти
	3,4 %
	20.12.2016
	НИСИ
	Бюджет НИСИ

	1.2. 
	Делегировать ряд нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики отдельным государственным органам исполнительной власти
	Принятие распоряжения Правительства КР.
Повышение оперативности принятия государственных решений в экономике и социальной сфере; повышение самостоятельности и ответственности руководителей государственных органов за принимаемые государственные решения
	3,4 %
	20.12.2016
	АПКР, МЮ,
министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.3. 
	Провести инвентаризацию действующих стратегических программных документов Правительства Кыргызской Республики
	Сокращение количества стратегических программных документов, носящих  декларативный характер и содержащих формальные меры
	3,4 %
	20.11.2016
	МЭ,
министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.4. 
	Ускорить процесс разработки и утверждения стандартов и административных регламентов государственных услуг
	Принятие постановления Правительства КР. Стандартизация и регламентирование сроков и процедур предоставления  государственных услуг
	3,4 %
	20.12.2016
	Министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.5. 
	Создать государственный портал электронных государственных услуг
	Предоставление десяти видов приоритетных государственных услуг в электронном формате.
Повышение доступности государственных услуг
	3,4 %
	15.12.2016
	ГКИТС, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.6. 
	Повысить качество муниципальных услуг и расширить их доступность через открытие центров предоставления услуг (ЦПУ)

	Утверждение стандартов муниципальных услуг, входящих в Базовый реестр муниципальных услуг
	3,4 %
	10.12.2016
	ГАМСУМО
	

	
	
	Открытие центров предоставления услуг               (5 ЦПУ)
	
	20.12.2016
	ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств местных бюджетов и международных организаций

	1.7. 
	Создать Единую систему понятий и категорий в области электронного управления
	Одобрение проекта Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении»
	3,4 %
	30.11.2016
	ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.8. 
	Внедрить принцип «единого окна» при предоставлении до 10 видов государственных услуг
	Достижение прозрачности и упрощения процедур оказания услуг населению, синхронизация работы разных ведомств, снижение временных и финансовых затрат граждан при получении десяти государственных услуг
	3,4 %
	15.10.2016
	ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.9. 
	Внедрить «электронное правительство» и принцип «единого окна» при оказании государственных услуг гражданам, с интеграцией таких инициатив государственных органов, как «Безопасный город», «Единая информационная система здравоохранения», «Единая база лекарств и медицинских препаратов», «Единая образовательная информационная система», «Автоматизированная система учета и регистрации актов гражданского состояния», «Корпоративная информационная система социальной помощи» и др. в общую систему «электронного правительства»
	Запуск в трех областях многофункциональных центров обслуживания населения
	3,4 %
	20.11.2016
	ГКИТС, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете и средства международных организаций

	1.10. 
	Внедрить принцип «единого окна» при проведении экспертиз промышленной, экологической безопасности, в области использования и охраны недр и предоставлении прав пользования недрами
	Принятие постановления Правительства КР о создании «единого окна» для устранения излишних административных барьеров для инвесторов
	3,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.11. 
	Разместить в пяти городах-точках роста центры обслуживания населения (ЦОН)
	Открытие и функционирование 5 ЦОН
	3,4 %
	20.12.2016
	ГРС, МФ, МЮ, ФУГИ, мэрии городов (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.12. 
	Дополнить автоматизированную информационную систему «Записи актов гражданского состояния» модулем персонификации документов государственного значения
	Автоматизация процесса персонификации документов государственного значения органов ЗАГС до 70 %
	3,4 %
	10.12.2016
	ГРС, МЮ, ГКНБ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, и средства международных организаций

	1.13. 
	Разработать механизм карьерного продвижения по службе государственных гражданских служащих на основе оценки результатов их деятельности
	Принятие постановления Правительства КР
	3,4 %
	20.12.2016
	ГКС (по согласованию), АПКР
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.14. 
	Разработать барьеры для партийного невмешательства в сферу продвижения государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
	Принятие постановления Правительства КР
	3,4 %
	20.12.2016
	ГКС (по согласованию), АПКР
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.15. 
	Провести системное и целевое обучение государственных гражданских и муниципальных служащих
	Ежегодно в рамках Госзаказа обучить до 4000 государственных гражданских и муниципальных служащих  исходя из потребностей государственных органов и  органов местного самоуправления, в соответствии с Законом КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»
	3,4 %
	31.10.2016
	ГКС (по согласованию), АГУП (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.16. 
	Обеспечить выдачу ипотечных кредитов в рамках программы «Доступное жилье 2015-2020» 
	Выдача 300 кредитов для улучшения жилищных условий работников социальной и бюджетной сфер
	3,4 %
	В течение года
	ГИК (по согласованию), МФ, СФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.17. 
	Внедрить практику осуществления регулярного мониторинга реализации антикоррупционных мер на государственном и ведомственном уровнях
	Опубликование 4-х ежеквартальных сводных отчетов, обсуждение  результатов мониторинга на заседаниях Правительства КР по итогам каждого полугодия
	3,4 %
	В соответ-ствии с календар-ными планами
	АПКР, госорганы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), общественные советы госорганов (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.18. 
	Осуществлять меры по устранению коллизий, пробелов и коррупционных норм в законодательстве
	Принятие постановления Правительства КР по совершенствованию законодательной базы КР с проведением ее инвентаризации
	3,4 %
	01.12.2016
	МЮ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.19. 
	Создать центры оказания гарантированной государством юридической помощи
	Открытие пяти центров для оказания гарантированной государством юридической помощи
	3,4 %
	25.11.2016
	МЮ
	За счет средств международных организаций

	1.20. 
	Проводить обучающие семинары, «круглые столы», тренинги для уполномоченных лиц государственных органов, ответственных за реализацию антикоррупционной политики по разработке и реализации антикоррупционных ведомственных программ, статс-секретарей государственных органов, представителей институтов гражданского общества, членов общественных советов государственных органов, ОМСУ
	Издание учебно-методической литературы и пособий по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде; определение целевых групп, способных влиять на снижение уровня коррупционных проявлений, проведение 5-7 обучающих и тематических мероприятий по антикоррупционной тематике
	3,4 %
	20.12.2016
	АПКР, МЮ, ГКС (по согласованию), госорганы
	За счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.

	1.21. 
	Создать в центральных аппаратах государственных органов электронные базы данных о персонале, размерах заработной платы, декларировании доходов и имущества
	Создание электронных баз данных во всех государственных органах.
Контроль доходов и расходов государственных служащих
	3,4 %
	20.12.2016
	ГКИТС,
ГКС (по согласованию), министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.22. 
	Обеспечить активное взаимодействие государственных органов, неправительственных организаций и бизнес-сообщества в сфере противодействия коррупции
	Повышение уровня вовлеченности неправительственных организаций и бизнес-сообщества в сфере противодействия коррупции
	3,4 %
	Постоянно
	АПКР,
госорганы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), бизнес-ассоциации (по согласованию), общественные советы (по согласованию)
	За счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы

	1.23. 
	Запустить антикоррупционный сайт Правительства Кыргызской Республики
	Улучшение показателей «Индекса восприятия коррупции»
	3,4 %
	01.11.2016
	АПКР, ГКИТС
	За счет средств ПРООН

	1.24. 
	Создать новые площадки для проведения эффективного диалога государственных органов с бизнес-сообществом по вопросу повышения его информированности о рисках коррупции
	Улучшение показателей «Индекса восприятия коррупции»
	3,4 %
	20.12.2016
	АПКР, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	1.25. 
	Утвердить механизмы участия бизнес-сообществ в разработке государственной политики, затрагивающей интересы частного сектора
	Принятие решения Правительства КР
	3,4 %
	25.09.2016

25.12.2016
	МЭ, госорганы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию), общественные советы (по согласованию)
	За счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы

	
	
	Повышение уровня вовлеченности бизнес-сообществ в разработку государственной политики, затрагивающей интересы частного сектора
	
	
	
	

	1.26. 
	Проводить антикоррупционные информационные кампании
	Проведение 2 тематических конкурсов, создание               1 видеоролика, 2-х плакатов 
	3,4 %
	Постоянно
	Госорганы, ОМСУ (по согласованию), НПО (по согласованию)
	За счет средств ПРООН, ОБСЕ, Совет Европы

	1.27. 
	Проводить активную и эффективную внешнюю политику, направленную на создание благоприятных внешнеполитических условий для стабильного развития Кыргызстана

	Увеличение количества организованных внешнеполитических и внешнеэкономических мероприятий
	3,4 %
	20.12.2016
	МИД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	Увеличение количества подписанных международных документов
	
	
	
	

	
	
	Обеспечение дипломатической защиты суверенитета, территориальной целостности Кыргызской Республики - продолжение работы по юридическому оформлению Государственной границы КР
	
	
	
	

	1.28. 
	Обеспечить консульскую защиту прав и интересов физических и юридических лиц Кыргызской Республики

	Увеличение количества подписанных международных документов по защите прав и интересов физических и юридических лиц за рубежом
	4,8 %
	20.12.2016
	МИД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	Увеличение количества оказанных консульских услуг
	
	
	
	

	
	
	Увеличение количества мероприятий, проведенных для защиты прав и интересов кыргызских мигрантов за рубежом
	
	
	
	

	
	
	
	100 %
	
	
	

	2.Обеспечение макроэкономической стабильности и рост экономики

	2.1.Макроэкономическая стабильность

	2.1.1. 
	Провести не менее 10 открытых аукционов на местах расположения объектов недропользования с привлечением местных жителей
	Проведение 8-10 открытых аукционов для пополнения республиканского и местного бюджетов
	2,8 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, МКИТ, 
ПППКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств ГКПЭН 

	2.1.2. 
	Подписать Соглашение о Подпрограмме 2 Второй Программы улучшения инвестиционного климата (ПУИК) и внести проект Закона Кыргызской Республики о ратификации Соглашения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
	Подписание и ратификация Соглашения.
	2,8 %
	30.10.2016
	МЭ, МФ,
НБ (по согласованию), МЗ, МТД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.3. 
	Подписать Соглашение «Операции в поддержку программ развития Всемирного банка (ОППР)» и внести проект Закона Кыргызской Республики о ратификации Соглашения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
	Подписание и ратификация Соглашения.
	2,8 %
	30.09.2016
	МФ, МЭ, ГНС, ГАРТЭК, МТД, ГКИТС
	За счет средств ВБ

	2.1.4. 
	Обеспечить дополнительные поступления средств от приватизации:
·49 % государственного пакета акций ОАО «Эйр «Кыргызстан»;
·100 % государственного пакета акций ЗАО «Альфа Телеком»
	Поступление средств от приватизации
	2,8 %
	20.12.2016
	ФУГИ
	Внебюджетные средства

	2.1.5. 
	Разработать проект Стратегии развития управления государственными финансами в Кыргызской Республике на 2017-2025 годы
	Принятие постановления Правительства КР по развитию управления государственными финансами
	2,8 %
	05.10.2016
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.6. 
	Внести проект Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики в части повышения ставок на отдельные виды имущества
	Принятие постановления Правительства КР об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики
	2,8 %
	01.09.2016
	МЭ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.7. 
	Завершить работу по созданию программного обеспечения посредством модификации программного обеспечения функционал веб-сайта «Государственные закупки»
	Создание сайта
	2,8 %
	15.12.2016
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средства доноров

	2.1.8. 
	Провести «круглые столы» с участием бизнес-ассоциаций и предприятий занимающихся экспортными и/или импортными операциями, по вопросу о переходе на расчеты в национальной валюте и/или валюте стран-контрагентов
	Проведение 2-х «круглых столов»
	2,8 %
	Ежеквар-тально
	МЭ, НБ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, бюджет НБ

	2.1.9. 
	Осуществлять регулярный мониторинг уровня оптовых и розничных цен на социально значимые товары и услуги, конъюнктуры мировых и внутренних рынков продовольственных товаров 
	Ежемесячное осуществление мониторинга уровня цен
	2,8 %
	Ежемесячно
	 МЭ, ГААР, Нацстатком  (по согласованию), НБ (по согласованию), МСХППМ, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.10. 
	Организовать закупку зерна продовольственной пшеницы урожая 2016 года, в том числе у отечественных производителей 
	Пополнение запасов зерна продовольственной пшеницы не менее чем на 20 тыс. тонн
	2,8 %
	31.12.2016
	ФГМР
	За счет средств ФГМР

	2.1.11. 
	Провести оценку товарных запасов продуктов питания и ГСМ (продовольственная пшеница, мясо, масло, сахар и др.) и, при необходимости, проводить товарные интервенции
	Проведение оценки
	2,8 %
	20.12.2016
	МСХППМ, ФГМР
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.12. 
	Рассмотреть возможность внедрения законодательного регулирования системы трансфертного ценообразования 
	Принятие постановления Правительства КР
	2,8 %
	01.12.2016

	МЭ, МФ, ГНС

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете 

	2.1.13. 
	Создать реестр юридических лиц, занимающихся импортно-экспортными операциями
	Создание реестра
	2,8 %
	30.09.2016
	ГП ЦЕО, МЭ, ГТС, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.14. 
	Усилить контроль за нелегальным ввозом товаров и повысить уровень администрирования доходов
	Увеличение поступлений косвенных налогов во II полугодии 2016 года не менее чем на 10 % к уровню I полугодия 2016 года
	2,8 %
	25.12.2016
	МЭ, ГНС, ГТС, ГСБЭП
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.15. 
	Расширить Перечень изъятий из Единого таможенного тарифа ЕАЭС для Кыргызской Республики по приоритетным секторам
	Предоставление льгот по ставкам ввозных таможенных пошлин для чувствительных товаров
	2,8 %
	30.10.2016

	МЭ

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете 

	2.1.16. 
	Внедрить критерии рисков для рейдового налогового контроля
	Внедрение до 13 критериев рисков для рейдового налогового контроля
	2,8 %
	30.11.2016
	МЭ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.17. 
	Упорядочить предоставление налоговых льгот
	Разработка методики учета налоговых преференций
	2,8 %
	01.09.2016
	МЭ, МФ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.18. 
	Обеспечить информационное взаимодействие баз данных налоговой службы, таможенной службы и  Социального фонда с целью обмена данными и сокращения количества предоставляемых бизнесом отчетов и справок
	Уменьшение 1 административной  процедуры для предпринимателей по администрированию страховых взносов
	2,8 %
	20.12.2016
	ГНС, ГТС, Соцфонд 
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.19. 
	Разработать механизм и четкий алгоритм выдачи электронных лицензий и разрешений (за исключением лицензий ФКУ и обменных бюро)
	Снижение уровня административной коррупции, возникающей при приеме документов для получения лицензий, сокращение затрат на получение лицензий и разрешений, упрощение процедур лицензирования для предпринимателей, ведущих хозяйственную деятельность в регионах страны
	2,8 %
	20.10.2016
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.20. 
	Запустить пилотный проект выдачи электронных лицензий и разрешений (за исключением лицензий ФКУ и обменных бюро)
	Апробирование механизма выдачи электронных лицензий и разрешений
	2,8 %
	20.12.2016

	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.21. 
	Провести оценку текущей ситуации в экономике и перспектив развития бизнеса в Кыргызской Республике
	Сравнение уверенности бизнеса и потребителей: измерение индекса делового доверия (BCI) и потребительской уверенности (CCI)
	2,8 %
	01.10.2016
	НИСИ
	Бюджет НИСИ

	2.1.22. 
	Разработать план поэтапного внедрения международных  стандартов подсчета запасов полезных ископаемых в Кыргызстане
	Признание международных стандартов отчетности по запасам месторождений и классификации запасов системы CRIRSCO
	2,8 %
	10.12.2016
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.23. 
	Утвердить Правила охраны и использования недр при разработке месторождений полезных ископаемых Кыргызской Республики
	Утверждение единых правил по рациональному использованию минеральных ресурсов
	2,8 %
	01.10.2016
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.24. 
	Разработать формат электронной отчетности недропользователей
	Определение видов, порядка подготовки и сдачи отчетности и планов работ в сфере недропользования; утверждение форм отчетности
Внедрение электронной отчетности
	2,8 %
	10.12.2016
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.25. 
	Сократить количество государственных контролирующих органов
	Сокращение числа государственных контролирующих органов (на 1 единицу)
	2,8 %
	20.11.2016
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.26. 
	Определить единый государственный орган по согласованию проверок правоохранительных и фискальных органов
	Сокращение количества необоснованных проверок со стороны правоохранительных и фискальных органов
	2,8 %
	20.09.2016
	МЭ,
Генпрокуратура (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.27. 
	Сократить административные процедуры, регулирующие предпринимательскую       деятельность
	Сокращение (до 30 %) числа административных процедур
	2,8 %
	20.12.2016
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.28. 
	Устранить положения нормативных правовых актов, создающие необоснованные, искусственные преграды и устанавливающие излишние требования для бизнеса с применением «принципа гильотины»

	Внесение изменений в решения Правительства КР либо их отмена (100 НПА)
	2,8 %
	20.12.2016
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.29. 
	Осуществлять сбор авторского вознаграждения с пользователей объектов авторского права и смежных прав
	Повышение объема сбора авторского вознаграждения на 3 % от фактического  значения за 2015 год
	2,8 %
	В течение года
	Кыргызпатент
	В рамках бюджета Кыргызпатента

	2.1.30. 
	Разработать проект Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2022 годы
	Утверждение Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республики на 2017-2022 годы
	2,8 %
	01.12.2016
	Кыргызпатент
	В рамках бюджета Кыргызпатента

	2.1.31. 
	Разработать новую среднесрочную Стратегию управления государственным долгом Кыргызской Республики с учетом изменения макроэкономической ситуации
	Принятие постановления Правительства КР

Государственный долг к ВВП, %.

Государственный внешний долг Кыргызской Республики к ВВП, %.

Обслуживание государственного внешнего долга Кыргызской Республики к доходам республиканского бюджета, %.
Обслуживание государственного внешнего долга Кыргызской Республики к экспорту товаров и услуг
	2,8 %
	22.08.2016
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.1.32. 
	Разработать план по увеличению дополнительных энергетических мощностей в целях развития бизнеса
	Выработка дополнительных энергетических мощностей
	4,8 %
	15.09.2016
	«НЭХК» 
(по согласованию)
	Средства ОАО «НЭХК»

	
	
	
	100 %
	
	
	

	2.2.Повышение инвестиционной привлекательности страны

	2.2.1.
	Повысить размер гарантийной суммы для депозитов
	Установление гарантийной суммы для депозитов до 200 тыс. сомов
	1,4 %
	10.09.2016
	АЗД (по согласованию),
	Собственные средства фонда защиты депозитов

	2.2.2.
	Создать фонд подготовки проектов при Агентстве по продвижению инвестиций
	Содействие в подготовке качественных проектов для привлечения инвестиций
	1,4 %
	15.11.2016
	МЭ, МФ, ФУГИ
	Средства РКФР

	2.2.3.
	Привлечь международную компанию по созданию и продвижению бренда Кыргызстана 
	Создание промопродукции об инвестиционных возможностях, продукции и услугах Кыргызстана
	1,4 %
	20.10.2016
	 МЭ
	Донорские средства

	2.2.4.
	Определить приоритеты инвестиционной политики в области привлечения прямых инвестиций в развитие экономики
	Принятие Среднесрочной программы привлечения прямых инвестиций
	1,4 %
	25.11.2016
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.5.
	Разработать проекты НПА,  предусматривающие выпуск и обращение облигаций с залоговым обеспечением
	Увеличение количества финансовых инструментов на рынке ценных бумаг
	1,4 %
	20.09.2016
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.6.
	Создать государственную лотерейную компанию и запустить лотереи в поддержку развития спорта и культуры
	Принятие постановления Правительства КР «О создании государственной лотерейной компании»
	1,4 %
	05.09.2016
	Госфиннадзор, ФУГИ, ГАМФКС, МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.7.
	Телефонизировать 40 населенных пунктов Кыргызской Республики
	Обеспечение связью 40 населенных пунктов, не имеющих доступа к услугам сотовой связи.
Сокращение количества нетелефонизированных населенных пунктов
	1,4 %
	15.12.2016
	ГКИТС,
операторы связи
(по согласованию)
	За счет средств операторов связи

	2.2.8.
	Внести предложения по освобождению от налогообложения операций по увеличению размера уставного капитала акционерного общества за счет средств нераспределенной прибыли
	Создание четкой, транспарентной и предсказуемой нормативно-правовой базы по налогообложению. Улучшение инвестиционного климата, увеличение собственных капиталов банков с иностранным участием
	1,4 %
	10.12.2016
	МЭ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.9.
	Внедрить метод представления налоговой отчетности по принципу «единого окна»
	Открытие «единого окна» не менее чем в 1 территориальном УГНС
	1,4 %
	20.11.2016
	ГНС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.10.
	Разработать стимулирующие меры по увеличению роста количества предпринимателей-членов в отраслевых ассоциаций и Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики
	Усиление роли ассоциаций и Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики в продвижении и защите интересов бизнеса 
	1,4 %
	10.09.2016
	ТПП (по согласованию)
	В рамках бюджета ТПП

	2.2.11.
	Выработать инструменты для обеспечения использования единой электронной цифровой подписи (ЭЦП) для субъектов предпринимательской деятельности
	Упрощение процедуры сдачи отчетности, увеличение доли электронных отчетов к общему объему отчетов, %
	1,4 %
	01.10.2016
	ГКИТС, Соцфонд,  ГНС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.12.
	Провести конкурс на «Лучший инновационный проект – 2016»
	Отбор не менее 3-х инновационных проектов и содействие их продвижению       
	1,4 %
	01.11.2016
	Кыргызпатент
	За счет средств Кыргызпатента

	2.2.13.
	Содействовать реализации          3-х инновационных проектов по итогам конкурса на «Лучший инновационный проект – 2016»
	Содействие созданию опытных образцов и поиску инвестиционной поддержки для их внедрения в производство 3-х инновационных проектов
	1,4 %
	01.12.2016

	Кыргызпатент
	За счет средств Кыргызпатент

	2.2.14.
	Запустить проекты ГЧП в сфере здравоохранения: «Установка компьютерных томографов в учреждениях здравоохранения» и «Организация гемодиализных отделений и централизованной лаборатории»
	Проведение закупки консультационных и транзакционных услуг, разработка ТЭО проекта ГЧП
	1,4 %
	15.12.2016
	МЗ
	За счет средств Фонда финансирования подготовки проектов ГЧП и Немецкого банка развития

	2.2.15.
	Подготовить новые категории специалистов инженерных и управленческих профессий
	Направление на обучение за рубеж не менее 200 граждан Кыргызской Республики (ближнее и дальнее зарубежье)
	1,4 %
	20.12.2016
	МОН
	В рамках средств принимающей стороны в рамках межправительст-венных и межведомствен-ных соглашений

	
	
	Выделение на подготовку кадров по инженерным направлениям не менее 1000 бюджетных мест в ведущих вузах Кыргызстана и не менее 90 бюджетных мест на подготовку кадров в сфере управления
	1,4 %
	15.09.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.16.
	Внедрить новую систему финансирования под залог складских расписок
	Повышение доступа к финансированию производителей продукции сельского хозяйства
	1,4 %
	20.12.2016
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.17. 
	Внести на рассмотрение Коллегии ЕАЭС проект Соглашения о взаимном допуске (аккредитации) брокеров и дилеров государств-членов ЕАЭС на национальные фондовые биржи
	Создание условий для допуска брокеров и дилеров на фондовые рынки стран-членов ЕАЭС
	1,4 %
	15.12.2016
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.18. 
	Внести изменения в законодательство о рынке ценных бумаг, предусматривающие регулирование выпуска и обращения исламских ценных бумаг (сукук)
	Расширение круга финансовых инструментов на фондовом рынке, создание условий для внедрения на рынке исламских ценных бумаг (сукук)
	1,4 %
	15.12.2016
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	Наращивание объемов  государственных инвестиций в социальную и производственную инфраструктуру

	2.2.19.
	Продолжить строительство альтернативной дороги Север-Юг, Фаза I, км 183-195 (с.Кызыл-Жылдыз – с.Арал), км 291-433 (с.Казарман – г.Джалал-Абад)
	Реабилитация 30 км автодороги
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД

	За счет средств Эксимбанка КНР

	2.2.20.
	Завершить земляные работы на участке Арал-Казарман 195-291 км на 30 %, искусственные сооружения и дренажные работы – на 20 %
	Завершение возведения земляного полотна протяженностью 30 км
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД

	За счет средств Эксимбанка КНР

	2.2.21.
	Завершить работу по детальному дизайну и тендерным документам участков Балыкчи-Кызыл-Жылдыз км 0-43 и км 64-159
	Подписание Соглашения о финансировании с АБР
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД

	За счет средств АБР

	2.2.22.
	Завершить 1 фазу реабилитации «Иссык-Кульского транспортного кольца»  с 46,5 по 78 км и с 81,1 км по 83,64 км.
	Реабилитация 34,04 км автодороги
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.23.
	Завершить тендер по отбору подрядчика по проекту реабилитации автодороги Бишкек – Ош, Фаза 4, участок Бишкек – Кара-Балта и начать мобилизацию персонала и техники
	Завершение тендерных процедур и обеспечение мобилизации подрядчика
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД
	За счет средств АБР

	2.2.24.
	Продолжить строительные работы на участке км 75-105 автодороги Тараз – Талас – Суусамыр
	Реабилитация 10 км автодороги
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД

	За счет средств ИБР, Саудовского фонда развития

	2.2.25.
	Завершить строительные работы на участке км 272-365        автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт
	Реабилитация 49 км автодороги
	1,4%
	10.12.2016
	МТД

	За счет средств Арабской координационной группы

	2.2.26.
	Завершить реабилитацию участков автодороги Ош – Баткен – Исфана - участки: км 220-232, км 248-360
	Реабилитация 37 км автодороги
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД

	За счет средств Эксим банка КНР

	2.2.27.
	Провести процедуру ратификации Соглашения о финансировании реабилитации участка км 28-75км автодороги Ош – Баткен – Исфана.
Завершить отбор консультанта
	Проведение процедуры ратификации Соглашения о финансировании данного участка
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД

	За счет средств JICA

	2.2.28.
	Завершить на участке Исфана-Кайрагач (36км), земляные работы – на 60 %, дренажные работы – на 40 %, мосты –  на 60 %, дорожную одежду – на 13 %. – и завершить на участке Баткен – Торткуль, Баткен – Кызылбель (20 км), земляные работы – на 100 %, дренажные работы – на 60 %, мосты – на 80 %, дорожную одежду – на 50 %
	Реабилитация 10 км автодороги
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД

	За счет средств ВБ

	2.2.29.
	Завершить тендер по отбору консультанта, подготовить тендерные документы и объявить конкурс по отбору подрядчика по проекту реабилитации автодороги Бишкек – Ош, Фаза 4, участок Маданият – Джалал-Абад
	Проведение тендерных процедур, обеспечение начала работ
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД
	За счет средств АБР

	2.2.30.
	Произвести капитальный ремонт не менее 130 км автодорог с укладкой асфальтобетонного покрытия
	Устройство асфальтобетонного покрытия - 130 км
	1,4 %
	20.10.2016
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.31.
	Восстановить слой износа автодорог путем устройства шероховатой поверхностной обработки на протяжении 190 км
	Шероховатая поверхностная обработка - 190 км
	1,4 %
	20.10.2016
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.32.
	Устройство черного гравийного покрытия
	Черное гравийное покрытие - 30 км
	1,4 %
	20.10.2016
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.33.
	Устройство гравийного покрытия
	Гравийное покрытие - 120 км
	1,4 %
	10.11.2016
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.34.
	Обеспечить строительство              4-х мостов
	Завершение строительства            4-х мостов
	1,4 %
	10.11.2016
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.35.
	Модернизировать аэронавигационное оборудование ГП «Кыргызаэронавигация»

	Установка доплеровских азимутально-дальномерных радиомаяков DVOR/DME в аэропортах «Ош» и «Иссык-Куль»
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД, ГП
«Кыргызаэронавигация»
	За счет гранта JICA и заемных финансовых средств, собственные средства ГП «Кыргызаэронавигация»

	
	
	Частичная замена оборудования  метеобеспечения
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД, ГП
«Кыргызаэронавигация»
	За счет заемных финансовых средств и собственных средств ГП «Кыргызаэронавигация»

	2.2.36.
	Завершить второй этап реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту «Ош»
	Усиление существующего искусственного покрытия,                 РД-С-16949 м2
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД, ОАО МАМ (по согласованию)
	За счет средств ОАО «МАМ»

	2.2.37. 
	Создать единую волоконно-оптическую линию связи  (ВОЛС), объединяющую 68 государственных органов для межведомственного электронного взаимодействия
	Объединение 68 госорганов в ВОЛС
	1,4 %
	10.12.2016
	ГКИТС,
ОАО «Кыргызтеле-ком» (по согласованию), ГП «Правительст-венная связь», ГУ «Транском»
	За счет финансовых средств, распределяемых в рамках вступления КР в ЕАЭС

	2.2.38. 
	Обеспечить 100 % сбор платежей за потребленную электроэнергию по всем категориям потребителей
	Сбор платежей
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), распределитель-ные энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.39. 
	Снизить дебиторскую задолженность топливно-энергетических компаний на 5 %
	Повышение эффективности управления топливно-энергетическими компаниями
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), предприятия ТЭК согласованию)
	Собственные средства ОАО «НЭХК», предприятий ТЭК

	2.2.40. 
	Сократить потери электроэнергии на 1 % в распределительных энергетических компаниях по сравнению с 2015 годом
	Повышение эффективности управления энергетическими компаниями
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), распределитель-ные энерго-компании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.41. 
	Обеспечить установку приборов АСКУЭ для небытовых потребителей в объеме 12-15 % от количества небытовых абонентов обслуживаемых регионов
	Снижение коммерческих потерь
	1,4 %
	10.12.2016
	ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), энергокомпании (по согласованию)
	Собственные средства распредкомпаний и донорские средства, средства небытовых потребителей

	2.2.42. 
	Определить нормативы (через обследование состояния энергооборудования) и утвердить нормативные технологические потери электроэнергии в электрических сетях
	Утверждение нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.43. 
	Разработать проект методики определения себестоимости продукции (работ, услуг) и формирования тарифов на электроэнергию
	Утверждение экономически обоснованной методики
	1,4 %
	01.10.2016
	ГАРТЭК
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.44. 
	Разработать проект методики определения себестоимости продукции (работ, услуг) и формирования тарифов на газ
	Утверждение экономически обоснованной методики
	1,4 %
	10.12.2016
	ГАРТЭК
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.45. 
	Провести анализ о возможности установки солнечных коллекторов (устройство для сбора тепловой энергии солнца) на котельных образовательных организаций, органов  здравоохранения и социальных стационарных учреждений республики для догрева воды системы отопления и для бытовых нужд (+20-45 градусов)
	Предложения по экономии бюджетных средств, направляемых на оплату топливных ресурсов (электрическая энергия, уголь) школами,  больницами и социальными стационарными учреждениями
	1,4 %
	01.11.2016
	ГКПЭН, МОН, МТСР, МЗ, МФ, ОАО «НЭХК» (по согласованию),
ГП «Кыргызжил-коммунсоюз», КП «Бишкектепло-энерго» (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.46. 
	Произвести отбор в каждом районе республики по одной среднестатистической школе, больнице и социально стационарному учреждению, произвести расчеты финансовых затрат на приобретение и дальнейшее обслуживание солнечных коллекторов
	Высвобождение энергетических мощностей для других целей
	1,4 %
	01.12.2016
	ГКПЭН, МОН, МТСР, МЗ, МФ, ОАО «НЭХК» (по согласованию),
ГП «Кыргызжил-коммунсоюз», КП «Бишкек-теплоэнерго» (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.47. 
	Привлечь инвестиции для реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1
	Проведение переговоров с потенциальными инвесторами
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции» (по согласованию)
	За счет привлеченных средств

	2.2.48.
	Заключить Соглашение о финансировании проекта по вводу в эксплуатацию 2-го гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2
	Создание условий для начала реализации проекта 2 гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2
	1,4 %
	10.12.2016
	ГКПЭН, МЭ,  ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции» (по согласованию)
	За счет средств ЕАБР

	2.2.49. 
	Привлечь инвестиции для реализации проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС
	Создание условий для увеличения выработки электрической энергии
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию),
ОАО «Электрические станции» (по согласованию)
	За счет привлеченных средств

	2.2.50. 
	Провести конкурс на строительство Кара-Кечинской тепловой электростанции
	Привлечение инвесторов на строительство ТЭС
	1,4 %
	30.10.2016
	ГКПЭН, МЭ, МТД, ОАО «НЭХК» (по согласованию)
	За счет привлеченных средств

	2.2.51. 
	Объявить и начать тендерный процесс по выбору генерального подрядчика по реализации проекта «Реабилитация Токтогульской ГЭС Фаза 2»
	Повышение надежности работы энергооборудования и увеличение генерирующей мощности ГЭС
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции»  (по согласованию)
	За счет средств АБР, ЕАБР

	2.2.52.
	Объявить и начать тендерный процесс по выбору генерального подрядчика по реализации проекта «Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области»
	Повышение качества электроснабжения
	1,4 %
	30.11.2016
	ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «НЭСК» (по согласованию)
	За счет средств ИБР

	2.2.53.
	Провести внутригосударственные процедуры по ратификации Соглашения по проекту передачи электроэнергии «CASA-1000».
Начало реализации проекта «CASA-1000»
	Увеличение объема экспорта электроэнергии
	1,4 %
	01.10.2016
	ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ОАО «Электрические станции» (по согласованию), ОАО «НЭСК» (по согласованию)
	За счет средств Международной ассоциации развития (МАР), Европейского инвестиционногобанка (ЕИБ), ИБР, Правительства США (Трастовый фонд)

	2.2.54.
	Усилить контроль за проведение своевременной и качественной диагностики технологического оборудования энергокомпаний
	Снижение количества аварий
	1,4 %
	Постоянно
	ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), энергокомпании (по согласованию)
	Средства энергокомпаний

	2.2.55.
	Утвердить Положение о проведении конкурсов на строительство малых ГЭС
	Привлечение инвестиций для развития малой гидроэнергетики
	1,4 %
	01.09.2016
	ГКПЭН, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.56.
	Утвердить базовый проект по проекту строительства газопровода «Кыргызстан-Китай»
	Увеличение объема поступлений природного газа на территорию КР
	1,4 %
	01.09.2016
	ГКПЭН
	За счет средств Правительства КНР

	2.2.57.
	Начать строительство линейной части газопровода «Кыргызстан-Китай»
	Повышение транзитного потенциала
	1,4%
	20.12.2016
	ГКПЭН
	За счет иностранных инвестиций

	2.2.58.
	Обеспечить реализацию актуализированной Поэтапной программы геологического изучения недр на лицензионных нефтегазоперспективных участках Кугарт и Восточное Майлису IV
	Обеспечение в полном объеме природным газом потребителей
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН,
ОАО «Газпром» (по согласованию),
ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
	За счет инвестиций ОАО «Газпром»

	2.2.59.
	Разработать механизмы внедрения политики «Открытого неба» с пятой и шестой степенью «свободы воздуха» в одностороннем порядке для определенных стран
	Увеличение числа авиаперевозчиков и пассажиропотока 
	1,4 %
	10.12.2016
	МТД, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.60.
	Привлечь крупного грузового (карго) авиаперевозчика в ОАО «Международный аэропорт «Манас»
	Увеличение транзитных грузоперевозок  
	1,4 %
	30.11.2016
	МТД, ОАО «МАМ» (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.61. 
	Автоматизировать систему весогабаритного контроля на постах «Сосновка» и «Кемин» Чуйской области 
	Создание системы обеспечения сохранности и увеличения срока службы автомобильных дорог,  осуществления контроля за соблюдением правил перевозки крупногабаритных грузов
	1,4 %
	01.10.2016
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.2.62. 
	Провести не менее 7 открытых конкурсов на разработку месторождений общегосударственного значения:
- Кара-Кече (разработка месторождения, строительство ТЭС и разработка ТЭО ж/д Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече);
- Кутессай-II (редкоземельные элементы) и  Калесай (бериллий);
- Сулюкта, поле № 11 (уголь);
- Туюк-Каргаша (каменный уголь);
- Акарт (белый мрамор);
- Аксай (известняк);
- Тегене (угольный участок «Тегене-Шахтный»)
	Пополнение республиканского и местного бюджетов.
Решение социальных вопросов, создание новых предприятий
	1,4 %
	20.11.2016
	ГКПЭН, МКИТ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств ГКПЭН

	2.2.63. 
	Увеличить добычу угля до 1900 тыс. тонн, в том числе на севере республики – 1007 тыс. тонн, на юге – 893 тыс. тонн
	Развитие угледобывающей отрасли  республики
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, ГП «Кыргызкомур»
	За счет собственных средств

	2.2.64. 
	Обеспечить запуск на полную производственную мощность горно-обогатительной фабрики на медно-золотом месторождении Бозымчак
	Наличие пакета разрешительных документов
	1,4 %
	10.12.2016
	ГКПЭН, ГИЭТБ, ПППКР в Джалал-Абадской  области, ОМСУ (по согласованию)
	За счет иностранных инвестиций

	2.2.65. 
	Обеспечить запуск горно-обогатительного комбината ОсОО «Кайди» в Ошской области
	Наличие пакета разрешительных документов
	1,4 %
	10.12.2016  
	ГКПЭН, ПППКР в Ошской области, ОМСУ (по согласованию)
	За счет иностранных инвестиций

	2.2.66. 
	Обеспечить содействие бесперебойной промышленной эксплуатации золотоизвлекательной  фабрики на золоторудном месторождении Талды-булак Левобережный и беспрепятственной реализации продукции
	Наличие пакета разрешительных документов
	1,4 %
	10.12.2016

	ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО «Кыргызалтын» (по согласованию), ПППКР в Чуйской области,  ОМСУ (по согласованию)
	За счет иностранных инвестиций


	2.2.67. 
	Обеспечить поставку природного газа в объеме 357 млн куб. м
	Надежное обеспечение потребителей республики природным газом
	1,4 %
	20.12.2016
	ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
	За счет средств ОсОО «Газпром Кыргызстан»

	2.2.68. 
	Разработать и утвердить план-график развития сетей 4G операторов связи Кыргызской Республики
	Расширение территории охвата услугами связи 4G.
Внедрение услуги связи 4G в городах Бишкек и Ош согласно графику
	1,4 %
	20.10.2016
	ГКИТС
	За счет средств операторов связи

	2.2.69. 
	Провести процедуру международной координации (согласования) с приграничными государствами и регистрации в международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи не менее 50 частотных присвоений на право эксплуатации цифровых телевизионных передатчиков на территории Кыргызской Республики
	Закрепление за Кыргызской Республикой 50 частот в международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи.
Обеспечение своевременного  перехода на цифровое телевизионное вещание в Кыргызской Республике
	1,4 %
	10.11.2016



	ГКИТС
	За счет средств ГКИТС

	2.2.70. 
	Завершить техническую модернизацию областных телеканалов, вошедших в социальный пакет
	Подключение к цифровому вещанию 8 областных телеканалов
	3,4 %
	20.12.2016
	МКИТ, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	
	100 %
	
	
	

	2.3.Рост и поддержка экспорта

	2.3.1.
	Внести проект Закона Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации от 27 ноября 2014 года»
	Упрощение процедур торговли
	4,7 %
	01.12.2016
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.2.
	Подготовить проект плана либерализации по секторам (подсекторам) услуг, по которым осуществляется формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС
	Утверждение плана либерализации Высшим Евразийским экономическим советом
	4,7 %
	15.10.2016

	МЭ,
министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.3.
	Внести на рассмотрение Коллегии ЕЭК проект Соглашения об аудиторской деятельности
	Создание единого рынка аудиторских услуг в ЕЭК
	4,7 %
	20.12.2016
	Госфиннадзор, ЕЭК (по согласованию)

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.4.
	Внедрить информационные системы по отслеживанию ветеринарных и фитосанитарных сертификатов
	Разработка совместно с Российской компанией «Сигма» и внедрение автоматизированной информационной системы аналогичной АИФ «Аргус» и «Меркурий» РФ
	4,7 %
	30.12.2016
	ГИВФБ

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.5.
	Усилить информационную кампанию по вопросам стандартизации и сертификации экспортируемой продукции 
	Повышение информированности экспортеров об условиях вывоза продукции на внешние рынки
	4,7 %
	31.09.2016

	МЭ, ГИФВБ, ТПП (по согласованию)

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете 


	2.3.6.
	Внедрить инструмент страхования экспорта продукции сельскохозяйственных производителей и переработчиков
	НПА, предусматривающий внедрение инструмента страхования экспорта продукции сельскохозяйственных производителей и переработчиков
	4,7 %
	20.12.2016

	Госфиннадзор

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете 

	2.3.7.
	Создание условий для экспортеров алкогольной продукции в страны ЕАЭС и  Социалистическую Республику Вьетнам 
	Продвижение кыргызских товаров и услуг на рынки государств-членов ЕАЭС и других стран
	4,7 %
	20.12.2016

	МЭ, МСХППМ, ГНС

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете 

	2.3.8.
	Провести исследование внешних рынков для последующего сбыта сельскохозяйственной продукции по видам (фасоль, свекла, картофель и др.)
	Предложения по выходу на новые рынки сбыта     сельхозпродукции
	4,7 %
	30.09.2016
	МСХППМ

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.9. 
	Внести проект Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2016-2017 годы
	Определение мер по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности
	4,7 %
	01.09.2016

	МСХППМ, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.10. 
	Внести проект Программы индустриализации Кыргызской Республики на 2017-2020 годы
	Создание условий для устойчивого развития промышленности
	4,7 %
	01.10.2016
	ГКПЭН, МСХППМ, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.11. 
	Запустить проект «Технополис для текстильно-швейного производства»
	Создать промышленную зону текстильно-швейного производства
	4,7 %
	20.10.2016
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.12. 
	Подготовить проект Мастер- плана по усилению контроля качества и безопасности молока и молочных продуктов в Кыргызской Республике
	Обеспечение контроля качества и безопасности молока и молочных продуктов
	4,7 %
	30.09.2016
	МЭ, МСХППМ, МЗ
	В рамках проекта JICA

	2.3.13. 
	Обеспечить своевременное возмещение сумм превышения НДС по экспортным поставкам
	Выплата задолженности по возмещению НДС в пределах 850 млн сомов
	4,7 %
	В течение года
	МФ, ГНС, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.14.
	Упростить процедуры таможенных операций для добросовестных участников ВЭД путем внедрения программного обеспечения системы управления рисками и порядка категорирования участников ВЭД
	Стимулирование добросовестных участников ВЭД путем предоставления возможности проведения таможенных операций за 1 рабочий день, следующий за днем регистрации таможенной декларации
	4,7 %
	01.12.2016
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.15. 
	Актуализировать перечень товаров (оборудования), ввозимых в качестве основных средств (в части детализации кодов ТНВЭД до 10 знаков)
	Внесение изменений в часть 2 статьи 259 Налогового кодекса КР, в части детализации кодов ТНВЭД до 10 знаков
	4,7 %
	01.12.2016
	МЭ, ГНС, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.16. 
	Внести изменения и дополнения в План Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта на 2015-2017 годы, с учетом мер по созданию возможностей по использованию ВСП+ для роста экспорта продукции в страны Европейского союза 
	Актуализация мер поддержки и развития экспорта, доступ к рынкам для товаров Кыргызской Республики
	9,4 %
	01.09.2016
	МЭ, ТПП (по согласованию), министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.3.17. 
	Провести информационные и практические мероприятия по разъяснению производителям требований к поставляемым  на рынок ЕС товарам 
	Создание условий для увеличения объемов экспорта отечественной продукции на рынок ЕС
	4,7 %
	31.12.2016 г
	МЭ, МСХППМ, ГП «ЦЕО»
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средства партнеров по развитию (ПРООН,  Совет Европы, GIZ)

	2.3.18. 
	Разработать и запустить Программу развития туризма
	Создание благоприятных условий для развития отечественной туристической индустрии и увеличение притока туристов
	4,7 %
	30.08.2016
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете и донорской помощи

	2.3.19. 
	Открыть туристские информационные центры
	Предоставление качественных услуг и информации туристам во время их пребывания в КР
	4,7 %
	30.08.2016
	МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете и донорской помощи

	2.3.20.
	Создать единый туристический портал и обеспечить его функционирование
	Увеличение туристского потока, создание привлекательного туристического имиджа страны
	6,0 %
	10.12. 2016
	МКИТ

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	
	100 %
	
	
	

	2.4.Рост кредитования экономики

	2.4.1.
	Повысить уровень проникновения банковских и платежных услуг в регионы Кыргызской Республики
	Увеличение количества банкоматов и POS-терминалов в регионах Кыргызской Республики до 750 банкоматов и 2 500 POS-терминалов
	11 %
	20.12.2016
	НБ (по согласованию), ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках бюджетов коммерческих банков

	2.4.2. 
	Обеспечить дальнейший рост показателей уровня финансового посредничества банковского сектора
	Активы банковской системы к ВВП.
Кредиты банковской системы к ВВП.
Депозиты банковской системы к ВВП
	11 %
	20.12.2016
	НБ (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках бюджетов НБ и коммерческих банков

	2.4.3. 
	Внести законопроект, предусматривающий включение в Гражданский кодекс Кыргызской Республики норм, обязывающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлять расчеты в безналичной форме, и  установление пороговой суммы, свыше которой платежи и расчеты между юридическими и физическими лицами должны осуществляться в безналичной форме
	Создание правовой базы для увеличения доли безналичных платежей, сокращения объемов неофициальной экономики и устранения условий недобросовестной конкуренции
	11 %
	20.12.2016
	МЭ, НБ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.4.4. 
	Разработать и внедрить меры по обеспечению оплаты в безналичной форме сделок по купле-продаже недвижимого и движимого имущества в национальной валюте
	Увеличение платежей в безналичной форме и повышение прозрачности осуществляемых сделок для последующего налогового контроля и пополнения государственного бюджета.
Поэтапное снижение объема сделок по купле-продаже недвижимого и движимого имущества в иностранной валюте
	11 %
	10.12.2016
	ГРС, НБ (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.4.5.
	Осуществить закупку физического монетарного золота на внутреннем рынке Кыргызстана в национальной валюте в целях пополнения международных резервов Национального банка Кыргызской Республики
	Ежегодное приобретение необходимого объема отечественного монетарного золота в соответствии с ежегодно утверждаемым планом Национального банка КР
	11 %
	10.11.2016
	НБ, ОАО
«Кыргызалтын»
(по согласованию)
	В рамках бюджета НБ

	2.4.6.
	Создать законодательную базу для выпуска ипотечных ценных бумаг
	Выход на рынок ипотечных ценных бумаг
	11 %
	20.09.2016
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.4.7.
	Создать законодательную базу, регулирующую выпуск и обращение производных ценных бумаг (фьючерсов)
	Регулирование выпуска и обращения производных ценных бумаг
	11 %
	30.10.2016
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.4.8.
	Оказать финансовую помощь безработным гражданам для организации индивидуальной предпринимательской деятельности
	Количество безработных граждан, получивших микрокредиты
	11 %
	01.12.2016
	МТСР, ОАО «Айыл банк» (по согласованию), ОАО «РСК банк» (по согласованию), МФО (по согласованию)
	Привлеченные средства, в рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.4.9.
	Обеспечить защиту прав потребителей услуг финансово-кредитных учреждений
	Своевременное рассмотрение обращений потребителей финансовых услуг, устранение нарушений, восстановление прав потребителей; дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы в целях усиления защиты прав потребителей финансовых услуг и укрепления доверия потребителей к финансово-кредитным учреждениям
	12 %
	На
постоянной основе
	НБ, ГААР, МЭ,
финансово-кредитные  учреждения (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средств НБ, участников финансового рынка и гранты донорских организаций

	
	
	
	100 %
	
	
	

	2.5.Справедливая конкуренция 

	2.5.1.
	Рассмотреть вопрос о создании акционерного общества «Кыргызгеология» на базе всех государственных предприятий Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
	Оптимизация и сокращение количества государственных предприятий
	12,5 %
	01.11.2016
	ФУГИ, ГКПЭН

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.5.2.
	Оптимизировать количество государственных предприятий, в том числе путем акционирования и ликвидации неэффективных государственных предприятий
	Составить перечень 100 неэффективных или нефункционирующих государственных предприятий, подлежащих преобразованию или ликвидации
	12,5 %
	30.11.2016
	ФУГИ, ГНС, Соцфонд, Нацстатком (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.5.3.
	Внести проект Программы развития конкуренции и совершенствования антимонопольного регулирования в Кыргызской Республике
	Определение приоритетов и направлений для проведения эффективной антимонопольной (конкурентной) политики
	12,5 %
	01.12.2016
	МЭ, ГААР
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	2.5.4.
	Разработать методику проведения учета и инвентаризации государственного имущества
	Определение правил проведения учета и инвентаризации государственного имущества
	12,5 %
	15.12.2016
	МЭ, ФУГИ,
госорганы
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, гранты донорских организаций

	2.5.5.
	Обеспечить функционирование межведомственной автоматизированной информационной системы «Единый реестр государственного имущества»
	Создание программного обеспечения согласно техническому заданию, закуп и установка программно-технических средств и оборудования согласно спецификации
	12,5 %
	25.12.2016
	ФУГИ, МЭ,
госорганы
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, гранты донорских организаций

	2.5.6.
	Поэтапное внедрение системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9000 и оптимизации управления бизнес-процессами в ГП «Кыргыз почтасы»
	Создание руководства по качеству документированных процедур для бизнес-процессов предприятия
	12,5 %
	20.12.2016
	ГКИТС,
 ГП «Кыргыз почтасы»
	За счет средств ГП «Кыргыз почтасы»

	2.5.7.
	Подготовка тендерных документаций и проведение тендера для создания центра обработки данных 
	Оптимизация логистики и автоматизация бизнес-процессов предприятия
	12,5 %
	10.12.2016
	ГКИТС, ГП «Кыргыз почтасы»
	За счет кредитных и грантовых средств МАР

	
	Обеспечить 10 почтовых филиалов ГП «Кыргыз почтасы» инкассаторскими автомобилями
	
	
	
	
	

	2.5.8.
	Реализовать пилотный проект «Гибридная почта» в 5-м мкр города Бишкек
	Повышение эффективности доставки населению счетов коммунальных предприятий за предоставленные услуги
	12,5 %
	01.11.2016 
	ГКИТС, ГП «Кыргыз почтасы», Мэрия 
 г. Бишкек,
ГРС, ОАО «Северэлектро», ОАО «Бишкек теплосеть», КП «Бишкектепло-энерго», МП «Тазалык», МП «Бишкекгор-лифт», Производствен-но-зксплуата-ционное управление
(ПЭУ)  «Бишкекводо-канал», ОсОО «Газпром Кыргызстан»
( по согласованию)
	Собственные средства ГП «Кыргызпочтасы», мэрии г.Бишкек, ГРС и коммунальных предприятий

	
	
	
	100 %
	
	
	

	3.Развитие села, малых городов и рынка труда

	3.1.Развитие села и малых городов

	3.1.1.
	Отобрать на основе системы критериев 16-18 городов - точек регионального развития
	Определение городов - точек развития
	4,1 %
	15.09.2016
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.1.2.
	Подготовить бизнес-планы, включающие финансовую и маркетинговую модели развития городов

	Детализированный план действий, система оценки рисков
	4,1 %
	15.10.2016
	Отобранные
города
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.1.3.
	Создать Координационный  совет по привлечению инвестиций и поддержке предпринимателей в каждой области
	Привлечение и продвижение инвестиций
	4,1 %
	10.11.2016
	ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках местного бюджета

	3.1.4.
	Обеспечить создание двух логистических центров международного уровня: на юге страны («Южный»), на севере страны («Северный»)
	Создание логистических центров на юге и на севере страны
	4,1 %
	01.12.2016
	МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях, РКФР (по согласованию), ОАО «Айыл Банк» (по согласованию), ОАО «РСК Банк» (по согласованию)
	За счет частных инвестиций и средств РКФР, ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк»

	3.1.5.
	Разработать стандарты нового поколения для 10-11 классов по естественно-научным направлениям (с последующим пилотированием в 30 инновационных школах в 2017 году)
	Изучение приоритетных школьных предметов на компетентном уровне
	4,1 %
	20.12.2016
	МОН
	За счет средств проекта АБР

	3.1.6.
	Разработка проектно-сметной документации для оснащения естественно-научных лабораторий и классов информационно-коммуникационным оборудованием и ориентации школ на инклюзивное образование (для проведения последующего ремонта в 30 инновационных школах в 2017 году)
	Формирование основы для развития инновационных образовательных центров
	4,1 %
	20.12.2016
	МОН
	За счет средств проекта АБР

	3.1.7.
	Стимулировать и оказать поддержку внедрению технологии капельного орошения и увеличить площадь охвата на 350 га
	Расширение площади применения технологии системы капельного орошения до 1000 га, выдача кредитов
	4,1 %
	01.12.2016
	МСХППМ,
РГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств РКФР, частные инвестиции

	3.1.8.
	Обеспечить строительство и запуск 260 новых теплиц в регионах республики
	Увеличение количества разных типов теплиц до 1000 единиц
	4,1 %
	01.12.2016 
	МСХППМ,
РГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств РКФР, частные инвестиции

	3.1.9.
	Решить вопрос строительства двух экспортоориентированных теплиц: на юге и на севере страны
	Выделение земельного участка.
Заключение договора с инвестором
	4,1 %
	10.11.2016
	МСХППМ,
РГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет частных иностранных инвестиций

	3.1.10.
	Обеспечить строительство 10 современных предприятий по организованному убою скота и первичной переработке мяса
	Принятие решений Правительства Кыргызской Республики о финансировании строительства убойных цехов, соответствующим техническим регламентам ЕАЭС
	4,1 %
	10.12.2016 
	МСХППМ,
МЭ, МФ, РКФР (по согласованию), ОАО «Айыл Банк» (по согласованию), «РСК Банк» (по согласованию)
	За счет средств РКФР, частные инвестиции

	3.1.11.
	Провести в 31 пилотном айылном аймаке искусственное осеменение маточного поголовья крупного рогатого скота
	Развитие племенного дела в регионах
	4,1 %
	10.09.2016
	МСХППМ 
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.1.12.
	Изыскать источники финансирования для запуска специализированной лаборатории по определению генномодифицированных семян растениеводческих культур
	Открытие финансирования для строительства лаборатории, закупки оборудования и обучения персонала
	4,1 %
	В течение
года

	МСХППМ, МЭ,
РКФР (по согласованию),
ОАО «Айыл Банк» (по
согласованию),
«РСК Банк» (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете,
средства РКФР

	3.1.13.
	Внести предложения по стимулирующим мерам для кооперации фермерских хозяйств
	Возможность формирования однотипной продукции в больших объемах
	4,1 %
	15.09.2016
	МСХППМ, МЭ, ОМСУ (по согласованию), ГАМСУМО
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.1.14.
	Разработать проект Программы Правительства КР по восстановлению и реконструкции объектов ирригации и дренажных систем
	Определение приоритетов и задач в сфере ирригации и мелиорации
	4,1 %
	01.10.2016
	МСХППМ,
ДВХМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средства ВБ

	3.1.15.
	Провести реконструкцию и ввести в эксплуатацию новые орошаемые земли в Кадамжайском, Лейлекском, Баткенском районах Баткенской области, Чон-Алайском районе Ошской области, Ак-Талинском, Нарынском районах Нарынской области, Кара-Бууринском районе Таласской области
	Введение в эксплуатацию в 2016 году 420 га новых орошаемых земель
	4,1 %
	15.11.2016
	МСХППМ,
ДВХМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средства ВБ

	3.1.16.
	Провести обследование 93 водохранилищ, бассейнов суточного и декадного регулирования и разработать план по их восстановлению
	Восстановление водохранилищ, бассейнов суточного и декадного регулирования
	4,1 %
	15.10.2016
	МСХППМ,
ДВХМ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.1.17.
	Увеличить доступ жителей 16 сел к безопасной питьевой воде
	Строительство и реабилитация систем  питьевого водоснабжения сел республики
	4,1 %
	20.12.2016
	ГААСЖКХ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средства международных финансовых институтов

	3.1.18.
	Привлечь дополнительные инвестиции в реализацию проектов в сфере                                                                         улучшения доступа населения к чистой питьевой воде
	Привлечение дополнительного финансирования проектов по обеспечению сел чистой питьевой водой
	4,1 %
	15.10.2016
	ГААСЖКХ, МФ

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.1.19.
	Обеспечить оптимальное водопользование в период полива 
	Экономное использование водных ресурсов

	4,1 %
	01.10.2016

	МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете 

	3.1.20.
	Провести анализ и подготовить предложения по административно-территориальной реформе в Кыргызской Республике
	Внесение предложений по укрупнению айылных аймаков
	4,1 %
	20.12.2016

	Координацион-ный совет по реализации АТР (по согласованию),
ГАМСУМО,
ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках местных
бюджетов

	3.1.21.
	Обеспечить выполнение социальных и экономических проектов в приграничных районах республики в целях минимизации уровня миграции местного населения
	Строительство дорог, мостов, школ и иной инфраструктуры
	4,1 %
	20.12.2016
	ПП ПКР в областях
	В рамках местных бюджетов

	3.1.22.
	Внести предложения о внесении изменений в Государственную программу по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус

	Принятие постановления Правительства КР
	4,1 %
	20.10.2016
	ГАМСУМО
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.1.23.
	Обеспечить предупреждение и предотвращение межэтнических конфликтов
	Проведение мероприятий, направленных на предотвращение межэтнических конфликтов
	5,7 %
	В течение года
	ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, местные бюджеты, средства доноров

	
	
	
	100 %
	
	
	

	3.2.Развитие рынка труда и регулирование трудовой миграции

	3.2.1.
	Включить в планы развития организаций образования    мероприятия профориентационного характера
	Проведение часов профориентационной направленности (часов/мероприятий)
	9 %
	01.12.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.2.2.
	Повысить уровень профессиональной компетентности работников общеобразовательных организаций
	Обучение 9000 педагогов и административных работников школ
	9 %
	20.12.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.2.3.
	Разработать баланс трудовых ресурсов в разрезе регионов республики
	Наличие показателей, отражающих численность и состав трудовых ресурсов, занятость по регионам
	9 %
	01.09.2016
	Нацстатком
 (по согласованию), МТСР,
министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.2.4.
	Внедрить механизм вовлечения работодателей в процесс подготовки работников (разработка учебных программ, участие работодателей в процесс подготовки и т.д.)
	Учебные программы, реализуемые совместно с работодателями
	9 %
	01.10.2016
	МОН, Ассоциации работодателей (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, внебюджетные средства

	3.2.5.
	Технологически переоснастить ведущие учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой специалистов по приоритетным направлениям экономики и в соответствии со стандартами качества начального среднего профессионального образования
	Соответствие требованиям рынка труда
	9 %
	15.12.2016
	МОН
	За счет средств проекта АБР

	3.2.6.
	Разработать и внедрить специальные программы обучения для внешних мигрантов согласно установленным требованиям принимающей страны
	Наличие специальной                 программы
	9 %
	01.12.2016
	ГСМ, МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.2.7.
	Улучшить систему сбора и обмена миграционными данными
	Создание миграционного профиля: индикаторы процессов миграции, рекомендации по управлению миграционными процессами и минимизации рисков для мигрантов
	9 %
	01.09.2016
	НИСИ
	Бюджет НИСИ

	3.2.8.
	Провести широкую информационную работу через средства массовой информации о правилах перемещения и трудоустройства в государствах-членах Евразийского экономического союза и выводе граждан из списка лиц, въезд которым на территорию Российской Федерации временно запрещен
	Увеличение числа граждан Кыргызской Республики, легально осуществляющих трудовую деятельность в государствах-членах ЕАЭС, а также выведенных из списка лиц, въезд которым на территорию Российской Федерации временно запрещен
	9 %
	Постоянно
	ГСМ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.2.9.
	Внедрить модель прогнозирования потребности в трудовых ресурсах
	Прогнозные значения                    потребности в трудовых ресурсах
	9 %
	30.12.2016
	МЭ, ГСМ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.2.10.
	Внести законопроект, предусматривающий возможность привлечения в один хозяйствующий субъект не более 20 процентов иностранных граждан
	Повышение уровня занятости местного населения
	9 %
	10.10.2016
	ГСМ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	3.2.11.
	Провести независимые исследования по изучению эффективности социальных отчислений, как с точки зрения бизнеса, так и устойчивости пенсионного обеспечения
	Отчет с конкретными предложениями по повышению эффективности социальных отчислений
	12 %
	01.12.2016
	НИСИ, Соцфонд, Секретариат по развитию бизнеса и инвестициям
(по согласованию)
	За счет донорских/    грантовых средств

	
	
	
	100 %
	
	
	

	4.Личность и гражданин как основа будущего

	4.1. 
	Развивать социальные услуги для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на местном уровне

	Количество центров для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 5)
	3,8 %
	20.12.2016
	МТСР,
ПП ПКР в         областях,
РГА, ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, местные бюджеты, внебюджетные средства

	4.2. 
	Разработка государственной программы по укреплению института семьи, поддержке материнства и детства
	Принятие постановления Правительства КР
	3,8%
	01.12.2016
	МТСР, МОН, МЗ, МКИТ, Соцфонд
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, привлеченные средства


	4.3. 
	Утвердить дорожную  карту по оптимизации системы оказания противотуберкулезной помощи
	Оптимизация системы оказания противотуберкулезной помощи
	3,8 %
	15.11.2016
	МЗ
	Бюджет МЗ

	4.4. 
	Внедрить в систему электронного правительства Единую информационную систему здравоохранения, Единую базу лекарств и медицинских препаратов
	Концепция «Электронное здравоохранение»
	3,8 %
	10.09.2016
	МЗ
	Бюджет МЗ

	4.5. 
	Улучшить показатели          здоровья и снижение показателей смертности:
1) туберкулез;



2) охрана здоровья матери и ребенка;










3) сердечно-сосудистые заболевания;



4) ВИЧ
	1) снижение показателя заболеваемости до  92 на 100,0 тыс. населения;
снижение показателя смертности  до  8 на 100,0 тыс. населения;

2) снижение показателя материнской смертности до 46,6 на 100,0 тыс. живорожденных детей;
снижение показателя младенческой смертности  до 19,0 на 1000 родившихся детей;
снижение показателя детской смертности (до 5 лет) до 19,5 на 1000 родившихся детей;

3) снижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди населения с 30-39/40-59 лет до 47,4 лет на 100 000 населения;

4) снижение показателя распространенности ВИЧ-инфекции до 64,9 на 100,0 тысяч населения
	3,8 %
	20.12.2016














	МЗ
	Бюджет МЗ

	4.6. 
	Создать отделения однодневного пребывания детей в стационаре для оптимизации предоставления медицинских услуг

	Оптимизация предоставления медицинских услуг для детей/количество открытых отделений однодневного пребывания детей в 5 детских стационарных организациях республики (НЦОМиД, Республиканская инфекционная больница, Детская больница скорой медицинской помощи г.Бишкек, Ошская межобластная детская больница, детская больница Кара-Суйского района)
	3,8 %
	10.12.2016
	ФОМС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средства ОМС

	4.7. 
	Улучшить экономическую доступность лекарственных средств для незастрахованных женщин по обязательному медицинскому страхованию в период беременности и послеродовой период
	Увеличение до 5 % количества выданных бесплатных полисов обязательного медицинского страхования женщинам в период беременности и послеродовой период
	3,8 %
	15.12.2016
	ФОМС
	Средства ОМС

	4.8. 
	Пересмотреть перечень лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне, в условиях повышения цен на лекарственные препараты
	Оптимизация перечня лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе ОМС
	3,8 %
	05.09.2016
	МЗ, ФОМС, МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.9. 
	Стимулировать организации здравоохранения к улучшению качества предоставления медицинских услуг населению
	Увеличение размера  стимулирующих выплат для организаций здравоохранения, предоставляющих:
- стационарную помощь в размере 18 % от общего объема средств консолидированного бюджета Единого плательщика;
- для стационаров ЦОВП – до 25 %
	3,8 %
	10.12.2016
	ФОМС
	За счет грантовых средств проекта ВБ «Финансирова-ние, основанное на результатах»

	4.10. 
	Разработать критерии и стандарты аккредитации организаций здравоохранения
	Повышение качества предоставления медицинских услуг
	3,8 %
	25.10.2016
	МЗ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.11. 
	Разработать механизмы аккредитации организаций образования
	Повышение качества обучения учащихся и студентов организаций профессионального образования всех уровней
	3,8 %
	20.10.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.12. 
	Обеспечить готовность к школе каждого ребенка от 5,5 до 7 лет за счет внедрения предшкольной подготовки во всех регионах страны
	Предшкольная подготовка 100000 детей
	3,8 %
	15.10.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.13. 
	Систематически и комплексно контролировать детей школьного возраста и обеспечить им доступ к услугам образования
	Проведение учета детей школьного возраста.
Возвращение в школу 50 % детей, не посещающих школу
	3,8 %
	01.10.2016
	МГА,
ОМСУ (по согласованию), МТСР, МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.14. 
	Внедрить электронную систему учета школьников и программное обеспечение для учета успеваемости школьников в пилотных школах
	Эффективное распределение ресурсов и учет учащихся в общеобразовательных организациях
	3,8 %
	01.09.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.15. 
	Подключить общеобразовательные  организации Кыргызской Республики к высокоскоростной сети Интернет
	700 школ имеют доступ к высокоскоростной сети Интернет
	3,8 %
	01.10.2016
	МОН, ГКИТС
ОАО «Кыр-гызтелеком» (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.16. 
	Внедрить принципы  подушевого финансирования в системе высшего профессионального образования
	Внедрение в вузах республики финансирования по числу грантообладателей и размеру государственного образовательного гранта
	3,8 %
	20.12.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.17. 
	Синхронизация реформирования системы финансирования с системой управления образованием
	Открытие в не менее чем 10 общеобразовательных организациях самостоятельных бухгалтерий и счетов
	3,8 %
	15.12.2016
	МОН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	Самостоятельный выбор поставщиков товаров и услуг в не менее 20 государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обслуживаемых централизованной бухгалтерией
	3,8 %
	15.12.2016
	МОН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете (средства на обучение специалистов, ответственных за закупку)

	4.18. 
	Усилить ответственность школ за включение учащихся в систему образования
	Совершенствование механизма нормативного финансирования общеобразовательных организаций
	3,8 %
	20.12.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.19. 
	Внедрить программы многоязычного образования на различных этапах развития подрастающего поколения
	Внедрение проекта многоязычного образования в пилотном режиме в учебных заведениях (не менее 5 ДОО и не менее 40 школ)
	3,8 %
	25.12.2016
	МОН, Международные партнеры по развитию (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средства международных партнеров по развитию

	4.20. 
	Создать инклюзивную образовательную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья
	Увеличение количества школ, в которых организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
	3,8 %
	20.12.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете,
донорские средства

	4.21. 
	Обеспечить полноценный доступ слабовидящих и невидящих детей к образованию
	Обеспечение УМК учебных заведений для слабовидящих и невидящих школьников
	3,8 %
	01.11.2016
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.22. 
	Обеспечить подготовку и участие кыргызских спортсменов в XXXI летних Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)
	Занятие призовых мест на XXXI летних Олимпийских играх в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)
	3,8 %
	30.10.2016
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете
и средства НОК

	4.23. 
	Обеспечить подготовку и участие кыргызских спортсменов в II Всемирных Играх кочевников в Кыргызстане
	Занятие первого общекомандного места
	3,8 %
	30.10.2016
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.24. 
	Провести мероприятия в связи с 1000-летием Жусупа Баласагына с участием стран-членов ТЮРКСОЙ, в рамках которого создать два музейных комплекса по истории тюркских каганатов на базе Республиканского архитектурно-археологического музея-комплекса «Башня Бурана» и Узгенского историко-археологического комплекса и создание туристических зон
	Проведение 3-х мероприятий международного уровня, более 15 мероприятий республиканского уровня
	3,8 %
	01.12.2016
	МКИТ, МОН, НАН КР (по согласованию), КНУ имени Жусупа Баласагына (по согласованию), Фонд «Мурас» (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.25. 
	Возвести мемориал, посвященный памяти жертв 1916 года, в Мемориальном комплексе «Ата-Бейит»
	Проведение мероприятий, посвященных памяти жертв 1916 года
	3,8 %
	01.09.2016
	МКИТ, ГААСЖКХ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	4.26. 
	Провести реконструкцию    ипподрома в с.Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области
	Введение в эксплуатацию первого в республике ипподрома международного стандарта
	5,0 %
	15.08.2016
	ГААСЖКХ, МФ, ГАМФКС
	В рамках республиканского бюджета, за счет привлеченных средств

	
	
	
	100%
	
	
	

	5. Общественная безопасность

	5.1. 
	Осуществить строительство, реконструкцию, обустройство и развитие объектов пограничной службы, а также их техническое оснащение
	Строительство пограничных застав для повышения качества охраны государственной границы
	4,5 %
	20.12.2016
	ГПС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.2. 
	Пресечь каналы въезда/выезда в (из) Кыргызскую(ой) Республику(и) членов террористических, религиозно-экстремистских организаций
	Предотвращение террористических и религиозно-экстремистских угроз
	4,5 %
	В течение года
	ГКНБ, ГПС, МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.3. 
	Внести законопроект о борьбе с отмыванием доходов и противодействии финансированию террористической или экстремистской деятельности, с учетом рекомендаций МВФ и других доноров 
	Приведение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности в соответствие с международными стандартами
	4,5 %
	15.09.16
	ГСФР
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.4. 
	Внести предложения о создании службы криминальной милиции и службы общественной безопасности
	Улучшение оперативного реагирования на правонарушения и преступления.
Эффективное осуществление предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений
	4,5 %
	15.12.2016
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.5. 
	Внести предложения по децентрализации территориальных подразделений органов внутренних дел и их усилению
	Улучшение функций контроля и анализа деятельности органов внутренних дел.
Оптимизация нагрузки сотрудников территориальных органов внутренних дел и повышение качества их деятельности
	4,5 %
	30.11.2016
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.6. 
	Образовать патрульную милицию, поэтапно
	Создание достаточного количества мобильных групп, обеспечивающих общественный порядок и безопасность дорожного движения, оснащенных специальным оборудованием и портативными видеорегистраторами
	4,5 %
	15.12.2016
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.7.
	Запустить автоматизированную систему контроля и регулирования дорожного движения
	Снижение количества ДТП со смертельным исходом и травматизмом
	4,5 %
	15.09.2016
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	Сумма штрафов за нарушения ПДД
	4,5 %
	15.12.2016
	
	

	5.8.
	Закупить необходимое количество автотранспортных средств, специального оборудования, портативных видеорегистраторов
	Подготовка необходимой материально-технической базы для работы Патрульной милиции
	4,5 %
	10.12.2016

	МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.9.
	Обеспечить эффективное противодействие преступности, надлежащее обеспечение общественного правопорядка
	Увеличение количества раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений
	4,5 %
	10.11.2016
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах
	4,5 %
	15.12.2016
	
	

	5.10.
	Провести анализ по совершенствованию системы правоохранительных органов в части определения единых органов, которые будут заниматься выявлением и расследованием экономических преступлений, должностных преступлений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
	Исключение дублирования функций правоохранительных органов.
Внесение соответствующих предложений в АПКР
	4,5 %
	15.12.2016
	ГСБЭП, МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), Совет обороны (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.11.
	Приступить к реализации   проекта «Электронный КУП»
	Снижение количества фактов укрытия заявлений
	4,5 %
	15.12.2016

	МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГСИН,  ГТС, Генпрокуратура (по согласованию), Верховный суд (по согласованию), ГРС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.12.
	Внедрить процедуры отбора отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел на конкурсной основе
	Увеличение перечня должностей органов внутренних дел.
Улучшение качественного кадрового состава органов внутренних дел
	4,5 %
	15.12.2016
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.13.
	Пересмотреть процесс подготовки работников системы органов внутренних дел исходя из новых функциональных задач различных подразделений милиции
	Доработанная программа обучения в Академии МВД.
Рассмотрение вопроса об образовании Академии правоохранительных органов
	4,5 %
	15.12.2016
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.14.
	Пресекать преступную деятельность организованных преступных групп и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе транснационального характера
	Изъятие «тяжелых» наркотиков, выявление разобщенных преступных наркогрупп, каналов наркотрафика
	4,5 %
	10.12.2016

	МВД, ГКНБ, ГСИН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.15. 
	Провести оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности членов террористических, религиозно-экстремистских организаций
	Пресечение террористических актов и изъятие запрещенных предметов
	4,5 %
	В течение года

	ГКНБ, МВД, ГСИН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.16. 
	Провести профилактические мероприятия среди верующей части населения, студенческой молодежи и учащихся путем проведения разъяснительных бесед, лекций и демонстраций специальных репортажей
	Снижение уровня угроз и рисков массового распространения террористической и религиозно-экстремистской идеологии
	4,5 %
	10.12.2016
	ГКНБ, МВД, ГКДР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.17. 
	Продолжить проведение специальных мероприятий «Условный террорист», «Учебный нарушитель» с участием государственных органов и субъектов антитеррористической деятельности
	Увеличение количества граждан, вовлеченных в профилактические мероприятия
	4,5 %
	20.12.2016

	ГКНБ, ГСФР, субъекты антитеррористи-ческой деятельности (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.18. 
	Провести международную встречу экспертов по вопросу повышения антитеррористической защищенности стратегически важных объектов в Кыргызстане
	Изучение передового опыта зарубежных стран по комплексному наращиванию антитеррористического потенциала страны, его распространение и использование в стране
	4,5 %
	20.12.2016

	ГКНБ, ГСФР, субъекты антитеррористи-ческой деятельности (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.19. 
	Провести антитеррористическую паспортизацию в государственных органах, с первоочередным применением в отношении учебных заведений и стратегических объектов
	Обеспечение безопасности от террористических угроз
	4,5 %
	30.12.2016
	ГКНБ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.20. 
	Установить системы подавления сигналов сотовой связи в отдельных исправительных учреждениях
	Пресечение незаконного пользования сотовой связью лиц, находящихся в исправительных учреждениях.
Установить оборудование подавления сигналов сотовой связи в 5 исправительных учреждениях ГСИН
	4,5 %
	10.09.2016
	ГСИН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.21. 
	Создать одну исправительную колонию особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы
	Отдельное содержание осужденных на пожизненное лишение свободы.
Строительство одной исправительной колонии особого режима
	4,5 %
	10.12.2016

	ГСИН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	5.22. 
	Обеспечить раздельное содержание осужденных за религиозно – экстремистскую и террористическую деятельность от основной массы осужденных
	Отдельное содержание осужденных за религиозный экстремизм и терроризм.
Строительство на базе учреждений № 27, 16 и 47 трех локальных участков
	5,5 %
	10.12.2016


	ГСИН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	
	100 %
	
	
	

	6. Сохранение окружающей среды

	6.1. 
	Внести проект Закона Кыргызской Республики «Об экологической оценке»
	Создание нормативной правовой базы, направленной на предотвращение, и/или смягчение негативных экологических последствий, возникающих в результате реализации документов государственного планирования и намечаемой деятельности
	5 %
	10.10.2016
	ГАООСЛХ

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.2.
	Разработать методику определения платы за пользование поверхностными водами как за природный ресурс
	Создание нормативной правовой базы по установлению платы за воду
	5 %
	20.11.2016
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.3.
	Разработать методику определения экологического ущерба, нанесенного ледникам
	Создание нормативной правовой базы по определению экологического ущерба, нанесенного ледникам
	5 %
	25.11.2016
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.4. 
	Разработать методику расчета предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в окружающую среду
	Установление норматива предельно допустимого сброса загрязняющих веществ
	5 %
	01.09.2016
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.5. 
	Внести проект комплекса мероприятий по обеспечению экологической безопасности на 2016-2020 годы
	Утверждение мероприятий по обеспечению экологической безопасности на 2016-2020 годы
	5 %
	30.08.2016
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.6. 
	Внести проект Концепции     низкоуглеродного развития в целях смягчения антропогенного влияния на окружающую среду
	Принятие мер для предотвращения и смягчения последствий изменения климата
	5 %
	30.11.2016
	ГАООСЛХ

	За счет средств ПРООН, в рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.7. 
	Увеличить площади лесов на всей территории страны
	Посадка лесных культур на территории государственного лесного фонда на площади 1100 га.
Обеспечение посадочным материалом быстрорастущих пород в процессе социального лесоразведения в количестве 2 млн штук
	5 %
	30.10.2016

	ГАООСЛХ, ОМСУ (по согласованию)

	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.8. 
	Увеличить ассортимент пород, внедрить новые технологии (капельное орошение, закрытая корневая система и др.)
	Создание питомников в регионах республики с использованием новых передовых технологий по выращиванию посадочного материала
	5 %
	30.11.2016
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.9. 
	Обеспечить условия для оптимизации системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов
	Проведение акции «Очистка ледника Ак-Сай» от бытового мусора на принципах ГЧП на моренах и открытых частях ледника Ак-Сай. 
Проведение общереспубликанской акции «марш парков» по очистке парковых зон республики от  мусора и проведению работ по благоустройству территорий
	5 %
	30.08.2016





01.09.2016
	ГАООСЛХ,
НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.10. 
	Определить места складирования и хранения (захоронение) автотранспортных средств и других товаров, имеющих повышенный радиационный фон
	Размещение в санитарно-защитной зоне автотранспортных средств, имеющих повышенный радиационный фон
	5 %
	01.12.2016
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.11. 
	Разработать Единые правила безопасности работ по ликвидации и консервации горного имущества
	Создание правовой базы регулирования деятельности горнодобывающих компаний с целью обеспечения промышленной и экологической безопасности
	5 %
	01.11.2016
	 ГКПЭН, ГИЭТБ, ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.12. 
	Разработать Положение о фонде рекультивации земельного участка и объекта недр
	Создание правовой базы регулирования деятельности горнодобывающих компаний, кредитно-финансовых учреждений в целях гарантированного восстановления продуктивности и народнохозяйственного значения нарушенных земель
	5 %
	01.09.2016

	ГКПЭН, ГИЭТБ, ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.13. 
	Закупить фотоловушки для конроля за численностью и плотностью популяции снежного барса в Кыргызстане на ключевых территориях
	Установление численности и плотности популяции снежных барсов
	5 %
	30.11.2016
	ГАООСЛХ, Секретариат по снежному барсу (по согласованию)
	За счет средств донорских организаций

	6.14.
	Организовать и провести в 2017 году Глобальный саммит по сохранению снежного барса с участием глав государств ареала обитания снежного барса
	Создание оргкомитета по проведению Глобального саммита по сохранению снежного барса и наличие межведомственного плана
	5 %
	20.12.2016
	ГАООСЛХ,
Секретариат по снежному барсу (по согласованию)
	За счет средств донорских организаций, средства Секретариата по снежному барсу

	6.15.
	Разработать государственные преференции и механизмы финансовой поддержки проектов в сфере развития возобновляемых источников электроэнергии
	Привлечение инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии
	5 %
	01.09.2016
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.16.
	Устранить коллизии в законодательстве Кыргызской Республики в сфере возобновляемых источников энергии
	Внесение изменений в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии»
	5 %
	01.09.2016
	ГАРТЭК
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	Создание государственной системы комплексного мониторинга и прогнозирования   опасных природных процессов

	6.17.
	Разработать технико-экономическое обоснование создания Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с внедрением в Единую информационно-управляющую систему
	Тэо-1
Внесение ТЭО на рассмотрение Научно-технического совета при Межведомственной комиссии по Гражданской защите Кыргызской Республики
	5 %
	15.12.2016
	МЧС, ПРООН (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете, средства ПРООН

	6.18.
	Утвердить Положение о системе комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	Принятие постановления Правительства КР.
Создание механизма мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов
	5 %
	10.12.2016
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.19.
	Провести обучение населения с охватом наиболее уязвимых городов и айылных аймаков в области гражданской защиты
	Обучение 11500 человек.
Повышение уровня информированности  населения уязвимых городов и айылных аймаков в области гражданской защиты
	5 %
	15.12.2016

	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	6.20. 
	Обеспечить показ социальных роликов о рисках стихийных бедствий телерадиовещательными компаниями и информирование населения через средства массовой информации
	120 показов социальных роликов.
Повышение информированности  населения о способах и методах защиты в чрезвычайных ситуациях
	5 %
	15.12.2016

	МЧС, МКИТ
	В рамках средств, предусмотренных  в республиканском бюджете

	
	
	
	100 %
	
	
	



Список сокращений:
АПКР – Аппарат Правительства Кыргызской  Республики
МИД –  Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МВД –  Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 
МЮ –  Министерство юстиции Кыргызской Республики
МФ –  Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭ –  Министерство экономики Кыргызской Республики
МСХППМ –  Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики 
МТД –  Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
МЧС –  Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 
МОН –  Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЗ –  Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИТ–  Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МТСР –  Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
ГКНБ –  Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГКПЭН –  Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГКИТС –  Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики 
ГАООСЛХ –  Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики
ГАМФКС –  Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
ГААСЖКХ –  Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГААР –  Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСУМО –  Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики 
ГАРТЭК –  Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики 
ГСИН –  Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики 
ГНС –  Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГТС –  Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики
Госфиннадзор –  Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики
ГРС –  Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской
ГСБЭП –  Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики
ГСФР –  Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики 
Кыргызпатент –  Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики
ГСКН –  Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики 
ГСМ –  Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики
ФГМР –  Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики 
Республики 
ФОМС –  Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики 
ФУГИ –  Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ГИВФБ –  Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики 
ГИЭТБ –  Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики 
ГПС –  Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
Соцфонд –  Социальный фонд Кыргызской Республики
НИСИ –  Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики
Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
ГКС –  Государственная кадровая служба Кыргызской Республики
Нацстатком –  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НБ - Национальный банк Кыргызской Республики
НЭХК – Национальная энергетическая холдинговая компания
НЭСК – Национальная электрическая сеть Кыргызстана
ОАО «МАМ» –  «Международный аэропорт Манас»
ГИК –  «Государственная ипотечная компания»
ТПП –  Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
АПИ – Агентство по продвижению инвестиций при министерстве экономики Кыргызской Республики
ГП «ЦЕЭ» –  Государственное предприятие «Центр единого окна»
ДВХМ – Департамент водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
ГКДР – Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики 
НАН –  Национальная академия наук Кыргызской Республики 
АГУП – Академия Государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
КНУ – Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
ПРООН – Программа Развития ООН
ОБСЕ –  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ВБ –  Всемирный банк
ИБР – Исламский банк развития
АБР – Азиатский банк развития
ЕАБР – Евразийский банк развития
РКФР – Российско- Кыргызский фонд развития
ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
НКО – Некоммерческие организации
ФКУ – Финансово кредитные учреждения
МФО – Международные финансовые организации
НПО – Неправительственные организации
РГА –  Районная государственная администрация
МГА –  Местная государственная администрция
ОМСУ – Органы местного самоуправления
АЗД –  Агентство по защите депозитовКыргызской Республики
МАР – Международная  ассоциация развития
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