УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 22 сентября 2017 года № 602

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2017 года № 53

Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2017 год

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 9 ноября 2016 года № 1053-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2017 год (далее - План) согласно приложению.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять исчерпывающие меры по выполнению Плана в установленные сроки;

- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.

5. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2016 год от 24 августа 2016 года № 456;

- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Антикризисного плана действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год" от 12 июля 2016 года № 383.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	С.Жээнбеков

Приложение

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2017 год

| № | Мера | Индикатор/Ожидаемый результат | Вес | Группа | Сроки реализации | Исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые стратегические ориентиры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществить комплекс мер макроэкономической политики, направленных на обеспечение стабильности общего уровня цен в стране | Удержание инфляции в пределах среднесрочного целевого ориентира в 5-7%, обозначенного в НСУР | 23,1% | 3 | В течение года | НБКР (по согласованию), МФ, МЭ | В рамках бюджета НБКР, в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 2 | Оптимизировать или сократить неприоритетные статьи расходов бюджета | Принятие решений Правительства Кыргызской Республики. Годовой уровень дефицита бюджета не превышает 5% от ВВП | 23,1% | 3 | В течение года | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 3 | Объявить мораторий на принятие новых расходных обязательств, не подкрепленных источниками финансирования |  | 23,1% | 3 | В течение года | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 4 | Изыскать дополнительные источники доходов |  | 23,1% | 3 | В течение года | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 5 | Осуществлять привлечение новых государственных внешних заимствований при соблюдении минимального уровня льготности займов (грант-элемент) в 35% | Соблюдение сбалансированного подхода в вопросах внешнего долга при привлечении инвестиций в инфраструктурные объекты | 7,7% | 1 | Постоянно | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 13 |  |  |  |
| Открытость и действенность органов исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Провести исследование по оценке преимуществ и выявления недостатков членства Кыргызской Республики в ЕАЭС и внести предложения по преодолению проблем | Подготовка аналитической записки | 2,4% | 2 | 31.03.2017 | НИСИ, МЭ | Бюджет НИСИ |
| 7 | Провести функциональный анализ на межведомственном уровне | Сосредоточение в одном государственном органе параллельных/дублирующих функций; передача ряда функций на аутсорсинг | 2,4% | 2 | 15.11.2017 | АПКР, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 8 | Внести предложения по оптимизации законопроектной деятельности Правительства Кыргызской Республики, улучшению механизмов координации законопроектной деятельности министерств и ведомств | Принятие НПА | 2,4% | 2 | 01.07.2017 | МЮ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 9 | Подготовить Руководство к действиям для переговоров по пересмотру тарифных обязательств Кыргызской Республики во Всемирной торговой организации в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года | Утверждение Директив переговорной делегации на проведение переговоров | 2,4% | 2 | 31.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 10 | Внести изменения в национальную систему экспортного контроля в Кыргызской Республике | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики. Приведение в соответствие с Законом Кыргызской Республики "Об экспортном контроле", в части регламентации порядка и условий проведения государственной экспертизы | 2,4% | 2 | 30.07.2017 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 11 | Привести национальное законодательство в соответствие с международными обязательствами Кыргызской Республики в области нераспространения оружия массового уничтожения | Одобренный проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об экспортном контроле" | 2,4% | 2 | 30.11.2017 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 12 | Разработать Руководство по ГЧП | Утверждение приказом Министерства экономики Кыргызской Республики Руководства по ГЧП | 2,4% | 2 | 20.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 13 | Организовать и провести встречи, семинары, форумы, в том числе выездные семинары в регионах, для представителей министерств, ведомств, ОМСУ, организаций, предприятий и частного сектора по вопросам применения механизмов ГЧП | Повышение осведомленности о механизмах ГЧП. 150 представителей государственных органов, прошедших тренинги | 1,2% | 1 | Постоянно | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 14 | Организовать практические мероприятия по обмену опытом в сфере ГЧП | Расширение сотрудничества в сфере ГЧП с зарубежными странами и партнерами по развитию | 1,2% | 1 | Постоянно | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 15 | Создать условия для интеграции в единый рынок аудиторских услуг в рамках ЕАЭС | Внесение на рассмотрение Коллегии ЕЭК проекта Соглашения об аудиторской деятельности | 2,4% | 2 | 01.10.2017 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 16 | Снизить единицу шага тарификации на территории Кыргызской Республики в сетях подвижной радиотелефонной связи с 10 секунд до 1 секунды | Внесение изменений в Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи | 2,4% | 2 | 30.06.2017 | ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 17 | Ввести административную ответственность за реализацию SIM-карт без заключения письменного договора | Законопроект о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности. Повышение безопасности использования сетей мобильной связи Кыргызской Республики | 2,4% | 2 | 25.06.2017 | ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 18 | Проводить активную и эффективную внешнюю политику, направленную на создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических условий для стабильного развития Кыргызской Республики | Увеличение количества организованных внешнеполитических и внешнеэкономических мероприятий и подписанных международных документов | 1,2% | 1 | 25.12.2017 | МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Обеспечение дипломатической защиты суверенитета, территориальной целостности Кыргызской Республики, продолжение работы по юридическому оформлению Государственной границы Кыргызской Республики | 1,2% | 1 |  | Секретариат спецпредставителя Правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам, МИД |  |
| 19 | Обеспечить защиту прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом | Увеличение количества подписанных международных документов и мероприятий по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики | 1,8% | 1 | 25.12.2017 | МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 20 | Разработать нормативные правовые акты по устранению коллизий, пробелов и коррупционных норм в законодательстве | Одобрение проектов НПА на заседании Межведомственной комиссии | 1,8% | 1 | В течение года | МЮ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Упрощение процедур продвижения проектов, разработанных в рамках МВК | 1,2% | 1 |  |  |  |
| 21 | Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики об аккредитационной комиссии независимых экспертов при Министерстве юстиции Кыргызской Республики | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики | 2,4% | 2 | В течение года | МЮ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 22 | Подать на утрату неактуальные государственные стратегические документы в рамках работы Межведомственной комиссии по инвентаризации НПА | Сокращение количества стратегических документов, утративших актуальность | 2,4% | 2 | 10.05.2017 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 23 | Провести анализ приемлемости глобальных целей устойчивого развития и адаптировать к национальным условиям | Аналитическая записка по национальным ЦУР и рекомендации по их включению в политику развития страны | 2,4% | 2 | 10.10.2017 | АПКР, НСК (по согласованию), министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства |
| 24 | Исключить излишние требования к процессу проведения анализа регулятивного воздействия | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений в методику проведения АРВ | 2,4% | 2 | 10.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 25 | Реализовать пилотный проект по предоставлению государственных услуг по принципу "единого окна" в 4-х отделениях связи Сокулукского района Чуйской области ГП "Кыргызпочтасы" | Достижение целей по созданию Центров услуг: - обеспечение доступности государственных услуг для граждан; - повышение качества и комфортности получения государственных услуг; - упрощение процедур получения государственных услуг за счет реализации принципа "единого окна" | 3,5% | 3 | 01.08.2017 | ГКИТС, ГП "Кыргызпочтасы", МТСР, ГРС, Соцфонд, МЭ | За счет донорских средств |
| 26 | Делегировать ряд нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики отдельным государственным органам исполнительной власти | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики. Повышение оперативности принятия государственных решений в экономической и социальной сфере | 2,4% | 2 | 20.12.2017 | АПКР, МЮ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 27 | Внедрить автоматизированную систему "Пособие" | Завершение внедрения автоматизированной системы "Пособие" в оставшихся 18 филиалах ГП "Кыргызпочтасы" | 3,5% | 3 | 01.10.2017 | ГКИТС, ГП "Кыргызпочтасы" | В рамках средств ГП "Кыргызпочтасы" |
| 28 | Повысить качество муниципальных услуг, входящих в Базовый реестр муниципальных услуг | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении стандартов муниципальных услуг, входящих в Базовый реестр муниципальных услуг" | 2,4% | 2 | 30.03.2017 | ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 29 | Разработать и внедрить государственный портал электронных государственных услуг | Повышение доступности государственных услуг. Предоставление гражданам получения государственных услуг удаленно (не посещая государственный орган) | 3,5% | 3 | 01.07.2017 | ГКИТС, ГУ "Инфо-Система", министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 30 | Осуществить мониторинг реализации пилотного проекта по предоставлению государственных услуг по принципу "единого окна" | Представление в Аппарат Правительства Кыргызской Республики результатов мониторинга | 2,4% | 2 | 01.09.2017 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 31 | Внести изменения в методологию административных регламентов государственных и муниципальных услуг | Внесение изменений в распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 22 июля 2014 года № 287-р | 2,4% | 2 | 20.12.2017 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 32 | Разработать программное обеспечение на базе проводимого пилотного проекта по выдаче электронных лицензий и разрешений (за исключением лицензий ФКУ, обменных бюро, операторов платежных систем и платежных организаций) | Запуск пилотного проекта по выдаче электронных лицензий и разрешений | 3,5% | 3 | 20.10.2017 | МЭ, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 33 | Создать модуль персонификации документов государственного значения АИС "ЗАГС" | Запуск в промышленную эксплуатацию модуля | 3,5% | 3 | 01.08.2017 | ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 34 | Дополнить АИС "Адресно-справочное бюро" модулем "Бюро находок" | Запуск в промышленную эксплуатацию модуля | 3,5% | 3 | 01.07.2017 | ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 35 | Интеграция АИС "Адресный регистр" с другими информационными системами | Адаптация информационных систем | 3,5% | 3 | 01.11.2017 | ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 36 | Создать регистр транспортных средств (ТС) и водительского состава (ВС) | Создание системы обмена данными | 3,5% | 3 | 01.12.2017 | ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 37 | Создать базу биометрических данных граждан Кыргызской Республики для выпуска: | Упрощение получения государственных услуг в электронном формате | 3,5% | 3 |  | ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | - электронной идентификационной карты гражданина Кыргызской Республики (elD-card); |  |  |  | 01.04.2017 |  |  |
|  | - электронного паспорта гражданина Кыргызской Республики (ePassport) |  |  |  | 01.11.2017 |  |  |
| 38 | Разработать методику проведения учета и инвентаризации государственного имущества | Определение правил проведения учета и инвентаризации государственного имущества | 2,4% | 2 | 15.12.2017 | ФУГИ, МЭ, госорганы | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 39 | Установить АИС "Единый реестр государственного имущества" | Установка программно-технических средств для ведения базы данных "Единый реестр государственного имущества" | 3,5% | 3 | 25.05.2017 | ФУГИ, ГКИТС, ГУ "Транском" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 40 | Обеспечить функционирование межведомственной АИС "Единый реестр государственного имущества Кыргызской Республики" (МАИС ЕРГИ) в целях проведения полномасштабной инвентаризации | Автоматизированный учет государственного имущества в Кыргызской Республике | 3,5% | 3 | 10.12.2017 | ФУГИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 41 | Разработать электронный портал о проведении торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества, их учета и регистрации | Повышение прозрачности предоставления государственного имущества в аренду | 3,5% | 3 | 01.02.2017 | ФУГИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 42 | Провести сравнительное исследование уровня оплаты труда специалистов со схожей квалификацией на государственной службе и в частном секторе и подготовить рекомендации по достижению сопоставимого уровня оплаты труда | Аналитическая записка об итогах сравнительного исследования, с рекомендациями, внесенная в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | 2,4% | 2 | 01.10.2017 | НИСИ, МТСР, МФ, ГКС (по согласованию), НСК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 43 | Изучить актуальный международный опыт в сфере социального пакета для государственных служащих и подготовить рекомендации о предоставлении социального пакета | Аналитическая записка об итогах изучения с рекомендациями | 2,4% | 2 | 01.10.2017 | НИСИ, МФ, МТСР, ГКС (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 85 |  |  |  |
| Макроэкономическая стабильность |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Разработать Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018-2020 годы | Утверждение Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018-2020 годы | 2,6% | 2 | 01.04.2017 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 45 | Подготовить Совместное заявление Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики об основных направлениях экономической политики на 2017 год | Формирование основных направлений экономической политики на 2017 год. Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики | 2,6% | 2 | 25.03.2017 | МЭ, НБКР (по согласованию), министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 46 | Привести в соответствие 12 нормативных правовых актов в сфере государственных финансов с нормами Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, в том числе по вопросам финансирования государственных органов через специальные средства | Принятие постановлений Правительства КР | 2,6% | 2 | В течение года | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 47 | Внедрить пилотное исполнение бюджетных программ 4 пилотных министерств (Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики, Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики) и пилотное получение по ним отчетов об исполнении по бюджетным программам | Внедрение программного бюджетирования. Повышение эффективности и достижение стратегических целей | 3,9% | 3 | В течение года | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 48 | Внедрить электронную цифровую подпись в системе государственных закупок, предусмотрев соответствующие средства в республиканском бюджете 2017 года | Снижение коррупционных рисков и рациональное использование государственных ресурсов | 3,9% | 3 | 10.08.2017 | МФ, ГУ "Инфо-Система" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 49 | Разработать Руководство по управлению государственными инвестициями | Повышение эффективности использования внешних заимствований, реализации инвестиционных проектов и использования грантовых средств, которые проходят через государственный бюджет | 2,6% | 2 | 15.05.2017 | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 50 | Обеспечить дополнительные поступления средств от приватизации: - 49% государственного пакета акций ОАО "Эйр "Кыргызстан"; - 100% государственного пакета акций ЗАО "Альфа Телеком" | Поступление средств от приватизации | 3,9% | 3 | 10.12.2017 | ФУГИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 51 | Разработать проект Концепции фискальной политики в Кыргызской Республике на 2017-2030 годы | Предсказуемость, стабильность и преемственность по проведению фискальной политики | 2,6% | 2 | 30.04.2017 | МЭ, ГНС, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 52 | Разработать проект Налогового кодекса Кыргызской Республики (новая редакция) | Устранение коллизий, улучшение налогового администрирования, в том числе в части налогового аудита, апелляции и возврата налогов, адекватное развитие налоговых инструментов и гармонизация налогового законодательства с законодательством ЕАЭС. Улучшение позиции Кыргызстана в международном рейтинге "Ведение бизнеса" к 2019 году | 2,6% | 2 | 30.06.2017 | МЭ, ГНС, ГТС, ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 53 | Завершить внедрение механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн по всей республики | Сокращение количества рейдовых проверок на 20% к уровню предыдущего года | 3,9% | 3 | 20.12.2017 | ГНС, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 54 | Совершенствовать систему приема налоговой отчетности в электронном виде | Увеличение количества налогоплательщиков, предоставляющих налоговую отчетность в электронном виде, на 20% к уровню предыдущего года | 3,9% | 3 | 01.08.2017 | ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 55 | Пересмотреть перечень видов деятельности, осуществляемых на основе добровольного и обязательного патента | Улучшение налогового администрирования. Увеличение доходной части бюджета | 2,6% | 2 | 15.12.2017 | МЭ, ГНС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 56 | Заключить договоры с ОМСУ по делегированию полномочий по сбору налогов | Заключение договоров с не менее чем с 6 органами местного самоуправления | 1,3% | 1 | 31.12.2017 | ГНС, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 57 | Упростить процедуру проведение проверок субъектов предпринимательства | Внесение изменений и дополнений в порядок проведения проверок субъектов предпринимательства | 2,6% | 2 | 10.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 58 | Сократить количество государственных контролирующих органов | Внесение изменений в Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства | 2,6% | 2 | 10.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 59 | Разработать проект Концепции развития ремесленного сектора | Выход из теневого сектора ремесленников | 2,6% | 2 | 10.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 60 | Провести оценку текущей ситуации в экономике и перспектив развития бизнеса в Кыргызской Республике | Сравнение уверенности бизнеса и потребителей: измерение индекса делового доверия (BCI) и потребительской уверенности (CCI) | 2,6% | 2 | 01.10.2017 | НИСИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 61 | Внедрить новую систему финансирования под залог складских расписок | Повышение доступа к финансированию производителей продукции сельского хозяйства | 2,6% | 2 | 01.06.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 62 | Разработать методику оценки экономической эффективности инвестиционных проектов на основе секторальных и общих индикаторов | Разработанная методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов | 2,6% | 2 | 20.12.2017 | МЭ, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 63 | Принять действенные меры при выдаче сертификата на вывоз подкарантинной сельскохозяйственной продукции в Республику Казахстан | Предотвращение ситуаций по ограничениям, принимаемым Республикой Казахстан Договора о ЕАЭС | 2,6% | 2 | В течение года | МСХППМ, ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 64 | Провести мероприятия, необходимые для приведения системы ветеринарного контроля в соответствие с требованиями ЕАЭС и снятию ветеринарно-санитарного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы | Снятие ветеринарного контроля | 3,9% | 3 | В течение года | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 65 | Расширить зону аккредитации ветеринарных диагностических лабораторий | Возможность проводить широкий спектр испытаний, согласно международным стандартам | 2,6% | 2 | 01.12.2017 | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 66 | Обеспечить дополнительное включение 15 предприятий животноводческой отрасли в Реестр предприятий ЕАЭС | Продвижение экспорта сельхозпродукции на рынки Российской Федерации и Республики Казахстан | 3,9% | 3 | В течение года | МСХППМ, ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 67 | Провести внутригосударственные процедуры по Соглашению с Казахстаном о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики | Применение унифицированного тарифа в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан | 3,9% | 3 | В течение года | МТД, ГП "Кыргыз темир жолу" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 68 | Совместно с ЕЭК подготовить предложения о финансировании мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС с указанием предварительных объемов финансирования по соответствующим источникам финансирования | Определение готовности государств к созданию условий для участия Кыргызской Республики в общем электроэнергетическом рынке Союза | 2,6% | 2 | 30.04.2017 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 69 | Обеспечить участие Кыргызской Республики в расширении интеграции ЕАЭС с третьими странами, в том числе с Сербией, Китаем, Индией, Ираном, Сингапуром, Израилем, Египтом, Республикой Корея и другими странами | Продвижение интересов Кыргызской Республики при заключении Меморандумов ЕЭК с третьими странами | 2,6% | 2 | 30.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 70 | Активизация выставочных мероприятий по продвижению отечественных товаров на внешний рынок | Заключить меморандумы и договоры на поставку отечественных товаров | 1,3% | 1 | 20.12.2017 | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 71 | Подготовить интервальные количественные значения внешних параметров, используемых при разработке официальных прогнозов социально-экономического развития государств-членов ЕАЭС | Соответствие принятых решением коллегии ЕЭК интервальных количественных значений внешних параметров прогнозу социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы | 2,6% | 2 | 10.07.2017 | МЭ, МФ, НБКР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 72 | Подписать Основные направления скоординированной (согласованной) транспортной политики в рамках ЕАЭС, определение условий и этапов дальнейшего формирования и развития единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг ЕАЭС | Дальнейшее формирование и развития единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг | 2,6% | 2 | 01.03.2017 | МТД, МЭ, МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 73 | Разработать "дорожную карту" по выполнению Основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики в рамках ЕАЭС | Разработанная "дорожная карта" | 2,6% | 2 | 01.12.2017 | МТД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 74 | Строительство 4-х новых ветеринарных лабораторий в городах Талас, Баткен, Каракол, Балыкчы | Обеспечение пищевой безопасности республики и развитие экспорта | 2,6% | 2 | 31.12.2017 | ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 75 | Провести модернизацию испытательных лабораторий Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики | Модернизация лабораторий в городах Бишкеке и Ош | 3,9% | 3 | 30.12.2017 | ЦСМ | За счет донорских средств |
| 76 | Увеличить мощности электроснабжающих сетей на автомобильных пунктах пропуска "Торугарт", "Достук", "Иркештам", "Кызыл-Бель", "Кызыл-Кия", "Кайрагач", "Карамык", "Бор-Добо" | Строительство новых линий электропередачи для пунктов пропуска/создание условий для эффективной эксплуатации технических систем на пунктах пропуска | 3,9% | 3 | 01.06.2017 | ГТС, МФ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 77 | Модернизировать контрольно-пропускные пункты на 4 участках границы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан (Токмок - Автодорожный, Кен-Булун - Автодорожный, Ак-Тилек - Автодорожный, Чалдовар - Автодорожный) | Строительство контрольно-пропускных пунктов на 4 участках границы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан (Токмок - Автодорожный, Кен-Булун - Автодорожный, Ак-Тилек - Автодорожный, Чалдовар - Автодорожный) | 3,9% | 3 | 31.12.2017 | ГААСЖКХ, МФ, ГПС, МТД, МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 77 |  |  |  |
| Повышение инвестиционной привлекательности страны |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Разработать проект Программы повышения конкурентоспособности с вхождением Кыргызской Республики в топ-50 конкурентоспособных стран мира до 2030 года | Подготовка Программу с планом мероприятий, созданием Совета по конкурентоспособности при Правительстве Кыргызской Республики, внутриведомственных и межведомственных аналитических групп, с указанием источников пилотного программного финансирования, расчетами по расходам на реализацию проекта | 2,8% | 2 | 10.12.2017 | ГАПИЭ, НИСИ, МФ, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 79 | Повысить информированность потенциальных инвесторов об инвестиционном климате Кыргызской Республики и потенциале секторов экономики Кыргызской Республики | Подготовленный секторальный анализ и презентационные материалы. Проведение презентаций (roadshow) зарубежом и проведение мероприятий внутри страны | 1,4% | 1 | 10.12.2017 | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 80 | Разработать новую среднесрочную Стратегию управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2017-2019 годы с учетом изменения макроэкономической ситуации | Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики | 2,8% | 2 | 25.07.2017 | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 81 | Создать порталы "Made in kg" и "export.gov.kg" | Действующие порталы. Улучшенный доступ к информации об экспортном потенциале страны для иностранных компаний и об экспортных возможностях для местных компаний | 4,2% | 3 | 15.11.2017 | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 82 | Провести 10 аукционов и 5 конкурсов на право пользования недрами: 1. Месторождение редкоземельных элементов Кутессай-II и месторождение бериллия Калесай - стоимость 10 млн. долл. США. 2. Буроугольные месторождения Кара-Кече и Мин-Куш (участок "Ак-Улак") - стоимость 2 млрд. 500 млн. долл. США. 3. Месторождение бурого угля Сулюкта-Поле № 11 - стоимость 8300000 долл. США. 4. Месторождение каменного угля Туюк-Каргаша - стоимость 3600000 долл. США. 5. Месторождение белого мрамора Акарт - стоимость 412000 долл. США | Пополнение республиканского и местного бюджетов | 2,8% | 2 | 20.12.2017 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Решение социальных вопросов, создание новых предприятий | 1,4% | 1 |  | МГА, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 83 | Исключить утратившие актуальность нормы законодательства в части государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых | Одобренный проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики", в части исключения категории государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых | 2,8% | 2 | 25.09.2017 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 84 | Возобновить строительство Кыргызского ферросплавного завода в г.Таш-Кумыр | Запуск первого этапа ферросплавного завода в г.Таш-Кумыр | 4,2% | 3 | В течение года | ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию) | В рамках привлеченных средств инвесторов |
| 85 | Оказать содействие в ускорении запуска месторождения золота Джеруй, золото-медного рудного месторождения Куру-Тегерек, золото-сурьмяного месторождения Тереккан-Терек - Перевальное | Выдача разрешительных документов (заключений, экспертиз и т.д.) в установленные законодательством сроки | 4,2% | 3 | 20.12.2017 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 86 | Строительство высокотехнологичных безотходных промышленных мини-заводов на базе ОАО "Кадамжайский сурьмяный комбинат" в с.Кадамжай Баткенской области | Пополнение республиканского и местного бюджетов. Решение социальных вопросов, создание новых рабочих мест | 4,2% | 3 | В течение года | ГКПЭН, ПП ПКР в Баткенской области, ГА Кадамжайского района, ОМСУ (по согласованию) | В рамках привлеченных средств инвесторов |
| 87 | Внести поправки в законодательство, в части освобождения от получения разрешения на работу лиц, получивших инвестиционную визу | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О внешней трудовой миграции" | 2,8% | 2 | 01.12.2017 | ГСМ, МЭ, МИД ГКНБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 88 | Разработать проект Среднесрочной программы продвижения инвестиций на 2017-2019 годов | Определение приоритетов и направлений для продвижения инвестиционных проектов и привлечения инвестиций | 2,8% | 2 | 10.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 89 | Подготовить к подписанию не менее 2-х межправительственных соглашений по защите и поощрению инвестиций | Принятие распоряжения Правительства Кыргызской Республики об одобрении текстов соглашений | 2,8% | 2 | 25.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 90 | Разработать новую форму технико-экономических показателей энергетических компаний Кыргызской Республики | Утверждение новых форм технико-экономических показателей для 6 энергетических компаний (ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭСК", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро") | 2,8% | 2 | 20.06.2017 | ГАРТЭК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 91 | Провести ежегодный VI Экономический форум "Иссык-Куль 2017" | Привлечение широкого круга инвесторов в Кыргызскую Республику, ознакомление с инвестиционным климатом и экономическим потенциалом Кыргызской Республики | 1,4% | 1 | 10.12.2017 | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 92 | Подготовить топ-5 проектов для привлечения инвестиций по итогам анализа отраслей | Готовые 5 инвестиционных проектов | 2,8% | 2 | 10.12.2017 | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 93 | Активизировать работу диалоговых площадок по развитию бизнеса и инвестиций в регионах | Создание площадок во всех регионах. Запуск пилотного проекта по улучшению инвестиционного климата на базе одного из регионов страны | 4,2% | 3 | 15.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 94 | Сократить контрабанду товаров и случаи уклонения от уплаты таможенных платежей | Внесение изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, направленных на борьбу с незаконным перемещением товаров и транспортных средств через Государственную границу Кыргызской Республики | 2,8% | 2 | 01.12.2017 | МЭ, ГТС, ГСБЭП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 95 | Проработать вопрос привлечения инвесторов для строительства малых гидроэлектростанций | Объявить о проведении тендера на строительство малых гидроэлектростанций | 2,8% | 2 | 01.10.2017 | ГКПЭН, ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 96 | Вовлечь частный сектор в систему управления отходами путем внедрения механизма выбора (в том числе конкурсного) организации для оказания услуг по сбору и вывозу отходов | Развитие аутсорсинга муниципальных услуг через увеличение доступа предпринимателей к оказанию услуг по сбору и вывозу отходов | 2,8% | 2 | 30.12.2017 | ОМСУ (по согласованию), мэрия г.Бишкек (по согласованию), мэрия г.Ош (по согласованию), ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 97 | Подготовить земельный участок с правоустанавливающими документами для строительства мусороперерабатывающего завода | Определение земельного участка для строительства мусороперерабатывающего завода | 4,2% | 3 | 10.05.2017 | Мэрия г.Бишкек (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 98 | Регламентировать права владения, пользования и распоряжения государственным имуществом | Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О государственной собственности" | 2,8% | 2 | 10.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 99 | Определить порядок управления неиспользуемыми земельными участками несельскохозяйственного назначения, находящимися в государственной собственности | Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности" | 2,8% | 2 | 25.03.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 100 | Разработать проект Положения о государственных предприятиях | Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о государственных предприятиях" | 2,8% | 2 | 25.05.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 101 | Внести законопроект, предусматривающий включение в Гражданский кодекс Кыргызской Республики нормы об установлении пороговой суммы, свыше которой платежи и расчеты между юридическими и физическими лицами должны осуществляться в безналичной форме | Создание правовой базы в целях содействия дальнейшему увеличению доли безналичных платежей и сокращению объемов неофициальной экономики при осуществлении расчетов между юридическими и физическими лицами | 2,8% | 2 | 01.08.2017 | МЭ, НБКР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 102 | Провести конкурс "Лучший инновационный проект-2017" | Отбор и оценка наиболее перспективных инновационных проектов. Содействие продвижению перспективных инновационных проектов | 2,8% | 2 | 01.09.2017 | Кыргызпатент | В рамках бюджета Кыргызпатента |
| 103 | Расширить сеть филиалов Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) | Открытие не менее 2-х филиалов ЦПТИ для стимулирования изобретательской деятельности, обеспечения доступа к источникам научно-технической информации | 2,8% | 2 | 01.09.2017 | Кыргызпатент | В рамках бюджета Кыргызпатента |
| 104 | Содействовать продвижению наиболее перспективных инновационных проектов, отобранных по результатам конкурса "Лучший инновационный проект" | Инвестиционная поддержка 3-х инновационных проектов для внедрения в производство | 2,8% | 2 | 01.12.2017 | Кыргызпатент | В рамках бюджета Кыргызпатента |
| 105 | Привлечь Кыргызско-Российский Фонд развития для отбора и внедрения в производство отечественных инновационных проектов, основанных на интеллектуальной собственности | Плодотворное и эффективное сотрудничество с Российско-Кыргызским Фондом развития по вопросам внедрения объектов интеллектуальной собственности | 2,8% | 2 | 01.12.2017 | Кыргызпатент | В рамках бюджета Кыргызпатента |
| 106 | Повысить уровень проникновения банковских и платежных услуг в регионы Кыргызской Республики | Увеличение количества банкоматов и пос-терминалов, установленных коммерческими банками в регионах Кыргызской Республики | 2,8% | 2 | 10.12.2017 | НБКР (по согласованию), ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | В рамках Меморандума о взаимопонимании между МЭКР, НБКР и ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" от 6 апреля 2015 года |
| 107 | Увеличить охват предоставления гарантий в регионах для представителей малого и среднего бизнеса и экспортоориентированным предприятиям | Полное покрытие регионов услугами ОАО "Гарантийный фонд" | 4,2% | 3 | 20.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 108 | Размещение и обращение всех видов государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на торговой площадке лицензированного организатора торгов | Возможность мобилизации финансовых средств и обеспечение финансирования государственных социальных, экономических и инфраструктурных программ | 1,4% | 1 | 30.09.2017 | МФ, Госфиннадзор, НБКР (по согласованию), КФБ (по согласованию), Центральный депозитарий (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 109 | Провести конкурс по отбору депозитария для заключения договора об оказании услуг депозитарием для размещения средств пенсионных накоплений | Заключение договора с депозитарием | 2,8% | 2 | 01.07.2017 | Соцфонд | В рамках бюджета СФКР |
| 110 | Внести предложения по повышению пенсий | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики | 4,2% | 3 | 30.12.2017 | Соцфонд, МФ | В рамках бюджета Соцфонда и республиканского бюджета |
|  |  |  | 100% | 72 |  |  |  |
| Дорожный сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Продолжить строительство альтернативной дороги Север-Юг, Фаза I, км 183-195 (с.Кызыл-Жылдыз - с.Арал), км 291-433 (с.Казарман - г.Джалал-Абад) | Завершение 25% от общего объема строительных работ | 5,6% | 3 | 10.12.2017 | МТД | За счет средств Эксимбанка КНР |
| 112 | Продолжить строительство альтернативной дороги Север-Юг, Фаза II км 195-291 (с.Арал - с.Казарман) | Завершение 20% от общего объема строительных работ | 5,6% | 3 | 10.12.2017 | МТД | За счет средств Эксимбанка КНР |
| 113 | Завершить процедуру ратификации Соглашения о финансировании со стороны АБР км 89-159 (участка Эпкин - Башкууганды) автодороги Север-Юг, Фаза III, и отбор подрядной организации | Ратификация Соглашения о финансировании АБР. Завершение отбора подрядной организации | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | МТД | За счет средств АБР |
| 114 | Начать мобилизацию подрядчика и приступить к строительным работам по проекту реабилитации автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4, участок Бишкек - Кара-Балта | Завершение мобилизации подрядчика и начало строительных работ | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | МТД | За счет средств АБР |
| 115 | Завершить строительство автодороги Тюп - Кеген протяженностью от 0 до 39 км | Реконструкция отрезка автодороги протяженностью 39 км | 5,6% | 3 | 01.12.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 116 | Реконструкция автодороги Тамчы - Чолпон-Ата -Корумду | Реконструкция отрезка автодороги протяженностью 40 км | 5,6% | 3 | 20.11.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 117 | Произвести капитальный ремонт 113 км автодорог с укладкой асфальтобетонного покрытия | Устройство асфальтобетонного покрытия автодорог протяженностью 113 км | 5,6% | 3 | 20.11.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 118 | Восстановить слой износа автодорог длиной до 145 км путем устройства шероховато-поверхностной обработки | Шероховато-поверхностная обработка автодорог протяженностью 145 км | 5,6% | 3 | 20.09.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 119 | Устройство черногравийного покрытия автодорог | Черно-гравийное покрытие протяженностью 20 км | 5,6% | 3 | 20.10.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 120 | Устройство гравийного покрытия автодорог | Гравийное покрытие протяженностью 100 км | 5,6% | 3 | 20.12.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 121 | Строительство 4 мостов | Завершение строительства 4 мостов | 5,6% | 3 | 30.11.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 122 | Увеличить число мобильных групп весогабаритного контроля до 5 в пределах штатной численности | Улучшение контроля и увеличение сбора за нарушения установленных норм | 3,7% | 2 | 15.11.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 123 | Модернизировать весовое оборудование в пунктах весогабаритного контроля | Внедрение электронного весогабаритного контроля через центральный сервер на 12 пунктах контроля | 3,7% | 2 | 01.12.2017 | МТД, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 124 | Завершить строительные работы на участке 75-105 км автодороги Тараз -Талас - Суусамыр, 3 фаза | Реабилитация 20 км дороги | 5,6% | 3 | 26.08.2017 | МТД | За счет средств ИБР, СФР |
| 125 | Завершить строительные работы на участке 272-365 автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт | Реабилитация 21 км дороги | 5,6% | 3 | 31.07.2016 | МТД | За счет средств АКГ |
| 126 | Завершить отбор консультационной компании и подрядной организации по проекту реабилитации автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4, участок Маданият - Джалал-Абад | Завершение отбора консультационной компании и подрядной организации | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | МТД | За счет средств ЕАБР |
| 127 | В рамках третьей фазы Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии получить одобрение кредита со стороны Донора; завершить внутригосударственные процедуры по ратификации кредитного Соглашения и отбор консультационной компании для реабилитации участка автодороги Тюп - Кеген от с.Тюп до КПП "Каркыра" с 39 по 76 км | Подписать контракт с консультационной компанией. Консультационная компания приступила к подготовке детального проекта | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | МТД, МФ, МИД | За счет средств ВБ |
| 128 | По Проекту улучшения дорог международного значения (Ош - Баткен - Исфана участок 28-75 км): |  | 3,7% | 2 | 10.12.2017 | МТД | За счет средств JICA |
|  | - завершить отбор консультационной компании; | Отбор консультационной компании |  |  |  |  |  |
|  | - завершить разработку детального проекта и подготовку тендерных документов для отбора подрядной организации | Разработка детального дизайна и тендерных документов для отбора подрядной организации |  |  |  |  |  |
| 129 | В рамках третьей фазы Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии (Исфана - Худжант) осуществить реабилитацию дорожных участков в Баткенской области: 1. Исфана - КПП Кайрагач/Маданият - 36,08 км; 2. Баткен - Торткуль - 14,30 км; 3. Баткен - КПП Кызыл-Бель/Гулистон - 6,11 км | Завершение строительных работ на участках: - "Исфана - Сулюкта" (90%); - "Сулюкта - Кольцо" (50%); - "Кольцо - Кайрагач" (90%) - "Баткен - Торткуль" (90%) - "Баткен - Кызыл-Бель" (100%) | 5,6% | 3 | 10.12.2017 | МТД | За счет средств ВБ |
| 130 | Продолжить переговорные процессы с китайской стороной по продвижению проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, в том числе по вопросам: - обсуждения ТЭО (технические стандарты); - определения схемы финансирования; - определения организационно-правовой формы предприятия для дальнейшего строительства железной дороги | Продвижение проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан | 3,7% | 2 | 28.12.2017 | МТД, МИД, МФ, МЭ, МЮ, ГП "Кыргыз темир жолу" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 131 | Объединить автовокзалы и автостанции Кыргызской Республики в единое государственное предприятие | Улучшение инвестиционного климата, качества оказываемых услуг пассажирам | 3,7% | 2 | 01.06.2017 | МТД, ФУГИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 54 |  |  |  |
| Авиационный сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Перепрофилировать и расширить зоны международных вылетов аэровокзального комплекса (АВК) Международного аэропорта "Манас", северо-восточная сторона 2 этаж | Увеличение пропускной способности и повышение качества обслуживания пассажиров | 37,5% | 3 | 20.12.2017 | ОАО "МАМ" (по согласованию), МТД, ФУГИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 133 | Установить азимутальный радиомаяк DVOR/DME в Международном аэропорту "Манас" | Повышение безопасности полетов | 37,5% | 3 | 20.12.2017 | МТД, ГП "Кыргызаэронавигация" | Собственные средства ГП "Кыргызаэронавигация", инвестиции |
| 134 | Провести работу по подписанию соглашения о предоставлении воздушного пространства иностранным воздушным судам с правом "пятой степени свободы воздуха" с определенными государствами | Увеличение пассажиропотока | 25,0% | 2 | 20.12.2017 | МТД, МИД, АГА (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 8 |  |  |  |
| Энергетика и горнодобывающий сектор |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Завершить проект "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек" | Повышение надежности работы оборудования, увеличение электрической мощности на 18,8% и тепловой мощности - на 30,4% | 5,3% | 3 | 01.11.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 136 | Подготовить тендерную документацию и провести тендер по отбору подрядчиков на ремонт затворов и замену агрегатов по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2" | Заключение контракта на ремонт затворов и замену агрегатов по проекту | 3,5% | 2 | 01.09.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 137 | Заключить соглашения с АБР и ЕАБР по финансированию проекта "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3" и провести внутригосударственные процедуры | Завершение внутригосударственных процедур по ратификации соглашений | 3,5% | 2 | 01.07.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 138 | Утвердить тендерную документацию по отбору подрядчиков по проекту "Реконструкция Ат-Башинской ГЭС" | Отбор подрядчиков по проекту "Реконструкция Ат-Башинской ГЭС" для замены гидромеханического оборудования ГЭС и строительно-монтажных работ | 3,5% | 2 | 01.11.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 139 | Подготовить тендерную документацию и проведение тендера на отбор подрядчика для разработки ТЭО проекта "Реконструкция Уч-Курганской ГЭС" | Заключение контракта на разработку ТЭО проекта | 3,5% | 2 | 20.12.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 140 | Заключить Соглашение по финансированию проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2" и провести внутригосударственные процедуры | Завершение внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения и начало реализации проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2" | 3,5% | 2 | 01.07.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 141 | Поиск потенциального инвестора для реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" | Проведение переговоров и определение потенциального инвестора | 3,5% | 2 | 20.12.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 142 | Поиск потенциального инвестора для реализации проекта "Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС" | Проведение переговоров и определение потенциального инвестора | 3,5% | 2 | 20.12.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 143 | Подготовить тендерную документацию и провести тендер по отбору генерального подрядчика на строительство ЛЭП 500 кВ на территории Кыргызской Республики и ячейки на ПС 500 кВ "Датка" в рамках проекта "CASA-1000", финансируемых МАР, ЕИБ и ИБР | Определение генерального подрядчика строительно-монтажных работ и заключение контракта | 3,5% | 2 | 20.12.2017 | ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 144 | Обеспечить полный сбор платежей за потребленную электроэнергию по всем категориям потребителей | Сбор платежей на уровне не менее 100% | 5,3% | 3 | 20.12.2017 | ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 145 | Сократить потери электроэнергии в распределительных энергетических компаниях | Обеспечить по итогам 2017 года снижение потерь электроэнергии в сетях распределительных электрокомпаний до уровня 12,5% | 5,3% | 3 | 20.12.2017 | ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 146 | Утвердить Методику расчета технических потерь в электрических сетях | Утверждение Методики расчета технических потерь электроэнергии в электрических сетях | 3,5% | 2 | 20.09.2017 | ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "НЭСК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 147 | Обеспечить запуск отечественного предприятия по производству приборов учета АСКУЭ | Запуск предприятия по производству АСКУЭ | 5,3% | 3 | В течение года | ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), РКФР (по согласованию) | В рамках привлеченных средств инвесторов |
| 148 | Обеспечить установку приборов учета АСКУЭ | Обеспечение установки приборов учета АСКУЭ в количестве 50 тысяч штук, в том числе по: ОАО "Северэлектро" - 20 тыс. штук; ОАО "Востокэлектро" - 10 тыс. штук; ОАО "Ошэлектро" - 10 тыс. штук; ОАО "Жалалабатэлектро" - 10 тыс. штук | 3,5% | 2 | 20.12.2017 | ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), энергокомпании (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, а также за счет привлеченных инвестиционных средств |
| 149 | Снижение дебиторской задолженности топливно-энергетических компаний на 30%, без учета задолженности бюджетных потребителей и выплаты компенсаций лицам, проживающих в тяжелых, неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах за 4 квартал 2017 года | Повышение эффективности управления топливно-энергетическими компаниями | 5,3% | 3 | 20.12.2017 | ГКПЭН, ОАО "НЭХК", распределительные энергокомпании (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 150 | Оказать содействие в разработке угольных месторождений Кара-Кече (участок "Центральный"), Сулюкта и Таш-Комур, а также Узгенского каменноугольного бассейна, с привлечением инвесторов | Добыча угля по республике в 2017 году - 2,2 млн. тонн при условии выполнения предусмотренных мер | 3,5% | 2 | 20.12.2017 | ГКПЭН, МЭ, ГП "Кыргызкомур", угольные компании | В рамках привлеченных средств инвесторов |
| 151 | Разработать нормативный правовой акт, регулирующий вопросы проектирования электрических сетей | Создание нормативной технической базы для дальнейшего сокращения потерь электроэнергии | 3,5% | 2 | 15.12.2017 | ГКПЭН, НИИЭЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 152 | Разработать интерактивную карту энергомощностей г.Бишкек | Обеспечен всеобщий доступ к интерактивной карте энергомощностей города Бишкек в он-лайн режиме | 3,5% | 2 | 15.03.2017 | ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 153 | Внести проект Положения о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами | Создание правовой базы регулирования деятельности горнодобывающих компаний, кредитно-финансовых учреждений для гарантированного восстановления продуктивности и народнохозяйственного значения нарушенных земель | 3,5% | 2 | 10.04.2017 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 154 | Обеспечить промышленную эксплуатацию Токмокского делового нефтеперерабатывающего завода | Содействие в обеспечении сырьем - сырой нефтью, доведение производственной мощности до 200 тыс. т | 5,3% | 3 | 15.12.2017 | ГКПЭН, МИД, ПП ПКР в области, ОМСУ (по согласованию) | В рамках привлеченных средств инвесторов |
| 155 | Обеспечить промышленную эксплуатацию Кара-Балтинского нефтеперерабатывающего завода | Содействие в обеспечении сырьем - сырой нефтью, доведение производственной мощности до 600 тыс. т | 5,3% | 3 | 15.12.2017 | ГКПЭН, МВД, ПП ПКР в области, ОМСУ (по согласованию) | В рамках привлеченных средств инвесторов |
| 156 | Разработать тарифную политику на среднесрочный тарифный период 2018-2021 годы | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики | 3,5% | 2 | 20.12.2017 | ГАРТЭК, ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 157 | Внести в установленном порядке пакет проектов НПА по вопросам электроэнергетики в целях устранения пробелов в законодательстве | Принятие решений Правительства Кыргызской Республики | 3,5% | 2 | 20.12.2017 | ГКПЭН ГАРТЭК, ОАО "НЭХК" (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 158 | Внести в установленном порядке проект НПА об утверждении Положения о тендере на право строительства малых ГЭС в Кыргызской Республике | Принятие решения Правительства Кыргызской Республики | 3,5% | 2 | 30.01.2017 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 159 | Внести в установленном порядке проект НПА об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года | Принятие решения Правительства Кыргызской Республики | 3,5% | 2 | 01.03.2017 | ГКПЭН, НИСИ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 57 |  |  |  |
| Связь и информатизация |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Разработать и утвердить План мероприятий по реализации информационной кампании по информированию населения о переходе на цифровое вещание в Кыргызской Республике | Информирование населения Кыргызстана об отключении аналогового вещания и переходе на цифровое эфирное вещание - 100% | 18,2% | 2 | 01.07.2017 | МКИТ, ГКИТС | В рамках привлеченных средств инвесторов |
| 161 | Разработать проект решения об отключении аналогового эфирного цифрового вещания 15 мая 2017 года в Кыргызской Республике | Принятие решения об отключении 15 мая 2017 года аналогового эфирного наземного вещания в Кыргызской Республике | 18,2% | 2 | 15.05.2017 | МКИТ, ГКИТС, РПО РМТР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 162 | Установить 70 автоматических телерадиотрансляторов в отдаленных и труднодоступных регионах Кыргызской Республики | Охват телерадиовещанием оставшихся 5% населенных пунктов, расположенных в отдаленных и труднодоступных регионах Кыргызской Республики | 27,3% | 3 | 20.12.2017 | МКИТ, ГКИТС, МФ, РПО РМТР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 163 | Разработать и утвердить план-график развития сетей 4G операторов связи Кыргызской Республики | Расширение территории охвата услугами мобильной связи 4G населенных пунктов Кыргызской Республики согласно графику | 18,2% | 2 | 20.11.2017 | ГКИТС, ГАС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 164 | Провести процедуры международной координации (согласования) с приграничными государствами и регистрации в Международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи не менее 30 частотных присвоений на право эксплуатации цифровых телевизионных передатчиков на территории Кыргызской Республики | Закрепление за Кыргызской Республикой 30 частот в Международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи. Обеспечение своевременного перехода на цифровое телевизионное вещание в Кыргызской Республике | 18,2% | 2 | 10.12.2017 | ГКИТС, ГАС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 11 |  |  |  |
| Рост и поддержка экспорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Разработать проекты Программы устойчивого промышленного развития Кыргызской Республики на 2017-2020 годы и Плана мероприятий по реализации данной Программы | Создание условий для устойчивого развития промышленности | 4,3% | 2 | 15.07.2017 | ГКПЭН, МЭ, МСХППМ, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 166 | Запустить проект "Технополис для текстильно-швейного производства" | Трансформация земельного участка, площадью 40 га, на территории Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области для реализации проекта "Технополис" | 4,3% | 2 | 01.05.2017 | МЮ, ГРС, ПП ПКР в Чуйской области | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Выделение земельного участка в размере 20 га в черте города Бишкек для реализации проекта "Технополис" | 2,1% | 1 |  | ГКПЭН, ФУГИ, ГААСЖКХ, мэрия г.Бишкек (по согласованию) |  |
| 167 | Внести в ЕЭК предложения от Кыргызской Республики по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС | Сокращение барьеров для продвижения отечественных товаров и услуг на рынок ЕАЭС | 6,4% | 3 | 30.08.2017 | МЭ, ГТС, МТД, ГААР, МСХППМ, ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 168 | Ратифицировать Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС | Упрощение таможенных формальностей, соответствующих лучшей международной практике, такие как: - приоритет электронного (безбумажного) декларирования; - автоматический выпуск товаров в случае, если не сработали профили риска; - перенос акцента с этапа таможенного контроля на этап после выпуска товаров; - запрет на последующий запрос от участников ВЭД документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, ранее представленные в таможенные органы при предварительном информировании и таможенном декларировании товаров; - усиление ответственности таможенных органов за неправомерные действия, бездействие | 4,3% | 2 | 01.07.2017 | МЭ, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 169 | Устранить административные барьеры и создать условия для развития магазинов беспошлинной торговли | Внесение дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 153, 157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564 | 4,3% | 2 | 01.08.2017 | МЭ, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 170 | Провести работу по формированию единой информационной базы разрешительных документов и таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров и обеспечить постоянное ее обновление | Возможность в режиме реального времени получать информацию о разрешительных документах для осуществления внешнеэкономической деятельности и о таможенных платежах, взимаемых при экспорте товаров, на официальном сайте ГТС | 4,3% | 2 | 30.06.2017 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 171 | Начать модернизацию информационной системы "единое окно" в соответствии с международными стандартами и требованиями ЕАЭС | Начало модернизации в соответствии с техническим заданием. Количество подключенных государственных органов и иных организаций к информационной системе "единое окно" в сфере внешней торговли (динамика в единицах к факту базового года) | 4,3% | 2 | 10.10.2017 | ГП "ЦЕО" | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 172 | Подготовить предложения по реализации Соглашения по упрощению процедур торговли ВТО | Упрощение таможенных процедур на границе и ускорение выпуска товаров в свободное обращение | 4,3% | 2 | 15.12.2017 | МЭ, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 173 | Разработать проект Плана мероприятий по реализации Концепции развития национальной инфраструктуры качества Кыргызской Республики на период до 2020 года | Утверждение Плана мероприятий | 4,3% | 2 | 31.12.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 174 | Внедрить программное обеспечение системы управления рисками и определение критериев оценки добросовестных участников ВЭД | Стимулирование добросовестных участников ВЭД путем предоставления возможности проведения таможенных операций за 1 рабочий день, следующий за днем регистрации таможенной декларации | 4,3% | 2 | 15.07.2017 | ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 175 | Доработать информационную систему по отслеживанию ветеринарных и фитосанитарных сертификатов | Доработка совместно с российской компанией "Сигма" и опытно-промышленная эксплуатация АИС | 4,3% | 2 | 20.12.2017 | МСХППМ, ГИВФБ, МТД, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 176 | Усилить информационную кампанию по вопросам стандартизации и сертификации экспортируемой продукции | Повышение информированности экспортеров об условиях вывоза продукции на внешние рынки | 2,1% | 1 | Постоянно | Госорганы, ГИВФБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 177 | Провести анализ необходимости проведения лабораторных исследований экспортно-ориентируемой продукции по приоритетным секторам экономики | Изучение практического объема экспорта продукции на рынки ЕАЭС (с учетом структуры экспорта) и определение необходимого количества и расположения испытательной лабораторной базы для обеспечения покрытия основных (минимальных) видов лабораторных исследований | 2,1% | 1 | 01.11.2017 | МЭ, ГИВФБ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 178 | Провести исследование внешних рынков для сбыта сельскохозяйственной продукции | Аналитическая записка по выходу отечественной продукции на зарубежные рынки, с конкретными предложениями по диверсификации экспортного потенциала и устранению барьеров | 4,3% | 2 | 10.09.2017 | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 179 | Запустить проект финансирования экспортно-ориентированных предприятий | Выделение средств на субсидирование процентных ставок по льготному кредитованию экспортоориентированных предприятий. Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018 и 2019 годы | 6,4% | 3 | 10.10.2017 | ГАПИЭ, МФ, МСХППМ, НБКР (по согласованию), РКФР (по согласованию), ОАО "Айыл Банк", (по согласованию), ОАО "РСК Банк", (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 180 | Провести информационную кампанию "Караван экспорта" в областях страны и городах Бишкек и Ош | Повышение информированности и приобретения навыков по экспорту отечественных товаров 350 компаний по всей стране | 2,1% | 1 | 10.12.2017 | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 181 | Оказать содействие в выходе на внешние рынки не менее 5 новых отечественных предприятий | Экспорт продукции 5 отечественных предприятий на внешние рынки | 6,4% | 3 | 10.12.2017 | ГАПИЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 182 | Осуществлять продвижение туристического продукта Кыргызстана на внешних рынках | Участие в специализированных выставочных мероприятиях, таких как ITB (Берлин), WTM (Лондон), JATA (Токио), KOTFA (Сеул), KITF (Алматы), MITT (Москва), TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург). Трансляция роликов о туризме в Кыргызской Республики в ведущих мировых СМИ (Евроньюс, Россия, ТРТ Аваз и т.д.) и др. | 2,1% | 1 | 15.12.2017 | Департамент туризма, МИД, туристические ассоциации (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 183 | Открыть туристические информационные центры в городах Бишкек и Чолпон-Ата | Предоставление качественных услуг и информации туристам во время их пребывания в КР | 4,3% | 2 | 31.12.2017 | МКИТ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, мэрии гг. Бишкек и Чолпон-Ата (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 184 | Провести работу по реализации технических регламентов ТС/ЕАЭС | Количество НПА, гармонизированных с договорно-правовой базой ЕАЭС и техническими регламентами ТС/ЕАЭС | 4,3% | 2 | В соответствии с Планом мероприятий по применению технических регламентов ТС в КР | Министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 185 | Провести работу по реализации технических регламентов ТС в сфере безопасности пищевой продукции пищеперерабатывающими предприятиями в части разработки, внедрения и поддерживания процедур, основанных на принципах НАССР | Количество предприятий, внедривших ХАССП | 6,4% | 3 |  | МСХППМ, МЭ | За счет донорских средств |
| 186 | На системной основе организовывать для представителей предприятий по производству пищевой продукции обучение и консультирование (семинары и тренинги) по разъяснению и практическому применению стандартов ISO, ХАСПП | Проведение 7 семинаров и тренингов в регионах республики | 2,1% | 1 | В течение года | МЭ, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 47 |  |  |  |
| Рост кредитования экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Создать благоприятные условия для расширения видов банковских услуг и повышения здоровой конкуренции участников банковского сектора, способствующей снижению процентных ставок по кредитным финансовым продуктам | Разработка и реализация соответствующих мер в рамках проводимой Национальным банком Кыргызской Республики процентной политики | 8,7% | 2 | В течение года | НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 188 | Обеспечить дальнейший рост показателей уровня финансового посредничества банковского сектора | Активы банковской системы к ВВП (%-е изменение) | 13,0% | 3 | В течение года | НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Кредиты банковской системы к ВВП (%-е изменение) | 13,0% | 3 |  |  |  |
|  |  | Депозиты банковской системы к ВВП (%-е изменение) | 13,0% | 3 |  |  |  |
| 189 | Проводить согласованную денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику | Обеспечение оптимального объема денежной массы в экономике | 8,7% | 2 | На постоянной основе | НБКР (по согласованию), МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 190 | Реализовать первый этап Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы | Исполнение мероприятий, предусмотренных для первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы | 8,7% | 2 | 20.12.2017 | НБКР (по согласованию), МОН, Госфиннадзор, ГНС, Соцфонд, АЗД (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), бизнес-ассоциации (по согласованию), КФБ (по согласованию), ФКУ (по согласованию), организации гражданского общества (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, в рамках бюджета НБКР, в случае необходимости - привлечение средств доноров |
| 191 | Внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О видах, эмиссии, обращении и погашении производных ценных бумаг в Кыргызской Республике" | Создание нормативной правовой базы для внедрения и обращения производных ценных бумаг | 8,7% | 2 | 31.07.2017 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 192 | Создать нормативную правовую базу для внедрения и обращения исламских ценных бумаг (сукук) в Кыргызской Республике | Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об эмиссии, обращении и погашении исламских ценных бумаг в Кыргызской Республике" | 8,7% | 2 | 30.11.2017 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 193 | Внести проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг" | Совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе эмитентов ценных бумаг, профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов | 8,7% | 2 | 31.07.2017 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 194 | Создать нормативную правовую базу для внедрения и обращения ипотечных ценных бумаг | Внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об эмиссии, обращении и погашении ипотечных ценных бумаг" | 8,7% | 2 | 31.04.2017 | Госфиннадзор | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 23 |  |  |  |
| Справедливая конкуренция |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Соблюдать баланс интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающий доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий, анализ деятельности субъектов естественных монополий | Количество принятых решений по установлению экономически обоснованных цен (тарифов)/достижение баланса интересов субъектов монополий и потребителей | 18,2% | 2 | Постоянно | ГААР, ГАРТЭК | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 196 | Исключить разрешенные монополии из Государственного республиканского и региональных реестров субъектов естественных и разрешенных монополий | Количество субъектов разрешенной монополии, исключенных из государственных реестров. Создание равных конкурентных условий с другими игроками рынка в условиях единого экономического пространства и адаптации субъектов-монополистов к новым условиям в рамках свободной конкуренции | 18,2% | 2 | 25.02.2017 | ГААР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 197 | Разработать законопроект, предусматривающий приведение норм Закона Кыргызской Республики "О конкуренции" в соответствие с Модельным законом ЕАЭС "О конкуренции" | Создание равных условий для отечественных предпринимателей на территории ЕАЭС | 18,2% | 2 | 20.11.2017 | МЭ, ГААР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 198 | Провести инвентаризацию льгот и преференций, предоставляемых предприятиям перерабатывающей и других отраслей экономики согласно нормативным правовым актам, регулирующим предпринимательскую деятельность | Выработка конкретных мер, при необходимости, разработка проекта нормативного правового акта. Обеспечение равных условий для всех участников рынка | 18,2% | 2 | 01.09.2017 | МЭ, ГААР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 199 | Провести анализ товарных рынков, в том числе финансовых в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке Кыргызской Республике | Оценка состояния конкуренции на товарных, финансовых рынках и выработка действенных мер по ее созданию, развитию и защите | 18,2% | 2 | Согласно планам проведения анализов, ежегодно утверждаемым ГААР, НБКР | ГААР, НБКР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 200 | Провести широкомасштабную пиар-кампанию среди населения по покупке и потреблению продукции отечественных производителей | Применение всеми торговыми предприятиями единого логотипа (эмблемы), символизирующего происхождение товара в Кыргызской Республике | 9,09% | 1 | 30.09.2017 | МЭ, Ассоциации товаропроизводителей и ритейлеров (по согласованию), МГА и ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 11 |  |  |  |
| Развитие села и малых городов |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Оказывать мэриям отобранных пилотных городов экспертное/консультационное и методологическое содействие в разработке программ развития городов | Составление технического задания, с указанием детализации, разработка и утверждение программ ОМСУ | 2,1% | 2 | В течение года | МЭ, министерства и ведомства, мэрии городов (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства доноров |
| 202 | Внести предложения по комплексному планированию социально-экономического развития по принципу "снизу-вверх", айыл окмоту - район - область и республиканский уровень | Аналитическая записка по комплексному развитию страны | 2,1% | 2 | 01.03.2017 | МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 203 | Оказать содействие в освоении мощности текстильного предприятия по производству трикотажных тканей ОсОО "Транс Текстиль" в с.Чуй Чуйской области | Развитие импортозамещающего производства, с созданием 250 рабочих мест | 2,1% | 2 | В течение года | ГКПЭН, ПП ПКР в Чуйской области | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 204 | Запуск не менее 3-х проектов ГЧП | Закупка консультационных и транзакционных услуг | 3,1% | 3 | 10.12.2017 | ГАПИЭ, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Разработка ТЭО для проекта ГЧП |  |  |  |  |  |
|  |  | Отбор частного партнера |  |  |  |  |  |
| 205 | Провести тендерные процедуры по консультационным услугам по подготовке ТЭО проекта ГЧП "Объездная дорога г.Узген Ошской области" | Отбор консультанта и подготовка ТЭО | 2,1% | 2 | 10.12.2017 | МТД, МЭ, МФ | В рамках средств республиканского бюджета, Фонд поддержки ГЧП |
| 206 | Обеспечить создание двух логистических центров международного уровня: на юге страны ("Южный"), на севере страны ("Северный") и 7 региональных логистических центров с конкретными целевыми продуктами | Создание логистических центров на юге и севере страны. Запуск 7 региональных логистических центров, с конкретными целевыми продуктами | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях | За счет частных инвестиций и средств РКФР, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" |
| 207 | Завершить строительство объектов социально-культурного назначения в соответствии с Перечнем объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения" на 2017 год (90 вводных объектов) | Уменьшение количества объектов незавершенного строительства | 3,1% | 3 | 30.12.2017 | ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 208 | Подключить общеобразовательные организации Кыргызской Республики к высокоскоростной сети Интернет | 620 школ имеют доступ к высокоскоростной сети Интернет | 3,1% | 3 | 01.11.2017 | МОН, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 209 | Предусмотреть в республиканском бюджете средства для реализации программы "Доступное жилье" | Улучшение жилищных условий работников социальной и бюджетной сфер | 2,1% | 2 | В течение года | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 210 | Субсидировать расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений за размещение кредитов по льготным процентным ставкам по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 4", вторая фаза, в сумме 371,5 млн. сомов, по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 5" - в сумме 328,5 млн. сомов | Выделение финансовых ресурсов в сумме 700 млн. сомов | 3,1% | 3 | В течение года | МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 211 | Создать организации по оказанию механизированных агротехнических услуг (машинно-тракторные станции) в регионах Кыргызской Республики | Создано дополнительно в регионах по 1 машинно-тракторной станции | 3,1% | 3 | 25.08.2017 | ПП ПКР в областях, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) | За счет внутренних и внешних инвестиций |
| 212 | Обеспечить выдачу в лизинг сельхозтоваропроизводителям по линии господдержки сельскохозяйственной техники, приобретенной на средства ЕАБР и возврат средств по ранее выданным кредитам | Выдача сельским субъектам в лизинг не менее 160 единиц различной сельхозтехники | 3,1% | 3 | 25.12.2017 | МСХППМ совместно с ОМСУ (по согласованию), ОАО "Айыл Банк" (по согласованию) | За счет средств ЕАБР и возвратных средств по ранее выданным кредитам |
| 213 | Продолжить поставки минеральных удобрений согласно заключенных контрактам в 2016 году с АО "Farg'onaazot" (Республика Узбекистан) | Государственная поддержка отечественных сельских товаропроизводителей и населения | 3,1% | 3 | 01.06.2017 | ФГМР | Специальные средства ФГМР |
| 214 | Разработать проект Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017-2020 годы | Принятие решений Правительства Кыргызской Республики. Определение мер по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности | 2,1% | 2 | 01.04.2017 | МСХППМ, МЭ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 215 | Провести оценку товарных запасов продуктов питания и ГСМ (продовольственная пшеница, мясо, масло, сахар и др.) и, при необходимости, проводить товарные интервенции | Проведена оценка товарных запасов на 100% | 2,1% | 2 | 20.12.2017 | ФГМР, МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 216 | Провести в айылных аймаках искусственное осеменение маточного поголовья крупного рогатого скота | Развитие племенного дела в регионах | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 217 | Разработать рекомендации по специализации регионов по производству сельскохозяйственной продукции | Принятие рекомендаций по специализации регионов по производству определенных видов сельскохозяйственной продукции | 2,1% | 2 | 01.09.2017 | МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 218 | Внести проект Концепции развития сельскохозяйственного кооперативного движения в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы | Принятие решения Правительства Кыргызской Республики. Возможность формирования однотипной продукции в больших объемах | 2,1% | 2 | 15.04.2017 | МСХППМ, МЭ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 219 | Организовать закупку зерна продовольственной пшеницы урожая 2017 года, согласно Закону Кыргызской Республики "О государственных закупках" | Пополнение запасов зерна продовольственной пшеницы до 20000 тонн | 3,1% | 3 | 31.12.2017 | ФГМР | За счет средств ФГМР |
| 220 | Стимулировать и оказать поддержку внедрению технологии капельного орошения и увеличить площадь охвата на 400 га | Расширение площади применения технологии системы капельного орошения до 2200 га, выдача кредитов | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств РКФР, частные инвестиции |
| 221 | Обеспечить строительство и запуск 300 новых теплиц в регионах республики | Увеличение количества разных типов теплиц до 1750 единиц | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ, МГА, ОМСУ (по согласованию) | За счет средств РКФР, частные инвестиции |
| 222 | Решить вопрос о строительстве демонстрационной теплицы и системы капельного орошения индийского производства на территории учебно-опытного хозяйства "Учхоз" Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.Скрябина | Выделение земельного участка и заключение договора с инвестором | 2,1% | 2 | 10.11.2017 | МСХППМ, КНАУ им.К.Скрябина (по согласованию), Посольство Индии в Кыргызстане (по согласованию) | За счет частных иностранных инвестиций |
| 223 | Обеспечить строительство 10 современных предприятий по организованному убою скота и первичной переработке мяса | Принятие решений Правительства Кыргызской Республики о финансировании строительства убойных цехов, соответствующих техническим регламентам ЕАЭС | 2,1% | 2 | 10.12.2017 | МСХППМ, МЭ, МФ | За счет средств РКФР, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" частные инвестиции |
| 224 | Организовать и провести контроль идентификации сельскохозяйственных животных | Завершение идентификации маточного поголовья КРС | 2,1% | 2 | 30.08.2017 | ГИВФБ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 225 | Запустить карантинные фитосанитарные лаборатории для сертификации продукции сельского хозяйства в Таласской, Иссык-Кульской, Баткенской, Джалал-Абадской и Нарынской областях, в городах Бишкек и Ош | Запуск 2 карантинных фитосанитарных лабораторий. Внедрение и налаживание системы по проведению сертификации продукции сельского хозяйства | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ, ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств РКФР, частные инвестиции |
| 226 | Провести ярмарки продукции отечественных производителей в каждой области | Проведение не менее 2-х ярмарок в каждой области | 2,1% | 2 | В течение года | ПП ПКР в областях | В рамках средств местного бюджета |
| 227 | Обеспечить наполнение водохранилища к поливному сезону 2017 года в проектном объеме | Водохранилища наполнены водой в объеме 1569 млн. м3 | 2,1% | 2 | 01.12.2017 | МСХППМ, ДВХМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ВБ |
| 228 | Улучшить мелиоративное состояние сельскохозяйственных земель | Повышение плодородности земель площадью 1,2 тыс. га | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ, ДВХМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 229 | Разработать проект Государственной программы развития ирригации в Кыргызской Республике на 2017-2025 годы | Определение приоритетов и задач в сфере ирригации и мелиорации | 2,1% | 2 | 01.04.2017 | МСХППМ, ДВХМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 230 | Завершить строительство канала Каракыштак-Боз в Кадамжайском районе Баткенской области | Ведение 325 га новых орошаемых земель и повышение на 500 га водообеспеченности земель | 3,1% | 3 | 25.12.2017 | МСХППМ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 231 | Восстановить ирригационные каналы. Проложить работу по реализации проекта "Реконструкция ирригационной системы Кыргызской Республики" | Реконструкция, строительство и очистка каналов протяженностью 658 км | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет грантовых средств Правительства КНР |
| 232 | Произвести ремонт гидротехнических сооружений, улучшение урегулирования объема подачи воды | Произведен ремонт 860 гидротехнических сооружений | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 233 | Произвести капитальный ремонт и замену насосных агрегатов | Капитальный ремонт 102 насосных агрегатов и замена 234 насосных агрегатов | 3,1% | 3 | 01.12.2017 | МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 234 | Произвести подачу поливной воды | Подача воды на орошение в объеме 4400 млн. м3 | 2,1% | 2 | 01.12.2017 | МСХППМ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 235 | Обеспечить 10 сел и 6 городов Кыргызской Республики питьевой водой | Доступ 10 сел и дополнительно 6 городов Кыргызской Республики к чистой питьевой воде | 3,1% | 3 | 30.12.2017 | ГААСЖКХ, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 236 | Усовершенствовать нормативную базу в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения | Разработка и внесение в Правительство Кыргызской Республики проекты 3-х нормативных правовых актов в сфере питьевого водоснабжения | 2,1% | 2 | 30.12.2017 | ГААСЖКХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 237 | Внести изменения в законодательство, регулирующее основы деятельности системы местного самоуправления | Устранение коллизий, противоречий, пробелов в законодательстве, регулирующем систему местного самоуправления | 2,1% | 2 | 30.03.2017 | ГАМСУМО | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 238 | Внести обоснование новой модели административно-территориального устройства Кыргызской Республики (техническое, экономическое, социальное, институциональное, финансовое, научное) | Проект новой модели административно-территориального устройства Кыргызской Республики, в которой учтены и в основу которой заложены интересы всякой и любой стороны, которой коснутся изменения | 2,1% | 2 | 30.11.2017 | Координационный совет по реализации АТР, МЭ, ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, НИСИ, ОМСУ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 239 | Телефонизировать 25 населенных пунктов Кыргызской Республики | Обеспечение связью 25 населенных пунктов, не имеющих доступа к услугам сотовой связи | 2,1% | 2 | 20.12.2017 | ГКИТС, ГАС, операторы связи (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 97 |  |  |  |
| Развитие рынка труда и регулирование трудовой миграции |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Оказать содействие в трудоустройстве безработных граждан путем организации ярмарок вакансий, профессионального обучения и выдачи микрокредитов | Количество трудоустроенных граждан (по факту) | 16,7% | 3 | 15.12.2017 | МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) | Республиканский бюджет Местный бюджет |
|  |  | Количество созданных рабочих мест (по факту) |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество граждан, охваченных активными мерами (по факту) |  |  |  |  |  |
| 241 | Провести профориентационную работу на уровне школы, профессиональных лицеев, спузов и вузов | Профориентационная работа на уровне школы, профлицеев, спузов и вузов, включая 26 апреля - Единый день профориентации, дни открытых дверей, встречи с работодателями, экскурсии на производство, издание информационных материалов и др., курсы для абитуриентов, проводимые профессиональными лицеями, спузами и вузами | 5,6% | 1 | 15.10.2017 | МОН, АНСПО, МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 242 | Разработать профессиональные стандарты для начального профессионального образования | Разработка 45 видов профессиональных стандартов на уровне начального профессионального образования | 11,1% | 2 | 01.09.2017 | МОН, АНСПО, проект АБР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 243 | Сформировать план приема на бюджетное обучение в профессиональные лицеи, спузы, вузы, в соответствии с анализом потребности рынка труда | Формирование плана приема в профессиональные лицеи, спузы и вузы на основании анализа рынка труда и заявок работодателей | 5,6% | 1 | 20.02.2017 | МТСР, МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 244 | Повысить заинтересованность иностранных инвесторов в привлечении местных трудовых ресурсов | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О внешней трудовой миграции", в части создания особого режима, который будет способствовать найму наибольшего количества национальных специалистов и работников | 11,1% | 2 | 20.08.2017 | ГСМ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 245 | Внести изменения в Закон Кыргызской Республики "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию", в части снижения нагрузки социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей | Одобрение проекта Закона Кыргызской Республики | 11,1% | 2 | 01.07.2017 | Соцфонд | В рамках бюджета СФКР |
| 246 | Разработать и утвердить Программу по реализации Концепции миграционной политики на 2017-2021 годы | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере миграции, регулирование миграционной политики | 11,1% | 2 | 20.09.2017 | ГСМ, МИД, МТСР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 247 | Разработать и внедрить стандарты отчетности представительств Государственной службы миграции за рубежом | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики в целях упорядочения деятельности представительств Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики за рубежом | 11,1% | 2 | 01.07.2017 | ГСМ, МИД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 248 | Обеспечить подключение и налаживание работы базы данных Государственной службы миграции к Единой системе учета внешней миграции (ЕСУВМ) | Запуск системы ЕСУВМ с данными Государственной службы миграции | 16,7% | 3 | 10.06.2017 | ГСМ, ГКНБ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 18 |  |  |  |
| Личность и гражданин как основа будущего |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Разработать проект Комплексной программы по поддержке семьи и защите детей | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики | 7,1% | 2 | 01.04.2017 | МТСР, министерства и ведомства, НКО (по согласованию) | Республиканский бюджет. Внебюджетные средства |
| 250 | Организовать работу по созданию центров для социально незащищенных категорий граждан (детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан) на местном уровне | Создание центров для социально незащищенных категорий граждан (не менее 5) | 10,7% | 3 | 20.12.2017 | МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных республиканским бюджетом, местным бюджетом, внебюджетные средства |
| 251 | Разработать методику определения стоимости социальных услуг | Методика определения стоимости социальных услуг | 7,1% | 2 | 01.12.2017 | МТСР, министерства и ведомства, МО, НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных республиканским бюджетом |
| 252 | Обеспечить своевременное финансирование организаций здравоохранения на уровне не менее 95% от утвержденного Консолидированного бюджета системы Единого плательщика | Гарантированное предоставление медицинских услуг приписанному населению на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и стационарной помощи в рамках ПГГ | 10,7% | 3 | 20.12.2017 | ФОМС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Обеспечение доступа населения республики к льготному лекарственному обеспечению в рамках ПГГ и ДПОМС |  |  | 20.12.2017 | ФОМС |  |
| 253 | Внести изменения в Кодекс Кыргызской Республики о детях, в части установления опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики | 7,1% | 2 | 01.11.2017 | МТСР, министерства и ведомства, МО, НКО (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, внебюджетные средства |
| 254 | Совершенствовать государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в части регистрации граждан, желающих быть приемными родителями | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики | 7,1% | 2 | 01.11.2017 | МТСР, министерства и ведомства | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 255 | Организовать работу по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные (фостерные семьи) | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приемные (фостерные) семьи (не менее 15 чел.) | 7,1% | 2 | 15.12.2017 | МТСР, ЮНИСЕФ (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Количество центров по социальному сопровождению приемных родителей (не менее 2 центров) |  |  |  |  | Внебюджетные средства |
| 256 | Создать анимационную студию при Национальной киностудии "Кыргызфильм" им.Т.Океева | Техническое, цифровое, кадровое обеспечение анимационной студии. Оснащение студии для запуска и производства анимационных фильмов | 7,1% | 3 | 30.10.2017 | МКИТ | Президентский фонд социальной защиты и поддержки |
| 257 | Завершить I-й этап реконструкции Государственного исторического музея | Обновление фасадной части музея | 10,7% | 3 | 30.03.2017 | МКИТ, ГААСЖКХ | В рамках республиканского бюджета, средства донорских организаций |
| 258 | Провести мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения известного манасчи Сагымбая Орозбакова, в рамках Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) | Проведение одного мероприятия международного уровня и семи мероприятий республиканского уровня. Популяризация эпического наследия кыргызского народа | 10,7% | 3 | 01.12.2017 | МКИТ | В рамках республиканского бюджета |
| 259 | Провести мероприятия в связи с 1000-летием Жусупа Баласагына, с участием стран-членов ТЮРКСОЙ, в рамках которых создать два музейных комплекса по истории тюркских каганатов на базе Республиканского архитектурно-археологического музея-комплекса "Башня Бурана" и Узгенского историко-археологического комплекса, создать туристические зоны | Проведение 3-х мероприятий международного уровня, более 15 мероприятий республиканского уровня | 10,7% | 3 | 01.12.2017 | МКИТ, МОН, НАН (по согласованию), КНУ имени Ж.Баласагына (по согласованию), Фонд "Мурас" (по согласованию) | В рамках республиканского бюджета |
|  |  |  | 100% | 28 |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Улучшить качество предоставления медицинских услуг | Внедрение 5 лабораторий, системы менеджмента качества (СМК) | 7,5% | 3 | 01.11.2017 | М3 | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 261 | Обеспечить не менее 95% охвата иммунизацией декретированного населения республики вакцинами, входящими в национальный календарь профилактических прививок | Вакцинация не менее 95% населения | 7,5% | 3 | 25.12.2017 | М3 | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 262 | Разработать проект Комплексного плана по санитарной охране территории Кыргызской Республики на 2017-2021 годы | Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики | 5,0% | 2 | 10.07.2017 | М3 | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 263 | Утвердить проект Государственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы | Утверждение Государственной программы | 5,0% | 2 | 10.09.2017 | М3 | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 264 | Начать строительство перинатального центра в г.Бишкек | Проведение тендерных услуг по найму строительной компании | 7,5% | 3 | 10.12.2017 | М3 | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 265 | Завершить строительство больницы в рамках грантового проекта "Бишкекская больница кыргызско-турецкой дружбы" | Введение больницы в эксплуатацию | 7,5% | 3 | 10.12.2017 | М3 | За счет донорских средств |
| 266 | Улучшить систему прогнозирования и планирования демографических процессов, в том числе трудовых ресурсов, миграции и планирования населенных пунктов, включая размещение объектов социальной инфраструктуры | Провести исследования для разработки демографического прогноза и формирования на его основе демографической политики. Демографический прогноз и демографическая политика страны | 5,0% | 2 | 01.09.2017 | НИСИ, МЭ, НСК (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 267 | Улучшить показатели здоровья и снизить показатели смертности: |  | 7,5% | 3 | 30.11.2017 | М3 | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | 1) от сердечно-сосудистых заболеваний; | 1. Снижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 293,0 на 100000 населения |  |  |  |  |  |
|  | 2) материнской и детской смертности; | 2. Снижение показателя материнской смертности до 38,3 на 100,0 тыс. родившихся живыми. Снижение показателя младенческой смертности до 17,9 на 1000 родившихся живыми. Снижение показателя детской смертности (в возрасте до 5 лет) до 20,9 на 1000 родившихся детей |  |  |  |  |  |
|  | 3) от туберкулеза; | 3. Снижение показателя заболеваемости туберкулезом до менее 97,0 на 100,0 тыс. населения. Снижение показателя смертности от туберкулеза до менее 8 на 100,0 тыс. населения |  |  |  |  |  |
|  | 4) от ВИЧ-инфекции | 4. Стабилизация показателя числа новых заражений ВИЧ на 1000 среднегодового населения 0,19 |  |  |  |  |  |
| 268 | Внедрить в систему "электронного правительства" Единую информационную систему здравоохранения, Единую базу лекарств и медицинских препаратов | Количество организаций здравоохранения, осуществляющих закупки лекарственных средств и ИМН, с использованием классификатора | 7,5% | 3 | 10.12.2017 | МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 269 | Повысить информированность населения республики по реализуемым программам поддержки государственных гарантий и ДПОМС | Повышение уровня доверия населения к ФОМС путем увеличения количества встреч с населением, представителями организаций здравоохранения и НПО, публикаций в СМИ, выступлений по радио и телевидению по вопросам предоставления медицинских услуг в рамках поддержки государственных гарантий и ДПОМС | 5,0% | 2 | 20.12.2017 | ФОМС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 270 | Повсеместно на территории республики предоставлять государственную услугу - реализация полиса ОМС, в соответствии с утвержденным стандартом государственных услуг | Повышение доступности застрахованного населения республики к медицинским услугам по базовой программе ОМС | 7,5% | 3 | 20.12.2017 | ФОМС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Повышение уровня охвата застрахованных граждан льготным лекарственным обеспечением по ДПОМС |  |  |  |  |  |
|  |  | Улучшение качества предоставления медицинских услуг застрахованным гражданам |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление бесплатных полисов ОМС беременным женщинам, ставшим на учет на ПМСП |  |  |  |  |  |
| 271 | Внедрить систему электронного предоставления государственной услуги через центры обслуживания населения | Упрощение процедуры получения полиса ОМС, исключение коррупционных схем в предоставлении государственной услуги | 7,5% | 3 | 20.12.2017 | ФОМС, ГРС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 272 | Повысить размеры гарантированного минимального дохода (ГМД) и ежемесячного пособия малообеспеченным семьям (ЕПМС), имеющим детей | Соотношение размера ГМД текущего года к размеру ГМД предыдущего года (не менее чем на 10%) | 5,0% | 2 | 01.10.2017 | МТСР, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Соотношение размера ЕПМС текущего года к размеру ЕПМС предыдущего года (не менее чем на 10%) |  |  | 01.10.2017 | МТСР, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 273 | Обеспечить малообеспеченные семьи с низким статусом продовольственной безопасности дополнительной продуктовой помощью (мука, растительное масло), с учетом участия в общественно-полезных работах | Количество малообеспеченных семей, получивших продуктовую помощь в обмен за участие в общественно-полезной работе (не менее 20,0 тыс. семей) | 7,5% | 3 | 01.12.2017 | МТСР, Всемирная продовольственная программа ООН (по согласованию) | За счет средств ВПП ООН |
| 274 | Внедрить проекты ГЧП в сфере здравоохранения: 1) Проект ГЧП "Установка компьютерных томографов в лечебно-профилактических организациях здравоохранения Кыргызской Республики на условиях ГЧП"; | Разработка проекта ТЭО | 7,5% | 3 | 10.12.2017 | М3 | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | 2) Проект ГЧП "Организация и предоставление услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад" | Инициирование тендерных процедур по отбору частного партнера |  |  | 20.01.2017 |  |  |
|  | 3) Проект ГЧП "Организация централизованной лаборатории в г.Бишкек" | Разработка проекта ТЭО и утверждение справки по проекту |  |  | 30.03.2017 |  |  |
|  | 4) Проект ГЧП "Создание ангиографического центра на базе Национального госпиталя" | Проведение процедуры закупки консультационных услуг для разработки проекта ТЭО |  |  | 01.03.2017 |  |  |
|  |  |  | 100% | 40 |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Обеспечить охват дошкольным образованием детей от 5,5 до 7 лет за счет программ предшкольной подготовки | Оценочно 90 тысяч детей 5,5 - 7 лет охвачены предшкольной подготовкой в течение учебного года | 13,0% | 3 | 01.09.2017 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 276 | Повысить уровень профессиональной компетентности работников общеобразовательных организаций | Ежегодное повышение квалификации - не менее 9000 педагогов и административных работников школ | 13,0% | 3 | 20.12.2017 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 277 | Внедрить принципы нормативного бюджетного финансирования сферы образования (на подушевой основе) | Осуществление системного перевода принципов финансирования учебных заведений на нормативное бюджетное финансирование (на подушевой основе). | 13,0% | 3 | 20.12.2017 | МОН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Пилотирование на уровне дошкольных образовательных организаций, штатная работа на уровне школы, пилотирование на уровне вузов. Пилотирование на уровне профессиональных лицеев |  |  |  | МОН, АНСПО, Проект АБР (по согласованию) |  |
| 278 | Синхронизировать реформирование системы финансирования с системой управления образованием | Апробация пилотного проекта по самостоятельному выбору поставщиков товаров и услуг в пилотных государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обслуживаемых централизованной бухгалтерией | 13,0% | 3 | 20.12.2017 | МОН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 279 | Разработать пакет проектов нормативных правовых актов об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях специальных образовательных организаций и образовательных организаций общего типа на уровне дошкольного образования и школы | Обеспечение равных возможностей доступа к образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья | 8,7% | 2 | 20.09.2017 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств Фонда Евразия Центральной Азии |
| 280 | Апробировать проект Стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного подхода |  | 13,0% | 3 | 20.12.2017 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств Фонда Евразия Центральной Азии |
| 281 | Выделить на подготовку кадров по инженерным направлениям не менее1000 бюджетных мест в ведущих вузах Кыргызстана и не менее 90 бюджетных мест на подготовку кадров в сфере управления | Подготовка новых категорий специалистов инженерных и управленческих профессий | 13,0% | 3 | 01.07.2017 | МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 282 | Направить для обучения за рубежом не менее 200 граждан Кыргызской Республики согласно квотам межправительственных соглашений и международных договоров |  | 13,0% | 3 | 20.12.2017 | МОН | В рамках средств принимающей стороны |
|  |  |  | 100% | 23 |  |  |  |
| Развитие и реализация потенциала молодежи, развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Обеспечить подготовку и проведение мероприятия "Манас оюндары" | Успешное проведение игр. Развитие национальных видов спорта, популяризация и развитие видов этноспорта и традиционных игр | 21,4% | 3 | 30.08.2017 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 284 | Открыть на побережье озера Иссык-Куль базу спортивной подготовки | Наличие базы спортивной подготовки | 21,4% | 3 | 10.12.2017 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 285 | Обеспечить подготовку и участие отечественных спортсменов в зимних Азиатских играх в г.Саппоро (Япония) | 1 медаль | 21,4% | 3 | 01.03.2017 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 286 | Обеспечить подготовку и участие отечественных спортсменов в Азиатских играх в закрытых помещениях в г.Ашхабад (Туркменистан) | 5 медалей | 21,4% | 3 | 30.09.2017 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 287 | Вручить государственные молодежные премии им.Ч.Айтматова | Отбор и награждение молодых заслуженных талантов, внесших вклад в воспитание молодежи и развитие страны | 7,1% | 1 | 30.11.2017 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 288 | Провести молодежный форум-лагерь "Жаш-Булак" | Обеспечение участия 400 молодых людей в форум-лагере "Жаш-Булак". Повышение потенциала молодежи и формирование их гражданской позиции | 7,1% | 1 | 20.09.2017 | ГАМФКС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 14 |  |  |  |
| Общественная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Осуществить строительство, реконструкцию, обустройство и развитие объектов пограничной службы, и их оснащение | Повышение качества охраны государственной границы и улучшение условий службы военнослужащих Государственной пограничной службы Кыргызской Республики | 5,2% | 3 | 25.12.2017 | ГПС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 290 | Обеспечить выполнение социальных и экономических проектов в приграничных районах республики в целях минимизации миграции местного населения | Строительство дорог, мостов, школ и иной инфраструктуры | 5,2% | 3 | 30.12.2017 | ПП ПКР в областях | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 291 | Передать функции следствия из органов Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики в уполномоченный государственный орган по расследованию уголовных дел по фактам контрабанды. | Оптимизирование штатной численности (сокращено количество аттестованных сотрудников), структуры и схемы управления Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики | 3,4% | 2 | 30.04.2017 | ГСБЭП, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | Пересмотреть положение о прохождении службы в органах Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики (в части присвоения специальных званий) |  |  |  |  | АПКР |  |
| 292 | Децентрализовать систему органов внутренних дел и усилить силы и средства территориальных подразделений органов внутренних дел, за исключением Службы внутренних расследований и Следственной службы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики | Улучшение функции контроля и анализа деятельности органов внутренних дел. Оптимизирование нагрузки сотрудников территориальных органов внутренних дел и улучшение качества их деятельности | 5,2% | 3 | 30.06.2017 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 293 | Создать Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики, передав соответствующие функции из Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики | Повышение качества проведения судебных экспертиз. Уменьшение времени проведения экспертиз | 5,2% | 3 | 31.06.2017 | МЮ, МВД, МЗ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 294 | Создать в Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики службы: |  | 5,2% | 3 | 30.06.2017 | МВД, АПКР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | - криминальной милиции; | Эффективное осуществление предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений |  |  |  |  |  |
|  | - общественной безопасности; | Улучшение состояния обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |
|  | - по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; | Изъятие тяжелых наркотиков. Выявление и разобщение преступных наркогруппировок |  |  |  |  |  |
|  | - следственную службу; | Повышение качества следствия |  |  |  |  |  |
|  | - по противодействию экстремизму и незаконной миграции | Улучшение состояния профилактики экстремизма и незаконной миграции через проведение оперативно-профилактических мероприятий среди населения |  |  |  |  |  |
|  | - внутренних расследований | Уменьшение количества нарушений законности среди личного состава сотрудников органов внутренних дел |  |  |  |  |  |
| 295 | Обеспечить эффективное противодействие преступности, надлежащее обеспечение общественного правопорядка | Снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Уменьшение количества преступлений, совершенных в общественных местах | 1,7% | 1 | 30.06.2017 | МВД | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 296 | Продолжить мероприятия по внедрению систем фото-видео фиксации, видеонаблюдения | Фиксация нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме. Снижение количества ДТП | 1,7% | 1 | 30.06.2017 | МВД, ГКИТС, МГА | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 297 | Закупить необходимое количество автотранспортных средств, специального оборудования | Подготовка необходимой материально-технической базы для работы Патрульной милиции | 5,2% | 3 | 15.12.2017 | МВД, АПКР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 298 | Вывести Академию Министерства внутренних дел Кыргызской Республики из ведения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики | Создание условий для обучения сотрудников всех правоохранительных органов республики | 3,4% | 2 | 30.09.2017 | МВД, ГСБЭП, ГСИН, ГТС, Генпрокуратура (по согласованию), МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 299 | Пересмотреть процесс подготовки сотрудников правоохранительных органов с учетом новых функциональных задач | Оптимизация процесса подготовки сотрудников правоохранительных органов | 1,7% | 1 | 30.12.2017 | МВД, ГСБЭП, ГСИН, ГТС, Генпрокуратура (по согласованию), МОН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 300 | Определить подследственность правоохранительных органов с учетом современных вызовов и угроз, в том числе по преступлениям, связанным с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией | Повышение эффективности правоохранительных органов. Улучшение качества раскрытия и расследования преступлений | 3,4% | 2 | 30.09.2017 | МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГСИН, ГТС, Генпрокуратура (по согласованию), ВС (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 301 | Определить ГСБЭП единственным уполномоченным органом по борьбе с экономическими преступлениями и бытовой коррупцией | Внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, оптимизация системы управления, увеличение штата сотрудников | 3,4% | 2 | 30.06.2017 | ГСБЭП, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 302 | Повысить эффективность предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики, устранять причины и условия, способствующие экономическим правонарушениям | Увеличение сбора налоговых, таможенных платежей. Обеспечение пополнения республиканского бюджета | 5,2% | 3 | 30.12.2017 | ГНС, ГТС, ГСБЭП | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 303 | Внедрить систему "Электронный КУП" | Систематизирование информации о преступлениях и происшествиях. Ведение их своевременного учета. Минимизация количества укрытых материалов | 5,2% | 3 | 30.12.2017 | Генпрокуратура (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГСИН, ГТС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 304 | Провести мероприятия по усилению сотрудничества между спецслужбами зарубежных государств, в том числе в части противодействия современным вызовам и угрозам | Подписание совместных меморандумов и протоколов. | 1,7% | 1 | 30.06.2017 | ГКНБ, МВД, ГСИН, ГСФР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Предотвращение различных актов терроризма и экстремизма | 1,7% | 1 | 30.12.2017 |  |  |
| 305 | Провести оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности членов террористических, религиозно-экстремистских организаций | Привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к деятельности террористических, религиозно-экстремистских организаций | 1,7% | 1 | 30.06.2017 | ГКНБ, МВД, ГСИН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  | Изъятие и недопущение фактов использования среди населения запрещенных литературы и материалов | 1,7% | 1 | 30.12.2017 |  |  |
| 306 | Пресечь каналы въезда/выезда в/из Кыргызской Республики членов террористических, религиозно-экстремистских организаций | Пресечение фактов выезда граждан Кыргызской Республики в зоны боевых конфликтов и оседания на территории республики граждан, причастных к деятельности террористических, религиозно-экстремистских организаций | 1,7% | 1 | 30.12.2017 | ГКНБ, ГПС, МВД, ГСФР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 307 | Провести национальную оценку рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности | Выявление рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности | 1,7% | 1 | 01.03.2017 | ГСФР | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 308 | Обеспечить дифференцированное содержание осужденных в учреждениях № 16 и 27 Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики | Отдельное содержание осужденных в зависимости от видов наказания и степени опасности их для общества | 5,2% | 3 | 10.12.2017 | ГСИН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 309 | Создать одну исправительную колонию особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы | Содержание осужденных к пожизненному лишению свободы отдельно от других осужденных | 5,2% | 3 | 30.08.2017 | ГСИН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 310 | Обеспечить раздельное содержание осужденных за религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность от основной массы осужденных. Построить локальные участки и камерные помещения | Содержание осужденных за религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность отдельно от основной массы осужденных | 5,2% | 3 | 30.11.2017 | ГСИН, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 311 | Установить системы подавления сигналов сотовой связи в отдельных исправительных учреждениях | Установление оборудования подавления сигналов сотовой связи в 5 исправительных учреждениях Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республике | 5,2% | 3 | 10.10.2017 | ГСИН, ГКИТС, МФ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 312 | Провести антитеррористическую паспортизацию всех объектов жизнедеятельности | Снижение угроз и рисков проведения террористических актов | 5,2% | 3 | 30.06.2017 | ГКНБ, МВД, ГКДР (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 313 | Продолжить проведение специальных мероприятий "Условный террорист", "Условный нарушитель" в рамках проведения специальных мероприятий для субъектов антитеррористической деятельности | Обеспечение антитеррористической защищенности стратегических объектов | 1,7% | 1 | 30.12.2017 | ГКНБ, субъекты антитеррористической деятельности (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 314 | Провести международную встречу экспертов по вопросу повышения антитеррористической защищенности стратегически важных объектов в Кыргызстане | Изучение передового опыта зарубежных стран по комплексному наращиванию антитеррористического потенциала страны, его распространение и использование в стране | 1,7% | 1 | 20.12.2017 | ГКНБ, ГСФР, субъекты антитеррористической деятельности (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 58 |  |  |  |
| Сохранение окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Разработать проект Концепции низкоуглеродного развития в целях смягчения антропогенного влияния на окружающую среду | Принятие мер для предотвращения и смягчения последствий изменения климата | 5,3% | 2 | 30.03.2017 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 316 | Снизить риски для окружающей среды от производственной деятельности. Проведение государственной экологической экспертизы инвестиционных проектов | Предупреждение и предотвращение экологического риска и опасности намечаемых решений | 2,6% | 1 | В течение года, по мере поступления | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 317 | Увеличить площади лесов на всей территории страны | Посадка лесных культур на территории государственного лесного фонда на площади 1100 га. Выращивание посадочного материала лесных пород для лесоразведения в количестве 500 тыс. штук | 7,9% | 3 | 30.10.2017 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 318 | Увеличить сеть аккредитованных экологических (аналитических) лабораторий по республике | Пакет документов, внесенный на рассмотрение в Центр аккредитации по международному стандарту ИСО/МЭК 17025 | 5,3% | 2 | 30.11.2017 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 319 | Организовать ежегодную очистку прибрежной зоны озера Иссык-Куль от ТБО | Очищение от бытового мусора прибрежной зоны озера Иссык-Куль | 7,9% | 3 | 20.06.2017 20.10.2017 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 320 | Обеспечить очистку дна озера Иссык-Куль (северное побережье) после завершения туристического сезона | Улучшение экологической и социальной среды в регионе, снижение нагрузки на экосистему озера Иссык-Куль | 7,9% | 3 | 20.10.2017 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 321 | Обеспечить очистку дна озера Сон-Куль от брошенных сетей | Снижение нагрузки на экосистему озера Сон-Куль | 7,9% | 3 | 15.07.2017 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 322 | Организовать и провести в 2017 году Глобальный саммит по сохранению снежного барса с участием глав государств ареала обитания снежного барса | Проведение заседаний Оргкомитета, наличие межведомственного плана, Глобальный саммит по сохранению снежного барса с участием глав государств ареала обитания снежного барса | 7,9% | 3 | 30.09.2017 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 323 | Провести акцию "Очистка пика Хан-Тенгри" от бытового мусора | Очищение от бытового мусора морен и открытых частей ледника пика Хан-Тенгри | 7,9% | 3 | 30.08.2017 | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 324 | Реализовать комплекс мер по обеспечению экологической безопасности на 2016-2020 годы | Рациональное использование ресурсов и сохранение окружающей среды | 2,6% | 1 | В течение года | ГАООСЛХ | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 325 | Разработать государственные преференции и механизмы финансовой поддержки проектов в сфере развития возобновляемых источников электроэнергии | Внесение изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере возобновляемых источников энергии (законы Кыргызской Республики "О возобновляемых источниках энергии" и "Об электроэнергетике") | 5,3% | 2 | 01.06.2016 | ГКПЭН | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 326 | Приобрести поверочный комплекс для гидрометеорологического оборудования | Приобретение 1 комплекса для самостоятельной проверки оборудования | 7,9% | 3 | 15.12.2017 | МЧС | В рамках проекта ВБ модернизация гидрометеорологической деятельности в ЦА |
| 327 | Провести аварийно-восстановительные работы, капитальное строительство и специальные предупредительные и ликвидационные мероприятия | Обеспечение защиты 10 тыс. жилых домов и социальных объектов, объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций природного характера | 7,9% | 3 | 30.12.2017 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 328 | Создать 3 пожарно-спасательные части на местах (в Ноокатском, Тогуз-Тороуском районах, г.Кызыл-Кыя) и 2 военизированные противопожарные части (с.Ак-Татыр Баткенского района, мкр. Амир Тимур г.Ош) | Создание 3-х пожарно-спасательных частей и 2-х военизированных противопожарных частей для повышения оперативности реагирования | 7,9% | 3 | 30.12.2017 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 329 | Провести обучение населения с охватом наиболее уязвимых городов и айылных аймаков действиям при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций | Количество обученных 15000 человек | 2,6% | 1 | 20.12.2017 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 330 | Осуществлять показ социальных роликов о рисках стихийных бедствий по телерадиовещательными компаниями и информирование населения через средства массовой информации | 150 показов социальных роликов | 2,6% | 1 | 20.12.2017 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
| 331 | Провести обучение государственных и муниципальных служащих с охватом наиболее уязвимых городов и айылных аймаков по проведению мероприятий Гражданской защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Количество обученных 500 человек | 2,6% | 1 | 15.12.2017 | МЧС | В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  |  |  | 100% | 38 |  |  |  |

Список сокращений:

АПКР - Аппарат Правительства Кыргызской Республики

МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики

МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики

МСХППМ - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

МТД - Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МКИТ- Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГКПЭН - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики

ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМФКС - Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГААР - Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

ГАРТЭК - Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики

ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

ГНС - Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

Госфиннадзор - Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

ГРС - Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГСБЭП - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики

ГСФР - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

Кыргызпатент - Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

ГСМ - Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики

ФГМР - Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

ФУГИ - Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики

ГИВФБ - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики

Соцфонд - Социальный фонд Кыргызской Республики

НИСИ - Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики

Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики

ГКС - Государственная кадровая служба Кыргызской Республики

ГКДР - Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики

НСК - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

НБКР - Национальный банк Кыргызской Республики

ПП ПКР - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики

ГАПИЭ - Государственное Агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики

ЦСМ - Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики

ДВХМ - Департамент водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

АГА - Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики

АНСПО - Агентство начального и среднего профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики

НИИЭЭ - Научно-исследовательский институт энергетики и экономики при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

ГАС - Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики

ГП "Центр "единое окно" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики Кыргызской Республики

РПО РМТР - Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания

АЗД - Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики

КФБ - Кыргызская фондовая биржа

ОАО "НЭХК" - Открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"

ОАО "НЭСК" - Открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

ОАО "МАМ" - Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Манас"

НАН - Национальная академия наук Кыргызской Республики

КНУ - Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына

ЕАЭС - Евразийский экономический союз

ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия

ТС - Таможенный союз

МАР - Международная ассоциация развития

ЕИБ - Европейский инвестиционный банк

ВБ - Всемирный банк

ИБР - Исламский банк развития

АБР - Азиатский банк развития

ЕАБР - Евразийский банк развития

РКФР - Российско-Кыргызский фонд развития

МО - международные организации

НКО - некоммерческие организации

ФКУ - финансово-кредитные учреждения

НПО - неправительственные организации

МГА - местная государственная администрация

ОМСУ - органы местного самоуправления

ГЧП - государственно-частное партнерство

НПА - нормативный правовой акт

ЦУР - цели устойчивого развития

АРВ - анализ регулятивного воздействия

АИС - автоматизированная информационная система

АТР - административно-территориальное устройство

ОЮЛ - объединение юридических лиц

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ПГГ - Программа государственных гарантий

ДПОМС - Дополнительная программа обязательного медицинского страхования

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии

ВЭД - внешнеэкономическая деятельность

ТБО - твердые бытовые отходы