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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 22 сентября 2017 года № 602

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2017 года № 53
Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2017 год
В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство", утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 9 ноября 2016 года № 1053-VI, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2017 год (далее - План) согласно приложению.
2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять исчерпывающие меры по выполнению Плана в установленные сроки;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении Плана в Министерство экономики Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана.
4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана.
5. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана действий Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2016 год от 24 августа 2016 года № 456;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Антикризисного плана действий Правительства Кыргызской Республики на 2016 год" от 12 июля 2016 года № 383.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	С.Жээнбеков

Приложение
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики "Доверие и единство" на 2017 год
	№
	Мера
	Индикатор/Ожидаемый результат
	Вес
	Группа
	Сроки реализации
	Исполнители
	Источники финансирования

	Целевые стратегические ориентиры

	1
	Осуществить комплекс мер макроэкономической политики, направленных на обеспечение стабильности общего уровня цен в стране
	Удержание инфляции в пределах среднесрочного целевого ориентира в 5-7%, обозначенного в НСУР
	23,1%
	3
	В течение года
	НБКР (по согласованию), МФ, МЭ
	В рамках бюджета НБКР, в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	2
	Оптимизировать или сократить неприоритетные статьи расходов бюджета
	Принятие решений Правительства Кыргызской Республики. Годовой уровень дефицита бюджета не превышает 5% от ВВП
	23,1%
	3
	В течение года
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	3
	Объявить мораторий на принятие новых расходных обязательств, не подкрепленных источниками финансирования
	
	23,1%
	3
	В течение года
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	4
	Изыскать дополнительные источники доходов
	
	23,1%
	3
	В течение года
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	5
	Осуществлять привлечение новых государственных внешних заимствований при соблюдении минимального уровня льготности займов (грант-элемент) в 35%
	Соблюдение сбалансированного подхода в вопросах внешнего долга при привлечении инвестиций в инфраструктурные объекты
	7,7%
	1
	Постоянно
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	13
	
	
	

	Открытость и действенность органов исполнительной власти

	6
	Провести исследование по оценке преимуществ и выявления недостатков членства Кыргызской Республики в ЕАЭС и внести предложения по преодолению проблем
	Подготовка аналитической записки
	2,4%
	2
	31.03.2017
	НИСИ, МЭ
	Бюджет НИСИ

	7
	Провести функциональный анализ на межведомственном уровне
	Сосредоточение в одном государственном органе параллельных/дублирующих функций; передача ряда функций на аутсорсинг
	2,4%
	2
	15.11.2017
	АПКР, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	8
	Внести предложения по оптимизации законопроектной деятельности Правительства Кыргызской Республики, улучшению механизмов координации законопроектной деятельности министерств и ведомств
	Принятие НПА
	2,4%
	2
	01.07.2017
	МЮ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	9
	Подготовить Руководство к действиям для переговоров по пересмотру тарифных обязательств Кыргызской Республики во Всемирной торговой организации в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года
	Утверждение Директив переговорной делегации на проведение переговоров
	2,4%
	2
	31.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	10
	Внести изменения в национальную систему экспортного контроля в Кыргызской Республике
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики. Приведение в соответствие с Законом Кыргызской Республики "Об экспортном контроле", в части регламентации порядка и условий проведения государственной экспертизы
	2,4%
	2
	30.07.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	11
	Привести национальное законодательство в соответствие с международными обязательствами Кыргызской Республики в области нераспространения оружия массового уничтожения
	Одобренный проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об экспортном контроле"
	2,4%
	2
	30.11.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	12
	Разработать Руководство по ГЧП
	Утверждение приказом Министерства экономики Кыргызской Республики Руководства по ГЧП
	2,4%
	2
	20.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	13
	Организовать и провести встречи, семинары, форумы, в том числе выездные семинары в регионах, для представителей министерств, ведомств, ОМСУ, организаций, предприятий и частного сектора по вопросам применения механизмов ГЧП
	Повышение осведомленности о механизмах ГЧП. 150 представителей государственных органов, прошедших тренинги
	1,2%
	1
	Постоянно
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	14
	Организовать практические мероприятия по обмену опытом в сфере ГЧП
	Расширение сотрудничества в сфере ГЧП с зарубежными странами и партнерами по развитию
	1,2%
	1
	Постоянно
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	15
	Создать условия для интеграции в единый рынок аудиторских услуг в рамках ЕАЭС
	Внесение на рассмотрение Коллегии ЕЭК проекта Соглашения об аудиторской деятельности
	2,4%
	2
	01.10.2017
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	16
	Снизить единицу шага тарификации на территории Кыргызской Республики в сетях подвижной радиотелефонной связи с 10 секунд до 1 секунды
	Внесение изменений в Правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи
	2,4%
	2
	30.06.2017
	ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	17
	Ввести административную ответственность за реализацию SIM-карт без заключения письменного договора
	Законопроект о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности. Повышение безопасности использования сетей мобильной связи Кыргызской Республики
	2,4%
	2
	25.06.2017
	ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	18
	Проводить активную и эффективную внешнюю политику, направленную на создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономических условий для стабильного развития Кыргызской Республики
	Увеличение количества организованных внешнеполитических и внешнеэкономических мероприятий и подписанных международных документов
	1,2%
	1
	25.12.2017
	МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Обеспечение дипломатической защиты суверенитета, территориальной целостности Кыргызской Республики, продолжение работы по юридическому оформлению Государственной границы Кыргызской Республики
	1,2%
	1
	
	Секретариат спецпредставителя Правительства Кыргызской Республики по приграничным вопросам, МИД
	

	19
	Обеспечить защиту прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом
	Увеличение количества подписанных международных документов и мероприятий по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики
	1,8%
	1
	25.12.2017
	МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	20
	Разработать нормативные правовые акты по устранению коллизий, пробелов и коррупционных норм в законодательстве
	Одобрение проектов НПА на заседании Межведомственной комиссии
	1,8%
	1
	В течение года
	МЮ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Упрощение процедур продвижения проектов, разработанных в рамках МВК
	1,2%
	1
	
	
	

	21
	Разработать проект постановления Правительства Кыргызской Республики об аккредитационной комиссии независимых экспертов при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	2,4%
	2
	В течение года
	МЮ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	22
	Подать на утрату неактуальные государственные стратегические документы в рамках работы Межведомственной комиссии по инвентаризации НПА
	Сокращение количества стратегических документов, утративших актуальность
	2,4%
	2
	10.05.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	23
	Провести анализ приемлемости глобальных целей устойчивого развития и адаптировать к национальным условиям
	Аналитическая записка по национальным ЦУР и рекомендации по их включению в политику развития страны
	2,4%
	2
	10.10.2017
	АПКР, НСК (по согласованию), министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства

	24
	Исключить излишние требования к процессу проведения анализа регулятивного воздействия
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений в методику проведения АРВ
	2,4%
	2
	10.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	25
	Реализовать пилотный проект по предоставлению государственных услуг по принципу "единого окна" в 4-х отделениях связи Сокулукского района Чуйской области ГП "Кыргызпочтасы"
	Достижение целей по созданию Центров услуг:
- обеспечение доступности государственных услуг для граждан;
- повышение качества и комфортности получения государственных услуг;
- упрощение процедур получения государственных услуг за счет реализации принципа "единого окна"
	3,5%
	3
	01.08.2017
	ГКИТС, ГП "Кыргызпочтасы", МТСР, ГРС, Соцфонд, МЭ
	За счет донорских средств

	26
	Делегировать ряд нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики отдельным государственным органам исполнительной власти
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики. Повышение оперативности принятия государственных решений в экономической и социальной сфере
	2,4%
	2
	20.12.2017
	АПКР, МЮ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	27
	Внедрить автоматизированную систему "Пособие"
	Завершение внедрения автоматизированной системы "Пособие" в оставшихся 18 филиалах ГП "Кыргызпочтасы"
	3,5%
	3
	01.10.2017
	ГКИТС, ГП "Кыргызпочтасы"
	В рамках средств ГП "Кыргызпочтасы"

	28
	Повысить качество муниципальных услуг, входящих в Базовый реестр муниципальных услуг
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении стандартов муниципальных услуг, входящих в Базовый реестр муниципальных услуг"
	2,4%
	2
	30.03.2017
	ГАМСУМО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	29
	Разработать и внедрить государственный портал электронных государственных услуг
	Повышение доступности государственных услуг. Предоставление гражданам получения государственных услуг удаленно (не посещая государственный орган)
	3,5%
	3
	01.07.2017
	ГКИТС, ГУ "Инфо-Система", министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	30
	Осуществить мониторинг реализации пилотного проекта по предоставлению государственных услуг по принципу "единого окна"
	Представление в Аппарат Правительства Кыргызской Республики результатов мониторинга
	2,4%
	2
	01.09.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	31
	Внести изменения в методологию административных регламентов государственных и муниципальных услуг
	Внесение изменений в распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 22 июля 2014 года № 287-р
	2,4%
	2
	20.12.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	32
	Разработать программное обеспечение на базе проводимого пилотного проекта по выдаче электронных лицензий и разрешений (за исключением лицензий ФКУ, обменных бюро, операторов платежных систем и платежных организаций)
	Запуск пилотного проекта по выдаче электронных лицензий и разрешений
	3,5%
	3
	20.10.2017
	МЭ, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	33
	Создать модуль персонификации документов государственного значения АИС "ЗАГС"
	Запуск в промышленную эксплуатацию модуля
	3,5%
	3
	01.08.2017
	ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	34
	Дополнить АИС "Адресно-справочное бюро" модулем "Бюро находок"
	Запуск в промышленную эксплуатацию модуля
	3,5%
	3
	01.07.2017
	ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	35
	Интеграция АИС "Адресный регистр" с другими информационными системами
	Адаптация информационных систем
	3,5%
	3
	01.11.2017
	ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	36
	Создать регистр транспортных средств (ТС) и водительского состава (ВС)
	Создание системы обмена данными
	3,5%
	3
	01.12.2017
	ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	37
	Создать базу биометрических данных граждан Кыргызской Республики для выпуска:
	Упрощение получения государственных услуг в электронном формате
	3,5%
	3
	
	ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	- электронной идентификационной карты гражданина Кыргызской Республики (elD-card);
	
	
	
	01.04.2017
	
	

	
	- электронного паспорта гражданина Кыргызской Республики (ePassport)
	
	
	
	01.11.2017
	
	

	38
	Разработать методику проведения учета и инвентаризации государственного имущества
	Определение правил проведения учета и инвентаризации государственного имущества
	2,4%
	2
	15.12.2017
	ФУГИ, МЭ, госорганы
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	39
	Установить АИС "Единый реестр государственного имущества"
	Установка программно-технических средств для ведения базы данных "Единый реестр государственного имущества"
	3,5%
	3
	25.05.2017
	ФУГИ, ГКИТС, ГУ "Транском"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	40
	Обеспечить функционирование межведомственной АИС "Единый реестр государственного имущества Кыргызской Республики" (МАИС ЕРГИ) в целях проведения полномасштабной инвентаризации
	Автоматизированный учет государственного имущества в Кыргызской Республике
	3,5%
	3
	10.12.2017
	ФУГИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	41
	Разработать электронный портал о проведении торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества, их учета и регистрации
	Повышение прозрачности предоставления государственного имущества в аренду
	3,5%
	3
	01.02.2017
	ФУГИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	42
	Провести сравнительное исследование уровня оплаты труда специалистов со схожей квалификацией на государственной службе и в частном секторе и подготовить рекомендации по достижению сопоставимого уровня оплаты труда
	Аналитическая записка об итогах сравнительного исследования, с рекомендациями, внесенная в Аппарат Правительства Кыргызской Республики
	2,4%
	2
	01.10.2017
	НИСИ, МТСР, МФ, ГКС (по согласованию), НСК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	43
	Изучить актуальный международный опыт в сфере социального пакета для государственных служащих и подготовить рекомендации о предоставлении социального пакета
	Аналитическая записка об итогах изучения с рекомендациями
	2,4%
	2
	01.10.2017
	НИСИ, МФ, МТСР, ГКС (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	85
	
	
	

	Макроэкономическая стабильность

	44
	Разработать Среднесрочный прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018-2020 годы
	Утверждение Среднесрочного прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018-2020 годы
	2,6%
	2
	01.04.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	45
	Подготовить Совместное заявление Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики об основных направлениях экономической политики на 2017 год
	Формирование основных направлений экономической политики на 2017 год. Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики
	2,6%
	2
	25.03.2017
	МЭ, НБКР (по согласованию), министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	46
	Привести в соответствие 12 нормативных правовых актов в сфере государственных финансов с нормами Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, в том числе по вопросам финансирования государственных органов через специальные средства
	Принятие постановлений Правительства КР
	2,6%
	2
	В течение года
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	47
	Внедрить пилотное исполнение бюджетных программ 4 пилотных министерств (Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики, Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики) и пилотное получение по ним отчетов об исполнении по бюджетным программам
	Внедрение программного бюджетирования. Повышение эффективности и достижение стратегических целей
	3,9%
	3
	В течение года
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	48
	Внедрить электронную цифровую подпись в системе государственных закупок, предусмотрев соответствующие средства в республиканском бюджете 2017 года
	Снижение коррупционных рисков и рациональное использование государственных ресурсов
	3,9%
	3
	10.08.2017
	МФ, ГУ "Инфо-Система"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	49
	Разработать Руководство по управлению государственными инвестициями
	Повышение эффективности использования внешних заимствований, реализации инвестиционных проектов и использования грантовых средств, которые проходят через государственный бюджет
	2,6%
	2
	15.05.2017
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	50
	Обеспечить дополнительные поступления средств от приватизации:
- 49% государственного пакета акций ОАО "Эйр "Кыргызстан";
- 100% государственного пакета акций ЗАО "Альфа Телеком"
	Поступление средств от приватизации
	3,9%
	3
	10.12.2017
	ФУГИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	51
	Разработать проект Концепции фискальной политики в Кыргызской Республике на 2017-2030 годы
	Предсказуемость, стабильность и преемственность по проведению фискальной политики
	2,6%
	2
	30.04.2017
	МЭ, ГНС, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	52
	Разработать проект Налогового кодекса Кыргызской Республики (новая редакция)
	Устранение коллизий, улучшение налогового администрирования, в том числе в части налогового аудита, апелляции и возврата налогов, адекватное развитие налоговых инструментов и гармонизация налогового законодательства с законодательством ЕАЭС.
Улучшение позиции Кыргызстана в международном рейтинге "Ведение бизнеса" к 2019 году
	2,6%
	2
	30.06.2017
	МЭ, ГНС, ГТС, ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	53
	Завершить внедрение механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн по всей республики
	Сокращение количества рейдовых проверок на 20% к уровню предыдущего года
	3,9%
	3
	20.12.2017
	ГНС, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	54
	Совершенствовать систему приема налоговой отчетности в электронном виде
	Увеличение количества налогоплательщиков, предоставляющих налоговую отчетность в электронном виде, на 20% к уровню предыдущего года
	3,9%
	3
	01.08.2017
	ГНС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	55
	Пересмотреть перечень видов деятельности, осуществляемых на основе добровольного и обязательного патента
	Улучшение налогового администрирования.
Увеличение доходной части бюджета
	2,6%
	2
	15.12.2017
	МЭ, ГНС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	56
	Заключить договоры с ОМСУ по делегированию полномочий по сбору налогов
	Заключение договоров с не менее чем с 6 органами местного самоуправления
	1,3%
	1
	31.12.2017
	ГНС, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	57
	Упростить процедуру проведение проверок субъектов предпринимательства
	Внесение изменений и дополнений в порядок проведения проверок субъектов предпринимательства
	2,6%
	2
	10.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	58
	Сократить количество государственных контролирующих органов
	Внесение изменений в Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства
	2,6%
	2
	10.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	59
	Разработать проект Концепции развития ремесленного сектора
	Выход из теневого сектора ремесленников
	2,6%
	2
	10.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	60
	Провести оценку текущей ситуации в экономике и перспектив развития бизнеса в Кыргызской Республике
	Сравнение уверенности бизнеса и потребителей: измерение индекса делового доверия (BCI) и потребительской уверенности (CCI)
	2,6%
	2
	01.10.2017
	НИСИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	61
	Внедрить новую систему финансирования под залог складских расписок
	Повышение доступа к финансированию производителей продукции сельского хозяйства
	2,6%
	2
	01.06.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	62
	Разработать методику оценки экономической эффективности инвестиционных проектов на основе секторальных и общих индикаторов
	Разработанная методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов
	2,6%
	2
	20.12.2017
	МЭ, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	63
	Принять действенные меры при выдаче сертификата на вывоз подкарантинной сельскохозяйственной продукции в Республику Казахстан
	Предотвращение ситуаций по ограничениям, принимаемым Республикой Казахстан Договора о ЕАЭС
	2,6%
	2
	В течение года
	МСХППМ, ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	64
	Провести мероприятия, необходимые для приведения системы ветеринарного контроля в соответствие с требованиями ЕАЭС и снятию ветеринарно-санитарного контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной границы
	Снятие ветеринарного контроля
	3,9%
	3
	В течение года
	ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	65
	Расширить зону аккредитации ветеринарных диагностических лабораторий
	Возможность проводить широкий спектр испытаний, согласно международным стандартам
	2,6%
	2
	01.12.2017
	ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	66
	Обеспечить дополнительное включение 15 предприятий животноводческой отрасли в Реестр предприятий ЕАЭС
	Продвижение экспорта сельхозпродукции на рынки Российской Федерации и Республики Казахстан
	3,9%
	3
	В течение года
	МСХППМ, ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	67
	Провести внутригосударственные процедуры по Соглашению с Казахстаном о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики
	Применение унифицированного тарифа в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан
	3,9%
	3
	В течение года
	МТД, ГП "Кыргыз темир жолу"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	68
	Совместно с ЕЭК подготовить предложения о финансировании мероприятий по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС с указанием предварительных объемов финансирования по соответствующим источникам финансирования
	Определение готовности государств к созданию условий для участия Кыргызской Республики в общем электроэнергетическом рынке Союза
	2,6%
	2
	30.04.2017
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	69
	Обеспечить участие Кыргызской Республики в расширении интеграции ЕАЭС с третьими странами, в том числе с Сербией, Китаем, Индией, Ираном, Сингапуром, Израилем, Египтом, Республикой Корея и другими странами
	Продвижение интересов Кыргызской Республики при заключении Меморандумов ЕЭК с третьими странами
	2,6%
	2
	30.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	70
	Активизация выставочных мероприятий по продвижению отечественных товаров на внешний рынок
	Заключить меморандумы и договоры на поставку отечественных товаров
	1,3%
	1
	20.12.2017
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	71
	Подготовить интервальные количественные значения внешних параметров, используемых при разработке официальных прогнозов социально-экономического развития государств-членов ЕАЭС
	Соответствие принятых решением коллегии ЕЭК интервальных количественных значений внешних параметров прогнозу социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2018 год и прогноз на 2019-2020 годы
	2,6%
	2
	10.07.2017
	МЭ, МФ, НБКР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	72
	Подписать Основные направления скоординированной (согласованной) транспортной политики в рамках ЕАЭС, определение условий и этапов дальнейшего формирования и развития единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг ЕАЭС
	Дальнейшее формирование и развития единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг
	2,6%
	2
	01.03.2017
	МТД, МЭ, МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	73
	Разработать "дорожную карту" по выполнению Основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики в рамках ЕАЭС
	Разработанная "дорожная карта"
	2,6%
	2
	01.12.2017
	МТД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	74
	Строительство 4-х новых ветеринарных лабораторий в городах Талас, Баткен, Каракол, Балыкчы
	Обеспечение пищевой безопасности республики и развитие экспорта
	2,6%
	2
	31.12.2017
	ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	75
	Провести модернизацию испытательных лабораторий Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
	Модернизация лабораторий в городах Бишкеке и Ош
	3,9%
	3
	30.12.2017
	ЦСМ
	За счет донорских средств

	76
	Увеличить мощности электроснабжающих сетей на автомобильных пунктах пропуска "Торугарт", "Достук", "Иркештам", "Кызыл-Бель", "Кызыл-Кия", "Кайрагач", "Карамык", "Бор-Добо"
	Строительство новых линий электропередачи для пунктов пропуска/создание условий для эффективной эксплуатации технических систем на пунктах пропуска
	3,9%
	3
	01.06.2017
	ГТС, МФ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	77
	Модернизировать контрольно-пропускные пункты на 4 участках границы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан (Токмок - Автодорожный, Кен-Булун - Автодорожный, Ак-Тилек - Автодорожный, Чалдовар - Автодорожный)
	Строительство контрольно-пропускных пунктов на 4 участках границы Кыргызской Республики с Республикой Казахстан (Токмок - Автодорожный, Кен-Булун - Автодорожный, Ак-Тилек - Автодорожный, Чалдовар - Автодорожный)
	3,9%
	3
	31.12.2017
	ГААСЖКХ, МФ, ГПС, МТД, МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	77
	
	
	

	Повышение инвестиционной привлекательности страны

	78
	Разработать проект Программы повышения конкурентоспособности с вхождением Кыргызской Республики в топ-50 конкурентоспособных стран мира до 2030 года
	Подготовка Программу с планом мероприятий, созданием Совета по конкурентоспособности при Правительстве Кыргызской Республики, внутриведомственных и межведомственных аналитических групп, с указанием источников пилотного программного финансирования, расчетами по расходам на реализацию проекта
	2,8%
	2
	10.12.2017
	ГАПИЭ, НИСИ, МФ, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	79
	Повысить информированность потенциальных инвесторов об инвестиционном климате Кыргызской Республики и потенциале секторов экономики Кыргызской Республики
	Подготовленный секторальный анализ и презентационные материалы. Проведение презентаций (roadshow) зарубежом и проведение мероприятий внутри страны
	1,4%
	1
	10.12.2017
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	80
	Разработать новую среднесрочную Стратегию управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2017-2019 годы с учетом изменения макроэкономической ситуации
	Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики
	2,8%
	2
	25.07.2017
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	81
	Создать порталы "Made in kg" и "export.gov.kg"
	Действующие порталы. Улучшенный доступ к информации об экспортном потенциале страны для иностранных компаний и об экспортных возможностях для местных компаний
	4,2%
	3
	15.11.2017
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	82
	Провести 10 аукционов и 5 конкурсов на право пользования недрами:
1. Месторождение редкоземельных элементов Кутессай-II и месторождение бериллия Калесай - стоимость 10 млн. долл. США.
2. Буроугольные месторождения Кара-Кече и Мин-Куш (участок "Ак-Улак") - стоимость 2 млрд. 500 млн. долл. США.
3. Месторождение бурого угля Сулюкта-Поле № 11 - стоимость 8300000 долл. США.
4. Месторождение каменного угля Туюк-Каргаша - стоимость 3600000 долл. США.
5. Месторождение белого мрамора Акарт - стоимость 412000 долл. США
	Пополнение республиканского и местного бюджетов
	2,8%
	2
	20.12.2017
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Решение социальных вопросов, создание новых предприятий
	1,4%
	1
	
	МГА, ОМСУ (по согласованию)
	

	83
	Исключить утратившие актуальность нормы законодательства в части государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых
	Одобренный проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики", в части исключения категории государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых
	2,8%
	2
	25.09.2017
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	84
	Возобновить строительство Кыргызского ферросплавного завода в г.Таш-Кумыр
	Запуск первого этапа ферросплавного завода в г.Таш-Кумыр
	4,2%
	3
	В течение года
	ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	В рамках привлеченных средств инвесторов

	85
	Оказать содействие в ускорении запуска месторождения золота Джеруй, золото-медного рудного месторождения Куру-Тегерек, золото-сурьмяного месторождения Тереккан-Терек - Перевальное
	Выдача разрешительных документов (заключений, экспертиз и т.д.) в установленные законодательством сроки
	4,2%
	3
	20.12.2017
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	86
	Строительство высокотехнологичных безотходных промышленных мини-заводов на базе ОАО "Кадамжайский сурьмяный комбинат" в с.Кадамжай Баткенской области
	Пополнение республиканского и местного бюджетов. Решение социальных вопросов, создание новых рабочих мест
	4,2%
	3
	В течение года
	ГКПЭН, ПП ПКР в Баткенской области, ГА Кадамжайского района, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках привлеченных средств инвесторов

	87
	Внести поправки в законодательство, в части освобождения от получения разрешения на работу лиц, получивших инвестиционную визу
	Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О внешней трудовой миграции"
	2,8%
	2
	01.12.2017
	ГСМ, МЭ, МИД ГКНБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	88
	Разработать проект Среднесрочной программы продвижения инвестиций на 2017-2019 годов
	Определение приоритетов и направлений для продвижения инвестиционных проектов и привлечения инвестиций
	2,8%
	2
	10.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	89
	Подготовить к подписанию не менее 2-х межправительственных соглашений по защите и поощрению инвестиций
	Принятие распоряжения Правительства Кыргызской Республики об одобрении текстов соглашений
	2,8%
	2
	25.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	90
	Разработать новую форму технико-экономических показателей энергетических компаний Кыргызской Республики
	Утверждение новых форм технико-экономических показателей для 6 энергетических компаний (ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭСК", ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро")
	2,8%
	2
	20.06.2017
	ГАРТЭК
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	91
	Провести ежегодный VI Экономический форум "Иссык-Куль 2017"
	Привлечение широкого круга инвесторов в Кыргызскую Республику, ознакомление с инвестиционным климатом и экономическим потенциалом Кыргызской Республики
	1,4%
	1
	10.12.2017
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	92
	Подготовить топ-5 проектов для привлечения инвестиций по итогам анализа отраслей
	Готовые 5 инвестиционных проектов
	2,8%
	2
	10.12.2017
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	93
	Активизировать работу диалоговых площадок по развитию бизнеса и инвестиций в регионах
	Создание площадок во всех регионах.
Запуск пилотного проекта по улучшению инвестиционного климата на базе одного из регионов страны
	4,2%
	3
	15.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	94
	Сократить контрабанду товаров и случаи уклонения от уплаты таможенных платежей
	Внесение изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, направленных на борьбу с незаконным перемещением товаров и транспортных средств через Государственную границу Кыргызской Республики
	2,8%
	2
	01.12.2017
	МЭ, ГТС, ГСБЭП
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	95
	Проработать вопрос привлечения инвесторов для строительства малых гидроэлектростанций
	Объявить о проведении тендера на строительство малых гидроэлектростанций
	2,8%
	2
	01.10.2017
	ГКПЭН, ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	96
	Вовлечь частный сектор в систему управления отходами путем внедрения механизма выбора (в том числе конкурсного) организации для оказания услуг по сбору и вывозу отходов
	Развитие аутсорсинга муниципальных услуг через увеличение доступа предпринимателей к оказанию услуг по сбору и вывозу отходов
	2,8%
	2
	30.12.2017
	ОМСУ (по согласованию), мэрия г.Бишкек (по согласованию), мэрия г.Ош (по согласованию), ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	97
	Подготовить земельный участок с правоустанавливающими документами для строительства мусороперерабатывающего завода
	Определение земельного участка для строительства мусороперерабатывающего завода
	4,2%
	3
	10.05.2017
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	98
	Регламентировать права владения, пользования и распоряжения государственным имуществом
	Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики "О государственной собственности"
	2,8%
	2
	10.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	99
	Определить порядок управления неиспользуемыми земельными участками несельскохозяйственного назначения, находящимися в государственной собственности
	Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности"
	2,8%
	2
	25.03.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	100
	Разработать проект Положения о государственных предприятиях
	Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о государственных предприятиях"
	2,8%
	2
	25.05.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	101
	Внести законопроект, предусматривающий включение в Гражданский кодекс Кыргызской Республики нормы об установлении пороговой суммы, свыше которой платежи и расчеты между юридическими и физическими лицами должны осуществляться в безналичной форме
	Создание правовой базы в целях содействия дальнейшему увеличению доли безналичных платежей и сокращению объемов неофициальной экономики при осуществлении расчетов между юридическими и физическими лицами
	2,8%
	2
	01.08.2017
	МЭ, НБКР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	102
	Провести конкурс "Лучший инновационный проект-2017"
	Отбор и оценка наиболее перспективных инновационных проектов. Содействие продвижению перспективных инновационных проектов
	2,8%
	2
	01.09.2017
	Кыргызпатент
	В рамках бюджета Кыргызпатента

	103
	Расширить сеть филиалов Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
	Открытие не менее 2-х филиалов ЦПТИ для стимулирования изобретательской деятельности, обеспечения доступа к источникам научно-технической информации
	2,8%
	2
	01.09.2017
	Кыргызпатент
	В рамках бюджета Кыргызпатента

	104
	Содействовать продвижению наиболее перспективных инновационных проектов, отобранных по результатам конкурса "Лучший инновационный проект"
	Инвестиционная поддержка 3-х инновационных проектов для внедрения в производство
	2,8%
	2
	01.12.2017
	Кыргызпатент
	В рамках бюджета Кыргызпатента

	105
	Привлечь Кыргызско-Российский Фонд развития для отбора и внедрения в производство отечественных инновационных проектов, основанных на интеллектуальной собственности
	Плодотворное и эффективное сотрудничество с Российско-Кыргызским Фондом развития по вопросам внедрения объектов интеллектуальной собственности
	2,8%
	2
	01.12.2017
	Кыргызпатент
	В рамках бюджета Кыргызпатента

	106
	Повысить уровень проникновения банковских и платежных услуг в регионы Кыргызской Республики
	Увеличение количества банкоматов и пос-терминалов, установленных коммерческими банками в регионах Кыргызской Республики
	2,8%
	2
	10.12.2017
	НБКР (по согласованию), ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках Меморандума о взаимопонимании между МЭКР, НБКР и ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" от 6 апреля 2015 года

	107
	Увеличить охват предоставления гарантий в регионах для представителей малого и среднего бизнеса и экспортоориентированным предприятиям
	Полное покрытие регионов услугами ОАО "Гарантийный фонд"
	4,2%
	3
	20.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	108
	Размещение и обращение всех видов государственных ценных бумаг Кыргызской Республики на торговой площадке лицензированного организатора торгов
	Возможность мобилизации финансовых средств и обеспечение финансирования государственных социальных, экономических и инфраструктурных программ
	1,4%
	1
	30.09.2017
	МФ, Госфиннадзор, НБКР (по согласованию), КФБ (по согласованию), Центральный депозитарий (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	109
	Провести конкурс по отбору депозитария для заключения договора об оказании услуг депозитарием для размещения средств пенсионных накоплений
	Заключение договора с депозитарием
	2,8%
	2
	01.07.2017
	Соцфонд
	В рамках бюджета СФКР

	110
	Внести предложения по повышению пенсий
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	4,2%
	3
	30.12.2017
	Соцфонд, МФ
	В рамках бюджета Соцфонда и республиканского бюджета

	
	
	
	100%
	72
	
	
	

	Дорожный сектор

	111
	Продолжить строительство альтернативной дороги Север-Юг, Фаза I, км 183-195 (с.Кызыл-Жылдыз - с.Арал), км 291-433 (с.Казарман - г.Джалал-Абад)
	Завершение 25% от общего объема строительных работ
	5,6%
	3
	10.12.2017
	МТД
	За счет средств Эксимбанка КНР

	112
	Продолжить строительство альтернативной дороги Север-Юг, Фаза II км 195-291 (с.Арал - с.Казарман)
	Завершение 20% от общего объема строительных работ
	5,6%
	3
	10.12.2017
	МТД
	За счет средств Эксимбанка КНР

	113
	Завершить процедуру ратификации Соглашения о финансировании со стороны АБР км 89-159 (участка Эпкин - Башкууганды) автодороги Север-Юг, Фаза III, и отбор подрядной организации
	Ратификация Соглашения о финансировании АБР.
Завершение отбора подрядной организации
	3,7%
	2
	10.12.2017
	МТД
	За счет средств АБР

	114
	Начать мобилизацию подрядчика и приступить к строительным работам по проекту реабилитации автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4, участок Бишкек - Кара-Балта
	Завершение мобилизации подрядчика и начало строительных работ
	3,7%
	2
	10.12.2017
	МТД
	За счет средств АБР

	115
	Завершить строительство автодороги Тюп - Кеген протяженностью от 0 до 39 км
	Реконструкция отрезка автодороги протяженностью 39 км
	5,6%
	3
	01.12.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	116
	Реконструкция автодороги Тамчы - Чолпон-Ата -Корумду
	Реконструкция отрезка автодороги протяженностью 40 км
	5,6%
	3
	20.11.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	117
	Произвести капитальный ремонт 113 км автодорог с укладкой асфальтобетонного покрытия
	Устройство асфальтобетонного покрытия автодорог протяженностью 113 км
	5,6%
	3
	20.11.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	118
	Восстановить слой износа автодорог длиной до 145 км путем устройства шероховато-поверхностной обработки
	Шероховато-поверхностная обработка автодорог протяженностью 145 км
	5,6%
	3
	20.09.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	119
	Устройство черногравийного покрытия автодорог
	Черно-гравийное покрытие протяженностью 20 км
	5,6%
	3
	20.10.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	120
	Устройство гравийного покрытия автодорог
	Гравийное покрытие протяженностью 100 км
	5,6%
	3
	20.12.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	121
	Строительство 4 мостов
	Завершение строительства 4 мостов
	5,6%
	3
	30.11.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	122
	Увеличить число мобильных групп весогабаритного контроля до 5 в пределах штатной численности
	Улучшение контроля и увеличение сбора за нарушения установленных норм
	3,7%
	2
	15.11.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	123
	Модернизировать весовое оборудование в пунктах весогабаритного контроля
	Внедрение электронного весогабаритного контроля через центральный сервер на 12 пунктах контроля
	3,7%
	2
	01.12.2017
	МТД, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	124
	Завершить строительные работы на участке 75-105 км автодороги Тараз -Талас - Суусамыр, 3 фаза
	Реабилитация 20 км дороги
	5,6%
	3
	26.08.2017
	МТД
	За счет средств ИБР, СФР

	125
	Завершить строительные работы на участке 272-365 автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт
	Реабилитация 21 км дороги
	5,6%
	3
	31.07.2016
	МТД
	За счет средств АКГ

	126
	Завершить отбор консультационной компании и подрядной организации по проекту реабилитации автодороги Бишкек - Ош, Фаза 4, участок Маданият - Джалал-Абад
	Завершение отбора консультационной компании и подрядной организации
	3,7%
	2
	10.12.2017
	МТД
	За счет средств ЕАБР

	127
	В рамках третьей фазы Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии получить одобрение кредита со стороны Донора; завершить внутригосударственные процедуры по ратификации кредитного Соглашения и отбор консультационной компании для реабилитации участка автодороги Тюп - Кеген от с.Тюп до КПП "Каркыра" с 39 по 76 км
	Подписать контракт с консультационной компанией. Консультационная компания приступила к подготовке детального проекта
	3,7%
	2
	10.12.2017
	МТД, МФ, МИД
	За счет средств ВБ

	128
	По Проекту улучшения дорог международного значения (Ош - Баткен - Исфана участок 28-75 км):
	
	3,7%
	2
	10.12.2017
	МТД
	За счет средств JICA

	
	- завершить отбор консультационной компании;
	Отбор консультационной компании
	
	
	
	
	

	
	- завершить разработку детального проекта и подготовку тендерных документов для отбора подрядной организации
	Разработка детального дизайна и тендерных документов для отбора подрядной организации
	
	
	
	
	

	129
	В рамках третьей фазы Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии (Исфана - Худжант) осуществить реабилитацию дорожных участков в Баткенской области:
1. Исфана - КПП Кайрагач/Маданият - 36,08 км;
2. Баткен - Торткуль - 14,30 км;
3. Баткен - КПП Кызыл-Бель/Гулистон - 6,11 км
	Завершение строительных работ на участках:
- "Исфана - Сулюкта" (90%);
- "Сулюкта - Кольцо" (50%);
- "Кольцо - Кайрагач" (90%)
- "Баткен - Торткуль" (90%)
- "Баткен - Кызыл-Бель" (100%)
	5,6%
	3
	10.12.2017
	МТД
	За счет средств ВБ

	130
	Продолжить переговорные процессы с китайской стороной по продвижению проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, в том числе по вопросам:
- обсуждения ТЭО (технические стандарты);
- определения схемы финансирования;
- определения организационно-правовой формы предприятия для дальнейшего строительства железной дороги
	Продвижение проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан
	3,7%
	2
	28.12.2017
	МТД, МИД, МФ, МЭ, МЮ, ГП "Кыргыз темир жолу"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	131
	Объединить автовокзалы и автостанции Кыргызской Республики в единое государственное предприятие
	Улучшение инвестиционного климата, качества оказываемых услуг пассажирам
	3,7%
	2
	01.06.2017
	МТД, ФУГИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	54
	
	
	

	Авиационный сектор

	132
	Перепрофилировать и расширить зоны международных вылетов аэровокзального комплекса (АВК) Международного аэропорта "Манас", северо-восточная сторона 2 этаж
	Увеличение пропускной способности и повышение качества обслуживания пассажиров
	37,5%
	3
	20.12.2017
	ОАО "МАМ" (по согласованию), МТД, ФУГИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	133
	Установить азимутальный радиомаяк DVOR/DME в Международном аэропорту "Манас"
	Повышение безопасности полетов
	37,5%
	3
	20.12.2017
	МТД, ГП "Кыргызаэронавигация"
	Собственные средства ГП "Кыргызаэронавигация", инвестиции

	134
	Провести работу по подписанию соглашения о предоставлении воздушного пространства иностранным воздушным судам с правом "пятой степени свободы воздуха" с определенными государствами
	Увеличение пассажиропотока
	25,0%
	2
	20.12.2017
	МТД, МИД, АГА (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	8
	
	
	

	Энергетика и горнодобывающий сектор

	135
	Завершить проект "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек"
	Повышение надежности работы оборудования, увеличение электрической мощности на 18,8% и тепловой мощности - на 30,4%
	5,3%
	3
	01.11.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	136
	Подготовить тендерную документацию и провести тендер по отбору подрядчиков на ремонт затворов и замену агрегатов по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 2"
	Заключение контракта на ремонт затворов и замену агрегатов по проекту
	3,5%
	2
	01.09.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	137
	Заключить соглашения с АБР и ЕАБР по финансированию проекта "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3" и провести внутригосударственные процедуры
	Завершение внутригосударственных процедур по ратификации соглашений
	3,5%
	2
	01.07.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	138
	Утвердить тендерную документацию по отбору подрядчиков по проекту "Реконструкция Ат-Башинской ГЭС"
	Отбор подрядчиков по проекту "Реконструкция Ат-Башинской ГЭС" для замены гидромеханического оборудования ГЭС и строительно-монтажных работ
	3,5%
	2
	01.11.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	139
	Подготовить тендерную документацию и проведение тендера на отбор подрядчика для разработки ТЭО проекта "Реконструкция Уч-Курганской ГЭС"
	Заключение контракта на разработку ТЭО проекта
	3,5%
	2
	20.12.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	140
	Заключить Соглашение по финансированию проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2" и провести внутригосударственные процедуры
	Завершение внутригосударственных процедур по ратификации Соглашения и начало реализации проекта "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2"
	3,5%
	2
	01.07.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	141
	Поиск потенциального инвестора для реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1"
	Проведение переговоров и определение потенциального инвестора
	3,5%
	2
	20.12.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	142
	Поиск потенциального инвестора для реализации проекта "Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС"
	Проведение переговоров и определение потенциального инвестора
	3,5%
	2
	20.12.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	143
	Подготовить тендерную документацию и провести тендер по отбору генерального подрядчика на строительство ЛЭП 500 кВ на территории Кыргызской Республики и ячейки на ПС 500 кВ "Датка" в рамках проекта "CASA-1000", финансируемых МАР, ЕИБ и ИБР
	Определение генерального подрядчика строительно-монтажных работ и заключение контракта
	3,5%
	2
	20.12.2017
	ГКПЭН, МЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "Электрические станции" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	144
	Обеспечить полный сбор платежей за потребленную электроэнергию по всем категориям потребителей
	Сбор платежей на уровне не менее 100%
	5,3%
	3
	20.12.2017
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	145
	Сократить потери электроэнергии в распределительных энергетических компаниях
	Обеспечить по итогам 2017 года снижение потерь электроэнергии в сетях распределительных электрокомпаний до уровня 12,5%
	5,3%
	3
	20.12.2017
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	146
	Утвердить Методику расчета технических потерь в электрических сетях
	Утверждение Методики расчета технических потерь электроэнергии в электрических сетях
	3,5%
	2
	20.09.2017
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), ОАО "НЭСК" (по согласованию), распределительные энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	147
	Обеспечить запуск отечественного предприятия по производству приборов учета АСКУЭ
	Запуск предприятия по производству АСКУЭ
	5,3%
	3
	В течение года
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), РКФР (по согласованию)
	В рамках привлеченных средств инвесторов

	148
	Обеспечить установку приборов учета АСКУЭ
	Обеспечение установки приборов учета АСКУЭ в количестве 50 тысяч штук, в том числе по: ОАО "Северэлектро" - 20 тыс. штук; ОАО "Востокэлектро" - 10 тыс. штук; ОАО "Ошэлектро" - 10 тыс. штук; ОАО "Жалалабатэлектро" - 10 тыс. штук
	3,5%
	2
	20.12.2017
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию), энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, а также за счет привлеченных инвестиционных средств

	149
	Снижение дебиторской задолженности топливно-энергетических компаний на 30%, без учета задолженности бюджетных потребителей и выплаты компенсаций лицам, проживающих в тяжелых, неблагоприятных природно-климатических условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах за 4 квартал 2017 года
	Повышение эффективности управления топливно-энергетическими компаниями
	5,3%
	3
	20.12.2017
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК", распределительные энергокомпании (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	150
	Оказать содействие в разработке угольных месторождений Кара-Кече (участок "Центральный"), Сулюкта и Таш-Комур, а также Узгенского каменноугольного бассейна, с привлечением инвесторов
	Добыча угля по республике в 2017 году - 2,2 млн. тонн при условии выполнения предусмотренных мер
	3,5%
	2
	20.12.2017
	ГКПЭН, МЭ, ГП "Кыргызкомур", угольные компании
	В рамках привлеченных средств инвесторов

	151
	Разработать нормативный правовой акт, регулирующий вопросы проектирования электрических сетей
	Создание нормативной технической базы для дальнейшего сокращения потерь электроэнергии
	3,5%
	2
	15.12.2017
	ГКПЭН, НИИЭЭ, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	152
	Разработать интерактивную карту энергомощностей г.Бишкек
	Обеспечен всеобщий доступ к интерактивной карте энергомощностей города Бишкек в он-лайн режиме
	3,5%
	2
	15.03.2017
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	153
	Внести проект Положения о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами
	Создание правовой базы регулирования деятельности горнодобывающих компаний, кредитно-финансовых учреждений для гарантированного восстановления продуктивности и народнохозяйственного значения нарушенных земель
	3,5%
	2
	10.04.2017
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	154
	Обеспечить промышленную эксплуатацию Токмокского делового нефтеперерабатывающего завода
	Содействие в обеспечении сырьем - сырой нефтью, доведение производственной мощности до 200 тыс. т
	5,3%
	3
	15.12.2017
	ГКПЭН, МИД, ПП ПКР в области, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках привлеченных средств инвесторов

	155
	Обеспечить промышленную эксплуатацию Кара-Балтинского нефтеперерабатывающего завода
	Содействие в обеспечении сырьем - сырой нефтью, доведение производственной мощности до 600 тыс. т
	5,3%
	3
	15.12.2017
	ГКПЭН, МВД, ПП ПКР в области, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках привлеченных средств инвесторов

	156
	Разработать тарифную политику на среднесрочный тарифный период 2018-2021 годы
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	3,5%
	2
	20.12.2017
	ГАРТЭК, ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	157
	Внести в установленном порядке пакет проектов НПА по вопросам электроэнергетики в целях устранения пробелов в законодательстве
	Принятие решений Правительства Кыргызской Республики
	3,5%
	2
	20.12.2017
	ГКПЭН ГАРТЭК, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	158
	Внести в установленном порядке проект НПА об утверждении Положения о тендере на право строительства малых ГЭС в Кыргызской Республике
	Принятие решения Правительства Кыргызской Республики
	3,5%
	2
	30.01.2017
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	159
	Внести в установленном порядке проект НПА об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса до 2030 года
	Принятие решения Правительства Кыргызской Республики
	3,5%
	2
	01.03.2017
	ГКПЭН, НИСИ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	57
	
	
	

	Связь и информатизация

	160
	Разработать и утвердить План мероприятий по реализации информационной кампании по информированию населения о переходе на цифровое вещание в Кыргызской Республике
	Информирование населения Кыргызстана об отключении аналогового вещания и переходе на цифровое эфирное вещание - 100%
	18,2%
	2
	01.07.2017
	МКИТ, ГКИТС
	В рамках привлеченных средств инвесторов

	161
	Разработать проект решения об отключении аналогового эфирного цифрового вещания 15 мая 2017 года в Кыргызской Республике
	Принятие решения об отключении 15 мая 2017 года аналогового эфирного наземного вещания в Кыргызской Республике
	18,2%
	2
	15.05.2017
	МКИТ, ГКИТС, РПО РМТР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	162
	Установить 70 автоматических телерадиотрансляторов в отдаленных и труднодоступных регионах Кыргызской Республики
	Охват телерадиовещанием оставшихся 5% населенных пунктов, расположенных в отдаленных и труднодоступных регионах Кыргызской Республики
	27,3%
	3
	20.12.2017
	МКИТ, ГКИТС, МФ, РПО РМТР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	163
	Разработать и утвердить план-график развития сетей 4G операторов связи Кыргызской Республики
	Расширение территории охвата услугами мобильной связи 4G населенных пунктов Кыргызской Республики согласно графику
	18,2%
	2
	20.11.2017
	ГКИТС, ГАС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	164
	Провести процедуры международной координации (согласования) с приграничными государствами и регистрации в Международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи не менее 30 частотных присвоений на право эксплуатации цифровых телевизионных передатчиков на территории Кыргызской Республики
	Закрепление за Кыргызской Республикой 30 частот в Международном справочном регистре частот Международного союза электросвязи.
Обеспечение своевременного перехода на цифровое телевизионное вещание в Кыргызской Республике
	18,2%
	2
	10.12.2017
	ГКИТС, ГАС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	11
	
	
	

	Рост и поддержка экспорта

	165
	Разработать проекты Программы устойчивого промышленного развития Кыргызской Республики на 2017-2020 годы и Плана мероприятий по реализации данной Программы
	Создание условий для устойчивого развития промышленности
	4,3%
	2
	15.07.2017
	ГКПЭН, МЭ, МСХППМ, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	166
	Запустить проект "Технополис для текстильно-швейного производства"
	Трансформация земельного участка, площадью 40 га, на территории Военно-Антоновского айылного аймака Сокулукского района Чуйской области для реализации проекта "Технополис"
	4,3%
	2
	01.05.2017
	МЮ, ГРС, ПП ПКР в Чуйской области
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Выделение земельного участка в размере 20 га в черте города Бишкек для реализации проекта "Технополис"
	2,1%
	1
	
	ГКПЭН, ФУГИ, ГААСЖКХ, мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	

	167
	Внести в ЕЭК предложения от Кыргызской Республики по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС
	Сокращение барьеров для продвижения отечественных товаров и услуг на рынок ЕАЭС
	6,4%
	3
	30.08.2017
	МЭ, ГТС, МТД, ГААР, МСХППМ, ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	168
	Ратифицировать Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
	Упрощение таможенных формальностей, соответствующих лучшей международной практике, такие как:
- приоритет электронного (безбумажного) декларирования;
- автоматический выпуск товаров в случае, если не сработали профили риска;
- перенос акцента с этапа таможенного контроля на этап после выпуска товаров;
- запрет на последующий запрос от участников ВЭД документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, ранее представленные в таможенные органы при предварительном информировании и таможенном декларировании товаров;
- усиление ответственности таможенных органов за неправомерные действия, бездействие
	4,3%
	2
	01.07.2017
	МЭ, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	169
	Устранить административные барьеры и создать условия для развития магазинов беспошлинной торговли
	Внесение дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 153, 157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564
	4,3%
	2
	01.08.2017
	МЭ, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	170
	Провести работу по формированию единой информационной базы разрешительных документов и таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров и обеспечить постоянное ее обновление
	Возможность в режиме реального времени получать информацию о разрешительных документах для осуществления внешнеэкономической деятельности и о таможенных платежах, взимаемых при экспорте товаров, на официальном сайте ГТС
	4,3%
	2
	30.06.2017
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	171
	Начать модернизацию информационной системы "единое окно" в соответствии с международными стандартами и требованиями ЕАЭС
	Начало модернизации в соответствии с техническим заданием. Количество подключенных государственных органов и иных организаций к информационной системе "единое окно" в сфере внешней торговли (динамика в единицах к факту базового года)
	4,3%
	2
	10.10.2017
	ГП "ЦЕО"
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	172
	Подготовить предложения по реализации Соглашения по упрощению процедур торговли ВТО
	Упрощение таможенных процедур на границе и ускорение выпуска товаров в свободное обращение
	4,3%
	2
	15.12.2017
	МЭ, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	173
	Разработать проект Плана мероприятий по реализации Концепции развития национальной инфраструктуры качества Кыргызской Республики на период до 2020 года
	Утверждение Плана мероприятий
	4,3%
	2
	31.12.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	174
	Внедрить программное обеспечение системы управления рисками и определение критериев оценки добросовестных участников ВЭД
	Стимулирование добросовестных участников ВЭД путем предоставления возможности проведения таможенных операций за 1 рабочий день, следующий за днем регистрации таможенной декларации
	4,3%
	2
	15.07.2017
	ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	175
	Доработать информационную систему по отслеживанию ветеринарных и фитосанитарных сертификатов
	Доработка совместно с российской компанией "Сигма" и опытно-промышленная эксплуатация АИС
	4,3%
	2
	20.12.2017
	МСХППМ, ГИВФБ, МТД, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	176
	Усилить информационную кампанию по вопросам стандартизации и сертификации экспортируемой продукции
	Повышение информированности экспортеров об условиях вывоза продукции на внешние рынки
	2,1%
	1
	Постоянно
	Госорганы, ГИВФБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	177
	Провести анализ необходимости проведения лабораторных исследований экспортно-ориентируемой продукции по приоритетным секторам экономики
	Изучение практического объема экспорта продукции на рынки ЕАЭС (с учетом структуры экспорта) и определение необходимого количества и расположения испытательной лабораторной базы для обеспечения покрытия основных (минимальных) видов лабораторных исследований
	2,1%
	1
	01.11.2017
	МЭ, ГИВФБ, МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	178
	Провести исследование внешних рынков для сбыта сельскохозяйственной продукции
	Аналитическая записка по выходу отечественной продукции на зарубежные рынки, с конкретными предложениями по диверсификации экспортного потенциала и устранению барьеров
	4,3%
	2
	10.09.2017
	МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	179
	Запустить проект финансирования экспортно-ориентированных предприятий
	Выделение средств на субсидирование процентных ставок по льготному кредитованию экспортоориентированных предприятий.
Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2017 год и прогнозе на 2018 и 2019 годы
	6,4%
	3
	10.10.2017
	ГАПИЭ, МФ, МСХППМ, НБКР (по согласованию), РКФР (по согласованию), ОАО "Айыл Банк", (по согласованию), ОАО "РСК Банк", (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	180
	Провести информационную кампанию "Караван экспорта" в областях страны и городах Бишкек и Ош
	Повышение информированности и приобретения навыков по экспорту отечественных товаров 350 компаний по всей стране
	2,1%
	1
	10.12.2017
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	181
	Оказать содействие в выходе на внешние рынки не менее 5 новых отечественных предприятий
	Экспорт продукции 5 отечественных предприятий на внешние рынки
	6,4%
	3
	10.12.2017
	ГАПИЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	182
	Осуществлять продвижение туристического продукта Кыргызстана на внешних рынках
	Участие в специализированных выставочных мероприятиях, таких как ITB (Берлин), WTM (Лондон), JATA (Токио), KOTFA (Сеул), KITF (Алматы), MITT (Москва), TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург). Трансляция роликов о туризме в Кыргызской Республики в ведущих мировых СМИ (Евроньюс, Россия, ТРТ Аваз и т.д.) и др.
	2,1%
	1
	15.12.2017
	Департамент туризма, МИД, туристические ассоциации (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	183
	Открыть туристические информационные центры в городах Бишкек и Чолпон-Ата
	Предоставление качественных услуг и информации туристам во время их пребывания в КР
	4,3%
	2
	31.12.2017
	МКИТ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, мэрии гг. Бишкек и Чолпон-Ата (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	184
	Провести работу по реализации технических регламентов ТС/ЕАЭС
	Количество НПА, гармонизированных с договорно-правовой базой ЕАЭС и техническими регламентами ТС/ЕАЭС
	4,3%
	2
	В соответствии с Планом мероприятий по применению технических регламентов ТС в КР
	Министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	185
	Провести работу по реализации технических регламентов ТС в сфере безопасности пищевой продукции пищеперерабатывающими предприятиями в части разработки, внедрения и поддерживания процедур, основанных на принципах НАССР
	Количество предприятий, внедривших ХАССП
	6,4%
	3
	
	МСХППМ, МЭ
	За счет донорских средств

	186
	На системной основе организовывать для представителей предприятий по производству пищевой продукции обучение и консультирование (семинары и тренинги) по разъяснению и практическому применению стандартов ISO, ХАСПП
	Проведение 7 семинаров и тренингов в регионах республики
	2,1%
	1
	В течение года
	МЭ, МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	47
	
	
	

	Рост кредитования экономики

	187
	Создать благоприятные условия для расширения видов банковских услуг и повышения здоровой конкуренции участников банковского сектора, способствующей снижению процентных ставок по кредитным финансовым продуктам
	Разработка и реализация соответствующих мер в рамках проводимой Национальным банком Кыргызской Республики процентной политики
	8,7%
	2
	В течение года
	НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	188
	Обеспечить дальнейший рост показателей уровня финансового посредничества банковского сектора
	Активы банковской системы к ВВП (%-е изменение)
	13,0%
	3
	В течение года
	НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Кредиты банковской системы к ВВП (%-е изменение)
	13,0%
	3
	
	
	

	
	
	Депозиты банковской системы к ВВП (%-е изменение)
	13,0%
	3
	
	
	

	189
	Проводить согласованную денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику
	Обеспечение оптимального объема денежной массы в экономике
	8,7%
	2
	На постоянной основе
	НБКР (по согласованию), МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	190
	Реализовать первый этап Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы
	Исполнение мероприятий, предусмотренных для первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы
	8,7%
	2
	20.12.2017
	НБКР (по согласованию), МОН, Госфиннадзор, ГНС, Соцфонд, АЗД (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), бизнес-ассоциации (по согласованию), КФБ (по согласованию), ФКУ (по согласованию), организации гражданского общества (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, в рамках бюджета НБКР, в случае необходимости - привлечение средств доноров

	191
	Внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О видах, эмиссии, обращении и погашении производных ценных бумаг в Кыргызской Республике"
	Создание нормативной правовой базы для внедрения и обращения производных ценных бумаг
	8,7%
	2
	31.07.2017
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	192
	Создать нормативную правовую базу для внедрения и обращения исламских ценных бумаг (сукук) в Кыргызской Республике
	Внесение проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "Об эмиссии, обращении и погашении исламских ценных бумаг в Кыргызской Республике"
	8,7%
	2
	30.11.2017
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	193
	Внести проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг"
	Совершенствование законодательной базы, регулирующей деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе эмитентов ценных бумаг, профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов
	8,7%
	2
	31.07.2017
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	194
	Создать нормативную правовую базу для внедрения и обращения ипотечных ценных бумаг
	Внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об эмиссии, обращении и погашении ипотечных ценных бумаг"
	8,7%
	2
	31.04.2017
	Госфиннадзор
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	23
	
	
	

	Справедливая конкуренция

	195
	Соблюдать баланс интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающий доступность оказываемых услуг и надлежащий уровень их качества для потребителей, эффективное функционирование и развитие субъектов естественных монополий, анализ деятельности субъектов естественных монополий
	Количество принятых решений по установлению экономически обоснованных цен (тарифов)/достижение баланса интересов субъектов монополий и потребителей
	18,2%
	2
	Постоянно
	ГААР, ГАРТЭК
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	196
	Исключить разрешенные монополии из Государственного республиканского и региональных реестров субъектов естественных и разрешенных монополий
	Количество субъектов разрешенной монополии, исключенных из государственных реестров. Создание равных конкурентных условий с другими игроками рынка в условиях единого экономического пространства и адаптации субъектов-монополистов к новым условиям в рамках свободной конкуренции
	18,2%
	2
	25.02.2017
	ГААР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	197
	Разработать законопроект, предусматривающий приведение норм Закона Кыргызской Республики "О конкуренции" в соответствие с Модельным законом ЕАЭС "О конкуренции"
	Создание равных условий для отечественных предпринимателей на территории ЕАЭС
	18,2%
	2
	20.11.2017
	МЭ, ГААР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	198
	Провести инвентаризацию льгот и преференций, предоставляемых предприятиям перерабатывающей и других отраслей экономики согласно нормативным правовым актам, регулирующим предпринимательскую деятельность
	Выработка конкретных мер, при необходимости, разработка проекта нормативного правового акта. Обеспечение равных условий для всех участников рынка
	18,2%
	2
	01.09.2017
	МЭ, ГААР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	199
	Провести анализ товарных рынков, в том числе финансовых в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке Кыргызской Республике
	Оценка состояния конкуренции на товарных, финансовых рынках и выработка действенных мер по ее созданию, развитию и защите
	18,2%
	2
	Согласно планам проведения анализов, ежегодно утверждаемым ГААР, НБКР
	ГААР, НБКР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	200
	Провести широкомасштабную пиар-кампанию среди населения по покупке и потреблению продукции отечественных производителей
	Применение всеми торговыми предприятиями единого логотипа (эмблемы), символизирующего происхождение товара в Кыргызской Республике
	9,09%
	1
	30.09.2017
	МЭ, Ассоциации товаропроизводителей и ритейлеров (по согласованию), МГА и ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	11
	
	
	

	Развитие села и малых городов
	

	201
	Оказывать мэриям отобранных пилотных городов экспертное/консультационное и методологическое содействие в разработке программ развития городов
	Составление технического задания, с указанием детализации, разработка и утверждение программ ОМСУ
	2,1%
	2
	В течение года
	МЭ, министерства и ведомства, мэрии городов (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства доноров

	202
	Внести предложения по комплексному планированию социально-экономического развития по принципу "снизу-вверх", айыл окмоту - район - область и республиканский уровень
	Аналитическая записка по комплексному развитию страны
	2,1%
	2
	01.03.2017
	МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	203
	Оказать содействие в освоении мощности текстильного предприятия по производству трикотажных тканей ОсОО "Транс Текстиль" в с.Чуй Чуйской области
	Развитие импортозамещающего производства, с созданием 250 рабочих мест
	2,1%
	2
	В течение года
	ГКПЭН, ПП ПКР в Чуйской области
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	204
	Запуск не менее 3-х проектов ГЧП
	Закупка консультационных и транзакционных услуг
	3,1%
	3
	10.12.2017
	ГАПИЭ, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Разработка ТЭО для проекта ГЧП
	
	
	
	
	

	
	
	Отбор частного партнера
	
	
	
	
	

	205
	Провести тендерные процедуры по консультационным услугам по подготовке ТЭО проекта ГЧП "Объездная дорога г.Узген Ошской области"
	Отбор консультанта и подготовка ТЭО
	2,1%
	2
	10.12.2017
	МТД, МЭ, МФ
	В рамках средств республиканского бюджета, Фонд поддержки ГЧП

	206
	Обеспечить создание двух логистических центров международного уровня: на юге страны ("Южный"), на севере страны ("Северный") и 7 региональных логистических центров с конкретными целевыми продуктами
	Создание логистических центров на юге и севере страны.
Запуск 7 региональных логистических центров, с конкретными целевыми продуктами
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях
	За счет частных инвестиций и средств РКФР, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк"

	207
	Завершить строительство объектов социально-культурного назначения в соответствии с Перечнем объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения" на 2017 год (90 вводных объектов)
	Уменьшение количества объектов незавершенного строительства
	3,1%
	3
	30.12.2017
	ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	208
	Подключить общеобразовательные организации Кыргызской Республики к высокоскоростной сети Интернет
	620 школ имеют доступ к высокоскоростной сети Интернет
	3,1%
	3
	01.11.2017
	МОН, ГКИТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	209
	Предусмотреть в республиканском бюджете средства для реализации программы "Доступное жилье"
	Улучшение жилищных условий работников социальной и бюджетной сфер
	2,1%
	2
	В течение года
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	210
	Субсидировать расходы коммерческих банков и специализированных финансово-кредитных учреждений за размещение кредитов по льготным процентным ставкам по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 4", вторая фаза, в сумме 371,5 млн. сомов, по проекту "Финансирование сельского хозяйства - 5" - в сумме 328,5 млн. сомов
	Выделение финансовых ресурсов в сумме 700 млн. сомов
	3,1%
	3
	В течение года
	МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	211
	Создать организации по оказанию механизированных агротехнических услуг (машинно-тракторные станции) в регионах Кыргызской Республики
	Создано дополнительно в регионах по 1 машинно-тракторной станции
	3,1%
	3
	25.08.2017
	ПП ПКР в областях, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)
	За счет внутренних и внешних инвестиций

	212
	Обеспечить выдачу в лизинг сельхозтоваропроизводителям по линии господдержки сельскохозяйственной техники, приобретенной на средства ЕАБР и возврат средств по ранее выданным кредитам
	Выдача сельским субъектам в лизинг не менее 160 единиц различной сельхозтехники
	3,1%
	3
	25.12.2017
	МСХППМ совместно с ОМСУ (по согласованию), ОАО "Айыл Банк" (по согласованию)
	За счет средств ЕАБР и возвратных средств по ранее выданным кредитам

	213
	Продолжить поставки минеральных удобрений согласно заключенных контрактам в 2016 году с АО "Farg'onaazot" (Республика Узбекистан)
	Государственная поддержка отечественных сельских товаропроизводителей и населения
	3,1%
	3
	01.06.2017
	ФГМР
	Специальные средства ФГМР

	214
	Разработать проект Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017-2020 годы
	Принятие решений Правительства Кыргызской Республики. Определение мер по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности
	2,1%
	2
	01.04.2017
	МСХППМ, МЭ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	215
	Провести оценку товарных запасов продуктов питания и ГСМ (продовольственная пшеница, мясо, масло, сахар и др.) и, при необходимости, проводить товарные интервенции
	Проведена оценка товарных запасов на 100%
	2,1%
	2
	20.12.2017
	ФГМР, МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	216
	Провести в айылных аймаках искусственное осеменение маточного поголовья крупного рогатого скота
	Развитие племенного дела в регионах
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	217
	Разработать рекомендации по специализации регионов по производству сельскохозяйственной продукции
	Принятие рекомендаций по специализации регионов по производству определенных видов сельскохозяйственной продукции
	2,1%
	2
	01.09.2017
	МСХППМ, МЭ, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	218
	Внести проект Концепции развития сельскохозяйственного кооперативного движения в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы
	Принятие решения Правительства Кыргызской Республики. Возможность формирования однотипной продукции в больших объемах
	2,1%
	2
	15.04.2017
	МСХППМ, МЭ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	219
	Организовать закупку зерна продовольственной пшеницы урожая 2017 года, согласно Закону Кыргызской Республики "О государственных закупках"
	Пополнение запасов зерна продовольственной пшеницы до 20000 тонн
	3,1%
	3
	31.12.2017
	ФГМР
	За счет средств ФГМР

	220
	Стимулировать и оказать поддержку внедрению технологии капельного орошения и увеличить площадь охвата на 400 га
	Расширение площади применения технологии системы капельного орошения до 2200 га, выдача кредитов
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств РКФР, частные инвестиции

	221
	Обеспечить строительство и запуск 300 новых теплиц в регионах республики
	Увеличение количества разных типов теплиц до 1750 единиц
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств РКФР, частные инвестиции

	222
	Решить вопрос о строительстве демонстрационной теплицы и системы капельного орошения индийского производства на территории учебно-опытного хозяйства "Учхоз" Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.Скрябина
	Выделение земельного участка и заключение договора с инвестором
	2,1%
	2
	10.11.2017
	МСХППМ, КНАУ им.К.Скрябина (по согласованию), Посольство Индии в Кыргызстане (по согласованию)
	За счет частных иностранных инвестиций

	223
	Обеспечить строительство 10 современных предприятий по организованному убою скота и первичной переработке мяса
	Принятие решений Правительства Кыргызской Республики о финансировании строительства убойных цехов, соответствующих техническим регламентам ЕАЭС
	2,1%
	2
	10.12.2017
	МСХППМ, МЭ, МФ
	За счет средств РКФР, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" частные инвестиции

	224
	Организовать и провести контроль идентификации сельскохозяйственных животных
	Завершение идентификации маточного поголовья КРС
	2,1%
	2
	30.08.2017
	ГИВФБ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	225
	Запустить карантинные фитосанитарные лаборатории для сертификации продукции сельского хозяйства в Таласской, Иссык-Кульской, Баткенской, Джалал-Абадской и Нарынской областях, в городах Бишкек и Ош
	Запуск 2 карантинных фитосанитарных лабораторий.
Внедрение и налаживание системы по проведению сертификации продукции сельского хозяйства
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ, ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств РКФР, частные инвестиции

	226
	Провести ярмарки продукции отечественных производителей в каждой области
	Проведение не менее 2-х ярмарок в каждой области
	2,1%
	2
	В течение года
	ПП ПКР в областях
	В рамках средств местного бюджета

	227
	Обеспечить наполнение водохранилища к поливному сезону 2017 года в проектном объеме
	Водохранилища наполнены водой в объеме 1569 млн. м3
	2,1%
	2
	01.12.2017
	МСХППМ, ДВХМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, средства ВБ

	228
	Улучшить мелиоративное состояние сельскохозяйственных земель
	Повышение плодородности земель площадью 1,2 тыс. га
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ, ДВХМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	229
	Разработать проект Государственной программы развития ирригации в Кыргызской Республике на 2017-2025 годы
	Определение приоритетов и задач в сфере ирригации и мелиорации
	2,1%
	2
	01.04.2017
	МСХППМ, ДВХМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	230
	Завершить строительство канала Каракыштак-Боз в Кадамжайском районе Баткенской области
	Ведение 325 га новых орошаемых земель и повышение на 500 га водообеспеченности земель
	3,1%
	3
	25.12.2017
	МСХППМ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	231
	Восстановить ирригационные каналы.
Проложить работу по реализации проекта "Реконструкция ирригационной системы Кыргызской Республики"
	Реконструкция, строительство и очистка каналов протяженностью 658 км
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет грантовых средств Правительства КНР

	232
	Произвести ремонт гидротехнических сооружений, улучшение урегулирования объема подачи воды
	Произведен ремонт 860 гидротехнических сооружений
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	233
	Произвести капитальный ремонт и замену насосных агрегатов
	Капитальный ремонт 102 насосных агрегатов и замена 234 насосных агрегатов
	3,1%
	3
	01.12.2017
	МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	234
	Произвести подачу поливной воды
	Подача воды на орошение в объеме 4400 млн. м3
	2,1%
	2
	01.12.2017
	МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	235
	Обеспечить 10 сел и 6 городов Кыргызской Республики питьевой водой
	Доступ 10 сел и дополнительно 6 городов Кыргызской Республики к чистой питьевой воде
	3,1%
	3
	30.12.2017
	ГААСЖКХ, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	236
	Усовершенствовать нормативную базу в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения
	Разработка и внесение в Правительство Кыргызской Республики проекты 3-х нормативных правовых актов в сфере питьевого водоснабжения
	2,1%
	2
	30.12.2017
	ГААСЖКХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	237
	Внести изменения в законодательство, регулирующее основы деятельности системы местного самоуправления
	Устранение коллизий, противоречий, пробелов в законодательстве, регулирующем систему местного самоуправления
	2,1%
	2
	30.03.2017
	ГАМСУМО
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	238
	Внести обоснование новой модели административно-территориального устройства Кыргызской Республики (техническое, экономическое, социальное, институциональное, финансовое, научное)
	Проект новой модели административно-территориального устройства Кыргызской Республики, в которой учтены и в основу которой заложены интересы всякой и любой стороны, которой коснутся изменения
	2,1%
	2
	30.11.2017
	Координационный совет по реализации АТР, МЭ, ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, НИСИ, ОМСУ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	239
	Телефонизировать 25 населенных пунктов Кыргызской Республики
	Обеспечение связью 25 населенных пунктов, не имеющих доступа к услугам сотовой связи
	2,1%
	2
	20.12.2017
	ГКИТС, ГАС, операторы связи (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	97
	
	
	

	Развитие рынка труда и регулирование трудовой миграции

	240
	Оказать содействие в трудоустройстве безработных граждан путем организации ярмарок вакансий, профессионального обучения и выдачи микрокредитов
	Количество трудоустроенных граждан (по факту)
	16,7%
	3
	15.12.2017
	МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Республиканский бюджет
Местный бюджет

	
	
	Количество созданных рабочих мест (по факту)
	
	
	
	
	

	
	
	Количество граждан, охваченных активными мерами (по факту)
	
	
	
	
	

	241
	Провести профориентационную работу на уровне школы, профессиональных лицеев, спузов и вузов
	Профориентационная работа на уровне школы, профлицеев, спузов и вузов, включая 26 апреля - Единый день профориентации, дни открытых дверей, встречи с работодателями, экскурсии на производство, издание информационных материалов и др., курсы для абитуриентов, проводимые профессиональными лицеями, спузами и вузами
	5,6%
	1
	15.10.2017
	МОН, АНСПО, МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	242
	Разработать профессиональные стандарты для начального профессионального образования
	Разработка 45 видов профессиональных стандартов на уровне начального профессионального образования
	11,1%
	2
	01.09.2017
	МОН, АНСПО, проект АБР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	243
	Сформировать план приема на бюджетное обучение в профессиональные лицеи, спузы, вузы, в соответствии с анализом потребности рынка труда
	Формирование плана приема в профессиональные лицеи, спузы и вузы на основании анализа рынка труда и заявок работодателей
	5,6%
	1
	20.02.2017
	МТСР, МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	244
	Повысить заинтересованность иностранных инвесторов в привлечении местных трудовых ресурсов
	Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "О внешней трудовой миграции", в части создания особого режима, который будет способствовать найму наибольшего количества национальных специалистов и работников
	11,1%
	2
	20.08.2017
	ГСМ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	245
	Внести изменения в Закон Кыргызской Республики "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию", в части снижения нагрузки социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей
	Одобрение проекта Закона Кыргызской Республики
	11,1%
	2
	01.07.2017
	Соцфонд
	В рамках бюджета СФКР

	246
	Разработать и утвердить Программу по реализации Концепции миграционной политики на 2017-2021 годы
	Совершенствование нормативной правовой базы в сфере миграции, регулирование миграционной политики
	11,1%
	2
	20.09.2017
	ГСМ, МИД, МТСР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	247
	Разработать и внедрить стандарты отчетности представительств Государственной службы миграции за рубежом
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики в целях упорядочения деятельности представительств Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики за рубежом
	11,1%
	2
	01.07.2017
	ГСМ, МИД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	248
	Обеспечить подключение и налаживание работы базы данных Государственной службы миграции к Единой системе учета внешней миграции (ЕСУВМ)
	Запуск системы ЕСУВМ с данными Государственной службы миграции
	16,7%
	3
	10.06.2017
	ГСМ, ГКНБ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	18
	
	
	

	Личность и гражданин как основа будущего

	249
	Разработать проект Комплексной программы по поддержке семьи и защите детей
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	7,1%
	2
	01.04.2017
	МТСР, министерства и ведомства, НКО (по согласованию)
	Республиканский бюджет. Внебюджетные средства

	250
	Организовать работу по созданию центров для социально незащищенных категорий граждан (детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан) на местном уровне
	Создание центров для социально незащищенных категорий граждан (не менее 5)
	10,7%
	3
	20.12.2017
	МТСР, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию), НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных республиканским бюджетом, местным бюджетом, внебюджетные средства

	251
	Разработать методику определения стоимости социальных услуг
	Методика определения стоимости социальных услуг
	7,1%
	2
	01.12.2017
	МТСР, министерства и ведомства, МО, НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных республиканским бюджетом

	252
	Обеспечить своевременное финансирование организаций здравоохранения на уровне не менее 95% от утвержденного Консолидированного бюджета системы Единого плательщика
	Гарантированное предоставление медицинских услуг приписанному населению на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и стационарной помощи в рамках ПГГ
	10,7%
	3
	20.12.2017
	ФОМС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Обеспечение доступа населения республики к льготному лекарственному обеспечению в рамках ПГГ и ДПОМС
	
	
	20.12.2017
	ФОМС
	

	253
	Внести изменения в Кодекс Кыргызской Республики о детях, в части установления опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	7,1%
	2
	01.11.2017
	МТСР, министерства и ведомства, МО, НКО (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, внебюджетные средства

	254
	Совершенствовать государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в части регистрации граждан, желающих быть приемными родителями
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	7,1%
	2
	01.11.2017
	МТСР, министерства и ведомства
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	255
	Организовать работу по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные (фостерные семьи)
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приемные (фостерные) семьи (не менее 15 чел.)
	7,1%
	2
	15.12.2017
	МТСР, ЮНИСЕФ (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Количество центров по социальному сопровождению приемных родителей (не менее 2 центров)
	
	
	
	
	Внебюджетные средства

	256
	Создать анимационную студию при Национальной киностудии "Кыргызфильм" им.Т.Океева
	Техническое, цифровое, кадровое обеспечение анимационной студии.
Оснащение студии для запуска и производства анимационных фильмов
	7,1%
	3
	30.10.2017
	МКИТ
	Президентский фонд социальной защиты и поддержки

	257
	Завершить I-й этап реконструкции Государственного исторического музея
	Обновление фасадной части музея
	10,7%
	3
	30.03.2017
	МКИТ, ГААСЖКХ
	В рамках республиканского бюджета, средства донорских организаций

	258
	Провести мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения известного манасчи Сагымбая Орозбакова, в рамках Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ)
	Проведение одного мероприятия международного уровня и семи мероприятий республиканского уровня. Популяризация эпического наследия кыргызского народа
	10,7%
	3
	01.12.2017
	МКИТ
	В рамках республиканского бюджета

	259
	Провести мероприятия в связи с 1000-летием Жусупа Баласагына, с участием стран-членов ТЮРКСОЙ, в рамках которых создать два музейных комплекса по истории тюркских каганатов на базе Республиканского архитектурно-археологического музея-комплекса "Башня Бурана" и Узгенского историко-археологического комплекса, создать туристические зоны
	Проведение 3-х мероприятий международного уровня, более 15 мероприятий республиканского уровня
	10,7%
	3
	01.12.2017
	МКИТ, МОН, НАН (по согласованию), КНУ имени Ж.Баласагына (по согласованию), Фонд "Мурас" (по согласованию)
	В рамках республиканского бюджета

	
	
	
	100%
	28
	
	
	

	Здравоохранение

	260
	Улучшить качество предоставления медицинских услуг
	Внедрение 5 лабораторий, системы менеджмента качества (СМК)
	7,5%
	3
	01.11.2017
	М3
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	261
	Обеспечить не менее 95% охвата иммунизацией декретированного населения республики вакцинами, входящими в национальный календарь профилактических прививок
	Вакцинация не менее 95% населения
	7,5%
	3
	25.12.2017
	М3
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	262
	Разработать проект Комплексного плана по санитарной охране территории Кыргызской Республики на 2017-2021 годы
	Принятие постановления Правительства Кыргызской Республики
	5,0%
	2
	10.07.2017
	М3
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	263
	Утвердить проект Государственной программы по профилактике ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы
	Утверждение Государственной программы
	5,0%
	2
	10.09.2017
	М3
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	264
	Начать строительство перинатального центра в г.Бишкек
	Проведение тендерных услуг по найму строительной компании
	7,5%
	3
	10.12.2017
	М3
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	265
	Завершить строительство больницы в рамках грантового проекта "Бишкекская больница кыргызско-турецкой дружбы"
	Введение больницы в эксплуатацию
	7,5%
	3
	10.12.2017
	М3
	За счет донорских средств

	266
	Улучшить систему прогнозирования и планирования демографических процессов, в том числе трудовых ресурсов, миграции и планирования населенных пунктов, включая размещение объектов социальной инфраструктуры
	Провести исследования для разработки демографического прогноза и формирования на его основе демографической политики.
Демографический прогноз и демографическая политика страны
	5,0%
	2
	01.09.2017
	НИСИ, МЭ, НСК (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	267
	Улучшить показатели здоровья и снизить показатели смертности:
	
	7,5%
	3
	30.11.2017
	М3
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	1) от сердечно-сосудистых заболеваний;
	1. Снижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 293,0 на 100000 населения
	
	
	
	
	

	
	2) материнской и детской смертности;
	2. Снижение показателя материнской смертности до 38,3 на 100,0 тыс. родившихся живыми. Снижение показателя младенческой смертности до 17,9 на 1000 родившихся живыми. Снижение показателя детской смертности (в возрасте до 5 лет) до 20,9 на 1000 родившихся детей
	
	
	
	
	

	
	3) от туберкулеза;
	3. Снижение показателя заболеваемости туберкулезом до менее 97,0 на 100,0 тыс. населения.
Снижение показателя смертности от туберкулеза до менее 8 на 100,0 тыс. населения
	
	
	
	
	

	
	4) от ВИЧ-инфекции
	4. Стабилизация показателя числа новых заражений ВИЧ на 1000 среднегодового населения 0,19
	
	
	
	
	

	268
	Внедрить в систему "электронного правительства" Единую информационную систему здравоохранения, Единую базу лекарств и медицинских препаратов
	Количество организаций здравоохранения, осуществляющих закупки лекарственных средств и ИМН, с использованием классификатора
	7,5%
	3
	10.12.2017
	МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	269
	Повысить информированность населения республики по реализуемым программам поддержки государственных гарантий и ДПОМС
	Повышение уровня доверия населения к ФОМС путем увеличения количества встреч с населением, представителями организаций здравоохранения и НПО, публикаций в СМИ, выступлений по радио и телевидению по вопросам предоставления медицинских услуг в рамках поддержки государственных гарантий и ДПОМС
	5,0%
	2
	20.12.2017
	ФОМС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	270
	Повсеместно на территории республики предоставлять государственную услугу - реализация полиса ОМС, в соответствии с утвержденным стандартом государственных услуг
	Повышение доступности застрахованного населения республики к медицинским услугам по базовой программе ОМС
	7,5%
	3
	20.12.2017
	ФОМС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Повышение уровня охвата застрахованных граждан льготным лекарственным обеспечением по ДПОМС
	
	
	
	
	

	
	
	Улучшение качества предоставления медицинских услуг застрахованным гражданам
	
	
	
	
	

	
	
	Предоставление бесплатных полисов ОМС беременным женщинам, ставшим на учет на ПМСП
	
	
	
	
	

	271
	Внедрить систему электронного предоставления государственной услуги через центры обслуживания населения
	Упрощение процедуры получения полиса ОМС, исключение коррупционных схем в предоставлении государственной услуги
	7,5%
	3
	20.12.2017
	ФОМС, ГРС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	272
	Повысить размеры гарантированного минимального дохода (ГМД) и ежемесячного пособия малообеспеченным семьям (ЕПМС), имеющим детей
	Соотношение размера ГМД текущего года к размеру ГМД предыдущего года (не менее чем на 10%)
	5,0%
	2
	01.10.2017
	МТСР, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Соотношение размера ЕПМС текущего года к размеру ЕПМС предыдущего года (не менее чем на 10%)
	
	
	01.10.2017
	МТСР, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	273
	Обеспечить малообеспеченные семьи с низким статусом продовольственной безопасности дополнительной продуктовой помощью (мука, растительное масло), с учетом участия в общественно-полезных работах
	Количество малообеспеченных семей, получивших продуктовую помощь в обмен за участие в общественно-полезной работе (не менее 20,0 тыс. семей)
	7,5%
	3
	01.12.2017
	МТСР, Всемирная продовольственная программа ООН (по согласованию)
	За счет средств ВПП ООН

	274
	Внедрить проекты ГЧП в сфере здравоохранения:
1) Проект ГЧП "Установка компьютерных томографов в лечебно-профилактических организациях здравоохранения Кыргызской Республики на условиях ГЧП";
	Разработка проекта ТЭО
	7,5%
	3
	10.12.2017
	М3
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	2) Проект ГЧП "Организация и предоставление услуг гемодиализа в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад"
	Инициирование тендерных процедур по отбору частного партнера
	
	
	20.01.2017
	
	

	
	3) Проект ГЧП "Организация централизованной лаборатории в г.Бишкек"
	Разработка проекта ТЭО и утверждение справки по проекту
	
	
	30.03.2017
	
	

	
	4) Проект ГЧП "Создание ангиографического центра на базе Национального госпиталя"
	Проведение процедуры закупки консультационных услуг для разработки проекта ТЭО
	
	
	01.03.2017
	
	

	
	
	
	100%
	40
	
	
	

	Образование

	275
	Обеспечить охват дошкольным образованием детей от 5,5 до 7 лет за счет программ предшкольной подготовки
	Оценочно 90 тысяч детей 5,5 - 7 лет охвачены предшкольной подготовкой в течение учебного года
	13,0%
	3
	01.09.2017
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	276
	Повысить уровень профессиональной компетентности работников общеобразовательных организаций
	Ежегодное повышение квалификации - не менее 9000 педагогов и административных работников школ
	13,0%
	3
	20.12.2017
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	277
	Внедрить принципы нормативного бюджетного финансирования сферы образования (на подушевой основе)
	Осуществление системного перевода принципов финансирования учебных заведений на нормативное бюджетное финансирование (на подушевой основе).
	13,0%
	3
	20.12.2017
	МОН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Пилотирование на уровне дошкольных образовательных организаций, штатная работа на уровне школы, пилотирование на уровне вузов.
Пилотирование на уровне профессиональных лицеев
	
	
	
	МОН, АНСПО, Проект АБР (по согласованию)
	

	278
	Синхронизировать реформирование системы финансирования с системой управления образованием
	Апробация пилотного проекта по самостоятельному выбору поставщиков товаров и услуг в пилотных государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, обслуживаемых централизованной бухгалтерией
	13,0%
	3
	20.12.2017
	МОН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	279
	Разработать пакет проектов нормативных правовых актов об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях специальных образовательных организаций и образовательных организаций общего типа на уровне дошкольного образования и школы
	Обеспечение равных возможностей доступа к образованию для детей с ограниченными возможностями здоровья
	8,7%
	2
	20.09.2017
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств Фонда Евразия Центральной Азии

	280
	Апробировать проект Стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного подхода
	
	13,0%
	3
	20.12.2017
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете, за счет средств Фонда Евразия Центральной Азии

	281
	Выделить на подготовку кадров по инженерным направлениям не менее1000 бюджетных мест в ведущих вузах Кыргызстана и не менее 90 бюджетных мест на подготовку кадров в сфере управления
	Подготовка новых категорий специалистов инженерных и управленческих профессий
	13,0%
	3
	01.07.2017
	МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	282
	Направить для обучения за рубежом не менее 200 граждан Кыргызской Республики согласно квотам межправительственных соглашений и международных договоров
	
	13,0%
	3
	20.12.2017
	МОН
	В рамках средств принимающей стороны

	
	
	
	100%
	23
	
	
	

	Развитие и реализация потенциала молодежи, развитие физической культуры и спорта

	283
	Обеспечить подготовку и проведение мероприятия "Манас оюндары"
	Успешное проведение игр. Развитие национальных видов спорта, популяризация и развитие видов этноспорта и традиционных игр
	21,4%
	3
	30.08.2017
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	284
	Открыть на побережье озера Иссык-Куль базу спортивной подготовки
	Наличие базы спортивной подготовки
	21,4%
	3
	10.12.2017
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	285
	Обеспечить подготовку и участие отечественных спортсменов в зимних Азиатских играх в г.Саппоро (Япония)
	1 медаль
	21,4%
	3
	01.03.2017
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	286
	Обеспечить подготовку и участие отечественных спортсменов в Азиатских играх в закрытых помещениях в г.Ашхабад (Туркменистан)
	5 медалей
	21,4%
	3
	30.09.2017
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	287
	Вручить государственные молодежные премии им.Ч.Айтматова
	Отбор и награждение молодых заслуженных талантов, внесших вклад в воспитание молодежи и развитие страны
	7,1%
	1
	30.11.2017
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	288
	Провести молодежный форум-лагерь "Жаш-Булак"
	Обеспечение участия 400 молодых людей в форум-лагере "Жаш-Булак". Повышение потенциала молодежи и формирование их гражданской позиции
	7,1%
	1
	20.09.2017
	ГАМФКС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	14
	
	
	

	Общественная безопасность

	289
	Осуществить строительство, реконструкцию, обустройство и развитие объектов пограничной службы, и их оснащение
	Повышение качества охраны государственной границы и улучшение условий службы военнослужащих Государственной пограничной службы Кыргызской Республики
	5,2%
	3
	25.12.2017
	ГПС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	290
	Обеспечить выполнение социальных и экономических проектов в приграничных районах республики в целях минимизации миграции местного населения
	Строительство дорог, мостов, школ и иной инфраструктуры
	5,2%
	3
	30.12.2017
	ПП ПКР в областях
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	291
	Передать функции следствия из органов Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики в уполномоченный государственный орган по расследованию уголовных дел по фактам контрабанды.
	Оптимизирование штатной численности (сокращено количество аттестованных сотрудников), структуры и схемы управления Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики
	3,4%
	2
	30.04.2017
	ГСБЭП, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	Пересмотреть положение о прохождении службы в органах Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики (в части присвоения специальных званий)
	
	
	
	
	АПКР
	

	292
	Децентрализовать систему органов внутренних дел и усилить силы и средства территориальных подразделений органов внутренних дел, за исключением Службы внутренних расследований и Следственной службы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
	Улучшение функции контроля и анализа деятельности органов внутренних дел.
Оптимизирование нагрузки сотрудников территориальных органов внутренних дел и улучшение качества их деятельности
	5,2%
	3
	30.06.2017
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	293
	Создать Государственную судебно-экспертную службу при Правительстве Кыргызской Республики, передав соответствующие функции из Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Государственного центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
	Повышение качества проведения судебных экспертиз. Уменьшение времени проведения экспертиз
	5,2%
	3
	31.06.2017
	МЮ, МВД, МЗ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	294
	Создать в Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики службы:
	
	5,2%
	3
	30.06.2017
	МВД, АПКР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	- криминальной милиции;
	Эффективное осуществление предупреждения и раскрытия преступлений и правонарушений
	
	
	
	
	

	
	- общественной безопасности;
	Улучшение состояния обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений
	
	
	
	
	

	
	- по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
	Изъятие тяжелых наркотиков. Выявление и разобщение преступных наркогруппировок
	
	
	
	
	

	
	- следственную службу;
	Повышение качества следствия
	
	
	
	
	

	
	- по противодействию экстремизму и незаконной миграции
	Улучшение состояния профилактики экстремизма и незаконной миграции через проведение оперативно-профилактических мероприятий среди населения
	
	
	
	
	

	
	- внутренних расследований
	Уменьшение количества нарушений законности среди личного состава сотрудников органов внутренних дел
	
	
	
	
	

	295
	Обеспечить эффективное противодействие преступности, надлежащее обеспечение общественного правопорядка
	Снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений. Уменьшение количества преступлений, совершенных в общественных местах
	1,7%
	1
	30.06.2017
	МВД
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	296
	Продолжить мероприятия по внедрению систем фото-видео фиксации, видеонаблюдения
	Фиксация нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме. Снижение количества ДТП
	1,7%
	1
	30.06.2017
	МВД, ГКИТС, МГА
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	297
	Закупить необходимое количество автотранспортных средств, специального оборудования
	Подготовка необходимой материально-технической базы для работы Патрульной милиции
	5,2%
	3
	15.12.2017
	МВД, АПКР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	298
	Вывести Академию Министерства внутренних дел Кыргызской Республики из ведения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
	Создание условий для обучения сотрудников всех правоохранительных органов республики
	3,4%
	2
	30.09.2017
	МВД, ГСБЭП, ГСИН, ГТС, Генпрокуратура (по согласованию), МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	299
	Пересмотреть процесс подготовки сотрудников правоохранительных органов с учетом новых функциональных задач
	Оптимизация процесса подготовки сотрудников правоохранительных органов
	1,7%
	1
	30.12.2017
	МВД, ГСБЭП, ГСИН, ГТС, Генпрокуратура (по согласованию), МОН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	300
	Определить подследственность правоохранительных органов с учетом современных вызовов и угроз, в том числе по преступлениям, связанным с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией
	Повышение эффективности правоохранительных органов. Улучшение качества раскрытия и расследования преступлений
	3,4%
	2
	30.09.2017
	МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГСИН, ГТС, Генпрокуратура (по согласованию), ВС (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	301
	Определить ГСБЭП единственным уполномоченным органом по борьбе с экономическими преступлениями и бытовой коррупцией
	Внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, оптимизация системы управления, увеличение штата сотрудников
	3,4%
	2
	30.06.2017
	ГСБЭП, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	302
	Повысить эффективность предупреждения и пресечения правонарушений в сфере экономики, устранять причины и условия, способствующие экономическим правонарушениям
	Увеличение сбора налоговых, таможенных платежей. Обеспечение пополнения республиканского бюджета
	5,2%
	3
	30.12.2017
	ГНС, ГТС, ГСБЭП
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	303
	Внедрить систему "Электронный КУП"
	Систематизирование информации о преступлениях и происшествиях. Ведение их своевременного учета. Минимизация количества укрытых материалов
	5,2%
	3
	30.12.2017
	Генпрокуратура (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГСИН, ГТС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	304
	Провести мероприятия по усилению сотрудничества между спецслужбами зарубежных государств, в том числе в части противодействия современным вызовам и угрозам
	Подписание совместных меморандумов и протоколов.
	1,7%
	1
	30.06.2017
	ГКНБ, МВД, ГСИН, ГСФР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Предотвращение различных актов терроризма и экстремизма
	1,7%
	1
	30.12.2017
	
	

	305
	Провести оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности членов террористических, религиозно-экстремистских организаций
	Привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к деятельности террористических, религиозно-экстремистских организаций
	1,7%
	1
	30.06.2017
	ГКНБ, МВД, ГСИН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	Изъятие и недопущение фактов использования среди населения запрещенных литературы и материалов
	1,7%
	1
	30.12.2017
	
	

	306
	Пресечь каналы въезда/выезда в/из Кыргызской Республики членов террористических, религиозно-экстремистских организаций
	Пресечение фактов выезда граждан Кыргызской Республики в зоны боевых конфликтов и оседания на территории республики граждан, причастных к деятельности террористических, религиозно-экстремистских организаций
	1,7%
	1
	30.12.2017
	ГКНБ, ГПС, МВД, ГСФР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	307
	Провести национальную оценку рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности
	Выявление рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности
	1,7%
	1
	01.03.2017
	ГСФР
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	308
	Обеспечить дифференцированное содержание осужденных в учреждениях № 16 и 27 Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики
	Отдельное содержание осужденных в зависимости от видов наказания и степени опасности их для общества
	5,2%
	3
	10.12.2017
	ГСИН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	309
	Создать одну исправительную колонию особого режима для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы
	Содержание осужденных к пожизненному лишению свободы отдельно от других осужденных
	5,2%
	3
	30.08.2017
	ГСИН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	310
	Обеспечить раздельное содержание осужденных за религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность от основной массы осужденных. Построить локальные участки и камерные помещения
	Содержание осужденных за религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность отдельно от основной массы осужденных
	5,2%
	3
	30.11.2017
	ГСИН, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	311
	Установить системы подавления сигналов сотовой связи в отдельных исправительных учреждениях
	Установление оборудования подавления сигналов сотовой связи в 5 исправительных учреждениях Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республике
	5,2%
	3
	10.10.2017
	ГСИН, ГКИТС, МФ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	312
	Провести антитеррористическую паспортизацию всех объектов жизнедеятельности
	Снижение угроз и рисков проведения террористических актов
	5,2%
	3
	30.06.2017
	ГКНБ, МВД, ГКДР (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	313
	Продолжить проведение специальных мероприятий "Условный террорист", "Условный нарушитель" в рамках проведения специальных мероприятий для субъектов антитеррористической деятельности
	Обеспечение антитеррористической защищенности стратегических объектов
	1,7%
	1
	30.12.2017
	ГКНБ, субъекты антитеррористической деятельности (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	314
	Провести международную встречу экспертов по вопросу повышения антитеррористической защищенности стратегически важных объектов в Кыргызстане
	Изучение передового опыта зарубежных стран по комплексному наращиванию антитеррористического потенциала страны, его распространение и использование в стране
	1,7%
	1
	20.12.2017
	ГКНБ, ГСФР, субъекты антитеррористической деятельности (по согласованию)
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	58
	
	
	

	Сохранение окружающей среды

	315
	Разработать проект Концепции низкоуглеродного развития в целях смягчения антропогенного влияния на окружающую среду
	Принятие мер для предотвращения и смягчения последствий изменения климата
	5,3%
	2
	30.03.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	316
	Снизить риски для окружающей среды от производственной деятельности. Проведение государственной экологической экспертизы инвестиционных проектов
	Предупреждение и предотвращение экологического риска и опасности намечаемых решений
	2,6%
	1
	В течение года, по мере поступления
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	317
	Увеличить площади лесов на всей территории страны
	Посадка лесных культур на территории государственного лесного фонда на площади 1100 га.
Выращивание посадочного материала лесных пород для лесоразведения в количестве 500 тыс. штук
	7,9%
	3
	30.10.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	318
	Увеличить сеть аккредитованных экологических (аналитических) лабораторий по республике
	Пакет документов, внесенный на рассмотрение в Центр аккредитации по международному стандарту ИСО/МЭК 17025
	5,3%
	2
	30.11.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	319
	Организовать ежегодную очистку прибрежной зоны озера Иссык-Куль от ТБО
	Очищение от бытового мусора прибрежной зоны озера Иссык-Куль
	7,9%
	3
	20.06.2017
20.10.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	320
	Обеспечить очистку дна озера Иссык-Куль (северное побережье) после завершения туристического сезона
	Улучшение экологической и социальной среды в регионе, снижение нагрузки на экосистему озера Иссык-Куль
	7,9%
	3
	20.10.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	321
	Обеспечить очистку дна озера Сон-Куль от брошенных сетей
	Снижение нагрузки на экосистему озера Сон-Куль
	7,9%
	3
	15.07.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	322
	Организовать и провести в 2017 году Глобальный саммит по сохранению снежного барса с участием глав государств ареала обитания снежного барса
	Проведение заседаний Оргкомитета, наличие межведомственного плана, Глобальный саммит по сохранению снежного барса с участием глав государств ареала обитания снежного барса
	7,9%
	3
	30.09.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	323
	Провести акцию "Очистка пика Хан-Тенгри" от бытового мусора
	Очищение от бытового мусора морен и открытых частей ледника пика Хан-Тенгри
	7,9%
	3
	30.08.2017
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	324
	Реализовать комплекс мер по обеспечению экологической безопасности на 2016-2020 годы
	Рациональное использование ресурсов и сохранение окружающей среды
	2,6%
	1
	В течение года
	ГАООСЛХ
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	325
	Разработать государственные преференции и механизмы финансовой поддержки проектов в сфере развития возобновляемых источников электроэнергии
	Внесение изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере возобновляемых источников энергии (законы Кыргызской Республики "О возобновляемых источниках энергии" и "Об электроэнергетике")
	5,3%
	2
	01.06.2016
	ГКПЭН
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	326
	Приобрести поверочный комплекс для гидрометеорологического оборудования
	Приобретение 1 комплекса для самостоятельной проверки оборудования
	7,9%
	3
	15.12.2017
	МЧС
	В рамках проекта ВБ модернизация гидрометеорологической деятельности в ЦА

	327
	Провести аварийно-восстановительные работы, капитальное строительство и специальные предупредительные и ликвидационные мероприятия
	Обеспечение защиты 10 тыс. жилых домов и социальных объектов, объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций природного характера
	7,9%
	3
	30.12.2017
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	328
	Создать 3 пожарно-спасательные части на местах (в Ноокатском, Тогуз-Тороуском районах, г.Кызыл-Кыя) и 2 военизированные противопожарные части (с.Ак-Татыр Баткенского района, мкр. Амир Тимур г.Ош)
	Создание 3-х пожарно-спасательных частей и 2-х военизированных противопожарных частей для повышения оперативности реагирования
	7,9%
	3
	30.12.2017
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	329
	Провести обучение населения с охватом наиболее уязвимых городов и айылных аймаков действиям при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций
	Количество обученных 15000 человек
	2,6%
	1
	20.12.2017
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	330
	Осуществлять показ социальных роликов о рисках стихийных бедствий по телерадиовещательными компаниями и информирование населения через средства массовой информации
	150 показов социальных роликов
	2,6%
	1
	20.12.2017
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	331
	Провести обучение государственных и муниципальных служащих с охватом наиболее уязвимых городов и айылных аймаков по проведению мероприятий Гражданской защиты при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
	Количество обученных 500 человек
	2,6%
	1
	15.12.2017
	МЧС
	В рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете

	
	
	
	100%
	38
	
	
	


Список сокращений:
АПКР - Аппарат Правительства Кыргызской Республики
МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики
МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики
МСХППМ - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
МТД - Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИТ- Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ГКПЭН - Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики
ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМФКС - Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
ГААСЖКХ - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГААР - Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСУМО - Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
ГАРТЭК - Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики
ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики
ГНС - Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики
Госфиннадзор - Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики
ГРС - Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГСБЭП - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики
ГСФР - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики
Кыргызпатент - Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики
ГСМ - Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики
ФГМР - Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики
ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики
ФУГИ - Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ГИВФБ - Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
Соцфонд - Социальный фонд Кыргызской Республики
НИСИ - Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики
Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
ГКС - Государственная кадровая служба Кыргызской Республики
ГКДР - Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики
НСК - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НБКР - Национальный банк Кыргызской Республики
ПП ПКР - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики
ГАПИЭ - Государственное Агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики Кыргызской Республики
ЦСМ - Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
ДВХМ - Департамент водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
АГА - Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
АНСПО - Агентство начального и среднего профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
НИИЭЭ - Научно-исследовательский институт энергетики и экономики при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГАС - Государственное агентство связи при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики
ГП "Центр "единое окно" в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики Кыргызской Республики
РПО РМТР - Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания
АЗД - Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики
КФБ - Кыргызская фондовая биржа
ОАО "НЭХК" - Открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"
ОАО "НЭСК" - Открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
ОАО "МАМ" - Открытое акционерное общество "Международный аэропорт Манас"
НАН - Национальная академия наук Кыргызской Республики
КНУ - Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына
ЕАЭС - Евразийский экономический союз
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия
ТС - Таможенный союз
МАР - Международная ассоциация развития
ЕИБ - Европейский инвестиционный банк
ВБ - Всемирный банк
ИБР - Исламский банк развития
АБР - Азиатский банк развития
ЕАБР - Евразийский банк развития
РКФР - Российско-Кыргызский фонд развития
МО - международные организации
НКО - некоммерческие организации
ФКУ - финансово-кредитные учреждения
НПО - неправительственные организации
МГА - местная государственная администрация
ОМСУ - органы местного самоуправления
ГЧП - государственно-частное партнерство
НПА - нормативный правовой акт
ЦУР - цели устойчивого развития
АРВ - анализ регулятивного воздействия
АИС - автоматизированная информационная система
АТР - административно-территориальное устройство
ОЮЛ - объединение юридических лиц
ТЭО - технико-экономическое обоснование
ПГГ - Программа государственных гарантий
ДПОМС - Дополнительная программа обязательного медицинского страхования
АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии
ВЭД - внешнеэкономическая деятельность
ТБО - твердые бытовые отходы
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